投标文件块分层按要求留足，标准养护到期试压，作为评定质量的依据。⑾施工前质量工艺要求较高的工序应进行书面交底
的依据一是选择模板体系要先进、合理、适用；二是能有效控制工程质量，使结构达到清水混凝土效果；三是降低
设备的易损件提前配备齐全，材料员要将材料一次性进场到位，现场管理员搞好后勤协调工作，保证劳动力正常使
、时间、空间的总体布局。⑴在空间上的布置原则——立体交叉施工的考虑为贯彻空间占满、时间连续、均衡协调
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施工组织设计

一、工程总概况
本工程为和顺县李阳镇村村民委员会地质灾害移民住房工程，位于 和顺县李阳镇村。本工程结构形式为砖混结构，地上一层。建筑面积 2548m2 ，共 40 户。
二、质量目标

本工程质量目标为合格工程。
三、施工组织机构
本工程质量要求高，为此我公司将本工程列为重点工程施工项目，公司 将指定有经验的项目经理亲自挂帅担任工程总指挥，负责总体施工，抽调具 有丰富施工经验的的优秀施工员开赴现场，项目经理部下设五个组：施工组、 技术组、材料组、质安组、核算组、财务组。
组建土建投入施工人员约 100 人，推行项目施工管理，实行项目经理责 任制全面负责工期，质量成本统一指挥安排生产、劳力、材料供应。
四、施工部署
1、项目施工组织系统
项目经理部由公司授权管理， 按照企业项目管理模式——ISO9001-2000 标准模式建立的质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，以 专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。
项目经理部按照公司颁布的质量手册执行。
项目经理部建立岗位责任制， 明确分工职责， 落实施工责任， 各岗位各
行其责、 各负其责。
2、施工部署原则
本工程工程量大、结构质量标准高， 时间比较紧张。为了保证基础、主
体、 装修均尽可能有充足的时间施工， 保质如期完成任务，应考虑到各方面
1

投标文件位不验收。③钢筋保护层垫块不合格达不到要求不验收。④钢筋纠偏不合格不验收。⑤钢筋绑扎未严格按技术交底
段的目标时间不能更改。施工设备、资金、劳动力在满足阶段目标的前提下进行配备。④施工组织协调工程施工过
用钢管加固，现浇板采用100×100和50×100的大小方木作龙骨，支撑采用钢管脚手架。支撑下要加垫
须切断电源，不得用软管或电缆拖拉振动器。（五）砌砖工程材料要求：①水泥：32.5普通硅酸盐水泥，水泥
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项目组织机构图


 (
项目经理
项目副经理
              
项目工程师
施工队
计划员
施工员
预算员
技术员
材料员
质量员
安全员
)

的影响因素，充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。
⑴在空间上的布置原则——立体交叉施工的考虑
为贯彻空间占满、时间连续、均衡协调有节奏，力所能及留有余地的原 则，保证工程按照总控计划完成，需要采用主体和维护结构、安装和装修的 立体交叉施工。
⑵总施工顺序及部署原则

2

投标文件不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度，有规定，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正
点，并进行观测。(二)模板工程本工程为砖混结构，质量目标为合格。模板基本要求：⑴模板必须尺寸准确，板
根据计划选择合格分供方，积极组织货源，保证材料及时进场。周转材料保证主体施工的需用量。合同保证施工期
生产技术负责人经常去工地现场，解决工作中存在的问题，对施工全部工程质量严格监督检查。建立完善的项目管
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按照先地下，后地上；先结构，后围护；先主体，后装修；先土建，后 专业的总施工顺序原则进行部署。
⑶在资源上部署原则——机械设备的投入
根据施工工程量和现场实际条件投入机械设备满足施工使用。 ⑷根据基础、结构、阶段施工不同的特点安排总体施工部署。
①基础施工阶段
基础采用砖基础，砼浇筑采用一次性浇筑不留施工缝的方法，这要求在 材料、劳力、设备上要全面配合，机械维修工要将所有设备的易损件提前配 备齐全，材料员要将材料一次性进场到位，现场管理员搞好后勤协调工作， 保证劳动力正常使用。
②主体施工阶段
为了保证总体进度计划按时完成，室内和室外提前插入施工。 ③工程施工总进度控制计划
为了保证各分部、 分项工程均有相对充足的时间保证工程施工和施工质
量， 编制工程施工进度总控计划时，要确立各阶段的目标时间不能更改。施 工设备、资金、劳动力在满足阶段目标的前提下进行配备。
④施工组织协调
工程施工过程是通过业主、设计、 监理、总包、供应商等多家合作完成
的， 如何协调组织各方的工作和管理， 是能否实现工期、质量、安全、 降低 成本的关键之一。 因此，为了保证这些目标的实现制定以下制度， 确保将各 方的工作组织协调好。
A、 制定图纸交底制度
在正式施工之前， 项目经理部技术负责人要仔细核对图纸，参加由业主 组织的图纸交底会，会中确定的内容形成第一份施工文件， 确保工程顺利开 始。
B、建立周例会制度
在每周的固定时间召开由监理主持，业主、施工参与的周例会，会中商 讨一周的工程施工和配合情况，解决问题。若遇到急需解决的事情，可以立
3

投标文件按规范施工。合理安排施工顺序，避免工程重复施工，返工造成的质量问题，尤其是安装工序，预留工作要配合主
伍进场施工。并随工程需要随时调整，确保各阶段特别是高峰期的施工人数。机械设备的保证为保证工程进度，其
放整齐，楞木垫头上下对齐稳定，堆放不超高。钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线。钢木门窗框、木制品
m为宜，拌制成的砂浆分别在3-4小时以内使用完毕，当施工期间最高气温超过30度时应分别在拌成后2小时
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即找业主、设计、监理商讨解决。
五、主要分部分项工程施工方案及技术措施
( 一) 施工放样
首先闭合建设单位给定的坐标点、水准点。合格后进行施工放样。将城 市坐标点引入施工现场，必须做防护，确保以后施工中不被破坏。
1、在现场按设计图纸将轴线实测到地面上。在各角点处架设仪器检查相 邻轴线的角度及距离，角度中误差≤6″，距离中误差≤1/3000 为合格。
2、在基坑开挖边线外 1.5m 处设置轴线控制点，并在周围的建筑物上投 轴线的方向线，使用经纬仪投点。
3、高程控制：
⑴量测施工现场的地面标高。⑵基坑开挖结束后，将高程引入基底，控 制垫层及基础高程。⑶基础部分完工后，将标高引测至建筑物的各外角部。 以后以此为基准，用钢尺向上引测标高。 ⑷每层的标高用水准仪根据各层基 准标高随施工进度量测。
4、沉降观测
在施工前期，在距建筑物大于 50 米处设置 3 个相互通视的沉降观测基准 点。基准点的自然沉降期不少于 1 个月。
建筑物出地面后各转角处用钢筋设点，并进行观测。
( 二)模板工程
本工程为砖混结构，质量目标为合格。
1、模板基本要求：
⑴模板必须尺寸准确， 板面平整，具有足够的承载力，刚度和稳定性能 可靠的承受新浇筑混凝土的自重和侧压力，以及在施工中所产生的荷载。要 求构造简单、 装拆方便，并便于钢筋绑扎安装和混凝土浇筑、 养护等要求， 在满足升降机起重量要求、施工便利和经济条件下，应尽可能扩大模板面积， 减少拼缝。
⑵模板要有计算、有措施、 有方案
依据新浇筑混凝土的自重和侧压力及施工荷载的有关数据和标准计算，
4

投标文件地临时办公室人要清洁，图纸张贴悬挂整齐，物品摆放要有序。各种机械设备旁设置操作规程牌，场地挂设有利于
关脚手架，通过墙体上预埋钢筋固定，浇筑混凝土前检查支撑是否可靠，扣件是否松动，混凝土浇筑时必须设专人
件的绑扎，钢筋接头的控制等。钢筋的进场的验收和检验进场钢筋表面和每个捆（盘）钢筋必须有标识，标识上必
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确定模板体系措施和施工方案，模板造型、模板的设计要合理，以提高工作 效率，缩短工期。
2、模板配制质量的规范要求
现浇结构模板的允许偏差
 (
项次
           
项目
1
           
轴线位置
2
        
底模上表面标高
基础
3
    
内部截面尺寸
柱墙梁
4
            
垂直度
5
      
相邻两板表面高低差
6
          
表面平整度
允许偏差（
mm
）
      
备注
5
+5
、
-5
±10
-5
、
+4
5
2
4
)
3、模板体系的选用
模板选择的依据
一是选择模板体系要先进、合理、适用；二是能有效控制工程质量，使 结构达到清水混凝土效果；三是降低成本，少投入；四是要选择具有一定资 质和生产规模，有可靠的质量保证的厂家。
支撑体系
采用钢木混合支撑，采用钢管加固，现浇板采用 100 ×100 和 50 ×100 的 大小方木作龙骨，支撑采用钢管脚手架。
支撑下要加垫方木，支撑立柱根据设计放线确定，上下层立杆要对齐搭 设，确保传力合理均匀。
4、模板的安装
支模前必须搭设好相关脚手架，通过墙体上预埋钢筋固定，浇筑混凝土 前检查支撑是否可靠， 扣件是否松动，混凝土浇筑时必须设专人看模， 随时

5

投标文件约20-30s，见到混凝土不再显著下沉，不出现气泡，表面泛出水泥浆和外观均匀为止。振捣时应将振捣棒上
看模，随时5投标文件检查支撑的稳定性。模板注意事项⑴模板产生的质量问题，截面尺寸不准，砼保护层过大，
现场经理领导监控，各职能部门执行监督，分包队伍严格实施的网络化项目组织体系。项目部必须按照GB/T1
求和质量目标。施工要实行样板制度，在每处分项施工前，由施工员依据施工方案和技术交底以及现行国家规范、
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检查支撑的稳定性。
5、模板注意事项
⑴模板产生的质量问题，截面尺寸不准，砼保护层过大，排柱不在一条 直线上，防止办法是支模前按图弹出位置线，校正钢筋位置。
（三）钢筋工程
1、钢筋的规格及保护层要求 本工程采用的钢筋为 HPB235
2、严格审图，控制重点和难点并制定措施 ⑴若钢筋过密，要提前放样。            ⑵悬挑构件的绑扎，钢筋接头的控制等。
3、钢筋的进场的验收和检验
进场钢筋表面和每个捆（盘）钢筋必须有标识，标识上必须写明此部分 钢筋所用的工程部位，对应配筋单及方案执行，不合格的钢筋坚决组织退场， 并作好相关物资管理记录和重新进场计划。
⑴原材料检验
对进场钢筋必须认真检验，在保证设计规格及力学性能的情况下，钢筋 表面必须清洁无损伤，不得带有颗粒状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆 污等，钢筋端头保证平整无弯曲。
原材料试验单的分批必须正确，同炉号、同牌号、同规格、 同交货状态、 同冶炼方法的钢筋小于等于 60T 可作为一批。
⑵现场验收与储存
钢筋现场储存必须按材料堆放及贮存规定存放，钢筋存放应搭设棚架， 而且应分规格、分品种架空码放， 其架空高度不小于 10cm，钢筋存放场地要 平整，有良好的防雨排水措施，钢筋码放应做好标识，标识上注明产地、规 格、检验状态、日期，如加工好的钢材，应标明使用部位。
⑶钢筋加工要求
①钢筋加工采用现场加工， 现场搭设钢筋加工棚，并做砼加工台。
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投标文件载。要求构造简单、装拆方便，并便于钢筋绑扎安装和混凝土浇筑、养护等要求，在满足升降机起重量要求、施工
可行的质量计划，加强质量预控，跟踪质量检查，做好成品、半成品的防护，杜绝或减少不必要的返工，以保证工
的生产质量情况，坚持每星期对工程进行全面检查，公司质检科进行旬检和分部分项工程的验评和评定，各级检查
收，报验后要附自检、交检记录、隐蔽验收记录、预验记录、质量评定等资料。⑺严格“三检”制度，班组进行日
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②钢筋在加工前应洁净、无损伤、油渍和铁锈等应在使用前清理干净。 ③调直钢筋应符合下列要求， HPB235级钢筋冷拉率不宜大于 4%。      ④钢筋代换应遵循规范要求并征得设计同意。
⑤为保证钢筋加工形状，尺寸准确，可制作钢筋加工的定型卡具控制钢 筋尺寸，如梯子筋等。
⑥认真学习平面标注规定并熟练掌握，技术交底要细，下料尺寸要准确。
⑦钢筋成型前应根据配料表要求的长度截断，钢筋应合理配料，将相同 规格的钢筋长短搭配，统筹配料。切断后的断口不得有马蹄形式起弯等现象， 钢筋长度偏差不应小于±10mm。
⑧钢筋弯曲成型时应将各弯曲点位置划出，以防发生差错，弯曲成型后 的钢筋要求形状正确，平面上无凹曲，翘曲不平弯曲点处无裂纹。
⑨钢筋加工允许偏差
 (
序号
1
2
3
项目
受力钢筋顺长方向全长的净尺寸
弯起钢筋的弯折位置
箍筋内净尺寸
允许偏差（
mm
）
±10
±20
±5
)
4、钢筋绑扎的 “七不准”和 “五不验”
七不准：
①已浇砼浮浆未清除干净，不准许绑扎钢筋。
②钢筋污染清除不干净不准绑扎钢筋。
③控制线未弹好不准绑扎钢筋。
④钢筋偏位未检查、未校正合格不准绑扎钢筋。
⑤钢筋接头本身质量未检查合格不准绑扎钢筋。
⑥技术交底未到位不准绑扎钢筋。
⑦钢筋加工未通过验收不准绑扎钢筋。
五不验：
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投标文件七）工地四周要围设工程栏网，以防非工作人员入内和伤害行人。（八）施工过程中的沟渠边要立警示牌，夜间要
做墙样板，坚持按样板施工。各个工种在上岗前都要进行详细的书面或口头交底，使每一个操作者明确操作方法要
便利和经济条件下，应尽可能扩大模板面积，减少拼缝。⑵模板要有计算、有措施、有方案依据新浇筑混凝土的自
看模，随时5投标文件检查支撑的稳定性。模板注意事项⑴模板产生的质量问题，截面尺寸不准，砼保护层过大，
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①钢筋未完成不验收。
②钢筋定位措施不到位不验收。
③钢筋保护层垫块不合格达不到要求不验收。 ④钢筋纠偏不合格不验收。                 ⑤钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。
（四）混凝土工程
1、工艺流程：混凝土搅拌——混凝土运输——混凝土浇筑与振捣——养 护。
2、材料要求：
①混凝土施工前应有相关资质的试验室出具混凝土配合比通知单。
②施工时严格控制原材料的质量：钢材、石子、砂、水泥要进行试验， 试验合格后方可使用。
水泥：用矿渣硅酸盐水泥 32.5 、42.5
砂：用中砂或粗砂。
石子：粒径 5-40mm或细卵石 5-20mm。
搅拌水：饮用水。
水泥进场应对其品种、数量、包装、出厂日期进行检查，并应对其强度安 定性及其他必要的性能指标进行复验，（按同一生产厂家、 同一强度等级、 同一 品种、 同一批号且连续进场的水泥按 200T 为一批检验，并应检查合格证）。
砂： 本工程混凝土强度等级为 C30，要求砂的含泥量不大于 3%，泥块含 量不大于 2%，并进行进场复验。
石子：其针片状颗粒含量小于等于 15%， 含泥量不大于 1%，泥块含量不 大于 0.5%，其颗粒级配 20-40，其最大粒径不得超过构件截面最小尺寸的 1/4 ， 且不得超过钢筋最小净间距的 3/4 。
对于板混凝土最大粒径不宜超过板厚的 1/3 且不得超过 40mm， 并附有复 试报告。
3、混凝土的浇筑
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投标文件无害。工地有男女更衣室，有防窃措施，保持室内清洁。工地设简易浴室，保证供水，保持清洁。19投标文件现
便利和经济条件下，应尽可能扩大模板面积，减少拼缝。⑵模板要有计算、有措施、有方案依据新浇筑混凝土的自
企业的各项规定，严格按照设计要求组织施工。⑵建立三级交底制度，即项目总工向项目全体管理人员进行施工组
安全设施齐全有效，专职安全员查隐患、堵死角，以安全生产保工期。三、工期违约责任承诺该工程为我公司重点

[image: ]
圈梁、 板应同时浇筑， 浇筑方法应由端部开始用 “赶浆法”， 即先浇筑梁， 根据梁高分成阶梯形浇筑，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，阻 随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。
浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来 回振捣，厚板可用插入式振捣器振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完 毕后用木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混 凝土时严禁用振捣棒铺摊混凝土。
4、混凝土振捣
⑴振捣棒各插点间距应均匀，插点间距不应超过振捣棒有效作用半径的 1.25 倍，最大不超过 50cm。振捣时，应“快插慢拔”。
⑵振捣棒在混凝土内振捣时间， 每插点约 20-30s，见到混凝土不再显著 下沉，不出现气泡，表面泛出水泥浆和外观均匀为止。振捣时应将振捣棒上 下抽动 50-100mm， 使混凝土振实均匀。
⑶作业中要避免将振捣棒碰及钢筋、 芯管及预埋件等。更不得采取通过 振捣棒振动钢筋的方法来促使混凝土振实，作业时振捣棒插入混凝土中的深 度不应超过棒长的 2/3 —3/4 ，更不宜将软管插入混凝土中，以防水泥浆侵蚀 软管而损坏机件。
⑷振捣器不得在初凝时的混凝土上及干硬的地面上试振。
⑸严禁用振动棒撬动钢筋和模板，或将振动棒当锤使用； 不得将振捣棒头 夹到钢筋中，移动振捣器时， 必须切断电源，不得用软管或电缆拖拉振动器。
（五）砌砖工程
1、材料要求：
①水泥： 32.5 普通硅酸盐水泥，水泥应按品种、等级、出厂日期分别堆 放，并保持干燥，不同品种的水泥不得混合使用。检查其合格证并复试。
②砂：以中砂为宜，对水泥砂浆和强度等级为 M5的水泥混合砂浆的含泥 量不应超过 5%。
③石灰膏：石灰膏的热化时间不应少于 7 天，不得采用脱水硬化的石灰膏。


9

投标文件项目经理责任制全面负责工期，质量成本统一指挥安排生产、劳力、材料供应。四、施工部署项目施工组织系统项
地方，应及时和设计单位或建设单位取得联系，求得解决。严禁自作主张，盲目施工。提高职工的素质，加强职工
放，及时处理。班组落手清班组必须做好操作落手清，随作随清，物尽其用。在施工作业时，应有防止尘飞扬、泥
在：高层施工防坠落，立体交叉施工防物体打击；塔吊使用中违章操作、以及施工人员的防范意识不足；楼梯间、

[image: ]
④水：饮用水。
2、作业条件：
⑴砌砖施工前，应结合砌体的特点，设计图纸及现场具体条件绘制砌体 节点，且砌排列图，并做好技术交底工作、机具准备工作。划分施工，安排 好施工流水工序交叉衔接施工。
⑵砌砖工程前必须做好上道工序的隐检、预检工作及手续，并验收合格。
①将基层清理干净，放好砌体墙身轴线、边线、门窗洞口等位置线，并 经验线合格。
②砂浆经试配确定配合比，准备好砂浆试模。
③各种机械运转正常。
3、工艺要求
墙体放线复线验收合格后方可进行施工，砖浇水应提前 2 天浇水湿润， 除去砖表面尘土，砂浆采用重量比， 严格把关程序，水泥混合砂浆搅拌时间 不得少于 2min，一般稠度以 5-7cm为宜，拌制成的砂浆分别在 3-4 小时以内 使用完毕，当施工期间最高气温超过 30 度时应分别在拌成后 2 小时和 3 小时 内使用完毕，在砌筑时应留一组试块。
砖排列直接影响墙体的整体性，因此在施工前必须进行排列，砖的垂直 缝应与门窗洞口的侧边线相互错开，不得通缝，错开间距应大于 150mm ，且 不得采用砖镶砌。
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