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压缩空气储能电站投资编制导则

1 [bookmark: _bookmark1]范围

本文件对压缩空气储能电站可行性研究阶段投资估算和初步设计阶段设计概算的项目划分、费用构成和编制方法做出了规定。
本文件适用于国内建设的压缩空气储能电站的投资估算、设计概算编制。

2 [bookmark: _bookmark2]规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
T/CSHE XX-XX 压缩空气储能电站可行性研究报告编制规程
T/CSHE XXX-XX 压缩空气储能电站初步设计报告编制规程

3 [bookmark: _bookmark3]术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 3.1

投资估算	estimation for investment
以可行性研究文件为依据，按照国家有关政策规定和相关标准，编制形成的投资文件。
3.2 3.2

设计概算	budget estimate at design stage
以初步设计文件为依据，按照国家有关政策规定和相关标准，编制形成的投资文件。

4 [bookmark: _bookmark4]总体要求

4.1 本文件仅规定了压缩空气储能电站投资编制的一般情况，对特殊情况可结合项目特点进行相应的调整。
4.2 本文件规定，压缩空气储能电站投资应按“价税分离”的原则进行编制。
4.3 本文件未规定送出工程投资编制。若电站需配套建设送出工程，可根据相关行业标准编制专项投资后纳入电站总投资。
5 [bookmark: _bookmark5]项目组成与划分

5.1 [bookmark: _bookmark6]一般规定
5.1.1 压缩空气储能电站项目应划分为建筑工程、设备及安装工程、临时工程、其他费用四部分，见图 1。
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图 1	项目划分
1.1 [bookmark: _bookmark7]项目组成内容
1.1.1 建筑工程指构成压缩空气储能电站固定资产项目的建（构）筑物工程，应包括厂区总图工程、房屋建筑工程、设备基础及构筑物工程、储气库工程、交通工程和其他建筑工程。
1.1.1.1 厂区总图工程指厂区范围内除房屋建筑工程、设备基础及构筑物工程以外的附属建筑工程，应包括场地平整、地基处理、厂区道路及地坪、厂区室外沟道与管道、厂区景观绿化、围墙、大门。其中，场地平整应包括边坡支护与截排水工程；厂区室外沟道与管道应包括厂区室外的排水沟、电缆沟、采暖管道、给水管道、消防管道、排水管道，不包括工艺
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管道及支架。
1.1.1.1 房屋建筑工程指为电站生产运行管理服务的房屋建筑工程，宜包括厂房、储热介质输送泵房、开闭所、水泵房、污水处理房（站）、化学水处理房、危废存储房、柴油发电机房、锅炉房、仓库、办公及生活用房、值班室、区域集控中心。其费用应包含建筑、装饰装修和建筑内部配套房屋单体建筑实施的电气、给排水、消防、采暖、通风、空调的设备及安装。
1.1.1.2 设备基础及构筑物工程指大型设备基础和构筑物，应由设备基础工程和构筑物工程组成。设备基础工程应包括压缩机基础、膨胀发电机基础、储冷罐基础、储热罐基础、换热区基础、冷却塔基础、主变压器基础、管道排架基础、开关站设备基础；构筑物工程应包括消防水池、循环冷却水池、油池、管道排架、开关站构筑物。不同设备基础和构筑物宜分别列项。
1.1.1.3 储气库工程指用于储气和安装充放气管道而新建或改造的建（构）筑物工程，宜分为地下储气库工程和地面储气库工程。其中地下储气库工程宜包括储气洞工程、巷道工程、竖（斜）井工程、排水洞工程。其中，巷道工程应包括连接巷道和交通巷道；地面储气库工程应包括地面储气库区域的场地平整、地基处理、地面储气设备基础。
1.1.1.4 交通工程指压缩空气储能电站对外交通和场内交通工程，宜包括进场道路和厂库连接道路。
1.1.1.5 其他建筑工程指除上述以外的建筑工程，宜包括安全监测工程、安全设施与应急工程、取水工程及其他工程。其中，取水工程应包括水源工程与水源至厂区之间的供水工程。
1.1.2 设备及安装工程指构成压缩空气储能电站固定资产的全部设备及安装工程，应包括工艺设备及安装工程、电气设备及安装工程、其他设备及安装工程。
1.1.2.1 工艺设备及安装工程指储气、压气、膨胀发电、储热、换热等工艺设备及安装， 应包括地面储气设备、空气压缩系统、膨胀发电系统、换热系统、储热系统、充放气系统、其他工艺设备及安装工程。其他工艺设备宜包括化学水处理设备、循环冷却设备、制氮设备等。
1.1.2.2 电气设备及安装工程指升压变电、配电、控制保护等电气设备及安装，应包括发电电压配电设备、升压变电设备、高压电气设备、出线构架、电力电缆、厂用电系统、监控通信及保护设备、数字电站、接地工程设备及安装工程。
1.1.2.3 其他设备及安装工程指除上述工程以外的其他设备及安装工程，宜包括起重设备、电梯设备、采暖通风及空调设备、消防设备、给排水及污水处理设备、安全与应急设备、生产运维车辆、区域集控中心设备等设备及安装工程。
1.1.3 临时工程指为压缩空气储能电站施工而修建的临时性工程及采取的措施，应包括施工交通工程、施工房屋建筑工程、其他临时工程和工程安全生产费。若临时工程中有与建筑工程、设备及安装工程相结合的项目，列入相应的永久工程中。
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1.1.3.1 施工交通工程指为压缩空气储能电站建设服务的场内外临时交通设施工程，宜包括临时道路、施工支洞及施工期设施维护与管理。
1.1.3.2 施工房屋建筑工程指工程在建设过程中为施工和建设管理需要新建的临时房屋建筑工程及配套设施，应包括场地平整、施工仓库及辅助加工厂、办公及生活营地、室外工程及施工期设施维护与管理。
1.1.3.3 其他临时工程指除上述所列工程之外的临时工程，宜包括施工供电工程、施工供水工程、施工通风工程、施工排水及废水处理工程、砂石加工系统、混凝土生产系统、渣场防护及绿化工程和其他。其他宜包括施工通信系统、施工供风工程、工程建设管理信息化数字化工程、施工场地平整、施工临时支撑、临时安全监测工程、施工区封闭管理、施工场地整理、大型施工机械安拆与轨道铺设等。其他所包含的项目中，如有费用高、工程量大的项目，可根据工程实际需要在其他临时工程项下单独列项。
a） 施工供电工程指从现有电网向场内施工供电的高压输电线路、施工场内 10kV 及以上线路工程和出线为 10kV 及以上的供电设施工程。
b） 施工供水工程指为施工期生产服务的水源取水建筑物、水处理厂、输水干管等工程。
c） 施工通风工程指施工期内需要建设的通风设施和施工期通风运行费。
d） 施工排水及废水处理工程指地下储气库工程施工期内需要建设的排水工程、废水处理工程、排水和废水处理设施运行费用。
1.1.3.4 工程安全生产费指为保证项目施工现场安全作业环境及安全施工所需，按照国家有关规定和施工安全标准采取的相关措施，应包括购置施工安全防护用具、落实安全施工措施、改善安全生产条件、加强安全生产管理等发生的费用。
1.1.4 其他费用指为完成工程建设项目所需，但不属于设备购置费、安装工程费、建筑工程费的其他相关费用。应包括项目建设用地费、前期管理费、项目建设管理费、生产准备费、科研勘察设计费和其他。
1.1.4.1 项目建设用地费指因工程项目建设需要征收、征用农村集体土地或者收回国有土地，按照国家、地方有关法律法规支付的相关费用。应由征收土地补偿费、征用土地补偿费、租赁用地费、地上附着物补偿费、青苗及林木补偿费、其他项目处理补偿费、场地清理费、用地有关管理费、用地有关税费组成。
1.1.4.2 前期管理费指可行性研究报告审查完成及以前开展各项工作发生的管理性费用。
1.1.4.3 项目建设管理费指工程建设项目在筹建、建设、联合试运行、竣工验收、交付使用等过程中发生的各种管理性费用。应包括工程建设管理费、工程建设监理费、项目咨询服务费、项目技术经济评审费、工程质量检查检测费、工程定额标准测定编制费、项目验收费和工程保险费。
1.1.4.4 生产准备费指工程建设项目法人为准备正常的生产运行所发生的费用。
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1.1.4.5 科研勘察设计费指为工程建设而开展的科学研究、勘察、设计等工作所发生的费用，应包括科研试验费、勘察费、设计费和其他费用。
1.1.4.6 其他指未包含在上述费用中的完成工程建设项目所需的其他费用。
1.1.5 项目划分应符合附录 A 的规定，表 A.1 至表 A.4 中三级项目可根据设计内容增减。

2 [bookmark: _bookmark8]费用构成

2.1 [bookmark: _bookmark9]一般规定
2.1.1 压缩空气储能电站工程总费用应由设备购置费、建筑及安装工程费、其他费用、增值税、预备费和建设期利息六部分组成。工程总费用构成见图 2。
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图2	工程总费用构成

2.2 [bookmark: _bookmark10]设备购置费构成
2.2.1 设备购置费应由设备原价、运杂费、运输保险费、特大（重）件运输增加费、采购及保管费组成。
2.2.2 设备原价分国产和进口两种类型，国产设备原价指设备出厂价，进口设备原价应由设备到岸价和进口环节征收的关税、银行财务费、外贸手续费、进口商品检验费、港口费组成。地面储气罐、储热罐、储冷罐等加工及分片拼装费用应包含在设备原价内。
2.2.3 运杂费指设备由厂家运至工地现场所发生的一切费用，应包括运输费、调车费、装卸费、包装绑扎费及其他杂费。
2.2.4 运输保险费指设备在运输过程中发生的保险费用。
2.2.5 特大（重）件运输增加费指大型设备场外运输过程中所发生的一些特殊费用，宜包括道路桥梁改造加固费、障碍物的拆除及复建费等。
2.2.6 采购及保管费指设备在采购、保管过程中发生的各项费用。
2.3 [bookmark: _bookmark11]建筑及安装工程费用构成
2.3.1 建筑及安装工程费用构成见图 3。
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图3	建筑及安装工程费用构成
1.1.1 建筑及安装工程费用应由直接费、间接费和利润构成。
1.1.2 直接费指建筑及安装工程施工过程中直接消耗在工程项目建设中的活劳动和物化劳动，应由基本直接费和其他直接费组成。
1.1.2.1 基本直接费指在正常的施工条件下，施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用， 应由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
a） 人工费指直接从事建筑及安装工程施工作业的生产工人的各项费用。应由基本工资、辅助工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、特殊工种技术培训费组成。
· 基本工资应由技能工资和岗位工资组成。技能工资是根据不同技术岗位对劳 动技能的要求和职工实际具备的劳动技能水平及工作实绩，经考试、考核合格确定的工资；岗位工资是根据职工所在岗位的责任、技能要求、劳动强度和劳动条件的差别所确定的工资。
· 辅助工资是在基本工资之外，以其他形式支付给职工的工资性收入，由根据 国家有关规定属于工资性质的各种津贴和生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资组成。根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴应包括地区津贴、施工津贴和加班津贴；生产工人年有效施工天数以外非作业天数的
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工资应包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资， 因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。
· 职工福利费指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管 理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费（年金）、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出，应包括发放给职工或为职工支付的现金补贴和非货币性集体福利。
· 社会保险费应包括基本养老保险费、医疗保险费（含生育保险费）、工伤保 险费、失业保险费。
· 住房公积金指企业按规定标准为职工缴存的住房公积金。
· 工会经费指企业按职工工资总额计提的工会费用。
· 职工教育经费指企业按职工工资总额的规定比例计提，为职工进行专业技术 和职业技能培训、专业技术人员继续教育、职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。
· 劳动保护费指企业按国家有关部门规定标准发放的一般劳动保护用品的支 出，劳动保护用品应包括工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健食品；
· 特殊工种技术培训费指为进行高温、高压容器及管道焊接，需要对焊工进行 技术培训和年度考核所发生的费用。
b） 材料费指用于建筑及安装工程项目中的消耗性材料费、未计价装置性材料费、周转性材料摊销费。应包括材料原价、包装费、运输保险费、运杂费、采购及保管费，并扣减包装品回收价值。
· 材料原价指材料出厂价或指定交货地点的价格。
· 包装费指材料在运输和保管过程中的包装费和包装材料的正常折旧摊销费。
· 运输保险费指材料运输途中所发生的保险费用。
· 运杂费指材料从供货地至工地分仓库(或材料堆放场)所发生的全部费用。应包括运输费、装卸费、调车费、转运费及其他杂费。
· 材料采购保管费指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用， 应由采购费、仓储费、工地保管费及材料在运输、保管过程中发生的损耗费用组成。
· 包装品回收费指材料的包装品在材料运至工地分仓库或指定堆放点耗用后的剩余价值。
c） 施工机械使用费指消耗在建筑及安装工程项目上的施工机械的折旧、维修和动力燃料费用等。应包括基本折旧费、设备修理费、安装拆卸费、机上人工费和动力
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燃料费，以及应计算的车船使用税、年检费。
· 折旧费，指施工机械在规定使用期内回收原值的台时折旧摊销费用。
· 设备修理费，指施工机械使用过程中，为了使机械保持正常功能而进行修理、替换设备与随机配备工具附具、日常保养所需的润滑油料、擦拭用品以及机械保管等费用。
· 安装拆卸费，指施工机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助 设施的摊销费用。部分大型施工机械，按规定单独计算安装拆卸费的，施工机械使用费中不再计列。
· 机上人工费，指施工机械使用时机上操作所配备的人员的人工费用。
· 动力燃料费，指正常运转所需的风、水、电、油料、煤等费用。
· 车船使用税及年检费指施工机械在购置及使用过程中发生的税费。
2.3.1.1 其他直接费指为完成工程建设项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，应由冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、施工工具用具使用费、小型临时设施摊销费及其他组成。
a） 冬雨季施工增加费，指按照合理的工期要求必须在冬雨季施工期间施工所需增加的费用。应包括采取防雨、防滑、防冻、除雪、保温、排水措施增加的费用，以及采取以上措施增加工序、降低工效而发生的费用。
b） 夜间施工增加费，指因夜间施工所发生的夜班补助费、现场照明设备摊销及照明用电等费用。
c） 特殊地区施工增加费，指在高海拔、原始森林、寒冷、酷热、风沙等特殊地区施工而需增加的费用。
d） 施工工具用具使用费指施工生产所需不属于固定资产的生产工具、检验试验用具的摊销和维护费用。
e） 小型临时设施摊销费指为工程进行正常施工在工作面内发生的小型临时设施摊销费用。应包括零星脚手架搭拆、零散场地平整、风水电支管支线架设拆移、场内施工排水、支线道路养护、临时值班休息场所搭拆，不包括已列入项目划分的临时工程。
f） 其他指除上述以外的费用，应由工程定位复测费(施工测量控制网费用)、工程点交费、检验试验费、施工排水费、施工通信费、场地清理费、工程建设项目移交前的维护费(含已安装设备的检修及调整)、文明施工费、施工企业调试配合费组成。检验试验费指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用， 应包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学用品费用，以及技术革新和研究试验费，不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用；文明施工费指施工企
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