项目管理组织方案

第一节	总体概述：工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调

抖砧	C

Jrajid	1

  - 项目组织机构组成	5

    - I贝目组织机构组成	5

    - 项目管理组织职能	5

    - 项目组织机构图	5

第二节	设计管理方案：设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施	9

  - 质量方针	9

    - 质量方针	9

    - 方针的实施	9

2.1	工程质星控制目标	9

  - 组织机构、职责	10

    - EPC项目质量管理组织机构图	10

    - 主要人员、部门职责	10

第三节施工管理方案：施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工变更管理

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一■■■■■■■■■■■■_■■■■■■■■■■■■■■.	■■■■■■■_■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■_■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■_■■■■■■■■■

第一章项目工作分解结构、对项目各阶段工作及文件的要求	14

  - 项目进度管理方案	14

    - 项目进度计划的编制	14

    - 实施计划	15

    - 变更控制	15

    - 工作检查	16

  - 项目进度控制措施	17

    - 控制进度的主要方式	17

    - 可能影响工程进度的主要因素	17

    - 目进度计划的执行、协调和控制措施	17

    - 进度计划监控	18

    - 进度计划评审、预警、协调与调整	18

    - 工期变更	19

    - EPC接口进度控制	19

第二章项目进度计划制订、进度控制与管理措施	21

  - HSE方针、目标和承诺	21

    - HSE方针	21

    - HSE目标	21

    - HSE承诺	21

  - 组织机构职责	22

    - 责	22

第三章项目投资控制与管理措施	25

1.1	项目费用管理	26

2.1	项目费用计划的编制	26

  - 项目费用的控制	26

    - 采购材料设备费用控制措施	26

    - 工程变更费用控制措施	26

第四章项目现场施工安全管理体系与管理措施	27

  - 名吉，工	28

    - 组织机构	28

    - 工程竣工结算计价原则	29

1.13工程结算的编制	-29

    - 工程结算的上报	30

    - 工程竣工结算的审核	30

  - 工禾早斗佥U攵官千里	30

    - 工程验收管理办法	30

    - 竣工数据采集管理办法	35

第四节采购管理方案：采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管

a

芬蚀辔锦笺	07

、	I■一—一—■■■■■一■一■———	—■■■■■■■■■___■■■■■■一———————■■■■■■■一■_一■■■■■■■■■■___■■■―■■一■一■———■■■■■■__■■_一■■■■■■■■■■一■_■■■■■■,

  - 采办过程质量控制	37

    - 采办过程质量方针		37

    - 采办过程质量目标	37

    - 量保证体系	37

    - ，贞量控制点	38

    - 质量保证措施	38

    - 物资采购控制	40

    - 不合格品的控制	41

    - 质量记录	42

  - 施工质量控制	43

    - 施工质量管理的关键环节	43

    - 质量控制依据	44

    - EPC项目部坚持以下质量控制原则	44

    - 工序质量控制	44

    - 施工质量管理评审	45

    - 施工质量停工、停职管理	45

    - 质量管理绩效考核	46

    - 检查、测量及试验设备的控制	47

    - 保修服务	47

  - 不合格品（工贝）控制	47

3.1.2不合格品（项）控制	48

  - 纠正和预防措施	48

    - 目的	48

    - 纠正措施	49

5.1质量事故管理	49

  - 文件控制	49

    - EPC项目部的文件归口管理部门与职责	49

    - 文件批准与发布	50

6.13	文件作废与回收	50

7.1	质量记录控制	50

  - 培训	51

    - 培训目的	51

    - 培训种类	51

    - 培训计划	52

    - 培训实施	52

  - 统计分析	52

项目管理方案

第一节总体概述：工程总承包的总体设想、组织形式、各项管

理目标及控制措施、设计与施工的协调措施

  - 项目组织机构组成

    - 项目组织机构组成

本项目为EPC总承包项目，参与人员由公司选派，组成矩阵式管理机构，项目经
理对项目执行效果全权负责。项目经理部的主要目标是运用好公司的各种资源，对项目
实施中的安全、进度、费用和质量进行有效的控制，实现项目预期的投资、进度和质量
要求。项目经理代表项目部同公司签订项目目标管理责任书。

    - 项目管理组织职能

本工程建筑施工总承包管理部门的耿能是：

计划职能：预先拟定科学的工程实施计划，确定施工方案和施工方法；

组织职能：按工程需要将各项专业、各项管理和技术职能及施工力量有机地结合成
一个整体；

指挥耿能：运用组织权、责、发号施令使工程有条不紊得以实施；

控制职能：在工程计划实施过程中进行督促检查、动态调整；

协调耿能：在工程实施过程中，对各专业、各项管理和技术耿能及各种施工力量在
时间和空间上予以协调。

通过这五大职能的实现，可显示承包商的素质和整体能力，最终它将直接体现在建
筑项目的建设过程及终极目标上。

    - 项目组织机构图

本工程管理组织机构的设置吸取了公司在各类大型工程中的经验，经过完善和优
化，组成了本项目的组织管理体系。我司将派出实有经验的现场施工管理人员和高效率
的现场组织机构进行项目管理。各部门负责人均为具有丰富实践经验的各类专业管理、
技术人员。组织架构图如下：

1、项目管理团队配备

为确保深化设计的质量及施工过程中服务的高效、及时。除主要管理人员，另配备

5

其他各专业管理人员，随时调配补充，各专业人员满足需求。

针对本工程体量大、技术及质量要求高等特点，本工程拟采用项目法施工，项目经
理作为整个工程的直接责任者。为确保工程的按时、优质、高效的完成，我公司将选派
有类似工程管理经验的最优秀的管理干部和专业工程技术人员在现场成立工程项目经
理部，全权组织施工生产及日常工作，对工程项目的工期、质量、安全成本等综合效益
进行高效率地有计划地组织协调和管理，项目经理部配备生产、技术、质量、安全、预
算、材料、财务等职能机构和人员负责从施工准备、技术管理、生产组织、质安监控、
文明施工、材料供应成品保护到竣工验收和工程结算等方面全过程管理，并对建设单位
全面负责。

我公司有信心通过完整的管理体系，忠于职守的工作态度，充足完善的后勤保障，
在保证质量和安全的前提下确保按期完成。铸造用户满意工程。

2、对现场项目经理部授权范围

1)原则

项目经理是公司法人代表在项目上的代理人。项目经理是实现工期、质量、安全、
文明施工等各项工作的责任人。

2)授权范围

根据工程特点和需要要求在本企业范围内选调有关人员的权力。

对项目各责任人员有奖惩权。

对本工程所需物资有要求调配权。

服从公司统一资金帐户，对项目使用资金实行管理与监督。

3、项目部管理人员调配管理方案

我们将以IS09001质量保证体系、ISO14(X)1环境管理体系及OHSAS职业安全管理
体系为标准，将本工程列入我公司的重点创优工程，成立项目经理部，负责本项目的具
体事务的运作。

我公司将组建一个由知识密集型的中青年技术人员组成的项目部，集中技术熟练的
施工人员，从施工计划的协调、施工场地的综合安排、施工工期工序搭接、协调、施工
质量的控制监督及施工现场的管理各方面进行施工项目管理。

公司积极参与本工程项目的重大问题的决策，成立本工程专门的指挥部并成立由各
方面专家组成顾问组，切实做好重点工程、重点调配、重点管理、重点实施、重点保证、

重点指导。

在施工全过程虚心接受建设单位、监理及设计人员对工程全方位的监督。

4、项目经理部专业配置计划

根据工程结构特点，工程的性质决定本工程施工质量要求的高标准，施工专业管理
人员需要全面性和专业性。

全面性：由于本工程为EPC总承包项目，其施工内容的专业多，为满足其要求，
我单位决定从整个公司内部的人力资源库上，根据其从事专业背景、工作履历挑选。应该
说在管理人员的专业配置上完全能满足针对各专业施工管理的需要，彻底改变过去施工
单位的管理人员专业配置模糊，专业管理能力不强的毛病。

专业性：本公司计划用于本工程的各专业人员均为本公司的优秀员工，管理骨干技
术人员均有十年，甚至数十年的专业经历，均有过类似工程的施工经历，并都有创优夺
杯的施工经验。所以在专业的管理能力上完全能满足本工程专业管理深度的要求。

5、针对本工程成立指挥部

(1)成立项目指挥部

由于本工程建筑规模大，本工程若由我公司中标承建，我们将本项目列入公司重点
创优创牌工程。

为保证工程优质、高速的完成，根据本工程的使用功能、结构特点、现场条件、工
期状况，我公司决定成立以公司董事长为总指挥，总工程师、设计院院长为副总指挥的
工程项目指挥部，着重抓好人、财、物的调遣、外部环节的协调、现场各工种的协同作
业，及时解决可能在施工过程中出现的各类问题，实现人、财、物三位一体的优势。

(2)项目指挥部耿责

a.人、财、物的统一调遣，确保重点工程需要；

b.外部环节的协调，为项目部创造一个致力于生产的环境；

c.制订经济倾斜政策，调动项目部及员工生产积极性；

d.组织质安部门质量、安全、文明施工大检查及日常活动；

e.检查项目部生产计划完成情况及合同履行的情况；

£听取建设单位及各部门对该工程的意见，督促项目部加以落实。

6、加大对人、财、物的支持

本项目对公司的形象非常重要，我公司领导层进行深入研究和讨论后，决定如本项

目中标，列为公司重点工程，集整个公司力量来保障本工程的优质、快速完成。

（1）技术支持

根据工程的特点将由集团企业技术中心负责提供技术支持，同时为了发挥我公司优
势，集成地基与基础、幕墙、机电安装、装饰等各专业公司优势，提供技术支持，从接
到通知到现场，2小时内均可到达。

（2）人力资源支持

针对本工程的复杂程度，从整个公司内部的人力资源库上根据其从事专业背景、工
作履历挑选。专业性：本公司计划用于本工程的各专业人员均为本公司的优秀员工，管
理骨干技术人员均有十年，甚至数十年的专业经历，均有过类似工程的施工经历，并都
有创优夺杯的施工经验。

操作层均在集团公司下属的劳务分公司挑选最优秀、技术能力强班组进入本项目施
工。

（3）资金支持

如果项目部资金周转有困难，公司将优先考虑本工程资金使用，保证不会因我方资
金原因引起工程无法顺利开展的情况。

（4）机械设备、材料支撑

利用公司现有机械全力支持本工程施工，公司目前有塔吊、桩机等大型设备，完全
有能力支持本项目施工。

材料统一由公司集中采购和调度。

第二节设计管理方案：设计执行计划、设计组织实施方案、设
计控制措施

根据招标文件我们编制一份完整、目标明确的《质量管理方案》，建立健全质量控
制机构，明确各方职责。并按照工程质量目标，编制了施工图设计、采办和施工实施的
《质量检验计划》，提出了满足计划所需资源以及相应的质量控制措施。

我们分别从设计、采办、施工三个方面进行项目质量管理，充分发挥EPC项目部的
组织协调以及其它EPC工程管理经验，通过项目协调会等手段提高项目总体质量水平。

  - 质量方针

    - 质量方针

为实现业主满意的目标，确保业主的需求和期望得到满足，EPC项目部确定的质量
方针是：

至精、至诚、更优、更新；

勇于跨越、追求卓越。

    - 方针的实施

- EPC项目部质量方针是项目承包遵循的总的质量宗旨和方向。

2）在项目承包中认真贯彻实施质量方针并做到：

a.以一流的设计工艺、合格的采办物资、优良的施工组织，高质量、高水平、高效
益、高速度地完成工程承包任务，创建精品工程、业主满意工程。

b.在设计、采办、施工等过程中，遵守国家、地方以及业主提供有关法律法规和标
准、规范，做到严密组织，科学管理、文明施工，确保业主的需求和期望得到满足，实
现业主满意的目标。

  - 工程质量控制目标

（1）设计要求的质量标准：设计（含建筑方案深化设计、初步设计（含概算）、施
工图设计）质量必须达到国家有关标准规范，并须通过有关部门组织的专家审查和通过
图审中心的审查。

（2）施工要求的质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工

程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资（设备、构配件等）

采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100虬

  - 组织机构、职责

    - EPC项目质量管理组织机构图

    - 主要人员、部门职责

（1）项目经理

1）项目经理对整个项目的质量管理负责；

2）负责组织项目质量体系的建立，确定各部门质量职责和权限；

3）组织实现项目质量管理目标，为实现质量目标提供资源；

4）监督质量体系对项目质量的控制情况。

5）定期或不定期主持项目质量管理工作会议，对项目质量管理中的问题进行决策。

（2）项目副经理、安全总监

负责各系统质量控制，是专项质量工作直接责任人。

（3）总工程师职责

1）协助项目经理做好工程项目质量管理工作；

2）在项目经理的领导下，负责组织编制项目质量手册、程序文件和质量管理方案，
并组织实施；

3）负责监督、检查项目部相关部门和施工单位贯彻执行EPC项目部的有关质量管
理体系文件和项目质量管理方案的实施情况，及时发现过程管理方面的质量问题，并参
与研究解决问题的方法；

4）对工程质量、产品质量、服务质量及不合格品问题，组织有关责任人分析产生
问题的主要原因；

5）对发现重大的质量问题，有权直接向项目经理报告；

6）按质量计划规定，组织检查工程主要质量控制点；

7）负责组织就工程有要求的检验、试验和复验工作，与业主和其它授权机构进行
沟通与协商；

8）组织日常质量管理体系的运转工作，组织质量管理体系内部质量审核工作；

9）协调管理质量体系各部门和各专业工程师的工作；

10）掌握工程质量信息，对重大质量问题组织召开现场质量分析会，制定纠正措施，
提出处理意见，并及时上报项目经理。

（4）质量部

1）负责按照GB/T19001标准和业主质量管理体系的要求，组织编制项目质量手册
和程序文件及项目质量计划，建立和实施项目质量管理体系；

2）组织开展项目质量管理活动，组织确立质量管理目标，并提出实现目标的管理
措施。负责现场施工质量的监督检查，有权处理现场质量问题，直接向项目经理汇报；

3）配合业主、监理的监督检查工作，并及时提交有关文件和检验结果；

4）监督检查质量管理体系的运行情况，组织开展内审和管理评审；

5）负责项目监视和测量装置的配备、报批、检定及监督检查工作；

6）组织质量教育培训及质量信息的传递工作；

7）组织工程质量的考核、验收、评定工作。

（5）设计部

1）确保设计组织、技术接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证和设计
确定活动是有计划的，并使整个过程始终处于受控状态；

2）按设计计划完成规定的设计内容，达到规定的设计深度，对设计水平、设计质
量和执行法规、标准全面负责；

3）设计变更应严格控制并有记录；

4）在施工过程中监督设计文件的实施，配合处理施工过程中出现的设计问题；

5）有权拒绝一切会导致设计质量降低的指令；

6）所有的设计变更和修改在实施之前应由授权人加以确认，形成文件，评审后批
准实施。

（6）采办部

1）物资生产加工的质量职责

a.物资生产加工单位是工程质量的直接责任者，向EPC项目部提供质量满足合同要
求、符合技术规范以及国家和行业的质量标准的合格工程；

b.在工程保修期满前向EPC项目部承担因物资质量原因所造成的一切质量问题的责
任；

c.有权拒收不合格或质量证明文件不全的原材料、设备与零配件；

d.有权拒绝擅自提高或降低的材料、设备与零配件的标准；

e.物资生产加工的全过程接受物资生产监理（驻厂监造）的监督管理；

2）代表EPC项目部执行物资采购合同的质量职责

a.EPC项目部委托的代表执行物资采购合同的单位是工程质量的直接责任者，负
责检查生产供货单位向EPC项目部提供的物资的质量是否满足合同要求、符合技术规范
以及国家和行业标准。

b.有权拒收不合格或质量证明文件不全的物资、工程、设备及配件；

c.物资供应、仓储、运输等的全过程接受EPC项目部的监督管理；

d.认真执行EPC项目部、业主项目经理部质量管理文件、规定及技术规范；

e.维护质量管理体系运行；

f.按质量管理体系文件要求填写、上报各种记录；

g.开展质量管理活动，进行相关质量培训；

h.对物资中转站的质量管理运行情况进行检查、监督。

（7）工程管理部

工程管理部负责项目施工管理和与施工质量活动相关的工作。其质量职责包括：

1）施工指导。

2）施工期间的材料控制。

3）设计文件输入及设计输出的可行性审查。

4）施工计划及施工程序、施工标准的执行。

5）负责工程日常施工生产的组织和调度工作；

6）负责组织施工现场工程进度报表的收集、汇总和统计分析工作，按时向业主、
监理汇报进度情况，掌握进度计划，确保信息的上传下达；

7）负责组织召开项目部的生产例会；

⑻控制部

1）负责合同（包括分包合同）实施全过程的计划、进度、费用控制；

2）组织总承包合同的谈判工作；

3）组织编制分包合同文本，报业主批准；

4）审查和报告工程进度，组织编制和下达年度计划、季度计划和月度计划；

5）负责合同范围内的变更和索赔工作。

(9)HSE部

负责项目健康、安全、环境管理方面的质量管理工作。

(10)对外协调部

负责工程施工对外协调工作，确保工程施工顺利进行。

(11)信息文控部

1)负责整个项目运行期间文件信息的登记、编码、分类、接收、分发、借阅、归
集、整理、传递、销毁、组卷、存档等全过程的管理、控制工作；

2)按照合同的规定和项目管理的自身需要，负责文件数据库的建立与管理。编制
有关文件信息控制的程序文件；编制文件系统编码规则；制定文件传递流程；建立内部
网络信息传递网。

(12)综合管理部

1)组织项目行政事务管理工作；

2)负责筹建办公室，提供必须的办公和食宿条件。

(13)各工区

1)组织实施质量检查计划和保证措施。

2)开展好全过程的质量控制工作。做好工程质量“三检制”的实施工作、工序交
接工作。

3)及时向EPC质量部反馈各种质量信息。参加质量事故的调查、分析，提出处理
意见，有权对施工班组实施质量否决。

4)参加对工程所需材料入场前的质检工作，有权对不合格品提出处理意见。

第三节施工管理方案：施工进度控制、施工费用控制、施工质量

控制、施工安全管理、施工变更管理

第一章项目工作分解结构、对项目各阶段工作及文件的要求

根据招标文件提供的项目进度目标，我们编制了科学合理的项目进度管理方案、控
制措施和《项目执行计划》，内容涵盖施工图设计、物资采办、工程施工和移交全过程
的进度计划。

  - 项目进度管理方案

项目进度管理是为实现预定的进度目标而进行的计划、组织、实施、协调和控制等
活动。通过建立项目进度管理制度，制订进度管理目标，对项目的建设实施进行有效的
控制。项目进度管理目标应按项目实施过程、专业、阶段或实施周期进行分解。通过制
定进度计划；落实进度计划责任；实施进度计划跟踪、检查、纠偏、调整；编制进度报
告，报送监理、业主审查等措施来实施进度管理。

    - 项目进度计划的编制

(1)进度计划的编制是进度管理工作的核心，保证项目进度满足项目目标的要求就
要编制切实可行的进度计划。项目计划通常包括项目管理方法的描述、范围说明、进度
计划、项目预算、人力资源需求、风险管理计划及其他辅助管理计划等。

(2)根据管理的层次和工程的实际情况，EPC项目部根据招标文件提供的进度目标编
制项目执行计划，各承包商根据项目执行计划编制项目实施计划，编制后的项目实施计
划需通过EPC项目部审核后方可执行。对本工程EPC项目部的管理而言，需要有较广泛
的控制点，主要是工程管理的控制点，但并不追求细节。然而对每一个承包商来说，如
设计、采办、施工等，则需要制定较为详细的控制点计划并进行细节管理。

(3)项目计划包括总体和分阶段的计划，并随着工程的进展逐步完善和更新。本工
程EPC项目部按照业主的相关要求编制项目总体计划，其中应包括不同阶段的计划。在
计划执行过程中随着工作的进展和细化，尤其是在不同阶段项目阶段授权明确后，分阶
段的计划可以在一个阶段的开始大大降低不确定性。如工程设备、材料的采购工作，初
期的计划是笼统的、原则性的，还不知道具体采购的型号和数量，但是随着设计的不断
深入，在施工图设计阶段可以明确并逐步付诸实施。

    - 实施计划

按照批准的计划，由各部门负责严格按照计划进行实施。

    - 变更控制

工程建设过程中，由于材料供应不及时、不可抗力等原因可能造成项目综合进度计
划滞后，EPC项目部将编制工程赶工计划，计划中针对未完工程或滞后工程，明确详细
而具体的赶工措施、时间安排、增加资源投入、工程建设组织和备用方案，经监理审查
通过后报业主批准。

(1)进度监测过程

进度计划执行过程中的跟踪检查，包括定期收集进度报表资料，现场实地检查工程进展
情况，EPC计划合同部定期组织召开现场会议。

实际进度数据的收集整理，形成与计划进度具有可比性的数据。

实际进度与计划进度的对比分析，可以确定工程实际执行状况与计划目标之间的差距。
采用S曲线比较法，进行实际进度与计划进度的对比分析，从而得出实际进度比计划进
度是超前或是滞后。

(2)进度调整过程

分析进度偏差产生的原因--分析进度偏差对后续工作和总工期的影响--确定后续工
作和总工期的限制条件--采取措施调整进度计戈卜一实施调整后的进度计划

(3)项目进度监测控制程序如图1.3所示：

图1.3	进度监控程序图

    - 工作检查

(1)工作检查是指责任部门定期对该项目的工作执行情况按计划进行详细的、有步
骤的检查，以交流项目的有关信息，检查项目进展是否严格按照项目计划进行组织与管
理、质量是否符合该项目的相关要求、成本是否按照合同执行而未发生变化等等。定期
的概念是为了在过程中不断检查，强调过程控制，避免由于时间的问题而造成大的甚至
是不可挽回的损失。对于EPC项目部的内部工作，原则上每周检查一次；对于承包商而
言，应当根据不同阶段至少每周进行一次检查，具体的检查安排应当根据EPC项目部制
定的《工作检查验收制度》进行合理部署。

(2)在该项目工作完成后，需要检查工作完成的质量、进度、投资、HSE等情况，以
确保它们都已正确、圆满地完成。

(3)对于EPC项目部内部的各项工作，由各责任部门负责工作验收的具体管理，涉
及其他部门要同时参加管理。EPC项目部应当编制详细的《工作检查验收制度》以明确
和约束各个相关部门的具体工作。

  - 项目进度控制措施

    - 控制进度的主要方式

(1)计划控制：工程进度必须以项目控制计划为控制依据，经批准的计划必须严格
执行，不得擅自修改或不执行。

(2)合同控制：合同对业主和EPC承包商具有相同的约束力，EPC承包商要按照合
同中规定的工期进度要求安排相关工作，出现拖延，承担相应的违约责任。

(3)拨款控制：各承包商不按期完成进度计划，不予拨付进度款。

    - 可能影响工程进度的主要因素

(1)质量因素：由于对质量的要求是工程的控制重点，因此，在加强保证质量的前
提下协调好进度计划是完成进度的重点。

(2)HSE因素：工程的HSE是保证完成进度目标的重要因素，因此，对HSE隐患制定
预控制措施，既是完成本工程HSE目标，也是保证本工程实现进度目标的重要因素。

(3)第三方因素：协调、组织好承包商之间的交叉作业，合理安排作业时间。

(4)外协因素：及时办理各种通过权，提供临时用地、永久用地

(5)设计因素：施工图纸严格按施工图设计进度计划到达施工现场。

(6)采购因素：设备、材料采购时严格按照物资供应(采购)计划，保证设备、材料
按时进场。

(7)施工因素：施工使用的机具、设备要定期维护，保证其良好的工作状态；施工
难点段、控制性工程、汛期及冬季施工保护措施合理、可操作。

(8)不可抗力：项目对各类不可抗力风险的提前识别和预防是影响项目进度的关键
因素。

    - 项目进度计划的执行、协调和控制措施

- EPC项目部负责按照项目进度目标，做好各设计承包商、施工承包商和物资供
应商在现场进度执行一致性协调的工作。

- EPC项目部将对合同范围内各项业务活动的进度计划执行情况进行检查、控制，
及时发现进度偏差，并采取有效的纠偏措施，保证工程按期移交。

- EPC项目部将对工程建设进度计划执行情况进行专项检查，定期组织召开工程

- 例会、专项计划协调会和现场协调会，分析工程进度计划执行情况，提出进度计划执行
情况专项报告。

- EPC项目部及时向监理提交工程建设进度日报、周报和月报。日报反映工程建
设实体的完成情况和重大事项；周报中应对照综合进度计划，反映工程设计、物资采办、
对外协调、工程施工和投产验收等业务活动的计划执行情况，以及进度滞后所采取的纠
偏措施；月报中则对照综合进度计划，全面反映当月工程进度计划执行和控制情况，提
出下月进度执行计划安排，分析工程建设工期风险。

    - 进度计划监控

- EPC项目部负责对项目总体进度和施工承包商进度计划的执行情况进行监控，
设计部、采办部分别负责对设计、采办进度计划的执行情况进行监控。

(2)进度计划的执行主要采用报表或报告、协调会议、专项检查三种方式进行监控，
内容包括：

1)项目管理、设计与采办采用周、月报的形式对进度计划的执行情况进行监控；

2)现场施工采用日、周、月报的形式对进度计划的执行情况进行监控；

3)设计、采办、施工动态信息采用报告形式对进度计划的执行情况进行监控；

4)工程例会、专项计划协调会和现场协调会。

5)进度专项检查与协调管理。

(3)日、周、月进度执行情况报告管理

1)日、周、月进度执行情况报告模板由EPC协调业主、监理统一负责制定与调整，
各参建单位负责执行。

2)EPC项目部施工部负责日、周、月进度执行情况的汇总并上报项目经理，通报项
目部各部门；负责周、月进度计划执行情况的审查，负责设计、采办、施工动态信息的
监督管理。

3)EPC项目部负责各承包商现场进度计划执行情况的检查、签认和问题反馈。

4)承包商负责日、周和月报等的填写，以及动态信息报告。

    - 进度计划评审、预警、协调与调整

(DEPC项目部进度控制人员应定期根据收集的进度运行信息，对进度计划执行情况
进行评审，分析限制条件、风险因素、资源状况，及时发现进度偏差；分析产生偏差原

因。当活动拖延影响计划工期时，应及时向项目经理作出书面报告。

(2)定期发布项目进度计划执行报告，报告中应分析当前进度和产生偏差原因，并
提出纠正措施。

(3)EPC根据控制性计划、作业计划和工程风险等，设置进度控制预警点，当达到预
警点时;施工部应向承包商发出预警通知单，并进行协调和处理。

(4)EPC负责总承包范围内的项目管理、设计、采办、施工进度计划执行一致性协调
工作，以及现场进度控制的统一调度管理。

(5)EPC应每月根据当月进度计划执行情况，对进度计划进行一次调整，使总体作业
计划，在业主审批的二级进度计划之内。当涉及二级计划调整时，应向业主项目部报告，
陈述调整原因和措施以及资源配备说明。

    - 工期变更

由于外部因素造成的项目进度拖延，导致项目计划工期变更的，应按下列程序进行：

(1)项目活动执行人提出活动推迟时间和推迟原因的报告；

(2)施工部负责组织分析项目活动进度的推迟是否影响计划工期，并向项目经理报
告处理意见，由项目经理决策。

(3)当变更后的计划工期大于合同工期时，应按合同变更管理程序处理。

    - EPC接口进度控制

(1)在设计与采办的接口关系中，将对下列接口的进度实施重点控制

1)设计向采办提交相关技术文件；

2)设计对供应商的技术咨询进行澄清；

3)采办负责协调供应商及时向设计提供相关技术资料；

4)设计对供货合同中的技术文件进行确认；

5)设计变更对采办周期的影响。

(2)在设计与施工的接口关系中，应对下列接口的进度实施重点控制：

1)设计文件的交付时间节点；

2)设计及时组织图纸会审和技术交底、现场交桩；

3)设计澄清答疑、施工承包商向设计提出的优化建议处理；

4)设计变更对施工进度的影响。

(3)在设计与试运行的接口关系中，应对下列接口的进度实施重点控制：

1）设计提交的运行原则和要求；

2）试运行部门向设计提出的试运行要求；

3）设计对试运行的指导与服务；

4）在试运行过程中出现的有关设计问题的处理。

（4）在采办与施工的接口关系中，应对下列接口的进度实施重点控制：

1）设备材料到场时间；

2）现场的开箱检验；

3）施工过程中出现与产品制造质量有关问题的处理；

4）采购变更对施工进度的影响。

（5）在施工与试运行的接口关系中，应对下列接口的进度实施重点控制:

1）施工计划与试运行计划的协调统一；

2）试运行过程中出现的施工问题的处理。

第二章项目进度计划制订、进度控制与管理措施

根据招标文件我们编制一份完善的、可操作的环境安全管理方案，健全了环保机构,
明确各部门职责。识别出本合同项存在的环保风险，制定了相应的消减控制措施。同时
编制了运行安全监控系统进行作业风险控制的措施。

1.1HSE方针、目标和承诺

    - HSE方针

以人为本，健康至上，安全第一，预防为主，科学管理、环保创优，全面提高经济
效益、社会效益、环境效益，走良性循环和可持续发展的道路。

    - HSE目标

（1）追求“零事故、零伤害、零污染”的HSE管理目标。

（2）安全（S）目标：工业生产安全事故千人死亡率不超过0.04；每百万工时重大
事故起数不超过0.08；千台车死亡率不超过0.5；杜绝较大及以上工业生产安全事故。

（3）环境（E）管理目标：严格落实“八大标两承诺一公示”标准；文明环保施工；
绿色二星；智慧工地；差异化工地。

（4）职业健康（H）管理目标：杜绝重大及以上职业病危害事故；杜绝出现30人
以上食物中毒事件、群体性传染病爆发和流行事件。

    - HSE承诺

（1）遵守国家和所在地区法律、法规，以及石油行业相关标准、规范；

（2）有效运行职业健康、安全与环境管理体系，持续改进，不断提高表现水平；

（3）坚持预防为主，追求“零事故、零伤害、零污染”的目标；

（4）坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，推行清洁生产，实现环境污染
全过程控制，努力实现建设绿色工程的目标；

（5）为健康、安全与环境提供必要的人力、物力和财力资源，确保管理体系得到
充分、有效地实施及持续改进，从而持续改进EPC项目部的健康、安全与环境绩效；

（6）落实属地管理原则，加强应急管理工作，结合项目实际，编制完成各级应急
预案，并定期组织演练；开展风险分析，排查、治理事故隐患，落实重大危险源监控措
施;

（7）加强领导层及全体员工健康、安全与环境意识及技能培训，杜绝违章作业及
违章指挥，保障生产、生活的安全有序进行，不断提高广大员工的综合素质，体现项目
部的科学管理。

（8）保证新建、改建、扩建项目的安全、卫生与环境设施的完整性，按“三同时”
的要求内容进行作业；

（9）预防、控制和消除职业危害，以人为本，为定期进行员工体检，强化自我保
护意识，保护员工健康，以确保工程建设的安全生产；

（10）努力营造崇尚安全、健康与环境的企业文化，不断提高员工安全、环境与健
康表现水平；

（11）定期公布企业的健康、安全与环境业绩，向社会展示健康、安全与环境的承
诺，并关注公众的要求。

（12）为健康安全环境管理提供必要的资源。

  - 组织机构职责

    - 职责

（1）项目经理

1）贯彻执行国家健康、安全与环境的法律、法规；

2）负责制定和组织实施项目的管理目标。对项目的生产经营、行政管理工作行使
决策权、指挥权，实行统一领导，对项目亏盈负有直接责任。

3）负责组建项目管理机构，确定人员，制定各职能部门的职责和权限。

4）组织制定项目管理目标，为实现项目目标提供资源。

5）组织建立质量体系和HSE体系。

6）定期或不定期主持项目管理工作会议，处理项目管理中的重大问题。

（2）安全总监

1）协助项目经理贯彻执行国家有关健康、安全与环境方面的法律、法规，以及项
目HSE的管理规定；

2）及时向项目经理汇报HSE管理体系的运行情况；

3）协助项目经理做好项目的HSE管理工作。

4）代表EPC项目部负责健康、安全与环境管理体系的有关事宜及与外部各方进行

联络。

（3）项目副经理：

1）全面负责分管范围内的HSE管理工作；

2）负责分管部门HSE管理体系的实施；

3）负责分管部门HSE重大事项的决策；

4）负责分管部门USE年度工作目标的审定和实施。

（4）总工程师

1）在项目经理领导下，对其分管的工作全面负责，对项目经理负责。

2）负责项目设计管理、质量管理、信息文控、竣工资料管理等工作。

3）负责组织编制审查相关的技术方案和管理文件，组织开展技术攻关。

4）组织职能部门进行工程项目的交工验收。

（5）HSE部

在项目经理和项目安全总监领导下全面负责项目的健康、安全与环境管理工作，主
要包括以下工作内容：

1）组织建立和维护HSE管理体系，并负责体系运行管理；

2）组织制定并实施项目USE规划和计划；

3）制定USE管理体系审核计划，组织HSE管理体系审核活动；

4）处理HSE体系运行中的有关问题；

5）负责HSE的专业技术管理，为项目HSE决策提供技术支持；

6）组织对各部门、各工区实施USE工作计划的情况进行监督、检查和监测；监督
检查各分包商员工健康安全与环境的教育培训工作；

7）负责组织重大特大事故的调查和处理；

8）组织HSE科研和学术交流；

9）组织安全评价、环境影响评价和水土保持评价；

10）组织HSE“三同时”检查和安全、环保设施的交工验收；

11）负责工程所需的安全、健康、环保产品以及各供应商资质的检查和评审工作。

（6）设计部

1）负责管理设计阶段的安全设计工作的执行；

2）负责编制线路设计方案和水工保护设计方案，

3）负责设计过程安全健康、危害及环境因素的识别，并形成记录，根据评价结果
按质量管理体系文件要求实施纠正与预防；

（7）采办部

1）负责HSE管理、监测等工作中所需要的设备、材料、仪器、药品等物资供应工
作；

2）保证为EPC项目部工作人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；

3）保证项目所有供应商和相关部门有良好的HSE管理体系，与供应商进行HSE信

息交流；

4）负责编制危险化学品的运输方案，做好有毒有害物品在储运中的安全和防止环
境污染。

（8）工程管理部

1）参与危险源辩识和环境因素的识别。

2）在制定工程施工方案中贯彻项目HSE的政策要求；

3）对作业人员进行技术指导；

4）参与HSE管理体系的审核；

5）参与安全、环保“三同时”检查和安全、环保设施竣工验收；

6）参与制定HSE的方针、目标和年度计划。

7）参与事故调查、分析。

（9）控制部：

1）编制、评审分包合同、提出有关HSE要求；

2）监督检查与各工区合同中有关HSE条款的落实情况；

3）参与有关HSE管理规定的制定。

（10）质量部

1）负责做好质量检查过程中的健康、安全、环保工作；

2）参与HSE管理体系的审核；

3）参与事故调查、分析。

（11）对外协调部：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/188023004125006027