# 通州湾示范区TR20011地块一标段

# 人防工程施工组织设计

精诚集团

# JINGCHENG GROUP

# 编制单位：南通精诚建设集团有限公司

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

日    期：   2023年 3月5日

目  录

第一章  编制依据	4

第二章  工程概况	4

一、基本概况：	4

二、人防工程概况：	4

第三章  施工部署与安排	5

一、项目管理组织：	5

二、项目管理目标：	6

三、施工流水段的划分及施工工艺流程：	6

第四章   施工准备工作计划	7

一、施工技术准备	7

二、劳动组织准备	7

三、物资准备	8

第五章  施工平面布置	8

第六章  施工资源计划	8

一、劳动力需用量计划：	8

二、施工工具需要量计划	9

三、原材料需要量计划	9

四、施工机械、设备需要量计划	10

五、测量装置需用量计划	11

第七章  施工进度计划	11

一、施工进度计划编制依据	11

二、进度计划	11

三、施工进度控制实施细则	11

四、进度计划控制措施	12

第八章  主要分部分项工程的施工方案	13

一、主要分部分项工程施工方法及工艺要求	13

第九章  质量管理与控制措施	38

一、施工质量管理体系	38

二、施工技术的质量控制措施	39

三、施工材料的质量控制措施	40

四、过程质量控制措施	40

第十章   安全管理与安全措施	41

一、安全管理体系	41

二、安全生产责任制	41

三、安全措施	42

第十一章   环保措施	43

一、施工现场控制扬尘措施	43

二、施工现场防止水污染措施	44

三、施工现场防噪声污染措施	44

四、施工现场卫生防疫措施	44

# 第一章  编制依据

1、《人民防空工程设计规范》（GB50225-2005）

2、《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）

3、《人民防空工程施工及验收规范》（GB5014-2004）

4、《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）

5、《人民防空工程设备设施标志和着色标准》（RFJ01-2014）

6、《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ-2008）

7、《江苏省人民防空工程建设平战转换技术管理规定》（苏防[2018]70号文）

8、《江苏省人民防空工程标识技术规定》（苏防[2018]71号文）

9、混凝土结构设计规范（GB50010-2010）2015年版

10、建筑结构荷载规范（GB50009-2012）

11、地下工程防水技术规范（GB50108-2008）

12、其他现行的有关技术规范、规程及标准

13、本工程全部施工图纸及有关的标准图

14、本工程工程地质勘察报告

15、工程协议文件包括的有关内容

16、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程，人民防空工程检查验收规范及标准以及本企业技术标准和质量、环境、职业安全健康管理体系文件

17、通州湾示范区TR20011地块一标段施工组织设计

# 第二章  工程概况

## 一、基本概况：

通州湾示范区TR20011地块一标段项目位于江苏省通州湾江海联动开发示范区黄河路北、扶海路东。项目总建筑面积138450.83m2，周边交通便利。

## 二、人防工程概况：

本工程人防地下室面积11471.54m2；人防区分为6个防护单元；防护类别为甲类；抗力等级为核5常5级，核6常6级；二等人员掩蔽防化等级为丙级，专业队人员防化等级为乙级，专业队车辆防化等级为无级。平时使用功能为地下车库，战时为4个二等人员掩蔽部、1个专业队人员、1个专业队车辆及1个战时固定式电站；

战时使用面积8830㎡，战时人员掩蔽面积5300㎡；战时掩蔽4800人。

本工程人防地下室设置在地下车库北侧区域，人防层楼层净高3.55m，人防顶板除特殊注明外都为250mm厚；基础为350mm厚筏板基础，人防地下室剪力墙墙厚300mm厚，人防顶板、顶梁混凝土强度等级为C35；本防空地下室顶板应采用防水混凝土，防水等级、防水结构构件抗渗等级为P6；本防空地下室的耐火等级为一级，防空地下室的顶板不应抹灰，墙面抹灰不得掺用纸筋等可能霉烂的材料。

防护分区示意图

# 第三章  施工部署与安排

## 一、项目管理组织：

1、项目组织机构

根据本工程的特点，组建项目部，项目部成员设置专业人才。建立质量保证体系及安全保证体系。

2、组织机构要求

项目组织管理机构，要求严格质量控制、安全控制和进度计划控制。合理优化土建、水电安装和装饰之间的管理力量和劳动力搭配，认真协调好各分包之间关系，确保优质高效完成本工程。在质量程序控制和制度执行方面包括：技术复核系统；质量监督系统；材料管理系统；计量级配系统、项目质量监控体系包括：方针目标控制；技术规范控制；质量标准控制等。

在安全程序控制和制度招待方面包括：安全巡视检查系统；安全生产保证体系。

在进度计划程序控制和制度执行方面包括：合同工期组织网络；合同工期保证体系；合同工期管理系统等。

## 二、项目管理目标：

1、质量目标

一次验收合格率为100%，同时对业主指定分包商的质量进行全过程的监控，确保整个工程每一个分部工程一次验收合格率为100%，达到“紫琅杯”优质结构工程。

2、安全生产文明施工管理目标

确保工地成为安全零事故工地。

## 三、施工流水段的划分及施工工艺流程：

1、施工流水段的划分

根据本工程特点及结构形式本工程将进行整体流水，同时根据各楼栋情况再进行小段流水。

2、施工工艺流程

1）、根据工程情况确定施工总程序为:

地基工程→主体工程 → 建筑装修工程→ 孔口防护工程→给排水工程、采暖通风 与空调工程、电气工程、防火设备安装工程 →竣工验收。

2）、施工工艺总流程图

根据总程序要求及遵循先地下后地上、先主体后装修、先土建后安装的原则确定如下流程图：

# 第四章   施工准备工作计划

该工程计划包括：施工技术准备、施工现场准备、劳动组织准备、施工物资准备等。

## 一、施工技术准备

1、熟悉及会审图纸：根据建设单位提供的图纸和地质资料，配备必要的标准图集和规范、规程，组织有关人员熟悉图纸，提出问题，参加建设单位组织的图纸会审，并做好会审记录。同时做好工程技术交底工作，包括单位工程施工组织设计、施工方案和施工技术标准等交底工作。

2、编制施工进度控制实施细则：根据合同工期进行编制施工作业计划，并分解工程进度控制目标，落实施工资源供应计划。严格控制工程进度计划目标，作好组织协调工作与实施跟踪监控工作，以及采取有效控制措施，保证工程进度控制目标。

3、编制施工质量控制实施细则：其中包括以下内容：建立健全施工质量体系，分解施工质量控制目标，确定分项工程质量控制点，落实质量控制措施，跟踪监控施工质量，采取有效控制措施，保证工程质量控制目标。

## 二、劳动组织准备

1、根据工程规模、结构特点、复杂程度、施工进度计划以及劳动力需要量计划的需要，确定施工队伍，同时遵循合理分工与密切协作的原则，组织高效率的施工组织体系，并做到各队伍中技术力量均衡，满足劳动组合优化的要求。

2、做好职工入场教育工作，按照开工日期和劳动力需要量计划，分别组织工人分批进场，安排好职工生活，并进行安全、防火、文明施工和遵纪守法教育，使职工严格遵守上级颁发的各项规章制度。

3、对特殊工种进行上岗前的培训，无上岗证者严禁进入现场施工。

## 三、物资准备

1、根据施工进度计划，分阶段提出材料、机具、成品、半成品、施工机械及临时设施需用计划，并安排好进场时间。

2、选择合格供应商，组织好货源，把好材料关。

3、提出准确的成品半成品加工计划，并选择有资质的、有生产能力的加工商。

4、选用性能较好、利用率高、周转次数多的机械设备、施工工具等进入施工现场并投入使用。

# 第五章  施工平面布置

1、根据施工现场实际情况，从提高工效、确保安全、文明施工、减少料具倒运、满足施工要求的原则，合理规划现场总平面布置图。

2、根据本工程现场条件，由于场地狭小，基础阶段场地四周无法布置环形道路，为了确保基础地下室施工期间有可用道路，基坑内留置临时施工道路，用于道路运输。地下室结构完成后，在地下室顶板上设置行车场地。根据施工部署、施工生产需要，本工程共设置8台塔吊，位置及设置参数详各塔吊专项施工方案。

整个场地基坑边场地硬化完成，内设钢筋加工棚，材料堆码场区，场地南侧设置临时集装箱作为现场办公室，共设置一处大门，小型货车可以直接从工地入口进入现场材料器具堆放区，进行料具的卸车堆码，减少现场二次倒运。并在北大门设置自动洗车槽，沉淀池，对出工地车辆进行冲洗，防止带泥上路，

# 第六章  施工资源计划

## 一、劳动力需用量计划：

根据本工程工程量及预算情况可知，本工程主要工种劳动力需用量如下表：

劳动力需要量计划表

| 序号 | 2023年度劳动力 计 划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 1 | 钢筋工 | 70 | 70 | 140 |
| 2 | 木工 | 80 | 80 | 160 |
| 3 | 混凝土工 | 45 | 82 | 82 |
| 4 | 瓦工 | 30 | 20 | 30 |
| 6 | 抹灰工 | 15 | 15 | 20 |
| 7 | 水暖工 | 15 | 15 | 20 |
| 8 | 电工 | 10 | 15 | 10 |
| 9 | 特殊工 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | 安装工 | 10 | 10 | 10 |

## 二、施工工具需要量计划

本计划主要是指模板、盘扣、、钢脚手板。

施工工具需用量计划表

| 序号 | 施工工具名称 | 需用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木胶板 | 15000m2 |  |
| 2 | 木方 | 500 m3 |  |
| 3 | 盘扣架 | 6000根 |  |
| 4 | 拉杆 | 13000根 |  |
| 5 | 钢脚手板 | 6500块 |  |

## 三、原材料需要量计划

本计划是指工程所用钢筋、混凝土、人防门、防水材料等主要材料需要量计划，具体具体见下表：

原材料需要量计划表

| 序号 | 材料名称 | 需要量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢筋 | t | 1500 |
| 2 | 混凝土 | m³ | 16000 |
| 4 | 人防门 | 樘 | 120 |
| 5 | 防水卷材 | m2 | 23000 |

## 四、施工机械、设备需要量计划

施工机械、设备需要量计划表

| 序号 | 施工机具名称 | 型号 | 电功率（KW） | 需要量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切断机 | QJ40-1 | 11 | 4 |
| 2 | 成型机 | CW-40 | 6 | 2 |
| 3 | 对焊机 | UN1-100 | 100 | 3 |
| 4 | 电焊机 | BX-1-3 | 38 | 5 |
| 5 | 电锯 | MJ235 | 3 | 10 |
| 6 | 输送泵 | 45m |  | 2 |
| 7 | 蛙式打夯机 | HW-60 | 12 | 10 |
| 8 | 振动棒 | ZX-50 | 1.1 | 15 |
| 9 | 潜水泵 | PW | 11 | 10 |
| 10 | 套丝机 |  | 5 | 4 |

## 五、测量装置需用量计划

根据本工程的需要，配备如下测量装置。

测量装置配备计划一览表

| 序号 | 测量装置名称 | 分类 | 数量 | 使用特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | C | 20 | 其它 |
| 2 | 钢卷尺 | B | 8 | 技术质检 |
| 3 | 水准仪 | B | 3 | 抄平 |
| 4 | 经纬仪 | B | 3 | 测量放线 |
| 5 | 塔尺 | C | 3 | 测量 |
| 6 | 坍落度筒 | C | 3 | 试验 |
| 7 | 混凝土试模 | C | 25个 | 试验 |
| 8 | 氧气表 | C | 4 | 氧气瓶用 |
| 9 | 乙炔表 | C | 4 | 指示用 |
| 10 | 水表 | A | 2 | 计量 |
| 11 | 电表 | A | 4 | 计量 |
| 12 | 台秤 | B | 4 | 试验用 |

# 第七章  施工进度计划

## 一、施工进度计划编制依据

1、施工合同。

2、施工组织设计。

## 二、进度计划

## 三、施工进度控制实施细则

1、编制月、周施工作业计划。在执行总进度计划的同时还应编制详细的月、周作业计划。月计划是控制总计划的完成与实现；周计划则是对月计划的体现。为此周计划的编制尤其重要。它直接反映了工程的具体情况，为此施工工长负责编制周计划，并加以实施。技术负责人负责编制月计划，同时对照总计划是否按期完成，以便做进一步的调整。

2、根据编制的计划，项目部要把责任落实到具体人头。项目经理负全面责任。主管工长负责具体安排与实施，技术负责人负责计划控制、落实、监督工作，同时在技术上给予支持并负责计划的调整工作。

3、制定进度计划控制的具体措施和办法。

4、落实劳动力、原材料和施工机具供应计划。计划的完成与否，直接关系到施工人员的进场情况、施工机械、施工机具的供应情况，为此在抓好进度的同时，重点抓好人力的落实与安排，更要做好材料、施工机具的落实与按期入场。为此在施工过程中应做好计划的安排，同时要求准确，包括：数量、规格、型号、入场日期等。

5、沟通联系，取得配合与支持。在施工活动中，应与设计单位、分包单位搞好沟通、协调关系，取得他们的大力支持与密切配合。关系顺了，解决问题的时间就快，时间一快，效率就高，它能够提高工期进度的进一步完成。

6、协调与业主的关系，保证其内、外事务的畅通与到位。

7、对施工进度实施跟踪监控，保证控制目标的实现。详细的月、周计划编制完成后，关键在于落实，落实程度如何，这就需要跟踪，实行跟踪制度，它能够反映每一天施工进度的实际情况，也便于及时纠正，确保计划的实现。

## 四、进度计划控制措施

1、施工组织措施

1）、为保证计划的实施，项目部成立施工计划管理领导小组，对施工计划控制做统一领导、安排与调控。及时解决施工现场所发生或存在的一切影响因素及问题。

2）、项目部各级管理人员要团结一致，做到相互沟通，避免一切遗漏事件。

3）、加强各专业队伍的控制管理,搞好各道工序的顺利交接与衔接工作。杜绝中间停顿与停工。

4）、加强控制管理，严格按照计划进行实施。

2、技术措施

1）、在技术管理上优化施工程序，合理安排交叉，组织均衡流水作业。

2）、在施工管理上密切配合，抓好各工种的协调配合，充分利用平面、空间和时间，保证工期进度。

3）、严格工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以获取工期的缩短。

4）、挖掘关键线路的潜力，做到穿插紧凑，避免相互干扰和破坏。

# 第八章  主要分部分项工程的施工方案

## 一、主要分部分项工程施工方法及工艺要求

1、模板工程

1）、概况：本工程人防墙300mm厚，人防顶梁350*650、350*750、400*700、400*900、450*700、450*900、450*1000、450*1100等。

2）、施工顺序：底板→墙柱→顶部梁板

3）、模板的选用

本工程均采用13mm厚胶合板与50×80mm木方组装模板,利用盘扣架做支撑系统。具体如下：

1.1、为方便底板外防水施工，底板、承台、基础梁侧模采用C15素混凝土垫层，内抹20厚1：2水泥砂浆，抹平压光。

1.2、地下室内外墙模板采用13mm木胶板，模板支撑系统采用盘扣架体系，模板受力体系加固采用A14对拉螺栓加固。具体如下：

①、采用13mm厚木胶板，50×80mm木方，支撑系统与固定采用钢管及对拉螺栓。

②、模板尺寸均按照图纸侧面尺寸分块进行配置加工。

③、木胶板背面采用50×80mm木方做背楞，其间距为250mm。

④、对拉螺栓采用Ф14钢筋。

⑤、支撑系统采用盘扣式钢管脚手架，其间距为900mm。

⑥、固定：采用Ф48双钢管做主龙骨，水平间距为450mm，竖向为450mm，对拉螺栓间距为：沿高度方向每450mm一个，水平方向为450mm、起步第一道不大于200mm。

1.3、地下室顶板模板采用13mm厚木胶板，次龙骨采用50*80方木（立放），净间距不大于250mm，主龙骨采用Φ48*3双钢管，间距为900mm，支撑系统采用钢管满堂脚手架，构架基本单元尺寸为：长（立杆纵距）*宽（立杆横距）*高（横杆步距）=900*900*1500,其上直接安放主龙骨。

1.4、梁侧模板和底模板采用13mm厚木胶板，龙骨采用50*80方木立放，净间距不大于200，梁侧模加固采用竖向短钢管夹牢，同时高度大于1000mm的梁设三道对拉螺杆固定，小于1000mm的梁设两道对拉螺杆固定，两侧加斜支撑撑顶，间距为450mm，梁板模板支撑架采用盘扣式钢管脚手架满堂支撑，构架基本单元尺寸为：长（立杆纵距）*宽（立杆横距）*高（横杆步距）=900*900*15

00,梁底附加一道承重立杆，横向间距为450mm，立杆顶端插入可调托撑，其上直接安放主龙骨。所有跨度等于或大于4.0m的梁、板支模时必须起供，起供高度控制在1/1000～3/1000之间，且不大于20mm。

1.5、施工要点

①、必须根据图纸尺寸进行放、弹线，确定柱、墙、梁的位置，经有关部门检查无误后，方可进行模板安装。

②、模板安装前应刷脱模剂，拼装缝均贴海棉胶条，板拼装缝粘贴黄胶带，以防止和避免漏浆。

③、安装墙模和柱模时，应重点加强垂直度的校正，检查模板是否位移。

④、在模板合模前应清扫柱墙根部确保接触面清洁。墙、柱校正垂直利用满堂脚手架来固定，垂直支撑纵横设剪刀撑。

⑤、墙柱模板底部应预留清扫口，混凝土浇注前进行封堵。

⑥、模板拆除：不承重模板，以保证混凝土不缺棱掉角及保证其表面不受损伤为原则，一般拆除时间为48小时，由于混凝土标号高，气温略低，拆模时应根据当时具体情况而定，但必须保证混凝土的完整性。承重模板必须应以同条件养护的混凝土试块的强度实验报告为准，达到80%以上时方可拆模。对大跨度梁板其混凝土强度达到设计的100%时方可拆模。

⑦、模板拆除应遵循先支后拆，先非承重部位，后承重部位以及以上而下的原则，严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。拆除的模板和配件应及时清除粘结的灰浆，对变形和损坏的，进行修复及清理干净后并刷脱模剂待用。

⑧、为了防止墙体渗漏，外墙严禁使用止水螺杆套PVC管，并且禁止管线随意穿墙。

1.6、偏差及检验方法

模板安装的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差m | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 截面内部尺寸 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |

|  | 墙、梁 | +4，-5 | 钢尺检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层高垂直度 | 不大于5m | 6 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  | 大于5m | 8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |

2.2、钢筋工程

2.2.1、概况：

本工程地下室车库部分为人防工程，基础为筏板基础。其主要钢筋分布情况如下表：

基础主要部位钢筋品种、规格如下表：

| 序 | 部位 | 钢筋类型 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板 | 一、三级 | C12、C16、C14、C20、C22、C25、C10 |
| 2 | 剪力墙（框架柱） | 一、三级 | C12、C14、C16、C15、C20、C22、C25、C10、C8 |
| 3 | 顶板梁筋 | 一、三级 | C12、C14、C20、C22、C25 |
|  |  | 一、三级 | C8、C10、C12 |
| 4 | 顶板板筋 | 一、三级 | C10、C12、C14、C16 |

2.2.2、施工顺序

流程顺序：底板底层钢筋安装→安放保护层垫块→放置支撑马凳及底板上层钢筋安装→墙柱钢筋安装→安装预留模具及预埋件→自查→报验隐检→墙柱钢筋安装→防护门框安装→自查→报验隐检→梁板钢筋安装→自查→报验隐检。

2.2.3、施工方法及施工要点

1）、施工准备

①、工程所需钢筋材料必须到场，且有合格证及复试报告，合格后使用。

②、工程所需各种机械、设备到场就位，而且保持完好能正常运转。

③、各分项工程及各工种人员的配置必须满足需要。

2）、钢筋质量控制：钢筋工程在工程主体结构中起核心作用，必须在施工的全过程中采取动态控制，严格执行“三检制”，认真跟踪检查，其重点控制的内容为：

①、钢筋的长度：认真审查钢筋的配料单，保证钢筋下料长度符合设计要求。

②、钢筋的锚固：审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求；现场检查钢筋的安装位置。

③、钢筋的接头：接头的位置、接头的形式、搭接长度等符合设计要求。

④、钢筋的位置：钢筋间距、排距、标高是否正确，纵向筋两端是否到位。

⑤、抗震要求：箍筋的弯钩的角度和长度，审查配料单进行把关，梁柱箍筋加密范围、受力筋的锚固长度、柱筋的接头类别等应符合设计要求及规范规定。

3）、钢筋原材的质量要求

①、钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单，同时进行现场抽样,做复试检测。

②、钢筋外观应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

③、钢筋原材必须符合现行国家标准GB50204—2015的规定。

4）、钢筋的配料

①、钢筋配料应根据设计图中构件配筋进行,先绘出各种形状、规格的单根钢筋简图并加以编号，然后分别计算下料长度和根数，最后进行汇总，填写正式配料单。

②、钢筋配料单必须经过复核无误后方可进行下料加工。

③、配料时，首先熟知图纸及规范，对搭接长度、锚固长度、弯钩形式、接头位置、图纸特殊要求等必须掌握，以便在配料过程中不出现数量及尺寸误差。

5）、钢筋的下料与加工

本工程的所有钢筋下料及加工成型工作全部在现场实施。这样可以做到长短搭配、合理运用，提高钢筋的利用率及成材率。

①、钢筋调直：采用卷扬机两端设置地锚的方法进行冷拉来调直钢筋。根据规范要求I级钢筋的冷拉率不宜大于4%。

②、钢筋切断采取切断机进行，根据配料单尺寸严格进行切断，切断后进行编号并分别堆放。

③、钢筋的成型采取成型机及手动弯曲工具共同完成。

④、受力钢筋及箍筋按配料单长度进行切断加工，其偏差为±10mm，箍筋内净尺寸为±5mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。

⑤、箍筋弯折角度为135度，封闭筋为焊接。

⑥、钢筋加工成型其钢筋的弯钩和弯折长度I级钢筋做135度弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩后的平直部分长度应符合设计要求。

6）、钢筋接头

钢筋接头是钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键,因此对钢筋接头形式进行认真选择,选择的原则是可靠、方便、经济。本工程根据具体情况进行选择如下：

①、接头方式：C16以上（含C16）水平钢筋采取螺纹套筒连接，C16以下水平钢筋采取绑扎接头；C16以上（含C16）竖向钢筋采取螺纹套筒连接，C16以下竖向钢筋采取电渣压力焊连接。

②、接头位置：钢筋接头位置应按照设计要求和施工规范的规定进行布置。一般钢筋接头位置宜在受力较小处设置，底板钢筋：底层钢筋布置在跨中，上层钢筋布置在支座处。柱墙接头布置在梁顶上层柱子的加密区以上（即：按接头率50%为：1.4LaE；按接头率25%为：1.2LaE）。

③、钢筋接头应相互错开，其接头面积百分率：焊接接头不宜大于25%，绑扎接头不宜大于25%，焊接接头的连接区段长度为35d，且不小于500mm。绑扎接头在任一1.3倍搭接长度区段内 ，且不小于500mm。

④、钢筋锚固、搭接以及搭接率具体详见22G101-1。

7）、钢筋的堆放与运输

①、钢筋堆放:本工程所有钢筋在现场成型,堆放位置应选择在堆放场地应坚硬、平整，铺设垫木，防止钢筋锈蚀，成型的钢筋应按照规格、直径大小及钢筋形式分别堆放整齐，并标明型号，以便使用。

②、钢筋运输：主要以人工运输为主。

8）、钢筋的绑扎与安放

钢筋绑扎准备：

①、钢筋绑扎前，应核对成品的钢号、直径、形状、尺寸、数量等是否符合设计要求及与配料单是否相符，如有误差应及时进行纠正、增补，同时应弹好钢筋位置线，以方便钢筋的安放与绑扎。

②、保护层垫块应提前进行预制加工，本工程底板钢筋及挡土墙外侧钢筋保护层为50m，采用M10水泥砂浆垫块，其尺寸为60×60×40，间距为500mm～800mm，采取梅花形布置。板上层钢筋保护层为20mm，采用钢筋马凳，马凳用C14钢筋制作，间距为1000mm，采取梅花形布置，内墙钢筋保护层为15mm，采用M10水泥砂浆垫块，其尺寸为50×50×15，间距为500mm～800mm。

钢筋绑扎：

①、底板钢筋：按照事先弹好的边线进行安放，然后按图纸间距进行分尺，并在垫层上划线与安放，然后进行绑扎，绑扎时应逐扣绑扎并绑扎牢固。

②、柱钢筋必须按图纸就位，同时还应将底部钢筋进行点焊，确保柱钢筋位置的准确性，柱箍筋必须按图纸进行，在底板或范围内至少有三道箍筋，同时还要求在梁、板的上口绑扎一道。

③、钢筋应在底板底层钢筋绑扎完毕后进行。首先将计算好的箍筋（箍筋数量）进行穿好，然后按图纸间距进行分尺，并在纵向主筋上划线，最后进行绑扎，箍筋在安放时应注意箍筋弯钩处要交叉错开，不得朝一个方向，同时在绑扎时用钢管搭设专用架，使其起架立作用，以方便安装。

④、墙钢筋：当梁、板钢筋绑扎完毕后进行墙钢筋的绑扎。墙钢筋应锚固在底板底层钢筋上，并绑扎牢固。同时要求在梁的表面处必须设置箍筋。

⑤、楼层梁板钢筋的安装：当模板安装后即可进行。梁钢筋安装应按照设计图纸给定的规格、数量、位置进行布置，同时采用钢筋焊接的专用架做辅助安装，钢筋布置安装时应注意钢筋接头的位置，要符合设计及规范要求。其箍筋与绑扎方法同。板钢筋的安装同底板。在梁板交叉节点处，板钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下。

⑥防护门框处钢筋：根据设计及图集进行钢筋的布置与安装，同时要求柱子底部、梁上表面采用焊接固定。门下坎钢筋按照图集要求进行安装并进行钢连接固定。

2.2.4、质量要求

钢筋品种、规格、级别、数量、位置必须与图纸相符，而且应有合格证书及复试报告，钢筋外观良好，无损伤、裂纹、油污及片状老锈。

钢筋加工的形式及尺寸必须符合图纸及规范规定。

钢筋机械连接必须符合JGJ107-2016的规定。

钢筋接头应符合设计要求及国标GB50204-2015的规定。

钢筋绑扎应牢固,无松动、无漏绑。

钢筋的保护层符合设计及规范要求。

钢筋绑扎安放允许偏差:

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

| 项目 |  |  |  | 允许偏差mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 |  |  |  | 长、宽 | +10 |
|  |  |  |  | 网眼尺寸 | +20 |
| 受力钢筋 | 间距 |  |  | +10 | 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 |
|  |  |  |  | +5 |  |
|  | 保护层厚度 |  | 基础 | +10 | 钢尺检查 |
|  | 排距 |  |  |  |  |
|  |  |  | 梁 | +5 | 钢尺检查 |
|  |  |  | 墙、板 | +3 | 钢尺检查 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  | +20 | 钢尺连续量三档，取最大值 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  |  | 20 | 钢尺检查 |
| 预埋件 |  | 中心线 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  |  | 水平高差 |  | +3，0 | 钢尺和塞尺检查 |

2.3、混凝土工程

2.3.1、混凝土方案的选择与确定

1）、本工程结构混凝土全部采用商品混凝土，同时采用混凝土汽车泵泵送到施工部位。混凝土塌落度控制在160～200mm之间。为满足抗渗要求，整个底板混凝土一次性浇筑完毕，不得间断。底板与地下室外墙体的施工缝设置在底板顶面上3

00高处。混凝土振捣使用插入式振捣器振捣。

2）、混凝土的浇筑分两次进行。第一次为地下室底板；第二次为地下室墙体、顶板混凝土浇筑。

2.3.2、工艺流程：基础底板混凝土→ 墙、柱混凝土→顶梁、板混凝土

2.3.3、对混凝土的技术及性能要求:

1）、水灰比控制0.24～0.38。

2）、水泥用量为300kg～500kg。

3）、骨料粒径为5～31.5mm。

4）、砂率为40%～50%。

5）、密度控制在2400～2500kg/m3。

6）、初凝时间为≮6小时。

7）、外加剂＜12%。

8）、底板及外墙抗渗等级P6。

2.3.4、预防混凝土工程碱集料反应、抗腐蚀性的技术措施

1）、混凝土所用的水泥、砂（河砂）、石子、外加剂、掺和料等材料，必须经法定检测单位出示的（碱含量和集料活性）检测报告。

2）、优先选用低碱含量的水泥、砂、石子等材料。

2.3.5、施工工艺及施工要点

1）、施工准备：

①、施工机具的准备:混凝土浇注前应对混凝土泵、振动器、振动棒、料斗等机具进行检查，并做好试运转工作，保持完好正常。

②、材料准备：施工所用的保温材料必须满足施工需要。

③、现场准备：浇注前应对钢筋、模板、预留洞、预埋件等进行检查验收，合格后方可浇注。浇注前应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件、预留洞等尺寸、规格、数量和位置，主要有模板的标高、位置和构件的截面尺寸是否符合设计要求，模板支撑与固定是否牢固可靠，模板内的杂物等是否清理干净等。（基础底板采取空压机气吹的方法进行清理，墙柱采用清扫的方法进行清理）

2）、混凝土的浇注方法与工艺要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/188112024036006033