[bookmark: _Toc4379][bookmark: _Toc24511][bookmark: _Toc18749][bookmark: _Toc4444][bookmark: _Toc822][bookmark: _Toc12988]施工组织设计
[bookmark: _Toc501809799][bookmark: _Toc501823326]1、工程概况与编制依据 
[bookmark: _Toc5246][bookmark: _Toc17934][bookmark: _Toc10233][bookmark: _Toc6361][bookmark: _Toc28884][bookmark: _Toc20653][bookmark: _GoBack]1.1工程概况
(1) [bookmark: _Toc292549318][bookmark: _Toc367636522][bookmark: _Toc409426097]工程名称：学校运动场塑胶面层选购	与铺设工程
(2) 建设地点：绵竹市
(3) 建设规模：
1)....中学：原运动场塑胶面层拆除清理....㎡（其中塑胶跑道...00㎡，篮球场2....㎡），拆除物由中标单位外运并按环保要求自行处理。新铺设运动场塑胶面层9750㎡（其中塑胶跑道...0㎡，篮球场硅PU面层...50㎡），场地划线。
2)....小学：原运动场塑胶面层拆除清理..10㎡（其中塑胶跑道1...0㎡，足球场人造草坪2700㎡），拆除物由中标单位外运并按环保要求自行处理。新铺设运动场塑胶面层4210㎡（其中塑胶跑道...0㎡，足球场人造草坪...0㎡），场地划线。
3)....小学：原运动场塑胶面层拆除清理...0㎡（其中塑胶运动场和跑道...0㎡），拆除物由中标单位外运并按环保要求自行处理。新铺设运动场塑胶面层...㎡（其中塑胶跑道...5㎡），场地划线。
4)绵竹中学初中部：塑胶跑道翻新...㎡（翻新部分与原跑道视觉效果保持一样），拆除物由中标单位外运并按环保要求自行处理。冲洗现有塑胶跑道......0㎡，现有塑胶跑道重新划线（400m跑道）。
(4) 工期：2018年0月0日之前完成
(5) 招标范围：工程量清单范围内的全部工作内容
    (6) 质量标准：合格 
(7) 承包方式：施工总承包
[bookmark: _Toc7428][bookmark: _Toc8907][bookmark: _Toc19369][bookmark: _Toc24898][bookmark: _Toc24438][bookmark: _Toc1536]1.2场地状况与编制依据
1.2.1场地状况
(1)施工现场实现“三通一平”，具体平面位置与可交付施工单位的用地范围见总平面图；
(2)建筑红线与施工限制基准点由业主供应；
(3)由业主供应施工用电、用水接口，施工场地范围内水电管线由我单位依据施工须要自行解决。
1.2.2编制依据
(1)  招标公司组织的会议、询问信息记录；
(2)  招标文件与工程施工设计图纸与相关资料；
(3) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
(4) 《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；
(5) 《四川省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；
(6)  执行2002年《四川省市政工程消耗量定额》、《四川省市政工程价目表》（16年）、《四川省建筑工程消耗量定额》、《四川省建筑工程价目表》（16年）与其相应的计算规则、规范、技术资料；
(7)  建设项目相关的标准、规范、技术资料；
(8)  现行技术规范、图集、建筑法规文件；
(9) 道路、管线、绿化、塑胶跑道等工程施工规范、规程与标准；
(10) 《工程测量规范》  （GB50026-93）；
(11) 《砌体工程施工与验收规范》  （GB50203-98）；
(12)  有关建筑法规文件
[bookmark: _Toc32576][bookmark: _Toc28302][bookmark: _Toc31908]2、施工打算与施工部署
[bookmark: _Toc2942][bookmark: _Toc10432][bookmark: _Toc17314]2.1技术打算工作
( 1）公司项目经理部组织图纸会审，与时解决图纸中全部存在的各种技术问题。
( 2）有公司项目部牵头，工程部，质安部、合同预算部组织项目部有关人员进行技术、经济、平安交底。重点项目、关键部位编制特地的单向施工方案。
(3）做好顶点位限制，绘出限制网，以便施工放样时用。并按设计单位供应的永久水准点，沿线自引临时水准点，施工中常常进行校核。临时水准点、导线桩应按要求埋没。
(4）绘制临时工程与施工非标准设备工具图纸，对管线埋深、挡墙进行校核放样。
(5）对全范围内的河道水位和架空线进行实地具体调查，如对施工有影响，
马上打算必要的应对措施。
[bookmark: _Toc1138][bookmark: _Toc32346][bookmark: _Toc2500]2.2机械与材料进场打算
(1）依据机械设备运用支配，对全部机械与设备进行检修与调试，并定时保养，使其保持良好的待用状态。对工程中全部的各种计量设备送有关部门进行标定并取得合格证书。
(2）依据材料与机械支配编制分批进场，组织施工机械进场，并合理调配资金，分期分批组织材料进场。
[bookmark: _Toc18716][bookmark: _Toc11718][bookmark: _Toc24310]2.3生产打算工作
(1）要取得建设单位协作，与时办理施工许可证与制作施工标牌，施工现场设六牌一图。
(2）依据业主供应的工程定位桩进行接测。
(3）依据经审核批准的临电、临水布置图，建立临时供电、供水系统，系统敷设完毕后就依手续办理验收与备案待查。
(4）按施工组织设计确定所需的机械设备进行检查、保养，作进场打算。
[bookmark: _Toc8508][bookmark: _Toc5301][bookmark: _Toc12533]2.4工程施工部署
施工前组织有关单位做好现场交接工作，布设施工用电路途，用水管线和临建设施。做好图纸会审工作，组织工程技术人员细致熟识图纸，领悟设计意图，全面驾驭施工图纸内容，检查多专业管线的位置是否正确，提出便利施工的合理化建议。
 依据本工程的具体状况，编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案，重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度支配、劳动力组织、质量与平安保证措施，以利于有效指导现场施工。
[bookmark: _Toc7175][bookmark: _Toc1151][bookmark: _Toc16169]3、施工现场平面布置
[bookmark: _Toc26777][bookmark: _Toc2607][bookmark: _Toc31438]3.1施工现场总平面管理方法
(1）平面管理原则
依据施工总平面设计和各分阶段施工平面布置须要，以充分保障阶段性施工重点，确保进度支配的顺当实施为目的，在工程实施前，制定具体的大型机具运用
、进退场支配，主材与周转材料选购	。加工、堆放。运输支配，以与各工种施工队伍进退场调整支配。同时制定以上支配的具体实施方案，严格执行标准与奖罚条例，实施施工平面布置的科学、文明管理。
(2）平面管理支配
由技术总负责负责总平面的运用管理，阶段性现场总平面调整与运用采纳调度制度，依据工程进度、施工须要对总平面的运用进行协调和合理的调整，总平面运用的日常管理工作由施工组负责实施。施工平面管理的关键是科学的规划和周密具体的具体支配，在工程进度支配的基础上形成主材、机械的进退场与水平运输设备的有序进行，以确保工程进度，充分。均衡地利用平面为目标，制定出适合实际状况的总平面管理实施支配。同时将该支配输入电脑，进行动态调控管理。
(3）平面管理支配的实施
依据工程进度支配的实施调整状况，分阶段发布平面管理实施支配，支配执行中，不定期召开调度会，经充分协调、探讨后，发布支配调整书。施工组负责组织阶段性的和不定期的检查监督，确保平面管理支配的实施。
[bookmark: _Toc11282][bookmark: _Toc27785][bookmark: _Toc3668]3.2施工现场具体布置
(1）临时设施
现场办公室、宿舍拟就近租借。本工程拟租借用房包括甲方办公室、监理办公室、项目部办公室与会议室、职工宿舍、食堂、厕所、浴室等，内设洗涤池。租借的临时设施内按每二间房间布置一只灭火器。在临时设施内设置宣扬标语和黑板报，起到宣扬、教化、表扬先进、促进后进等作用。
施工现场搭建值班室、材料仓库、机修间与钢筋模板家棚等，并适当位置设置机械停放场地，设洗车区。桥梁空心板梁预制场地依据实际状况设置在现场或采纳预制厂预制。
各种生产设施便于工人的生产开展，且满意平安防火，劳动爱护的要求
按施工阶段划分施工区域和堆场场地，保证交通的畅通和临设位置的合理布局并在施工阶段满意材料运输便利。
现场临时用地占用需与业主与有关部门协商好。施工现场平面布置具体详见施工总平面图。
(2）施工用水：水管采纳2.5镀锌管，流量为10T/小时
(3）施工用电：电线采纳三箱五线制，木杆架设，并每间隔100m设一配电箱。为防止停电对施工造成影响，施工现场因沿线长度较长，拟配备发电机组1台。
(4）施工道路：利用已有道路进入施工现场，必要时场内需修筑便道。
[bookmark: _Toc26707][bookmark: _Toc20997][bookmark: _Toc29682]3.3三通一平与临设
水：利用东侧河道管理设施的水源。
电：利用就近市政电力用于机械用电机夜间施工的照明和排水用电，由业主指定。
路：利用原有道路。
临设：由于本工程施工周期较短，工地沿线长度较长，因此我公司考虑不在施工现场搭建大量临时设施，拟就近在租借居民住房解决办公、生活问题。施工现场仅搭设值班室、材料仓库、机修间与钢筋模板加工棚等。材料堆场亦设在现场材料仓库。
[bookmark: _Toc21812][bookmark: _Toc2890][bookmark: _Toc18390]3.4临时排水与污水排放
(1）施工污水排放：施工现场排水系统必需设置沉淀池，各施工阶段的污水必需经二级沉淀后方可排入旁边河道。
(2）成立现场排水系统日常修理班组，专人负责定期检查和消退排水沟以与沉淀池中积存物，确保排水沟畅通。
(3）逢雨季增加潜水泵、提高排水流量，流速，确保排水畅通快速。
[bookmark: _Toc13389][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc13380]3.5场内外交通组织方案
施工中的场内外交通组织是施工组织的重要内容，是工地文明、高效的前提。 
施工便道必需由专人常常修理、保养、加固，确保在施工期间的道路畅通，避开因材料运输道路不畅通，造成材料运输困难，停工待料。
施工现场做好施工围蔽工作，利用彩钢板与红白飘带将施工区域与非施工区域隔离开。施工围蔽上设立施工警示牌，夜间挂红灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施。
全部彩钢板外观尺寸、高度均按市建设局有关文件的要求实施不得低于2.0m,在场地各出入口，设立交通标记、警示牌、夜间照明灯。
另在施工区域内的合适入口设置洗车槽，施工机械必需
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