[bookmark: _GoBack]2022年监理工程师《建设工程目标控制-土木建筑工程》试题
[单选题]1.建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是建设工程质量的()特性。
A.耐久性
B.安全性
C.可靠性（江南博哥）
D.经济性
   正确答案：C
参考解析：可靠性，是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。工程不仅要求在交工验收时要达到规定的指标，而且在一定的使用时期内要保持应有的正常功能。
[单选题]2.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，()应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。
A.施工单位
B.检测单位
C.监理单位
D.建设单位
   正确答案：D
参考解析：建设单位应在竣工验收合格之日起15个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。
[单选题]3.建设单位应自领取施工许可证之日起()内开工，否则应向发证机关申请延期。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年
   正确答案：A
参考解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。
[单选题]4.规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由()归档。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.材料供应单位
   正确答案：C
参考解析：
完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。
检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。
[单选题]5.根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是()的基本内容。
A.过程方法
B.持续改进
C.循证决策
D.关系管理
   正确答案：D
参考解析：关系管理的基本内容包括：
（1）权衡短期利益与长期效益，确立相关方的关系
（2）识别和建设好关键相关方关系
（3）与关键相关方共享专有技术和资源
（4）建立清晰与开放的沟通渠道
（5）开展与相关方的联合改进活动
[单选题]6.建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于()方面的工作。
A.确定质量方针、目标
B.过程适用性评价
C.确定体系覆盖范围
D.组织结构调整方案
   正确答案：C
参考解析：质量管理体系的范围界定应包含下列内容：
1）覆盖的产品或服务。
2）主要过程。
3）地点范围。
4）相关方要求。
[单选题]7.与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是()。
A.成熟度评价
B.标准化管理
C.全过程控制
D.战略管理
   正确答案：B
参考解析：ISO9000是标准化导向，作为一个质量标准系列，企业可根据这些标准确定和建设自身所需要的有效且合适的质量管理体系。
[单选题]8.将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，参后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为()。
A.简单随机抽样
B.系统随机抽样
C.分层随机抽样
D.多阶段抽样
   正确答案：B
参考解析：系统随机抽样是将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。
[单选题]9.正常情况下，混凝土强度检测数据服从()分布。
A.三角形
B.梯形
C.正态
D.随机
   正确答案：C
参考解析：实践中只要是受许多起微小作用的因素影响的质量数据，都可认为是近似服从正态分布的，如构件的几何尺寸、混凝土强度等。
[单选题]10.工程质量统计分析方法中，将收集到的产品质量数据进行分组整理，通过绘制频数分布图形，用以分析判断产品质量波动情况和实际生产过程能力的方法称为()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.相关图法
D.直方图法
   正确答案：D
参考解析：直方图法即频数分布直方图法，它是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法，所以又称质量分布图法。通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。同时可通过质量数据特征值的计算，估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力等。
[单选题]11.用非标准试件200mm×200mm×200mm检测强度等级＜C60的混凝土构件时，测得的强度值尺寸换算系数为()。
A.1.05
B.1.10
C.0.95
D.0.90
   正确答案：A
参考解析：混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mmX200mmX200mm的试件为1.05。

[单选题]12.在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的()，且不应少于5根。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
   正确答案：D
参考解析：检测数量：在地质条件相近、桩型和施工条件相同时，不宜少于总桩数5%，且不应少于5根。
[单选题]13.根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的()倍。
A.1.05
B.1.10
C.1.15
D.1.20
   正确答案：B
参考解析：同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍；
[单选题]14.工程勘察单位应履行的勘察后期服务职责是()。
A.审查施工设计图纸
B.配合桩基工程施工
C.签署工程保修书
D.参与工程质量事故分析
   正确答案：D
参考解析：应当对勘察后期服务工作负责。
组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；组织参与施工验槽；组织勘察人员参加工程竣工验收，验收合格后在相关验收文件上签字，对城市轨道交通工程，还应参加单位工程、项目工程验收并在验收文件上签字；组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析，并对因勘察原因造成的质量安全事故，提出与勘察工作有关的技术处理措施。
[单选题]15.主要设备和材料明细表要满足订货要求，这是对()的深度要求。
A.施工图设计
B.施工组织设计
C.初步设计
D.方案设计
   正确答案：C
参考解析：初步设计的深度应满足下列基本要求：
（1）通过多方案比较：在充分论证经济效益、社会效益、环境效益的基础上，择优推荐设计方案。
（2）项目单项工程齐全，有详尽的主要工程量清单，工程量误差应在允许范围以内。
（3）主要设备和材料明细表，要满足订货要求。
（4）项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的±10%以内。
（5）满足施工图设计的要求。
（6）满足土地征用、工程总承包招标、建设准备和生产准备等工作的要求。
（7）满足经核准的可行性研究报告所确定的主要设计原则和方案。
[单选题]16.建设单位委托专业设计单位进行二次深化设计绘制的图纸，应由()审核签认。
A.建设单位
B.管理单位
C.原设计单位
D.勘察单位
   正确答案：C
参考解析：对于二次深化设计，应组织深化设计单位与原设计单位充分协商沟通，出具深化设计图纸，由原设计单位审核会签，以确认深化设计符合总体设计要求，并对相关的配套专业设计能否满足深化图纸的要求予以确认。
[单选题]17.工程施工质量验收的最小单位是()。
A.单位工程
B.分部工程
C.检验批
D.分项工程
   正确答案：C
参考解析：检验批是工程施工质量验收的最小单位。
[单选题]18.装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是()。
A.施工方案论证
B.隐蔽工程验收
C.施工工艺试验
D.平行检验
   正确答案：B
参考解析：对于装配式混凝土结构连接部位及叠合构件浇筑混凝土之前，应进行隐蔽工程验收。
[单选题]19.管理人员参加施工图设计交流会，有利于()。
A.了解工程材料的来源有无保证
B.掌握关键工程部位的质量要求
C.了解建设单位的建设意图
D.了解设计方法
   正确答案：B
参考解析：施工图设计交底有利于进一步贯彻设计意图和修改图纸中的错、漏、碰、缺；帮助施工单位和监理单位加深对施工图设计文件的理解，掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量。
[单选题]20.总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查()。
A.施工方案编制人资格是否符合要求
B.施工方案是否有针对性和可操作性
C.施工方案审批人资格是否符合要求
D.工程概况是否全面
   正确答案：B
参考解析：应重点审查施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性；现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系，是否明确工程质量要求及标准，是否健全了质量保证体系组织机构及岗位职责、是否配备了相应的质量管理人员；是否建立了各项质量管理制度和质量管理程序等；施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准等，特别是与工程建设强制性标准的符合性
[单选题]21.关于见证取样及相关人员的说法，正确的是()。
A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行
B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案
C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字
D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格
   正确答案：D
参考解析：质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样。A错误。
项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。B错误。
完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志。C错误。
负责见证取样的监理人员要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书。D正确。
[单选题]22.钢结构工程一级焊缝应按照其数量()的比例进行探伤检测。
A.100%
B.90%
C.70%
D.50%
   正确答案：A
参考解析：一级焊缝应100%检验，其合格等级不应低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345B级检验的II级要求。

[单选题]23.某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是()。
A.报送项目监理机构审批同意后方可实施
B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证
C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查
D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批
   正确答案：B
参考解析：滑模属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
[单选题]24.根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由()组织实施。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.总监理工程师代表
D.施工单位项目经理
   正确答案：B
参考解析：工程竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位项目经理、项目技术负责人等参加，其他各单位人员可不参加。
[单选题]25.轨道交通建设项目的工程验收在()进行。
A.所有单位工程验收后，试运营之前
B.所有单位工程验收后，试运行之前
C.所有专项验收后，试运营之前
D.所有专项验收后，试运行之前
   正确答案：B
参考解析：城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收；项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行三个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收；竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续。
[单选题]26.根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的()。
A.5%
B.4%
C.3%
D.2%
   正确答案：C
参考解析：
按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。
[单选题]27.建设工程施工过程中，分项工程验收应由()组织。
A.设计单位专业工程师
B.监理员
C.专业监理工程师
D.建设单位代表
   正确答案：C
参考解析：分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。
[单选题]28.房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过()和项目监理机构共同确认。
A.设计单位
B.建设单位
C.装修单位
D.施工总承包单位
   正确答案：B
参考解析：下列项目必须设立样板：
1）材料、设备的型号、订货必须验收样板，并经建设单位和项目监理机构确认；
2）现场成品、半成品加工前，必须先做样板，根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收；
3）结构施工时每道工序的第一板块，应作为样板，并经过项目监理机构、设计代表和施工项目部的三方验收后，方可大面积施工；
4）在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工验收的标准，并经建设单位、项目监理机构、设计代表和施工项目部四方验收合格后，方可正式施工。
[单选题]29.某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于()
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
   正确答案：C
参考解析：重大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿以下直接经济损失的事故；
[单选题]30.建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中。应明确的内容是()。
A.事故范围是否继续扩大
B.是否发生直接经济损失
C.应急措施是否直接有效
D.是否发生人员伤亡
   正确答案：A
参考解析：质量事故发生后，施工单位有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和建设单位。在调查报告中首先就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明，其内容应包括：
1）质量事故发生的时间、地点、工程部位及工程情况。
2）质量事故发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计。
3）质量事故发展的情况（其范围是否继续扩大，程度是否已经稳定，是否已采取应急措施等）。
4）事故原因的初步判断。
5）质量事故调查中收集的有关数据和资料。
6）涉及人员和主要责任者的情况。
[单选题]31.质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是()。
A.提交质量事故调查报告
B.签发复工令
C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位
D.继续进行观测
   正确答案：C
参考解析：质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，施工单位提出复工申请，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见，报建设单位批准后，签发工程复工令。
[单选题]32.某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为()万元。
A.5800
B.6300
C.6500
D.6800
   正确答案：B
参考解析：
固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的固定资产投资增加额，包括涨价预备费和建设期利息。所以该项目静态投资=3000+2000+1000+300=6300万元。
[单选题]33.下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是()
A.明确各管理部门投资控制职责
B.安排专人负责投资控制
C.组织设计方案评审和优化
D.在合同中订立成本节超奖罚条款
   正确答案：C
参考解析：A属于组织措施；B属于组织措施；C属于技术措施；D属于经济措施。
[单选题]34.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是()
A.职工福利费
B.高空作业津贴
C.养老保险费
D.工伤保险费
   正确答案：B
参考解析：人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：
（1）计时工资或计件工资
（2）奖金：
（3）津贴补贴：是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。
（4）加班加点工资
（5）特殊情况下支付的工资
[单选题]35.施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的()。
A.材料费
B.规费
C.企业管理费
D.仪器仪表使用费
   正确答案：C
参考解析：检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。

[单选题]36.某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为()万元。
A.96.315
B.283.545
C.288.945
D.321.050
   正确答案：C
参考解析：销项税额=（3000+90+80+40.5）×9%=288.945万元
[单选题]37.某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为()万元。
A.5.000
B.5.600
C.5650
D.6328
   正确答案：B
参考解析：进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率=112万元×5%=5.6万元
[单选题]38.基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
   正确答案：D
参考解析：基础设施领域和其他国家鼓励发展的行业项目，可通过发行权益型、股权类金融工具筹措资本金，但不得超过项目资本金总额的50%。地方政府可统筹使用财政资金筹集项目资本金。
[单选题]39.对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是()。
A.公开招标
B.竞争性谈判
C.竞争性磋商
D.单一来源采购
   正确答案：A
参考解析：公开招标主要适用于核心边界条件和技术经济参数明确、完整、符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不作更改的项目。
[单选题]40.下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是()。
A.主要投入物供应现状
B.工艺技术和主要设备方案
C.项目组织机构和人力资源配置
D.项目资金来源及使用条件
   正确答案：A
参考解析：
1.产品（服务）市场分析；2.主要投入物市场预测：（1）主要投入物供应现状，（2）主要投入物供需平衡预测；3.市场竞争力分析；4.营销策略；5.主要投入物与产出物价格预测；6.市场风险分析。
[单选题]41.连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息()万元。
A.30.70
B.31.05
C.31.06
D.32.15
   正确答案：D
参考解析：F=10×[（1+3.5%）3-1]÷3.5%×（1+3.5%）=32.15万元
[单选题]42.某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元，80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为()万元。
A.270
B.320
C.410
D.480
   正确答案：B
参考解析：流动资金=流动资产-流动负债=（应收账款十预付账款十存货十现金）-（应付账款+预收账款）=（100+80+300+50）-（90+120）=320万元
[单选题]43.某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%时，项目财务净现值为-230万元。若基准收益率为10%，则关于该项目财务分析指标及可行性的说法，正确的是()。
A.IRR>10%，NPV<0，项目不可行
B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行
C.IRR<10%，NPV<0，项目不可行
D.IRR<10%，NPV≥0，项目可行
   正确答案：C
参考解析：可知IRR的范围在9%~11%之间，可把曲线近似为一条直线，可得出公式，（IRR-9%）/120=（11%-IRR）/230，可大概求出IRR的范围是9.6857%。当基准收益率为10%时，净现值小于0，即项目不可行。

[单选题]44.对民用建装设计方案进行绿色设计评审的主要内容是().
A.绿地率是否符合控制性规划的要求
B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定
C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度
D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响
   正确答案：D
参考解析："绿色"就是要推行绿色设计。绿色设计是指在项目整个寿命周期内，要充分考虑对资源和环境的影响，在充分考虑项目的功能、质量、建设周期和成本的同时，更要优化各种相关因素，着重考虑产品环境属性（可拆卸性、可回收性、可维护性、可重复利用性等）并将其作为设计目标，使项目建设和运行过程中对环境的总体负影响减到最小。
[单选题]45.某项目有甲、乙、丙，丁四个设计方案，均能满足建设目标要求，经综合评估，各方案功能综合得分及造价如下表。根据价值系数，应选择()为实施方案。

A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
   正确答案：B
参考解析：综合得分总和=33+33+35+32=133，造价总数=3050+3000+3300+2950=12300
甲的价值系数=（33/133）/（3050/12300）=1.001
乙的价值系数=（33/133）/（3000/12300）=1.017
丙的价值系数=（35/133）/（3300/12300）=0.981
丁的价值系数=（32/133）/（2950/12300）=1.003
乙的价值系数最大，选方案乙
[单选题]46.关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是()。
A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项
B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹
C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案
D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批
   正确答案：D
参考解析：设计概算投资一般应控制在立项批准的投资控制额以内；如果设计概算值超过控制额，必须修改设计或重新立项审批；设计概算批准后，一般不得调整；如需修改或调整时，须经原批准部门同意，并重新审批。
[单选题]47.在审查施工图预算时，除审查工程量计算的准确性外，对预算工程量审查的重点是()。
A.编制施工图预算所依据设计文件的完整性
B.工程量计算人员是否具备造价工程师资格
C.预算工程量是否超过概算工程量
D.工程量计算规则与计算规范规则或定额规则的一致性
   正确答案：D
参考解析：审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范规则或定额规则的一致性。
[单选题]48.某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是()。
A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价
B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价
C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔
D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更
   正确答案：A
参考解析：招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，由于各投标人拥有的施工装备、技术水平和采用的施工方法有所差异，投标人投标时应根据自身编制的投标施工组织设计（或施工方案）确定措施项目及报价，投标人根据投标施工组织设计（或施工方案）调整和确定的措施项目应通过评标委员会的评审。
[单选题]49.施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按()结算价款。
A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价
B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价
C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价
D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价
   正确答案：D
参考解析：若在施工中施工图纸或设计变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。
[单选题]50.对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是()。
A.预期成本
B.限额成本
C.固定酬金
D.奖罚计算办法
   正确答案：B
参考解析：采用成本加奖罚合同，在签订合同时双方事先约定该工程的预期成本和固定酬金，以及实际发生的成本与预期成本比较后的奖罚计算办法。
[单选题]51.混凝土构筑物体积的计量一般采用的方法是()。
A.均摊法
B.估价法
C.断面法
D.图纸法
   正确答案：D
参考解析：图纸法：在工程量清单中，许多项目都采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量。如混凝土构筑物的体积，钻孔桩的桩长等。
[单选题]52.2021年9月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2；除人工费价格指数增长10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为()万元
A.32
B.40
C.80
D.100
   正确答案：A
参考解析：1000*[0.2+0.8*40%*（1+10%）+0.8*60%*1-1]=32
[单选题]53.在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是()
A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿
B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿
C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿
D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿
   正确答案：A
参考解析：如果监理工程师认为这类障碍或条件是一个有经验的承包人无法合理预见到的，在与发包人和承包人适当协商以后，应给予承包人延长工期和费用补偿的权利，但不包括利润。
[单选题]54.某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为()。
A.0.80
B.0.95
C.1.06
D.1.25
   正确答案：D
参考解析：进度绩效指数（SPI）=已完工作预算投资（BCWP）/计划工作预算投资（BCWS）=（2.5*95）/（2*95）=1.25
[单选题]55.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的()措施。
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同
   正确答案：A
参考解析：进度控制的组织措施主要包括：
（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；
（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；
（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；
（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；
[单选题]56.监理工程师在工程设计准备阶段进度控制的任务是()。
A.编制详细的出图计划
B.编制施工总进度计划
C.调查分析施工现场条件
D.审查设计工作进度计划
   正确答案：C
参考解析：设计准备阶段进度控制的任务
（1）收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；
（2）编制工程项目总进度计划；
（3）编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；
（4）进行环境及施工现场条件的调查和分析。
[单选题]57.工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程开工日期和竣工日期的计划是()。
A.工程项目进度平衡计划
B.年度竣工投产交付使用计划
C.年度建设资金平衡计划
D.工程项目总进度计划
   正确答案：D
参考解析：工程项目总进度计划是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。
[单选题]58.设备制造过程中，项目监理机构控制设备装配质量的工作内容是()。
A.复核设备制造图纸
B.检查零部件定位质量
C.审查设备制造分包单位资格
D.审查零部件运输方案
   正确答案：B
参考解析：项目监理机构在设备制造过程中的监督和检验工作包括以下内容：
<1>.对加工作业条件的控制
<2>.对工序产品的检查与控制
<3>.对不合格零件的处置
<4>.对设计变更的处理
<5>.对零件、半成品、制成品的保护
B正确。AC属于设备制造前的质量控制。D属于设备运输与交接的质量控制。
[单选题]59.建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是()。
A.专业工作队数等于施工过程数
B.相邻施工过程的流水节拍相等
C.相邻施工段之间可能有空闲时间
D.各专业工作队能够在施工段上连续作业
   正确答案：D
参考解析：加快的成倍节拍流水施工的特点如下：
1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；
（2）相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K）；

（3）专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；
（4）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
[单选题]60.某工程双代号网络计划如下图所示，工作D的最早开始时间和最迟开始时间分别是()。

A.2和5
B.4和5
C.2和7
D.4和7
   正确答案：A
参考解析：本题关键线路是A-C-F，总工期是14天，B结束后就可以进行D工作，所以D的最早开始时间是第2天结束，最迟时间是不影响G的开始，所以14-6-3=5，答案是A。
[单选题]61.工程网络计划优化的目的是寻求()。
A.最短工期条件下费用最少的计划安排
B.工程总成本最低时的工期安排
C.资源需用量最小时的工期安排
D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排
   正确答案：B
参考解析：网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种：
（1）工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。
（2）费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。
（3）资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。网络计划的资源优化分为两种：
1）“资源有限，工期最短”的优化：通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程；
2）“工期固定，资源均衡”的优化：通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。
[单选题]62.单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的路线。
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