# 施工组织设计文字说明

# 第一章 总说明

  - 基础：设计上采用浅埋式扩大基础，预埋地脚螺栓，待砼施工完后，将墩柱  吊装到基础上通过预埋地脚螺栓与基础连接起来。

  - 栏杆及铺装层：天桥主桥面及梯道栏杆均为不锈钢栏杆，主桥面铺装橡胶板，  梯道蹬步为花纹钢板不设铺装层。

  - 工程特点

    - 由于吊装要求，主梁必须在工厂分两跨整体制作，整体吊装，而主梁尺寸较大，焊接量大，在制作时要考虑焊接变形及吊装、翻转等施工操作时的变形，  在主梁成型过程中要采取必要措施，来保证主梁各尺寸的精度要求及主梁竖曲线、  起拱度的设计要求。

    - 本桥主梁及梯道均采用高强螺栓连接，高强螺栓的施工较复杂，施工安  装精度要求高，特别是摩擦面的处理一定要达到设计要求的规定。

    - 由于主梁吊装影响道路交通，故主梁吊装必须在夜晚 23∶00 至凌晨 6∶ 00   之间一次性完成，因此应做好各项吊装准备工作，编制详细的吊装作业设计，充分考虑各种因素的影响，保证主梁在一夜之间吊完。

# 第二章 施工总体部署

  - 施工分工

    - 基础及栏杆、桥面塑胶现场施工

    - 钢结构制作及安装由结构厂施工

  - 项目管理模式

本项目按“项目法管理”组织施工，实行项目经理负责制，组成一个强有力的项目经理部，对人、财、物等资源实行动态管理，全面履行施工合同，项目经理部  组织机构图见下图：

## 项 目 经 理 部 组 织 机 构 图

项 目 经 理

技 术 负 责 人

工程技术组

经营计划组

质量安全组

物资机械组

办	公	室

土建施工队

结构施工队

  - 总体施工顺序及现场临时交通组织

基础施工

柱、盖梁吊	装

栏杆安装

场区封闭及临时设施搭设

主梁吊装

梯道吊装

施

工

准

备

-	→	→	→	→	→

↑	↑	↑

构件拼装构件运输

↓

钢构件制作、刷油漆、试拼装

桥面铺装

-	→

    - 施工准备阶段应完成复核业主提供的测量控制点坐标、高程，接引施工测量控制桩，进行基础定位放线及公共设施防护、障碍拆迁、材料采购和检验及临  时设施布置等方案措施工作。

    - 施工场区严格按核定范围封闭，并作好安全防护以确保行人及车辆安全  畅通。

    - 充分调查制作工厂到施工现场的道路情况，确定构件的制作及运输方式、  时间；保证构件运输安全。

    - 主桥钢结构箱梁运输及吊装期间，由于箱梁长运输及吊装必须选定好行驶路线（要求路面宽、平整、转弯半径大）及车流量较小的时间（23∶00－6∶00），而且必须取得交管部门的支持配合，要求一次性完成主梁吊装任务，其细则如下：

      - 主梁在工厂组拼，采用 40t 拖车运往现场吊装，吊装时采用 90t 吊车进行吊装。

      - 桥面、栏杆、补漆及各个工序施工过程中设置安全防护隔离，如防护栏杆、脚手架及安全网或彩条布封闭等，封闭高度应高出工作1.2m，以保证交通安  全畅通；并设置有效的安全标志提醒或疏导车辆及人员安全通行。夜间施工设置反光标志等。

  - 施工总平面布置（详见施工总平面布置图）

    - 人行天桥基础施工区域（人行天桥两侧）采用工程公司生产的 pv 板和钢木骨架进行分隔围护；其隔离范围在天桥梯道区域内（各区范围控制在 4.0×60m2 以内）；隔墙高度为 1.8m。其内作为基础施工，材料机具堆放之用，详见施工总平面布置图。

    - 上述隔离区域待基础施工完毕后，作为构件现场拼装场地及停放机具之  用。

    - 现场不设临时生活区，只在天桥西侧设置施工临时看护棚和不锈钢加工  场，采用 1 个集装箱（面积为 12m2 左右）作为工具库和临时看护棚之用。

    - 施工临时用电跨过笋岗路时，电缆采用架空设置，架空高度≥ 5.5m（采用临时电杆或借用路灯并用钢索拉紧，主电缆选用 3×16＋1×10mm2）。

    - 施工临时用水在路两侧水源接出，管材选用 Dg15－25。

    - 临时设置主要材料量如下：

      - pv 板钢木脚手隔墙（含 4 个出入口）215m2

      - 集装箱（工具房）（12 m2/座）1 座

2．4．6．3	电缆 3×16＋1×10	260m	3×10＋1×5	100m

拉线钢索	300m	临时电杆 6－8m	6 根

      - 安全电箱 4 个	照明线 280m

      - 镀锌管 Dg25	40m	Dg15	60m

      - 总用电负荷 12700KW·H（含钢结构加工）。

# 第三章	资源配备计划

3.1 设备人员周期进场计划及其进场方法

3．1．1	设备人员动员周期进场计划

本公司在郑州有临时性生产生活基地，金属结构厂一直在正常生产，各种人员、  设备可随时进场，以满足施工需要。设备人员进场计划详见下表：

## 人 员 设 备 进 场 计 划 表

| 序 号 | 名 | 称 | 单位 | 数 | 量 | 进退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工、杂工（挖土方） |  | 人 | 18 |  | 开工第 1 天～第 5 天 |
| 2 | 木工、砼、杂工 |  | 人 | 12－15 |  | 开工第 5 天～第 11 天长 |
| 3 | 板金工、电焊工、气焊工、铆工、 |  | 人 | 28 |  | 开工第 5 天～第 35 天 |
| 机械工、电工、钳工、油漆工等 |  |  |  |  |  |  |
| 4 起重工 |  |  | 人 | 5 |  | 开工第 35 天~第 42 天 |
| 5 电焊机（BX－500） |  |  | 台 | 10 |  | 开工第 5 天~第 42 天 |
| 6 埋弧自动焊机（MZ－100） |  |  | 台 | 4 |  | 开工第 5 天~第 42 天 |
| 7 摇臂钻床（φ50mm） |  |  | 台 | 2 |  | 同上 |
| 8 半自动切割机（G1－100） |  |  | 台 | 6 |  | 同上 |
| 9 卷管机（20mm、25mm） |  |  | 台 | 2 |  | 同上 |
| 10 剪板机（16mm） |  |  | 台 | 1 |  | 同上 |
| 11 Co 气保焊机（NZC－500－1） 2 |  |  | 台 | 2 |  | 同上 |
| 12 油漆喷涂设备 |  |  | 套 | 1 |  | 开工第 5 天~第 35 天 |
| 13 空压机（0.6m3） |  |  | 台 | 3 |  | 开工第 5 天~第 8 天 |
| 14 空压机（3m3） |  |  | 台 | 1 |  | 同上 |
| 15 风镐、水泵 |  |  | 台 | 各 2 |  | 开工第 5 天~第 11 天 |
| 16 25t 汽车吊 |  |  | 台 | 1 |  | 开工第 35 天~第 42 天 |
| 17 90t 汽车吊 |  |  | 台 | 1 |  | 开工第 39 天~第 42 天 |
| 18 商品砼 |  |  | m3 |  |  | 开工第 9 天 |
| 19 氩弧焊机 |  |  | 台 | 5 |  | 开工第 42 天~第 53 天 |
| 2．5．2 设备人员、材料进场方法 |  |  |  |  |  |  |

      - 材料、设备等进场应确保在车少人稀时间，一般以 23∶00－6∶00 为宜；材料出场亦同。

      - 基础钢筋在工厂制作，运至现场绑扎。

      - 砼采用商品砼（除二次灌浆现场人工拌制外），浇灌砼时，基础顶埋  件上开φ250 下料振捣孔。

      - 钢构件制作及油漆、拼装均在工厂内完成，采用平板拖车运至现场组  拼吊装（每天 23∶00－6∶00 进出场）。

# 第四章 地下管线保护措施及地面障碍物迁移措

施

  - 地下管线保护措施

    - 在基础土方开挖前，请勘察研究院对地下管线进行探测，查明地下各种管线，如雨水管、污水管、给水管、通信电缆、电力电缆、煤气管等的位置及埋置  深度，根据探测结果找出影响本工程施工的各种管线，以防止基础土方开挖时破坏  此管线。

    - 基础土方开挖时采用人工开挖，如有管线穿过基坑，开挖时要小心开挖，  用铁铲从管线周边逐渐将土清除掉，以免挖断、挖破管线，开挖后如果是电信、电力等电缆线穿过基础时，用直径比电缆稍大的 PVC 管将电缆包起来，这样浇筑基础砼时，电缆线不会受到损坏，如果是给水管或雨水管、污水管穿过基础，在砼浇筑前用模板架空，使砼浇完后，保证管线与基础砼之间有一定（约 5cm）的空隙，这样保证基础砼压坏管道。

    - 遇到地下管线与基础发生矛盾，使得基础无法按图施工，则请设计院、  甲方、监理与施工单位一起共同研究解决。

  - 地面障碍物迁移措施

2．6．2．1 本工程施工场地范围内的地面障碍物只有绿化带及树木需迁移，接到中标通知书后，立即到市城管办绿化处办理有关迁移手续，并催促市管办绿化处尽  快迁移，以便施工。

# 第五章 施工方案与技术措施

  - 施工方案

天桥主梁和梯道由在北环基地厂内加工成型，运输至现场桥位，整跨吊装就位，  钢筋砼基础土方采用人工开挖，基础钢筋在一北环基地院内加工成型后运至现场绑扎，基础砼采用商品砼，不锈钢栏杆在现场制作加工、安装就位。

  - 主要分项工程施工方法

    - 基础施工

      - 施工场区采用 pv 板封闭式施工，每个施工区留设不少于 2 个材料、人员进出口（采用活动棚栏）。

      - 基础施工顺序：土方开挖→垫层→支模→绑扎→浇砼→养护→拆模→  回填→恢复地面等流水作业。

      - 基坑土方采用支撑式人工挖土，减少不必要的开挖面以利道路畅通， 开挖前与各管线主管部门（单位）联系，确认管线位置，同时对原有地下设施予以保护，基坑土支护采用竹夹板或木方或钢管作边坡土支护。基础开挖至设计标高后，  必须请设计院、监理、质检站等有关人员验槽、签证，并做好有关记录，验槽合格后及时施工砼垫层。

      - 钢筋制作在一冶北环基地内完成，运至现场安装；埋件螺栓制作成定  型固定架现场安装，基础砼采用商品砼。

      - 基础支模采用夹板、木方或钢管。

      - 土方回填采用原土分层夯填，每层厚度≤200mm。每层回填土密实度 检测取总柱基数的 10％，但不少于 5 个。

      - 基础施工期间备用 1－2 台水泵排除雨水或地下水。

3．2．1．8 基础砼施工宜在白天进行，便于跟踪检查，控制基础平面位置、标高及外形尺寸，墩柱基座预埋钢板和地脚螺栓均不得遗漏，且安装牢固，位置准确，  预留螺栓丝扣部分应预先涂好黄油，用塑料布包好。

5．2．1．9	在雨天浇灌时，应设防雨棚。

    - 钢天桥加工制作方案

      - 制作方案的布置

        - 主梁及钢墩柱构件全部在我公司加工车间内制作完成，冶达厂加工车间面积约 2000m2，设 10t 行车两台，卷管机两台，月加工能力 300t，由于主梁超重，故每跨主梁分三段制作成型后，最后在出厂跨间组装成整体，预拼装及装车采用 50t 汽车吊进行，主梁及钢墩柱在车间内制作可充分发挥车间内半自动切割机， 埋弧自动焊机的优势，能保质、保量完成主梁的制作。

        - 钢梯道由于单重小，长度较长，且焊接基本上为手工焊，故可在冶达厂成品堆场处加工，该堆场面积约 2000 m2，设 10t 龙门吊一台，完全可满足梯道的加工制作要求，且梯道可与主梁制作同步进行，对工期要求更加有保证。

        - 钢桥制作顺序为：

施工准备→钢柱制作→钢梁制作→钢梯道制作→除锈刷油→检查验收。

      - 制作工艺流程：

施工准备→备料→放样、下料→切割及开坡口→拼接→焊接→焊接检查→制孔

→组装→组装焊接→焊接检查→外观及尺寸检查→除锈刷油→编号→验收出厂→  运输。

      - 制作加工设备及工机具：

| 序 号 | 名 |  |  |  |  | 称 |  | 型 | 号 | 数 | 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 焊 | 机 |  |  |  | BX-500 |  | 10 台 |  |  |
| 2 | 埋 | 弧 | 自 | 动 | 焊 | 机 | MZ-100 |  | 4 台 |  |  |
| 3 | 行 | 车 |  |  |  |  | 10t |  | 2 台 |  |  |
| 4 | 摇 | 臂 | 钻 | 床 |  |  | φ50mm |  | 2 台 |  |  |
| 5 | 汽 | 车 | 吊 |  |  |  | 25t |  | 1 台 |  |  |
| 6 | 龙 | 门 | 吊 |  |  |  | 10t |  | 1 台 |  |  |
| 7 | 东 | 风 | 汽 | 车 |  |  | 8t |  | 1 台 |  |  |
| 8 | 半 | 自 | 动 | 割 | 机 |  | G1-100 |  | 6 台 |  |  |

9

卷 管 机

10

11

12

13

14

剪 板 机

空 压 机

C o

2

气 保 焊 机

20mm

25mm 16mm 0.6m3

NZC－500－1

油 漆 喷 涂 设 备

焊 条 烘 干 箱

15

角 向 磨 光 机

6KW

φ180 φ100

1 台

1 台

1 台

3 台

2 台

1 套

1 台

6 台

4 台

      - 制作工艺

        - 材料

          - 本桥所用钢材均为 Q235 钢，其技术条件及机械性能应符合《普通碳素结构钢》（GB700－88）的要求。

          - 各类钢材、焊接材料及油漆均应有进厂质量证明书，并按合同规定及现行标准进行复检、抽检，复检合格后报监理、业主认可后方可使用。5．2．2．4．1．3	钢材表面锈蚀、麻点及划痕等缺陷深度均不得大于钢材厚度负偏差值的 1/2，其锈蚀等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的 A、B、C 级。

5．2．2．4．1．4	高强螺栓除具有出厂质量保证书外，还必须按现行规范要求在 施工前按批次对高强度螺栓连接副进行抽检，其结果应符合相应技术标准的规定。

        - 放样、下料

          - 钢板在下料前应合理排料、配料，尽可能降低损耗。

          - 放样要考虑预留焊接收缩余量，切割余量及坡口加工余量，由于主梁焊接量大，加工程序多，根据以往人行天桥施工经验，在主梁长度方向放样前加放 100mm 左右余量，宽度方向加放 3－4mm 余量，其余构件在下料时长度方向对接按 0.7mm/m 加放余量，宽度方向对接按 1.0mm/m 加放余量。5．2．2．4．2．3	钢板下料及开坡口均要求采用半自动切割机进行，切割前应将切割线附近 50mm 范围内的铁锈、油污清除干净，切割时，应选用合适的工艺参数， 保证切割后表面质量达到规范要求，切割后断口上不得有裂纹、夹层，并应清除边

缘上的熔瘤及飞溅物。

5．2．2．4．2．4 对于钢桥上的一些加劲板及连接板等小型零件，在板厚小于 12mm 的情况下可用剪板机剪切，剪切后的零件不得有裂纹和大于 1mm 的缺棱，并应打磨边缘上的毛刺。

        - 主桥钢梁制作

          - 主桥钢梁由于尺寸大，制作和加工都较复杂，必须严格按工艺要求进行，钢梁顶板、底板拼接缝可采用“十字形”或“ T 字形”接头，采用“ T 字形”时两交叉点距离应大于 200mm；底板横向拼接缝宜设置在梁端 1/3 范围内， 且腹板拼接缝与顶板、底板横向拼接缝错开 200mm 以上，主梁腹板不宜设纵缝。5．2．2．4．3．2	根据主梁构造特点及以往制作钢天桥经验，主桥钢梁宜采用倒装法施工，即先制作梁顶板，然后在其上安装横隔板，两侧腹板及纵向加劲肋，待上述焊接完成后，再安装梁底板，最后焊接成型。

          - 钢梁顶板制作时主要保证板面不变形，因此要按照一定的焊接 顺序施工，钢板拼接缝应由中间开始向四周施焊，未施焊的拼接缝先不点焊，让钢  板自由收缩，对于焊接变形处应首先采用大锤锤击矫正，或用配重施压校正，一般  不宜采用火焰校正，采用大锤锤击时应加锤垫，防止凹痕和损伤，焊接变形校正完  后方可施焊下一道焊缝。

          - 顶板焊接完毕并校正完后便可在其上组装横隔板及两侧腹板， 腹板下料应按图纸设计的主梁竖曲线放样进行，将横隔板及腹板组装好后再组装纵  向加劲肋，最后焊接。

          - 为控制焊接变形，在施焊前应根据主梁竖曲线及起拱度要求在 顶板下端设置垫板，考虑到焊接收缩变形，设置垫板时应使主梁竖曲线半径稍大于  设计半径，主梁焊接时应由中间向四周均匀对称施焊，焊接顺序先焊横隔板，再焊  纵向加劲肋，最后焊腹板，腹板焊接宜两边同时施焊，焊接工艺一致，防止桥面扭  曲变形。

          - 上述焊接完成后经过检查，确认合格后请监理进行隐蔽验收， 然后组装底板，底板在组装前最好用卷板机辊压一道，这样即可以使底板具有一定弧度，又可以消除底板焊接中的残余变形和残余应力，底板组对好后将梁整体翻面，

并在梁中部设置垫板，保证焊接底板时梁的竖向曲线及起拱度要求。

        - 制孔

          - 每跨主梁由三段梁通过高强螺栓连接而成，高强螺栓的制孔应 用钻床钻孔，其精度要求及孔距误差应符合 JGJ82－91 的要求。5．2．2．4．4．2	为保证高强螺栓的安装精度，高强螺栓的连接板应与相应部位 的底板、腹板、肋板等在组装前一起配钻，配钻好后应各自做好编号，并标注其位  置、方向，以便于安装。

5．2．2．4．4．3 高强螺栓连接面采用砂轮打磨方式来处理，打磨范围不小于螺栓孔径的 4 倍，打磨方向应与构件受力方向垂直，并按规定对摩擦系数做试验，使之符合设计要求。

        - 梯道制作

          - 梯道梁均为箱形截面，其组装顺序先制作面板，然后组装侧板， 待焊接完后再组装底板并焊接。

          - 梯道梁较单薄，在起吊及翻面时应绑扎钢管进行加固，焊接时 要搁置平稳，防止产生变形。

          - 梯道梁的焊接按照组装顺序进行，即先面板再加劲板及横隔板， 然后焊两侧侧板，最后焊底板，施焊时应从中心向四周施焊，侧板应对称施焊，防止扭曲变形。

        - 墩柱制作

          - 墩柱均为钢管柱，制作较简单，钢板下好料后用卷管机辊圆， 辊圆时应用弧形样板控制其椭圆度，不得超差。

          - 钢管焊接采用开坡口单面焊，先用φ 3.2 手工焊封底，然后用埋弧自动焊盖面，以保证焊接质量。

        - 焊接工艺要求

          - 焊接所用焊接材料应与所焊钢材相符合，焊条选用 E43 型，焊丝选用 H08A 配 HJ431，对焊接方法进行焊接工艺评定，根据评定结果确定焊接工艺。

          - 钢板焊缝对接缝应符合二级焊缝要求，角焊缝应符合三级焊缝

要求，对接焊缝及组合焊缝均应按要求开坡口，焊缝两端设置引弧板和引出板，其  材质和坡口形式应应与焊件相同，手工焊引出板长度应大于 25mm，自动焊引出板长度应大于 50mm。

          - 主梁钢板的拼接缝均采用埋弧自动焊进行，其坡口形式为：

焊接方法

焊丝直径

（mm）

焊接电流

（A）

焊接电压

（V）

焊接速度

（m/min）

正面埋弧焊

φ4.0

530～570

31

0.63

反面埋弧焊

φ4.0

590～640

33

0.63

焊接时正面用自动焊打底、盖面，反面气刨清根，用自动焊焊接，以保证溶透，焊接规范如下（仅供参考）

          - 钢桥组装焊接采用手工焊进行，其焊接顺序及焊接工艺严格按 照制作工艺和相应规范要求进行，装配焊接时点焊长度宜大于 40mm；间距 500－ 600mm，点焊焊肉上不得有气孔和裂纹，如发现必须清除干净后重新点焊。

          - 所有焊缝焊接完毕后均应按规定进行检查，对接缝必须用超声波探伤仪对焊缝内部进行无损检测，检查数量为翼缘板 20％探伤，腹板 50％探伤， 探伤结果应符合 GB50205－95 的二级焊缝要求，对接缝与角焊缝还应进行外观检查，检查结果应符合相应焊缝等级的要求。

        - 除锈、刷油

          - 钢构件制作完并检查合格后即可除锈，除锈采用手工或动力方式，清除钢板表面铁锈，松散锈皮，油污或油脂及其它外来杂质。 5．2．2．4．8．2	除锈完后应立即涂刷底漆，防止返锈，底锈采用红丹底漆二道， 面漆为醇酸磁漆一道（颜色待定），第一道漆应在除锈完成后 4  小时内涂刷，第二

道应在第一层涂刷后不少于 72 小时及不多于 6 天之间涂刷，最后一层涂料应在前

一层刷后不少于 4 天及不多于 10 天之间涂刷，油漆涂刷应均匀，无明显起皱、流坠，附着力良好，干漆膜厚度应满足设计要求。

          - 下列地方不得涂漆：

- 高强螺栓摩擦面处

- 主桥钢梁上表面

- 现场安装焊缝 50mm 范围内

- 钢柱底板与砼基础连接处

- 完全密闭的构件内表面

          - 构件油漆涂刷完毕后应在构件上标注构件的编号，另外主梁还应标注重心位置，中心线及在底板上标注安装定位标志，墩柱还应标注标高控制线、  构件中心线、柱底板上的安装轴线，梯道应标注安装方向，构件顺序号，以便于现场安装。

        - 组装

          - 钢桥主梁要求整体吊装，故必须在厂内组装成整体。

          - 组装前应设置组装平台，并根据设计的主梁竖曲线及起拱度设 置胎架，胎架设置应保证主梁不产生变形，且便于高强螺栓的施工。5．2．2．4．9．3	主梁搁置在胎架上进行调整，使之符合设计尺寸，然后安装高 强螺栓，高强螺栓安装时穿入方向应一致，螺栓孔不得采用气割扩孔，必须用铰刀  扩孔，高强螺栓全部穿入后暂不拧紧，待主梁各部分尺寸调整到位，且平面度、曲  线度符合要求后再拧紧。

5．2．2．4．9．4	组装好后的主梁应进行尺寸检查，符合要求后方可将施工预留 余量切割掉，使之符合设计尺寸。

        - 预拼装

3．2．2．4．10．1 组装好后的主梁及梯道按要求进行预拼装，以检验其尺寸精度及偏差，为安装调整提供依据。

          - 主梁预拼装在厂外开阔处进行，利用 50t 汽车吊进行拼装，拼装时应设置拼装胎具及工作夹具，主梁间伸缩缝按图纸要求设置，主梁在胎架上进  行，调整使之符合设计图纸所要求的形式，对超差部位进行修正、调节，使之符合  规范要求，预拼装时应做好拼装记录，以作为安装时参考。

          - 梯道拼装在成品堆场进行，梯道拼装主要是为了检查高强螺栓的加工质量及梯道斜率大小，发现问题及时处理，以便于现场安装能顺利进行。

        - 钢构件验收

          - 钢构件制作完成后，应按照施工设计图和《公路桥梁涵施工技 术规范》TTT041－89 的规则进行验收

          - 钢构件出厂时应提供产品合格证书，施工图和设计变更文件、 钢材、连接材料和涂装材料的质量证明书或材料复验报告、焊接工艺评定报告、焊缝无损探伤报告、高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告，主要构件验收记录，预拼装记录、构件发运和包装清单。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/198040076054006037