承建商工程管理手册

（2020版）

上海某某房地产有限公司山东公司

目录

前  言	5

一、工程管理制度	6

1、开工前准备工作制度	6

2、签字和收发文制度	6

3、工程材料、设备封样管理办法	6

4、原材料、成品、半成品进场验收制度	8

5、隐蔽工程、验收和设备安装、调试：	9

6、工地例会制度	10

二、 工程技术管理	11

1、 图纸会审	11

2、 技术核定及洽商	11

3、 技术交底	11

三、工程进度管理	11

四、工程质量管理	12

1、质量保证体系	12

2、施工阶段	12

3、竣工验收及保修阶段	22

4、工程回访制度	23

五、工程资料管理	24

六、合约管理	27

七、文明施工管理	28

1、人员	28

2、文明施工	29

八、安全生产管理	30

1、安全管理目标：	30

2、安全管理要求:	30

3、安全检查：	31

4、安全防护	32

5、事故处理	32

九、施工用电管理	32

十、施工用水管理	33

1、管理原则及权责	33

2、用水申请及审批	34

3、用水计量及费用支付	34

4、日常管理	34

十一、易燃、易爆物品和动火管理（安全防护管理）	34

十二、文物和工程障碍	35

十三、政府管理部门及周边的协调管理	35

十四、民工工资支付管理规定	35

十五、总包施工管理	36

十六、承建商评价制度	36

十七、样板引路制度及违约责任	37

十八、分户验收制度	38

（一）、分户验收程序	38

（二）、分户验收方法	38

十九、违约	38

二十、附件及附表	39

附表：	39

1. 确价审批表	39

2. 施工样板验收审批表	39

3. 现场签证单	39

4. 工程完工移交单	39

5. 工程结算申请表	39

6. 工程款支付申请表	39

7. 工程款申报会签单	39

8. 质量、安全整改回复单	39

9. 周工作汇报	39

10. 场地移交单	39

11. 施工组织设计（方案）会审记录	39

12. 工程材料进场检验记录	39

13. 工程质量问题处理报告	39

14. 工程进度计划审批表	39

15. 设计变更核定审批表	39

16. 建设工程质量（安全生产）事故报告	39

17. 工程材料样品封样确认单	39

18. 工程月度安全文明综合检查考核表	39

19. 工程质量回访单	39

20. 竣工图检查表	40

21. 封样材料设备登记台账	40

22. 承建商资源评价表	40

# 前  言

为保证工程建设的顺利进行，加强工程施工管理，实现各施工单位对建设单位合同内承诺的工期、质量、安全、文明等各项施工现场管理目标，确保现场管理的规范化、标准化、程序化，提高工程总体管理水平，在施工过程中，施工单位除应严格按现行的施工规范施工外，还应遵循本工程管理手册开展工作。

编制依据是：国家和山东省有关建筑施工的法规、标准、规范以及建设单位与各施工单位所签订的合同。

现场  是指在工程地界红线范围内进行土建、安装、装饰、管线、园林绿化、室外工程、各专业配套工程等所有施工活动的场所。

本管理手册自各施工单位与建设单位签订合同之日起开始执行，直至工程竣工备案结束并交付物业管理公司为止。本管理手册将作为施工合同的附件同样具有与合同同等的法律效力。

### 一、工程管理制度

## 1、开工前准备工作制度

1.1在正式开工后5日内（开工日期以开工令为准），施工单位必须向监理及建设单位工程部递交本工程的管理架构表、项目管理人员名单及其专业技术职称、上岗证书复印件及联系方式，现场管理人员必须与上报职称资料等对应。

1.2在正式开工后10日内，施工单位必须向建设单位、监理单位提交内部审核完成的施工组织设计(施工方案)和进度计划及主要设备、材料清单、用量及到货计划、劳动力安排。

1.3在正式开工前按照建设单位要求学习移动质检软件，在验收过程中严格执行软件验收操作。固定质检人员负责软件操作验收。

1.4上述工作内容施工单位未按规定时间完成，建设单位有权暂停施工，并进行5000元 -1万元的处罚，由此所造成的一切工期损失由施工单位负责，并按合同约定追究施工单位违约金。

## 2、签字和收发文制度

2.1建设单位、施工单位双方的往来信函、通知、图纸等文件都必须以书面通知为准，并予以签收确认，紧急情况下建设单位可以口头通知，施工单位同时付诸实施，但必须在口头通知后48小时内书面补发。施工单位有义务督促建设单位下发书面通知，或上报工作联系函要求明确原口头通知内容。

2.2建设单位、施工单位双方指定专门人员负责收发文的登记、备案和分发（建设单位由工程部文员负责）。建设单位和施工单位各方文员不得以任何理由拒收文件（文件格式等符合要求），建设单位或施工单位未将资料经过文员登记，直接传递给现场工程师（如现场签证，不得直接交给工程师等），该文件视为无效。

2.3对上述2条不按规定办理的，建设单位有权视情节的轻重每次处施工单位100－300元违约金索赔，对于重要文件视其情节轻重，处施工单位1000元违约金索赔。

## 3、工程材料、设备封样管理办法

3.1总则

3.1.1为了保证工程采购和使用材料的性能、技术标准和产品质量等各方面符合设计标准和合同要求，坚持施工质量从源头控制，严格控制供应的建筑材料、设备和封样产品一致，杜绝假冒伪劣、低品质等建筑材料、设备等进入施工现场，保证某某工程的建设质量，确保施工材料性能、外观及实体施工质量，特制定建筑材料、设备封样管理办法。

3.1.2本办法适用于甲供、甲定乙供材料、设备和其它需要确认的工程材料、设备的封样管理，项目部负责在项目开工前编制完整的封样材料清单。

3.1.3材料、设备封样应确保样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、厂家资质、服务承诺、标识质量等与设计标准和合同要求一致。

3.2内容

3.2.1封样流程

①承包商提供样品。

②建设单位/监理单位根据设计标准和合同要求对样品提出审核意见。

③各相关方确认封样。

④履行封样手续。

⑤样品送入封样室，封样负责人封样保管。

⑥建立封样材料管理台帐并标识。

3.2.2封样第一负责人为项目工程负责人，具体负责人为项目资料员。

3.2.3封样负责人职责：

①负责对所封样品的管理与日常维护，并确保所封样品不被更换和损坏。

②未经领导批准，严禁私自让其他人员进入封样室。

3.2.4封样室管理规定：

①封样室钥匙由封样负责人掌管。

②没有书面允许并登记，任何人不得私自将封样样品带出封样室。

③进入封样室查看样品，必须有封样负责人陪同，并履行登记手续。

④进入封样室的材料、设备必须分部门、分专业、分用途进行装袋摆放，摆放要整齐，并做好标识。

3.2.5材料设备标识：此标识贴在样品上或放在样品袋内，并上面有样品厂家、施工单位、监理单位三方的盖章和签字，封样标示详见附表：HES-XC-B-015工程材料样品封样确认单。

3.2.6材料设备登记台账详见附表：HES-XC-B-020材料设备登记台账。

3.2.7封样的使用：应确保厂家后续到货与相应所封样品一致。

①确认程序：使用的材料确认后，施工单位应把样品报到监理单位及甲方的技术部、工程部、成本合约部，几方根据设计要求共同认定。几方共同在材料样品确认单上签字认可后，该批材料准予进场，材料进场后进行样品与材料比对，合格后方可使用。

②确认流程：

甲控材料、设备管理流程图

报相关单位

合格

不合格

材料退场

材料封样相关人一起封样确认

承包单位使用

方法：审核证明材料，进场材料进行检验验证

承包单位填写《工程材料进场报验单》

承包单位按照设计和合同要求提供材料样品

建设单位/监理单位审核

是否符合设计要求并提出意见

承包单位根据样品组织材料进场并提交材料进场计划

建设单位/监理单位工程师审核

## 4、原材料、成品、半成品进场验收制度

4.1施工单位应严格控制进场材料、设备的质量，材料、设备进场或使用前须按相关材料、设备标准和规定进行检查验收和报检。施工单位必须加强现场材料的使用管理，对于场地内的材料，必须将进场时间、 材料或设备名称、规格、批号、检验状态、数量、厂家等要素进行挂牌标识并对所

进场材料进行报验（使用移动质检软件报验）。对于涉及工程结构安全的材料，如水泥、钢筋、混凝土、防水、保温等，材料到场后未验收的情况下，不得装卸车（有公司指定专用的必须有专用章）。所有材料建立材料的进场及送检台帐，具有可追溯性。

4.1.1如发生进场的材料、设备不合格或未经建设方认可的材料用于工程上，应无条件返工，施工单位应承担合同相关违约责任。

4.1.2如发生材料、设备进场不及时报验，私自用于工程实体，该部位不予结算，并应承担违约责任.并处罚5000元/次。

4.2国家相关验收规范要求必须复检的原材料、成品、半成品，施工单位应24小时内现场抽样，到具有相应资质的检测单位进行复检,复检合格后方可用于工程中。未复检直接用于工程的，监理及建设单位有权责令施工单位进行返工整改，并支付2000—5000元违约金。

4.3由甲定乙供或甲供的材料都必须在建设单位进行封样保存，施工单位进入施工现场的原材料、成品、半成品除满足3.1条要求外，按照到货批次和数量进行全面检查，进行抽样，比对封样。

4.4施工单位提交材料设备/样品报审表，上报监理、建设单位审批。甲供及甲定乙供材料相关内容要求在该材料使用前不少于60天提交给建设单位工程部（提供详尽的、具有可操作性的材料计划和设备清单），以便建设单位有充足的时间进行招投标（个别加工周期长的材料或设备要提前申报），以便建设单位及时供货或及时进行认质认价，因施工单位提交材料供应计划滞后耽误工期，建设单位不会承担此类延误造成的任何责任。

4.5 经各部门验收认可后的样品实物进行“封样”，保存建设单位项目部。

4.6由建设单位供材，施工单位进行保管的，如果有物品及附件丢失（损失）由施工单位按照封样样品自行购买赔偿，因此而造成工期违约或引起不良后果的由施工单位自行负责。

## 5、隐蔽工程、验收和设备安装、调试：

5.1施工中需隐蔽的项目和工序，施工单位应在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知工程师验收（使用移动质检软件报验）。施工单位必须先进行自检，对自检结果认真如实填写记录和隐蔽验收申报表，监理在收到施工单位自检记录和隐蔽验收申报表后，于当日组织建设单位、监理工程师、施工单位对此项工作进行检查，经书面签字确认合格后，施工单位方可进行隐蔽和进行下道工序施工。否则建设单位有权予以处罚，视情节轻重每次处以1000－3000元违约金索赔，同时留下充分的影像资料，并对该部分工程不予结算。

## 6、工地例会制度

6.1建设单位主持的每周工程例会及其他召开的会议，建设单位、施工单位项目负责人、技术负责人及其他相关人员必须按时参加，若因故不能参加应事先通知建设单位，但必须有委托代表到会，若无故不参加或委托代表不到会，每次处违约金1000元/人，会议期间手机未关机或打在振动上、参会迟到者每次处罚违约金200元/人。所有相关参会人员应提前5分钟赶至会议室，以便会议准时召开。

6.2 会议针对工程质量、安全、进度文明施工等项目进行落实和施工协调。

具体会议议程：

6.2.1各施工单位汇报上周项目情况包括：上周问题整改落实情况、计划完成情况、质量、安全生产文明施工、各单体各工种人员数量，及计划未完成补救措施，下周计划及保证措施、质量控制点，对配合单位要求及需甲方、监理协调事项；

6.2.2建设单位根据现场情况对施工单位作出评价，提出存在的问题及整改要求；

6.2.3建设单位根据各单位汇报情况作出周工作评价，安排下周工作，解决施工存在的问题，并根据会议决议督导监理、施工单位落实。

6.3 指定分包的协调会议由总包施工单位负责组织和主持，建设单位、监理如有必要可以选择性地参加会议，总包施工单位在会议后三天之内向建设单位、监理提交会议纪要。总包每周组织1～2次的指定分包工程例会；施工高峰期间，根据现场实际情况建设单位工程部做出相应的措施，进行安排时间开会，用以协调第二天作业面的矛盾；各分包单位应在进场时或者提前两周在例会上提出对道路运输、场地使用、楼面占用、大型机械吊运等要求。总包在各分项工程施工前须与分包单位主动联系，核对清楚各分包工程图纸与施工单位图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一；了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），请分包单位配合确认。否则，因此而导致的额外施工费用由总包单位承担。

6.4每个月由建设单位项目公司组织一次全面的综合大检查，检查内容包括质量、进度、文明施工、安全、资料等项目，同时召开跟踪检查会议，解决问题，同时形成会议纪要，进行备案存档、汇报，检查组织人员由建设单位、监理、施工单位项目负责人，技术负责人，安全负责人，资料负责人，分包负责人等组成。具体时间由建设单位确定后,下发各单位。未按照建设单位约定时间参加会议或者缺席的处施工单位1000元/人违约金索赔，会议期间手机未关机、参会迟到者每次处罚违约金200元/人。

### 工程技术管理

## 1、 图纸会审

1.1工程的整体功能合理是建设项目实施的目的，也是产品品质的体现。开工前，总包施工单位有责任对全套施工图的系统合理性和功能合理性进行审查，将审查意见书面提交建设单位，并将分包施工单位的进度安排和施工难点纳入工程项目总进度计划内，不得以“不是总包范围”为借口，而对分包项目图纸不闻不问。由此在施工中产生的总分包矛盾（如总分包管线交叉“打架”而影响建筑净高、主体工程施工时漏埋分包范围的线管及铁件等），主要责任在总包单位。

1.2开工前，施工单位有责任对承包范围的各专业施工图纸进行详细的审查，必须认真组织其内部的审阅工作，在收到图纸后10天内形成书面意见提交建设单位并抄送监理单位。如由于图纸审查不严（包括但不限于各专业施工图说深度是否能满足要求，有无“错”、“漏”、“碰”、“缺”及违反《工程建设标准强制性条文》等情况），造成工程返工，导致的一切损失由施工单位承担。

- 技术核定及洽商

2.1在施工过程中，总包单位因设计图纸有错漏或与实际情况不符，施工条件、施工工艺、材料品种、规格、数量不能满足设计要求，以及提出合理化建议等原因，需对施工图纸进行修改，总包单位应在工序开始前25天内提出书面工程技术核定洽商单，并专题交底。

2.2对于施工图存在的专业间矛盾、尺寸错误、大样图不明确、功能不合理、违背国家强制性规范等施工方应发现的问题，总包单位应在工序开始前及时提出，不能隐瞒不报，或推诿为“按图施工”。否则，要追究其不作为责任，对因此产生的后果，总包单位除无条件整改外，并承担由此产生的一切损失。

2.3属于建设单位确认的建设规模、结构体系、系统功能等重大设计变更，由建设单位负责联系设计单位出具设计变更资料，施工单位应无条件配合实施。

## 3、 技术交底

3.1施工单位必须建立并落实技术交底制度，做到分部分项工程施工前，项目技术负责人向施工员、施工员向施工班组进行技术交底，并留存交底记录。施工过程中，由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，必须重新组织交底。监理单位应严格跟踪此项工作并留有记录。

# 三、工程进度管理

1、每周例会时施工单位向建设单位、监理提供本周的进度计划、劳动力计划。（见附表：周工作汇报）

2、建设单位、监理提出的施工单位在工程建设过程中有不利于进度的问题，施工单位必须采取有效措施及时整改。

3、施工单位若出现严重的施工进度问题时，建设单位有权采取一切有效措施（包括要求更换施工班组及相应的管理人员），确保计划的顺利实施，施工单位必须积极配合。由此所产生的费用由施工单位承担，同时按照合同约定赔偿建设单位在该阶段因此造成的一切损失。

4、在每一期进度款申报期内，施工单位工程施工实际进度（含工期顺延）落后于经监理或建设单位核准执行的计划目标的，每落后一天，施工单位向建设单位按照合同约定支付违约金或赔偿损失。

5、施工单位必须确保合同约定的节点工期及建设单位因销售、样板交房等需要的工程施工进度，否则，将按合同约定承担违约责任。

### 四、工程质量管理

## 1、质量保证体系

1.1施工单位必须建立健全质量保证体系，落实各级质量责任制，明确工程质量目标，有切实可行的保证措施，并书面报送监理单位及建设单位。

## 2、施工阶段

2.1 在签订施工合同后正式开工后10日内，施工单位必须向建设单位、监理提交具有可操作性的施工组织设计，并后附表单（LYHS-XC-B-001施工组织设计会审记录），经建设单位、监理批准后，施工单位必须严格按照审批后的施工组织设计方案组织实施。对以下几个问题必须针对本项目予以细化：

(1)施工单位主要管理人员的名册、分工、资质证书等。

(2)质量检查的组织者、方式、程序等。

(3)质量保证措施。

(4)各个工序的施工程序交叉与控制要点。

(5)施工进度计划和保证措施。

(6)劳动力安排计划和保证措施。

(7)材料计划和保证措施。

(8)施工场地平面布置图。

(9)安全、文明施工措施。

(10)成品保护措施。

2.2 落实“三检制”

1）施工单位进行下道工序前必须落实自检、互检及交接检的“三检制”，配合使用移动质检软件并留有检查记录，施工单位应加强内部的施工过程质量控制，施工单位检验全部合格后方可报请监理和建设单位验收。否则建设单位现场工程项目部可视其问题的性质有权拒付或减付当月工程进度款，直至该问题得以彻底解决方可补付拒付或减付的工程进度款。

2.3 工序交接检验制度

1）为明确工程质量的责任划分，严格实行工序交接检验制度（验收交接使用移动质检软件），。

2）总包施工单位内部不同班组交叉作业，班组必须办理工序交接验收手续。

3）不同施工单位交叉作业，施工单位必须办理交接验收手续。

4）工序交接前必须进行自检，合格后方可进行工序交接检验，检验合格后填写工序交接验收表。

5）工序交接验收表由监理工程师上报建设单位现场工程师并填写工序交接验收台帐。

6）工序交接验收合格后下道工序方可施工，后道工序施工队伍必须承担已完工序成品保护的责任。

2.4 阳台、厨房、卫生间地面不得出现反坡现象，施工过程检查中发现的问题，施工单位均必须在限期内整改完毕。竣工交验后每发现一处反坡，施工单位除无条件返工维修并赔偿建设单位的经济损失外，另向建设单位支付违约金500元/处；

2.5 窗楣、窗台、阳台等凸出外墙的造型必须按图纸要求施工，且美观有效，竣工交验后每发现一处漏做或错误，施工单位除无条件返工维修并赔偿建设单位的经济损失外，另向建设单位支付违约金500元/处；

2.6 工程移交五年内，屋面、厨房、卫生间、外墙（含门窗框周围）等地方出现渗漏水，施工单位均必须无条件返工维修并赔偿业主的经济损失，交工时，排水应通畅，无阻塞现象；

2.7 电照必须接地良好，杜绝短路、断路，保证使用良好，否则竣工交验后每发现一处上述问题，施工单位均必须无条件返工维修并赔偿建设单位的经济损失；

2.8 水电管线必须按图施工，并做出标记，配电盘要标示回路名称，在交验时无标记或发现标记与实际不符，施工单位除必须改正或修补外，对造成的损失应进行赔偿；

2.9 为确保主要使用功能，给水需做分户试压和系统试压各一次。平屋面及三小间防水应做闭水试验；所有坡屋面和每幢建筑外墙面不少于4个点应做2小时以上的淋水试验。要求在防水施工前管道安装完成后先进行第一次蓄水试验，未发现现浇混凝土渗水情况在进行下道工序施工。

2.10 施工单位在施工过程中，自检合格后书面向监理或建设单位报验时，不得出现以下质量问题：

A、影响结构安全方面

砼强度、砌筑砂浆标号、水泥标号、砂浆配合比不满足规范要求；

钢筋的材质、规格、数量不满足规范要求；

结构构件尺寸不满足规范要求；

模板安装不满足图纸及规范要求；

砼浇筑时振捣不密实，出现的蜂窝、孔洞超过规范要求。

B、影响使用功能方面

防水施工质量不满足规范要求；

铝合金门、窗框边塞缝不严、安装不牢固；

阳台、卫生间地面的坡度和坡向不满足规范要求；

防雷焊接不满足规范要求；

给水管道的连接、固定、垂直度不满足规范要求，未经试压或试压不达标；

排水管道的连接、固定、坡度、垂直度不满足规范要求。

电气开关、插座、灯具通电不正常，位置不正确或漏装；

地漏漏装或堵塞；

2.11、停止检查点制度

（1）停止检查点概念：停止检查点是指为了保证工序质量而需要进行过程质量控制的重点，一般设置的原则：或为关键部位、或为薄弱环节、或施工单位容易出现问题的工序。

（2）停止检查点设置的目的：在工程施工过程中，通过强制性的设置停止点检查，进行必要的工序验收，防止不合格隐患带入下道工序并影响关键的质量控制目标。以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序处于良好的受控状态。

（3）停止检查点的管理要求：

停止检查点的检验管理要求等同于隐蔽工程验收，在工序验收合格前，严禁进行下一道工序施工。

停止检查点作为过程质量控制的重点，应按检验批划分及管理要求，进行工程质保体系控制的责任管理。

停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替。停止点检查项的完成标志是按要求具备完整的成果资料，以项目负责人签批通过为终点，前一停止点检查未通过，工程实施不得进入下一阶段。 在项目的月、周工作计划中，应将涉及的停止点检查作为专篇列入计划中。

（4）停止检查点设置原则：

控制施工人员的关键行为；

控制材料的质量和性能；

控制关键工序的操作行为；

控制关键的施工顺序；

控制合理的技术间歇；

控制常见的施工质量通病；

控制新材料、新工艺、新技术的应用；

控制质量不稳定、质量问题较多的工序；

控制关键的施工工法；

控制总分包交叉作业的工序和成品保护。

（5）停止检查点设置：

地下室防渗漏质量检验：

地下室外墙后浇带止水钢板检验；

地下施工缝、变形缝、后浇带附加防水层检验；

桩头附加防水层及防水收头检验；

穿墙螺杆孔洞、附加防水层处理检验；

出地下室顶板室外管道预留孔洞凿毛、清理、防水材料密封、附加防水层检验；

预留孔洞吊模、分次封堵质量检验；

地下室顶板防水构造检验（重点：分隔缝、隔离层）。

主体结构防开裂、防空间偏差检验：

每层的主体施工测量、放线检验；

模板工程的轴线、标高、平整度、垂直度、起拱、固定、支撑、；

模板工程的柱、梁、墙截面尺寸检查；

电梯井道坐标、位置、几何尺寸检验；

预埋件规格、位置、固定、孔洞坐标、位置几何尺寸检验；

砼翻边、几何尺寸检验；

厕浴间穿楼板管道梯形预埋件检验；

钢筋工程马凳位置、间距、固定、措施检验；

砼坍落度、标号检验。

砌体工程检验：

砌体工程的轴线、放线检验；

砌体工程的拉结钢筋、构造柱钢筋检验；

砌体工程的砼埋块位置、规格检验；

门窗洞口位置、尺寸检验；

预埋管线墙体开槽、修补检验。

抹灰防开裂、防渗漏检验：

砌筑灰缝、头眼瞎缝检验；

空调套管、预埋件检验；

后剔凿预埋管线修补质量、间歇检验；

抗裂钢丝网规格、位置、固定方式检验；

抹灰平整度、垂直度、阳阴角方正控制措施检验；

抹灰养护措施检验。

卫生间防渗漏检验：

穿楼板孔洞凿毛、清理检验；

吊洞吊模质量检验

UPVC穿楼板管道毛化、甩砂质量检验；

结构闭水试验检验；

暗埋管道打压试验检验；

管根、地漏、转角附加防水层及细部做法检验；

防水层高度、厚度及涂布间隔检验；

防水层闭水试验检验；

保护层施工、成品保护措施检验；

闭水试验检验。

门窗防渗漏检验：

门窗洞口偏差修补检验；

门窗外框、端部防排水及密封检验；

门窗外框与结构固定检验；

门窗外框与结构间分次塞缝、发泡胶施打检验；

门窗临时固定垫块拆除、临时固定垫块拆除处清理检验；

临时固定处二次打胶、塞缝检验；

窗框与玻璃的密封检验；

五金配件的安装检验；

耐候胶槽口抽条及清理检验；

耐候胶施打质量检验；

门窗验收前的外门窗48小时淋水试验检验。

屋面防渗漏检验：

出屋面管道的预埋套管、防水处理检验；

屋面结构闭水试验检验；

屋面保温基层干燥度及排气道检验；

屋面保温封边、拼接、粘结工艺检验；

女儿墙、出屋面管道、变形缝的砼挑耳或槽口检验；

重要节点的槽口密封胶施打检验；

转角、出入口、落水口等重要节点的附加防水层检验；

屋面防水层闭水试验检验；

屋面防水收头的压条、密封处理检验；

浮筑隔离层检验；

防水保护层分仓缝留置检验；

防水保护层分仓缝抽条、清理、密封检验；

屋面排水及闭水试验检验。

给水管道安装质量检验：

给水管道水压试验、系统通水试验检验；

生活给水系统管道冲洗和消毒检验；

直埋金属管道防腐检验；

给排水管道铺设的平行、垂直净距检验；

给水水平管道坡度坡向检验；

管道支、吊架检验；

水表安装检验；

水平管道纵横方向弯曲允许偏差检验；

室内消火栓系统安装质量检验：

给水管道水压试验检验；

栓口朝外，并不应安放在门轴侧检验；

栓口中心距地面1.1m允许偏差检验；

阀门中心距箱侧面140mm距箱后内表面100mm允许偏差检验；

消火栓箱体安装的垂直度允许偏差检验。

给水设备安装质量检验：

水泵基础检验；

水泵试运转的轴承升温检验；

敞口水箱满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验检验；

水箱支架或底座安装检验；

水箱溢流管和泄放管安装检验；

立式水泵减震装置检验。

室内排水管道及配件安装质量检验：

排水管道灌水压试验检验；

排水立管及水平干管通球试验检验；

排水塑料管伸缩节（阻火圈或防火套管）安装检验；

生活污水铸铁管、塑料管坡度检验；

生活污水管道设置检查口和清扫口检验；

管道支、吊架安装检验；

排水通气管安装检验；

横管纵横方向弯曲检验；

立管垂直度检验。

室内雨水管道及配件安装质量检验：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/205324131340011101