# 园林景观_施工组织设计方案

(一)编制根据

1、现场考察情况。

2、建宁县西门莲生境保护建设项目工程施工图纸。

3、《施工现场供用电安全规范》

4、《工程测量规范》

5、《城市绿化工程施工及验收规范》

6、其他有关质量、安全、文明施工的规范、标准与文件与现场施工条件与招标书

中具体要求为准。

(二)编制说明

西门莲生境保护建设项目工程位于建宁县老城区西门莲塘及周边山地，该工程施工要注重近期效果并兼顾长远景观，质量要求高，工作量大，工期紧。要按期优质地完成该项施工任务，首要工作就是编制好施工组织设计、施工总进度计划表、科学合

理地统筹组织开展施工。

我公司组织了各专业有关工程技术人员与施工管理人员，以施工图、园林土建工程操作规程、园林绿化施工规范等文件资料为根据，并综合考虑到我司的施工实力、特长、技术、机具配套能力等多方面因素，结合我司的施工经验，以多、快、好、省、优的原则，详尽有针对性编制了本施工组织设计。我们在编制施工组织过程中已进行了技术措施可行性论证，认为是科学合理的、能达到确保工期与安全，保证质量、提高

效益的目的。

(三)施工目标及施工范围

1、施工目标：

我施工单位将严格按图施工，做好隐蔽验收、检测等工作，以对施工质量进行操纵；严格把关，确保设计意图的实现，施工质量评定达到现行国家施工验收合格标

准。

2、施工范围：

施工范围按照建宁县西门莲生境保护建设项目施工图、工程量清单及本工程招标文件与该工程现场考察情况，进行园林景观施工。本次施工范围包含：1.原生境保护核心区建设；2.保护区绿化工程20000 平方米；3.项目环境整治工程(其中标准园路

1327米、木栈道310米、毛石砼挡墙8100平方米、芙蓉榭及凉亭310平方米、石栏

杆310米);4.基础设施及电力系统、给排水等配套工程。合同造价13708310元

(具体范围及内容以招标人提供的施工图纸及工程量清单为准)。

(四)使用新工艺、新技术的说明

本项目工程以常规施工为主，在种植及保养方面使用一些国际种植标准与新技

术。

二、工程概况

(一)总述工程概况：

1、工程名称：建宁县西门莲生境保护建设项目工程

2、工程地址：建宁县老城区西门莲塘及周边山地

3、建设单位：福建省闽江源莲业进展有限公司

4、设计单位：浙江麟德旅游规划设计有限公司

5、工程性质：园林景观绿化工程

6、承包方式：施工总承包

(二)现场概况

工程现场位于建宁县老城区西门莲塘及周边山地，交通情况良好，不需工程现场

范围以外用地。

(三)设计图纸要求

设计图纸要求种植大型苗木时，对苗木种植点进行放线定位，并在图纸中给出苗

木种植坐标点，要求施工时进行精确定位并结合现场的情况。

(四)本工程重点

本工程的重点在于整个园建面层铺装部分与绿化乔木的种植，这是整个园林景观

效果成败的关键。由于面层铺装部分体量大，材料多，色彩丰富，工艺复杂，对整个效果起到整体定基调的作用。只有这部分做好了，绿化种植与成品安装才能锦上添花，整个环境效果才能达到设计要求，实现设计意图，否则设计效果将很难得以实

现。为做好此重点部分，我公司将使用下列措施进行管理操纵：

(1)深刻透彻的阅读图纸及有关工程文件，充分懂得设计意图，并专派本项目部技术与管理人员与发包方及设计单位人员进行深入、透彻的沟通与技术交底。对基础结构层部分严格检查、定点、放线、找坡操纵，尽量减小施工误差，为面层铺装打下

良好的基础。

(2)对材料的选用要严格把关，对误差、色差大，质感差，达不到设计要求与设计效果的材料一律不得选用，重要材料、数量较大的材料要先报样板，经甲方、设计

确认后方可采购。对材料在运输与转移中要做好半成品的保护工作。

(3)对专业技术工人严格筛选，只有熟练的专业人员方可专项工程进行铺贴，学

徒工、小大工、假大工、半懂不懂与不太熟练的技术工一律不得进场施工。

(4)由工程部技术力量强，施工经验丰富的骨干技术人员对面层材料铺装进行严

格的定点放线与技术指导，公司并委派技术部高水平的技术人员到现场进行施工效果

指导与把关。

(5)先做小样后施工，在做每一项面层铺装前，先由专业技术工人做出小样，经

甲方、监理与设计师确定后方可展开大面积施工。

(6)在整个园建面层铺装部分的施工过程中对不一致材质铺装之间的收口交接要

处理到位，做工要精细；在绿化方面应注意乔、灌木的合理搭配。

(7)以公司质量安全部的骨干质量安全员为主导，抽调各专业工种中责任心强、工作踏实、技术力量过硬并通过特殊培训的施工人员在该项目部下成立质量安全组，

对整个施工过程的质量、安全及文明施工进行监督、检查与指导工作。

(8)以公司工程部的专业文明施工员为主导，抽调责任心强、工作踏实、手脚勤快并通过特殊培训的工人在该项目部下成立成品保护组，负责整个施工过程的成品保

护工作。

三、工程组织管理

(一)工程管理架构与职责

本工程实施项目管理法管理，项目经理代表公司负责此工程的施工组织、成本操纵、竣工交验等工作，构成强有力的项目管理班子，由拥有丰富施工管理经验的工程师及有关人员，负责整个工程的技术、施工管理、协调指挥，确保工程安全、优质与

快速完成。

1、工程管理架构图

(6)材料采购组：负责采购满足施工、质量要求的施工材料。

(7)成品保护组：负责该项目的所有成品、半成品的保护工作。

(8)后勤服务组：负责为现场施工人员提供后勤服务。

(9)技术负责人：负责处理施工中的技术难题，为各施工专业提供技术指导。

(10)财务审计组：负责施工的资金调配，生产成本的核算、操纵与管理。

总部与现场管理部门之间的关系：本工程实施项目经理负责制，项目部负责对

锦明花园环境景观工程的施工管理。

3、质量管理体系

四、施工部署与施工工艺

(一)施工现场平面布置及说明

根据现场情况合理利用有限空间做好现场布置工作，施工部署是对整个工程项目全面作出的统筹规划与全面安排，要紧解决施工作业面宽、并同时展开，质量要求

高、工期紧等难点问题。

1、工程展开的程序计划

(1)首先成立强有力的现场指挥系统

施工现场的指挥系统是搞好工程施工的关键，我们拟在业主单位、监理单位的监督指导下，成立西门莲原生境保护建设工程项目部，具体机构与人员安排见上机构设

置表。

(2)强化施工作业队伍的基础管理

根据工程的特点，我们计划采取多工种平行流水、立体交叉的施工方法。原则上 由硬件工程作业队及绿化工程作业队进行组织施工。实行作业队目标管理，把逐个单项工程的施工任务下达到作业队，把工程质量、施工安全、工程进度等指标落实到作

业班组，继而强化对施工作业队伍的基础管理。具体内容是：

A、属参加工程的各作业队都要服从项目部的统一指挥；

B、强化现场组织管理，方便业务联系，项目部在工地设有现场管理办公室，各作

业队联系工作，应按业务性质与现场管理办公室直接洽谈办理；

C、各作业队的负责人务必常驻工地，亲自带队，切实加强与督促检查施工现场的

全面工作。同时，还要指挥派得力人员，分别负责专业技术的管理；

D、各作业应切实遵照有关的消防安全制度与《施工安全生产规定》、  《安全防火规定》的内容，严格执行。各队内部要建立日夜值班制度，加强巡回检查，切实做

好防火、防盗工作，节约用水、用电，加强成品、半成品的保护；

E、在施工过程中，各队相互遇有矛盾，应从大局出发，主动配合协商解决。对无

法处理的问题，应及时报请现管理部门统一协商安排；

F、各队施工务必严格按照设计图纸与合同规定，与国家颁发的有关技术规范进行操作，精益求精，确保质量，按期完工。同时应主动同意现场管理部门的督促检查。对上下工序衔接的工序，其隐蔽部位要组织中间验收。如不符合质量要求，务必坚决

返工，并承担返工费用。

2、工程展开总体程序

根据设计的工程项目，我们安排的工程项目总的施工展开流向：采取流水作业的

方式。

(1)施工开展工序：

同意施工任务→熟悉施工现场条件→安排施工任务计划→熟悉图纸资料→会审图

纸→编写施工方案→做好施工准备工作→组织机械、人员进场→正式施工。

(2)施工阶段划分：

根据设计与施工实际情况，本工程分为三个大施工段，实行平面分段流水施工。

第一施工段为放线定位、同时准备各类石材、树种及其它施工材料的订货准备工

作。

第二施工段则为挡墙、绿化工程、种植土壤的回填、改良工作；各类花岗岩铺砌

工程与园林小品的安装，本施工段为要紧部分。

第三施工段为收尾、清理、整体内部检验、个别地方整改。

各分部工程应平行施工紧密配合、施工场地及其它条件许可的情况下能够进行交叉施工。由于本工程工期紧，结合周转材料、资金、人力安排，在全部施工过程中，

各工种应紧密配合。

(3)临时用水、用电设计施工用电、用水按照甲方及监理要求接驳。

A、施工用电

1)支线架设

a、配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水等。

b、支线绝缘好，无老化、破旧与漏电。

c、支线应沿墙或者电杆架空敷没，并用绝缘子固定。

d、过道电线可使用硬质护套管埋地并作标记。

e、室外支线应用橡皮线架空，接头不拉力并符合绝缘要求。

2)现场照明

a、通常场所使用220V电压。危险、潮湿场所与金属器内的照明及手持照明灯

具，应使用符合要求的安全电压。

b、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或者塑料胶质线。导线不得随意拖拉

或者绑在脚手架上。

c、照明灯具的金属外壳务必接地或者零。单相回路内的照明开关箱务必装设漏电

保护器。

d、室外照明灯具距地面不得低于3m;室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠

近灯具表面。

3)架空线

a、架空线务必设在专用电杆(水泥杆、木杆)上，严禁架设在树或者脚手架上。

b、架空线应装设横担与绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要

求，其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。

c、电箱应有门、锁、色标与统一编号。

d、电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

e、配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力与照明分别设置。

f、配电箱的开关电器应与配电线或者开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分开关电器的额定值，以确保专路专控；总开关电器与分

开关电器的额定值、动作整定值相习惯。熔丝应与用电设备的实际负荷相匹配。

g、金属外壳电箱应作接地或者接零保护。

h、开关箱用用电设备实行一机一闸一漏电保护。

i、同一移动开关箱严禁配有380W与220V两种电压等级。

4)接地接零

a、接地体可用可角钢、圆钢或者钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于

48mm2,

一组2根接地体之间间距不小于2.5m,入土深度不小于2m,接地电阻应符合规定。

b、橡皮线中黑色或者绿/黄色双线作为接地线。与电气设备相连接的接地或者接

零线截面最小不能低于2.5mm2的多股铜芯线。

c、电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱务必有重复接地。

5)变配电装置

a、配电间面积应不小于3mX3m。单列配电柜板)通道；正面不小于1.5m,侧面不

小于1m,背面不小于0.8m;  双列配电柜正面不小于2m。

b、配电间务必符合“四防一通”的要求。

c、变配电间应配有安全防护用品与消防器材，并有各类警告标牌。开关应有编号

及用途标记。保持室内清洁无杂物。

B、施工用水按照甲方要求接驳

(二)施工进度计划

在工程现场的施工管理中，最重要是安排好施工进度计划。根据现场情况听从现场监理及甲方工程师的安排进行合理的施工段划分，并按合理科学的施工顺序进行；

在施工场地出来之前做好施工准备工作，施工场地出来后抓紧进行施工。

1、编制工程进度操纵计划，尽可能使之符合合同工期要求，而以习惯实际情况需

要切实可行并便于检查。

全部工程内容分解为：

第一施工段为放线定位、同时准备各类石材、树种及其它施工材料的订货准备工

作。

第二施工段则为绿化工程、种植土壤的回填、改良工作；挡墙、各类花岗岩铺砌

工程与园林小品的安装，本施工段为要紧部分。

第三施工段为收尾、清理、整体内部检验、个别地方整改等三个施工项目与环节，然后计算完成每个单项工程所需的周期。从而按正常施工的各个单项工程内容与

逻辑顺序，与相互制约关系，编出切实可行的施工统筹计划。

2、在统筹计划的基础上进一步编制多种操作计划。要紧有：

(1)要紧材料物资采购计划、供货时间计划；

(2)劳动力调动计划；

(3)机具配置计划；

(4)各工程各时间段落内交叉作业计划；

(5)施工人员进场退场计划；

(6)工程质量操纵指标与质量保证措施；

(7)资金管理及工程进度款拨付计划。

3、分项工程项目的进度计划

在施工过程中为满足各工种施工的进度要求；根据本工程的规模、现场条件、设计要求、建设单位的招标要求与我司的施工实力，结合工程的实际情况，再制定切实可行的施工进度计划。同时配合选苗及进场移植的时间按地盘要求或者以建设单位书面通知为准，同时听从现场监理及甲方工程师的安排进行合理科学的施工，争取提早

完工转入养护阶段，以保证开业时的即时效果。

详见西门原生境保护建设项目计划进度表

(三)工期保证措施

1、组织保证

为保证施工进度计划的顺利实施，建立主管领导与有关技术人员的工程施工项目部，由公司要紧负责人担任领导；在施工现场设立项目经理部，由经验丰富的项目经理负责，统筹安排，从组织上落实进度操纵责任制，建立进度操纵协调制度，以保证

施工任务按期保质完成。

2、资金保证

本工程资金已落实，施工前期所需的条件已具备，建设单位能够保证资金及时到 位；确保按时供应资金；奖励工期提早有功者；经批准紧急工程可使用较高的计件单

价。

3、技术保证

编制施工进度计划实施细则；建立多级网络计划与施工作业周计划体系；强化施

工工程进度操纵。

4、材料供应保证

提早做好准备工作，保证材料的及时供应。

(四)施工工艺与施工方法

1、施工测量

(1)平面操纵测量

工程的平面尺寸，以内操纵测量为主，根据业主提供的红线点，现场使用全站仪 测量出各轴线的操纵点，要求操纵点在总平面内能形成一个闭合回路，操纵测量由技

术员主持进行，测量结果交项目部复核后使用。

(2)高程的传递

标准水准点：在4个区设8～9个坐标及水准操纵基点，由技术员复核后使用。

2、土方工程

(1)平整场地

按设计或者施工要求、范围与标高平整场地、绿化造型堆坡，将土方弃到规定弃土区；对有利用价值的表土进行剥离与储存处理；对场地内的建筑垃圾等无用土方进

行清理；在植物种植区进行种植土的更换。

(2)开挖土方

按设计要求与施工规范进行土方开挖。通常的园林建筑、构筑物的基坑与管沟与小溪流、种植坑、带状种植沟等小范围的挖土工程，使用人工挖土；挡墙基槽、道路

及较大规模的的挖土工程，使用机械挖土。

(3)土方回填

本工程土方回填用自卸汽车运至填土处，人工配合机械平土。施工中需分层夯实，每层填土厚度为30cm,  然后用蛙式打夯机进行夯实，要求土方压实度符合设计、

规范要求。

3、园建基础工程

开工前做好施工测量工作，要紧内容是：同业主及监理工程师做好导线、中线、水准点的复测工作，同时进行断面的检查与补测，增设操纵点等，施工测量的精度应符合国家有关规定的要求，并按CTJ44-91.JTJ061-99.JTJ062-91.JTJ063-85 等规定，

恢复定线测量，并将测量结果提交监理工程师核查。

(1)查对建设单位所交付的水准点

1)查对建设单位所交付的操纵点，并尽可能地与政府操纵点闭合，超出容许范围时查明原因并及时报有关部门。临时设置的操纵点应设于固定坚实、不下沉、不碰动的地面上或者外加保护的深埋木桩或者砼桩，并以红顶铁钉标志，对怀疑补移动的操

纵点应重测校对后方可使用。临时操纵点应统一编号。

2)    使用临时操纵点时要用两个临时操纵点施测，以资校对；临时操纵点应每

月复核一次，在非常时期，如：暴雨、台风、汛期等需要及时复核。

(2)竣工测量

1)根据施工结果，修改原设计图纸，重新标注施工实际数据；

2)与设计有出入的图纸，应根据实际施工资料，重新绘制图纸；

3)当现场施工如有位置、高程与原图不符者，竣工图应按实际施工结果予以修

正。

4、园建结构工程

要紧单项工程包含砌筑工程、钢筋工程、模板工程、砼、石砌挡墙工程等，具体施 工工艺如下：

(1)砌筑工程

1)砌筑工程应紧随钢筋砼结构施工进度。

2)砌筑的表面平整度、垂直度、灰缝厚度等应及时检查校正。铺底砖要先沿着放好的墨线操纵好竖缝一个一个顶子砖搁摆，并对门洞之间墙进行均匀摆放，等待合理且缝子均匀后，方可开始砌砖。首先两大角盘好角后，拉好线，使用一刀灰、 一块

砖、一挤揉的“三一砌砖法”。

3)砌筑大角时，要立皮数杆，根据皮数杆上标志的每批砖的厚度进行砌角，且大角，要三批砖一吊线，五批砖用靠尺，杆靠平，砌至1m高后要核好垂直与平整度，垂

直偏差操纵在1mm 以内。

4)砖砌体应上下错缝，内外搭砌。实心砌体使用一顺一丁砌筑形式。灰缝要掌握

在10mm 为宜，且不小于8mm 与大于12mm。根据窗下墙与窗间墙高度与砖的厚度平衡

后进行认真核算，窗下墙灰缝要一致，窗间墙的灰缝不一定与窗下墙通常宽，但要操

纵窗间墙的水平缝与顶头缝要求均匀一致，且不要忽大忽少。

5)砖砌体接槎时，务必将接槎处的表面清理干净，除去砂浆残灰后，浇水湿润，

并塞填实砂浆，保持灰缝平直。

6)质量要求。砖砌体上下错缝。砖体轴线位置偏移，同意偏差为10mm;  墙体垂直度每层同意偏差为5mm; 表面平整度清水墙同意偏差为5mm; 水平缝平直度，清水墙

同意偏差为7mm; 水平缝厚度(十皮砖累计数)同意偏差为±8mm。

7)砌体用的砖与砌块，要有出厂合格证，并取样试验。

(2)钢筋工程

1)钢筋配制加工与绑扎

A、工程所有的钢筋均根据业主提供的施工图纸及现行的施工规范规程要求，在现

场进行加工制作。

B、据现场的进度情况钢筋分批进场，不一致规格与批号的应严格挂牌标明规格、型号、数量分开堆放，并做好钢筋的保护工作，避免锈蚀或者油污，确保钢筋的洁

净，如有锈蚀应除锈后才能使用。

C、钢筋的加工同意偏差应符合下列表中的数据，钢筋加工的同意偏差 (mm)

| 项目 | 同意偏差 |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |

D、柱的箍筋除设计有特殊要求外，应与受力钢筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处，应

沿受力钢筋方向错开设置。

E、柱中竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角，相对矩形柱应为45°,对圆形柱钢筋的弯钩平面应与模板的切面垂直，中间钢筋的弯钩平面应与模板

垂直。当使用插入振捣器浇筑小型截面柱时，弯钩平面与模板的夹角不得小于15°。

2)绑扎的质量要求

A、品种与质量务必符合设计要求与有关标准规定。

|  |  |  |  |  | 接 头西积的 | 同 | 意百 分率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接 钢筋类型 | 头形式 |  | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 受压区 |  |
|  |  | C15 | C | 20 | C25 |  | ≥C30 |  |
|  | 绑扎骨架与绑扎网 | 的接头 |  |  | 25 |  | 50 |  |
|  |  | 40d | 30 | d | 25d |  | 20d |  |
|  | 焊接骨架与焊接网 | 的接头 |  |  | 50 |  | 50 |  |
|  | 月牙纹Ⅱ级 | 50d | 4 | 0d | 35d |  | 30d |  |
|  | 受力钢筋的焊接接头 |  |  |  | 50 |  | 不限 |  |
|  | 接头形式 |  |  | 接头面积的同意百分率(%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受拉区 |  | 受压区 |  |  |
|  | 绑扎骨架与绑扎网的接头 |  |  | 25 |  | 50 |  |  |
|  | 焊接骨架与焊接网的接头 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  | 受力钢筋的焊接接头 |  |  | 50 |  | 不限 |  |  |

B、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、搭接长度、接头位置务必符合设计要求与规范规定。纵向受拉钢筋的锚固长度La、受拉钢筋绑扎接头的搭接长

度接头区段内受力、钢筋接头面积的同意百分率分别为：

C、钢筋绑扎同意偏差值应符合下列表中的数值，严格操纵在90%以上。钢筋位

置的同意偏差(mm)

3)钢筋工程技术措施

A、钢筋进场务必附有出厂合格证及物理试验报告，进场后务必挂牌，按不一致规格分别堆放，国产钢筋进场后取样经抗拉、抗弯试验合格后方可使用，而进口钢筋除

合格证与复试报告外，还务必进行可焊试验及化学成分分析，合格后方准使用。

B、对钢筋要重点验收，柱的插筋要使用加强箍电焊固定，防止浇筑混凝土时移

| 项目 |  | 同意偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 受力钢筋的排距 |  | ±5 |
| 钢筋弯起点的位置 |  | 20 |
| 箍筋、横向钢筋间距 | 绑扎骨架 | ±20 |
|  | 焊接骨架 | ±10 |
| 焊接预埋件 | 中心线位置 | 5 |
|  | 水平 | ±30 |
| 受力钢筋保护层 | 基础 | ±10 |
|  | 柱、梁 | ±5 |
|  | 板 | ±3 |

动。验收重点为操纵钢筋品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度，并认真填写隐蔽

工程验收单交监理、设计人员及质检人员验收，做到万无一失。

(3)模板工程

1)模板

根据工期要求，柱模板按不一致截面尺寸预制定型模板，其做法如下：

柱模面板使用七层18mm厚优质胶合板，竖向背杠使用50×100方木，每侧边长小于或者等于700mm时，使用三根立背杠，当每侧边长大于700mm  时，就使用四根以上立背杠按间距300mm左右布置，横向箍使用直径为48mm 的钢管，间距300～500 mm不等(视高度而定)。斜支撑使用可调试钢管架，角度以45°为宜，最大不能超过60°,并使用自制铁链牵引的方法，拉结点为现浇楼板时预留的插筋头。斜拉角度不超过60°,圈梁筋、墙体拉结筋等在柱模上电钻钻孔或者直接预埋在柱内(紧靠其柱

模内侧)。柱模在安装前应涂刷隔离剂。

2)支模质量要求

A、模板及支架务必具有足够的强度、刚度与稳固性。

B、模板的接缝不大于2.5mm。

C、模板的实测同意偏差其合格率严格操纵在90%以上。

3)模板体系技术措施

A、柱模的下脚务必留有清理孔，便于清理垃圾。

B、模板工程验收重点应操纵好刚度、垂直度、平整度与模板轴线位置正确性

等。

C、对固定在模板上的预埋件留孔洞均不得遗漏，安装务必牢固，位置准确。

4)模板拆除

A、非承重模板(柱、梁侧模)拆除时，结构混凝土强度不宜低于1.2MPa。

B、拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板。

C、拆除跨度较大的梁底模时，应从跨中开始，分别拆向两端。

D、拆模时不要用力过猛过急，拆下来的木料要及时运走、整理。拆钢模板要逐块传递下来，不得抛掷，拆下来后即使清理干净，板面涂刷废机油，按规格分类堆放

整齐。

(4)混凝土工程

施工前先要对模板、钢筋、材料、机具、道路进行检查，并做好安全设施与安全

技术交底。

1)本工程按砼使用商品砼，砼的强度及数量严格按照施工图各部位要求执行。

2)砼浇筑与振捣：

E、在岩体破碎或者土质松软，有水地段，宜择分段集中施工.

2)、墙体砌筑与分段设置伸缩缝

A、砌筑基础前，应将基底松软，风化表面清除干净；第一皮石块应座浆，选大石块并将大面向下，然后分皮卧砌，上下错缝，内外搭砌；每坡高度为300mm,  搭接不  小于80mm;  石质基坑内，基础紧靠坑壁砌筑，并插浆塞满间隙，使之结成整体；对土  质基坑或者风化软石基坑，在雨季施工时，应于基槽挖至设计高程，立即回填级配沙

石.

2,重力式挡土墙分段砌筑，务必按设计要求10m-20m 间距，留出2cm宽伸缩缝，外墙

1:0.12,内墙面1:0.5的坡度砌筑平整，缝成直线，为此可设立临时标准样架作准

绳，使墙面正直整齐.

B、 毛石每日可砌高为1.2m,  为增加整体性与稳固性，应大、中、小毛石搭配使

用，并按规定设置拉结石，拉结石长度应超过墙厚的2/3。

3)、回填用料与泄水孔设置

A、砌体出地面后，砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填.内摩擦  角大于30度，重度=18KN/m3时，分层夯实，密实度大于94%,墙后填料中的树皮，草

根等杂物应清除干净.

B、挡土墙在砌筑过程中，务必随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置 泄水孔，并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施，从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔  回填50cm厚砂卵石，第一排泄水孔进水口下列应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层；

反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置.

4)、砌石工程材料的质量

A、石砌体用的水泥，片石，砂，及水等要求质地均匀，水泥不失效，砂石洁净，

水中不先得含有对水泥有害的物质.

B、石料强度不得低于30Mpa,无裂缝，不易风化.洁净的石料，表面如有污泥、水

锈，应用水冲洗干净。

C、块石最不边长及中间厚度不小于25cm, 宽度不超过厚度的二倍.用于镶面时，

应凿去棱凸角，表面凹陷部分不得超过2cm.

D、砂浆强度不低于M10, 灰缝厚度通常为20～30mm,  拌与均匀，色泽一致，稠度

适当(5～7cm),与易性适中.但不的使用混合砂浆。

5)、砌石要求

A、砌体石块应互相咬接，砌缝砂浆饱满，砌缝宽度通常不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,  并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层，或者通过

适当的调整，每隔70cm-120cm找平一次，作为一个较平整的水平层.

B、砌石时，通常应按平面上先砌角石，最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙务必

用砂浆挤填密实；严禁通缝，叠砌，贴砌与浮塞.

C、砌体勾缝应牢固美观，色缝时，其宽度，厚度要求基本相称.

5、园建脚手架工程

(1)脚手架的搭设规定

1)搭设场地应平整，夯实并设置排水措施；

2)立于土地面之上的立杆底部应加设宽度>200mm,厚度>50mm的垫木、垫板或

者其它刚性垫块；

3)底端埋入土中的木立杆，其埋置深度不小于500mm,且应在坑底加垫后填土夯

实；

4)在搭设之前，务必对进场的脚手架配件进行严格的检查；

5)脚手架的搭设作业务必在统一指挥下，严格按照有关规定执行。

(2)脚手架的使用规定

1)层每平方架面上有用的施工荷载(人员、材料与机具重量)不得超过施工规

定值与设计值；

2)堆砖不得多于单排立码3层；砂浆与容器总重量不得大于1.5KN;3)在架面上设置的材料应放整齐稳固，不影响施工操作与人员通行；

4)作业人员在架面上的最大作业高度应以可进行正常操作为度。

(3)脚手架的拆除规定

拆除作业应按确定的拆除程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走，严禁向下

抛。在拆除过程中，应做好配合、协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的

作业。

6、园建装饰工程

(1)墙面顶棚装修

1)抹水泥砂浆

A.基层处理：吊直、套方、打墩、墙面冲筋(打栏)、抹底层灰与中层灰等工序与做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同，但底灰与中层灰用1:2 水泥砂浆或者水泥砂浆涂抹，并用磨板搓平带毛面，在砂浆凝之前，表面用扫帚扫毛或者用钢抹子每隔一

定距离交叉画出斜线；

B.  抹砂浆：中层砂浆抹好后第二天，用1:2 水泥砂浆或者按设计要求的水泥砂浆抹面层，厚度5—8MM。操作时先将封面湿润，然后用砂浆薄刮一道使其与中层灰粘牢，紧跟着抹第二遍，达到要求的厚度，用压尺刮平找直待其“收身”后，用灰匙压

实压光。

2)大理石、花岗岩墙面工程

A.工艺程序：基层处理-浇水-湿润墙面-20mm  厚 1 :3 水泥砂浆打底扫毛-找平层质量检查-1:1HB防水砂浆改性剂涂刷两遍-5mm厚 1 :2 水泥(细)砂浆结合层-贴文

化石-白水泥回缝-清洗-养护；

B.  操作要领

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/207150064042006054