目录

15.1 进度计划保障措施	1

15.1.1 关键节点工期专项保证措施	1

15.1.2 组织保障措施	3

15.1.3 管理保障措施	4

15.1.4 技术保障措施	7

15.1.5 资金保障措施	19

15.1.6 资源保障措施	19

15.1.7 确保工期的夜间、农忙施工安排及保障措施	20

15.1.8 针对节假日、政府重大活动期间的施工安排及保障措施	22

15.1.9 季节性施工保障措施	24

15.1.10 外部环境协调保障措施	26

该内容为最新国企高分中标的施工投标方案的内容，有完整各级标题和正文格式，高度契合本年度最新施工及评标标准！-林工

## 进度计划保障措施

我司将第一时间组织项目管理人员进场，组建总承包项目部，确保工程按时开工，开工后将从施工组织、技术保障、资金保障、资源配置及节假日、农忙、季节性、外部环境协调保障等多方面采取一系列措施确保工程连续施工，具体组织措施如下：

### 关键节点工期专项保证措施

针对本工程关键节点，我司从资源组织、施工组织、技术措施等各方面制定

了专项措施，详见表15.7-1。

关键节点工期专项保证措施

| 序号 | 关键节点 | 专项保证措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桩基及围护在2021.1.28前完成 | （1）资源组织： 1）桩基施工拟选择在当地施工经验丰富，对当地地质情况熟悉的打桩劳务队伍进行施工；基础施工阶段高峰期拟投入劳动力约3400人。桩基施工期间配备备用发电机等，为项目快速全面施工提供强有力的保障。 2）桩基工程包括约8000根灌注桩，部分桩位需进行溶洞处理，单桩施工时间增加，施工效率较慢。拟投入81台旋挖桩机以按期完成桩基施工。 （2）施工组织： 结合地质勘察报告、设计图纸及现场场地情况，合理组织劳动力机械安排。考虑到各楼栋特点、区位布局、体量等因素，根据现场组团分布情况分区组织多支施工队伍平行施工，各区内按需配备2~5个班组，区内按单体区位、桩数量划分若干个施工段流水施工。考虑到溶洞区域工效较低，公共中心组团和生活组团桩数较多，组织充足的资源投入并留有一定余量，以保障基础工程顺利进行。 （3）技术措施：了解地勘报告，合理选择溶洞处理方案，优化溶洞处理施工工艺，加强安全技术交底，编制应急预案，处理过程中严格按照方案进行处理，确保溶洞处理正常进行。钻孔过程中一旦发现有、泥浆急剧下降、漏浆、走浆等异常情况时，及时补充浆液，加大泥浆稠度，报告技术人员及勘察、设计单位针对特殊条件的溶洞单独出具处理方案，确保溶洞处理过程安全进行。 |
| 2 | 主体结构2021.10.12前完成 | （1）资源投入：从我司长期战略合作劳务分包挑选施工队伍，高峰期投入 3800人进行结构施工，按照功能组团分区组织平行施工；我司拟选择6家当地供应实力强的混凝土供应商，并备选2家应急；从我司长期合作的战略钢筋供应商选择4家供应商，同时备选1家。投入28 |

|  |  | 台大型塔吊满足主体结构垂直运输需求，且塔吊分工明确，各区不交叉使用。对主体结构施工进度制约的主材料，做到专款专用，及时支付材料款，不因资金问题而出现的停工待料。 （2）深化设计：考虑到钢结构预埋、机电安装的预留预埋随土建结构同步进行，提前做好幕墙、钢结构、安装工程等专业图纸深化设计和图纸会审工作。避免由于各专业图纸冲突造成的返工和进度滞后，充分保障混凝土主体结构施工效率。 （3）施工组织：按照组团分9个区组织平行施工，各分区按照基础完成的时间先后插入主体结构施工，分区组织平行施工，区内按体量大小划分为若干个施工段组织流水施工。结构按组团分批进行结构验收。 （4）技术措施：施工内容中包括高大模板施工，预先组织高大模板方案的编制和专家论证，避免影响工程进度。选择先进的施工技术，如全站仪测量定位技术、超长结构无缝施工技术、泵送混凝土技术、信息化施工技术等，从而在工艺上节省工期。 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 中心屋顶2022.9.30前完成 | （1）资源投入：钢结构吊装拟投入2台400T履带吊、2台80T汽车吊和2台50T汽车吊。部分钢结构采用塔吊辅助吊装。 （2）深化设计：编制详细的深化设计计划。钢结构、索结构、金属屋面的深化设计在混凝土结构施工期间即组织开展，考虑到部分材料的加工生产运输周期较长，相深化设计工作预留足够提前量，以保障施工不受影响。 （3）平面管理：钢结构、金属屋面施工期间，场内有多个专业同时在施，现场平面管理尤为重要，需要加强总平面管理，特别是机械停放，材料堆放等不得占用施工道路，不得影响其他设备、物资的进场和就位，实现施工现场秩序化。各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在即使施工紧张的情况下，也保持现场秩序井然，保障施工进度计划的有序实施。 （4）施工组织：钢结构、屋面分区组织平行施工，施工期间需要针对雨季、夏季施工以及防台防汛做好充足的预案。工期安排上需要考虑各类不利因素的影响。需要通过仿真计算分析，考虑台风对处于安装各个阶段的结构的影响，制订针对性的措施。 （5）技术措施：制定专项钢屋盖施工方案，邀请各参建方，国内钢结构及索结构 |

|  |  | 方案的专家进行全面论证，通过论证后方可进行现场实施；方案的编制和论证工作尽早组织开展。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 室内装饰、室外总体按招标文件中节点完成 | （1）资源投入：此施工阶段高峰期拟投入劳动力约2600人。充分做好各项资源保障工作，对于大宗材料、设备等均提前落实好备用供应商资源；选派具备丰富经验的采购人员进行采购工作；为了确保劳动力供应，通过选用多家我司长期战略合作班组，并落实备用班组。 （2）深化设计及样品确认：装饰装修、机电安装、景观绿化有大量各类深化设计/样品/样板需要业主/相关方确认，总体流程较长。我司将根据施工合同、图纸、规范及进度计划、编制深化设计计划，送样计划，样板实施计划，明确关键节点，并根据实际进展情况，不断对计划进行完善。根据计划合理安排组织，以保障工程按期完成。 （3）平面管理：此阶段各组团均处于施工高峰期，各专业施工内容存在交叉，因此需要定期召开各专业交叉施工作业协调会，提前预估即将出现的交叉作业，项目负责人牵头各单位制定交叉作业计划，明确施工的先后穿插顺序。加强总平面管理，特别是机械停放，材料堆放等不得占用施工道路，不得影响其他设备、物资的进场和就位。 |

### 组织保障措施

我司将建立各项组织保障措施确保工期，具体组织保障措施见表15.7-2：

组织保障措施一览

| 序号 | 措施 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期管理 组织机构 | 我司将选派具有类似工程管理经验和业绩的项目负责人担任该工程的项目负责人，配备一批经验丰富、精力充沛的项目管理人员，成立总承包项目管理部。 |
| 2 | 管理模式 | 选用长期与我司合作的作业队伍进行施工和社会上有影响力的知名专业单位。并根据本工程的特点和施工要求，在合同中明确保障进度的具体要求。 |
| 3 | 合同 管理 | 施工前和各分包单位签订施工合同，规定工期的奖励惩罚措施。 |

|  |  | 在合同中添加专款专用制度，以防止施工中因为资金问题而影响工程的进展，充分保障劳动力、机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付劳务费用，为施工作业人员的充足准备提供保障。按工期节点设立奖罚制度，提前或按期完成给予奖励，拖期给予处罚。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 协调 管理 | 强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与建设单位的联系，加强对作业队伍的控制和与各供货厂商的协作，并明确各方及个人的职责分工，减少扯皮现象，把围绕本工程建设的各方面人员充分调动起来，共同完成工期总目标。 创造和保持施工现场各方面、各专业之间的良好的人际关系，使现场各方认清其间的相互依赖和相互制约的关系。 加强建设单位、监理单位的合作与协调。利用BIM技术，直观展现各类技术问题；利用BIM协同管理平台，加强现场内部参建各方的配合与协调，使现场发生的技术问题、洽商变更、质量问题以及施工报验等能够及时快捷地解决。 设专人负责积极主动与各主管部门及周边居民及相关方的沟通和协调，及时了解相关政策和信息，做好相关应对措施，保证工程的顺利进展。 |

### 管理保障措施

进度计划编制、监控及调整管理措施具体见表15.7-3：

进度计划的编制、监控及调整管理措施

| 序号 | 方法 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进度计划 编制 | 依据合同、招标文件、及施工图纸等文件要求，编排合理、详细的总进度计划，对施工过程做出战略性部署，确定主要施工阶段的开始时间及关键线路、工序，明确施工主攻方向。根据工程总进度计划确定控制节点，提出分阶段计划控制目标编制分阶段进度计划。 专业分包单位根据总进度计划要求，编制所施工专业的分部、分项工程进度计划，在工序的安排上服从施工总进度计划的要求和规定。 根据总进度计划、阶段性进度计划以及专业分包进度计划编制年进度计划、月进度计划和周进度计划。 |
| 2 | 计划审批 | 工程总进度计划和分阶段进度计划由项目负责人签字盖章后，报总监理工程师审批并送建设单位确认。 专业分包工程进度计划由专业分包单位根据施工总进度计划编写后，上报总承包单位审核合格，报总监理工程师审批并送建设单位确认。 |

|  |  | 月进度计划由专业分包单位编制并经总承包单位审核汇总后报总监理工程师审批。 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 施工进度监控 | 要求各班组及分包单位每日上报劳动力人数与机械使用情况，每周呈交进度报告，同时要求现场土建、机电和装修工程师亦跟进现场进度。 由项目负责人组织召开日例会，分解周计划，并向各班组及分包交底，日例会确定当夜及明日需完成工作情况，并汇总填写情况报告，出现偏差上报项目负责人，并及时解决进度偏差问题。 应用BIM协同管理平台进行进度计划编制、调整，把时间与模型进行链接，完成4D施工模拟制作。通过模拟进行任务分解，责任指派到具体工程师进行跟踪，在每周工程例会上进行计划与现场工作复核对比汇报，通过预测计划偏离及时采取对应措施。 |
| 4 | 进度计划 调整 | 在进度监测过程中，一旦发现实际进度与计划进度不符、有偏差时，进度控制人员必须认真寻找产生进度偏差的原因，分析该偏差对后续工作和对总工期的影响。通过分析劳动力和机械设备的投入是否满足施工进度的要求，暴露问题、找出原因、制定措施，及时调整施工计划，确保进度计划的顺利进行。 |
| 5 | 施工进度报告 | 编制详实的周进度报表和月进度报告。进度报表包括前一周工作内容，工人人数、工种情况，使用的机械设备情况，所有运抵现场的材料情况，施工单位管理人员情况，天气情况，到现场参观人员情况，当周未完工作原因说明、解决措施以及次周工作计划等内容。 |

本工程将制定进度控制考核制度、开展工期竞赛等一系列保障工期的制度，具体制度保障见表15.7-4：

工期管理制度一览

| 序号 | 制度 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进度控制考核制度 | 利用软件进行网络计划的管理，分析和考虑工作之间的逻辑关系，明确关键线路；利用project软件进行横道计划的管理，确保工序开始时间、持续时间和结束时间，对施工计划实行动态管理； 应用BIM技术进行4D施工模拟，利用施工进度管理模型进行可视化施工模拟、检查进度是否满足约束条件、是否达到最优状况。 建立主要形象进度控制点，做到日保周，周保旬，旬保月，坚持月平衡、周调度、工期倒排，确保总进度计划实施。 |

|  |  | 严格按照合同条款中规定的工期对专业承包商及专业分包进行考核，合同中明确的工期责任，必须履行，实行奖惩罚制度。 督促专业施工单位按计划进行各工序施工，并检查其进度计划完成情况，每月向监理工程师、建设单位现场工程师提供进度分析报告。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 开展工期竞赛 | 拿出一定资金作为工期竞赛奖励基金，引入经济奖励机制，结合质量管理情况，奖优罚劣，充分调动全体施工人员的积极性，力保各项工期目标顺利实现。 根据本工程特点，在施工期间，组织进行全方位的劳动竞赛，比工期、比质量、比安全、比文明施工，根据竞赛结果奖优罚劣，互相促进。 |
| 3 | 实施奖惩制度 | 每月初，根据上月要求完成的单项工程控制节点目标进行检查，对未按计划完成的予以处罚，以对工作不力的施工班组起到惩戒的作用。若是由于施工班组自身原因拖延工期而使后续单项工程施工受阻的，施工班组必须承担由此而产生的损失。 |
| 4 | 专题例会制度 | 项目部内部定期召开项目领导层会议，会议由项目负责人主持，专业分包负责人和各分管副经理参加。主要是检查计划的执行情况，协调解决存在的问题，分析原因，研究对策，采取措施。定期召开施工进度专题例会，会议由各专业负责人和各分管副经理主持，各区段工程部、劳务负责人等参加。主要是检查计划执行情况，落实上级会议决议，解决区段内部问题。 下达施工任务指令。施工任务指令原则上由项目负责人签发，主要是针对出现突发新情况利用签发指令的形式，专业分包单位和劳务分包单位必须派能决策的人参加，取得短平快的效果；其次是针对在穿插施工时，必须在规定的时间内完成相应的施工任务，否则影响下道工序的施工计划。 |
| 5 | 提前确定样板制度 | 在结构施工阶段就对机电工程、外墙装饰工程、精装修工程等材料和做法进行认定，选定材料，确定样板。细化设计，减少施工期间技术问题的影响。 另外每个分项工程或工序施工之前，先进行样板施工。确定样板操作工艺和达到的质量标准。 |
| 6 | 流水施工技术 | 根据工程特点，结合现场条件，按阶段将本工程划分为若干施工区，每个施工区划分为若干个施工段，区内组织段与段之间人员流水施工。在满足进度要求的情况下，配备足够的人力、机械、物资等资源，保证计划的可实施性。在保障上道工序质量的前提下，下道工序提前插入施工。 |

| 7 | 交叉施工管理制度 | 定期召开各专业交叉施工作业协调会，提前预估即将出现的交叉作业，项目负责人牵头各单位制定交叉作业计划，明确施工的先后穿插顺序等。 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 总平面 管理制度 | 加强总平面管理，特别是机械停放，材料堆放等不得占用施工道路，不得影响其他设备、物资的进场和就位，实现施工现场秩序化。根据基础、主体、装修等不同阶段的特点和需求设计现场平面布置图，各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在即使施工紧张的情况下，也保持现场秩序井然，保障施工进度计划的有序实施。 |

### 技术保障措施

编制完善的技术管理措施和有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底。方案先行，样板引路，本工程将按照技术管理措施编制方案计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。技术管理措施要求施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性。

#### 新技术应用计划

我司将大力应用《建筑业10项新技术》中新技术，确保工程质量，合理缩短工期、保证施工安全等。拟应用的新技术共涵盖10个大项、43个小项。新技术应用计划详见表15.7-5。

建筑业10项新技术应用计划

| 序号 | 所属分项 | 技术名称 | 具体应用措施 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础和地下空间工程技术 | 水泥土复合桩技术 | 地下室基坑外设双轴搅拌桩止水帷幕运用水泥土复合桩技术。 | 围护结构 |
| 2 |  | 装配式支护结构 施工技术 | PC钢管桩采用PC组合工法有效提高施工周期，节约造价。 | 围护结构 |
| 3 | 钢筋与混凝土技术 | 自密实混凝土技术 | 钢柱内灌混凝土采用C40自密实混凝土。 | 主体 |
| 4 |  | 混凝土裂缝 控制技术 | 本工程地下室属于超长地下室，拟采取以下措施进行裂缝控制： （1）底板混凝土按60天强度进行配合比设计； （2）控制混凝土骨料质量； | 基础 |

|  |  |  | （3）每隔40米设置施工后浇带； （4）地下室底板，侧墙，顶板采用掺入适量微膨胀剂的补偿收缩混凝土，地下室外墙与顶板浇筑混凝土时掺入适量聚丙烯抗裂纤维以提高混凝土抗裂性； （5）控制后浇带封闭时间及封闭温度； （6）及时进行基坑回填及顶板覆土时间，避免混凝土构件长期裸露； （7）加强地下室的保温隔热及防水措施； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 模板脚手架技术 | 销键型脚手架 及支撑架 | 本项目采用盘扣式脚手架及支撑架。 | 主体 |
| 6 | 装配式 混凝土 结构技术 | 预制构件工厂化 生产加工技术 | 围护工程预制钢管桩，人防工程封堵构件，通风口及管道工厂化生产加工。 | 桩基、 主体 |
| 7 | 钢结构 技术 | 高性能钢材应用技术 | 钢结构建筑采用高性能钢材。 | 钢结构 |
| 8 |  | 钢结构深化设计与 物联网应用技术 | 拟采用数字化虚拟建造技术，本工程深化设计将采用该新方法加以实现。 | 钢结构 |
| 9 |  | 钢结构智能测量技术 | 应用全站仪和振弦式传感器对关键部位的应力、应变、挠度、构件倾角进行监测， 其中挠度和构件倾角等通过全站仪的测量得到，应力应变的测量通过设在结构上设置传感器来进行监测。 | 钢结构 |
| 10 |  | 钢结构虚拟 预拼装技术 | 采用三维激光扫描测量技术与BIM信息化模型进行结合，通过对已加工完成的构件进行点云扫描利用软件对安装特征（关键点、螺栓孔）进行对比分析，实现软件虚拟预拼装。 | 钢结构 |
| 11 |  | 钢结构高效焊接技术 | 钢管板厚较厚，在钢管制作焊接过程中易产生根部裂纹；容易产生表面裂纹，接头容易产生层状撕裂；焊接应力大，焊缝组织粗大，冲击韧性降低。本工程应用钢结构高效焊接技术保证钢管制作、焊接质量。 | 钢结构 |
| 12 |  | 钢结构滑移、顶（提）升施工技术 | “液压同步滑移技术”采用液压顶推器作为滑移驱动设备。液压顶推器为采用组合式设计，后部以顶紧装置与滑道连接，前部通过销轴及连接耳板与 | 钢结构 |

|  |  |  | 被推移结构连接，中间利用主液压缸产生驱动顶推力。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 钢结构防腐防火技术 | 本项目对钢结构进行防腐防火处理，满足建筑防火要求。 | 钢结构 |
| 14 |  | 钢与混凝土组合结构应用技术 | 十字劲性柱外包混凝土，部分存在钢骨梁与十字劲性柱焊接外包混凝土，此处钢筋与钢结构交接焊接技术 | 钢结构 |
| 15 |  | 索结构应用技术 | 中央悬挂大屋顶采用索+悬臂梁+转换桁架体系，屋顶通过下部建筑内的8组墙体，支承于4栋建筑上，其中拉索跨距91.2m，采用1860级全封闭紧钢丝束，总吨位量约293t. | 钢结构 |
| 16 | 机电安装工程技术 | 基于BIM的管线 综合技术 | 建立综合机电BIM模型，利用BIM的三维技术在前期对管道空间碰撞、管线综合排布进行检查，优化工程设计。 | 机电工程 |
| 17 |  | 导线连接器应用技术 | 采用导线连接器技术快速完成电路安装。 | 机电工程 |
| 18 |  | 可弯曲金属导管 安装技术 | 电路转弯处采用可弯曲金属导管安装技术。 | 机电工程 |
| 19 |  | 工业化成品 支吊架技术 | 项目支吊架统一采用工业化成品安装。 | 机电工程 |
| 20 |  | 机电管线及设备工厂化预制技术 | 风洞实验室，大型风管，提前预制加工，后进场拼接。 | 机电工程 |
| 21 |  | 机电消声减振 综合施工技术 | 本工程各变配电所考虑变压器减震及降噪措施，在室内适当加装一些吸音材料或在变压器下加防震胶垫，机房设备采取消声措施、大中型机电设备均采取减震措施。 | 机电工程 |
| 22 |  | 建筑机电系统 全过程调试技术 | 针对不同单体的空调形式，编制针对性的调试专项方案，明确调试方法及流程，确保调试工作整体受控；群体作业调试，先单机调试，后群体调试。 | 机电工程 |
| 23 | 绿色施工技术 | 封闭降水及水收集 综合利用技术 | 施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。 | 全周期 |
| 24 |  | 建筑垃圾减量化与 资源化利用技术 | 制定建筑垃圾回收和管理的相关计划：对建筑垃圾分类回收，最大限度做到垃圾的回收利用。 | 全周期 |
| 25 |  | 施工现场太阳能、 空气能利用技术 | 现场路灯照明采用太阳能、空气源热泵辅助加热采用空气能。 | 全周期 |

| 26 |  | 施工扬尘控制技术 | 地面道路建立环形喷雾降尘系统；现场防扬尘洒水采用雨水收集系统不采用市政用水。 | 全周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 施工噪声控制技术 | 现场设置噪声监控系统，采取隔音降噪措施。 | 全周期 |
| 28 |  | 绿色施工在线 监测评价技术 | 现场建造智慧工地，施工数据实时传输、管理人员在线监测相关数据。 | 全周期 |
| 29 |  | 工具式定型化 临时设施技术 | 生活区活动板房、围墙、道路防护采用工具式定型化临时设施。 | 全周期 |
| 30 | 防水技术与围护结构节能 | 预备注浆系统 施工技术 | 在地下混凝土结构施工时，将具有单透性、不易变形的注浆管预埋在接缝中，以便后期接缝渗漏及时有效处理。 | 地下结构 |
| 31 |  | 种植屋面 防水施工技术 | 本工程种植屋面防水等级为一级，运用种植屋面防水施工技术，满足屋面防水要求。 | 屋面工程 |
| 32 |  | 高性能外墙保温技术 | 本工程被动房外窗安装拟采用外挂式整体安装、无热桥施工，气密性处理、增加防水隔气膜和防水透气膜工序。 | 主体 |
| 33 |  | 高性能门窗技术 | 根据建筑功能要求，采用高性能门窗技术。 | 门窗工程 |
| 34 | 抗震、加固与监测基础技术 | 深基坑施工监测技术 | 在整个地下结构施工过程中，我单位将对基坑边坡及周围建筑的沉降、变形进行全过程监测，保证地下结构和周围建筑在施工过程中的安全。 | 地下结构 |
| 35 |  | 大型复杂结构施工 安全性监测技术 | 在大跨度钢结构施工过程中通过检测结构安全控制参数的量值及变化，评估结构安全状态，必要时采取相应控制措施以保证结构安全。监测参数包括变形、应力应变、荷载、温度和结构动态参数等。 | 钢结构 |
| 36 | 信息化技术 | 基于BIM的现场 施工管理信息技术 | 本项目BIM技术应用涉及建筑的设计、施工、运行等阶段，主要内容如下： （1）结合施工工艺及现场管理需求进行深化设计和调整，形成施工BIM模型； （2）运用的BIM技术进行建筑、结构、机电设备各专业在施工阶段的综合碰撞检查、分析和模拟； （3）采用的BIM施工现场管理平台进行角色管控、分级授权、流程管理、数据管理、模型展示； | 全周期 |
| 37 |  |  |  | 全周期 |

|  |  | 基于大数据的项目成本分析与控制信息技术 | 项目应用一体化商务系统对项目资金、财务进行信息化管控，利用建筑信息模型对工程量、施工成本精确计算。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | 基于云计算的 电子商务采购技术 | 运用物资采购平台，通过云计算技术和电子商务模式相结合，快速准确寻得本项目所需材料资源，提高采购效率，降低工程采购成本。 | 全周期 |
| 39 |  | 基于互联网的项目 多方协同管理技术 | 基于互联网的项目多方协同管理技术是以计算机支持协同工作（CSCW）理论为基础，以云计算、大数据、移动互联网和BIM等技术为支撑，构建的多方参与的协同工作信息化管理平台。 | 全周期 |
| 40 |  | 基于移动互联网的项目动态管理信息技术 | 项目面积较大，现场人员通过手机APP登录的项目管理平台，现场问题照片、数据随时上传，管理内容涵盖了进度、质量、安全、商务、劳务等。 | 全周期 |
| 41 |  | 基于物联网的工程总承包项目物资全过程监管技术 | 项目总承包管理运用统一集采平台，从采购到进场，物资订单信息、实时位置，进场数量数据上传网络，全过程跟踪监管。 | 全周期 |
| 42 |  | 基于物联网的 劳务管理信息技术 | 项目出入口设置人脸识别系统、车辆信息识别系统，工人劳动时间信息化方式统计。 | 全周期 |
| 43 |  | 基于GIS和物联网的建筑垃圾监管技术 | 运用针对建筑垃圾的综合监管平台，高度集成射频识别（RFID）、车牌识别（VLPR）、卫星定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）、移动通讯系统，采集垃圾出场量、运输路线等数据，多角度提升建筑垃圾管理的水平。 | 全周期 |

#### 图纸深化设计

本工程需要较多施工内容均需进行专项深化设计。作为现场采购及施工前置条件，深化设计不及时将直接影响工程进度，深化进度安排至关重要。深化设计范围详见表15.7-6。

深化设计范围及设计内容

| 序号 | 设计图纸目录 | 具体深化设计内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二次结构深化设计 | （1）灰缝厚度、构造柱设置位置、墙体与梁板底面间缝隙大小； （2）墙体门窗洞口过梁的编号、位置、截面尺寸、配筋； （3）预留检修口、电箱、消防箱过梁位置、编号、截面、配筋； （4）圈梁位置、截面尺寸、配筋； （5）各种设备安装与墙体砌筑先后顺序； |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/208013123143006047