福建省工程建设地方标准

DB

工 程 建 设 地 方 标 准 编 号 :DBJ/T 13-340-2020

住房和城乡建设部备案号 ： J 1 5 3 2 8 - 2 0 2 0

建筑工程逆作法技术规程

Technical specification for top-down method of

building engineering

2020-08-07	发布	2020-11-01	实施

福 建 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅	发 布

福建省工程建设地方标准

建筑工程逆作法技术规程

Technical specification for top-down method of

building engineering

工程建设地方标准编号  ：DBJ/T 13-340-2020

住房和城乡建设部备案号  ： J15328-2020

主编单位：	福建省九龙建设集团有限公司

福州市规划设计研究院集团有限公司

批准部门：	福 建 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅

实施日期：	2 0	2	0	年	1 1	月	1	日

2020 年 福州

福建省住房和城乡建设厅关于发布

《建设工程施工现场远程视频监控系统建设

应用标准》等 14 项工程建设地方标准的通知

闽建科〔2020〕6 号

各设区市建设局，平潭综合实验区交通与建设局，各有关单位：

由省厅下达的《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应

用标准》等 14 项省标，经组织审查，批准为福建省工程建设地方

标准。在执行过程中，有何问题和意见请函告省厅科技与设计处。

上述省标及设计图集由省厅负责管理，由主编单位负责具体

内容的解释。

附件：福建省工程建设地方标准发布项目（14 项）

福建省住房和城乡建设厅

2020 年 8 月 14 日

3

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 主编单位名称 | 发布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | DBJ/T13-340- 2020 | 建筑工程逆作法技 术规程 | 福建省九龙建设集团有 限公司 福州市规划设计研究院 集团有限公司 | 2020.8.7 | 2020.11.1 |

附件：

福建省工程建设地方标准发布项目（14 项）

4

前	言

根据福建省住房和城乡建设厅《关于印发福建省住房和城乡

建设系统 2018 年第二批科学技术项目计划的通知》（闽建办科

〔2018〕22 号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结分析

福建省建筑工程逆作法相关经验，参考省外建筑工程逆作法工程

实践，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；

4. 施工勘察；5.设计；6. 施工； 7. 现场监测与检测；8. 工程质

量验收。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由建省九龙建

设集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见

和建议，请寄送福建省住房和城乡建设厅科技与设计处（地址：

福州市北大路 242 号，邮编：350001）和福建省九龙建设集团有

限公司（地址：厦门市思明区观音山商务营运中心 9 号楼 13 层，

邮政编码：361008，以供今后修订时参考。

本 规 程 主 编 单 位 ： 福建省九龙建设集团有限公司

福州市规划设计研究院集团有限公

司

本 规 程 参 编 单 位 ： 福州市建筑设计院有限责任公司

福建工程学院

福建省建筑设计研究院有限公司

福建省九龙建筑设计有限公司

福建省展顺建设工程有限公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

5

中建海峡建设发展有限公司

中建四局建设发展有限公司

中铁二十二局集团第三工程有限公

司

福建省二建建设集团有限公司

福建省京闽工程顾问有限公司

福州市建设工程质量监督站

本规程主要起草人员： 陈加才	夏  昌	黄  滨	黄建华

曾志攀	张海云	林冬明	马建华

朱宏栋	陈雨仁	祝国梁	刘四德

戴忆帆	傅大宝	黄身巧	叶坤永

陈建平	徐水平	吴方志	何增平

本规程主要审查人员： 戴一鸣	柯国生	陈爱新	吕建星

陈敦祥	彭伙水	廖文彬

6

目	次

1 总	则 .......................................................................................... 1

2 术	语 .......................................................................................... 2

3 基本规定 .......................................................................................... 	4

4 施工勘察 .......................................................................................... 	6

5 设	计 .......................................................................................... 8

5.1 一般规定 ................................................................................... 	8

5.2 地基基础设计 ......................................................................... 	11

5.3 围护结构设计 ......................................................................... 	11

5.4 竖向结构设计 ......................................................................... 	14

5.5 水平结构设计 ......................................................................... 	17

5.6 节点设计及构造 ..................................................................... 	18

6 施	工 ........................................................................................ 24

6.1 一般规定 ................................................................................. 	24

6.2 围护结构施工 ......................................................................... 	25

6.3 竖向支承桩柱施工 ................................................................ 	28

6.4 水平结构施工 ......................................................................... 	31

6.5 上下同步逆作法施工 ............................................................	34

6.6 部分逆作法施工 ..................................................................... 	34

6.7 地下水控制 ............................................................................. 	35

6.8 基坑土方挖运 ......................................................................... 	36

6.9 施工安全与作业环境控制 ....................................................	38

7 现场监测与检测 ............................................................................ 	40

7

7.1 一般规定 ................................................................................. 	40

7.2 监测内容、测点布置及报警值 ............................................	41

7.3 检测 ......................................................................................... 	44

7.4 远程监控与信息化管理 ........................................................	46

8 工程质量验收 ................................................................................ 	47

本规程用词说明 .................................................................................. 	49

引用标准名录 ...................................................................................... 	50

附：条文说明 ...................................................................................... 	52

8

Contents

1 General Provisions ........................................................................... 	1

2 Terms ................................................................................................ 	2

3 Basic Requirements ......................................................................... 	4

4 Construction Investigation ............................................................... 	6

5 Design ..............................................................................................	8

5.1 General Provisions .................................................................... 	8

5.2 Foundation Design .................................................................. 	11

5.3 Retaining Walls Design ..........................................................	11

5.4 Vertical Structural Design ......................................................	14

5.5 Horizontal Structural Design ..................................................	17

5.6 Node Design and Construction ............................................... 	18

6 Construction ................................................................................... 	24

6.1 General Provisions .................................................................. 	24

6.2 Enclosure Construction ........................................................... 	25

6.3 Construction of Vertical Support ............................................ 	28

6.4 Construction of Horizontal Structure ..................................... 	31

6.5 Synchronous Construction of Superstructure and

Understructures ................................................................................	34

6.6 Partial Reverse Construction ..................................................	34

6.7 Underground Water Control ................................................... 	35

6.8 Excavation and Transportation of Foundation Pit .................. 	36

6.9 Construction Safety and Environment Control ......................	38

9

7 Field Monitoring and Detection ..................................................... 	40

7.1 General Provisions .................................................................. 	40

7.2 Monitoring Content, Location and Warning Value ................ 	41

7.3 Detection .................................................................................	44

7.4 Remote Monitoring and Information Management ................ 	46

8 Acceptance of Construction ......................................................... 	47

Explanation of Wording in This Specification .................................... 	49

List of Quoted Standards .....................................................................	50

Addition: Explanation of Provisions ...................................................	52

10

1	总	则

1.0.1	为保证建筑工程逆作法设计与施工质量，做到安全适用、

技术先进、经济合理、保护环境，制定本规程。

1.0.2	本规程适用于福建省新（改、扩）建项目建筑工程逆作法

的勘察、设计、施工、检测和监测。

1.0.3 建筑工程逆作法除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、

行业和福建省现行有关标准的规定。

1

2	术	语

2.0.1	逆作法 top-down method

利用主体地下结构的全部或部分作为地下室施工期间的支护

结构，自上而下施工地下结构并与土方开挖交替实施的施工工法。

2.0.2	界面层 interface layer

建筑工程逆作法施工中首先施工的水平结构层（通常为一层

或地下一层），即主体结构顺作与逆作的分界层。

2.0.3	上下同步逆作法 synchronous construction of

superstructures and underground structures

向下逆作施工地下结构的同时，向上施工界面层以上主体结

构的施工工法。

2.0.4	部分逆作法 partial top-down method

部分利用地下水平结构替代水平内支撑，自上而下施工地下

结构并与基坑开挖交替实施的施工工法。

2.0.5	盖挖逆作法 downwards covered excavation method

完成围护结构及界面层后，利用各层结构板和结构梁作为基

坑水平支撑，自上而下分层开挖土方，由上而下逐层施作地下结

构的方法。

2.0.6	地下、地上结构 underground structures and superstructures

以界面层为界，向下逆作施工的为地下结构，向上施工的为

上部结构。

2.0.7	取土口 excavation hole

逆作法施工过程中，在界面层及地下各层楼板上预留的土方

2

及材料运输竖向通道口。

2.0.8	垂吊模板 hanging formwork

浇筑地下结构混凝土所采用的悬挂在上层结构上的模板系

统。

2.0.9	两墙合一 dual-purpose diaphragm wall

地下连续墙兼作基坑围护墙和主体地下结构外墙或外墙的

一部分。

2.0.10 桩墙合一 dual-purpose pile wall

灌注排桩兼作基坑围护桩和主体地下结构外墙的一部分。

2.0.11	盖板 cover plate

逆作法施工中，用来封堵临时不用的预留孔的预制件。

2.0.12 竖向支承桩柱 vertical support

将竖向荷载传递到地基的竖向支承结构，由竖向支承桩和竖

向支承柱组成。

2.0.13 一桩一柱 one post for one pile

一根结构柱位置布置一根支承柱和支承桩的竖向支承结构

型式。

2.0.14 先插法 pre-installing method

竖向支承桩柱施工中，先安放钢支承柱，后浇筑支承桩混凝

土的竖向支承桩柱的施工方式称为先插法。

2.0.15 后插法 post-inserting method

竖向支承桩柱施工中，先浇筑支承桩混凝土，在混凝土初凝

前插入钢支承柱的竖向支承桩柱的施工方式称为后插法。

3

3	基 本 规 定

3.0.1	建筑工程逆作法（以下简称逆作法）宜采用支护结构与主

体结构相结合的形式。围护结构宜与主体地下结构外墙相结合，

采用两墙合一或桩墙合一；水平支撑体系应全部或部分采用主体

地下水平结构；竖向支承桩柱宜与主体结构桩柱相结合。

3.0.2	逆作法设计与施工前应对场地进行岩土工程勘察，查明周

边环境对工程建设有影响的相邻建（构）筑物、地下管线和设施

的分布和状况，并对危险源进行判别。

3.0.3	逆作法的施工范围和方法，应根据工程地质条件、水文地

质条件、建筑结构类型、周边环境、开挖深度、施工条件等因素

合理选择。

3.0.4	逆作法的结构设计，应考虑环境条件、施工顺序、取土方

式及施工进度等影响因素。采用上下同步逆作法的建筑工程，应

在设计时就确定其施工界面层、向上施工层数以及同步施工的流

程。

3.0.5	逆作法施工应设围护结构，当围护结构为永久性承重外墙

时，应选择与主体结构沉降相适应的岩土层作为围护结构的持力

层。

3.0.6	逆作法基坑工程应根据基坑周围环境的状况及保护要求

确定基坑变形控制指标，并应对荷载、围护结构施工、基坑降水

及土方挖运等方面设定限制条件，减小对周围环境的影响。

3.0.7	逆作法施工应采取地下水控制措施，满足逆作施工和土方

挖运的要求，并结合福建省常年及极端气候环境，制定相应应急

4

措施（包括防止洪水倒灌等措施）；土方挖运应结合地下结构布

置的特点，合理组织地下水平结构施工与土方挖运的工序。

3.0.8	逆作法施工的建筑工程应采用现代信息技术进行信息化

施工，并对基坑支护体系、地下结构和周边环境进行全过程监测。

5

4	施 工 勘 察

4.0.1	当场地地质条件复杂、地层及岩性变化大，原勘察文件不

能满足逆作法设计、施工要求时，应进行施工勘察。

4.0.2	逆作法施工勘察除应符合国家现行标准《岩土工程勘察规

范》GB 50021、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑抗

震设计规范》GB 50011、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《土

工试验方法标准》GB/T 50123 等有关规定外，尚应符合下列规定：

1 施工勘察应根据逆作法特殊性要求，查明竖向支承桩柱、

地下连续墙及围护结构范围内工程地质及水文地质条件，提供逆

作法设计、施工所需的资料和参数指标。

2 施工勘察报告除满足一般岩土工程勘察报告内容要求外，

应结合逆作法工程的特点，对工程逆作法的可行性、合理性进行

综合评价；并预测工程逆作中可能产生的岩土工程问题，有针对

性地提出治理措施或建议。

4.0.3	逆作法施工勘察深度宜符合下列规定：

1 勘察点的深度宜根据建筑设计、场地岩土工程条件确定，

并不宜小于基坑开挖深度的 2.0 倍，并应穿过软弱土层或承压含

水层，同时还应满足不同基础类型、施工工艺及基坑稳定性验算

对孔深的要求。当基坑与主体结构合二为一时，施工勘察深度尚

应满足主体结构的勘察要求。

2 岩溶、土洞、孤石分布区应进行施工勘察，竖向支承桩基

础应着重查明主要持力层不良地质体的空间分布、充填情况、力

学性状、下伏有无影响地基稳定性的洞隙。勘探点应逐桩布置，

6

勘察深度应不小于设计桩底面以下桩径的 3 倍且不小于 5m，当

相邻桩底的基岩面起伏较大时应适当加密、加深。

4.0.4	室内试验除常规试验外，对饱和软黏土宜进行高压固结试

验判定其应力历史，对砂土应作休止角试验，当需进行抗管涌稳

定性计算时，宜进行颗粒分析试验，绘制颗粒大小分布曲线；当

人工填土厚度大于 3.0m 时，应进行静力触探试验、原位剪切试

验或室内大体积剪切试验。

4.0.5	周边环境或水文地质条件复杂的逆作法工程，应补充进行

专项水文地质勘察，并制定地下水控制设计方案。专项水文地质

勘察应符合国家现行标准《岩土工程勘察规范》GB 50021、《供

水水文地质勘察规范》GB 50027 和《建筑与市政地下水控制工程

技术规范》JGJ 111 等有关规定。

4.0.6	水文地质测试资料宜包含下列内容：

1 地下水的类型、稳定水位及其变化幅度；通过现场抽、注

水试验，提供地下水控制设计、施工所需的水文地质参数；

2 地下水的补给、径流和排泄条件、地表水与地下水的水力

联系；明确与工程相关的含水层相互之间的补给关系；

3 区域气象、水文资料；

4 地下水腐蚀性评价，对与工程结构有关的含水层，应分别

采取有代表性水样进行水质分析；

5 岩溶地区应查明场地岩溶裂隙水的主要发育特征及其均

匀性；

6 分析水位变化对逆作法施工工艺的影响及应采取的工程

措施；分析评价地下水控制对周边环境的影响。

7

5	设	计

5.1	一般规定

5.1.1	逆作法设计应具备岩土工程勘察报告、场地规划红线图、

建筑总平面图及主体工程建筑、结构和地基基础资料，场地周边

环境现状调查报告，以及逆作法技术要求等资料。

5.1.2 逆作法的设计应包括下列内容：

1 逆作法施工流程；

2 地基基础设计；

3 围护结构设计；

4 竖向结构设计；

5 水平结构设计；

6 逆作施工界面层设计；

7 地下水控制；

8 节点设计及构造；

9 临时构件的设置、拆除以及与主体结构的受力转换设计。

5.1.3	逆作法地下结构的主要受力构件兼具临时结构和永久结构

的双重功能，其结构形式、刚度、支承条件和荷载情况随施工过

程不断变化，应根据逆作法施工的流程，分析其在不同阶段的受

力及变形机理。相关构件的节点连接、变形协调与防水构造等应

满足主体工程的设计要求。

5.1.4	逆作法结构设计应根据结构破坏可能产生的后果，采用不

同的安全等级及结构的重要性系数，并应符合下列规定：

8

| 安全等级 | 破坏后果 | 重要性系数γ0 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 支护结构破坏、土体变形对基坑周边环 境及地下结构施工影响严重 | 1.1 |
| 二级 | 支护结构破坏、土体变形对基坑周边环 境及地下结构施工影响一般 | 1.0 |
| 三级 | 支护结构破坏、土体变形对基坑周边环 境及地下结构施工影响不严重 | 0.9 |

1 支承结构安全等级和重要性系数应按施工与使用两个阶

段选用较高的结构安全等级和重要性系数；

2 当支承结构作为永久结构时，其结构安全等级和重要性系

数不得小于地下结构安全等级和重要性系数；

3	施工期间临时结构的安全等级和重要性系数应符合表

5.1.4 规定；

表 5.1.4	临时结构的安全等级和重要性系数

4 	当地下逆作结构的部分构件只作为临时结构的一部分时，

确定临时结构的安全等级和重要性系数应符合表5.1.4规定。当为

永久结构构件时，其安全等级及结构的重要性系数取用还应满足

永久结构的要求。

5.1.5	与地铁共用的地下室墙尚应符合《地铁设计规范》GB

50157的有关规定。

5.1.6 逆作法结构设计的荷载应符合下列规定：

1 水平荷载：应包括外围护结构所传递的水压力、主动土压

力或静止土压力、坑外地面荷载的侧压力。作为永久结构的构件

在使用阶段，应包括外墙结构所传递的水压力、静止土压力、坑

外地面荷载的侧压力；

2 竖向荷载：应包括逆作法施工各阶段逆作法结构构件自重

及施工荷载。作为永久结构在使用阶段的竖向荷载，应包括结构

自重、活荷载、风荷载和地震作用引起的竖向力、作用于底板的

9

水浮力。

5.1.7 逆作法设计应强化设计技术交底。设计后长时间未动工或

设计条件发生变化的，设计单位必须通过现场踏勘，根据现场情

况重新核定设计方案、计算结果和各区域的荷载限值。

5.1.8	采用上下同步逆作法的建筑工程设计应符合下列规定：

1 应建立地上、地下结构整体模型，通过上下同步施工的工

况模拟计算，确定上下同步逆作法施工的顺序；

2 竖向支承桩柱和先期地下结构在上下同步逆作施工阶段

以及永久使用阶段，应同时符合承载能力极限状态和正常使用极

限状态；

3 水平支撑体系应综合考虑主体结构布置、逆作阶段受力和

变形、周边环境保护及施工等因素，合理确定逆作范围、逆作界

面层、预留洞口和施工作业层平面布置等。

5.1.9	逆作法地下水控制应考虑下列因素：

1 地下水控制影响范围内的地下水类型、地下水位与变化规

律，各含水层之间以及与基坑周边相邻地表水体的水力联系；

2 各含水层的水文地质参数、与地下水控制相关的岩土体的

物理力学参数；

3 基坑开挖深度、面积、周边建（构）筑物与地下管线的情

况和基坑支护结构形式。

5.1.10 降水方法应根据基坑规模、周边环境、水文地质条件、施

工工况进行选择。在渗透性较弱的黏性土、淤泥质土地层中宜选

用轻型井点降水、喷射井点降水、真空管井降水等；在渗透性较

强的砂土、粉土地层中可采用集水明排、管井降水等。

5.1.11	基坑隔水应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条件，

选用水泥搅拌桩帷幕、渠式切割水泥土连续墙帷幕、铣削深搅水

泥土搅拌墙帷幕、地下连续墙或咬合式排桩。

5.1.12 地下水控制设计宜采用数值分析方法预测逆作法基坑内

外地下水位变化，并预测地下水控制对周边环境的影响。

10

5.2 地基基础设计

5.2.1	当逆作法基础采用桩基础时宜优先选用柱下一柱一桩基础。

竖向支承桩的垂直度偏差不应大于1/300。

5.2.2	当确定桩承载力时，桩的有效摩擦段应扣除土体的开挖段，

并宜考虑土层回弹对桩摩阻力的影响。

5.2.3	在施工、使用阶段，地基承载力计算、地基变形计算应符

合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。

5.2.4	逆作法基础宜采用一次成型。当基础采用一次成型时，可

按正常施工状态进行地基基础设计。当采用两次成形时，柱与基

础交接面的构造应满足传递柱轴力和柱底弯矩的要求。

5.2.5	当逆作法基础采用天然地基时，施工阶段使用的柱下支承

桩在使用阶段可不考虑其作用。

5.2.6	当逆作法基础采用多桩基础时，计算各桩顶反力、筏板或

承台内力，不宜考虑逆作施工期间柱下桩的支承作用。当有可靠

依据考虑柱下桩的支承作用时，柱下桩宜选择与其它各桩相同的

桩端持力层。

5.2.7	承台的局部受压验算、抗剪、抗柱（墙）冲切、抗弯计算、

桩对承台的冲切及桩身强度的设计等应符合国家现行标准《建筑

地基基础设计规范》GB 50007及《混凝土结构设计规范》GB 50010

等有关规定。

5.2.8 当逆作法基础底板标高不在同一标高时，应加强基础底板

的水平刚度。

5.2.9 立柱桩宜结合主体结构工程桩进行布置，并应进行逆作施

工阶段和正常使用阶段的承载力和桩身强度验算。立柱桩宜采用

灌注桩，并应采取桩端后注浆等工程措施。

5.3 围护结构设计

11

5.3.1 逆作法围护结构形式可根据岩土工程条件、周边环境保护

要求和受力条件分段按平面问题进行计算，并应符合下列规定：

1 逆作法地下室楼板可作为围护结构的水平支撑，楼板可视

为围护结构不动铰支点；

2 基坑开挖阶段，作用在围护结构外侧的土压力宜取主动土

压力；当围护结构兼作地下室外墙且对水平位移有严格要求时，

围护结构外侧的土压力应取静止土压力；

3 当围护结构与主体结构相结合时，地下结构使用阶段作用

在围护结构外侧的土压力应取静止土压力。

5.3.2 作用于围护结构上土压力、水压力、岩土设计参数的取值

和计算方法应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB

50007、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的有关规定。

5.3.3 围护结构设计确定分层土方开挖深度时，应考虑逆作法的

施工特点，且应满足逆作结构水平构件对施工空间的要求。

5.3.4 当逆作法采用排桩作为围护结构时，应按施工开挖过程与

支撑情况分工况计算。当排桩与内衬墙组成复合外墙时，其施工

阶段及使用阶段的设计应符合下列规定：

1 排桩可采用桩墙合一的形式作为主体地下结构外墙的一

部分。灌注桩排桩在迎坑侧宜贴合地下结构外墙设置，当需要在

灌注桩排桩与地下结构外墙间设置防水等衬垫层时，应在地下结

构楼板位置设置水平传力措施；

2 排桩与内衬墙复合外墙施工阶段，其排桩应作为围护结构

计算，使用阶段桩墙应作为两个构件共同受力，桩墙应按各自独

立刚度分配所承受的力分别进行验算；

3 地下室顶、中、底板处衬墙与排桩之间应设置腰梁，且宜

设置结构连接措施，承受竖向荷载时灌注桩宜进行桩端后注浆；

4 当排桩与内衬墙在使用阶段作为地下室的外墙时，应按地

下室防水等级做好内衬墙防水。

5.3.5 当逆作法采用地下连续墙作为围护结构时，应按开挖及楼

12

板浇筑的顺序分工况进行计算。地下连续墙与地下结构外墙的结

合方式可分为单一墙、分离墙、叠合墙和复合墙，见图5.3.5，其

施工阶段及使用阶段的设计应符合下列规定：

图5.3.5 地下连续墙的类型

1 地下连续墙在施工阶段作为独立构件计算；

2 当地下连续墙在使用阶段作为地下室的外墙，且不带内衬

墙时，应作为独立构件计算；

3 当地下结构外墙和地下连续墙按分离墙的构造设计时，使

用阶段地下结构外墙按不考虑地下连续墙的作用进行设计。地下

连续墙与主体结构结合处可作为地下连续墙的支撑点，地下连续

墙可不考虑承受主体结构荷载的作用；

4 当地下结构外墙与地下连续墙按叠合墙的构造设计时，使

用阶段按外墙应叠合构件计算，厚度应取地下连续墙与内衬墙厚

度之和；两墙应结合紧密，形成一个整体；地下连续墙与地下结

构外墙的结合面应按承受剪力进行连接构造设计；

13

5 当地下结构外墙与地下连续墙按复合墙的构造设计时，使

用阶段水平荷载作用下的墙体内力宜按地下连续墙与地下结构外

墙的刚度比例进行分配；地下连续墙与地下结构外墙之间的结合

面应按不承受剪力进行构造设计；

6 两墙合一地下连续墙宜进行墙底注浆加固。单幅槽段注浆

管数量不应少于2 根，宜设置在墙厚中部，且应沿槽段长度方向

均匀布置，注浆管间距不宜大于3m；

7 地下连续墙在使用阶段作为地下室的外墙且不带内衬墙

时，应按地下室防水等级要求做好地下连续墙防水；当有内衬墙

时，应按防水要求做好内衬墙防水及墙间的疏水排水设计。

5.3.6 有人防要求的地下室，围护结构及内衬墙组成的复合地下

室外墙的设计应符合国家现行标准《人民防空地下室设计规范》

GB 50038的有关规定。

5.3.7	地下连续墙的垂直度允许偏差不应大于1/300。当灌注桩排

桩作为主体地下结构外墙的一部分时，垂直度偏差不应大于1/200。

5.4 竖向结构设计

5.4.1 竖向结构设计应根据施工与使用的不同阶段采用与其受力

状态相符的计算模型及相应的荷载值进行内力分析和截面验算。

当存在叠合构件时，尚应考虑二次叠合施工方法对构件承载力和

构件变形的影响。

5.4.2 逆作法竖向支承结构应根据逆作阶段承受的竖向荷载与主

体结构设计要求，支承柱可采用角钢格构柱、H型钢柱或钢管混

凝土柱等结构型式；支承桩宜采用灌注桩，并宜利用主体结构工

程桩。支承柱需外包混凝土形成主体结构框架柱时，支承柱的型

式、截面应与主体结构的梁、柱截面相协调。

5.4.3 竖向支承柱在施工阶段应按偏压构件计算，计算长度应符

合《建筑工程逆作法技术标准》JGJ 432的有关规定。柱的长细比

14

不应大于25，柱顶端承受的水平力应按水平支撑轴向力的2%取值，

并应根据垂直度允许偏差考虑竖向荷载偏心影响。竖向支承柱垂

直度偏差不应大于1/300。

5.4.4 竖向支承柱采用角钢格构柱时，其边长不宜小于420mm；

采用钢管混凝土柱时，钢管外径不宜小于500mm。需外包混凝土

形成主体结构框架柱的支承柱，内置钢骨的保护层厚度不宜小于

150mm，其形式和截面应与结构梁柱截面和钢筋配置相协调，并

宜采用设置栓钉的措施保证其与外包混凝土结构整体协同受力；

不宜在承载状态下的支承柱表面上直接施焊。

5.4.5 支承柱插入支承桩的深度应通过计算确定，并应符合下列

规定：

1 带栓钉钢管混凝土支承柱插入深度不应小于4倍钢管外径，

且不应小于2.5m；

2 未设置栓钉等抗剪措施的钢管混凝土支承柱插入深度不

应小于6倍钢管外径，且不应小于3m；

3 角钢格构柱插入深度不应小于3m，且插入深度范围内格

构柱的缀条或缀板与外露部分保持一致。

5.4.6 钢管混凝土支承柱插入支承桩的范围及其下3倍桩径范围

内桩的箍筋应加密，加密区箍筋直径不应小于8mm，间距不应大

于100mm。

5.4.7 竖向支承桩应进行逆作阶段的单桩承载力和竖向变形计算。

支承桩竖向变形计算除应考虑施工阶段竖向荷载作用外，尚应考

虑基坑开挖卸荷土体回弹的影响。

5.4.8 当地下结构钢筋混凝土柱采用二次叠合成型设计时，应符

合下列规定：

1 后浇混凝土部分混凝土、钢筋的强度应按《混凝土结构设

计规范》GB 50010的规定乘以强度利用的折减系数确定，且宜考

虑施工时支顶的实际情况适当调整。

2 抗震设防区，钢筋混凝土柱考虑叠合成型效应后，应按芯

15

柱部分轴压比确定柱截面尺寸及最小配箍特征值。

3 非抗震设防区，柱的平均轴压比不应超过0.80，叠合成型

效应后芯柱部分的轴压比不应超过1.00。

4 箍筋的最小直径、加密区箍筋最大间距、最小配箍率、叠

合面的粗糙度等应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB

50011、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《组合结构技术规

范》JGJ 138的规定，且箍筋的最小直径不应小于8mm。

5.4.9 地下结构钢筋混凝土柱或型钢混凝土柱箍筋当处在水平施

工缝位置上下各一个柱长边尺寸且不小于500mm的范围内，应符

合下列规定：

1 当轴压比不大于0.80 时，箍筋最小直径不应小于8mm；

当柱轴压比大于0.80 时，箍筋的最小直径不应小于10mm；当柱

的轴压比大于0.90 时，箍筋的最小直径不应小于12mm。

2 位于抗震设防区的柱箍筋最小直径应在《建筑抗震设计规

范》GB 50011、《组合结构技术规范》JGJ 138相应要求的基础上

增大2mm。

3 箍筋间距不应大于100mm，肢距不应大于150mm。

5.4.10 上下同步逆作法竖向结构设计，应符合下列规定：

1 整体计算模型应反映逆作阶段的竖向支承柱、先期地下结

构以及同步向上施工的上部结构实际工况及约束条件；应根据上

下同步逆作法施工的工况，施加水平荷载及竖向荷载并进行各工

况模拟分析；并根据整体分析结果对相关结构构件进行复核加强。

2 上下同步逆作法应选择刚度大、传力可靠的地下水平结构

层作为界面层，宜选择上部结构嵌固层作为界面层。逆作施工界

面层平面及净空应满足逆作施工期间土方及材料的水平和竖向运

输的施工作业要求。界面层施工荷载设计取值不应小于10kN/m2，

车辆运输通道的施工荷载可按实际取值，且不宜小于30kN/m2。

3 竖向支承结构采用一柱一桩型式布置时，支承柱之间宜在

界面层设置纵横向连系梁。连系梁宜与界面层主体结构框架梁相

16

结合进行布置，梁中心线宜与立柱截面中心线重合，梁高不宜小

于跨度的1/12，梁宽宜大于上部框架柱宽度。

4 竖向支承结构采用一柱多桩型式布置时，应在界面层设置

转换厚板或转换梁，对逆作阶段上部结构框架柱进行托换。转换

厚板或转换梁之间宜设置纵横向连系梁，梁高应根据计算确定并

不宜小于跨度的1/8 ，梁宽宜大于上部框架柱和支承柱宽。界面

层以下的地下各层水平结构应设置连系梁对临时支承柱进行约束。

当连系梁与界面层主体结构框架梁相结合进行布置时，梁配筋应

贯通转换厚板或转换梁。界面层以上主体结构柱插筋应贯通界面

层转换厚板或转换梁并向下延伸，延伸长度应能满足界面层以下

后期施工主体结构柱竖向钢筋的连接要求。

5 主体结构剪力墙（筒体）逆作时，应在界面层设置托换梁，

托换梁高度不宜小于支承柱间跨度的 1/8，宽度应大于上部墙肢

厚度（每边伸出不小于50mm）；界面层以下的地下各层水平结构

应设置连系梁对支承柱进行约束；对于向上施工楼层较多的剪力

墙或筒体下的托换支承柱，宜设置柱间支撑。当支承柱在剪力墙

或筒体外对称设置时，应设置临时托换梁，托换梁宽度应大于支

承柱宽度，且支承柱边缘至托换梁边缘的距离不得小于50mm；临

时托换梁应在相关部位地下结构施工完成并达到设计强度后方可

拆除。

5.5 水平结构设计

5.5.1 逆作法地下水平结构利用地下楼盖结构作为水平内支撑时，

应采取与施工及使用状态相一致的计算模型进行内力分析和截面

验算；水平结构应与围护结构可靠连接，满足施工阶段和正常使

用阶段的各种功能要求。

5.5.2 逆作法水平支撑结构采用现浇钢筋混凝土楼盖，其构造应

符合下列规定：

17

1 现浇钢筋混凝土结构强度等级不宜低于C30，楼板厚度不

应小于120mm；上部主体结构为高层建筑时，地下室顶板厚度不

宜小于160mm；作为上部结构嵌固部位时其楼板厚度不宜小于

180mm，应采用双层双向配筋，且每层每个方向的配筋率不宜小

于0.25%；当有人防要求时应满足《人民防空地下室设计规范》

GB 50038的有关规定。

2 楼板不宜有大面积的错台，当不能避免时应采取措施保证

水平力的传递。

3 当采用部分逆作法或楼盖开洞较大时，应验算洞口处的应

力和变形，并应设置洞口边梁或临时支撑等传力构件，矩形洞口

的四角宜设置三角形梁板以减少应力集中。

5.5.3 地下水平结构作为支撑承受水平力的设计应符合下列规定：

1 对地下结构的同层楼板面存在高差的部位，应验算该部位

构件的弯、剪、扭承载能力，根据验算结果可补充设置水平向转

换结构或临时支撑；当高差处采用梁板加腋处理时，腋角坡度不

宜大于1:2。

2 对结构较大开洞及车道开口部位，当洞口两侧的梁板不能

满足水平传力要求时，应通过计算在结构开洞位置处设置临时支

撑或采取洞口边梁加强措施；楼板上根据施工运输的要求设置多

个预留孔洞时，孔洞的数量和位置不应影响地下结构作为水平支

撑的受力和变形的要求。

3 在施工期间，各层结构留设结构缝或基坑施工期间不能封

闭的位置，应通过计算设置水平传力构件。

4 设有结构缝的结构梁板，应设置传递水平力的构件。

5.5.4 剪力墙在楼板处应设置通长的暗梁，暗梁的截面及配筋应

满足施工阶段构件变形及强度要求，并与洞口处的连梁钢筋贯通

且不应小于连梁的配筋面积。

5.6 节点设计及构造

18

5.6.1	逆作法节点设计应符合下列规定：

1 围护结构与地下结构的水平构件连接接头可采用刚性接

头、铰接接头和不完全刚性接头等。当地下连续墙作为主体结构

的一部分时，除满足挡土要求外，尚应满足主体结构墙体设计的

要求，并采用刚性接头。围檩梁、压顶梁和支撑梁交接节点应按

刚性节点处理；

2 当有防水要求时，防水混凝土的抗渗等级应符合国家现行

标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定，节点设计应满

足防水要求：

1） 外围护结构和地下连续墙墙身的防水以及施工段接缝

防水设计；密排桩桩间的防水设计；

2） 外围护结构与基础底板接缝处的防水、水平结构在外

围护结构上连接节点的防水。地下连续墙与基础底板、顶板等连

接部位可根据地下结构的防水要求，采取设置刚性止水片、遇水

膨胀止水条和预埋注浆管等措施；

3） 竖向结构在底板位置的防水。

3 当地下连续墙仅作为围护结构时，槽段接头可采用柔性接

头；当地下连续墙作为主体结构的一部分时，槽段接头应采用刚

性接头；

4 当采用排桩作为围护结构时，排桩顶部应设置冠梁，冠梁

的宽度不应小于排桩直径，冠梁的高度不宜小于400mm，冠梁的

混凝土强度等级不应低于C25。当排桩作为主体地下结构外墙的

一部分时，应符合下列构造要求：

1） 排桩之间的净距不宜大于300mm；

2） 主筋保护层厚度不应小于50mm；

3） 排桩的垂直度偏差不应大于1/200；

4） 混凝土强度等级不应低于C30；

5） 排桩外侧应设置截水帷幕。

5 当采用钢管、型钢或钢管混凝土支承柱时，支承柱与地下

19

结构的水平构件连接接头除应符合本节规定外，尚应符合国家现

行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢管混凝土结构技术规

范》GB 50936、《组合结构技术规范》JGJ 138等相关规定。

5.6.2	地下连续墙与主体结构的连接应满足下列规定：

1 地下连续墙与主体结构构件可通过墙内预埋钢筋、钢筋接

驳器、锚板和剪力槽等方式连接，预埋钢筋直径不宜大于20mm，

并应采用 HPB300级钢筋；需连接的主体结构构件钢筋直径大于

20mm时，宜采用预埋钢筋接驳器连接；设计时应根据允许施工偏

差确定预埋件位置及数量；

2 地下连续墙与主体地下结构各层楼板及底板交接处宜设

置贯通的结构边梁，并通过预埋钢筋、剪力槽等方式与边梁连接；

结构楼层梁、底板梁主筋与地下连续墙相连时，宜通过预埋钢筋

或预留钢筋接驳器方式连接；

3 各幅墙接头部位宜设置壁柱，地下连续墙与地下结构边柱、

混凝土墙宜通过预埋钢筋连接。

5.6.3 地下结构的内墙与地下连续墙相交时的接头，可采用在连

续墙中预埋钢筋或后植筋的连接方式。

5.6.4 排桩与地下结构的水平构件连接接头，可采用在桩内预埋

钢筋、钢锚板或后植筋连接的方式。

5.6.5	地下结构梁、柱接头宜符合下列规定：

1 当支承柱为型钢时，宜采用钻孔钢筋连接、传力钢板连接

及梁侧加腋等方法；

2 当支承柱为钢管和钢管混凝土柱时，宜采用竖向传力钢板

或环板连接方式。传力钢板或环板的厚度不宜小于20mm；

3 当支承柱采用灌注桩时，宜采用在地下室各梁标高处预埋

钢板环套连接方式，钢板环套的厚度不宜小于20mm。

5.6.6	地下室的中间支承柱、桩和底板的连接接头可采用图

5.6.6-1 和5.6.6-2的形式。

20

图5.6.6-1 灌注桩和底板的连接	图5.6.6-2 钢管混凝土立柱和底板及

灌注桩的连接

1-灌注桩 2-桩中预埋拉结筋 3-底板 4-底板局部加厚 5-钢管立柱

6-传力环 7-外包混凝土 8-灌注桩

5.6.7 逆作施工阶段的沉降缝部位，当缝宽较小时可采用通长或

间隔布置的横卧H型钢作为水平传力构件，型钢的翼缘设置锚筋

与两侧主体构件连接，待地下室结构整体形成后，割除型钢恢复

结构的沉降缝，当有防水要求时，应埋设止水板，见图5.6.7。

图5.6.7 沉降缝处水平传力节点构造示意图

5.6.8	两墙合一地下连续墙与主体结构的连接应符合下列规定：

1 地下连续墙与地下结构顶板之间应设置贯通的冠梁，并通

过预埋钢筋、剪力槽等方式连接，可按图5.6.8（a）采用；

2 地下连续墙与地下结构梁板之间宜设置贯通的结构环梁，

21

并通过预埋钢筋、剪力槽等方式与结构环梁连接，可按图5.6.8（b）

采用；

3 地下连续墙与结构壁柱的连接，可按图5.6.8（c）采用；

4 地下连续墙与结构底板的连接，可按图5.6.8（d）采用。

5.6.9 兼作主体结构侧墙的分离式地下连续墙与主体结构连接节

点构造可在地下连续墙幅接头处设置壁柱，壁柱间设置砖或混凝

土隔离衬墙，采用疏导方式排水，在地下连续墙和衬墙之间设置

排水沟，见图5.6.9。

图5.6.8 两墙合一地下连续墙与主体结构连接节点构造

1—两墙合一地下连续墙；2—冠梁；3—剪力槽；4—遇水膨胀止水带；

5—预埋插筋；6—止水钢板；7—结构梁板；8—结构环梁；9—结构壁柱；

10—结构底板；11—底板钢筋接驳器

22

图 5.6.9 分离式地下连续墙与主体结构连接节点构造

23

6	施	工

6.1	一般规定

6.1.1	逆作法施工前应具备以下技术资料：

1 工程地质勘察资料；

2 主体建筑、结构设计文件；

3 基坑支护设计文件；

4 上下同步逆作法施工的相关要求；

5 场地周边环境资料及保护要求。

6.1.2	逆作法设计施工交底应包括下列内容：

1 基坑周边环境保护等级、基坑变形控制指标、重要保护

对象以及应急预案；

2 施工工序以及地下结构施工与土方开挖交叉进行的流程；

3 重要的水平、竖向传力构件和关键节点的设计要求；

4 界面层的平面布置、行车路线、堆载要求、取土口的留

设，以及所需要采取的结构加强措施；

5 竖向支承桩柱的设计控制要求和施工工艺；

6 水平结构与竖向结构节点施工要求与方法；

7 先期施工结构与后期施工结构的连接处理要求；

8 施工阶段临时构件的设置和拆除方式，以及与后期施工

结构部分的转换形式。

6.1.3	逆作法施工组织设计应包括以下主要内容：

1 编制依据、施工组织计划；

2 围护结构施工方案；

24

3 竖向结构施工方案；

4 水平结构施工方案；

5 逆作施工阶段临时构件的安装、拆除方案；

6 地下水控制、土方挖运方案；

7 监测方案；

8 施工安全措施、作业环境控制、文明施工及环保技术方

案；

9 风险源辨识和应急预案；

10 标识界面层的荷载限值与区域。

6.1.4	逆作法施工应严格按照设计要求对支护结构与主体结构

各部位的节点连接构造、受力及变形协调、止水等采取技术措施。

6.1.5	上下同步逆作法施工的工程，施工单位应与设计单位、施

工监测单位协商确定施工流程，明确关键结构和节点的施工技术

要求和监测重点。

6.1.6	围护结构与主体结构相结合时，应根据设计要求在围护结

构内预埋钢筋、钢筋接驳器、剪力槽及其他预埋件，并与围护结

构钢筋焊接牢固，避免脱落。

6.1.7	竖向支承桩柱施工时垂直度应符合设计要求，土方开挖过

程相邻支承柱之间、支承柱与相邻围护结构之间的差异沉降应控

制在设计允许值范围内。

6.1.8	逆作法施工应根据环境及施工方案要求，采取有效的安全

及作业环境控制措施，设置通风、排气、照明等设施。

6.2 围护结构施工

6.2.1	逆作法围护结构主要有地下连续墙、灌注桩排桩和型钢水

泥土搅拌墙等形式。

6.2.2	围护结构施工前应做好以下准备工作：

1 场地有不良地质体分布时，施工前应查验其位置、深度，

25

必要时应补充施工勘察；

2 复核测量基准线、水准基点，施工过程中应定期进行复

测和保护；

3 场地内的道路、供电、供水、排水、泥浆循环系统等设

施应布置到位；

4 应查明和清除围护结构施工范围内的地下障碍物，应对

场地及周边影响范围内的地下管线、管沟进行迁移或保护；

5 设备进场应进行安装调试和检查验收；

6 应根据施工作业需要，合理安排场地；

7 平整和硬化场地，满足施工所需重型机械对地面荷载的

要求。

6.2.3	位于暗浜、新回填、吹填土区的地下连续墙施工前，两侧

槽壁段应进行预加固并设置导墙，导墙应采用现浇钢筋混凝土结

构，并应符合现行国家标准对强度及稳定性的有关规定。

6.2.4	地下连续墙施工前应通过试成槽确定成槽机械，护壁泥浆

配比、施工工艺、槽壁稳定等技术参数。

6.2.5	地下连续墙成槽应采用具有自动纠偏功能的成槽机械设

备，成槽垂直度偏差应满足设计要求，且不应大于 1/300，同时

应有保证地下连续墙钢筋笼垂直度的措施。

6.2.6	地下连续墙槽段间的连接接头可采用圆形锁扣管接头、十

字钢板接头、工字钢接头、V 型钢板接头、钢筋混凝土预制接头

盒套铣接头等形式。

6.2.7	在地下连续墙槽段接头外侧，应根据场地工程地质、水文

地质条件及防渗要求，采取高压旋喷等防渗措施。

6.2.8	地下连续墙钢筋笼制作场地应平整，平面尺寸应满足制作

和拼装要求；采用分节吊放的钢筋笼应在场地同胎制作，并进行

预拼装，分节位置应满足设计和规范要求；钢筋笼上的剪力槽、

插筋、接驳器等应连接牢靠，并应按现行国家标准的有关规定对

其外观、尺寸、抗拉等进行检查和试验。

26

6.2.9	地下连续墙钢筋笼吊筋长度应根据导墙标高计算确定，并

应在每幅槽段钢筋笼吊放前测量吊点的导墙标高，以此确定吊筋

长度，钢筋笼垂直度偏差应满足设计要求，且不应大于 1/300。

6.2.10 灌注桩排桩施工前应通过试成孔确定成孔机械、施工工

艺、孔壁稳定的技术参数，试成孔数量不宜少于 2 个；灌注桩排

桩成孔机械应有纠偏功能，成孔垂直度偏差应满足设计要求，且

不应大于 1/200，桩墙合一的灌注桩排桩，宜采用配备成孔质量

自动控制的成孔设备，孔底沉渣厚度不应大于 100mm。灌注桩排

桩钢筋笼吊筋长度应根据地坪标高和设计桩顶标高计算确定，并

固定牢靠。

6.2.11 型钢水泥土搅拌墙可采用三轴水泥土搅拌桩、渠式切割

水泥土连续墙或铣削深搅水泥土搅拌墙内插型钢型式，并应符合

下列规定：

1 三轴水泥土搅拌桩适用于填土、淤泥质土、黏性土、粉

土、砂土和饱和黄土，施工深度不宜大于 30m。

2 渠式切割水泥土连续墙除适用本条第 1 款的地层外，也

可用于粒径不大于 100mm 的卵砾石土以及饱和单轴抗压强度不

大于 5MPa 的岩层，施工深度不宜大于 60m。

3 铣削深搅水泥土搅拌墙除适用本条第 1 款和第 2 款的地

层外，也可用于粒径不大于 200mm 的卵砾石土以及饱和单轴抗

压强度不大于 20MPa 的岩层，施工深度不宜大于 55m。

6.2.12 型钢水泥土搅拌墙施工应根据地质条件、成桩或成墙深

度、桩径或墙厚、型钢规格等技术参数，选用不同功率的设备和

配套机具，并应通过试成桩或试成墙确定施工工艺及各项施工技

术参数。渠式切割水泥土连续墙施工宜设置导墙。

6.2.13 围护结构桩（墙）底注浆应符合下列规定：

1 注浆管应采用钢管，壁厚不应小于 3mm，且不得有裂缝、

孔洞、堵塞等缺陷；

2 注浆管接头处应采用丝扣套筒连接，注浆器应采用具有

27

逆向功能的单向阀，单向阀应能承受大于 1MPa 的静水压力；

3 地下连续墙墙底后注浆单幅槽段注浆管数量不应少于 2

根，宜设置在墙厚中部，且应沿槽段长度方向均匀布置；槽段长

度 大 于 6m 时 宜 增 设 注 浆 管 ， 注 浆 管 下 端 应 伸 至 槽 底 以 下

200mm~500mm；

4 桩端后注浆管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置：对于

直径不大于 1000mm 的桩，宜沿钢筋笼圆周对称设置 2 根；对于

直径大于 1000mm 而不大于 2000mm 的桩，宜均匀设置 3 根；

5 胶凝材料宜采用普通硅酸盐水泥，可掺入外加剂。水泥

强度等级不应低于 42.5 级。水泥的质量应符合国家的相关规范标

准，应有出厂质量证明书并复试合格；

6 注浆管应在混凝土初凝后立即采用清水开塞；

7 注浆宜分次进行；

8 浆液的水灰比应根据土的饱和度、渗透性确定，对于饱

和土，水灰比宜为 0.45~0.65；对于非饱和土，水灰比宜为 0.7~0.9

（松散碎石土、砂砾宜为 0.5~0.6）；低水灰比浆液宜掺入减水剂；

9 桩端注浆终止压力应根据土层性质及注浆点深度确定，

对于风化岩、非饱和黏性土及粉土，注浆压力宜为 3MPa~10MPa；

对于饱和土层注浆压力宜为 1.2MPa~4MPa，软土宜取低值，密

实黏性土宜取高值；

10 满足下列条件之一即可终止注浆：

1） 注浆总量和注浆压力均达到设计要求；

2） 注浆总量已达到设计值的 80%，且注浆压力已超过设

计最大值；

3） 注浆总量已达到设计值的 80%，且桩（墙）顶或地面

出现明显上抬。

6.3 竖向支承桩柱施工

28

6.3.1	竖向支承桩柱施工前应做好以下准备工作：

1 清除障碍物、场地平整、复核测量基准点、水准点及建

筑物的基准线，并采取保护措施；

2 完成混凝土硬地坪施工，地基应符合承载力与变形的控

制要求，且应满足大型吊机行走的承载力要求，及固定支承柱调

垂装置的要求；单桩施工作业范围内场地平整度允许偏差宜为

10mm。

6.3.2	竖向支承桩施工应根据岩土工程条件、环境保护要求，通

过试成孔选择合适的成桩工艺及机械，试成孔数量不宜少于 2 个。

6.3.3	竖向支承桩施工应符合下列规定：

1 竖向支承桩宜采用具有垂直度纠偏功能的成桩机械，成

孔垂直度偏差不应大于 1/300，沉渣厚度应满足设计要求，且不

应大于 50mm；

2 竖向支承桩的钢筋笼与支承柱之间的水平净距应根据桩

和柱的垂直度偏差控制要求以及相关构造要求综合确定，且不应

小于 150mm，必要时还需根据现场实际扩大钢筋笼端部直径。

6.3.4	当支承桩采用旋挖扩底工艺时，在扩底切削前应确认扩底

钻斗的扩幅形状达到设计要求，扩底切削宜采用具有监视扩幅切

削状态的装置。

6.3.5	支承柱宜在工厂整体进行焊接制作。当在工厂分节制作时，

宜采用现场水平拼接。现场水平拼接时应采取措施确保竖向支承

柱的平直度及精度。

6.3.6	竖向支承柱施工时应符合下列规定：

1 支承桩柱的中心定位允许偏差应不大于 10mm；

2 竖向支承柱吊放应采用专用吊具，起吊吊点数量和位置应

通过计算确定，起吊变形应满足垂直度偏差控制要求。插放过程

中应及时调垂，垂直度最大允许偏差为 1/300，且应满足设计要

求；

H

3 钢格构柱、 型钢柱的横截面中心线方向应与该位置结构

29

柱网设计方向一致；

4 钢管内混凝土宜采用高流态、无收缩、自密实混凝土；

5 利用预先埋设的注浆管对已回填的支承桩桩孔进行填充

注浆，水泥浆注入量不应小于回填体积的 20%。

6.3.7 支承柱插入支承桩的方式可根据支承桩柱类型、施工机械设

备、成孔工艺及垂直度要求综合确定，可采用先插法或后插法；

当支承桩为人工挖孔桩时，也可采用在支承桩顶部预埋定位基座

后再安装支承柱的方法。

6.3.8 支承柱采用先插法施工时应符合下列规定：

1 支承柱安插到位，调垂至垂直度控制设计要求后，在孔口

牢靠固定。

2 钢管混凝土支承柱内的混凝土应与支承桩的混凝土连续

浇筑完成。

3 钢管混凝土支承柱内混凝土与支承桩桩身混凝土采用不

同强度等级时，施工时应控制其交界面在支承柱底部下 2m~3m

位置处；支承柱外部混凝土的上升高度应符合支承桩混凝土超灌

高度要求。

4 浇筑钢管内混凝土过程中，应有消除钢管内混凝土浇筑在

钢管外产生浮浆的措施，浇筑完后应采取人工对钢管柱外侧均匀

回填碎石和砂，分次回填至自然地面，然后填充注浆。

6.3.9 支承柱采用后插法施工时应符合下列规定：

1 支承桩混凝土宜采用缓凝混凝土，应具有良好的流动性，

缓凝时间应根据施工操作流程综合确定，且初凝时间不宜小于

36h，混凝土粗骨料宜采用 5mm～25mm 连续级配的碎石。

2 应根据施工条件选择合适的插放装置和定位调垂架。

3 用于固定导管的混凝土浇筑架宜与调垂架分开，并控制混

凝土的浇筑速度，确保混凝土均匀上升。

4 钢管柱底部需加工成锥台形，锥形中心应与钢管柱中心对

应。

30

5 钢管柱插放、调垂到位后，应复核桩位中心与钢管柱中心

的定位偏差，并牢靠固定。

6 钢管内混凝土浇筑完成后，应人工对钢管柱外侧均匀回填

碎石和砂至自然地面，然后填充注浆。

6.3.10 支承柱在施工过程中应采用调垂装置控制定位、垂直度

和转向偏差。调垂装置安装应符合支承柱调垂过程中的精度要求。

6.3.11 竖向支承桩柱混凝土浇筑完成后，应待混凝土终凝后方

可移走调垂固定装置，并应在孔口位置对支承柱采取固定保护措

施。

6.3.12 当地下结构钢筋混凝土柱、墙采用二次叠合成型施工时

应符合下列规定：

1 根据设计要求及时施作后续混凝土二次成型。

2 二次叠合成型柱、墙模板施工中，模板体系应考虑逆作法

施工特点进行加工与制作。模板预留洞、预埋件的位置应按图纸

准确留设。模板体系应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，并

应能承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

3 二次叠合成型应有确保二次浇筑混凝土与原结构连接密

实的措施。

4 节点钢筋布设应严格按设计要求进行制作安装。

6.4 水平结构施工

6.4.1	逆作法界面层施工前应做好以下准备工作：

1 复核测量基准线、水准基点；

2 做好场地内的道路、供电、供水、消防、排水系统等；

3 确定场地的平面布置，包括土方开挖外运行车路线等；

4 完成基坑降水、场地土加固、围护结构和竖向支承桩柱

等前期工序的施工和验收。

6.4.2	在水平结构施工前应对接缝部位进行清理，对预留的钢筋、

31

机械接头、浇捣孔等进行整修；对轴线及各构件定位及标高进行

复核，当偏差大于设计要求时，应通知设计单位。

6.4.3	根据施工需要设置各类临时开口应征得设计单位同意。临

时开口四周应设置必要的挡水槛，取土口应设置 200mm×300mm

的翻口梁，对长时间使用的洞口宜采取有效防雨措施，周边应设

置防护栏杆。

6.4.4	临时开口的设置应符合下列规定：

1 临时开口的位置不宜设置在边跨和高低跨处，取土口间

的水平净距不宜超过 30m；地下各层楼板与顶板洞口位置宜上下

对应；如需设置在边跨时应对临时开口周边结构进行加固处理；

2 临时开口平面布置应结合施工部署、行车路线、地下水

平结构分区、上部结构施工平面布置等因素综合考虑，且须经设

计确认。临时开口大小应结合挖土设备作业、施工机具及材料运

输以及后续结构（如楼梯、电梯井筒体）施工便利性等确定；

3 楼板临时开洞作为取土口时，洞口结构预留钢筋接头宜

采用机械连接。采用同断面机械连接时应采用Ⅰ级接头；接驳器

外伸长度不宜超过 300mm，且应采取保护措施；有防水要求的结

构部位，取土口施工缝位置应采取防水措施；

4 地下结构顶板临时开口施工缝应根据永久结构防水要求

采取防水措施。

6.4.5	水平结构施工前，应结合结构形式和土层的强度情况，确

定模板、支架形式及高度。

6.4.6	水平结构采用钢结构或钢与混凝土组合结构时，水平结构

楼板应预留下层钢结构吊装用预埋件，并应考虑钢结构吊装设备

的作业空间。

6.4.7	水平结构施工时，柱、墙的水平施工缝留设应符合下列规

定：

1 水平施工缝的留设应结合设计要求、后续结构施工便利

性等要求综合确定；

32

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216005151200010045