蒋村地块C10、C11区块

配套中小学相关项目体育馆

钢

结

构

安

装

方

案

编制：

审核：

批准：

浙江中企建设集团有限公司

江西利达装饰工程有限公司

2015年12月

目 录

第一章  工程概况	- 1 -

1、工程简介	- 1 -

2、工程特点及结构形式	- 1 -

3、编制依据	- 2 -

第二章  施工部署	- 2 -

1、施工平面布置图	- 2 -

2、对相关项目管理管控机构的管理管控方式	- 3 -

3、施工进度相关计划横道图	- 3 -

4、相关项目的质量、进度、成本及安全目标	- 4 -

4.1、质量目标	- 4 -

4.2、进度安排	- 4 -

4.3、成本目标	- 4 -

4.4、安全目标	- 5 -

5、施工进度相关计划及其保证措施	- 5 -

5.1、施工进度相关计划	- 5 -

5.2、人工安排相关计划	- 5 -

5.3 保障总工期实现的措施	- 5 -

5.4、管理管控措施	- 6 -

5.5、工期发生延误时补救保证措施	- 6 -

6、机械设备投入相关计划	- 8 -

6.1、拟投入本工程的主要施工机械设备表	- 8 -

第三章  现场施工技术合适的方案	- 10 -

1、施工流程	- 10 -

2、施工准备	- 11 -

3、施工顺序	- 12 -

4、现场测量合适的方案	- 13 -

4.1、标高复测	- 13 -

4.2、测量精度主要保证措施	- 13 -

4.3、工程测量的总体设想	- 13 -

5、现场安装合适的方案	- 14 -

6、现场涂装合适的方案	- 21 -

6.1、 涂装环境的要求	- 21 -

6.2、 涂料的确认和贮存	- 21 -

6.3 、涂装施工方法	- 22 -

6.4、 涂装工艺流程	- 22 -

6.5、 涂装技术要求	- 22 -

6.6、 涂装修补	- 23 -

6.7、验收	- 23 -

7、高强螺栓施工工艺	- 25 -

8、钢结构吊装安装流程图	- 28 -

第四章 确保工程质量的技术组织措施	- 29 -

第五章 确保工期的技术组织措施	- 31 -

第六章 确保安全施工的技术组织措施	- 32 -

第七章 安装工程的保证措施	- 39 -

第八章 确保文明施工的组织措施及防污染措施	- 40 -

第九章 主要材料进场相关计划及组织措施	- 41 -

第十章  工程协作	- 41 -

第十一章 工程保修期的质量保证措施	- 44 -

## 第一章  工程概况

- 工程简介

## 本工程为蒋村地块C11\C10区块配套中小学工程，工程位于位于杭州市西湖区蒋村单元C11 、C10 地块内，文二西路北侧，凌波路东侧、春申街南侧、龙章路西侧。整个地块总用地面积60032㎡，总建筑面积为62507㎡；其中蒋村地块C11区块配套中学建筑面积为27067㎡,蒋村地块C10区块配套小学建筑面积为35440㎡。地上主要建筑物为一至四层教学楼、行政及图书馆楼、食堂及体育馆楼、走廊、连廊、多功能教室门卫、垃圾用房，地下建筑物为一层地下公共停车库。本工程使用年限50年，耐火等级地下室为一级其余二级，防水等级为I级。建筑结构的安全等级为二级，抗震等级为二至四级。

## C11\C10区块配套中小学体育馆为钢-混凝土组合楼盖结构，小学体育馆长为33.6米；宽为23.4米、中学体育馆长为38.4米宽为22.8米。结构梁多采用等截面H型钢形式。中学体育馆钢梁多采用Q345-B钢，小学体育馆钢梁多采用Q235-B钢。
本工程建设单位是杭州市西湖区建设管理管控中心，工程设计单位为杭州江南建筑设计院有限公司，围护设计单位为汉嘉设计集团XX，工程勘察单位为浙江省地矿勘察院，工程监理单位为浙江省工程咨询有限公司，总包单位为浙江中企建设集团有限公司。钢结构分包单位为江西利达装饰工程有限公司。

本工程施工工期为30天，施工质量要求为“合格”

### 2、工程特点及结构形式

小学体育馆为拱形屋顶钢架，中学体育馆为弧形屋顶钢架

## 3、编制依据

3.1、蒋村地块C10/ C11区配套中小学相关项目体育馆相关项目招标设计图和与设计图等效的技术文件；

3.2、我公司拥有资源状况,施工经验和技术水平；

3.3、国家有关设计、施工规范和质量标准、操作规程、技术定额等；

3.4、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2002）

3.5、《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》（YB 9238-92）

3.6、《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）

3.7、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ82-91）

3.8、 《轻型钢结构制作及安装验收规程》DG/TJ08-010-2001

# 第二章  施工部署

## 1、施工平面布置图

相关项目部

材料堆放场

食堂

吊车停放场

职工宿舍

拟建体育馆

## 2、对相关项目管理管控机构的管理管控方式

根据工程的需要，我公司拟成立工程相关项目经理部，下设安装施工队，其组织机构如下图：

相关项目经理部

技术质安部

综合部

计财部

物资部

安装施工队

采购部

钢

构

件制作部

根据本工程施工工期需要，特设立由一名相关项目经理直接负责的一个安装施工队，为了保障安装工期，在钢构件可以进场的情况下立即安排施工队伍进入工地进行构件吊装和围护板材安装。

## 3、施工进度相关计划横道图

| 序号 | 相关项目名称 | 施工时间2016.1-2016.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料预购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢结构吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢结构安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 零星收尾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4、相关项目的质量、进度、成本及安全目标

我公司集中本公司钢结构工程的优势，抽调一批具有丰富的施工管理管控经验、年富力强、责任心强的专业人员代表我公司直接对钢结构工程进行统一管理管控，统筹组织本工程的现场安装。与此同时，我公司将在人力、机械、材料、资金等方面对本工程给予重点支持，确保工程的需要。

为加强施工控制，我公司针对工程质量、施工进度、安全、现场标准化管理管控、服务等控制要素制订了管理管控目标。

### 4.1、质量目标

施工过程中严格按照国家、业主、监理单位对本工程的质量要求组织施工，建立健全的质量保证管理管控体系，按照ISO9001质保体系的要求实施，工程质量达到国家标准与规范的要求，同时达到国家优良工程标准。

单位工程一次验收合格率           100％

顾客满意率                   ≥95％

### 4.2、进度安排

按期完成工期并努力缩短工期，满足业主关于进度的相关计划要求。

### 4.3、成本目标

在保证工程质量、施工进度、安全、工期、现场标准化管理管控、服务等工作顺利进行的前提条件下，尽量节约工程成本。

### 4.4、安全目标

建立健全的安全保证管理管控体系和安全生产岗位责任制，做到：

重大伤亡事故为零，火灾事故为零。

## 5、施工进度相关计划及其保证措施

### 5.1、施工进度相关计划

本合适的方案钢结构总工期主要为现场吊装施工等作业时间，工程施工总体进度相关计划应根据钢结构总工期和各施工节点进行编排。

### 5.2、人工安排相关计划

人工使用相关计划按实际情况，编制人工使用相关计划。

### 5.3 保障总工期实现的措施

###### 5.3.1 组织保证

（1）建立强有力的相关项目管理管控班子,选择合适的

管理管控和技术管理管控人员组建相关项目部,在人员组成上,不仅要考虑能覆盖相关项目的各项管理管控业务,同时,必须兼顾相关项目部技术力量的专业覆盖范围,保证相关项目管理管控工作的科学性、有效性、合理性。

（2）集中公司的优势兵力,调集技术业务精、能力素质高、劳动力配备充足，保证各项工作保质、保量、按时完成。

###### 5.3.2 资源保证

（1）充分利用公司的资金优势，保证相关项目资金使用需求,保证工程相关项目正常运行。

（2）充分利用公司雄厚的技术装备资源，确保前线安装顺利进行。

### 5.4、管理管控措施

（1）制定详细的构件进场相关计划。

（2）加强施工过程质量控制，决不允许有任何的返工现象出现，影响工期。

（3）合理选择吊机和布局，减少吊机的行程，充分发挥吊机的性能，提高安装效率。

（4）钢结构施工形成流水线作业方法，各工序之间形成搭接关系，材料构件运输的组织、施工准备、构件安装等环环相连搭接，加快工程进程。

（5）加强管理管控，使得土建、钢结构安装、和维护结构安装能穿插作业，减少相互影响，确保工程总体施工进度。

### 5.5、工期发生延误时补救保证措施

（1）增加吊机，多开作业面。

（2）加强施工力量，必要时增加劳动力。

（3）掌握天气情况，天气良好时延长劳动时间。

（4）制定内部节点考核制度,用经济手段促进工程建设速度,保证工程质量。

5.6、安全技术措施

5.6.1. 构件预制时注意保护加工面，安装面在制作、运输及施工过程中不得损伤。

5.6.2 现场涂漆中应搭设脚手架或操作平台。高空作业必须系好安全带。安装架于孔洞内的设备框架时应特别注意交叉作业安全。

5.6.3 现场安装中起吊钢梁时注意防滑，吊装时采用专用吊具或必要时焊接临时吊耳，必需在焊接固定后才能松脱钢丝绳。

5.6.4 架设设备的钢结构，应在钢架主体定位安装完、基础强度已经满足时才能进行设备的吊装就位。

5.6.5 钢梯未完全安装固定时应有安全警示牌。

5.6.6 架设在楼层孔洞内的设备钢支架配合设备安装就位后，如果不能及时铺设钢花纹板，应在孔洞外围加设护栏隔离。

5.6.7 其余见相应的安全规程。

5.6.8 从事电气焊工作必须遵守相应的安全技术操作规程。

5.6.9 加强现场安全防火教育制度。

5.6.10 现场必须具备防火，灭火设施。

5.6.11 夜间施工照明要充分，确保施工各处光亮充足。

5.6.12 运输中应特别小心不要损坏设备，所用的钢丝绳、卸扣、滑子应完好，吊点结实，捆扎牢固，为防滑和损伤表面必要时加垫木块。

5.6.13 构件必须放稳后才能松开和拆除钢丝绳；没有垫放好或易滑动的构件应采取妥善稳定措施，安装中的构件应该设置提示牌，防止误动。

5.6.14 参加施工的人员，要熟知本工种的安全技术操作规程，在操作中，应坚守工作岗位。

5.6.15 正确使用个人防护用品。进入施工现场，必须戴安全帽；两米以上高空作业，必须系安全带，并且系在牢固可靠处；防止重物及施工人员坠落造成事故；安全帽、安全带、安全网等防护设施要定期检查，不符合要求的严禁使用。

5.6.16 施工现场的脚手架应搭设牢固，需要拆出移动时，要经安全及施工人员同意。

5.6.17 施工现场用的电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起。

5.6.18 扭剪高强螺栓终扭后，扭下的梅花头不得往下抛弃，必须放在口袋往下传递。

## 6、机械设备投入相关计划

### 6.1、拟投入本工程的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖车 | CQ30290 | 1 | 中 国 |  |
| 2 | 逆变焊机 | ZX7-400ST | 4 | 中 国 |  |
| 3 | 硅整流电焊机 | ZXG-800 | 4 | 中 国 |  |
| 4 | 电动角向砂轮机 | Ф100 | 3 | 中 国 |  |

| 5 | 直线磨光机 | Ф25 | 10 | 中 国 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 卷扬机 | Q=3t | 2 | 中 国 |  |
| 7 | 烘干箱 | 600℃ | 1 | 中 国 |  |
| 8 | 扭矩扳手 | 6922 | 10 | 中 国 |  |
| 9 | 经纬仪 | T2 | 2 | 瑞 士 |  |
| 10 | 水准仪 | NA2 | 1 | 中 国 |  |
| 11 | 千斤顶 | QL5 | 1 | 中 国 |  |
| 12 | 手拉葫芦 | HS20 | 2 | 中 国 |  |
| 13 | 手拉葫芦 | HS5 | 2 | 中 国 |  |
| 14 | 汽车吊机 | 100T | 1 | 中 国 |  |

3.2、施工材料相关计划

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枕木 |  | 根 | 若干 |  |
| 2 | 氧气瓶 |  | 瓶 | 若干 |  |
| 3 | 乙炔瓶 |  | 瓶 | 若干 |  |
| 4 | 钢丝绳 | ф13 | 米 | 若干 |  |
| 5 | 钢丝绳 | ф26~ф32 | 米 | 若干 |  |
| 6 | 白棕绳 |  | 盘 | 若干 |  |
| 7 | 冲子 | 常规 | 只 | 若干 |  |
| 8 | 灭火机 | 泡沫 | 只 | 10 |  |

| 9 | 灭火器 | 干式 | 只 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 安全手把灯 | 36v/220v | 套 | 20 |  |
| 11 | 铁丝 | 8# | 吨 | 若干 |  |
| 12 | 焊条 | 4.0 | 箱 | 若干 |  |
| 13 | 焊条 | 3.2 | 箱 | 若干 |  |
| 14 | 摩擦片 |  | 片 | 若干 |  |
| 15 | 油漆 |  | 桶 | 若干 |  |
| 16 | 毛刷 |  | 把 | 若干 |  |

# 第三章  现场施工技术合适的方案

## 1、施工流程

轴线、标高设置复测

钢构件现场复验

拼装钢梁

钢梁吊装

支撑、系杆、檩条连接

动态跟踪校正、检测

施工记录收集，资料编制

屋面支承安装

油漆修补

配件安装

防火涂料（如有）

屋面安装

其他杂项安装

整体检验

完   工

本工程钢结构屋面梁由钢梁、钢屋架、支撑等构件组成，结构部件容易分清楚，采用分件吊装法吊装钢构件，由于每次基本是吊装同类型钢构件，索性需要经常调换，操作方法也基本相同，故吊装分件法速度快，能成分发挥起重机械效率，构件可以分批供应，可减少构件堆放量，现场平面布置比较简单。

如何科学的根据现场工程特点，在确保质量、安全施工、降低成本的条件下，采用最优施工方法(合适的方案)进行施工，成为本钢结构工程的核心问题。

（一）、合理划分作业区进行施工

为满足工期达标，尽最大可能铺开施工作业面。分2个作业区基本同步进行施工，分区作业划分如下：

（二）、本工程均系钢-混凝土组合楼盖体系、钢结构框架体系两种形式，我们采用流水法进行作业。

1.流水作业法一：

即在分区内作业，每一单体结构完成后，连续进行另一个单体结构的安装，吊机继续配合吊装施工，作业人员不变化，只作动态管理管控调配。

2.流水作业法二：

即单件流水法，组装吊装。按安装工序为如下顺序：

组装件→主钢梁→主钢梁支撑→次钢梁→其他杂项

## 2、施工准备

2.1、技术准备

1.构件出厂前还应对构件的变形、缺陷作质量检验，超过允许偏差时，应进行矫正或修补。

2.清点安装所需的连接板、螺栓、螺母等零星件的数量并进行捆扎和包装、标识。

3.配置齐全辅助材料：如焊条、各种规格的垫铁等。

4.开具进场的所有构件、材料等的清单，并提供出厂合格证及有关质保资料（原件）。

5.轴线、标高设置

a.按土建基础上的基准纵、横线进行复核校正后，设置每一单体钢结构定位的纵、横轴线(型钢中心线或边线)。

b.每个作业区内基准轴线必须统一设置，以保证相临钢结构安装后纵横向的直线度和平行度以及间距的准确性；

c.去除钢结构预埋件位置的杂物，并适当用钢丝刷清理埋件表面。

2.2、物资准备

（1）建筑材料和生产设备的准备。

（2）施工机械和施工机具的准备。

（3）钢结构运输与堆放

a.钢构件运输应按施工现场提供构件进场相关计划清单进行，为减少场地堆放，构件进场时间应结合吊装过程进行，当天用的构件以提前1-2天进场为宜。

b.钢构件堆放：现场需要准备200m2的第的场地，以准备构件的堆放。

c.钢结构构件应按安装顺序成套供应，现场堆放场地如能满足堆置及拼装顺序，构件应分类别堆放，刚度大的构件可以铺垫木搁置。各层堆放时，垫木应在同一垂线上。

d.对在装卸、运输中产生的损坏及变形构件，在安装前应预先矫正并补漆。

## 3、施工顺序

本工程采用综合安装方法施工，以建筑物一端开始向另一端推进。顺序安装时要注意错误的累计所造成的质量问题或事故。在安装过程中经常性核对尺寸避免累计误差，确保安装质量。

3.1、钢结构屋顶安装顺序：主钢梁支撑次钢梁连接构造安装其他杂项安装。

3.2、每一独立单元安装完后，应具有空间刚度和可靠性稳定性。

## 4、现场测量合适的方案

现场工程测量包括两部分：土建工序交接的基础点的复测和钢梁安装后的垂直度控制。

### 4.1、标高复测

根据工程指定的基准点，检查土建单位提交给的基础测量资料，钢结构安装的行列距和标高，并用不同的标记投在房内稳固、易观测的地方。

### 4.2、测量精度主要保证措施

4.2.1、仪器定期进行检验校正，确保仪器在有效期内使用，在施工中所使用的仪器必须保证精度的要求。

4.2.2、保证人员持证上岗。

4.2.3、各控制点应分布均匀，并定期进行复测，确保控制点的精度。

### 4.3、工程测量的总体设想

4.3.1、根据钢结构的施工工艺和本工程的特点，将采用优化的合适的方案对工程进行精确定位，包括平面位置和高程。首先建立符合本工程的施工控制网作为定线放样的基础，然后根据现场施工需要，采用各种不同的放样方法，将图纸上设计的合适的内容

在实地找到其准确位置。

施工阶段的测量工作包括施工控制网的建立和定向放样、沉降观测和垂直度观量。

4.3.2、平面轴线控制测量

鉴于本工程钢梁呈纵横垂直交叉分布，几何特点比较明显，故利用矩形网格进行控制并依据此网格进行钢梁中心位置的放样，具体步骤如下：

（1）矩形控制网的建立

1)搜集土建单位已有平面控制网成果，首先经内业计算出矩形网格各交叉点的坐标，使网格的各方向线与轴线垂直或平行。

2)采用附合导线法定出矩形网控制点的位置。并计算附合导线的坐标闭合差，对导线上的网格点坐标进行平差改正。

（2）各钢梁中心位置的放样

1)方格网的加密：由于所建的矩形控制网点必须能长期保存，并要与建筑物基础保持一定的距离，因此我们在确定各钢梁中心位置时必须对方格网进行加密，加密的方向线就设置在纵横轴线上。

2)各钢梁中心线位置的确定：首先利用已建立的方格网、加密的网格方向线选定两条互相垂直的主要轴线，其端点应布置在基础范围之外。然后根据主轴线端点的设计坐标，计算并精确丈量轴线与各列（线） 之间的相对距离，并放样出它们的位置。

## 5、现场安装合适的方案

5.1、吊机的选择

包括技术性能，工作效率，工作质量，能源耗费，劳动力的节约，使用的安全性和灵活性，通用性和专用性，维修的难易程度、耐用程度等。

根据结构特征、工程量的大小、工期要求、物质供应条件、场地四周环境等因素，我们选择100吨汽车吊。

5.2、现场组装

5.2.1、屋架梁分片运输到现场，在现场组装成整体再进行吊装。 5.2.2、组装机械：

主要构件吊装前做好各项准备工作，包括构件的运输、堆放、就位、拼装加固、检查清理、弹线编号以及吊装机具、安全设施的准备等。

5.3、钢梁的吊装合适的方案

5.3.1、施工准备

1、①在土建结构基础上弹出建筑物的纵、横定位轴线和钢梁的吊装准线，作为钢梁对位，校正的依据。

②核对基础牛腿、预埋件位置、标高及伸出长度。

③刷清预埋件。

④钢结构支撑基础表面找平。

⑤钢结构支撑基础面中心标记鲜明。

⑥垫板准备充足。

⑦钢梁四面中心标记鲜明。

⑧钢梁上绑扎好高空用临时爬梯、操作脚手架。

2、基础和牛腿处理

1）构件安装前应对建筑物的标高、预埋件、牛腿位置等进行检查，并应进行基础检测和办理交接验收。基础工程交接应符合下列规定：

a 基础混凝土强度达到设计强度的100%以上；

b 基础周围清理完毕；

c 基础的行、列线标志和标高基准点齐全准确；

d 基础二次浇灌处的表面应凿毛；

5.3.3、钢梁的吊装方法

每一个单体的钢构件安装应以中间核心区建立标准节、段，然后向两边或四周发展进行延伸法安装，垂直方向应由下向上逐件吊装。先吊装竖向构件，后吊装平面构件，以减少纵向长度上的积累偏差。钢结构构件安装采用多肢件拼装为主。小学体育馆最大钢结构为400*1200*20*20焊接H型钢，最大长度为23.4米，单根H型钢重量约7.2T，中学体育馆最大钢结构为500*1000*30*30焊接H型钢，最大长度为23米，单根H型钢重量约10T，根据本工程施工面大，屋架不高的特点，我们选择采用100t伸臂式汽车吊配合进行安装。

吊车参数：

25吨吊车参数表(主臂起重性能表)

| 工作幅度（米） | 基本臂10.4米 |  | 中长臂17.6米 |  | 中长臂24.8米 |  | 全长臂32米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起重量（kg） | 起升高度（米） | 起重量（kg） | 起升高度（米） | 起重量（kg） | 起升高度（米） | 起重量（kg） | 起升高度（米） |
| 3.0 | 25000 | 10.5 | 14100 | 18.1 |  |  |  |  |
| 3.5 | 25000 | 10.25 | 14100 | 17.89 |  |  |  |  |
| 4.0 | 24000 | 9.97 | 14100 | 17.82 | 8100 | 25.28 |  |  |
| 4.5 | 21500 | 9.64 | 14100 | 17.65 | 8100 | 25.16 |  |  |
| 5.0 | 18700 | 9.28 | 13500 | 17.47 | 8000 | 25.03 |  |  |
| 5.5 | 17000 | 8.86 | 13200 | 17.26 | 8000 | 24.89 | 6000 | 32.32 |
| 6 | 14500 | 8.39 | 13000 | 17.04 | 8000 | 24.74 | 6000 | 32.2 |
| 7 | 11400 | 7.22 | 11500 | 26.54 | 7210 | 24.41 | 5600 | 31.95 |

| 8 | 9100 | 5.54 | 9450 | 15.95 | 6860 | 24.02 | 5300 | 31.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  | 7750 | 15.27 | 6500 | 23.59 | 4500 | 31.33 |
| 10 |  |  | 6310 | 14.48 | 6000 | 23.1 | 4000 | 30.97 |
| 12 |  |  | 4600 | 12.49 | 4500 | 21.94 | 3500 | 30.13 |
| 14 |  |  | 3500 | 9.6 | 3560 | 20.51 | 3200 | 29.12 |
| 16 |  |  |  |  | 2800 | 18.74 | 2800 | 27.93 |
| 18 |  |  |  |  | 2300 | 16.52 | 2200 | 26.52 |
| 20 |  |  |  |  | 1800 | 13.61 | 1700 | 24.95 |
| 22 |  |  |  |  | 1500 | 9.29 | 1400 | 22.9 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 1100 | 20.54 |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 850 | 17.6 |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 640 | 13.71 |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 550 | 11.07 |
| 倍率 | 10 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  |
| 钓钩重量 | 250kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 主臂最小仰角 | 28ο |  | 30ο |  | 20ο |  | 19ο |  |
| 主臂最大仰角 | 68ο |  | 76ο |  | 78ο |  | 78ο |  |

25吨吊车参数表(副臂起重性能表)

| 主臂仰角 (°) | 副 臂15米 |
| --- | --- |
|  | 补偿角 |

|  | 0° |  | 15° |  | 30° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度(mm) | 起重量(kg) | 幅度(mm) | 起重量(kg) | 幅度(mm) | 起重量(kg) |
| 78 | 9000 | 2800 | 11000 | 2500 | 13000 | 1900 |
| 75 | 11000 | 2800 | 13000 | 2400 | 14700 | 1750 |
| 72 | 13000 | 2750 | 15000 | 2200 | 16600 | 1700 |
| 70 | 14200 | 2650 | 16200 | 2100 | 17800 | 1600 |
| 65 | 17500 | 2150 | 19400 | 1800 | 20800 | 1500 |
| 60 | 20500 | 1800 | 22400 | 1600 | 23800 | 1400 |
| 55 | 23200 | 1400 | 25300 | 1300 | 26500 | 1230 |
| 50 | 26500 | 1000 | 28000 | 900 | 29000 | 900 |
| 40 | 31500 | 500 | 32500 | 400 | 33300 | 400 |

吊装过程：

1.钢梁吊装

a. 钢梁吊装前须在牛腿90。两侧面用墨线弹出两条中心线以利吊装就位后，用经纬仪校正其两方向的垂直度；

b.在钢梁上部绑扎4根缆风，以便校正垂直度后控制其晃动和移位，每支缆风另一端固定在地面桩基上，用花兰螺栓拉紧。缆风规格为φ12~20mm麻绳；

单根钢梁就位后，由于钢梁单根竖立，在高强螺栓没有完全拧紧之前，钢梁自重完全由未拧紧的高强螺栓支撑，钢梁极不稳定，需要在钢梁底板的四周用事先准备好的锥型块或圆钢把钢梁固定避免钢梁倾倒。钢梁吊装前应在钢梁上配备一部爬梯，爬梯上系好生命绳并挂一个防坠落器（防坠落器可以在吊装下根钢梁时卸下重复使用）钢梁就位后，要立即安装钢梁之间次梁，以三角稳定为基础。各种钢梁

间支撑也要及时跟上，保证框架整体的稳定性。当钢梁型成片状或整体时只需要在主框架四周留有2～4个爬梯即可，高空钢梁间布置生命线（如有系杆便可不布置生命线，工人可以把安全带系在系杆上爬式行走）

c. 钢梁吊装4支后形成矩形框架，校正定位线、垂直度、标高后，紧固。

d. 钢梁的吊装以单机旋转法就位为主，就位后高强螺栓临时固定。钢梁起吊时不得在地面上拖拉，以免碰撞土建结构，就位后进行初校。钢梁安装前应设置标高观测点和中心线标志。同一工程的观测点和标志位置应一致。

5.3.4、钢梁的找正

钢梁的找正包括平面位置、垂直位置和标高的找正。标高的找正。垂直度的校正直接影响吊车梁、屋架等安装的准确性，钢梁垂直度校正的方法有敲打锲块法、千斤顶校正法、钢管撑杆斜顶法及缆风绳校正法等，可在安装时根据现场实际情况而定。

5.3.5、钢梁及梁间支撑安装

1.连接横梁的吊装

a.先装纵向钢梁间横梁，用高强度螺栓将2支钢梁联结形成框架；

b.由于大跨度屋架梁跨度大，斜度H值高，在吊装时易失稳产生扭曲变形，故2支吊装千斤钢索应设置在屋架梁的重心处，一端的千斤钢索用手拉葫芦与屋架梁连接，以利调节屋架梁吊装时的水平度；

c. 2支屋架梁吊装就位后，须校正其间距尺寸和垂直度，控制其误差值在标准范围内，然后紧固高强度螺栓。

d. 钢梁吊装时：钢丝绳要系牢固，并在钢梁上装配一个爬梯（爬梯的离地面约1.5米，用φ6—10毫米的圆钢焊接，要保证爬梯好装卸。爬梯的总高要达到屋架梁的安装位置）。当安装钢梁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216032035124010053