# （建筑工程管理）五中验收资料施工日志

施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 1 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 12° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 1 人、施工人员 10 人。 主要设备：电锤。 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、教学楼 1#、2#栋搭建钢管安全通道 1750.4㎡ |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 |  | 1、为确保师生安全，安全通道全部满铺 2 层竹架板， 用安全网密挂。 |  |  |
| 会议情况 |  |  |  |  |
| 来往文件情况 |  |  |  |  |
| 其它 |  | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |  |  |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 2 月 7 日 |  |  |  |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 2 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 32° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 35 人。 主要设备：电锤 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、预制 2#栋教室门混凝土过梁 2.376m3。 2、拆除 2#栋教室门 44 樘。 3、2#栋拆除防盗网：240.88㎡ 4、2#栋拆卸空调外机（柜机）：8 台 5、2#栋铲除外墙瓷砖（C 面）：700.75㎡ 6、2#栋搭建钢管架 1704.25㎡ |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 |  | 1、防盗网拆除后，为确保财物不损失，安排人员通宵巡逻值班。 |  |  |

| 会议情况 | 无 |
| --- | --- |
| 来往文件情况 |  |
| 其它 | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 22 日 |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 3 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 34° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 55 人。 主要设备：角磨机、电锤 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、2#栋拆除防盗网：100㎡ 2、2#栋拆卸空调外机（柜机）：8 台 3、2#栋铲除外墙瓷砖（C 面）：300㎡ 4、2#栋搭建钢管架 1000㎡ |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |

| 施工作业中存于的问题及处理情况 | 1、铲除瓷砖掉落面大，及时清理。 |
| --- | --- |
| 会议情况 | 无 |
| 来往文件情况 |  |
| 其它 | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 23 日 |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 4 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 32° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 70 人。 主要设备： |  |  |
|  |  | 工程进度： |  |  |
|  |  | 1、2#栋外墙粉刷（C 面）：1000㎡ |  |  |
| 施工部位 |  |  |  |  |
|  |  | 2、2#栋铲除外墙瓷砖（A、B、D 面）：1948.91㎡ |  |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |
|  |  | 3、2#栋拆卸外墙设备：音箱 2 个、摄像头 2 个 |  |  |
| 完成工程量 |  |  |  |  |
|  |  | 4、2#栋铲除 600*600 地板砖：845㎡ |  |  |
|  |  | 5、2#栋搭建钢管架：1000㎡ |  |  |

| 施工质量检验 安全作业情况 | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |
| --- | --- |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 |
| 会议情况 | 会同建设方壹起确定外墙瓷砖的规格、颜色，氟碳漆的 颜色，教室门的样式。 |
| 来往文件情况 |  |
| 其它 | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 24 日 |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 5 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴、阵雨 | 气温 | 34° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 72 人。 主要设备：搅拌机、电锤 |  |  |

| 施工部位施工内容 完成工程量 | 工程进度： 1、2#栋外墙粉刷（A、B、D 面）：948㎡ 2、2#栋安装教室门过梁 52.8m、砌墙 15.2m3 3、2#栋地板水泥砂浆找平：445㎡ 4、2#栋拆除落水管：80m 5、2#栋水磨石地板：287㎡ 6、1#栋搭建钢管架：2000㎡ |
| --- | --- |
| 施工质量检验 安全作业情况 | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 |
| 会议情况 | 无 |
| 来往文件情况 |  |
| 其它 | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 25 日 |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 6 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 32° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 投入人员、设备 | 人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。 主要设备：搅拌机、磨石机 |
| --- | --- |
| 施工部位施工内容 完成工程量 | 工程进度： 1、2#栋外墙粉刷（A、B、D 面）：1000㎡ 2、2#栋安装教室门粉墙：285㎡ 3、2#栋地板水泥砂浆找平：400㎡ 4、2#栋拆除落水管：100m 5、2#栋水磨石地板：500㎡ 6、1#栋搭建钢管架：1800㎡ |
| 施工质量检验 安全作业情况 | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 |
| 会议情况 | 无 |
| 来往文件情况 |  |
| 其它 | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 26 日 |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 7 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 74 人。 主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、2#栋外墙保温：1000㎡ 2、2#栋外墙刷防水：800㎡ 3、2#栋外墙贴 PVC 阳角线：300m 4、2#栋安装落水管：100m 5、2#栋安装管道排水管;30m 6、2#栋安装空调外机（柜机）：5 台 7、2#栋空调更换外机支架：5 付 8、2#栋空调外机加铜管：10m 9、2#栋空调外机加铵：5 台 10、2#栋水磨石楼梯梯级：60㎡ 11、2#栋清理垃圾：64m3 |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 |  | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。 |  |  |
| 会议情况 |  | 无 |  |  |
| 来往文件情况 |  |  |  |  |
| 其它 |  | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |  |  |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 27 日 |  |  |  |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 8 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 74 人。 主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、2#栋外墙保温：1950㎡ 2、2#栋外墙刷防水：2150㎡ 3、2#栋外墙贴 PVC 阳角线：228m 4、2#栋安装落水管：80m 5、2#栋安装管道排水管;20m 6、2#栋安装空调外机（柜机）：3 台 7、2#栋空调更换外机支架：3 付 8、2#栋空调外机加铜管：6m 9、2#栋空调外机加铵：2 台 10、2#栋水磨石楼梯梯级：60㎡ 11、2#栋清理垃圾：40m3 |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 |  | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。 |  |  |
| 会议情况 |  | 无 |  |  |
| 来往文件情况 |  |  |  |  |
| 其它 |  | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |  |  |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 28 日 |  |  |  |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 9 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。 主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、1#栋搭建外墙钢管架：2000㎡ 2、2#安装空调落水管：30m 3、2#栋外墙线路整理：①￠25PVC 线管：240m ②电话线：210m ③电脑线：55m ④监控视频线：45m ⑤R2.5mm2 电源线：50m 4、2#栋铲除墙裙、过道瓷砖：542㎡ 5、2#栋外墙刮腻子粉、刷氟碳漆：1500㎡ 6、 2#栋楼梯间、过道刮腻子粉：300㎡ 7、2#栋墙裙、过道贴瓷砖：200㎡ 8、2#栋铝合金窗户维修换轮子：300 个 9、2#栋窗户换玻璃（8mm 厚）：50㎡ 10、2#栋安装￠50mm 排水管：25m |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 |  | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。 |  |  |
| 会议情况 |  | 无 |  |  |
| 来往文件情况 |  |  |  |  |
| 其它 |  | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |  |  |

记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 29 日

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 10 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。 主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、2#栋外墙刮腻子粉、刷氟碳漆：1600㎡ 2、2#栋楼梯间、过道刮腻子粉：600㎡ 3、2#栋墙裙、过道贴瓷砖：340㎡ 4、2#栋铝合金窗户维修换轮子：596 个 5、2#栋窗户换玻璃（8mm 厚）：70㎡ |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 |  | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。 |  |  |
| 会议情况 |  | 无 |  |  |
| 来往文件情况 |  |  |  |  |
| 其它 |  | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |  |  |

记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 30 日

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 11 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。 主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、1#栋搭建钢管架：2000㎡ 2、1#栋铲除外墙瓷砖（A、D 面）：2500㎡ 3、1#栋拆除防盗网：620㎡ 4、1#栋拆卸空调外机（柜机）：35 台 |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 |  | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。 |  |  |
| 会议情况 |  | 无 |  |  |
| 来往文件情况 |  |  |  |  |
| 其它 |  | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |  |  |

记录人：技术负责人：日期：2015 年 7 月 31 日

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 12 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。 主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、2#栋楼梯间、过道刮腻子粉 190㎡ 2、1#栋拆除落水管：324m 3、1#栋铲除外墙瓷砖（B、C 面）：2200㎡ 4、1#栋铲除过道护栏瓷砖：142㎡ 5、1#栋过道护栏水泥砂浆找平：142㎡ |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 |  | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。 |  |  |
| 会议情况 |  | 无 |  |  |

| 来往文件情况 |  |
| --- | --- |
| 其它 | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 8 月 1 日 |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 13 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。 主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、2#栋楼梯间、过道刮腻子粉:200㎡ 2、1#栋安装屋面落水管：324m 3、1#栋贴过道护栏瓷砖：142㎡ 4、1#栋外墙保温：4700㎡ 5、1#栋外墙刷防水：4700㎡ 6、1#栋外墙粉刷水泥砂浆（A、D 面）：2500㎡ |  |  |
| 施工质量检验 安全作业情况 |  | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |  |  |

| 施工作业中存于的问题及处理情况 | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。 |
| --- | --- |
| 会议情况 | 无 |
| 来往文件情况 |  |
| 其它 | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 8 月 2 日 |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 14 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。 主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、1#栋外墙粉刷水泥砂浆（B、C 面）：2200㎡ 2、1#栋外墙贴 PVC 阳角线：1520m 3、1#栋外墙刮腻子粉、刷氟碳漆：2000㎡ 4、1#栋清理垃圾：96m3 |  |  |

| 施工质量检验 安全作业情况 | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |
| --- | --- |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。 |
| 会议情况 | 无 |
| 来往文件情况 |  |
| 其它 | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 8 月 3 日 |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 15 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。 主要设备：搅拌机、磨石机、水磨机 |  |  |
| 施工部位施工内容 完成工程量 |  | 工程进度 1、1#栋安装电缆桥架：80m 2、1#栋制作安装角铁支架：18 个 3、1#栋安装空调￠32PVC 排水管：130m |  |  |

|  | 4、2#栋清理水磨石地板於泥：48m3 |
| --- | --- |
| 施工质量检验 安全作业情况 | 施工中安全质量可控，施工严格按照施工方案及技术交 底进行施工，作业人员均佩戴安全防护用品。 |
| 施工作业中存于的问题及处理情况 | 1、为确保工期，组织施工人员加晚班。 2、施工天气炎热，施工人员发放防暑用品。 |
| 会议情况 | 无 |
| 来往文件情况 |  |
| 其它 | 今日无停水、停电、停工情况，机械运转正常。 |
| 记录人：技术负责人：日期：2015 年 8 月 4 日 |  |

# 施工日志

项目名称：郴州市五中教学楼维修改造项目第 16 页

| 天气 | 白天·夜晚 | 晴 | 气温 | 35° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人员、设备 |  | 人员：管理人员 3 人、施工人员 75 人。 主要设备：搅拌机、电锤、切割机 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216100232102010100