境整洁，现场“五有”设施齐全合理，构成施工现场内排水系统。并专人管理，定时清除。5.2.7文明建设上

全员加以检查监督，有问题必须当即整改解决，不得推脱、拖延。1.3.7结构施工时，必须按照用水用电布置

检测，面砖贴面通过敲击通过声音的虚实来在断定有无空鼓，对难于看到的地方可采用镜子或灯光照射来检测。工

书，并及时收集归档。严格控制插铁位置，采用增加定位箍及限位筋电焊固定措施。浇捣混凝土时派专人负责看守

施工组织设计

隆昌县畜牧科技养猪场新建工程

四川省国民建筑工程有限公司 二 OO八年六月

质量是整个结构工程施工质量最为直观的一个分项工程，是确保本工程达到质量目标中一个重要的关键施工过程。

料及主要机具：4.1.1石料：其品种、规格、颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定，应有出厂合格证

土浇捣时，必须严格控制好平台混凝土的面标高及平台板厚度，平台面按双向间距1500MM范围内做统一抄平

的二级复试取样、送样工作。3.2.3对于施工主材应加强取样工作，对每批进场水泥必须取样进行安定性及强

施工组织设计（方案）审核栏

建设单位：

工程负责人（签字）：             审查意见：

年    月    日

现场代表（签字）：

年    月    日                 年    月    日

监理单位：隆昌县建设监理工程有限公司

监理总工（签字）：

审查意见：

年    月    日

监理工程师（签字）：

年    月    日                 年    月    日

施工单位：四川省凉亭建筑工程有限公司

审查意见：                       编制人（签字）：

技术负责人（签字）：

年    月    日

、文明施工管理检查的接待、联系、汇报等工作。5.2.3在施工现场容貌上，一律实施围档封闭施工，高度必

施工措施4.3.1主要分部工程施工方法4.3.1.1基础施工方法：本工程基础为条形基础，在开挖施工前

量比，水泥计量精度在±2%以内。宜采用机械搅拌，投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90

，严禁无证上岗作业。各施工班组施工前均应由施工负责人进行书面交底。1.3.3专职安全员根据本工程施工

目   录

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

第十章

编制依据说明…………………………………………… 1 工程概况………………………………………………… 2 总工程总目标…………………………………………… 3 施工组织措施及总体部署……………………………… 4 主体及基础施工方案…………………………………… 5 主体及基础质量控制措施………………………………16

工期及进度计划…………………………………………30

劳动力安排计划…………………………………………31

主要施工机械一览表…………………………………32

安全文明施工措施……………………………………33

手架搭设标准：横平竖直，连续牢固，底脚着实，层层拖牢，支撑垂直，畅通平坦，安全设施齐全，牢固。1.3

面布置，强化堆场划块管理，建筑材料区域堆放整齐，并采取安全保卫措施，必要时派专人看护材料物品，施工区

的整理归档工作，在抓好工程施工的硬件的同时，必须抓好软件的管理工作，从而保证工程的施工质量。3.1.

高的栏板（或挡脚笆、挡脚网）；顶排的扶手栏杆不得小于二道，高度分别为1.3m和1.9m。9）外架钢管

第一章    编制依据说明

1、畜牧科技养猪场新建工程施工图。

2、有关现行国家及地方施工技术规范。

3、建设方提供的工程地质勘察资料、单位更正文件资料。

4、根据企业质量标准文件及标准施工现场施工管理的有关细则。

用照片、实物取证等有效手段发现并处理施工中的违章和不安全因素，并采用强有力的手段落实整改，并作好书面

整，表面洁净。主体工程施工技术措施5.1钢筋工程施工技术措施5.1.1钢筋施工时严格按图纸和规范要求

乱丢乱抛，防止向外弹出伤人。1.3.14使作的榔头、斧头等手工工具，木柄要装牢，操用时手要握紧，以防

出本工程文明工地的评分标准，通过定期和不定期检查相结合，每月对各专业分包单位和班组的检查进行打分，对

第二章    工程概况

本工程为隆昌县石碾镇畜牧科技养猪场新建工程，地处隆昌县石碾 镇，层数为一层，建筑面积： 892 m2 ，建筑高度： 4.5 m ，结构形式：砖 混。

基础为毛条石带形基础，基础持力层为强风化岩层地基承载力特征 值不小于 250KPa。

墙体采用 240 厚机制标砖， 用 M5混合砂浆砌筑， 墙身防潮层： 在室 内地坪下约 60 处做 20 厚 1：2 水泥砂浆内加 3~5%防水剂的墙身防潮层， 当室内地坪变化外防潮层应重叠300，并在高低差埋土一侧墙身做20厚 1： 2 水泥砂浆防潮层，如埋土侧为室外，还应刷 1.5 厚聚氨酯防水涂料（或 其它防潮材料）。

屋面工程：屋面防水等级为 II 级，防水层合理使用年限为 15 年， 设防做法为西南 03J201-12104a/9 （其中隔离层为刷沥青玛蹄脂一道，卷 材采用 SBS高聚物改性沥青防水卷材）。 保温隔热层采用 40 厚聚乙烯泡 沫保温板，隔气层采用 SBS改性沥青防水卷材一道，做法西南 05J103 第 9 页 4-1 节点。外排雨水斗、雨水管采用 PVC管，公称直径为 DN110。

第三章    工程总目标

防等单位加强联系，对重点要害部位防范设施到位，加强防火等专项检查。5.2.8施工现场上建立材料出场验

砌时，洞口周围砖块表面应清理干净，并浇水湿润，再用与原墙相同的材料补砌。7）墙中的洞口、管道、沟槽和

分部工程质量检测，即在施工过程中对于每一分项分部工程的施工过程质量控制。4.1.6已完项目成品保护检

点的复核、验收接受及保护工作，并做好有关书面资料的收集整理归档，为下道工序的施工提供可靠的技术保证。

1  、质量目标

质量达合格工程。

2  、进度目标

确保本工程以 92 天完成全部竣工，施工任务从 2008 年 6 月 1 日至

2008 年 8 月 31 日完工。

3

A

、安全文明施工目标

、确保安全无事故；

B  、确保文明施工。

的条件下组织施工。2.2.2现场生产临设及施工便道总体布置时，必须同步考虑工程基地范围内的永久总体道

面布置，强化堆场划块管理，建筑材料区域堆放整齐，并采取安全保卫措施，必要时派专人看护材料物品，施工区

评定好的给予一定奖励，差的则给予处罚，并要求其及时整改。5.2.2负责对上级机关和建设方进行有关生产

4.1.1格证。4.4.1.2合下列规定：料石的品种、规格、强度、颜色必须符合设计要求，有出厂合砂浆

第四章    施工组织措施及总体部署

1  、组织机构

1.1   工程采用项目经理负责制。

1.2   为了加快本工程的施工进度，对施工质量、安全、文明等方面进行全 面控制，顺利完成与其指定的质量、进度、安全、施工等的目标，我们在本工 程施工过程中， 建立以工程项目经理负责的矩阵制管理模式， 实行项目经理负 责制。项目管理人员的设置以公司管理骨干组成，以施工计划、施工场地的综 合安排，施工工期、工序衔接、施工质量的控制监督及施工现场的管理各方面 进行管理。

2  、施工总平面布置

2.1   根据建设单位提供的施工场地总平面图，现场施工要求进行相应的施 工现场平面布置。本工程施工场地布置具体原则如下：

2.1.1   符合施工流程要求，减少对专业工程和各工程方面的干扰。

2.1.2   结合施工场地，合理布置材料，堆料场地及临时设施。

2.1.4   文明施工总体的要求。

2.2   临时搭建

根据建设单位提供施工总平面布置，及建筑红线规划作如下布置：

鉴于建设单位提供的施工场地， 考虑搭设临时工棚予以解决，材料加工房、 门卫、水泥库房在进门处搭设。

2.3   临时用电

现场施工用电线路采用三相五线制。

2.4   现场卫生

为了保持工地及周围环境的清洁卫生，在施工期间所产生的施工垃圾和生 活垃圾将每天搬离施工现场， 直到工完料清，交付使用。

渣土的清运手续将在甲方的协助下，及时进行处理和外运渣土。

影响，设立投诉电话，倾听各相邻单位意见，及时改进施工方法。2.2.17结构外墙脚手架外侧满包细目绿网

砌筑皮数及砌筑高度等。4.2.3砌筑前拉线检查基础、垫层表面，标高尺寸是否符合设计要求，如第一皮水平

的品种，强度必须符合设计要求，同强度等级砂浆必须符4.4.1.2.14.4.1.2.2各组试块的平均

筑，提高柱与砖墙的整体性，同时逐步进行砌筑，砂浆饱满度要求达到80%以上。3.8产品保护措施3.8.

3  、施工布置

3.1   工期及进度计划

本工程计划总工期为 92 天。施工准备、基础及主体结构计划工期为 60 天， 实际开工时间从 2008 年 6 月算起。

3.2   本工程砼采用现场搅拌，模板采用钢模，木模配合，现场设八台 350 型灰浆搅拌机。

3.3   结合工程实际情况，制定主体结构技术复核计划表、砼试块制作计划 表及隐蔽工程验收计划表。

第五章    单位工程施工方案

1  、施工总流程

施工准备

基础开挖施工

主    体

屋

窗

地面

面

门

的条件下组织施工。2.2.2现场生产临设及施工便道总体布置时，必须同步考虑工程基地范围内的永久总体道

.4.4一般板支撑排架，经计算一般搭设要求：均采用直径48MM的钢脚手管，立杆间距平面尺寸（双向）间

3.4.7梁高超过0.6米以上的深梁中间部位用螺栓将两侧模板拉紧，防止模板中间膨胀。3.5钢筋工程技

中部钉好龙门桩（或者用木桩），把四大角轴线标注在龙门桩上。经有关人员检查符合设计要求后，在进行条基放

竣工验收

2、施工测量定位及轴线标高控制方法

A、测量定位：本工程测量定位采用经纬仪 1 台，根据建设规划的红线界 点和有关图纸， 确定轴线控制点； 并将所有控制点延伸至挖土影以外的围墙上。 在底层设四个控制点，用以控制整幢的测量放线。 整个定位工作由我公司专职 测量工程师完成。

B、测量精度的控制及误差范围

测角：测角过程中误差控制在 2″以内，总误差 5mm以内。 测距：采用方法，取平均值。

量距：用鉴定过的钢尺进行量测并进行温度修正。

轴线之间的偏差在 5mm以内，层高垂直偏差在 5mm以内。

4、基础工程施工

4.1 施工顺序

4.1.1 总的施工顺序：

先地下后地上，先主体后围护，先土建后安装。

4.1.2 主体工程采用分段流水组织施工。

4.1.3 基础工程施工顺序

定位放线→复验→人工挖方→验槽清底→封底→校正轴线

4.2 主要工程施工顺序

放线→土方开挖→验槽→校正→条石砌筑

4.3 主要施工方法和特殊施工措施

4.3.1 主要分部工程施工方法

有人，确保消防工作落到实处。标准化文明施工保证体系及保证措施2.1标准化文明施工目标本工程现场将实行

的接地与接地干线连接，严禁在一个地线中串接几个接地点。1.3.25在低压线路中严禁利用在地作零线供电

记录上签字确认验收合格后，方可进行隐蔽和砼施工。3.6.5现场混凝土浇捣，必须严格监控混凝土振捣质量

的混合成型质量，从而来确保达到创优工程的目标。3.4.3模板体系制作时，必须严格按照经工程师认可的木

4.3.1.1  基础施工方法：

本工程基础为条形基础，在开挖施工前对班组进行技术交底，说明工程 质量要求，操作规程，保证工程顺利进行。

（ 1 ）基础施工程序

基础放线→土方开挖→检查验收→条石安砌回填夯实→检查验收。

（2 ）基础开挖前，应按基础施工图定位放线，并在基础四大角和中部钉 好龙门桩（或者用木桩），把四大角轴线标注在龙门桩上。经有关人员检查符 合设计要求后，在进行条基放线。

（3 ）条基检查主要进行轴线尺寸，基底是否砂浆饱满，是否符合设计、

施工要求。

（4 ）施工准备

4.1    材料及主要机具：

4.1.1     石料：其品种、规格、颜色必须符合设计要求和有关施工规范的 规定，应有出厂合格证。

4.1.2     砂：宜用粗、中砂。用 5mm孔径筛过筛， 配制小于 M5的砂浆，砂

的含泥量不得超过 10%；等于或大于 M5的砂浆，砂的含泥量不得超过 5%， 不 得含有草根等杂物。

4.1.3     水泥：一般采用 325 号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。有出

厂证明及复试单。如出厂日期超过三个月，应按复验结果使用。

4.1.4     水：应用自来水或不含有害物质的洁净水。

4.1.5     其它材料： 拉结筋，预埋件应做好防腐处理。

4.1.6     主要机具： 应备有搅拌机、 筛子、铁锨、小手锤、大铲、托线板、

线坠、水平尺、 钢卷尺、 小白线、 半截大桶、扫帚、工具袋、手推车、皮数杆

所参加施工的作业人员必须经安全技术操作培训合格后方可进入现场进行施工。特殊工程必须持有操作证上岗作业

4.1.1格证。4.4.1.2合下列规定：料石的品种、规格、强度、颜色必须符合设计要求，有出厂合砂浆

，防止杂物、灰尘外散，形成环境污染。2.2.18挖土施工安排在夜间进行，对进出场的车辆机械，采用高压

气温低于5℃或当日最低气温低于-3℃时，即进入冬期施工。4.3.5.2冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥，

等。

4.2    作业条件：

4.2.1     基础、垫层已施工完毕，并已办完隐检手续。

4.2.2     基础、垫层表面已弹好轴线及墙身线， 立好皮数杆， 其间距约 15mm

为宜。转角处应设皮数杆，皮数杆上应注明砌筑皮数及砌筑高度等。

4.2.3     砌筑前拉线检查基础、垫层表面，标高尺寸是否符合设计要求， 如第一皮水平灰缝厚度超过 20mm时，应用细石混凝土找平，不得用砂浆掺石 子代替。

2.2.4     砂浆配合比由试验室确定， 计量设备经检验， 砂浆试模已经备好。

4.3  操作工艺

4.3.1   工艺流程：

砂浆搅拌

↓

作业准 → 试排撂 → 砌料 → 验评

备        底       石

4.3.2     砌筑前，应对弹好的线进行复查，位置、尺寸应符合设计要求，

根据进场石料的规格、尺寸、 颜色进行试排、撂底，确定组砌方法。

4.3.3  4.3.3.1

4.3.3.2

砂浆拌制：

砂浆配合比应用重量比，水泥计量精度在±2%以内。

宜采用机械搅拌， 投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌

时间不少于 90s。

4.3.3.3     应随拌随用， 拌制后应在 3h 内使用完毕， 如气温超过 30℃，应

在 2h 内用完， 严禁用过夜砂浆。

加强联系，解决扰民问题。2.2.23严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，并尽量选用低噪声设备

参加工程项目施工人员，尤其是管理人员加强质量意识、质量目标的教育宣传，牢固树立“质量第一”的意识，围

进行现场全过程的质量检测。4.1现场质量检测的内容4.1.1在开工前的检查，即检查本工程是否具备开工

砼运输，浇筑及间歇时间不得超过规范所规定的时间。采用振捣器捣实砼的每一振点的振捣延续时间，应使混凝土

4.3.3.4     砂浆试块： 基础按一个楼层或 250m3 砌体每台搅拌机做一组试块 （每组 6 块），如材料配合比有变更时，还应做试块。

4.3.4

4.3.4.1

料石砌筑：

组砌方法应正确，料石砌体应上、下错缝，内外搭砌，料石基

础第一皮应用丁砌。坐浆砌筑，踏步形基础，上级料石应压下级料石至少三分 之一。

4.3.4.2     料石砌体水平灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不宜 大于 5mm； 半细料石砌体不宜大于 10mm； 粗料石砌体不宜大于 20mm。

4.3.4.3     料石墙长度超过设计规定时，应按设计要求设置变形缝，料石

墙分段砌筑时，其砌筑高低差不得超过 1.2m。

4.3.5

4.3.5.1

冬雨期施工：

当预计连续 10d 内日平均气温低于 5℃或当日最低气温低于-3℃

时，即进入冬期施工。

4.3.5.2     冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥，按冬施方案并对水、砂进行 加热，砂浆使用时的温度应在+5℃以上。

4.3.5.3     雨季施工应防止雨水冲刷墙体、 下班收工时应覆盖砌体上表面， 每天砌筑高度不宜超过 1.2m。

4.4  质量标准

4.4.1     保证项目：

4.4.1.1

格证。

4.4.1.2

合下列规定：

料石的品种、规格、强度、 颜色必须符合设计要求，有出厂合

砂浆的品种， 强度必须符合设计要求， 同强度等级砂浆必须符

检查验收后，所有钢筋应全部上架堆放，规范标识。3.5.3工程所有的钢筋，进场时必须具备厂方提供的质保

定以下质量保证实施措施：3.1质量管理措施3.1.1我公司及时做好甲方提供的有关水准点、坐标轴线控制

，防止杂物、灰尘外散，形成环境污染。2.2.18挖土施工安排在夜间进行，对进出场的车辆机械，采用高压

50KPa。墙体采用240厚机制标砖，用M5混合砂浆砌筑，墙身防潮层：在室内地坪下约60处做20厚1

m,k

m,k

4.4.1.2.1

4.4.1.2.2

各组试块的平均强度不小于 f 。

任意一组试块时强度不小于 0.75f m,k。

当仅有一组试块时其强度不小于 f 。

4.4.1.3 4.4.2

4.4.2.1

转角处必须同时砌筑，交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。 基本项目：

料石砌体应内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交替设置，

料石放置平稳，灰缝均匀一致，灰缝厚度符合施工规范的规定。

4.4.2.2     料石砌体墙面应采用叨灰勾缝，粘结牢固，密实光洁，横、竖 缝交接平整，墙面洁净，清晰美观。

4.4.3     允许偏差项目，见表 6-3。

表 6-3

允许偏差 (mm)

顶 顶    目  毛料石   粗料石  半细 细料    检验方法

次                              料石  石

基  墙  基  墙 墙、 柱 墙、 柱

础       础

1  轴线位移 20   15  15  10   10    10   用经纬仪、水

2  基础及顶  ±  ±15  ± +15  ±10  ±10 准仪、尺量检查 面标高  25       15

3  砌体厚度  ±  +20  ± +10  +10  +10     尺量检查 30  -10  15  -5   -5   -5

垂直 每  —  20  —  10    7    5   用经纬仪或吊线

度  层                                      坠

±  —  30  —  25   20    15  每层用托线板检

高                                      查

5 平整度墙、 —  20  —  10    7    5   用靠尺和楔形塞 柱                                        检查

6  水平灰缝 —  —  —  10    7    5  拉 10m小线， 尺量 平直度                                      检查

要求，设置好水笼头及消防火器，确保消防设施落到实际，确保施工安全。1.3.8施工现场各种用电器具及有

具袋、手推车、皮数杆等。4.2作业条件：4.2.1基础、垫层已施工完毕，并已办完隐检手续。4.2.2

专职档案员，按照要求和有关制度，认真收集日常资料和有关信息，并做好竣工归档资料。6.4项目资料员平时

柱头插筋位置。插筋根部用环箍点焊牢固，保证插筋垂直和位置正确。3.5.5严格控制现浇板上下层钢筋的位

4.5  成品保护

4.5.1     料石墙砌筑完后，未经有关人员检查验收，轴线桩、水准桩、皮 数杆应加以保护，不得碰坏、拆除。

4.5.2     砌体中埋没的构造筋应注意保护，不得随意踩倒弯折。

4.5.3     细料石墙、柱、垛、应用木板、塑料布保护，防止损坏楞角或污 染。

4.6  应注意的质量问题

4.6.1     砂浆强度不稳定： 材料计量要准确， 搅拌时间要达到规定的要求。

试块的制作、养护、试压要符合规定。

4.6.2     水平灰缝不平： 皮数杆应立牢固， 标高一致， 砌筑时小线要拉紧，

穿平墙面，砌筑跟线。

4.6.3     料石质量不符合要求：对进场的料石品种、规格、颜色验收时要 严格把关。不符合要求时拒收，不用。

4.6.4     勾缝粗糙：应叨灰操作，灰缝深度一致， 横竖缝交接平整，表面

洁净。

5、主体工程施工技术措施

5.1 钢筋工程施工技术措施

5.1.1 钢筋施工时严格按图纸和规范要求进行。

5.1.2  柱竖向受力钢筋采用电弧焊焊接接头。梁受力主筋接头采用电焊 接头。

5.1.3  焊接接头，我们将派高水准的焊工持证上岗，同时由专职质量员

工程建设效果图，标明工程概况、甲方单位、设计单位、施工单位名称，项目负责人名字和监督电话。2.2.1

体系运行图检查制度加强自检互检专检落实整改措施评定及奖罚技术主管技术主管技术主管技术主管技术主管技术

步做好防护监控措施，施工现场必须建立防火档案，并按施工总人数的10%比例建立消防组织，并开展正常活动

面布置，强化堆场划块管理，建筑材料区域堆放整齐，并采取安全保卫措施，必要时派专人看护材料物品，施工区

跟踪监督，随机抽取样送试验室进行抗拉、抗弯机械性能测试，对于现场焊接 接头，按每一检验批焊接接头做三组试验。

5.1.4 工程施工时，即安排人员将各个部位的垫块按各自所需厚度预制，  并保证预制标号与相应部位砼标号相同， 柱垫块应预插扎丝， 便于使用时栓挂， 柱筋绑扎完后， 应立即安排人员将垫块挂上， 以保证各层柱钢筋位置的准确性， 避免偏位。

5.1.5  钢筋施工时，应结合安装工程交替进行，为安装工程创造良好的 工作条件，以利安装方面的埋管、埋件、留洞、留孔的顺利进行，确保安装质 量。

5.1.6  所有钢筋工程包括预埋件，必须填写隐蔽工程验收单，由质检部 门检查合格后，方可进入下道工序施工。

5.2 砼工程施工技术措施

5.2.1 砼浇筑                                1 ）在浇筑工序中，应控制砼的均匀性和密实性。

2）砼拌合物运至浇筑地点后，应立即浇筑入模。

3）砼应振捣成型，根据施工对象有混凝拌合物性质，选入插入式振动棒。 振动棒各插点的间距应均匀，间距不超过振动棒有效作用半径的 1.5 倍，每个 插点的振捣时间为 20-30s。

5）砼在浇筑及静置过程中，应采取措施防止产生裂缝，由于砼的沉降及 干缩产生的非结构性的表面裂缝，应在砼终凝前予以修整。

6 ）在浇筑砼时，制作拆模和强度合格评定用的试件。需要时应制作抗渗 及其他性能的试验用的试件。

5.2.2  在养护工序中，应控制混凝土处在有利于硬化及强度增长的温度 和湿度环境中。使硬化后的砼具有必要的强度和耐久性。

保护4.5.1料石墙砌筑完后，未经有关人员检查验收，轴线桩、水准桩、皮数杆应加以保护，不得碰坏、拆除

用预埋筋于柱内拉结筋位置应准确。5.5屋面工程本工程屋面防渗漏措施除按楼面嵌缝处理好后，严格按设计要

水龙头冲洗车轮，防止污染场外道路。2.2.19每天派专职人员清扫冲洗施工道路，保持场内外道路整洁，无

验、参与承建并获优质工程的施工队伍进场施工，同时对于项目部管理人员的配备方面，也配备具有多年现场工作

5.2.3  采用自然养护砼，每天记录大气气温的最高和最低温度以及天气 变化情况。

5.2.4 砼养护派专人进行。初期用洒水养护， 2 天后用胶管浇水。浇洒次 数以保证砼经常保持润湿度。当外界平均气温低于 5℃时，不得洒水。

5.2.5  拆模时，对不承重的侧模，只要能保证砼表面和棱角，不致因拆 模而损坏，即可拆除；对于承重结构的底模板，其拆模时间根据跨度必须达到 设计强度 75—100%。

5.3 砌体工程施工操作的方法及要点

1）砌筑前， 应将砌筑部位基底清理干净， 放出墙身线及边线， 浇水湿润。

2）在皮数杆之间拉准线， 依照准线逐皮砌筑，其中第一皮砌块按墙身边 线丁砖砌筑。

3）砖砌体操作方法可采取铺浆法或“三一”砌法，采用铺浆法砌筑时， 其铺浆长度不得超过 750mm， 若气温超过 30℃时， 铺浆长度不得超过 500mm。

4）砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度要控制在 10mm， 水平灰缝的砂浆饱满 度不得小于 80%， 竖缝宜采用挤浆或加浆法。

5）砖墙转角处，应按皮数杆码头。砖丁字交接处，应隔皮纵横墙砌通， 交接处内角的竖缝应上下相互错开 1/4 砖长。

6）砖墙中留置临时施工洞口时，其侧边离交接处的墙面不应小于500mm， 临时洞口补砌时， 洞口周围砖块表面应清理干净， 并浇水湿润， 再用与原墙相 同的材料补砌。

7）墙中的洞口、 管道、沟槽和预埋件等应在砌筑时正确留出或预埋，宽 度超过 300mm的洞口应设置过梁。

5.4 墙体的拉结

墙体的拉结，采用预埋筋于柱内拉结筋位置应准确。

.4.3允许偏差项目，见表6-3。表6-3允许偏差(mm)顶顶目毛料石粗料石半细细料检验方法次料石石

报告、图纸会审或专业技术交底等重要资料的各项内容要填写完全，并加盖甲方单位、质检单位和设计等单位公章

都必须由电工检查，确认性能可靠安全检查的情况下方可使用。结构楼层竖向及平面水平的供配电电缆都必须严格

，应立即安排人员将垫块挂上，以保证各层柱钢筋位置的准确性，避免偏位。5.1.5钢筋施工时，应结合安装

5.5 屋面工程

本工程屋面防渗漏措施除按楼面嵌缝处理好后，严格按设计要求做好找 平层，防水层等方面的工作，必须进行层层把关、重点控制。必须坚持上道工 序不合格，下道工序不允许施工的基本原则。嵌缝完毕必须进行渗水试验。屋 面防渗操作控制为： 基层清理——沉降缝清理——油膏嵌缝——渗水试验—— 1：6 水泥炉找坡——20 厚 1：3 水泥砂浆找平层——APP卷材防水层（柔性） ——25mm厚水泥砂浆保护层——砼块面层——关水 24 小时蓄水试验——分隔 缝油膏嵌灌——成品保护。

5.6 脚手架工程

1 ）本工程均要求搭设落地脚手架，落地脚手架搭设标准：横平竖直，连 结牢固，底脚着实，层层拉牢，支撑竖直，通畅平坦，安全设施齐全、牢固。

2）脚手架架设工必须具备中华人民共和国国家标准特殊行业作业人员安 全技术考核管理规则（ GB5306-85）要求的条件，才能进行脚手架的搭设和拆 除工作。

3 ）脚手架的地基必须平整夯实， 有排水措施； 脚手架一经搭设， 其地基 即不准随意开挖。

4）小横杆垂直间距（即脚手架的步距）为 1.8m；底层步距不得大于 2m； 小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于 30cm和 15cm。

5 ）脚手架外侧转角处每隔 15 米必须设一道剪刀撑后， 与地面的夹角应 控制在 45-60 度。自上而下连续设置。

6）大横杆间应等距设置两根搁栅： 箱板应满铺，不得留有空隙，底笆与 大横杆的绑扎点不得小于四个，每个点必须用 18 铅丝双股扎牢。

7）脚手架与主体结构之间必须有连续牢固的拉撑点， 拉撑点的水平间距 不得大于 3.6m ；拉结处的小横杆与建筑物间应加撑头与墙面抵紧。

3.4.7梁高超过0.6米以上的深梁中间部位用螺栓将两侧模板拉紧，防止模板中间膨胀。3.5钢筋工程技

损坏，即可拆除；对于承重结构的底模板，其拆模时间根据跨度必须达到设计强度75—100%。5.3砌体工

安装后要防止碰撞和堵塞，不得在成品楼地面上拌合砂浆等。3.9工程竣工档案资料的汇集整理措施3.9.1

料布保护，防止损坏楞角或污染。4.6应注意的质量问题4.6.1砂浆强度不稳定：材料计量要准确，搅拌时

8 ）脚手架的外侧，自第二步起，必须每步设一米高的防护栏杆和 40cm 高的栏板（或挡脚笆、挡脚网）；顶排的扶手栏杆不得小于二道，高度分别为 1.3m 和 1.9m。

9 ）外架钢管必须油漆，防护栏钢管油漆成红白相间的颜色，每节颜色长 度为 30cm。剪刀撑钢管油漆成红色，其余钢管油漆成黄色。

10 ）临近工地架空供电线一侧的脚手架，必须在高压线水平上方，全部 张设安全护网。脚手架内立杆与墙面间每隔四步设一道隔篱笆。

11 ）操作人员上下架子搭设安全可靠的坡道，坡道设置在脚手架外侧， 数量应根据工程量确定。

之间拉准线，依照准线逐皮砌筑，其中第一皮砌块按墙身边线丁砖砌筑。3）砖砌体操作方法可采取铺浆法或“三

然，确保工程中每个分项直至每个工序环节的施工质量，来保证最终的工程质量目标。3.1.4为确保实现合格

-5-5垂直每—20—1075用经纬仪或吊线度层坠±—30—252015每层用托线板检高查5平整度墙

程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由专职质量员核定。3）项目经理部项

第六章  主体及基础质量控制措施

1、质量保证体系及保证措施

本工程要确保达到合格工程，建立目标质量管理网络。

质量责任制

1、加强分包项目管理

2、落实岗位责任制

3、各分项按工种书面交底

4、各分项质量验收

质量控制点

1、指定质量控制点

2、跟踪管理

3、分析改进

质量目标

确保“合格工程”

工作质量

1、合理设计岗位指定专项 控制点

2、跟踪管理

2、质量保证体系运行图

检查制度

1、加强自检互检专检

2、落实整改措施

3、评定及奖罚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/217030136105006042