新郑市城市管理行政执法局城区新建垃圾中转站和公厕项目

# 施工组织设计

# 编制； 审核； 审批；

河南中城建设集团股份有限公司

# 年	月	日

目 录

### 一、	施工组织设计编制说明与依据 (一) 编制说明

(二) 编制依据

### 二、工程概况(一) 工程简介(二) 工期计划

三、施工组织机构

### 四、主要分部分项工程施工方案及技术措施 (一) 定位放线

(二) 土方开挖(三) 验槽

### (四) 素混凝土垫层(五) 钢筋工程

(六) 模版工程 (七) 混凝土工程

### (八) 砖砌体砌筑工程

(九) 铝合金龙骨条形板吊顶施工工艺(十) 涂料施工工艺

### (十一) 地砖、瓷砖饰面工程

五、确保工程质量的技术组织措施 (一) 质量保证体系

### (二) 质量保证措施(三) 技术质量措施(四) 质量管理措施

(五) 消除质量通病措施

### 六、确保安全生产的技术组织措施(一) 建立和完善项目安全管理体制

(二) 建立安全生产档案(三) 制定安全技术措施

### 七、确保文明施工的技术组织措施 (一) 现场文明施工管理细则

(二) 文明施工具体管理措施(三) 文明施工检查措施

### 八、确保工期的技术组织措施 (一) 施工进度计划总目标

(二) 工程施工顺序安排原则(三) 进度措施

### 九、必要的其他措施(一) 雨季施工措施

(二) 高温天气的施工措施(三) 环境保护措施

### (四) 减少扰民、降低环境污染和噪声的措施(五) 现场保卫、消防及预防意外伤害措施

附表1 拟投入本工程的的主要施工机械表

### 附表 2 劳动力计划表

附表3 施工总平面图及临时用地表

附表4工期横道图

### 一、施工组织设计编制说明与依据 (一) 编制说明

根据新郑市城市管理行政执法局城区新建垃圾中转站和公厕项目

工程施工的招标文件及图纸，结合我公司的施工经验及技术设备条件，编制本工程施工组织设计，本设计主要阐述了施工组织、施工进度，以保证工期、质量。安全文明施工的具体措施。

### (二) 编制依据

1、根据新郑市城市管理行政执法局城区新建垃圾中转站和公厕项目工程施工的招标文件及图纸

2、依据设计文件的要求，本工程的材料、设备达到以下国家和行业现行的施工及验收规范。

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91 )

《建筑地基基础施工质量验收规范》(GBJ50202-2002)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012)

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)

《钢筋焊接接头试验方法标准》(JBJ\T127-2001)

《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑工程质量检验评定标准》

《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2004)

《建筑设计防火规范》

《建筑施工检查办法》(JGJ95-99)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ32-2001)

《施工现场临时用电案前技术规程》(JGJ46-88) 有关建筑设计的其它规范及规定。

《采暖与卫生工程施工及验收规范及建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GB50303-2002)

### 二、工程概况(一) 工程简介

工程名称： 新郑市城市管理行政执法局城区新建垃圾中转站和公厕项目

子工程名称：一：子产路公厕

二：宏基小区垃圾中转站连体公厕三；人民路与神州路公厕

四：黄水路垃圾中转站连体公厕五：解放路与学院路公厕

宏基小区垃圾中转站连体公厕、黄水路垃圾中转站连体公厕；建筑结构类型: 框架结构，建筑层数:地上三层，层高 13.60 米，建筑面积为 519.00 平方米。

子产路公厕、人民路与神州路公厕、解放路与学院路公厕 ；建筑结构类型: 砌体结构，建筑层数:地上一层，层高 3.60 米，建筑面积为 102.90 平方米

结构抗震设防类别为丙类，主体结构设计使用年限50 年，（普通建筑）抗震设烈度；7 度。工程等级三级，耐火等级二级，屋面防水等级一级。

### (二) 工期计划

本工程计划工期为	天，工程质量为合格。

### 三、施工组织机构

我公司以“质量第一、开拓进取、诚信守诺、争创一流”为宗旨，发扬艰苦奋斗，开拓创新的企业精神，以图纸和合同为依据，以工程项目为中心，建立有效的管理体系。

1、项目领导部

由项目经理、技术负责人组成，项目经理是企业法人在本工程 上的代表，具有人事、行政、工程成本控制、施工管理、技术决策、设备租赁的权利，对工程质量、进度、生产安全负责。

- 项目经理是工程的总负责人，负责对外联系及质量、安全、文明施工工作。

- 项目技术负责人负责技术准备、图纸会审、技术问题处理、技术攻关、内业资料、技术签证等工作。

2、项目管理部

由各专业施工员及管理人员组成，负责项目中各项具体工作的组织与实施，在本工程中，计划成立下述墓层机构:施工组:由项 目副经理负责，施工员组成，负责全部工程各项施工管理、人员管理、机械管理等。

技术组:由技术负责人负责，各专业工程师及技术人员组成，

负责工程设计问题、施工技术，各项方案及措施、工程资料等工作。器材组:负责材料及设备的采购供应工作。

质安组:负责具体各项工程质量、安全工作。

行政组:负责本项目经理部的日常行政管理及保卫工作。

3、作业层由施工班组、各分项工程施工班长及操作工人组成，主要人物是各分项工程项目的具体操作实施。

项目经理

技术负责人

技术组

工程组

质安组

物资组

行政组

施工现场管理机构

| 技 | 计 | 试 | 生 | 生 | 质 | 生 | 物 | 设 | 行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术 | 划 |  | 产 | 产 | 量 | 产 | 料 | 备 | 政 |
| 资 料 | 统 计 | 验 | 调 度 | 调 度 | 监 督 | 调 度 | 供 应 | 维 护 | 管 理 |

| 木 | 钢 | 混 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 筋 | 凝 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 |
| 班 | 班 | 土 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 |
|  |  | 班 |  |  |  |  |  |

### 四、主要分部分项工程施工方案及技术措施

（一）定位放线

本工程定位、放线工作根据规划部门测设的城市标准高程点和设计图纸，采用测设轴线控制桩的方法进行。

本工程标准高由城市标准高程点用水准仪引测到场内固定标准点，数量不少于 4 个，且视线良好。基础和主体施工时标高控制点均从该 4 个固定标准点往上往下引测。

本工程轴线控制桩测设，在基槽外 2-4m（最好与中线距离为整米数）外、不受施工干扰并便于引测和保存桩位的地方，测设各轴线延长线的轴线控制桩， 作为开槽后各阶段施工中确定轴线的依据。

定位、放线工作完成后，即刻填写《建筑物测量复核单》，作为技术资料收集保存。

### （二）土方开挖

本工程土方开挖，根据设计图纸及工程特点，采用人工与机械相结合的挖土的方法。根据地质报告，结合现场情况与设计图纸，施工时应清除浮土，采用天然地基浅基础，基础埋深按 1.0m 计，基础进入持力层不小于 0.3 米。

### （三）验槽

基坑开挖完成后，邀请勘察、设计、监理和建设单位共同验槽。其内容包括平面尺寸、标高、边坡坡度及地基土等情况，并进行拍底、钎探。待验槽通过后， 即可进入下一道工序的施工。基坑、基槽验收完毕，应随即填写《地基验槽记录》， 并经设计和监理、施工单位三方签字后，作为技术资料收集保存。

### （四）素混凝土垫层

施工时，根据固定标准标高点用水准仪和标尺往基坑下引测到基底塌饼顶， 使塌饼标高同垫层顶标高相同（塌饼间距 1.5m），然后进行素混凝土的浇筑。浇筑时，应随筑随根据塌饼用栝尺栝平，木抹抹平，并加强保养。

基础施工应注意以下几点：

A、查找、核对原有地下管线位置，以免挖土时造成损坏。

B、配合水、电，安装预埋避雷和上下水管预留孔、预埋件。

C、各部位钢筋验收、基坑土方验收都应该有设计院、建设单位及监理工程师参

加签证。

D、土方开挖后，尽快进行下道工序施工，以保证基坑不被积水浸泡和扰动。

### （五）钢筋工程

钢筋加工和安装前，应先熟悉图纸，核对钢筋配料单和标识牌，研究与有关工种的配合，确定施工方法。

1、±0.000 以下钢筋基础钢筋：

基础钢筋采用对焊连接。

基础钢筋网片应长向在外，短向在内绑扎，且将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的丝扣要求为“八字形”，以免网片歪斜变形。钢筋接头位置要错开，同一截面接头不能超过 50%，且相邻接头位置要错开 35d(d 为钢筋直径） 以上。上下层钢筋网片要用钢筋撑脚支撑，以保证钢筋位置正确，钢筋撑脚间距1m，采用钢管支撑。

2、±0.000 以上钢筋工程

- 柱子钢筋绑扎

a、按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量。先将箍筋都套在下层处的搭接筋上，然后立主钢筋。在搭接长度内，绑扎扣不少于 3 个，绑扣要向里。

b、绑扎接头的搭接长度按设计要求。

c、绑扎接头的位置应相互错开，在受力钢筋直径 30 倍区段范围内（且不少于500mm）。有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积，应符合受拉区不得超过 25%，受压区不得超过 50%。

d、在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动， 同上往下进行，宜采用缠扣绑扎。

e、箍筋与主筋垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎，箍筋的接头（即弯沟叠合处）应沿柱子竖向交错布置。

- 钢筋工程质量保证措施

a、选择有可靠信誉的供应商，严格控制原材料的进货渠道，保证钢筋的质量。每批进场的钢筋都必须有出厂合格证，并按施工规范进行复试，杜绝不合格的材料进入施工现场。

b、钢筋进场后按照不同的规格、不同的进货时间，并挂牌表明产地、进货时间、复试情况等。凡经实验不合格的钢筋均不得使用，并进行不合格品标识，立即组织退货。

c、钢筋制作前首先根据设计图纸及施工、设计规范计算下料长度，填写配料单， 经审核后严格按照料单下料，每批配好的钢筋应分别编号、挂牌堆放。

d、现浇柱与基础连接用的插筋，基箍筋比柱的箍筋缩小一个柱筋直径，以便连接，插筋位置一定要牢固，以免造成柱轴线偏移。

e、焊工必须持有上岗证，并且在规定的范围内操作。在正式焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊，并且在每批焊接件中按规范抽取试件进行试验。

f、钢筋绑扎前应核对成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量等是否与实际相符。

g、对绑扎好的钢筋，有关人员要及时组织进行隐蔽工程验收悬挑结构的钢筋应逐个验收，发现有不符合要求的，应及时整改。在混凝土浇捣时，必须派人跟班检查，修正钢筋以保证钢筋处于正确位置。

### （六）模板工程

1、根据设计要求及实际情况，本工程柱、梁、板、模板采用九合板。

2、安装柱模时先在基础面或楼面上弹出纵横轴线和四周边线，固定小方盘，在小方盘面调整标高，立柱头板，小方盘一侧要留清扫口。对通排柱模板，应先弹两端轴线及边线。

3、柱钢筋在预留孔、预埋件预埋完毕并经验收后，才能立模板，设临时支撑， 然后穿Φ12 圆钢制成的对拉螺栓，校正重直度和平整度后，拧紧螺帽，最后在柱模外加柱箍固定，柱箍间距不大于 800mm，采用钢管及十字扣件拉紧。

4、模板支好后，先由班组长进行自检。自检完毕由质量员负责进行模板的轴线、标高、垂直等、截面尺寸、支撑牢固度的复核，并作好书面记录、签证。

5、模板每周转一次均应铲除表面残余混凝土，涂刷脱模油后方可继续使用，发现有变形或损坏的，应及时进行修整。

6、模板拆除前要对混凝土强度做出初步鉴定。拆模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏方可拆除。

（七）混凝土工程1、施工准备

- 浇筑混凝土前，应对模板、支撑、钢筋及预埋件进行检查。模板应检查尺寸、位置（轴线和标高）、垂直度是否正确，支撑系统是否牢固，模板接缝是否严密， 模板内垃圾是否清理干净。钢筋应检查其种类、规格、数量、位置和接头是否符合设计要求，预埋件位置和数量是否正确，钢筋上油污是否清除干净，并做好隐蔽工程验收记录。

- 入库的水泥要按品种、标号、出厂日期分开堆放，并立有标识牌，防止水泥受潮，为了避免贮存时间过长而结块降低强度，做到先到先用。

- 砂、石的选用要符合设计及规范要求，并应有产品合格证和质量检验报告。

- 在混凝土施工阶段应掌握天气变化情况，特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际，更应注意。以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。

- 混凝土浇筑前，应先用水湿润模板。在施工缝处铺同混凝土成份的水泥砂浆， 柱混凝土与楼板混凝土分开浇筑。在钢筋较密处可用细石混凝土浇筑。

- 混凝土浇捣前对各部位必须进行现场交底，主要为浇捣顺序要点、操作规程、安全规程及技术规程，并严格按交底来施工。

- 浇捣前组织好足够的劳动力，并排出分组人员名单及各小组名单，安排好现场施工班子的轮流值班工作。配备夜间照明灯具及机具修理人员、电工值班人员、后勤管理人员。

- 钢筋班及木工班人员跟班作业，检查钢筋及模板的情况。

a、混凝土墙体浇筑时，把洞口两侧混凝土调整到大体一致。振捣时振捣棒应距沿口 30CM 以上，最好从两侧同时振捣，以防止洞口变形。大洞口下部应开口并补充振捣。

2、混凝土浇捣的主要方法及要领

(1) 柱子混凝土浇筑：

a、柱混凝土浇筑前底部应先填以 5~10cm 与混凝土配比相同的减半石子混凝土。柱混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于 50cm，振捣不得撬动钢筋和预埋件，并须有专人在下面随时检查模板。

b、柱高在 3m 之内，可在柱顶直接下混凝土浇筑，柱高超过 3m 时采用串筒或在模板侧面开门洞装斜溜槽分段浇筑。每段的高度不得超过 2m，并在浇筑后将门洞封实，用柱箍箍实。

c、柱混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝，应留在主梁下或主梁面，无梁楼板应留在柱帽下面。柱混凝土与梁板整体浇筑时，应在柱混凝土浇筑完毕后停歇1-1.5H，使其获得初步沉实，再继续浇筑。

### （八）砖砌体砌筑工程

本工程基础将采用标准砖，MU10 水泥砂浆砌筑，±0.000 以下采用 MU20 烧结非黏土实心砖，M5 混合砂浆砌筑。砖的品种、规格必须符合设计要求，并有出厂合格证和复试报告。

砌筑工艺：弹线、立皮数杆、摆砖、立头角、砌筑。

砂浆配制：按配合比搅好砂浆，计量准确，搅拌充分，砂浆要有良好的和易性和保水性。砌筑时，要求组砌方法正确，首先进行盘角，盘角不得超过五皮砖， 并进行吊线、靠直，如有偏差及时修正，盘角时严格按皮数杆的划线，控制好灰缝厚度为 8--12MM，中间按头角砖拉通线砌筑。

（九）铝合金龙骨条形板吊顶施工工艺 1、作业条件：

在吊顶内各种管线已基本安装完毕，经检查无返修，四周墙面粉刷已完成， 开始吊顶施工。复罩面板前,各不同工种需在板面留洞时，必须及时对留洞位置与规格尺寸做好交底。

2、工序安排：

放线——打孔——铝合金龙骨安装——覆面板安装——校水平——罩面板安装3、操作要点：

作好图纸交底后，根据基准线，弹出吊顶水平设计标高线，吊杆方木按 500 中距布置，在钉好的吊杆上按吊顶设计标高固定，再覆上九厘板基板，然后打上强力胶，粘结铝面板。

（十） 涂料施工工艺1、工序安排：

基层处理——批腻子——打砂纸——刷漆

2、操作要点：

- 基层表面处理，油漆施工的基层表面必须坚实，无酥松、脱皮、起砂、粉化等现象，除去表面的油污、灰尘、泥土、基层表面要平整，孔洞、裂缝须用腻子批嵌。

- 批腻子的要点是实、平、光即做到密实牢固、平整光洁，为涂饰质量做好基础。嵌、批工序要在涂刷底漆并待其干燥后进行，以防止腻子中的漆料被基层过多吸收而影响腻子的附着性。

- 用砂纸对被涂面进行研磨，根据不同要求和研磨目的，分三次研磨：基底打磨、层间打磨、和面层打磨，使油漆涂层附着力好,被涂面平整美观,棱角、线条更挺直、清晰。

- 涂饰乳胶漆时动作要快，相互间要配合好，刷均，特别是接头处要刷开刷均， 然后再轻轻理干。

（十一）地砖、瓷砖饰面工程 1、地砖、瓷砖饰面操作工序

- 粘接剂法

原面层凿除、 找平、粘接剂粘贴瓷砖、配色填缝剂填缝

- 水泥砂浆法

原面层凿毛、清理 、找平、 基层处理、放线、分格 、1：3 水泥砂浆抹平、贴瓷砖、配色填缝剂填缝

2、操作工艺

- 地砖铺贴操作工艺：

a、准备工作：熟悉图纸并消化图纸，清理地面。b、弹线：弹出水平控制线并使之符合建筑标高。

c、试拼：按施工图的图案、颜色、纹理试拼，然后按两个方向编号排列，按所编号码放整齐，测好相对位置。

d、 刷水泥浆结合层：再次将垫层清扫干净，洒水湿润，随刷随铺水灰比为0.5 左右的素水泥浆。

e、铺砂浆：根据水平线，铺找平层水泥砂浆（找平层一般采用1：3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜，找平层厚度宜高出大理石底面标高水

平线 3--4 毫米）砂浆从里往外推铺刮平拍实。

f、铺地砖（墙面砖）：地砖铺设一般应从里向外铺，铺前应将板预先浸湿阴干后备用，先进行试铺，对好纵横缝，用橡皮锤敲击，振实砂浆至铺设高度后，将大理石掀起至一边，检查砂浆上表面与板块之间是否吻合，如发现空虚之处，应用砂浆填补，在正式铺设前，先在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比 0.5 的素水泥浆配合层，再铺地砖，安放时要四角同时往下落，用橡皮锤轻击垫板，根据水平线用铁水平尺找平。地砖之间接缝要严密，一般不留缝隙。

g、擦缝：在铺设后进行灌浆擦缝，根据砖的颜色，选择相同颜色矿物颜料和水泥拌合均匀调成 1：1 稀水泥浆，用壶徐徐灌入地砖之间 缝隙（分几次进行），并用长把刮板把流出的水泥浆向缝内喂灰灌浆 1--2 次后，用棉丝团蘸原稀水泥浆擦缝，与板在擦平，同时将板面上水泥浆擦净。然后面层加复盖保护。

- 墙面砖铺贴操作工艺：

a、准备工作：熟悉图纸并消化图纸，凿除并清理墙面。b、弹线并进行基层处理和吊垂直、套方、找规矩。

c 、在基层湿润情况下，先刷 107 胶素水泥浆一道（内掺水重 10%的 107 胶），随刷随打底，底灰采用 1：3 水泥砂浆，厚度约 12MM，分二遍操作，第一遍药 5MM， 第二遍约 7MM，待底灰压实刮平后，将底子灰表面划毛。

d、待底子灰凝固后进行分块弹线，随时将块材抹上厚度为 2--3MM 的素水泥浆， 内掺水重 20%的 107 胶进行镶贴。用木锤轻敲，用靠尺找平找直。

- 质量标准：

a、保证项目：铺地砖（墙面砖）的品种、规格、质量必须符合设计要求，面层与基层的结合（粘结）必须牢固，无空鼓。

b、地砖（墙面砖）表面清净，图案清晰、光亮、光滑色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺棱等现象。

c、允许偏差项目：

表面、平整度：小于 1mm，用 2m 尺才楔形塞尺检查；

缝格平直：小于 2mm 拉 5m 线，不足 5m 拉通线和尺量检查； 接缝高低差：小于 0.5mm，尺量和楔形塞尺检查；

板块间隙宽度：小于 1mm，尺量检查。

### 五、确保工程质量的技术组织措施 (一) 质量保证体系

我公司本着对工程负责，让用户满意，使建设投资尽快发挥效益的原则，将其列为我公司的重点工程，坚持“用户至上，质量第一，科技创新，铸造精品” 的质量方针，以我公司的质量手册为指导性文件，选派精通业务、组织能力强的干练人员，组成强有力的工程项目班子，设质量检验、检测小组。采用先进的科学管理方法，建立完整的质量体系，推广一应用科技成果 :严格按照工 Sa9UD2 质量文件执行，将该工程建设成为高质量、高水平的建筑精品。

严格执行各级人员的岗位责任制，做到横向到边、坚向到底，要求全系统人员牢牢树立“质量第一，为用户服务”的思想，充分发挥质量保证体系的作用。

### （二）质量保证措施

1、施工过程的质量控制

  - 认真抓好职工质量意识教育，使精品意识深入到每个岗位、每个员工。

  - 认真进行图纸会审、定位放线、预检复核、沉降观测、材质检验、成品保护等关键工作，确保工程质量

  - 严格样板引路，以样板指导施工，创高标准的样板工程. (4)合理选择施工机械，搞好维护检修工作，确保机械设备的良好状态，从而确保质量。

2、关键工序质量保证措施

(1)施工前认真熟悉图纸、领会设计意图、做好图纸会审工作。(2)按设计要求，提前按设计试配出理想的硅配合比。

- 成立专业测量组，精确测定各建筑物轴线与标高，建立复测制度，做好测定记录

- 硅施工缝严格按方案要求留设，硅开盘后确保连续浇筑。(5)严格控制预埋件位置、标高，为安装工作创造条件。

(6)加强原材料和半成品进入现场后复核检查制度，特别是钢材、水泥等材料， 不但要有材质证明，而且要经试验合格后才能使试验合格才允许焊接试件和单中应填写施焊人员姓名。

3、文件和资料控制、物资采购控制、产品标识、可追溯性控制、进货检验与试验控制、施工过程控制、检验测定、试验设备等笔均按公司质量手册规定程序执行。

### （三）技术质量措施

1、收到图纸后，积极组织技术力量，认真阅读，正确理解设计意图和技术要求， 做好图纸审查和各个专业的会审工作，并做好会审记录。

2、坚持“质量第一，预防为主”的指导思想，针对各个具体分部分项工程的施工特点，编写专项施工方案，经公司审批后实施。施工前做好技术交底工作，施工中及时进行检查、验收、技术复核和隐蔽记录。

3、加强原材料的进场验收工作，及时收集好产品合格证和出厂证明书，按有关规定进行随机抽样检验、化验。凡是不合格的材料，一律清仓退货，不得使用， 并要做好不合格材料的退场签证记录。

4、施工过程中要认真收集、整理技术档案资料，做到记录真实，数据准确，收集及时，分类归档，装订整洁并定期组织各施工前段进行自检、互查，共同提高档案管理水平。

5、开展全面质量管理活动，定期对职工进行技术培训、技术考核和技能比赛， 提高全员质量意识。严格质量验收标准，质量样板制贯彻全过程，明确质量目标， 积极开展 QC 活动，防治质量通病。

（四）质量管理措施1、施工人员素质保证

本工程从根本上保证项目所需劳动者的素质，投入人员均为我公司自有职 工，职工素质好、觉悟高，均具有多年的施工经验，组织纪律严明，从而为工程质量奠定了基础。

2、采购物资质量保证

- 采购物资时，必须在经评定的确定合格的分供厂家采购，所采购的材料或设备须有出厂合格证、材质证明书和使用说明书，对材料设备有疑向的严禁进货。

- 材料的供应在符合我方工程要求的分供厂家中选择，事先对其进行认可和评价，并建立合格的分供厂家档。

- 实行动态管理，公司材料科和项目经理部等主管部门定期对分供厂家的实际

业绩进行评审考核，并做记录，如发现不合格的分供厂家，将其从招案中除名。

- 加强计量检测，采购物资根据国家、行业主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求抽样检验和试验，作好标识，当对其质量有怀疑时，须加强抽样或全数检验，不合格的采购物资不得使用。

3、水、暖、电气要严格按有关规范，工艺标准及操作规程施工，密切配合土建， 避免返工，特别要注意以下几点：

- 对楼、地面、屋面所有穿板管道，预先做好或下套管，防止破坏土建成品。

- 立管支架的位置、标高，预先埋好或标出位置来，以免日后剔凿，影响墙面和装修质量，施工中指派专人负责此项工作。

- 管道的甩口、坐标、标高应准确，避免装修后返工卫生洁具排水甩口，在装洁具前应封堵，以免管道堵塞。做好安装完后的洁具、设备的成品保护。

- 接入配电箱的动力照明电线，应排列整齐，横平竖直，控制线两端加号码端子，各接点压接牢固。

- 灯具安装时，注意不得碰坏或污染墙面及顶棚。

- 所有电气设备、水暖设备及管配件要有出厂合格证，经查验合格方可进行安装。

4、注意教育职工，提高质量意识，加强班组技术培训，坚持持证上岗，督促班组搞好“自检”，“互检”、“交接检”，严格控制操作工序质量。

### （五）消除质量通病措施

为了确保本工程必须达到优良，就必须在施工过程中，坚决消除和杜绝质量通病，这是本工程质量保证的关键所在。如何消除在施工中存在的问题，我公司针对本工程认为关健是以下几点：

- 水泥、钢材

①水泥：为了保证工程质量，水泥进场必须随带水泥出厂合格证，进场后必须整齐的放在水泥库中。

②钢材：钢材在采购进场前须经过化验，做到每采购一批，化验一批，合格后方可拉运到施工现场，并且，按施工平面图位置，分规格码放整齐、挂放规格及厂家牌在组织下料前，化验员必须二次取样化验，合格后方可进行下料施工。

- 砖、砂、石

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/218105103007006023