[bookmark: _Toc12622]目    录
目    录	1
一、施工组织设计	3
一、工程概况	3
二、编制依据	5
三、总体施工部署	5
四、施工方案及技术措施	6
（一）施工依次	6
（二）结构自防水施工工艺	12
（三）水泥砂浆防水层施工工艺	13
（四）防水涂料层施工工艺	13
（五）高分子弹性防水涂膜层施工工艺	14
（六）卷材防水工程施工工艺	15
（八）特殊部位做法	17
五、 施工质量保证措施和创优支配	18
（一）质量保证措施	18
（二）创优支配	21
六、施工总进度支配及工期保证措施	24
一、工期目标	24
二、工期、进度编制依据	24
三、工期、进度编制原则	24
四、进度编制方法	25
五、进度支配的保证措施	25
六、成品爱护	28
七、平安、文明和环保施工措施支配	28
（一）平安保证措施	28
（二）文明施工保证措施	29
（三）环保措施支配	29
八、主要施工机具配置及劳动力支配支配	31
（一） 主要施工机具配置	31
（二）、劳动力支配支配	34
二、项目管理机构	37
（一）项目管理机构组成表	37
（二） 主要人员简历表	38
附1.项目经理简历表	38
附1.技术负责人简历表	46
附1.平安员简历表	54
附1.材料员简历表	59
附1.施工员简历表	63
附1.质量员简历表	67
附1.资料员简历表	71
附1.造价员简历表	75
三、 其他材料	79
1.营业执照	79
2.资质证书	84
3.平安生产许可证	86
4.三体认证	87
5.外省入陕截图	90
6.开户许可证	91
7.项目经理证件	92




[bookmark: _Toc24807]一、施工组织设计
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[bookmark: _Toc318989069]（一）工程基本概况
[bookmark: _Toc318989070]西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分别移交改造项目五标段：21
邻居屋面修理及雨水管改造项目，共计改造25栋楼，主要工程内            容包含屋面修理及雨水管改造。
（二）屋面做法设计概况
21邻居屋面工程防水等级均为Ⅱ级，二道防水设防合理运用年限为15年。依据建筑及结构图纸设计要求，防水主要采纳钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。
屋面防水层做法采纳氯化聚乙烯防水卷材，聚氨酯防水涂料。防水材料，采纳3mm厚自粘聚合物（聚酯胎）改性沥青防水卷材，1.5mm厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采纳氯化聚乙烯防水卷材，涂料采纳聚氨酯防水涂料。
屋面做法及工艺如下：
	序号
	部位
	工艺做法
	备注

	1
	现浇钢筋砼上人平屋面做法
	40厚C20细石混凝土，配筋φ6.5@200×200，分格缝设置：6*6米，沥青灌缝，缝宽15MM。
合成高分子防水卷材≥1.2厚
全成高分子防水涂膜≥2厚
基层处理剂
1：3水泥砂浆找平层（20厚）
70mm厚泡沫砼自找坡（最薄处70mm）
钢筋砼屋面板
	

	2
	现浇钢筋砼不上人平屋面做法
	C20 40厚细石混凝土，配筋φ6.5@200×200，分格缝设置：6*6米，沥青灌缝，缝宽15MM。
合成高分子防水卷材≥1.2厚
全成高分子防水涂膜≥2厚
	



	
	
	基层处理剂
1：3水泥砂浆找平层（20厚）
70mm厚泡沫砼自找坡（最薄处70mm）
钢筋砼屋面板
	

	3
	屋面泛水做法
	99（03）J201-1    D/25   泛水高度300mm
铺块材
粗砂垫层
保温层
卷材或涂膜防水层
附加层
找平层
	

	4
	屋面雨水口
	99（03）J201-1    2/28
	

	5
	穿女儿墙屋面雨水口
	99（03）J201-1    1/29
	

	6
	雨水管均采纳UPVC雨水管
	安装详国标99（03）J201-1    1/33
	

	7
	女儿墙压顶及防水层收头
	做法详99（03）J201-1   B/24   D/24
	

	8
	外檐沟局部
	做法详99（03）J201-1   B/26
	

	9
	天沟局部
	做法详99（03）J201-1  A/27  E/27  F/27
	

	10
	排气道出屋面
	做法详国标03J930-1-407,408
	

	11
	厨房排气道
	楼板预留洞口尺寸450X600。对接缝留在板中具体详国标03J930-1-406。
	

	12
	屋面分格缝
	纵横间距不大于5m，做法详国标99（03）J201-1   1/37  2/37
	

	13
	
	做法详国标04CJ01-1-28。
	



	
	平屋面变形缝
	
	


[bookmark: _Toc270324534][bookmark: _Toc318989071][bookmark: _Toc15566][bookmark: _Toc270324535]二、编制依据
（1）、业主方下发21邻居屋面施工图。
（2）、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）
（3）、《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）
[bookmark: _Toc65643708][bookmark: _Toc65644362][bookmark: _Toc65643709][bookmark: _Toc65644363]（4）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）
[bookmark: _Toc65643711][bookmark: _Toc65644365][bookmark: _Toc65643712][bookmark: _Toc65644366]（5）、《建筑施工平安检验标准》（JGJ59-99）
（6）、《屋面防水工程技术规范》（GB50345-2004）
（7）、《屋面防水工程质量验收规范》（GB50207-2002）
（8）、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。
[bookmark: _Toc318989072][bookmark: _Toc4366]三、总体施工部署
[bookmark: _Toc318989073]（一）施工打算
依据本工程的特点，21邻居屋面工程由本司专业队伍进行施工。
    1、技术及人员打算
    防水施工必需由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工，以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做具体的施工技术交底。
    2、材料打算
    选用有出场合格证和有性能检测报告的，并符合国家产品标准和设计要求的材料。依据本工程防水施工实际状况，我公司分批分次将聚合物水泥基防水涂料、聚氨酯防水涂料、防水卷材等防水材料进场。
[bookmark: _Toc318989074]（二）施工部署
     1、施工队伍组织
    本工程屋面工程防水做法由本公司专业施工队伍施工。
    2、技术交底
    （1）进场施工之前与有关操作人员进行技术交底。
（2） 施工组织设计各项要求和操作要点分层落实责任交底。
    3、材料及各施工器材配备
    依据本工程规模和工期要求配备以下工具：电动搅拌器、烤枪、毛刮、毛刷、尺子、刮板、扫帚、滚筒、排帚等小型工具若干。
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