料

〔6〕图纸

〔7〕参考资料

国际招标文件与国内招标文件的区别主要有：

〔1〕投标人须知

国际招标投标人须知中应参加投标书语言、投标与支付的货币、 国内投标的优惠等条款。

〔2〕合同条件

国际招标的合同条件通常由合同的共同条件和合同的专用 条件两局部组成。目前国际上招标工程应用比拟广泛的通用的合同 条款是国际咨询工程师联合会〔FIDIC)编订的?土木工程施工合同 条件?，即'菲迪克条款〃。

菲迪克条款的主要内容有：

A 技术条款：如有关工期、进度、质量、标准、标准、检验及 养护等方面条款。

B经济条款〔商务条款〕：如费用、支付与货币，调价与保值 赔偿等方面的条款。

C法律条款：如不可抗力、争议与仲裁，适用的法律等方面的 条款。

合同专用条款是为了补充说明共同条件或解释特殊情况及其施 工方法而制订的。

(3)标书的格式、工程量清单及各种附件

国际招标的工程量清单中比国内增加了关税、工商统一税

等税种、外汇需求估算表、价风格整指数表等。

(4)世界银行贷款工程的招标文件以英文为准，中文只供参 考。

〔六〕出售招标文件

〔七〕 组织现场考察和标前会议

〔八〕 编写“问题与解答〃

在标前会议上投标人提出的问题，业主除以口头形式答复外， 还要以书面形式答复，并作为招标文件的一局部。

〔九〕编写补遗书

应投标者要求编写的补遗应在截止日期前21天进行，业主主动 补遗不受时间限制，但要考虑投标人的做标时间。编写的补遗书还 要报世界银行备案。投标者收到补遗书后要以电报或电传确认。

〔十〕接受投标书

投标者在规定的投标截止时间前递交标书，同时提交投标保证 金，招标单位接到投标书后，记录接到标书的时间，检查标书的密 封情况，妥善保管到开标时间。

〔十一〕开标和评标

招标者按招标文件规定的时间和地点当众开标，并记录投标者 名称和投标总报价。

招标者对投标书进行算术性复核，如果单价和总数有出入，按 单价纠正，如果数字和文字不一致，以文字为准。这种投标书算术

上的错误，一般可以纠正，不作为拒绝投标的理由。除了检查计算

上有无错误外，还应审查：

〔1〕投标书是否符合招标文件的要求；

〔2〕是否提供了所需要的各项保证；

〔3〕有关文件的签署是否严格符合手续。

如果经过审查，投标书未能充分符合招标要求，或者包含有业 主不能接受的保存意见，该项投标应该予以拒绝。

评标按以下程序进行：

〔1〕确定评比标准，成立评比组织；

〔2〕标书的签发检查和算术错误的改正；

〔3〕技术评价；

〔4〕经济评价；

〔5〕分析论证，提出短名单；

〔6〕编写澄清提纲；

〔7〕初评报告；

〔8〕详细报告。

评标的目的是为了在同一根底上对各个标书进行比拟，以确定 每个投标所需的费用。合同只应授予评标价格最低的标书，但不一 定是报价最低的标书。按照世界银行的规定，招标单位不采用因超 过或低于某一预定的投标估值即被淘汰的程序。这是国际公路工程 招标同国内公路工程招标在原那么上最大的区别。

评标报告要通过省级评委员、国家评委会后报世界银行，世界 银行批准前方可向中标公司发中标通知书。

〔十二〕合同的谈判与签订

签订合同之前，招标单位要与中标公司进行签约谈判和详细澄 清。中标公司签订合同之前要提交履约保证金。

公路工程施工国际招标的技巧、具体工作方法与国内招标大同 小异。标底的编制原那么、编制方法及步骤也根本相同。

第4小章第四节公路工程施工国内招标

第四节	公路工程施工国内招标

国内公路工程工程实施施工招标前应符合以下条件：

〔一〕初步设计和概算文件已经审批；

〔二〕已正式列入国家或地方公路根本建设方案；

〔三〕征地拆迁工作根本完成或落实，能保证分年度连续施工；

〔四〕招标文件编制完毕。

招标单位应具备以下条件：

〔一〕具有法人资格；

〔二〕有与招标工程相适应的工程质量、预算管理、财务管理能力；

〔三〕有组织编制招标文件和标底的能力；

〔四〕有对投标者进行资格审查和组织评标定标的能力。

公路工程施工招标的管理工作，按工程工程的隶属关系，分别由交通部和地方交通主

管部门负责，地方交通主管部门设立相应机构，负责招标投标工作的领导。招标的根本程

序如下：〔附图〕

准备阶段

成立招标组织机构

招?世的0容育以下〃少方算：

\、/一〕招标超准3T作

\	[1〕	由上级主管即布淼建设方案；

\	〔 2〕	落实建设资导征地拆迁工作；

〔 3〕	成立招标兵向构；

〔 4〕	制定窜金（案；

,	〔二〕节定出数量、招标方式及合同形式

乙一人八J安路线长度或工程性质将全部工程量分成适当的假设干个合同段。 / m	根据工程具体情况确定是分开招标、邀请招标还是议标，并报

请上级主管部门批准。

〔3〕	确定是采用单价合同还是总价合同。

〔三〕编制招标文件

建设单位在招标以前，必须把拟建的公路工程的技术经济条件编写成文件，供投标单 位阅读和了解，这些资料统称为招标文件。目前国际上公开招标的招标文件的组成及格式 经过长期的实践和不断的补充、完善，已根本标准化。我国交通部工程管理司已组织编写 了世界银行贷款工程?公路工程国际招标范本?和?公路工程国内招标范本?，供建设单 位招标时参考。

〔1〕 合同条件，包括投标须知、合同条款、招标书、履约保函格式 等。

〔2〕 技术标准，包括技术标准、施工标准的有关规定、工程质量检 查评定标准、工程量规那么、验收方法及要求。

〔3〕 设计文件，包括设计说明书、设计文件和主要图纸、工程数量 清单、地质水文勘察、试验资料及特殊工程要求等。

〔4〕	发布招标广告或招标邀请函。

如果是公开招标，招标单位通过报刊、播送电视等新闻媒介公开发布招标广告。如果 是邀请招标，招标单位选择三家以上〔含三家）施工单位发出招标邀请函。

〔四〕对投标者进行资格审查

对投标单位资格审查的目的在于了解投标单位的技术、财力和管理水平，限制不符合 条件的单位盲目参加投标。公路工程施工招标的资格审查实行资格预审，即在出售招标文 件之前进行，审查合格者才准许购置招标文件。邀请招标有时也使用资格后审，即在评标 时进行。

投标者按照招标广告或招标邀请函的要求，向招标单位递交资格预审申请书。招标单 位根据工程的性质、规模和技术要求，统一审查标准，在同等条件下进行资格审查。

〔五〕出售招标文件

〔六〕勘察工程现场

〔1〕 现场考察

当投标单位对招标文件阅读、熟悉和根本掌握之后，招标单位统一组织一次现场考察， 目的在于投标单位进一步了解工程现场，及有关因素（如水、电、路、料等），考察的内 容主要有两方面，即重点工程的考察和地方材料〔砂、石、土）及料场的考察。现场考察 的时间、地点和缴纳的费额，一般在投标邀请函中明确。

〔2〕 标前会议

标前会议的内容主要是由招标单位以正式会议的形式口头解答投标单位在考察前和考 察后以书面提出的各种问题，并在会议结束后，招标单位按其口头解答的内容，以书面文 字正式通知投标单位，这一通知同样是招标文件的组成局部。

〔七〕组织编制标底

工程标底是招标者对招标工程所需用工程费用的自我测算和事先控制，也是审核招标 报价、评标和决标的重要依据。标底制定的恰当与否，对投标竞争起着决定性的作用。标 底高或低都会造成不良后果：标底过高，会造成投标报价的盲目性，很显然会给国家造成 损失；标底过低，过低压标价，会造成中标单位亏损，甚至会导致工程质量下降，所以在 编制标底时应考虑实际情况，既要力求节约投资，又能使中标单位经过努力能获得合理利 润。

交通部颁发的?公路工程施旎标投标管理方法?规定：“标底由招标单位负责编制， 可采用单价合同或总价合同两种形式。标底必须控制在批准的概算或投资包干的限额之内。 也可将批准的总概嵬的相应局部做为标底。如标底突破标准的概算，必须经原概算批准机 关批准，编制标底时，应考虑主要设备、材料、人工在工程建设期内的涨价因素。一般宜 以年增长系数的方式包括在标底中，并在招标文件中予以明确，以便于招标。明标招标时， 标底在招标文件中明确公布；暗标招标时，标底在开标前应严格保密。〃

〔八〕接受投标者的标书和投标保函

在招标单位编制标底的同时，通过资格预审的投标单位也在编制标书。投标单位编制 完标书后，按规定时间、地点把投标书投递或递交给招标单位，投递和递交投标书时，必 须同时提交保证金或保函，否那么拒收标书。对于哄抬标价、串通作弊，对招标单位行贿的 投标者，取消其投标资格，并没收其保证金。招标单位收到投标书后，应验密封，发给收 条，妥善保管，不得拆看、涂改和丧失。

投标节送交招标单位后，在投标截止日期前，投标者调整已报的报价，应以正式文件 提出，并附说明。上述条件应使用与投标书相同的密封方式投递，与投标书具有同等法律 效力。因此对上述函件,招标单位也必须同标书一样收管。投标单位的任何函件，包括投 标书，在投标截止日期后送达，不予接受，原封退回。

〔九〕开标、评标、定标

招标单位在规定时间、地点，有招标、投标单位，建设银行和建设主管部门参加，当 众启封标函，宣布各投标单位的标价等主要内容，这个过程就是开标。

开标仪式由招标单位组织并主持，投标者应出席开标仪式，同时邀请建设单位的上级 主管部门，当地方案、建设和经办建设银行，以及工程监理工程师及其代表参加，进行公 证的，应有公证机关出席。

开标时，由招标单位及有关各方检查各份标书的完整性；招标单位宣布评、定标方法， 并宣读各份投标书的主要内容。

开标后朝滁废标〔既无效标书〕，假设有公证人员参加，还须公证人员检查确认，然后 进行评标工作。评标就是对所有投标书进行审查评比。评标的工作步骤如下：

〔1〕成立评标委员会或评标小组

评标工作由招标单位主持，组织工程设计单位，经办建设银行、工程监理工程师，

以及有关工程咨询机构和技术经济专家，成立评标委员会或小组。评标委员会或小组成员 不得索贿，不得泄漏评议、会谈及其它工作情况。

〔2〕评价标书

首先按报价总额的大小，由低标到高标排队。对报价低于标底20%的投标书，如无充 分理由证明能够保证降低造价的，评标时不予考虑。然后对每一份投标文件按管理人员和 技术工人、施工队伍、初步施工方案、临时工程用地及附加条件、主要施工设备等，进行 列表分析比照，并由负责这项工作的人员整理，写出评语。

〔3〕澄清问题

评标过程中，评标委员会可分别请投标者就投标书的有关问题提供补充说明和有关资 料，投标者应做出书面答复，补充说明和有关资料作为投标书的组成局部。通常的做法是 由招标单位向投标单位发出需要澄清的问题的书面通知，约定参加澄清的人员、时间、地 点，而后被澄清单位再将双方谈妥的内容整理成正式文件递交。

〔4〕采用具体方法评标、定标

评标定标的原那么是：报价合理、施工方案可行、施工技术先进，确保工期和工程质量。

评标时，应根据上述原那么就投标书的主要内容和投标者的信誉及优惠条件等，制定出 具体的评定标准和评分标准，并据此对投标书逐一评定，以求全面、公证。

交通部?公路工程施工招标评标方法?中规定了评标定标工作采用综合评分的方法， 并详细地给出了评分内容和定分方法，评分分值范围。

〔5〕编写评标报告

评标报告既要全面反映评标情况，又要简单明了。一般包括以下内容：

① 简要说明：评标小组人员组成，工作时间，投标单位，评标中遇到主要 问题及对这些问题处理结果等。

①投标单位根本报价，由低标到高标依次排列。

①评标工作步骤及方法。

①投位的根本情况及评语。标单

①提出中标单位及理由。

① 评标中采用的分析、评比表格等重要资料。

〔十〕发中标通知书及拟定承包合同

评标委员会或评标小组完成评标报告后，由招标单位向中标者发中标通知书，同 时将评标报告按工程隶属关系向上级主管部门报送备核。中标通知书的主要内容有：标价 总金额；签约的时间、地点；递交履约保函的要求等。

〔十一〕	签订施工承包合同

中标者接到中标通知书后，应在15天内按中标通知书写明的时间、地点及要求与招标 单位签订承包合同。

签订合同的唯一依据是招标文件、投标书及有效的补充文件和信函。签订承包合同时; 中标者应向招标单位送交由开户银行出具履约保证金证书〔简称“保函〃）。保函金额为合同 总价的5%—10%

。合同签订之后，招标工作即告结束，签约双方都必须严格执行合同。

第5小章黜^5溜谓

第五节公路:理施I投标

一、	邠幻3陇:摘程序

有郦胞公到的招猊辣包鲂法沏定「朋苴I商行g管聊跷情咐丸

照，并具有与公路工程规模相应等级资格证书的施工单位，均可参加投标。〃因监合以J弟感公路 工®包企廿前窗股品

邠幻3豌I挪程强吓：

冒用乍

招标信皂

3MW

懒理胤整

t蹿斯揪介

企11为了选籥曲J麻I程，音吟乏T解喇的迎盼锦动态，需TW纳筋

ZB啾分布b岖、建姗电媲口程内容资箝嫄建i腐t招师推恪企1确过及

时铜曲山童情兄，亟度曲旌跚宗，选翱自己饼的葡立程，有目的她妍斯的& 项恪工作。对大踹速多碗设砒熊察।版君都犷告眼投泳往眩因1勺间紧加舱促

岫谢始示良机 后西骷弱旨导楮维只、像赐她跖的，眼淞胞程麻Q盼W播傩息渠鼬H吩

企业为了相麻I程的奇西信息必退

TW信息渠胤由于我国公路I理招解K

〔一〕胴：

〔二〕箱〔市〕自治窗悠ST靡^ ：

〔三〕欲叫公罐黠门；

〔四〕稼飒潞睇班部丁

〔五〕径消罐颗绛晌；

〔六〕各类经济和专业刊物、杂志等，如?人民日报?、？中国交通报?等。

|  | 序 项 | 4 招 | J3WJ | 例破内会期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

漕渊雨Ui霏皂，搞

澎潞附翔场布互修，用Ei^iW丽顶

目靓■统，而1蝎推的情稣情解窗匕，及时）必揭峥:，这对ihl!坛加端幅®

的投标工程具触要意义。	招标谖戈表

| 号 | 目 名 称 | E ✓、 | 标时 间 | 建 设性 质 | 规 模 | 资 金 来 源 |  | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

但廖W颠g 的单科为了中标，最 绿如白用了邨后£

喇婿锄疥羟 遨

益 刚匕投诠侬泌财招标I程I程步及面的 W吩析，顺地了解掌握与I程给第侪

种信息为蝌殳尿D聊则倪分的依据。只有正硒被标I程求'助高中标率而且中标 扁缺得良好储济标通常在因徽标/朝枚为虐的因素每

〔一〕搦企3W

〔1〕本企也的施I特点和施工能力I话弹锢示I程 企业邮龌与自己承当 育幼柏S邺口程做方娴工程 当承第段缺乏时，考走其它对策 婶箱等5

〔2〕企帏窿似王制经盒

〔3〕

⑷ 如将麻丘萌言卖谟醛，刃匿考急勤中标，力W得敌漉虹任 册店秘咻

〔5〕由廓重聂鹏即缩感寸，施I企11为了帝陪来原，

条件T参则示

田弟里率1J篇聊进亍麒寸，树禅『猬林身翎叫好综韵析,大 扁除（悔胜任者，艮同酬糊和判林

〔二〕下1»»

〔1〕： W）颐、攀师W隽承命施＜

〔2〕 丁确自嫄f境如Till穆里f遣、& 水文、地质等自以涤件,诞绦 件1蜂缠访金麻蜥环所即的£下。

〔3〕不物麻串条伟艮咬通7腐 电力是否方更

⑷20懈屿

〔5〕

〔三〕Aimwa

⑴：n脸来熙前靠ZCf徽哪皮雌九

[2]业主的技栉纪J、管理水平和（言誉,有的业主技叔唯理水平都国氐又不 讲鲤递院标丝薜包商和I雌

来搬商柩康,从而既帼徽尿I程

企I婚割疏＜匿耳殿谢策，V 码恼鼬亍：

首先跄啊对嘛醒勺i聒 跟a 咖僦 的标鼎 陇腑 w,综的s 垃国釐।咽素，对投标工程做出初步烽。

其次是颂1究资雷萌翊的根底上对有关।翻进一步了解后曲谓决策

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/227054163163006050