目录

1 编制依据 ...................................................................................................................................

2 工程概况 ...................................................................................................................................

2.1    工程简介.............................................................................................................................................

2.2    主要工程数量.....................................................................................................................................

2.3    工程特点.............................................................................................................................................

3 工程目标 ...................................................................................................................................

3.1    工期目标.............................................................................................................................................

3.2    质量目标.............................................................................................................................................

3.3    安全目标.............................................................................................................................................

3.4    环境保护目标.....................................................................................................................................

4 施工前准备 ...............................................................................................................................

4.1    技术准备.............................................................................................................................................

4.2    测量准备.............................................................................................................................................

4.3    材料准备.............................................................................................................................................

4.4    机械准备.............................................................................................................................................

4.5    人员准备.............................................................................................................................................

5 施工工艺和方法 .......................................................................................................................

5.1    施工工艺流程.....................................................................................................................................

5.2    清表.....................................................................................................................................................

5.3    填前碾压.............................................................................................................................................

5.4    上料.....................................................................................................................................................

5.5    整平.....................................................................................................................................................

5.6    设置沉降测点.....................................................................................................................................

5.7    碾压.....................................................................................................................................................

5.8    检测.....................................................................................................................................................

6 特殊段路堤施工 .......................................................................................................................

6.1    路基填挖交界（纵、横）段路堤填筑施工.....................................................................................

6.2   低填浅挖路基段处理 .........................................................................................................................

6.3   部分凸起土堆处理 .............................................................................................................................

6.4    已形成坑道处理.................................................................................................................................

7 质量保证措施............................................................................................................................

7.1   工程质量要求及目标 .........................................................................................................................

7.2    质量组织机构.....................................................................................................................................

7.3    质量控制措施.....................................................................................................................................

7.4   质量通病防止措施 .............................................................................................................................

8 安全文明施工与环境保护保证措施........................................................................................

8.1    组织机构模式.....................................................................................................................................

8.2   安全施工管理措施 .............................................................................................................................

8.3   文明施工管理措施 .............................................................................................................................

8.4   环境保护管理措施 .............................................................................................................................

# 填石路堤施工方案

## 编制依据

  - 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）

  - 《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）

  - 《公路土工试验规程》（JTGE40-2007）

  - 《公路工程质量评定标准》（JTGF80/1-2012）

  - 《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）

  - 《公路路基设计规范》（JTGD0-2015）

## 工程概况

  - 工程简介

xxx

## 主要工程数量

xxx

## 工程特点

主线路基单线长 2.842km，匝道路基单线长 1.25km，地形起伏较大， 为满足地表排水需要，共设置大小涵洞15 座，桥梁和涵洞将整个七分部路基施工划分成多个段落，分段多、段落短是本标段路基填筑施工的主要特点；同时桥涵结构物施工和结构物背后回填也是贯穿于路基施工。

七分部路基段落统计表

序号

路基名称

施工段落

长度/m

断开结构物

高度/m

1

173

5.29~11.486

2

左线

253

13.715~19.928

3

49

10.715~14.658

| 4 | 39 |  | 5.158~7.453 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 172 |  | 7.491~15.971 |
|  |  | 涵洞 |  |
| 6 | 181 |  | 9.254~25.922 |
|  |  | 涵洞 |  |
| 7 | 115 |  | 1.362~12.256 |
|  |  | 涵洞 |  |
| 8 | 174 |  | 4.619~9.81 |
|  |  | 涵洞 |  |
| 9 | 47 |  | 7.012~8.771 |
| 10 | 82 | 涵洞 | 0~7.012 |
| 11 | 101 |  | 挖 1.623~挖11.532 |
| 12 | 260 |  | 8.032~15.422 |

涵洞

13

48

6.894~10.097

14

64

填 3.189~挖

7.262

15

162

5.509~17.653

右线	涵洞

16	176	8.665~25.949

涵洞

17	110	1.741~9.899

涵洞

18	150	2.61~7.14

涵洞

19	105	4.75~8.329

涵洞

20	47

填 1.080~挖

7.625

工程目标

  - 工期目标

本标段路基工程根据施工组织设计计划总工期20 个月，实际施工因征拆滞后较多，计划2017 年3 月底完成全部征迁工作，期间填方预计达到20

万方，2017 年 4 月开始连续填筑，计划每个月填筑 8 万方，2017 年 12 月完成全部路基填筑。

## 质量目标

本路基工程交工验收质量评定：质量合格。

## 安全目标

严格遵守各项法律规定，确保工程建设不发生重、特大安全责任事故。

①不发生因工死亡事故，年重伤率不大于万分之五。

②不发生边坡坍塌、高空坠落等重大险情或事故。

③不发生重大设备事故、重大交通事故及火灾事故。

④不发生集体中毒事故。

## 环境保护目标

按照北京市环境保护的要求，加大土石方施工过程中的环境保护力 度，重点加强对噪音、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪音， 控制粉尘、粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放，把施工过程中的环境污染降到最低，土地资源节约利用，工程绿化完整美观，节能节材和水保措施落实到位，努力建成一流的资源节约型、环境友好型高速公路。执行国家《环境保护法》、《水土保持法》和地方政府有关规定，在施工过程中严格按照国家有关部委批复的环保、水保方案实施，落实“三同时”，采取各种工程防护措施，减少工程建设对沿线生态环境的破坏和污染。

## 施工前准备

  - 技术准备

1、施工技术人员在施工前熟悉设计、规范和相关标准。

2、根据设计图纸，进行现场勘察，编写技术交底用于施工。

3、施工人员进场后，进行安全、技术交底，考核合格后组织施工。

## 测量准备

路基施工前，采用监理工程师批准的基准点和加密点进行测量，采用全站仪进行中线放样和原地面进行复测，测量复核合格后，报监理工程师进行复测，监理测量复核合格并批准后，进行下步工作，路基施工的主要测试仪器有：

表 1 试验及测量仪器统计表

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 徕卡 TS06 | 1 台 |  |
| 2 | 精密水准仪 | DINI03 | 1 台 |  |
| 3 | 水准仪 | 苏光 DSZ2 | 1 台 |  |
| 4 | 塔尺 | 5m | 1 把 |  |
| 5 | 50 钢尺 | 5010 | 1 把 |  |
| 6 | 板尺 | 3m | 1 把 |  |
| 7 | 电子秤 |  | 1 台 | 灌水法 |
| 8 | 水平尺 |  | 1 把 | 灌水法 |

## 材料准备

填料的主要来源为隧道洞渣，先对填料进行筛分，确定填料粒径大于37.5mm 且含量超过总质量 70%的石料方为填石路堤；

对石料进行单轴饱和抗压强度试验，以确定石料的坚硬程度，分类表如下：

岩石分类

单轴饱和抗压强度（MPa）

硬质岩

≥60

中硬岩

30～60

软质岩

5～30

在路堤填筑区，对于硬质岩石，最大粒径按规范应控制在350～

500mm，不均匀系数宜控制在 15～20 范围内，同时粒径大于 200mm 的填料含量应控制在 20%～40%，粒径在 20mm 以下的填料含量应控制在 10%～15% 范围内。

## 机械准备

对进场机械设备进行检查，其型号、数量、性能应满足应满足现场施工的需要，确保路基施工质量；路基施工的主要设备压路机、推土机等进场后报监理工程师验收，合格后投入施工。主要设备如下表：

表 2 施工机械设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC360/240 | 2 |  |
| 2 | 装载机 | ZL50C | 1 |  |
| 3 | 压路机 | 自重 26T | 1 |  |
| 4 | 推土机 | ST160B | 1 |  |
| 5 | 平地机 |  | 1 |  |
| 6 | 自卸汽车 |  | 8 |  |
| 7 | 平板冲击夯 |  | 1 |  |
| 8 | 洒水车 | 10m3 | 1 |  |
| 9 | 破碎锤 |  | 1 |  |

## 人员准备

为保证路基施工的优质、高效，项目部对路基施工管理及现场施工人员约 20 人，同时对进场班组人员进行如下要求：

1、司机、操作手必须进行证件审查，具备机械操作资质；

2、对进场人员进行审查，人员数量必须满足施工需要，不满足时在施工中及时调整；

3、所有进场人员必须进行信息登记，并接受安全、技术交底，考核合格后上岗施工。

表 3 施工管理及试验检测人员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 | 项目负责人 |
| 2 |  | 工区经理 | 施工负责人 |
| 3 |  | 项目总工 | 技术负责人 |
| 4 |  | 质检工程师 | 质量负责人 |
| 5 |  | 工区技术员 | 现场技术主管 |
| 6 |  | 试验室主任 | 试验负责人 |
| 7 |  | 试验员 | 现场试验检测 |
| 8 |  | 测量队长 | 测量负责人 |
| 9 |  | 路基队长 | 现场调度 |
| 10 |  | 劳务负责人 | 现场领班 |
| 11 |  | 施工工人 | 配合施工 10 人 |

## 施工工艺和方法

  - 施工工艺流程

施工准备

清表

填前碾压

上料

整平

调整碾压遍数

碾压

检测

合 格

不合格

验收并记录机械组合、

压实遍数、验收等指标

## 清表

将路基施工范围内的树根和原地面表层腐殖土、表土、草皮等进行清理，清理后报监理工程师验收；

## 填前碾压

清表完成后，及时进行整平和填前碾压，压实度不小于 90%。

## 上料

1、松铺厚度及粒径的选择

根据不同强度的石料和压实机具，按规范要求应满足下表规定选取松铺厚度：

硬质石料填石路堤

路床顶面以	路堤分

最大松铺

最大粒

施工机具

下深度（m） 区

厚度（mm） 径（mm） 振动压路机（t） 推土机（kw）

＞1.9

下路堤

800

500

≥18

≥250

1.2～1.9

上路堤

600

400

≥18

≥200

中硬石料填石路堤

路床顶面以	路堤分

最大松铺

最大粒

施工机具

下深度（m） 区

厚度（mm） 径（mm） 振动压路机（t） 推土机（kw）

＞1.9

下路堤

600

500

≥16

≥200

1.2～1.9

上路堤

500

400

≥16

≥200

软质石料填石路堤

路床顶面以	路堤分

最大松铺

最大粒

施工机具

下深度（m） 区

厚度（mm） 径（mm） 振动压路机（t） 推土机（kw）

＞1.9

下路堤

500

500

≥14

≥200

1.2～1.9

上路堤

400

400

≥14

≥150

按上表中路堤分层填筑的规范要求，上路提施工是每层松铺厚度不大

于 600mm，石料的粒径不大于层厚的 2/3，即不超过 400mm；下路提施工是每层松铺厚度不大于 800mm，石料的粒径不大于层厚的 2/3，且不超过500mm。施工中为保证质量，减少工后沉降，我部统一采用松铺后500mm， 石料的粒径不大于层厚的 2/3，即 340mm。

2、上料

上料前按规范要求设置过渡层，上料采用网格上料，根据运输车每车虚方的运输能力，按虚方填筑平均厚度，计算出每车料的填筑面积，画出网格。当不能满足厚度要求时，要进行调整，并计算加填材料的数量。为了有效控制填料的松铺厚度，试验段施工应采用同一种车型运料。

按松铺厚度每 20m 钉设标桩，每一横断面在中桩和边桩位置钉高程控制标桩，然后在标桩上用红白油漆标出本层填筑的松铺厚度位置。

## 整平

1、卸下的每一层填料，采用推土机初整平，整平要均匀并使路拱明显，让其坡度大于设计，一般控制在 3%左右，有利于排水；

2、初平后采用破碎锤对超粒径填料进行破碎解体，并用挖掘机结合人工整理的方式将解体后的填料分散均匀；

3、在人工整理时，将石块大面朝下分开摆放平稳，用细料嵌缝；

4、每一层填料先用推土机对其大致精平，然后用压路机快速静压一遍，最后再用推土机精平，直至符合规定的路拱和高度。

## 设置沉降测点

在对松铺层初平初压后，每 20m 设置一个沉降观测断面，按全幅每个观测断面设置 9 个检测点测量初始标高，按照双线六车道的土路肩、行车道和中心线等中线位置设置，并采用点对点的方式进行沉降差观测，匝道等辅路施工时根据路宽示意图如下：

## 碾压

1、碾压要遵循先轻后重、先慢后快、先低后高的原则。碾压时，直线段由路边向路中进行，曲线段由内侧向外侧碾压，确保达到无漏压、无死角，碾压均匀、密实；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/237016021020006031