雨污分流管网工程

# 监理规划

二○一六年八月

监理规划名称：雨污分流管网工程监理规划建设单位：

编制单位：

主要编制人员名单：

审定： 审查： 校核： 编制：

目	录

# 1	总则

  - 工程项目基本概况

    - 工程项目名称雨污分流管网工程

# 工程项目性质

某工程：本工程实施主要是服务小区（或城中村、工业区）内现有的雨水及污水管网按照雨污分流的原则，对错接乱排、雨污混流、管道过流能力不足等管道进行纠正改错，完善现有的雨污水管道，实现雨污分流，提高污水收集率，将片区内污水收集后送至污水处理厂，实行片区内污水处理后达标排放的目标，做到“正本清源”，从而提高整个区域的环境质量。

# 工程等级

工程等级为三级。

    - 建设地点某地点。

# 工程项目建设内容

本项目主要完善某社区范围内的以污水支管网为主的排水管网。具体设计范围结合社区范围线、某某河、惠盐高速进行确定，占地面积约 6.37km² 。主要工程内容有： 新建管径 DN200～DN600、d800~d1200 的排水管道 29597m，新建 DN100 雨水建筑立管98548m 及 DN150 连接管长 42052m，以及相应的道路工程破坏与恢复等。

# 工程项目主要目标

    - 工程项目总投资

某工程项目概算总投资约 16351.00 万元。

# 计划工期

某工程项目合同要求：施工阶段服务期限自监理合同成立之日起至工程移交证书签发之日止，计 480 日历天；保修阶段服务期自工程移交证书签发之日起至贰年期满止，

计 730 日历天。

# 质量目标

工程质量目标：合格。

# 安全与文明施工目标

合同规定 2016、2017 年安全生产与文明施工管理目标如下：

1、全年度内不发生三级以上安全事故，各类事故死亡人数为零。

2、全年度内不发生重大、特大工程质量事故。

3、全年度内不发生破坏部队、国防光缆、燃气管道以及电力、供水及通信、有线电视管理线等市政基础设施事件。

4、施工现场必须文明施工，按照建设单位统一标准制作施工标识及进行围挡施工。

5、避免因质量事故而造成经济损失。

6、不发生因无购买工伤保险而发生安全事故经济责任纠纷。

7、工地现场达到深圳市文明施工合格标准。

  - 工程项目组织发包人：

质量监督单位： 安全监督单位： 设计单位：

监理单位： 承包人：

# 监理工程范围和内容

    - 监理工程范围

某公司公司通过公开招投标方式中标承担了某雨污分流管网工程的施工监理任务。并已于 2016 年 6 月与建设单位——某街道办事处签订了该工程的施工监理合同。

施工监理工作范围为施工阶段和保修阶段。工程监理范围为发改部门下达的该项目概算批复工程建设范围所有工程内容（含项目批复内未明确的工程内容），包括但不限于以下内容：排水管道。

# 监理服务内容

在监理服务范围内，根据发包人授权，依据国家和地方现行的有关工程的建设及建设监理的法律、法规、技术规程、规范、标准以及工程建设文件，对工程建设实施管理以及组织协调工作，进行工程质量控制、进度控制、投资控制、安全文明施工监督管理、合同管理、信息管理和协调，使工程建设按合同目标进行。

# 监理主要依据

    - 国家及有关部门颁布的法律法规

中华人民共和国建筑法（2011 年） 中华人民共和国合同法（1999 年）

中华人民共和国安全生产法（2014 年） 中华人民共和国环境保护法（2014 年）

中华人民共和国环境噪声污染防治法（2014 年） 中华人民共和国水污染防治法（2008 年）

中华人民共和国水土保持法（2010 年） 建设工程质量管理条例（2013 年）

建设工程安全生产管理条例（2003 年	国务院令第 393 号）

深圳市建设工程安全监理指导意见及安全文明施工监督管理相关规定、制度、通知等

# 国家及相关部门颁布的技术规范及标准

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 （建质[2009]87 号）

《深圳市建设工程重大危险源管理办法》深建规[2007]15 号

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）

《现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

《给水排水建筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1－2008）

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2－2008）

《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GBT11836-2009）

《排水管道工程定向钻孔拖拉法施工及验收规程》(试行)

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012） 排水标准图集 06MS201-1、06MS201-2

# 监理组织

    - 现场监理机构的组织形式与设置

本工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师负责全面履行工程监理合同中确定的监理职责。根据本工程的规模和特点，以及我公司以往从事类似工程监理的经验， 为确保本工程进度、质量、安全文明施工、投资等目标的实现，本工程的监理机构为深圳市深水水务咨询有限公司龙岗区项目监理部。

# 监理机构设置见图 1.6-1，监理人员情况见表 1.6-2。

| 质 | 进 | 投 | 安 | 合 | 信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量 | 度 | 资 | 全 | 同 | 息 |
| 控 | 控 | 控 | 管 | 管 | 管 |
| 制 | 制 | 制 | 理 | 理 | 理 |

总监理工程师

总监代表

现场监理员

图 1.6-1 监理机构设置图

从事

序

监理

技术职

监理岗位

姓名		岗位	专业特长			进退场时间号	工作			称	执业证号

年限

总监理

市政公用

1

某某某

16

工程师

开工至完工

工程师	工程

市政公用

2

某某某

10

监理工程师

工程师

开工至完工

工程

市政公用

3

某某某

8

监理工程师

工程师

开工至完工

工程

助理工

土木工程

开工至完工

程师

助理工

资料整理

开工至完工

程师

本工程监理机构监理部人员组成见表 1.6-2。

| 4 | 某某某 | 1 | 监理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 某某某 | 4 | 资料员 |

    - 主要监理人员的配置和岗位职责

1、主要监理人员的进场配置计划

本工程监理机构监理部人员组成见表 1.6-2。专业监理人员进场配置为：以市政、水工专业监理人员为主，配置总监理工程师 1 名，监理工程师 2 名，监理员 2 名，负责质量、进度、投资、安全管理、合同管理、信息资料管理。

根据工程进展情况，监理人将进一步完善监理机构，补充调整监理人员，以确保监理工作的顺利开展。

2、监理人员岗位职责总监理工程师职责

⑴主持编制监理规划，制定监理工作制度，审批监理实施细则。签发监理机构的文件。

⑵确定监理机构各部门职责分工及各级监理人员职责权限，协调监理机构内部工作。

⑶指导监理工程师开展工作。负责本监理机构中监理人员的工作考核，调换不称职的监理人员；根据工程建设进展情况，调整监理人员。

⑷主持审核承包人提出的分包项目和分包人,报发包人批准。

⑸审批承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和 资金流计划。

⑹组织或授权监理工程师组织设计交底，签发施工图纸。

⑺参加或主持第一次工地会议，主持或授权监理工程师主持监理例会和监理专题会议。

⑻签发进场通知、合同项目开工令、分部工程开工通知、暂停施工通知和复工通知等重要监理文件。

⑼组织审核付款申请，签发各类付款证书。

⑽主持处理合同违约、变更和索赔等事宜，签发变更和索赔的有关文件。

⑾主持施工合同实施中的协调工作，调解合同争议，必要时对施工合同条款做出解释。

⑿要求承包人撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。

⒀审核质量保证体系文件并监督其实施；审批工程质量缺陷的处理方案；参与或协助发包人组织处理工程质量及安全事故。

⒁组织或协助发包人组织工程项目的分部工程验收、单位工程验收、合同项目完工验收， 参加阶段验收、单位工程投入使用验收和工程竣工验收。

⒂签发工程移交证书和保修责任终止证书。

⒃检查监理日志；组织编写并签发监理月报、监理专题报告、监理工作报告；组织整理监理合同文件和档案资料。

监理工程师职责

监理工程师按照总监理工程师所授予的职责权限开展监理工作，是所执行监理工作的直

接责任人，并对总监理工程师负责。主要职责应包括以下各项：

⑴参与编制监理规划，编制监理实施细则。

⑵预审承包人提出的分包项目和分包人。

⑶预审承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。

⑷预审或经授权签发施工图纸。

⑸核查进场材料、构配件、工程设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况。

⑹审查分部工程开工申请报告。

⑺协助总监理工程师协调参建各方之间的工作关系。按照职责权限处理施工现场发生的有关问题，签发一般监理文件。

⑻检查工程的施工质量、安全生产与文明施工、进度等施工情况。

⑼审核工程计量的数据和原始凭证，确认工程计量结果。

⑽预审各类付款证书。

⑾提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见。

⑿按照职责权限参与工程的质量评定工作和验收工作。

⒀收集、汇总、整理监理资料，参与编写监理月报，填写监理日志。

⒁施工中发生重大问题和遇到紧急情况时，及时向总监理工程师报告、请示。

⒂指导、检查监理员的工作。必要时可向总监理工程师建议调换监理员。

⒃工作需要时兼任监理员。监理员职责

监理员按被授予的职责权限开展监理工作，其主要职责应包括以下各项：

⑴核实进场原材料质量检验报告和施工测量成果报告等原始资料。

⑵检查承包人用于工程建设的材料、构配件、工程设备使用情况，并做好现场记录。

⑶检查并记录现场施工程序、施工工法等实施过程情况。

⑷检查和统计、核实工程计量结果。

⑸核查关键岗位施工人员的上岗资格。检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施的落实情况，发现异常情况及时向监理工程师报告。

⑹检查承包人的施工日志和试验室记录。

⑺核实承包人质量评定的相关原始记录。

# 监理工作基本程序

根据施工阶段划分监理工作程序，施工准备阶段监理工作程序见图 1.7.1；施工阶段监理工作程序图 1.7.2；保修阶段监理程序图 1.7.3。

施工准备阶段监理工作程序

组建项目监理机构（定员、定职、定岗）

检查承包人的施工准备条件

审查承包人的施工组织设计

核实发包人提供的条件

复核测量控制点交桩

配备监理

设备和设施	检查承包人现场管理机构及人

员、资质是否与合同相符

总监组织编写

《监理规划》	检查承包人材料、设备进场情况

核查施工测量放线成果

项目开工申请报告是否申报

核实设计文件是否满足首批项目开工要求

核实施工用地

专业工程师编写《监理细则》

检查施工辅助设施

完成首次预付款支付

核查试验室资质

核实发包人提供的其他开工条件

公司核准《监理规划》及总监审批《监理细则》

组织图纸会审、设计交底

第一次工地会议

检查开工条件

下达开工令

# 图 1.7-1	施工准备阶段监理工作程序图

施工阶段监理工作程序

施工阶段进度控制监理

签发进场通知及开工令

编制监理控制性总进度计划

施工阶段质量控制监理	施工阶段投资

控制监理

| 审批现金流计 |  | 建立 |
| --- | --- | --- |
| 划和材料、设备 |  | 信息 |
| 计划 |  | 管理 |
|  | 建立监理安 | 制度 |

组织设计交底

制定质量控制计划和措施， 明确质量控制点

安 全 监        信 息  协 调

督 监 理       管 理  建 设各方关系

主持

全控制体系	召开

现场

检查施工进度

处理工期索赔事项

签发施工暂停令、复工令

检查检验原材料、工程设备、

施工设备的质量

监督承包人按技术标准、批准的设计文件和承建合同施工

监督承包人按批准的施工技术方案施工

检查原始记录和资料

处理质量缺陷

做好质量记录

进行工程投资

对比分析，提出处理措施

核实完成的工程量，审核工程结算，签发工程付款凭证

处理工程变更和索赔

审核完工结算

监 督 检 查安 全 制 度落实情况

处理安全事故

例行协调

建立	会和

监理	专题

信息	会议

库

组织	协 调

现场	建 设

记录	单 位

和合	与 承

同文	包 人

件、技	等 之

术资	间 的

料的	合 同

整理	争议和文

档管理

协助建设单位组织完工验收

做好进度记录

协助质量监督站进行工程质量等级评定

按合同规定移交建设单位

# 图 1.7-2	施工阶段监理工作程序图

监理工程师检查工程状况

质量是否

完好

否

承包人整改、完

善，达到质量标准

是

移交发包人

保修期内出现质量问题

承包人修复

是否属承包人

责任

是

否

协调建设单位处理

检查保修

期任务是否完成

否

是

签署保修期满证书，保修款支付证书

图 1.7-3	保修阶段监理程序图

监理工作基本程序主要有： 1、质量控制程序

- 工程质量控制程序；

- 工程材料、构配件质量控制程序；

- 工序或检验批工程质量控制程序；

- 质量评定程序； 2、进度控制程序

3、投资控制程序

- 工程计量程序

- 工程合同费用控制程序

- 工程款支付程序4、合同管理程序

- 设计变更程序

- 信息管理程序

# 监理工作主要方法和主要工作制度

    - 监理主要工作方法

采取现场记录、发布文件、旁站监理、巡视检验、跟踪检测、平行检测和多方协调等监理方法进行工作，以 “事前”控制为重点，加强“事中”控制，严格“事后”控制的工作原则进行施工监理。

1、监督承包人质量、安全保证体系的有效运作，检查其工作记录，如存在问题及时提出整改意见，督促其整改，如拒不整改或几经整改后仍不能有效运作的，要求承包人更换监理工程师认为不称职的项目组成人员。

2、巡视施工现场

根据工程的特点，建立定期和不定期的巡视检验制度；对巡视过程中发现的施工质量问题和施工安全隐患及时要求承包人采取措施整改。

3、旁站监理

根据监理合同文件要求确定工程旁站的范围和内容；制定旁站监理工作制度，明确现场旁站人员权利和责任；做好旁站记录，对旁站过程中发现的不安全隐患要及时要求承包人整改，拒不整改的可报总监理工程师批准后令其停工整顿。

4、跟踪检验和平行检验

对工程材料/构配件质量和施工质量进行跟踪检验与平行检验。跟踪检验的数量为承包人检测总数的 7~10%。

检验不合格的要求承包人限期清退出场或返工，造成的工程造价增加和工期延误由承包人自行承担。

5、实行工程样板管理，在重要工程正式施工前，可根据承包人和工程的具体情况要求承包人先施工一段或一个标准构筑物检验批，由监理工程师组织有关工程技术人员进行全面检查、检查满意后方可全面进行施工。

    - 监理主要工作制度1、质量控制

设计交底、图纸会审及签发制度技术方案审批制度

工程质量监督制度

原材料、中间产品、构配件检验试验制度隐蔽工程及关键部位验收制度

工程质量检验评定制度 混凝土工程质量检验制度分部工程验收签证制度 工程验收制度

旁站监理制度巡视制度

工程质量事故处理制度

施工现场管理人员工作制度2、进度控制

会议制度

开工许可制度

施工周报、月报及施工进度计划申报制度监理报告制度

3、投资控制

工程变更及签证制度

工程价款月支付报表申报审批制度工程计量与支付签证制度

4、安全生产与文明施工监督管理安全生产、文明施工检查监督制度

5、协调会议制度

监理报告制度6、信息管理

工程文件收发管理制度文件处理制度

信息管理制度档案管理制度

# 2	工程质量控制

  - 质量控制的原则

以施工验收规范、工程质量验评标准等为依据，督促承包人全面实现工程项目合同约定的质量目标；

对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点；

对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督承包人的质量保证体系落实到位；

严格要求承包人执行有关材料试验制度和设备检验制度； 坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。

坚持本工序/检验批质量不合格或未进行验收不予签认下，一道工序/检验批不得施工。

# 质量控制的目标

监理人监督承包人严格按工程施工合同、设计文件、施工和验收规范、规程、标准组织施工，确保工程质量达到或超过工程施工合同要求。

质量控制目标：工程项目施工合同质量目标为合格，努力创建“深圳市优质样板工程”。

# 质量控制的内容

质量控制分为施工前、施工过程中和工程完工后三个阶段的质量控制。施工监理过程遵循以“预防为主”的原则，抓好事前指导、中间检查、质量认可几个环节，实施全过程的动态跟踪控制。工程质量控制流程、隐蔽工程质量控制程序（见图 2.3.1－2.3.2）

建设单位提供：

。施工合同和有关文件

。施工图

。水文地质勘察资料

。图纸会审及变更资料

# 单位工程开工报告承包单位

审核开工报告、下达开工令

# 总监

附上：

。各项材料出厂合格证

。各项材料试验报告

。配合比通知单

。强度和抗渗试验报告

。分项工程质量验评报告

。其他检测及试验报告

须附上：

。施工组织设计

。分包人资格证件

。坐标施样及红线

签证

申报施工方案

# 承包单位

申报材料合格证、复验单承包单位

# 修改	审 批

监理工程师/总监

# 加倍复试或换材料

施工试验及监理取样

分部、分项工程施工

# 承包单位

各分部、分项工程自检承包单位

# 过程监督发监理通知发备忘录

监理工程师

需附：

。隐捡单、预检单

。质量保证资料

。质量评定资料

# 工程检验签认监理工程师

进入下道工序施工

# 填报工程报验单承包单位

现场检查及审查试验报告监理工程师

# 分部工程完成及报验承包单位

整改

需附：

分项、隐蔽工程报验单分项工程检验认可书

# 现场检查和内业资料检查监理工程师

签发工程检验认可书监理工程师

图 2.3.1 工程质量控制程序图

承包单位自检合格，申报工程报验单

承包单位

施工现场检查验收

监理工程师

下达监理通知并提出整改要求

监理工程师

再次检查验收

监理工程师

整改后第二次申报

承包单位

下达不合格项目通知限期整改

监理工程师

第三次检查验收

监理工程师

整改后第三次申报

承包单位

下达停产整顿令

或签发更换施工队伍的通知监理工程师

隐蔽记录单上签字认可

监理工程师

进入下道工序施工

承包单位

图 2.3.2 隐蔽工程质量控制程序

    - 工程质量控制措施1、施工前的质量控制

1）到承包人驻地进行考察。了解承包人的下属单位和分包人的近期业绩、工程指挥系统组成、工程技术人员水平、工人的数量和素质，检查关键工种是否具有上岗合格证书，仪器仪表是否具有国家计量监督部门检测合格证书，了解机具、车辆设备配备状

况能否满足施工要求等。                                                   2）审核施工组织设计。审查承包人的质量保证体系、质量现场管理措施、工程进

度安排、安全防护措施等是否满足工程实施要求。                             3）审核设备和材料定货。应对设备的规格、型号、技术指标认真核对是否符合合

同规定要求，对主要材料在进入施工现场前要进行有关测试资料和合格证书检查。 4）进行施工现场调查，对已建成的通信管道、电力管道、人（手）孔、机房、外

场设备基础、配电室等进行详细调查。                               5）审查施工设计图。图纸是否完整、正确，与联合设计原则是否一致。

2、施工过程的质量控制

- 严格工序质量验收检查。监理部根据设计标准和工艺要求，对关键工序编制施工工序质量验收标准。专业监理工程师按照施工工序质量标准认真检查，对不符合质量要求及时提出，直至返工。上道工序不合格不能进入下道工序施工。

- 建立“样板工程”制度。关键分项工程或工序，要选取一个区段或一个点作为样板工程进行示范操作，通过总结，承包人提出规范化的施工工艺标准，经业主、监理同意后全线推广。

- 对重要工序隐蔽工程坚持旁站监理。专业监理工程师根据承包人的派工单进行监理。一般工序不漏监，要害部分重点监。

3、工程完工后的质量控制

- 按合同要求进行完工检验和验收。

- 审核竣工资料和竣工图是否与施工实际相符，做到完整、准确。

- 检查未完工作量和缺陷，监督承包人按期完成，直至签发缺陷责任期满证书。

4、防止工程质量通病的措施

  - 严格审查施工组织设计及开工前准备工作

在单位工程、分部工程或分项工程开工 14 天之前，要求承包商首先向监理提交工程施工组织设计，监理工程师对施工组织设计中技术方案和质量保证体系进行审查，检查工程开工需具备的各项条件，及时签署审批意见并通知承包商。承包商接到批准的施工组织设计，在开工所具备条件满足后，即可申请开工，工程开工申请批复后方可施工。监理工程师在审批时坚持做到未经认可的材料不准使用，施工工艺方案未经批准的不准实施，劳力、材料、设备不足的不准开工。

  - 按程序进行质量检验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/237066035106006046