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第一章	综合说明

第一节	编制依据

1、 教师公寓工程施工建筑、结构、安装施工图纸。
2、国家有关现行建筑工程施工验收规范、规程、条例、标准及省、市基本建设工程的有关规定。
贯彻现行建筑施工规范要求，对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程质量检验评定标准》进行，确保工程合格。
本工程采用的技术规范：
（1. 《工程测量规范》GB50026-2007
2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
3. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
4. 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011
5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
6. 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2017
7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
8. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
9. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
10. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
11. 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
12. 《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77－2010）
13. 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

本工程项目的所有材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足相关标准要求。
4、我公司 ISO9001：2000 质量认证体系。
5、建设场地的地理位置，施工现场及周边环境实勘情况。
6、我公司现有的经济、技术综合实力情况。
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第二节	编制原则及工程目标

确保工期、质量、安全及文明工地条件，保护周边环境，降低成本，根据工程实际情况制定施工措施，以指导施工顺利地完成本工程项目的建设。大力推广应用新技术、新工艺、新材料，控制工程成本，缩短工期，以使工程达到 “合格”标准。
根据本工程特点，本公司将该工程列为重点工程，公司各级领导、有关部门和项目经理部全体参加施工的人员高度重视，制定出严格的质量、安全、工期、成本、文明工地的控制措施，大力采用新技术，以科技进步推动施工生产，密切与各单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优良、高效、安全生产、文明施工等各项目标全面实现，具体目标为:
1、质量目标：合格
2、工期目标：计划开工日期：2018 年 8 月 20 日，计划竣工日期：2019 年 3 月 10 日，总工期 200 日历天。（实际开工日期以监理工程师签发的开工令为准）
3、安全生产目标：杜绝死亡、重伤、火灾、中毒、倒塌事故，严格按公司制定的目标组织施工，创建安全生产、标准化现场。
4、文明施工目标：文明施工管理达到国家关于建设工程施工现场管理、内业资料管理、技术资料管理的标准，争创市省级安全文明小区。
5、环境保护目标：保护周边环境，严格区域管理，对施工环境进行有效保护，建筑垃圾按市有关规定进行处理，严禁乱倒建筑垃圾，做到施工不扰民。
6、为顾客提供一流服务：同业主、质量监督、监理、设计、地质、专业施工等单位保持良好的合作关系，让业主满意。
第三节	工程概况

本工程为 教师公寓工程，位于新区联合路以北。建筑物层数为地上 6 层，预应力管桩基础，框架结构，建筑最高度 23.67m，建筑面积 11555.66m2；基础墙体采用蒸压灰砂砖(240厚)，M10 水泥砂浆砌筑，基础及主体混凝土强度均为 C30；外墙墙体烧结保温砖,Mb7.5 混合砂浆砌筑（预拌砂浆），内墙墙体采用蒸压加气混凝土砌块，Mb5.0 混合砂浆砌筑（预拌砂浆）工程等级为二级，抗震设防烈度为 6 度，抗震设防类别乙类，耐火等级为一级。
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第二章	施工方案与技术措施

第一节 工程特点

1、本工程施工工期跨冬季、雨季，季节性施工措施需加强。
2、本工程建筑为 6 层的多层。
3、本工程为 1 个单体工程。

第二节 施工测量与沉降观测

一、平面测量控制
1、使用激光测距仪施测轴线，建立整个小区方格控制网，在每栋楼的四个拐角外设置四个控制点，控制整个建筑物的位置和轴线尺寸，控制轴线桩两端要延长到四周建筑物的墙面或屋顶上，标记应明显清楚并妥善保护。
A、控制网的布设：根据总图要求规划平面图，投放出现场的控制点，以及基础平面布置图来测出基础平面控制网，从而定出该住宅楼的位置。
控制网根据工程实际设置控制点，控制点尽可能投到较远的建筑物上，不能投的控制点，就埋设控制桩。
B、控制网的施测：依据提供的控制点或建筑红线，使用测距仪或钢尺精密量距测出两个控制点，再以这两个控制点为基准，使用经纬仪和钢尺，定出其他几条轴线，并逐个检查轴线正交情况，并进行调整和修订，从而达到规范要求。
2、根据平面定位放线图，测出建筑物轮廓线坐标，再根据设计图纸上建筑物的边脚几何关系，使用经纬仪，辅以钢尺丈量，现场放出建筑物的各轴线。
3、每层放线都要以控制轴线为准放设其他轴线，并应逐层进行闭合，防止出现累计误
差。
二、标高测量控制
竖向控制主要采用经纬仪外控法，用钢卷尺沿结构外墙向上竖直测量，引测步骤是: 1、先用经纬仪根据业主提供的水准点将高程引测到设立的控制桩顶，然后向上引测出
相同的起始标高(一般为+0.5 米)。
2、用 50m 钢卷尺沿铅直方向，向上量至施工层，标记出＋0.5 米水平线，各层标高均应有起始标高线向上直接量取。将水准仪安置到施工层，校测由下向上传递的各水平线，其
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误差应在 5mm 内，然后抄平，准确弹出各层的 0.5 米线，供施工用。
测量尺使用经过校核的固定钢尺，竖向要控制好建筑物大角垂直度。



第三节 地基基础及地下室工程

一、预应力管桩桩工程施工
本工程桩基工程主要为预应力管桩。
在施工图会审完毕后，由设计上根据地质资料和桩位布置图选定试桩桩长，施工现场按设计要求选定桩长并确定试桩日期，在试桩前将试桩所需预制桩运至现场并准备好打桩机械，到试桩之日通知设计、质监、建设单位人员到场根据试桩过程及结果确定桩长。
基础桩应选择由规模较大的厂家生产的桩，并要求提供相应的质量保证资料和技术资料，而且桩运至现场后应对其结构强度、主筋和箍筋及外观表面平整度等进行验收。桩堆放时应按规格、桩号分层叠置在平整坚实的地面上，支承点应设置在吊点及其附近，上下层垫块应在同一直线上，堆放层数不宜超过四层。桩的起吊应设计规定的吊点或环起吊，并在吊索和桩间加衬垫，起吊时应平稳提升，避免撞击和振动。
1、打桩前的准备工作：
A、清除地上及地下障碍物，平整场地。
打桩前应处理地上和地下障碍物（如地下管线、旧有基础等）。桩机进场及移动范围内的场地应平整压实，以使地面有一定的承载力，并保证桩机的垂直度。施工场地及周围应保持排水沟畅通。
B、材料、机具的准备及接通水源、电源。
C、进行打桩试验，以便检验设备和工艺是否符合要求。按照规范规定，试桩不得少于 2 根。 D、确定打桩顺序
因本工程桩量不是很大，且场地有高差，故选择一台桩机由一方向另一方进行的方式。
E、抄平放线及定桩位
在打桩现场或附近设水准点（其位置不受打桩影响），数量不少于两个，用以抄平场地和检查桩的入土深度。
根据建筑物的轴线控制桩，定出桩基轴线位置（偏差不得大于 20 毫米）及每个桩的桩位，将桩的准确位置测设到地面上。
2、打桩过程中的注意事项：
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A、开始打桩时，应先用短的落距轻打，待桩入土 12 米后，再以全落距施打。
B、作好测量和记录。记录桩身每下沉 1 米所需要的工作时间，以观察其沉入速度；当桩下沉接近设计标高时，则应测量桩每分钟沉入的数值，以保证桩的设计载重量。
C、打桩入土的速度应均匀，锤击间歇时间不要过长，打桩时应观察桩的回跃情况。 D、打桩时应防止锤击偏心，以免打坏桩头或使桩身折断。
E、打桩过程中应特别注意打桩机的工作情况和稳定性。应经常检查机件是否正常，绳索有无损伤，桩锤悬挂是否牢固、桩架移动和固定是否安全等。
打桩完毕后，为使桩顶符合设计高程，应将桩头截去。打桩质量应符合该分项工程质量检验评定标准的要求。
3、土方开挖及回填夯实
土方开挖采用机械大开挖，开挖时选用若干台挖掘机，结合装载机，留够回填用土量后，余土用自卸式汽车运至建设单位指定弃土点。
基础回填土采用分层填筑夯实法，回填次序从下而上，从低至高分层铺筑。每层厚度控制在 30cm 内，夯击 3～4 遍。基础边 50cm 范围须人工夯实，墙基两侧必须夯填密实。
填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕作土等不符合要求的土，回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查，以保证达到设计要求。
4、桩承台及承台梁的施工
检底验槽浇筑砼垫层弹线、复核垫层标高扎承台及承台梁梁钢筋支模浇砼。 桩基工程施工完毕，经质监站验收认可后进行承台和承台梁的施工。首先进行测量放线，
定出承台及承台梁的位置，再根据所需工作面的宽度进行土方开挖，土方开挖完毕应会同建设单位、质监站等有关部门进行地基验槽，验收合格方可进行承台及承台梁砼垫层的施工。垫层施工完毕后应复核检查垫层标高，然后再在垫层上弹出承台及承台梁的模板位置线，经检查模板位置线准确无误后再绑扎承台及承台梁的钢筋，钢筋绑扎完毕，经校核、检查合格后进行承台及承台梁的支模工作，支模完毕经现场自检合格后应会同建设单位、质监站进行检查验收，验收合格后方能浇筑承台及承台梁砼。砼浇筑完毕应立即进行养护。
承台及承台梁施工中应注意桩基锚入承台梁的长度应符合设计要求。


二、土方开挖
1、施工准备：
1） 审查设计图纸，核对平面尺寸和坑底标高，摸清地下构筑物及地下管线分布情况，与甲
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方确认。
2） 现场工程定位放线工作已完成，场区内的控制网点已设立，且不受土方开挖的影响。
3） 开挖边线已用白灰撒好，其范围内的障碍物不影响土方开挖。
4） 鉴于招标文件要求，本工程招标不考虑护坡。施工时根据实际情况决定实施方案，建议采用土钉锚进行护坡，本方案对土钉护坡进行了设计。
2、开挖方案：
本工程土方开挖采用机械大开挖，人工配合清槽。
1） 施工机械的选择：
为了加快土方开挖进度，尽量避免或减少气候对土方工程的影响，拟选用反铲挖掘机挖土，自卸式汽车配合运土，基底清出的少量土方由塔吊配合进行运输。
综合整个工程量，采用足够反铲挖掘机和 20 辆自卸汽车可保证土方开挖在规定期限内完成。
2） 开挖顺序：
①所有挖土机各栋楼同时开挖,预留 300mm 厚土方由人工配合清槽。
②因工期紧张，交通流量大，土方运输车辆较多，为防止交通堵塞，合理安排车辆行走路线十分重要。
③在开挖过程中，配备专职测量员，机械大开挖接近基底时，应由测量员测设距离基底 300mm的标高，每隔 3m 在槽帮上钉水平标高木桩，人工清槽时用 300mm 标准尺杆随时以木桩为准校核槽底标高，最后由两端轴线（中心线）引桩拉通线检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，根据此来修整槽帮，最后清除槽底土方。
④在挖至最后一步时，预留 300mm 厚由人工配合清土。测量人员配合控制底标高。
⑤最后零星土由塔吊吊出基坑。
三、钢筋混凝土基础施工
（一）、基础模板施工方案
1、 基础模板采用竹胶板模板施工，模板配制根据施工现场不同基础的设计尺寸，选定相应不同规格、模数的钢模或配置木模；钢模局部采用 5cm 厚木模配置，以确保基础外观尺寸；基础上部预留柱采用钢管箍固定；
2、模板的安装顺序：竖直方向由下至上，水平方向由两端向中间进行；
3、为保证模板的刚度及强度，模板背楞采用 φ48 钢管脚手管支撑，φ12 钩头螺栓固定；
（二）、基础钢筋施工方案

 (
- 
8
 
-
)
1、钢筋材料购置及材料检验
钢筋质量是保证全现浇框架结构质量的重要材料之一；为保证工程质量，每批钢筋进场时出具钢材材质证明及检验合格证，并随机按规范要求抽样检验合格后使用；
2、钢筋加工方案
a、 钢筋加工工艺流程
材质复验及焊接试验→配料→调直→除锈→断料→对焊→弯曲成型→成品堆放
b、 钢筋配料前由放样员放样，配料工长认真阅读图纸、标准图集、
图纸会审、设计变更、施工方案、规范等后核对放样图，认定放样图钢筋尺寸无误后下达配料令，由配料员在现场钢筋车间内完成配料；钢筋加工后的形状尺寸，规格、搭接、锚固等符合设计及规范要求，钢筋表面洁净无损伤、无油渍和铁锈、漆渍等；
c、 钢筋调直：采用冷拉方法调直钢筋时，I 级钢筋冷拉率不大于 4%，II、III 级钢筋冷拉率不大 1％；
（三）、基础砼施工方案
本工程基础砼施工全部采用泵送商品混凝土。
1、对基础混凝土采用全面分层浇筑，由一侧呈阶梯形向前推进。
2、砼浇捣时在基坑周边搭设独立浇捣操作台，避免踩踏基础模板和碰击柱预留插筋；基础内构造柱插筋的直径、根数、位置以及锚固长度按设计要求及施工规范规定，事先定位固定，平上口处用一箍筋固定。
3、浇筑砼前检查模板、支架钢筋、预埋件等达到设计和规范要求，浇筑平台安装牢固；做好隐蔽验收工作，备齐水泥合格证、检验报告；试配强度报告、配合比，由建设单位、监理、质检部门签字认可；
4、基础砼浇筑前，水电等各工种予埋应及时到位，禁止事后打凿基础。
5、砼浇筑期间，掌握天气变化情况，避免雷雨天浇筑砼；浇筑过程中准备水泵、塑料布、雨披以防雨；
6、砼浇筑后，在砼初凝时间，及时根据砼施工前抄测的轴线依据检查、复核、修正预留插筋位置，保证上部钢筋质量；
7、砼浇筑过程中，严格按规定取样；
8、对基础底板施工时，及时振捣，避免超出砼初凝时出现蜂窝、麻面现象。
（六）、砖基础：砖基础砌筑时，应双面挂线，按皮数杆尺逐层砌筑，采用“三一”砌筑法。材料运输采用人力推车以及井架垂直运输。
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四、土方回填
施工完基础工程，应请有关部门进行验评，经过许可后方可回填土方。回填采用人力挖运留下的打堆土方，应从墙体两侧对称回填，按规范分层夯实，每层厚度不超过 300。夯具采用机械蛙式夯，回填完一层请监理到现场见证取样进行土壤密实度实验，达到规范要求后方可进行下道工序施工。回填完毕后余土外运，保持现场清洁。
第四节 主体工程

一、主体工程施工顺序
1、本工程为 1 栋单体 6 层框架结构，包含屋面、楼地面、楼梯均为全现浇结构。每层结构部分应同时浇筑。砌筑墙体及浇筑砼前，按设计图纸要求及时准确予留各类洞口、予埋管件及其他埋件，进行检查，以免返工。
2、主体结构施工流向自下而上按楼层先东后西施工。
框架结构施工顺序为：测量放线→墙柱梁施工→底层墙体→底层柱、梁支模→底层柱、梁扎筋→浇筑底层柱、剪力墙砼→二层梁、板支模→二层梁、板扎筋→浇筑二层梁、板砼→测量放线→…→顶层梁、板支模→顶层梁、板扎筋→浇筑顶层梁、板砼
3、外脚手架，采用双排扣件钢管脚手架，外侧密目式安全网全封闭；跳板用两根Φ48钢管上铺新竹笆，铁丝扎牢，钢管脚手架的立杆应垂直平稳放在垫板上，钢管的接头处应错开用扣件连接。脚手架两端、转角处以及每隔 6—7 根立杆应设剪刀撑和支杆。
4、内墙砌筑采用满堂式内脚手架。
二、钢筋工程
（1） 、钢筋加工制作
钢筋加工根据设计图纸及有关施工规范规定现场制作，钢筋进入现场需有钢材合格证及复试报告，并报监理工程师验收合格后方可使用。
进场的钢筋若出现生锈的钢筋，必须先除锈，保证钢筋原材料及焊接接头的钢筋合格，确保工程质量，钢筋的切断一般先断长料，后断短料，减少短头，减少损失。
钢筋的弯折、锚固长度、搭接长度等应符合设计要求，具体制作前先翻样，再制作，以便于精确控制制作尺寸，并按规范规定进行绑扎，确保绑扎过程钢筋的搭接、锚固以及接头位置符合设计要求，满足规范要求。
Φ12 以上梁筋采用绑扎搭接接头或闪光对焊，柱筋采用竖向电渣压力焊，板筋采用搭接。
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（1） 、钢筋绑扎应严格按照施工图纸、会审纪要、设计变更进行施工，若图纸未详，可与设计联系解决或按照有关规范进行施工。
（2） 、钢筋现场绑扎时应注意：
A、双向主筋的钢筋网，必须将全部钢筋相交点扎牢，绑扎时相邻绑扎点的铁丝成八字形，以免网片歪斜变形，上下层钢筋网片间应有可靠支撑，保证网片位置正确，柱插筋位置一定固定牢靠，以免造成柱子轴线偏移，柱筋搭接方式及长度位置应满足设计要求和规范规定。浇筑砼时应注意保证钢筋位置正确。
B、待下部基础或下层构造柱混凝土具有一定强度即可绑扎构造柱钢筋。钢筋接头一般在梁板上皮，伸出板面高度要符合钢筋搭接长度要求。箍筋的接头（弯钩叠合处）应交错布置在四角纵向钢筋上，箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢，绑扎箍筋时，绑扎点相互之间应成八字形；下层柱的钢筋露出楼面部分，用工具式柱箍筋收进一个柱筋直径，以利上层柱的搭接，当柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁的钢筋之前，先行收缩准确。
C、梁与板纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径大于或等于 25mm 的短钢筋，以确保设计距离。箍筋的接头应交错布置在两根架立筋之上，绑扎点应成八字形，若截面有变化时，需先行收缩准确。
梁板钢筋的绑扎必须先绑立柱，再绑次梁和板的钢筋，梁的上下钢筋必须按规范要求将接头错开(一般上筋接头在跨中，下筋接头在支座)，按设计图纸要求绑扎负弯矩钢筋及吊筋。
D、板筋绑扎过程中应严格控制板负筋位置的正确，板、次梁与主梁钢筋交叉处，板筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下，节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的间距，以利砼浇筑。
E、当采用焊接搭接时，焊接方式、位置、及数量等应满足设计及施工规范要求，钢筋焊接的断头要直，断面要平，正式施焊前应先按同批钢筋和相同焊接参数制作试件，经检验合格后，才能按焊接参数进行施工，钢筋种类、规格变换或焊机维修后，均须进行焊前试验，应有钢筋焊接复试报告，并报监理工程师认可。
F、垫块处理
柱脚与梁柱交接处均采用 Ф14L100 钢筋作撑铁以保证柱钢筋不移位；柱脚用 4 根 L100 ф14 定位筋固定；梁口@1000 采用一根 Ф14 钢筋以保证梁钢筋位置和梁口宽度，板 1500×1500 用 Ф10 钢筋焊接以确保护层厚度，两层钢筋之间 1500×1500 用 Ф10л 脚铁支撑（形状如 ┘└ ）；其余垫块按规定设置；
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G、钢筋绑扎完毕后，应进行质量检验，根据图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确，特别要检查钢筋位置，检查钢筋接头位置以及搭接长度是否符合规定，检查钢筋绑扎是否牢固，有无松脱变形现象，检查保护层厚度是否符合要求。
H、检查合格后，做好隐蔽工程记录，报请监理工程师验收，验收合格后方可进入下道工序施工。
I、结构实体钢筋保护层厚度的检验：
确保钢筋保护层的措施，梁、柱、板均用同板强度定做塑料垫块。板负弯矩钢筋采用“马凳铁”以确保钢筋位置的正确，确保负弯矩钢筋不被踩蹋错位。
对保护层厚度的检测，根据具体情况采用保护层厚度测定仪器量测或局部开槽钻孔测定，但应及时修补。检验范围主要为梁板类构件的纵向受力钢筋，悬臂构件。对板类构件按有代表性的自然间进行抽查。检验时报监理验收。
三、模板工程
本工程主体结构部分采用多层板或竹胶板模板。模板选用应符合施工规范要求。模板制安的优劣直接影响到结构梁板柱的定位是否准确，混凝土浇灌能否顺利进行以及代表工程外观的现浇结构混凝土表面是否美观等。模板工程更是整个工程的面子工程。
本工程的主要模板工艺包括柱模、梁模、板模及电梯井筒模板。为保障模板工程的安装质量，应严格按以下要求进行。
（1） 、 模板及支撑材料选用：
根据工程特点，本工程模板拟采用木模、竹胶板相结合的方式进行施工；根据拟定工程进度计划，并确保工程质量，每栋单体木模计划配置三套，竹胶板计划配置三层进行周转；支撑采用钢架管支撑系统，支撑用架管、架料计划配置三层。
（2） 、 材料进场堆码：
模板、支撑按计划进场备齐，现场如施工平面布置图所示堆码整齐。
（3） 、熟悉工程特点，全面理解结构施工及设计意图，仔细核对图纸会审纪要、更改通知、选用图集做法等。经核对无误后，木工长应综合以上施工文件，画出柱子定位图、主次梁分布图、板配板图、楼梯详图、特殊部位处理大样等。
在以上模板图中，须详细标注构件与轴线的关系尺寸、标高、截面尺寸、预留洞位置、起止位置。对于楼梯图，应计算出斜板底模长度，平台梁底模与斜板底模的距离，踏步在斜板上的投影长，梯板厚度的垂直投影高度、上跑与下跑在转书处错开距离等。模板图完成后应与钢筋工长、木工操作组组长交换意见，及时发现错漏，把问题解决在安装之前，避免非
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设计更改返工。
（1） 、在垫层或板面上弹出定位轴线、梁中心线(或边线)、柱定位线、楼梯起步线、预留洞控制线。为使支模过程中便于检查校核，还应在距离柱边线 200～500 的位置弹出检查线。线弹好后应用红油漆标注，放线中应核对垂直相交线的垂直度。若发现结果与结构图或模板图有差异时应仔细分析原因找出错误并及时修正。
（2） 、根据结构构件特点作出模板、架管、木方、扣件的分期分批进场计划及对拉件加工计划，确保模板安装工程的顺利进行，避免因材料供应问题引起怠工。
（3） 、根据结构构件特点作出模板安装技术要求，一般可采用如下支设方法：
A、柱模（框架柱、构造柱）：柱模板，采用多层胶合板模板，模板加固用Φ16 拉条加固。拉条从每层底部 200 开始，每 500～600 设一道，严禁外墙留抄子洞。应用穿墙钻头打眼或事先予埋Φ20PVC 管做予留孔。
B、圈梁模板：采用多层胶合板，模板上口应弹线找平。采用悬空支撑方法。
圈梁钢筋绑扎完后，模板上口宽度进行校正，并用木撑进行校正定位，用铁钉临时固定，保证圈梁断面正确。
C、梁模板：
①、搭设满堂架：
满堂架的立杆间距应根据板厚、梁截面大小确定。立杆要规整，做到纵横对齐通顺，使其能均匀受荷。立杆的杆长要与层高相配合，搭设后杆顶不得超过板底模，禁止搭前不选管而搭后超高而吹割的现象发生。架体的每步高度不大于 1800，扫地杆高不大于 200。楼梯下满堂架还必须设 45 度剪刀撑，否则在浇混凝土时楼梯梁板将移位。
②、铺梁底模：要重点注意梁柱接头的处理。拼梁侧模，梁高小于 600 时可两侧同时封，
梁高大于 600 时，只能先封一侧，待梁筋绑扎完成后再封另一侧。
C、安装楼面模板：
地面应夯实，并铺通长脚手板。采用多层支架支模时，支柱应垂直，上下层支柱应在竖向同一中心线上。
采用 20 厚多层板为底模，下设 250X50 木方内楞，、内楞间距为 300 一 450，内楞两端要用铅丝捆于钢管外楞上，底模拼缝处需有木方内楞。
从一侧开始支模。先第一排支柱，再第二排，依次安装，同时安装大龙骨。支柱与龙骨间距，作如下规定：支柱间距为 800～1200，大龙骨间距为 600～1200，小龙骨间距为 400～ 600。
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调节支柱高度，将大龙骨找平。
模板铺设，从一侧开始，每两块模板拼缝应严密，接缝用纸胶带贴缝以便防止漏浆。平板铺完后，用水平仪测量模板标高，进行校正。校完后，支柱间应加水平拉杆，保证支撑牢固。当梁跨度≥4m 时，模板的底板中部应起拱，起拱高度为全跨长度的 2‰。梁柱接头的模板构造应根据工程特点进行设计和加工。
模板铺好后，清扫干净，进行模板的各部检查工作，若有不符要求之处，应及时进行调整。
D、楼梯模板
楼梯模板施工前应根据实际层高放样，先安装平台梁，再装楼梯底模板，然后再安装楼梯外邦侧板。外邦侧板应在其内侧弹出楼梯底板厚度线，用套板画出踏步侧板位置线，订好固定踏步侧板的档木，在现场装订侧板，梯步高度要均匀一致。楼梯踏步模板安装时，两个梯段交接处水平线错开 50mm。（如附图所示）
E、墙模：
本工程墙模可以按以下工序进行:
①、测放定位线、标高控制线并在板模上放出辅助检查线。
②、止水板安装。
③、吊模安装(同反梁支模)。
④、底板、梁混凝土。
⑤、墙模拼装，先封半边同时将对拉件加入后吊正并背管加固。
⑥、另侧墙模拼装并两侧同时加固吊正垂直。安装加固要求：
对拉件应从最下一块模板的第一个销孔开始加设并且距模板下脚距不大于 200，对拉件双向间距不大于 750。并仔细检查对拉件是否同时扣于两侧模板，u 型扣件是否扣紧，严防虚扣假扣。对拉件在使用前应检查销孔中心距离是否正确、焊缝长度是否足够、与模板系列规格是否配套等，对于不符合要求的对拉件必须挑出禁用。
钢模两侧背水平管、立管各一道，背管双向间距不宜大于 750。加设斜拉杆，斜撑杆下脚应顶于坚固的构件，确保撑杆不移位。
墙模安装就位后应进行全面检查:
根据控制线检查位置是否正确，吊线检查垂直度孔是否符合要求，尺检截面是否正确，拉通线检查上孔是否平直通顺，加固是否牢固。
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以上各项都合格后请业主、监理进行验收，并根据检查意见调整合格后准备浇灌砼。
（4） 、模板安装完毕后，应检查支柱是否牢固，模板之间连接是否牢靠，报监理工程师验收合格后，方可进入下道工序施工。
（5） 、模板拆除须有结构、构件的强度报告，并经技术人员及监理工程师同意。
模板拆除应与安装顺序相反，即先装后拆，后装先拆。对拆下的模板应卧放在平整的场土上，面板朝天，周围设置好保护栏杆，防止被碰坏，模板连接拼缝处的混凝土浆水用铲刀清除，先用干净棉纱擦抹，然后用混凝土清洗剂擦干净，涂刷精制油，备周转使用。
四、砼工程
本工程地下室基础为大面积混凝土施工，应以后浇带为界限分段施工。
（1） 、根据工程特点，主体结构混凝土采用采用泵送工艺，零星混凝土均为现场搅拌、泵送或龙门架、塔吊浇灌。
（2） 、砼配合比：
A、砼配合比严格按照设计要求强度委托市检测中心试验提供。
B、掺早强剂以提高砼的早期强度，加快模板周转，满足工期要求，同时减小水灰比，减少砼气孔。
C、冬期施工时掺防冻剂，采取冬期施工措施，确保砼浇筑质量。 D、各种材料的试验报告和合格证报监理工程师验收。
（3） 、砼浇筑
A、砼施工时，其自由下落的高度应在 2.0m 以下，否则设串筒或溜槽，防止砼下落过程中分层离析。
B、砼振捣指定专人，做到快捣慢拨，振捣均匀，不得漏振，每根柱要求一次浇筑完成。 C、作业班组必须有专人观测砼来料，经常与搅拌站保持联系，确保砼的供应及时和无
误，保证砼的质量。
D、模板、钢筋工程经验收合格后方可进行施工。
E、砼施工时，必须保证埋件的稳固及位置的准确。
F、砼浇筑前要及时进行模板加固，支撑系统仔细检查，并保证钢筋保护层的厚度。
（4） 、施工缝的留设和处理
A、砼施工过程中应尽量一次浇筑完成，如确需留设施工缝时，施工缝应留在剪力最小部位。
B、施工缝处理措施：先凿除接缝处的砼浮浆及松散的石子，并冲洗干静，再浇一层与
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混凝土同标号的砂浆，再进行砼浇筑。
（1） 砼养护及试验
A、砼的养护：在自然气温条件下（+5℃以上），砼浇筑后 10―12h，浇水养护以保证砼具有足够的湿润状态，日平均气温低于 5℃时不得浇水，高温季节施工时，3 小时后开始覆盖草袋养护，砼养护期不得低于 14 天。
B、为了保证工程质量及拆模需要，施工现场做砼试块，数量及间歇时间应符合规范要求，标准养护。同时在施工现场做的试块与结构砼同等条件养护，28 天后由检测中心试压，将实验结果与标养砼试块报告单进行比较，发现异常情况应及时调查原因，并形成调查报告送有关部门认真处理。
（2） 、砼浇筑时应注意事项：
A、浇筑如分层施工，一般情况下施工缝留在梁底，先浇柱，再浇梁，柱的浇灌过程应从两侧向中部推进。
B、柱浇筑前必须把杂物从清扫孔内清除干净，将底部砼打毛，清除松动石子和浆膜，浇水清洗并封闭孔洞。
C、在浇筑柱时，必须在底部先填入 100 厚与砼同成分的水泥砂浆，浇筑时，浇孔侧应装上斜溜槽，分段浇灌和振捣，以免产生骨料分离现象，在浇至离浇灌孔 100 左右时，封闭该部分，在上一个浇灌孔处进行浇灌和振捣，一根柱必须连续浇筑完毕。
D、柱子浇筑时，一次下料厚度不得超过 400mm，振捣时振动器入下层 50mm，每层振捣时间在 10s-20s，移动距离不得大于 350mm，并设专人随时注意保持钢筋的位置正确及钢筋保护层厚度，发现钢筋移位及保护层垫块移位应及时调整。
E、梁、板浇筑时，浇筑方向与柱一致，浇筑过程中要保证保护层厚及钢筋位置正确，不得踩踏钢筋及移动予埋件，在进行梁砼浇筑时须分层次，浇筑成阶梯形，并随阶梯形向前推进，在钢筋密集的梁交叉部位须用准备好的同标号细石砼浇筑。
F、施工前须分工明确，支垫钢筋保护层，下料振捣均有专人负责，在柱浇筑时，必须设专人在柱浇筑部位进行敲击，分辨是否振实以免造成峰窝麻面等质量事故。
G、框架砼浇筑时应注意事项：
①、每层浇筑时，先浇柱，再浇筑梁、板，柱子浇筑宜在梁板模板安装后，钢筋未绑扎前进行，以便利用梁板模板稳定柱模和作为浇筑柱混凝土操作平台用。
②、浇筑混凝土时，浇筑层厚度应符合以下规定：
柱砼浇筑前必须把杂物从清扫孔内清除干净、浇水清洗并封闭清扫孔。表面振动：浇筑
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层的厚度不大于 200mm，人工捣固在基础、无筋混凝土或配筋稀疏的结构中浇筑层的厚度不大于 250mm，在梁、墙、板、柱结构中，浇筑层的厚度不大于 200mm，在配筋密集的结构中浇筑层的厚度不大于 150mm，表面振捣时须加荷载不小于 200kg。
③、分层施工前将底部砼打毛并清除松动石子和浆膜，在浇筑时在底部先填入 100 厚同砼标号的水泥砂浆。浇灌时浇筑孔侧应装上斜槽，分段浇灌和振捣。浇至离孔 100 左右时封闭操作孔。一根柱必须 连续浇捣至梁底，必须间隔时，间隔时间不得超过一小时。
④、当框架梁、板、柱砼强度等级不同时，其接头必须按砼强度等级最高的一级施工。浇筑过程中，要分批做坍落度试验，如坍落度与原规定不符时，应予调整配合比。
⑤、由于设备需要在梁开洞或设埋件，应严格按照图纸施工。在浇筑砼前经检查符合设计要求后，方可浇筑，预留孔不得后凿。
⑥、框架梁板、砼浇筑时，梁板同时进行，浇筑方向与柱浇筑一致，浇筑过程中要保证钢筋保护层厚度及钢筋位置正确，不得踩踏钢筋移动预埋件。特别是竖向结构的保护层和板、雨篷结构负弯矩部分钢筋的位置必须正确。
⑦、在使用平板振动器时，进行板砼振实应覆盖上次移动振实部位的边缘，在有高差的相邻二板间必须用木条隔开控制两板的高低。
⑧、遇特殊情况须留置施工缝时，应留在剪应力最小处，框架梁留在距柱 1/3 处，联系梁留在距框架 1.2 米以上。其它梁留在梁中部 1/2 处。
⑨、在施工缝处继续浇砼时，必须清除软弱水泥薄膜和松动石子。
⑩、在柱砼浇筑时，必须设专人在柱浇筑部位进行敲击，分辨是否振实以免造成蜂窝麻面等质量事故。
⑾、砼施工时要注意钢管架是否稳固，钢桁架是否变形，发现问题即时加固纠正。
⑿、一般情况下砼浇筑后 10 小时开始养护，高温季节 3 小时开始养护。养护时间不少于 14 天。
H、剪力墙浇筑除按一般原则进行外，还应注意以下几点：
①、门窗洞口部位应以两侧同时下料，高差不能太大，以防止门窗洞口模板移动。先浇捣窗台下部，后浇窗间墙，以防止窗台下部出现蜂窝孔洞。
②、开始浇筑时，应先浇筑 100mm 厚与混凝土砂浆成分相同的水泥砂浆。每次铺设厚度以 50mm 为宜。
③、混凝土浇捣过程中，不可随意挪动钢筋，要经常加强检查钢筋保护层厚度及所以预埋件的牢固程度和位置的准确性。
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I、成品保护
浇筑砼时，防止踩踏钢筋，碰撞插筋和预埋铁件，保证钢筋和预埋铁件位置正确。砼浇筑时不得用重物冲击模板，过道要搭设跳板，不得在楼梯踏步模板吊帮上行走或踩踏，保证模板牢固和严密。
砼浇筑完毕后，强度达到 1.2Mpa 以上，方准在其上进行下一道工序操作。砼浇筑过程中洒落在楼板和墙面上的砼要及时清理干净。
J、泵送混凝土应注意以下事项：
①、操作者使用泵车时，应对整个区域负责，并具有良好的视野，如果在泵送操作时，操作者看不到布料软管，可在浇筑混凝土的地点与泵车建立通讯联系，操作者离开泵车时，应保证不能有未经批准的人员操作泵车。
②、开始泵送工作前，应检查泵送管路，管长及软管确保其连接可靠，为减少泵送摩阻力，泵管应于结构物连接紧固，并力求弯管最少，线路最短最省。
③、在泵送距离大，输送量大的情况下，宜采用两组平行管路。
④、正常泵送过程中应保持持续泵送，尽量避免泵送中断。已施工现场应事先做好管路，泵车就位与连接，卸料和坍落度检查等工作，泵送过程中，要注意混凝土坍落度的损失，严格把坍落度控制在最小范围内。
⑤、初泵时先泵水湿润，再泵约 1m3 的 1:2 砂浆。若泵送中发生堵塞时，立即反泵 3～4个行程，把管路内混凝土收回到斗中并再搅拌，再缓慢泵送，直到堵塞排除后再正常泵送，正常泵送量不许随意转换向。主控阀和换限接己调好的动作自换向，每次浇筑量仔细算准，避免混凝土剩余过多，泵送完毕或因故停顿，每隔 5～10min 利用泵机抽吸返复推动 2～3 次。
⑥、在高温条件下施工时，应在水平输送管上覆盖两层草席，防止直接日照，并要求每隔一定时间洒水湿润，这样能使管道内的混凝土不至于大量的热量而失水影响混凝土坍落度，导致管道堵塞，影响泵送。
⑦、掺用 FTS 高效泵送剂。禁用不合格的外掺剂。
⑧、加强工程技术管理，在浇筑过程中若有了问题要及时与设计院、建设单位、监理单位联系商量解决办法，工程制定的所有技术措施一定要落到实处，以确保施工质量。
五、砌筑工程
本工程砌筑工程外墙采用烧结保温砖，内墙采用蒸压加气混凝土砌块（内墙 200 厚）。 (1)、材料的进场及试验：
本工程所用砌体材料由我公司材料部门负责采购，在采购过程中我项目部做到：优质
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标准，严禁用“三无产品”，先检验，后进场，无国家产品合格证及检验不合格均不使用的原则；为防止不同期砌体材料材质不稳定，在使用中按规定批量抽样检验；水泥、砂、砌筑砂浆随砌体按规定抽样检验；
（2）、砂浆
A、搅拌和运输
砌筑用砂浆采用预拌砂浆，砂浆、砌块垂直运输采用斗车、塔吊 、龙门吊结合，水平运输采用人力手推车运至施工点；
B、配合比
a、严格按设计强度要求采购预拌砂浆。
d、各种材料的合格证或复试报告需齐全，并向监理工程师报验认可后方可使用。
（2） 、作业条件
A、完成室外及房心回填土，做好隐蔽记录，办完基础工程监督验收记录。
B、按标高抹好水泥砂浆防潮层，弹好墙身线、轴线，根据砖的实际尺寸，弹出门窗洞口位置线。经验线符合设计图纸要求，办完隐预检手续。立好皮数杆。
（3） 、砌筑工艺
A、砌筑前一天，将砖或砌块浇水润湿，严禁干砖或砌块上墙。
B、砌体施工前，先将楼地面用细石砼按标高找平，然后按设计图纸放出墙体轴线并立好皮数杆，使皮数杆上的楼地面标高线位于设计标高位置上；
排砖撂底，一般外墙第一层砖或砌块撂底时，均排丁砖，根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对窗间墙垛的长度尺寸是否符合排砖模数，如有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，或其他不明显的部位。砌块不够整块的锯裁需要的规格，但不得小于砌块长度的 1/3。
C、砌筑采用“三一”法，砌砖时要带线，对于 KP1 型多孔砖或矿渣砌块砌筑时最好双面带线，做到“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”，水平灰缝厚度一般为 10，但不应大于 12，也不应小于 8。最后一层砌块的灰缝大于 20mm 时，应用细石砼找平铺砌，满铺满挤砌筑；砌筑时应上下十字错缝，转角处应咬砌搭接，梅花形错开。每日砌筑高度在正常温度下不超过 1.8m，夏季不超过 1.2m。
D、留槎：内、外墙交接处无构造柱时，能同时砌筑应同时砌筑，必须留槎时，长度不小于墙体高度的 2/3。槎子必须平直通顺。卫生间、厨房等隔墙与墙或柱连接处，可留直槎，必须设拉接筋。拉接筋沿墙体高度每 500 设 2Φ6 钢筋，其长度必须符合设计及规范要求。
E、木砖、予留空洞和墙体拉接筋的留设：木砖进行防腐处理，防腐木砖予留的部位一
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般在门窗洞口两侧墙上，按洞口高度 2m 以内每边砌筑三块，下边第四皮砖处放一块，每边三块，均匀布置。各楼层间施工洞口予留宽度不大于 1m，高度不超过 1.8m，其两边离交接处的墙面不应小于 50，上设预制过梁，两边留设 2Φ6@500 拉接筋，长度不小于 500。同时过梁板的规格要与烧结砖及多孔砖模数相符合。其他水电等专业箱体予留洞口均应按设计要求予留准确，不得事后剔凿，破坏结构。墙体拉接筋的位置、数量、规格均应符合设计及规范要求，不得错放、漏放。
F、各过梁的安放，其标高、位置及型号必须准确，坐浆饱满，如坐浆厚度超过 20mm 时，要用细石混凝土铺垫，过梁安装时，两边支承长度不得小于 250mm。
G、砌筑多孔砖时，砖的孔洞垂直于受压面。砌筑时每天砌筑高度不超过 1.4m。每层承重墙的最上一皮砖应用丁砖砌筑，后砌隔墙砌至梁底不足 1 皮砖时，用实心砖立砖斜砌。
H、遇有暗埋管线及需打洞开槽处，由安装人员配合预留，避免事后处理，影响墙体安全。

第五节 屋面及防水施工方案

本防水施工主要有屋面的刚性防水、卷材防水及外墙防水等防水工程。
一、细石混凝土防水层屋面施工
⑴施工前，要按要求备好材质，由室内伸出屋面的水管、通风管等在防水施工前安装后，并在周围嵌油膏。
⑵檐沟滴水的老鹰嘴处用钢管涂脱模剂支好。分格缝模板出要按要求涂上隔离剂。
⑶分格缝设置每一间一分格。分格缝上口宽 3CM，下口宽 2CM。
⑷钢筋网铺设按设计要求，用φb4@150*150 网片，采用绑扎法，外边二圈采用满扎，中间跳绑。网片位于防水层居中偏上，保护层不小于 1CM。
⑸绑扎时，端头要有弯钩，搭接长度大于 25CM。一个网片同一断面内接头不超过钢丝断面积的 1/4。
⑹为保证钢丝网在分格缝处的长短正确，采用满布绑扎后，在分格网处断开，再弯钩的方法施工。
⑺浇筑时要清理防水层表面杂物，并用水冲洗干净。支好分格缝板，并在板上弹出砼控制厚度 4CM。
⑻浇捣以先高后低，先远后近的原则进行。一个板块一次完成。分格缝做成直立反边，并与板现浇面一次浇捣完成。
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⑼砼施工采用平板振动器施工。泛浆后用铁抹子压实抹平，并确保防水层的设计厚度和排水坡度。
⑽砼收水初凝后，及时取出分格板，用铁抹子第二次压实抹光，并及时修补分格缝的缺损部分。做到平直整齐。
⑾在砼终凝前第三次压实抹光，做好平光，不起砂，起层，无抹板压痕，抹压时，严禁用于水泥或干水泥砂浆抹压。
⑿砼终凝后，必须立限养护，用草袋覆盖后，浇水养护不少于 14D。并禁止闲人上屋面踩踏或在上面继续施工。
⒀刚性防水层与山墙、女儿墙以及与突出屋面结构的交接处，均应做柔性密封处理：防水层的分格缝宽为 30MM，缝内嵌填密封材料。刚性防水层离墙应留出宽度为 30MM 的缝隙，用密封材料嵌填；泛水部位铺设卷材附加层。
二、卷材防水
（一）施工工艺：
1、工艺流程（热熔法施工）：
清理基层 → 涂刷基层处理剂 → 铺贴卷材附加层 → 铺贴卷材 → 热熔封边 → 蓄水试验
→ 保护层
2、清理基层：施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
3、涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过 4h 后，开始铺贴卷材。
4、附加层施工：一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
5、铺贴卷材：卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面 300mm 左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固，搭接宽度满粘法为 80mm。
6、热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。
7、防水保护层施工：上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式：
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（1） 防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂，随即撤石片，要求铺撒均匀，粘结牢固，形成石片保护层。
（2） 防水层表面涂刷银色反光涂料。
（二）质量标准
1、保证项目：
（1） 、高聚物改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比，必须符合设计要求和有关标准的规定。
（2） 、卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法，必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。
（3） 、卷材防水严禁有渗漏现象。
2、基本项目：
（1） 、铺贴卷材防水层的基层，泛水坡度应符合设计要求，表面无起砂、空裂，且平整洁净，无积水现象，阴阳角处应呈圆弧或钝角。
（2） 、聚氨酯底胶涂刷均匀，不得有漏刷和麻点等缺陷。
（3） 、卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固，无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。
（4） 、卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固，厚度均匀一致。
3、成品保护
（1） 、已铺贴好的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，并应及时做防水层的保护层。
（2） 、穿过屋面、墙面防水层处的管位，施工中与完工后不得损坏变位。
（3） 、屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时塞绪和挡盖，以防落进材料等物，施工完后将临时堵塞、挡盖物清除，保证管、口内畅通。
4、屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。
三、屋面防水质量保证措施
（1） 、要保证防水效果，必须保证过程质量和防水材料的质量。
（2） 、负责屋面施工的工长必须熟悉工程防水的施工工艺、材料性能，并应编制施工方案报公司总工批准后实施，避免发生质量通病，要求从屋面板结构施工开始严格把关，屋面防水施工的每一道工序都要确保施工质量。
（3） 屋面结构要求有较好的自防水效果，砼浇灌时一定要振捣密实。砼除了要达到设计强
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度外，还应尽量避免产生裂缝，在砼初凝到终凝前由于水分散失过快形成的裂缝，可用加浆压的方法进行处理，待终凝后，采用湿*席覆盖，并经常浇水保持湿润，养护 7 天。
（4） 、严把防水材料质量关，首先产品有合格证和质保书，现场施工前，由试验员按规定抽样送检。质量指标是否符合规范要求，合格后才能进入施工。
（5） 、基层质量控制，基层表面应处理干净，不得有泥砂、杂物、油污等，基层含水率应小于 9%，基层与凸出屋面结构连接处及附加层转角处应做成圆弧或钝角。
（6） 、防水层施工技术，在基层彻底干燥后方能进入防水层施工，应先贴女儿墙、板端、阴阳角、分隔缝等处的附加层叠合层，落口、出屋面的管道处均应细部认真处理，防水层的粘贴一般用热贴法，整个防水层完比后一周不许上人行走或进行其它工种的施工。
（7） 、保温层应严格按设计要求设置坡度和分格缝，保温层与女儿墙根部结合处，应留有温度缝，缝宽应控制在 100mm 左右，上下垂直贯通，缝内嵌入性能好的柔性密封材料。控制保温层的含水率。保温层应按设计要求设排气管，保证保温层内水分能排出。
（8） 、屋面防水施工由持证上岗的专业人员严格按规范施工，完成后灌水试验 48 小时，无渗漏才能进行保护层的施工。
（9） 、屋面防水保护层施工时，禁止小车直接在防水层上推行，，铺设层板保护。

第六节 保温、隔热工程

保温、隔热工程包含主要为屋面隔热保温及墙体的保温隔热。本工程保温、隔热工程墙面为保温砂浆，屋面为挤塑保温板等工程，保温、隔热做法相当较多较复杂，本处仅对个别施工方案做简要介绍，具体施工方案待中标后做专项施工方案。
墙面保温砂浆施工
1、抹砂浆
基层检查验收后，进行聚合物砂浆抹灰施工，同时将预埋好的翻包网格布压入砂浆中，门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
2、铺贴网格布
外墙涂料部位铺贴网格布，将网格布压入底层聚合物砂浆内，然后用抹子由中间向四周把网格布赶平，网格布弯曲的一面朝里。要求平整压实，严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深，表面必须暴露底层砂浆之外。
单网长度不宜大于6m，铺贴遇有搭接时，必须满足搭接长度，横向100mm，纵向80mm。阳角处应加铺宽 400mm 网格布一道；阴角处加铺 300mm 宽网格布一道，门窗洞口四角沿
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45°方向加铺 300mm×200mm 网格布加强层；加强层要铺设在大面网格布下面。

第七节 门窗工程

一、简述
本工程门窗为铝合金推拉窗。二、门窗安装要点
1、门窗安装前，根据门窗图纸检查门窗的品种、规格、开启方向及组合杆、附件，并对其外形及平整度检查校正，合格后方可安装。同时按设计要求检查洞口尺寸，如与设计不符予以纠正后再安装，门窗的存放运输应符合规定要求。
2、门窗安装时，先用木楔在门窗框四角部位临时固定，然后用水平尺和线锤校正门窗框前后、左右的垂直度和水平度，并用木楔进行调整。
3、门窗安装后，必须进行开启扇的校正工作，使其启闭灵活，无阻滞回弹现象后，方可安装五金零件。
4、门窗安装前必须按平面图分清向内或向外开启形式，按要求安装入门窗洞内，并用木楔（必须进行防腐处理）固定门窗位置，校正好再度楔紧，待埋入铁脚孔内填塞的砂浆达到一定强度后，才能拆除。
5、门窗框扇安装过程中应符合下列规定：
a、不得在门窗框扇上安放脚手架、悬挂重物或在框扇内穿物起吊，以防门窗变形和损坏。 b、吊运时，表面应用非金属软质材料衬垫，选择牢靠、平稳的着力点，以免门窗表面擦伤。 6、安装门窗必须采用予留洞口的方法（砖墙）。严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口。 门窗固定采用焊接，膨胀螺栓或射钉的方式，但砖墙严禁用射钉固定。
7、安装过程中及时清理门窗表面的水泥砂浆，密封膏等以保护表面质量。三、门窗工程质量控制点
1、门窗及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
2、门窗安装的位置、开启方向，必须符合设计要求。

第八节 楼地面工程

一、水泥砂浆楼地面
1、基层处理：清理垫层杂物，将基层凿毛并用清水冲洗干净，做好标筋，找好坡度。
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2、铺抹面层前，先将基层浇水湿润，第二天先刷一道水泥浆结合层，随即进行面层铺抹。
3、地面面层铺抹在标筋之间铺砂浆，木抹子紧跟压第一遍。以压光后表面不出现水纹为宜，如面层有多余水分应适当撒一层干水泥再压实压光。
4、在水泥砂浆初凝前秀钢皮抹子抹第二遍。终凝前抹第三遍。
5、养护：水泥砂浆抹压后，应在常温润条件下养护。养护期间禁止行人来往。
二、石材楼地面
板块应先用水浸湿，待擦干或表面晾干后方可铺设。根据各部位拉的十字控制线，纵横各铺一行，做为大面积铺砌标筋用。依据试拼时的编号、图案及试排时的缝隙（板块之间的缝隙宽度，当设计无规定时不应大于 1mm），在十字控制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击木垫板（不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块），振实砂浆至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合如发现空虚之处，应用砂浆填补，然后正式镶铺，先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为 0.5 的素水泥浆（用浆壶浇均匀），再铺板块，安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块，向两侧和后退方向顺序铺砌。铺完纵，横行之后有了标准，可分段分区依次铺砌，一般房间宜先里后外进行，逐步退至门口，便于成品保护，但必须注意与楼道相呼应。也可从门口处往里铺砌，板块与墙角、镶边和靠墙处应紧密砌合，不得有空隙。
三、块料楼地面
1、铺贴前应先做好地坪面的防水构造，并经过防漏检验后，再弹线确定排版及标高，有地漏应考虑泛水，做出排水坡度，卫生间应落低 2cm。找平、找坡砂浆有一定强度后方可铺地砖。所有预留洞应先行修补，并无渗漏。地漏口可先以木榫或泡沫条保护、防止堵塞。地漏及立管圆孔应用专用机具开孔，并使孔径适度。须进行选砖，凡有斑点、起泡、麻面、裂纹、色差、缺釉、棕眼等一律不用，平整度、边直度、直角度的偏差＞±0.5mm，不得使用。
2、排版铺贴一般以门口整砖向内铺装，切割砖应留在小面，小面宽度不宜小于 100MM。铺贴人必须站在已铺面上时，应备用木板，人站在板上施工。
3、防止地砖铺贴空鼓的重要关键是地砖的含水率控制。陶质地砖与瓷质地砖有极大的差异。对于陶质地砖应在铺贴之前浸水湿润，并提前淋干至表面无水痕，才可镶贴放样标高预留管洞补漏找坡、找平铺 贴擦 缝养护、清理在湿润、干净的基层上。瓷质砖则不可预先浸水处理。结合层为 1:3.5 砂浆，10～20mm 厚。铺贴均匀、正直。
4、 铺贴应逐块逐行进行，并随铺随用木柄轻轻锤击，将砖缝拨正，铺贴应平整、密实牢
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固、砖缝顺直、无空鼓，卫生间门口应设置挡水坎条。
5、 擦缝应待铺贴三天之后方可进行。质量检查并翻修合格后，须对砖缝进行处理，选用彩色水泥进行嵌缝，密缝者一般缝宽不得超过 1mm，缝深一般为砖厚的 1/3。擦缝应待铺贴三天之后进行，处理完毕后将全部地面严加保护。在保护期间，严禁在上行走或堆放物品。
6、 选材应符合设计要求，供货过程中不改变牌号及供货来源，严格控制尺寸误差。

第九节 墙、柱面及天棚工程

一、抹灰工程
1、抹灰砂浆品种符合设计要求。
2、砂浆采用机械搅拌，施工中严格控制配合比，砂浆的配合比和稠度等经检查合格方可使用。防水砂浆严格按照设计要求施工，不得随意变更配合比。
3、砂浆的生产量和使用量相配合，严禁硬化的砂浆捣碎后再次使用。
4、抹灰前，应对基底表面的平整度进行全面检查并凿毛，清除表面的积灰、污垢和油渍等，并洒水润湿。
5、检查门窗框的位置是否准确，与墙连接是否牢固，连接处的缝隙用水泥砂浆分层嵌塞密实。
6、室内墙面、柱面和门洞的阳角，宜用 1:2 水泥砂浆做护角，护角线高 1.8m，阳角处做 R＝50
的小圆角。
7、抹灰的程序：阴阳角找方→设置标筋→分层赶平→修整→表面压光。
8、涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为 5～7mm，涂抹混合砂浆每遍厚度宜为 7～9mm。
9、抹灰过程中，应待前一层抹灰层凝结后，方可涂抹后一层。
10、施工过程中及施工完毕应防止震动及碰撞以防止空鼓。
11、抹灰工程验收：严格按照施工规范及质量评定标准进行验收。凡抹灰层空鼓处必须及时处理。处理方法是利用手提切割机沿空鼓部位周长切割，然后将空鼓部位凿除，这样处理可防止空鼓扩大。
二、装饰板墙面
1、施工准备： a、材料
（1） 、面层板：吸音板 等
（2） 、龙骨：25*40 木方条，含水率应小于 15%，并不能有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等弊病。
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（3） 、其它：圆钉、万能胶、射钉等。
（4） 、施工工具：电锯、割刀、锣木机、电钻、射钉枪、锺子等。
2、操作工艺
a、施工要点：
（1） 、砌砖墙时，在设计规定的木墙裙位置上，预埋入经过防腐处理的木砖。
b、操作方法
（1） 、安设墙裙面时，先在墙上弹线分档，木栅格墙筋用圆钉与木砖钉牢。
（2） 、墙面钉上木栅格墙筋时，横向设标筋拉通线拉平，竖向吊线找直。根部和转角处用方尺找规矩，所楔木垫块必须与木栅格钉牢。
（3） 、墙面木栅格在阴阳角转角处的两面墙面 300MM 范围内必须加钉木楞。
（4） 、装饰防火胶板的背面应均匀涂刷一道薄木胶液，然后紧密粘贴，板子的上口应平齐。并用小木条加钉小圆钉暂时固定，待胶液固化后，拔除圆钉和木条。
三、块料墙面施工
1、施工工艺流程：
基层清理出塌饼→水泥砂浆找平→弹线、分格→水泥砂浆贴地砖→压平排缝→1：1 水泥细砂浆嵌缝→养护。
2、施工操作要点：
（1） 找平、弹线：
清理楼面，做好塌饼，并做水泥砂浆找平。在房间纵、横两个方向排好砖，其接缝宽度不大于 2mm，当排列两端边缘不合整砖时（或特殊部位），量出尺寸，将整砖切割成镶边砖，排砖确定后，用方尺规方，第隔 3～5 块砖在结合层上弹纵、横控制线。
（2） 泡砖、铺贴：
将选配好的砖清洗干净后，放放清水中浸泡 2～3h 后取出晾干备用。弹线后，接着按顺序铺贴。铺贴时，应抹 1:2 水泥砂浆，按线先铺纵、横定位带各相隔 15～20 块砖，然后从里往外退着铺定位带内地砖，将地面砖按制线铺贴平整、密实。
（3） 压平、拔缝：
每铺完一个段落，用喷壶略洒水，15 分钟左右，用木锤和硬木拍板按铺砖顺序拍一遍，不得遗漏，然后反缝调直，使缝口平直、贯通。调缝后再用木锤、拍板砸平，随即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦去。从铺设砂浆至压平拔缝，应连续作业，常温下必须 5～6h 完成。
（4） 嵌缝、养护：
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铺设地面 4h 后，将缝口清理干净，刷水湿润用 1:1 水泥细砂浆揩缝，嵌实压光，用棉纱浆地面擦拭干净。揩缝结束后，要铺锯末洒水养护，不得少于 7 天。

第十节 涂料工程

一、内墙乳胶漆施工
1)工艺流程：清理墙面→抹水泥砂浆→刮腻子→磨平→刮腻子→磨平→刷乳胶漆→磨平→刷乳胶漆
2）操作程序
a、清理墙面。墙面工程须先清除原涂料，污垢溅沫和砂浆流痕清除干净。 b、抹水泥砂浆。墙面抹水泥砂浆须保证平整度和垂直度。
c、填补缝隙，局部刮腻子。腻子应具有良好的可塑性和易刮涂性，干燥后应粘结牢固，不起皮、龟裂和粉化，边应为打磨。
调配腻子：腻子白乳胶：滑石粉：甲基（干吸砖）=1：10：2.5 d、磨平，第一遍满刮腻子。
e、磨平。
f、第二遍满刮腻子。
g、刷喷第一遍乳胶漆。乳胶漆采用刷涂。 刷涂工艺：刷涂的顺序是先左后右、先上后下、先难后易、先边后面。
h、面层乳胶漆。刷喷面层乳胶漆注意刷纹一致，无沙眼，保证工程质量。 3）、质量要求
a、被涂施物面按要求处理好。
b、乳胶漆墙面不得掉粉、起皮、漏刷、透底、流坠、疙瘩，刷纹一致，无沙眼。


二、外墙面砖施工
施工工艺流程：基层清理→基层弹线→预排→做标志块→镶贴砖→勾缝→清理→成品保护→单项验收
外墙面砖方法
1） 、基层清理：对抹灰墙面表面的灰尘等污物清理干净并保持表面干燥。
2） 、根据已弹好的建筑＋50cm 线，按照外墙面砖排版方向弹出水平及垂直控制线。
3） 、预排：根据弹线对墙砖预排，如发现误差要及时调整，墙面如发现少于半块砖的位置要
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与相邻的墙砖进行调整。
4） 、做标志块：墙面面砖排列为直缝，铺贴大面前，先用废块材做标准厚度块，用靠尺和水平尺确定水平度，这些标准厚度块，将作为粘贴面砖厚度的依据，以便施工中随时检查表面的平整度。
5） 、抹胶贴砖：在墙面上抹上胶层，随抹随贴砖。要求块材表面必须干燥，砖缝控制在 5mm
以内（石材镶贴顺序为：阳角→阴角，大面→小面，由下向上）。
6） 、勾缝：在墙砖贴好 24h 后进行勾缝处理。

7） 、清理：用棉纱对饰面进行清理，面砖表面及砖缝部位要擦净。

第十二节 脚手架工程

本工程采用分段外挑的悬挑式扣件钢管脚手架，其施工与一般的扣件式钢管落地脚手架基本相似，不同的是在脚手架的垂直高度上进行分段搭设，在塔楼的外边梁上，每隔 25米架高设置工字钢支承架，在支承架上安装钢管。
高层建筑采用分段外挑的悬挑式脚手架的技术要求如下表：

	允许荷载(N/m2)
	立杆最大间距(mm)
	顺水杆最大间距(mm)

	1000
	2700
	1350

	2000
	2400
	1200

	3000
	2000
	1000


一、 脚手架的搭设：
脚手架的立杆应对准钢管杆脚放置在工字钢上，立杆采用不同长度的钢管，以保证搭接接头的错开，相邻接头错开高度应大于 500mm，立杆在转角部位必须到位，距槽钢顶面不大于 200mm 内设水平拉杆，架体里外立杆间距 1050mm，立杆纵距 1500mm，横杆步高 1800mm，小横杆与立杆用扣件连接，从脚手架两端和转角处设置剪刀撑，中间每隔 12m～15m设一道，且每片架不少于三道，剪刀撑宽度为 3～5 倍立杆纵距，斜杆与地面夹角在 450～ 600 范围，最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 500mm，剪刀撑的设置应自下而上连续设置，整过架体应超出楼层面 1500mm。
二、 脚手架防护：
双排钢管外脚手架联墙杆在裙楼外墙均匀布置，采用钢管与外墙结构连接，连接点竖向间距为 3～4m，横向间距为 5～7m，悬挑脚手架的底部采用平网和夹板全封闭，裙楼屋
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面外架脚手板满铺，架体与建筑物的空隙采用平网防护，外架设置挡脚板，挡脚板高度不低于 180mm，脚手架外推立面采用密目式绿色安全网，水平面作业层按结构进度满铺钢筋网片，并搭设斜道，斜道脚手板的防滑条间距应不大于 300mm。脚手架高于操作层不少于一步架。
三、 脚手架验收：
脚手架应由架子工严格按规程搭设，搭设前要进行安全技术交度，脚手架主要受力杆件材质应一致，严禁钢木混用，脚手架应分部、分段、按施工进度验收，验收合格后方可投入使用。
装饰脚手架
室外装饰采用双排钢管脚手架，室内装饰采用钢管搭设双排脚手架，随时使用随时搭设，满足施工需要。

第十三节 安装工程

一、安装工艺流程
编制安装施工计划→前期施工准备→人员及机具进点→加工件制作→配合土建预埋管道及接地网→给排水系统及电气设备安装→水压试验及电气部分通电试验→管道油漆保温→整体验收及竣工移交。
二、给排水系统施工
给排水安装工艺流程：材料及设备检验→配合土建预埋、预留→测量定位放线、支吊架制安→管道安装→管道水压、灌水通球试验→卫生器具安装、盛水试验。
1、管道安装
管材要求：安装前按设计要求，同现场监理工程师一道对管件、阀门及其配件进行验收，并做好验收记录。
室内给水管采用 PP-R 聚丙烯管，热熔连接。
（1） 室内排水管道、管件均采用 UPVC 塑料排水管及其配件，胶接；采用 UPVC 排水管的管件粘接连接时，产品质量要求符合 GB/T5836.1-92 及 GB/T5836.2-92 标准并有合格证，胶水应配套供应，且保证质量。
（2） 室内塑料排水管管道坡度为 0.01。 2、配合土建进行预埋、预留。
（1） 负责预埋、预留工作的人员，首先要认真看图，吃透图纸精神，根据图纸要求，
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配合土建施工进行预埋、预留孔道，主动做好配合工作。凡管道穿梁、墙、板须按管道位置配合土建预留洞或预埋套管，并做好防水处理。预埋前应做外观检查，管件不得有折扁和裂缝，清理干净管内的杂物和积水。
（1） 预埋件按图摆放后须电焊固定或用铁丝绑扎牢固，防止在混凝土浇捣过程中位移。在混凝土浇灌前应有专人全面复核，并请甲方代表和现场监理人员复验，确认无误后通知土建浇灌混凝土，在浇灌过程中也应有专人巡回检查。
（2） 为了防止混凝土砂浆流入预埋管件中，应在管口用软性材料堵塞封口，或加焊铁板封死。管道安装完毕，所留孔洞分二次灌浆，以免渗漏。
（3） 拆模后应及时查找原预埋件、预留孔洞，并及时进行清理，以确保日后安装能顺利进行，并做好相应记录。
3、	放线定位，支、吊架制作及安装
（1） 根据施工图中管道的走向进行现场测量，确定管道位置走向并确定支架的形式及数量。
（2） 管道支、吊架的安装应符合下列规定：位置正确，埋设平整牢固。
与管道或设备接触紧密，固定牢靠。排列整齐，间距合理。
固定于建筑结构上的支、吊架，不得影响结构安全。
砖墙和轻质墙上不可用金属膨胀螺栓，而应使用塑料膨胀管。
支架的混凝土底座，中心位置和标高有偏差时，应用型钢件找正找平，型钢件与混凝土底座必须结合牢固(焊于预埋钢板或用金属膨胀螺栓固定)。
（3） 管道支架应在管道安装前埋设。室内所有给水管道均应用卡箍固定在墙或柱上，卡箍间距不大于 3 米。
（4） 管道穿越基础、墙壁、楼板处，均应根据其平面位置和标高，配合土建预留孔洞，暗管预留墙槽。
4、管道安装
（1） 给水管为 PP-R 管热熔连接。
（2） 排水管采用 PVC-U 排水塑料管及其配件，承插式粘接连接，粘接前，应符合如下要求：
a 管材的管口应用中号板锉锉成近 150～300 坡口，坡口厚度宜为管壁厚度的 1/3～
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1/2，坡口长度不小于 3mm，并将残屑清理干净。
b 管件承插口内侧和管材插口外侧的粘结面，应擦拭干净。如有油污时，应用棉纱蘸丙酮等有机溶剂擦净。
c 管材插入承口深度，应试插一次，划出粘接面深度标记。
d 胶粘剂涂刷时，先涂承口，后涂插口。涂抹均匀、适量，不得漏涂。承插口环形间隙较大时，允许涂刷两道，但须等第一道胶结剂干燥后，再涂刷第二道。若环形间隙过小时，允许用砂纸绿略加打磨粘面，但应清除残屑。
e 承插口连接时，应注意管件方位准确，轴线准直，挤压到标记深度后保持静待2～3min，防止接口滑脱，预制管段节点间误差应不大于 5mm。
f 胶粘接口完成后，应静置 24h 固化时间后，方可搬运和安装。夏天固化时间可略短。 (3)排水立管穿越楼板时应加设防水套管，每层设一伸缩节。管道安装中断时，敞口应
及时封堵。
(4)各种管道在同一标高相碰时，一般按如下原则处理：
a 无压力管让有压管；
b 支管让主管；
c 同一类管道时，小管让大管；
5、在施工过程中如发生变更，应先办理设计变更手续，要有原设计单位和甲方签字，要做到设计变更在先，施工在后。及时做好有关施工、质量检验记录及有关签证工作。
6、 试压及试水：
（1） 当管道安装结束后，请业主和监理公司监理一道按照国标 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》对该系统进行验收，先外观检查然后再试压和冲洗。
（2） 按系统进行水压试验：给水管试验压力为 0.60MPa。
（3） 管道系统水压试验前，应具备下列条件：
a、压力试验前，所有管道接口处，均不得进行防腐和保温。
b、试压用压力表应经政府检验部门检验合格，精度不得低于 1.5 级，满刻度值为最大被测压力的 1.5～2 倍。
c、管道系统中连接的不需作压力试验的设备，应在连接管口处加隔离板。 d、作水压试验的水质应是清洁水。
7、按系统进行水压试验：
(1) 为确保系统内充满水，应开启系统内所有放气阀排气，每个排气阀出水后方可关闭。
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