2024 年招标工程合同（16 份范本）
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土建工程国际竞争性招标合同 三第四章 合同文件
5.1 语言（一种或几种）和法律
本合同文件用英语拟定，如果上述合同文件是一种以上的语言拟定的，则据以分析和解释该合同的那种语言是英语，因而称之为“法定语言”。
5.2 合同文件的优先顺序
构成合同的几份文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性解释时，工程师应作出解释和校正，并对此向承包人发出指令。除非合同另有规定，在发生分歧时，文件应按以以下顺序优先考虑：
（a） 合同协议书
（b） 中标通知书；
（c） 投标书；
（d） 合同条款第二部分；
（e） 合同条款第一部分；
（f） 技术规范的组成文件；
（1） 包括在合同文件中的书面的技术规范。
（2） 参考资料中包括的技术规范。

（g） 图纸的合成资料；
（1） 标明的尺寸。
（2） 文字注释。
（3） 图解显示；以及
（h） 已报价的工程数量表。
6.1 图纸、文件的保管和提供
图纸应由工程师单独保管，但应免费向承包人提供两套复制件，承包人需要更多复制件时，则应自行提供，费用自理。除了严格用于合同目的，承包人不能在未得到工程师批准的情况下让第三者使用或向第三方转让图纸、规范及其他由业主或工程师提供的文件。一旦缺陷责任证书发出，承包人应将所有根据合同提供的图纸、规范及其他文件退还工程师。
承包人就工程师提供4 套 所有按照第7 款由承包人提出经工程师批准的图纸、规范及其他文件复制件，连同一些不能照像制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如工程师有书面要求，承包人亦应向工程师提供为业主使用的相图纸、规范及其他文件。业主将支付相应的费用。
6.2 一套图纸应保存地工地
上述一套提供给承包人的图纸或由承包人自己提供的图纸，应由承包人保存在工地，这些图纸应能随时提供给工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。

6.3 施工进度的打乱
凡出现工程师如不在合理的时间内发出进一步的图纸和指令，工程进度或计划将拖延或打乱时，承包人应通知工程师并抄报业主。通知应包括所需的图纸或指令，需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明。
6.4 图纸延期和图纸延期所产生的费用
在任何情况下，如因工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包人根据第 63 款发出的通知中所要求的任何图纸或指令，致使承包人蒙受延误进度和（或）招致费用的增加，则工程师在与业主及承包人协商后，应决定：
（a） 任何据 44 款承包人有权得到的延期，及
（b） 应增加到合同价中该项费用的金额；并相应通知承包人和抄报业主。
6.5 承包人末提供图纸
如果工程师没有或不能向承包人提供图纸或发出指令是全部或部分由于承包人未按合同要求提供图纸、规范或其他文件，工程师将在作出有 6．4 款的决定时应将承包人的失误考虑在内。
7.1 补充图纸和指令
工程师有权随时向承包人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及维修缺陷所必需的补充图纸和指令。承包人

应遵照执行并受其约束。
7.1 由承包人设计的永久性工程。
凡合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时，承包人应将下列文件提交工程师批准：
（a） 为使工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并表示满意所必需的纸、规范、计算书及其他资料；
（b） 详细的操作及维修手册及竣工后永久性图纸，以使业主能操作、维修、除、组装及调整所设计的永久性工程。在这类使用和维护手册连同竣工图纸未提交并由工程师批准之前，该工程不能被认为已按第 48 款完成了工程。
7.2 批准不影响责任
工程师据 7，2 款规定进行的批准并不能解除承包人根据合同应 担负的责任。
建造工程招标代理合同
2023 建造工程招标代理合同编号：	
委托人(单位全称)：	 代理人(单位全称)：	 依照(中华人民共和国民法典)、(中华人民共和国招标
投标法)、(深圳经济特区建设工程施工招标投标条例)和其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就 	工程招标代理事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
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二、招标代理业务服务类别
a 类：工程勘察招标代理;
b 类：工程设计招标代理;
c 类：工程监理招标代理;
d 类：工程施工总承包招标代理;
e 类：工程施工专业分包招标代理;
f 类：工程施工劳务分包招标代理;
g 类：建筑材料或设备招标代理。
h 类：工程标底编制; i 类：其它类。

三、招标代理服务范围和内容
1. 服务范围：
2. 服务内容：
□发布招标公告
□编制招标文件(包括编制资格预审文件、标底及工程量清单)
□审查投标人资格
□组织投标人踏勘现场并答疑
□组织开标、评标、定标
□协调合同的签订
□其	它	：
		。四、合同酬金
1. 本 次 招 标 代 理 服 务 酬 金 为 (大 写 )：
	元;￥：	元。招标代理服务合同酬金计算方法：
(1) 按深圳市有关文件执行;
(2) 双	方	约	定	：
	。
2. 本合同酬金不包括行政事业性收费及其它费用(如交易中心服务费、评标专家费、评标专家交通费、标底审查费、广告费等)

3. 出售招标文件的费用：按照国家规定并经双方协商一致，出售招标文件的工本费归代理人所有。
4. 招标代理期限：自	年	月	
日起，至	年	月	日止。五、下列文件均为本合同的组成部分
1. 本合同协议书;
2. 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
3. 本合同专用条件;
4. 本合同通用条件;
5. 其他文件。
六、代理人承诺按照本合同的约定，承担本合同中约定范围内的工程招标代理业务服务。
七、委托人承诺按照本合同约定的额度、币种、方式、期限向代理人支付酬金及其他应支付的款项。
八、代理人在履行本工程招标代理业务过程中，委托人不得对代理人提出任何违反招标投标法律、法规、部门规章、行业标准、规范等的要求，否则代理人有权拒绝执行。
九、本合同一式六份，具有同等法律效力，双方各执三
份。


委 托 人 (盖 章 )：

	代 理 人 (盖 章 )：





法定代表人(签字)： 	法定代表人(签字)：



委托代理人(签字)： 	委托代理人(签字)：




住	所	：

	住	所	：






开 户 银 行 ：

	开 户 银 行 ：






帐	号	：

	帐	号	：






邮 政 编 码 ：

	邮 政 编 码 ：






电	话	：

	电	话	：






传	真	：

	传	真	：






电 子 信 箱 ：

	电 子 信 箱 ：





	年	月	日	年	
月	日


签 订 地 点 ：

	签 订 地 点 ：





附件 1 通用条款
一、词语定义、适用语言和法律、法规
第一条下列名词和用语除专用条件另有规定外应具有本条所赋予的定义。
1. 通用条件：指根据法律、行政法规规定及建设工程招标代理的需要订立的，通用于建设工程招标代理的条件。
2. 专用条件：指委托人与代理人根据法律、行政法规规定及建设工程招标代理的具体情况，经双方协商一致，对通用条件做出的补充、修改或具体规定的条件。
3. “委托人”指在协议书中约定，委托建设工程招标代理业务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
4. “代理人”指在协议书中约定，承担建设工程招标代理业务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
5. “第三人”指除委托人和代理人以外与本工程招标代理业务有关的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人 (如投标单位、勘察单位、设计单位、监理单位、设备供应单位、施工单位、建设行政主管部门等)。
6. 合同酬金：指委托人依据合同应向代理人支付的费用总额。
7. 招标代理期限：指委托人、代理人在合同中约定按总日历天数(包括法定节假日)计算的招标代理业务的天数。
8. 图纸：指委托人提供给代理人满足于本工程招标需要

的图纸(包括计算书、配套说明和有关技术资料)。
1. 书面形式：指合同以及根据合同发出的包括电传、传真、电子邮件或手写、打英复印的各种通知书、任命书、委托书、备忘录、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
2. 索赔：指合同履行过程中，一方对于并非自己过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，依据合同或法律，向对方提出经济补偿或者合同期限顺延等其他要求。
3. 违约责任：指任何一方不履行或不全面履行合同义务，依据合同或法律所应承担的责任。
4. “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条合同文件和解释顺序
1. 除非专用条件另有规定，本合同组成文件和解释顺序如下：
(1) 协议书;
(2) 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
(3) 专用条件;
(4) 通用条件; (5)其他文件。第三条图纸：
1. 委托人应按约定的日期和套数向代理人提供图纸。委托人在合同中对图纸有保密要求的，委托人应采取相应保密

措施;代理人在约定的期限内负有保密义务。
1. 代理人不经过委托人同意，不得将图纸转给第三方。第四条建设工程招标代理合同适用的是中国的法律、法
规，以及专用条件中约定的部门规章、有关工程标底的计价办法和规定以及项目所在地的地方法规、地方规章。
第五条建设工程招标代理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准
二、代理人的义务
第六条向委托人提供与工程招标代理业务有关的资料，包括招标代理工作计划、招标文件等，并按合同协议书中约定的范围实施招标代理业务。
第七条在工程招标过程中，代理人有义务向委托人解释有关招标投标工作的法律、法规，以保证招标工作的合法性。
第八条按合同规定的期限完成招标内容。对招标中各项计算数据、技术分析结论等的科学性、准确性负责。
第九条在合同约定的期限内，代理人对招标工程的各种数据、资料应严格保密，不得接受与本工程有关的投标咨询。
第十条对委托人委托代理的事项，代理人应合理运用专业技能为委托人提供咨询服务，维护委托人的合法权益。
第十一条招标代理人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1. “正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程招标代理工作。
2. “附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务。
3. “额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同通用条件第三十条和第三十二条的规定，代理人应增加的额外工作量。
第十二条代理人依据合同和法律应履行的其他义务。三、委托人的义务
第十三条委托人应负责与本工程招标代理业务有关的第三人的协调，为代理人工作提供外部条件。
第十四条委托人应尽可能向代理人提供便利条件，以保证招标工作顺利完成。
第十五条依据合同约定支付合同酬金;如因非代理人直接原因造成招标失败的，委托人应支付代理人已完工作的服务费用，具体费用由专用条款约定。
第十六条委托人应当在合同约定的内容、时间内，提供与本项目招标代理业务有关计划立项、规划许可证明、资金到位证明等资料，并对其真实性、完整性、准确性负责。
第十七条委托人应当在合同约定的时间内就代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。委托人应对代理人完成的招标文件(包括资格预审文件、清单、标底、答

疑纪要等)进行确认。
第十八条委托人应当授权一名熟悉本工程情况的代表保持与代理人联系，代表委托人负责及时处理各种问题。
第十九条委托人依据合同和法律应履行的其他义务。四、代理人的权利
第二十条委托人在委托的工程招标代理业务范围内，授予代理人以下权利：
1. 代理人在招标代理过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2. 代理人在招标代理过程中，有权对第三人提出与工程招标代理业务有关的问题进行核对或查询。
3. 代理人在招标代理过程中，有对工程现场踏勘的权利和参与委托人组织的涉及招标工作的所有会议和合同的订立。
4. 代理人有权阐述对工程投资计划、质量与工期要求等具体问题的意见和建议。
5. 代理人依据合同规定的数额、期限和方式获得酬金。
6. 代理人对招标文件拥有版权，委托人仅有在本工程中使用和复制的权利。
7. 代理人有权拒绝委托人提出的违反法律、行政法规等的要求。
8. 代理人依据合同和法律享有的其他权利。

五、委托人的权利
第二十一条委托人有下列权利：
1. 委托人有权向代理人询问招标工作进展情况及相关的内容。
2. 委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3. 当委托人有足够的理由认定招标代理专业人员不按招标代理合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换招标代理专业人员，直至终止合同并要求代理人承担相应的赔偿责任。
4. 委托人在招标过程中有权审阅代理人编制的招标文件，并可以提出不违反任何招标投标法律、法规、规章、相关文件的修改意见。
5. 委托人有权依据合同检查、监督代理人工作，并要求代理人提交代理业务工作总结。
6. 委托人依据合同和法律享有的其他权利。六、代理人的责任
第二十二条代理人的责任期即工程招标代理合同有效期。如因非代理人的责任造成进度的推迟或延误而超过合同约定的期限，双方应约定相应延长合同期限和有效期。
第二十三条代理人责任期内，应当履行工程招标代理合同中约定的义务，因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不得超过工程招标代理

合同酬金总额(除去税金)。
第二十四条代理人对委托人或第三人所提出的问题不能按时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，代理人应承担相关责任
第二十五条代理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
七、委托人的责任
第二十六条委托人应当履行工程招标代理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给代理人所造成的损失。
第二十七条代理人在履行工程招标代理合同约定的义务过程中由于委托人的主观干预，所造成的损失及责任应当由委托人承担。
第二十八条委托人如果向代理人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致代理人的各种费用的支出。
八、合同生效、变更与终止
第二十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第三十条由于委托人或第三人的原因使代理人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则代理人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加

的工作量视为额外服务，完成建设工程招标代理工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
第三十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 14 日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
第三十二条代理人由于非自身原因暂停或终止执行工程招标代理业务，由此而增加的恢复执行工程招标代理业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。
第三十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
第三十四条合同履行期限内，非代理人原因，委托人提前解除合同，委托人应视代理工作完成情况，给予代理人赔偿。赔偿数额按专用条件约定执行。
第三十五条合同履行期限内，非委托人或第三人的原因，代理人提前解除合同，代理人应给予委托人赔偿。赔偿数额按专用条件约定执行。
第三十六条不可抗力：
1. 不可抗力是指战争、动乱、空中飞行物坠落、飓风、地震、洪水、政策变化或其他非当事人原因造成的爆炸、火灾等造成招标代理工作中止或暂停等双方不能预见、不能避免并不能克服的客观事件。
2. 因不可抗力原因，致使一方不能履行合同，不承担违

约责任，但应将情况尽快通知另一方，并应尽量减少由此发生的损失。
第三十七条任何一方未按合同规定履行其义务，由此给对方造成损失的，对方可在约定的时间内采用书面形式向违约人提出索赔。
第三十八条双方实际、全面履行合同义务后，本合同终
止。
第三十九条双方就合同解除协商一致或者依据约定或法律合同解除条件成熟时，本合同终止。
九、代理业务的酬金
第四十条正常的工程招标代理业务工作，附加工作和额外工作的酬金，按照工程招标代理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第四十一条如果委托人在规定的支付期限内未支付工程招标代理酬金，自规定支付之日起，应当向代理人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第四十二条如果委托人对代理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向代理人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第四十三条支付工程招标代理酬金所采取的货币币种、

汇率由合同专用条件约定。十、其他
第四十四条因工程招标代理业务的需要，代理人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
第四十五条代理人如需外聘专家协助，在委托的工程招标代理业务范围内其费用由代理人承担;在委托的建设工程招标代理业务范围以外或委托人有特殊要求时，经委托人认可其费用由委托人承担。
第四十六条除委托人书面同意外，代理人及代理专业人员不应接受工程招标代理合同约定以外的与工程招标代理项目有关的任何报酬。在合同期限届满前，代理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
第四十七条代理人为履行合同义务而发生的费用，除合同另有约定外，由代理人承担。
第四十八条如果代理人就委托代理的工程向委托人提出建议，由此委托人获得或增加了经济效益，委托人应按约定的方式给予代理人奖励费用。
第四十九条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第五十条本合同任何文件内容的修改或补充，均须经双方协商一致后以书面形式加以确认，否则不发生法律效力。

十一、合同争议的解决
第五十一条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与代理人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。
附件 2 专用条款
第三条委托人应提供给代理人	套图纸。提供图纸的时间：	天。
第四条本合同适用的法律、法规、标准、规范及工程标底计价办法和规定：
1. 法  律  、  法  规  、  部  门  规  章  ：
	。
2. 标	准	、	规	范	：
	。
3. 标	底	计	价	办	法	和	规	定	：
	。
第五条本合同除使用汉语语言文字外，还使用语言文字。两种语言文字有相同的法律效力，当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
第六条
1. 代理人应给委托人提供本工程招标代理业务有关资料：	。

2. 代理人指派	负责本项目的招标代理业务，其主要职责：		。
第十六条委托人应给代理人提供工程招标代理业务有关资料：	;提供资料的时间：	天。
第十七条委托人应在	日内对代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第十八条委托人授权		为本招标代理业务代表，其主要职责：	。
第三十四条合同履行期限内，非代理人原因，委托人提前解除合同，委托人应视代理工作完成情况，给予代理人不低于合同酬金 20%的赔偿。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额支付赔偿金：	。
第三十五条合同履行期限内，非委托人或第三人的原因，代理人提前解除合同，代理人应给予委托人赔偿，赔偿金额不超过合同酬金(扣除税金)。代理人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付赔偿金：	。
第四十条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付代理人的正常服务酬金：合同签订后	天内向代理人支付合同酬金总额的    %作为预付款，当工作量完成 %时，支付酬金		元，剩余部分酬金待发出中标通知书后	天内一次付清。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：

	。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：	。
第四十三条双方同意用(币种)	支付酬金，按
	汇率计付。
第四十八条如果代理人就委托代理的工程向委托人提出建议，由此委托人获得或增加了经济效益，委托人应按约定的方式给予代理人不低于委托人获得或增加经济效益的 20%作为奖励费用。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付奖励费用：	
第五十一条建设工程招标代理合同在履行过程中发生争议，委托人与代理人应及时协商解决;如未能达成一致，可提交建设行政主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第	种方式解决：
1. 提交	仲裁委员会仲裁;
2. 提交	仲裁;
3. 依法向	人民法院起诉。工程招标廉政保证书
我单位现报名参加工程招标，根据招标文件的有关规定，现就工程招标期间及中标后的施工(监理)过程中的廉政工作作如下保证：
(一)严格遵守党和国家有关法律法规及廉政规定。 (二)严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外)，不损害国家和集体的利益，不违反工程招投标、建设管理的各种规章制度，在投票过程中不互相串通、结盟，或以任何方式影响其它投标人参与正当投标。
(四)建立健全各项廉政制度，积极开展廉政教育;在建设工程施工场地设立廉政公示牌，公示内容包括廉政责任人、廉政保证有关条款及廉政标语(打造廉洁工程、确保工程质量;规范高效、清正廉洁;拒腐倡廉、诚信透明)、廉政监督单位、廉政举报单位电话等。
(五)不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。(六)不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员支付的任何费用。
(七)不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。
(八)不为参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
(九)不为建设单位工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
(十)不安排建设单位工作人员的配偶子女从事与工程有

关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
(十一)其它需要保证的事项。
[如为监理单位提交的廉政保证书，还应增加：
(十二)不索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不在施工单位报销任何应由我单位或工作人员支付的费用。
(十三)严格按照监理规章办事，不与施工单位串通，损害国家利益。
上述廉政保证期限为本廉政保证书签订之日起至建设工程项目竣工验收后止。
我单位愿意就上述廉政保证接受舟山市普陀区招投标管理办公室的监督检查，如我单位及其工作
人员违反本保证规定的，按管理权限，接受党、政纪处分或组织处理;给建设单位造成经济损失的，予以赔偿，并接受建设行政主管部门作出一定期限内不得进入建设市场的处罚。
保证单位：定代表人：
20xx 年建设工程招标合同
合 同 条 件 采 用 建 设 工 程 施 工 合 同 示 范 文 件
(gf—1999—0201)的《合同条件》。
合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结

合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行。
一、施工组织设计和工期
(一)进度计划
乙方投标文件中的施工组织设计(或方案)，甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。
(二)工程开工和工期
1. 乙方中标后三天内准备进场。
2. 乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开
工。
3. 合同工期以乙方的中标工期为准。 (三)工期延误
1. 对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。
(1)由甲方原因造成的延误。 (2)不可抗拒的自然因素。 (3)重大的设计变更。
2. 非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚 xx元。
二、工程质量与验收

(一)工程质量标准
1. 乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。
2. 甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
3. 如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4. 甲方或设计单位提出合理修改设计时(联系单)，乙方不得借故拒绝。
(二)工程质量等级
1. 乙方中标所的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。
2. 本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。
3. 本工程甲方委托	监理公司监理。
4. 隐蔽工程验收，乙方必须提前三天通知甲方及监理公司，经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。

三、合同价款与支付
(一)工程款支付
按月完成工作量的 80%，以有关部门审核作为付款依据 (具体另商议);
(二)合同价款的调整
发生下列情况之一的合同价格可以调整：
(1) 暂定材料价确定(需经甲主及监理公司签证);
(2) 设计变更：需经设计院甲方及监理公司签证;
(3) 中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
四、保修
1. 本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建	年，防水落石出	年，安装	年。
2. 保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的 3%(其中 15%为屋面工程保修押金)，在保修期满 28 天后，退还保修金(不计息)。
3. 保修期间出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，甲方有权请第三方进行修理，其修理费用由乙方负责。
4. 竣工后，乙方应按规范进行沉降测量，并将资料提供给甲方。
五、其他

1. 本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于 90%，且中途无故更换项目经理，甲方有权按工程总造价的 1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责，甲方保留索赔的权利。
2. 乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
3. 乙主必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
4. 工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。
5. 本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
投标书
	市	公司：
1. 根据已收到的《一工程招标文件》，遵照《一市重点建设工程施工招标投标管理办法》的规定，我方经考察现场和研究上述工程的招标文件后，我方愿以招标方预算造价下浮  %承包上述工程的施工、竣工和保修。
2. 如果我方中标，我方将按照规定提交质量、工期履约

金各	元。
1. 一旦我方中标，我方保证在			年	月		 日开工，	年	月	日竣工，即		天(日历天)内竣工并移交整个工程若违约，除罚没全额的工期履约保证金外，每延迟一天再罚		元。
2. 如我方中标，我方保证使施工的工程质量达到市优。若违约，除罚没全额的工期履约的保证金，再按结算总价的
	%人作为违约处罚金。
3. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
4. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、本招标文件、我方的投标文件将构成约束我们双方的合同文件。
5. 根据惯例，我方将承担所有的投标费用。投标单位(盖章)：	
法定代表从(签字并盖章)
	年	月	日
工程建设招标投标合同（投标银行保证书）范本专业版鉴 于  	（  投 标  人 名 称 ） 已 于
	年	月	日（日期）提交了建设（合同名称）
的投标书（以下称投标书）。

根据本文件，兹宣布，我行	（以下称银

行）向业主立约担保支付	的 保证金 。本保证书 对银行及其 继承人 和受让人均有约束力。
银行名称（ 盖章 ）
	年	月	日本保证义务的条件是：
（a）如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；
或（b）如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后；
（1）未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书；
或（2）未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证
金。
我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将注意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后 30 天
（会第 30 天）内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。
日期：	年	月	日银行名称：

盖章：
证人 签字：
证人所在单位及地址：
建筑安装工程招标合同范本（投标书）
		（ 建设单位或招标办公室）： 在研究了建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图
纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务．我们的投标书（标函）内容如下：我们的企业概况如下：我们特此同意，在本投标
书发出后的	天之内，我们都将受本投标书的约束，我

们愿在这一期间（即从一九	年	月	日起至一九
   年   月   日止）的任何时候接受贵单位的中标通知．一但我们的投标被接纳，我们将与贵单位共同协商，按招标书所列条款的内容正式签署		建筑安装工程施工合同，并切实按照合同的要求进行施工，保证按质，按量，按时完工．我们承诺，本投标书（标函）一经寄出，不得以任何理由更改，中标后不得拒绝签订施工合同和施工；一但本投标书中标，在签订正式合同之前，本投标书连同贵单位的中标通知，将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件．（如果招标书要求投标方提供银行或上级部门担保的，投标方应在投标书中附上一份银行或上级部门的履约保证书．）投标书发出日期：	年    月   

日	时投标单位：	（公章）企业负责人：		（盖章）联系人：			（盖章）电话：			地址：		
工程建设招标投标合同银行保证书新致	：
根据	合同中合同条件第 60.6 款的规定，
	（以下称“承包人”）应向业主支付一笔金额为
	大写为	的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。
我方 	（银行或金融机构）受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主 	（业主名称）支付数额不超过 	（保证金额）的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。
我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包

人同样数量的全部款额为止。
银行人金融机构（盖章）：		 代表人（签字）：	
工程招标合同内容
本协议书于	年	月	日由
	、	(以下简称“业主”)为一方与
	(以下简称“监理工程师”)为另一方签订。
鉴 于 业 主 欲 请 监 理 工 程 师 履 行 某 些 服 务 ， 即
	并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。
兹就以下事项达成本协议：
1、本协议书中的措辞和用语应与下文提及的“服务协议书条件”中分别赋予它们的义相同。
2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：
(a) 中标函;
(b) 协议书附录;
(c) 土建工程施工监理服务协议书条件; (d)附件，即：
附件 a――理服务范围
附件 b――业主提供的人员、设备、设施和其他服务

附件 c――报酬和支付
3 考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的要求，遵照本协议书的规定履行服务。 4 业主在此同意按本协议书规定的期限和方式，向监理
工程师支付根据协议书规定应付的款项，以此作为履行服务的报酬。
谨于前文所书明之年月日，由立约双方根据有关的法律签署本协议书。
特此证明。
由	在场的情况下由		在场的情况下业主的合法代表签名：	监理工程师的
合法代表签名：	


单 位 盖 章 ：

	单 位 盖 章 ：





联系人：		联系人：		 地址：	地址：	
	年	月	日	
年	月	日
工程建设招标投标合同书（投标书）投标书
合同名称：致：业主：

先生们：
1 在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_号以后，我们，即文末签名人，兹报价以 ( )，或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。
2 我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。
3 如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。
4 我们同意从确定的接收投标之日起 天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。
5 在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。
6 我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。
于 年 月 日。 签字人： 职务：授权代表：
(楷体大写字母)
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