## -监理工作用表〔ABC表〕

1．A类表〔承包单位用表〕

〔1〕 A1-1工程开工报审表

〔2〕 A1-2工程复工报审表

〔3〕 A2-1施工组织设计〔专项施工方案〕报审表

(4)  A2-2工程进度方案报审表

〔4〕 A3分包单位资格报审表

〔6〕 A4承包单位报审表〔通用〕

〔7〕 A4-1主要施工机械设备报审表

〔8〕 A4-2施工测量放线报验申请表

〔9〕 A4-3工程报验申请表

〔10〕A5工程款支付申请表

〔11〕A6监理工程师通知回复单

〔12〕A7工程临时延期申请表

〔13〕A8费用索赔申请表

〔14〕A9工程材料/构配件/设备报审表

〔15〕A10工程竣工预验收报验单

〔18〕A11工程质量/平安问题〔事故〕报告单

〔19〕A12工程质量/平安问题〔事故〕技术处理方案报审表

〔20〕A13工程变更、洽商费用报审表

2．B类表〔监理单位用表〕

〔1〕 B1 监理工程师通知单

〔2〕 B2 工程暂停令

〔3〕 B3 工程款支付证书

〔4〕 B4 工程临时延期审批表

〔5〕 B5 工程最终延期审批表

〔6〕 B6 费用索赔审批表

3．C类表〔各方通用表〕

〔1〕 C1 监理工作联系单

〔2〕 C2 工程变更单

## 一、承包单位根本用表及用法说明〔A类表〕

A1-1表

工程开工报审表

工程名称：                编号：

致： 〔监理单位〕 我方承当的 工程，已完成以下各项工作并已通过报验，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。 申请于 年 月 日开工，请核准。 附件1： □工程施工组织设计 □工程用材料和设备 □施工用大型机械设备 □首道工序的分项施工方案 □施工测量 附件2： 1、施工许可证已办理； □ 2、现场管理人员已到位，专职管理人员和特种作业人员姓名、职称及资格证、上岗证等有关证件； □ 3、施工现场质量管理检查记录已经检查确认； □ 4、进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求； □ 5、质量、平安、技术管理制度已建立、组织机构已落实。 □ 6、其它证明文件； □ 7、开工报告。 □ 承包单位〔章〕： 工程经理： 日 期：

审查意见： 工程监理机构〔章〕： 总监理工程师： 日 期：

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A1-1表适用范围：

该表为承包单位在所有开工准备工作完成之后，向工程监理机构申请工程开工的用表。由承包单位填报，工程监理机构审批。承包单位工程经理部应提前48小时提出本申请表。

二、填报检查要点：

1．本表作为施工准备阶段的开工条件核查用表时，承包单位认为工程已具备开工条件后应填写本表向工程监理机构申报。

2．如整个工程一次性开工，只填报一次；一般当一个工程有多个单位工程组成，应分别填写“工程开工报审表〞，应当与建设工程质量报监的单位工程个数相照应。

3．监理单位不对分包单位的开工报告作批复。

4．表中证明文件，是指证明已具备开工条件的相关资料。主要应有：

①“三通一平〞条件；

② 施工组织设计〔方案〕或施工施工工程管理规划已获得批准；

③ 主要施工机具的到位率和完好率满足开工需要；

④ 主要施工材料的进场和检验已完成，符合施工需要；

⑤ 已建立施工质量保证体系和平安生产管理体系；

三、签发要点：

1．收到承包单位报送的工程开工报审表后，经专业监理工程师〔包括平安监理工程师〕按表内要求内容，进行调查、审核和评估后提出意见，由总监理工程师做出是否同意申请的批复。

2．承包单位应对表中所列各项准备工作逐一落实，自查符合要求后在该项“□〞内打“√〞，同时报送相关证明资料。总监理工程师签发本表前，应通报建设单位有关签复意见，签署意见中应明确开工日期。

3．工程开工日期一般应为工程施工合同中约定的开工日期，如承包单位申报的开工日期与工程施工合同中约定的日期不一致，总监应与建设单位协商取得一致意见后签署监理审核意见。

4．作为开工报审时，总监尚应审核《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)附录中的施工现场质量管理检查记录〔表〕内容。

A1-2表

工程复工报审表

工程名称：        编号：

致： 〔监理单位〕 鉴于 工程按第 号工程暂停令已进行整改，经检查后具备复工条件，请核查并签发复工指令。 附件：具备复工条件的情况说明 承包单位〔章〕: 工程经理: 日 期:

审查意见： □具备复工条件，同意 工程于 年 月 日 时复工。 □不具备复工条件，暂不同意复工。 工程监理机构〔章〕： 总监理工程师： 日 期：

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A1-2表适用范围：

该表为承包单位在收到“B2工程暂停令〞后，在规定时间内完成有关整改工作、报请工程监理机构进行核查的用表。工程监理机构应及时核查并签署审核意见。

该表由承包单位填报，工程监理机构审批。

二、填报检查要点：

1．因各种原因工程暂停施工后承包单位准备恢复施工，填写此表进行工程复工报审。

2．本表用于被质监站查处而暂停的状况，整改完成后，首先应向质监站申报，待质监站批复后，再向监理机构申报。

3．表中证明文件，是指证明已具备复工条件的相关资料。当导致暂停的原因是危及结构平安或使用功能的话，整改完成后，应有建设单位、设计单位、监理单位各方共同认可的整改完成文件，其中“建设工程鉴定意见〞必须由有资质的检测单位出具。

三、签发要点：

1．收到承包单位报送的工程复工报审表后，经专业监理工程师按“B2工程暂停令〞指出的停工原因进行调查、审核和评估后提出意见，由总监理工程师做出是否同意申请的批复。

2．当工程暂停原因是由承包单位引起时，表中“附件〞系指承包单位提交的整改情况和预防措施报告。

3．符合复工条件在同意复工项“□〞内打“√〞，并注明同意复工的时间；不符合复工条件在不同意复工项“□〞内打“√〞，并注明原因和对承包单位的要求。

4．总监理工程师签发本表前，应通报建设单位有关签复意见。

5．总监理工程师签发时限应符合合同规定。

A2-1表

施工组织设计〔专项施工方案〕报审表

工程名称：                编号：

致： 〔监理单位〕 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计〔专项施工方案〕的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附件：施工组织设计〔专项施工方案〕

承包单位〔章〕: 工程经理: 日 期:

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师: 日 期:

总监理工程师审核意见： 工程监理机构〔章〕: 总监理工程师: 日 期:

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A2-1表适用范围：

1．该表为承包单位向工程监理机构报审施工组织设计或施工方案的用表，由承包单位填报，工程监理机构审批。

2．施工过程中，如经批准的施工组织设计〔专项施工方案〕发生改变，工程监理机构要求将变更的方案重新报审时采用此表。在证明文件中应详细说明变更的理由和依据，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。

3．承包单位对重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，采用此表。

4．采用新工艺、新材料、新技术、新设备时，采用本表将相应的施工工艺措施和证明材料报审，经组织专题论证并审定后予以签认。

5．专项平安施工方案〔平安技术措施〕也用本表报审。

6．本表还用于对危及结构平安或使用功能的分项工程整改方案的报审，在证明文件中应有建设单位、设计单位、监理单位各方共同认可的书面意见。

二、填报检查要点：

1．承包人应按合同约定的日期，将施工组织设计提交监理工程师，监理工程师按合同约定的时间预以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

2．承包单位申报的施工组织设计必须经其企业技术负责人审批，且编、审、批人员签字及单位法人公章齐全。工程监理机构审批时，必须有各专业监理工程师的审查意见。承包单位申报的专项施工方案的编、审、批人员签名及工程部章应齐全。

三、签发要点：

1．收到承包单位报送的施工组织设计〔专项施工方案〕报审表后，经专业监理工程师按本工作标准有关审核要求进行调查、审核和评估，提出针对性的审核意见，经总监理工程师审核、签认后报建设单位。

2．总监理工程师签发时限应符合合同规定。

3．如经批准的施工组织设计〔专项方案〕发生改变，承包单位将变更的方案重新报审时，因其方案变更往往隐含费用增加，故审核时应对费用增减做出评估并在签发前通知建设单位。

A2-2 表

工程进度方案报审表

工程名称：                                                    编号：

致： 〔监理单位〕 兹报验 年 月 日至 年 月 日的： □ 1、工程总进度方案。 □ 2、工程月进度方案。 请 附件： 1、上期进度方案完成情况及分析。 2、本期进度方案的示意图表、说明书。 3、本期进度方案完成分部/分项工程工程量。 4、本期进度期间投入的人员、材料〔包括甲供材〕、设备方案。 5、 承包单位工程经理部〔章〕：

工程经理： 日期：

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期：

总监理工程师审核意见： 工程监理机构〔章〕： 总监理工程师： 日 期：

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各一份。

一、A2-2表适用范围：

1．该表为承包单位向工程监理机构报审工程进度方案的用表，由承包单位填报，工程监理机构审批。

2．工程进度方案的种类有总进度方案、年、季、月进度方案及关键工程进度方案等，报审时均可使用此表。

二、填报检查要点：

1．承包人应按合同约定的日期，将总体进度方案提交监理工程师，监理工程师按合同约定的时间预以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

2．群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制内容具体的进度方案，向监理工程师申报。

3．承包单位申报的总体进度方案必须经其企业技术负责人审批，且编、审、批人员签字及单位法人公章齐全。工程监理机构审批时，必须有各专业监理工程师的审查意见。承包单位申报的进度方案的编、审、批人员签名及工程部章应齐全。

4．月进度方案报审表承包单位工程经理部应提前5日提出，一般为每月25日申报。

三、签发要点：

1．专业监理工程师应依据监理规程的要求签署“

所报施工进度方案是否符合合同工期及总体进度方案要求，是否同意按此方案组织施工〞字样。

2．总监理工程师签发总体进度方案时限应符合合同规定。

3．承包人必须按监理工程师确认的进度方案组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度方案不符时，承包人应按监理工程师的要求提出改良措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度方案不符，承包人无权就改良措施提出追加合同价款。

A3表

分包单位资格报审表

工程名称：                                                     编号：

| 致： 〔监理单位〕 经考察，我方认为拟选择的 〔分包单位〕具有承当以下工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程工程按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承当总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附件： 1、分包单位资质材料； 2、分包单位业绩材料； 3、分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包工程名称〔部位〕 | 工程数量 | 拟分包工程合同额 | 分包工程占全部工程 |
| 合 计 |  |  |  |
| 承包单位〔章〕： 工程经理： 日 期： |  |  |  |
| 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |

总监理工程师审核意见： 工程监理机构〔章〕： 总监理工程师： 日 期：

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A3表适用范围：

本表适用于各类分包的管理，包括劳务分包和业主指定分包。

二、填报检查要点：

1．分包单位资格报审表由总包单位于签订分包合同前提前7日提出本报审表。只有当专监理工程师、总监理工程师都签署同意意见后，总承包单位方可签订分包合同。

2．承包单位应提供的报审资料包括：分包单位的企业法人营业执照、资质证书、机具装备情况、业绩、特殊行业施工许可证、国外〔境外〕企业在国内施工工程许可证、拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证等证明资料。

3．分包单位资质材料应注意资质年审合格情况，切实防止越级分包。

4．分包单位的业绩材料，应将工程业主或监理单位和人员的通讯地址列出，以便于监理人员进行核实，分包单位资格在注意队伍的业绩的同时更要重点注意经营负责人的个人素质，管理机制不完善的，应不予向总监推荐。

5．承包人应详细填写分包明细表中的各项内容，监理工程师应仔细核准。

6．分包单位的平安资格必须上报监理机构进行平安审查，并附相应平安资格证明材料。

三、签发要点：

1．收到总包单位报送的分包单位资格报审表后，经专业监理工程师按标准有关要求进行调查、审核和评估提出审核意见，经总监理工程师审核、签认后报建设单位。

2．专业监理工程师应是与分包局部主专业一致的监理工程师。专业监理工程师审查分包单位的专业施工管理能力是否胜任分包工程〔包括质量、平安、进度方面的满足〕。

3．总监理工程师重点审核该局部是否能分包、分包方资质材料是否齐全，并作最终签认。签认前应通知建设单位，签署同意意见时应注明纳入总包管理。

4．凡分包单位平安资格不报审，或审查不合格的，分包单位不得进场施工。

5．监理工程师在审核分包时，必须注意以下四点：

- 承包人按合同约定分包所承包的局部工程，并与分包单位签订合同。非经发包人同意，承包人不得将工程的任何局部分包。

- 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

- 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承当连带责任。

- 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

A4表

承包单位报审表〔通用〕

工程名称：                                                      编号：

致： 〔监理单位〕 事由： 内容： 承包单位〔章〕： 工程经理： 日 期：

审查意见： 工程监理机构〔章〕： 总/专业监理工程师： 日 期：

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A4表适用范围：

该表为承包单位向工程监理机构报审A类表中其他表所未能包括的事项的用表。

- 可用于试验报告，运行调试的报审。

- 可用于试验检测单位、重要建筑材料设备分供单位及承包单位人员资质报审等无专项报审表的工程。

- 可用于砼工程结构拆模、施工平安检查的报验申请等。

- 可用于隐蔽工程验收申请。

- 可用于测量放样报验

- 可用于工序检验、检验批、分项、分部工程和单位工程报验。

二、填报要点：

1．用于试验报告、运行调试的报审时，由承包单位完成自检合格，填报此表并附上相应工程试验、运行调试记录等资料及标准规定的用表，报送工程监理机构确认。

2．用于试验检测单位、重要建筑材料设备分供单位及承包单位人员资质报审时，由试验检测单位、承包单位提供资质证书、营业执照、岗位证书等证明文件〔提供复印件的应由本单位在复印件上加盖红章〕按时向工程监理机构报验。

3．用于施工机械报验，可使用表A4-1。

4．用于测量放样报验，可使用表A4-2。

5．用于隐蔽工程、工序检验、检验批、分项、分部、单位工程报验，可使用表A4-3。

三、签发要点：

1．质量标准：工程质量应当到达合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的验收标准或质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定。

2．检查：承包人应认真按照标准、标准和设计图纸要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

3．返工：工程质量达不到约定标准的局部，承包人应按监理工程师的要求撤除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承当撤除和重新施工的费用，工期不予顺延。

4．因监理工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承当。

5．承包单位报送的工程施工试验、运行调试的报审申请，经专业监理工程师按本工作标准有关要求，进行调查、审核和评估提出审核意见，对报验的资料进行审查，并重点到施工现场进行抽检、核查，对符合要求的，由监理工程师签认。

6．对试验检测单位、重要建筑材料设备分供单位及承包单位人员资质报审，由总监理工程师签认。

7．隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或到达合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

6．监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，监理工程师应成认验收记录。

7．经监理工程师验收，工程质量符合标准、标准和设计图纸等要求，验收24小时后，监理工程师不在验收记录上签字，视为监理工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

A4-1

主要施工机械、平安设施报审表

工程名称：                                                    编号：

致： 〔监理单位〕 以下□施工机械/□平安设施已按施工组织设计〔专项施工方案〕要求进场，并经验收〔检测〕合格，验收手续已齐全，请核查并准予使用。

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 进场日期 | 检查〔检测〕验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件： 1、检查验收记录书 □ 2、检测报告及合格证 □ 3、专项拆装方案及拆装单位资质、拆装人员上岗证书 □ 4、群塔作业施工方案 □ 5、其它资料 □ 承包单位〔章〕： 平安负责人： 工程经理： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 审查意见： 符合相关法规要求，验收手续齐全，同意使用 □ 不符合相关法规要求，验收手续不齐全，整改后再报 □ 工程监理机构〔章〕： 总/专业监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |  |

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A4-1表适用范围：

用于承包单位自检、手续完备后，认为对拟用施工设备状态已满足工程施工要求，向工程监理机构提出报审时采用。

二、填报检查要点：

承包单位应已按表中规定的填报工程在施工设备正式使用前，如实、完整地填报；规定附件应齐备。

三、签发要点：

1．收到承包单位报送的进场施工机械、平安设施报验申请后，经专业监理工程师按标准标准有关要求，进行检查、审核提出意见，由总监理工程师签认；

2．按规定在进场前应进行检测的施工机械设备，必须提供表中“检测报告〞。

3．对于危险性较大的施工机械设备和平安设施的审查，监理部应严格审查其是否符合相关法规和强制性标准的要求，不符合要求时应发书面整改通知，只有按规定通过平安审查，才能进行施工。凡影响施工平安的施工机械设备和平安设施不将相关资料报工程监理部进行平安审查的，或审查不合格的，不得投入使用。

4．其余见A4表“签发要点〞。

A4-2

施工测量放线报验申请表

工程名称：                                                 编号：

| 致： 〔监理单位〕 根据合同要求，我们已完成 〔工程或部位名称〕 的施工放样工作，清单如下，请予查验。 附件：测量及放样资料 承包单位〔章〕 签 认 日 期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程或部位名称 | 放样内容 | 放线员 | 备 注 |

监理员意见： □查验合格 □纠正过失后再报 监理员 日 期

监理工程师意见： 监理工程师 日 期

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A4-2表适用范围：

该表为承包单位报请工程监理机构对施工测量进行验收的用表。工程监理机构必须对报验内容进行复核，并填写复核记录。

二、填报检查要点：

1. 承包单位应已按表中规定的填报工程前如实、完整地填报，包括施工测量方案、测量和验线人员专职的岗位证书、测量仪器校定单、水准点的引测成果统一填报工程监理机构查验〔另已有专门报审时除外〕。

2．附件包括有关测量表格和资料及放样表格和有关资料，应附“工程测量定位放线复核记录〞和“建〔构〕筑工程测量复核表〞，二表均应有现场专业监理人员签名。

3．除总体工程、单位工程的定位放线报验外，砌体施工验收标准第条规定的放线尺寸校核也填写本表报验。

4. 承包单位工程经理部应提前24小时提出本报验单，并给予配合。

三、签发要点：

1．收到承包单位报送的施工测量放样报验申请后，经现场监理检查认可后报专业监理工程师批复。专业监理工程师按标准标准有关要求，进行检查、审核，意见栏应填写是否符合技术标准、设计等的具体要求，重点应进行必要的内业及外业复核；符合规定时，由专业监理工程师签认。

2．其余见A4表“签发要点〞。

A4-3

____________工程报验申请表

工程名称：                                                    编号：

致： 〔监理单位〕 我单位已完成了________________ _ ______工程，按设计文件及有关标准进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件：1、工程质量控制资料 □ 2、平安和功能检验〔检测〕报告 □ 3、观感质量验收记录 □ 4、隐蔽工程验收记录 □ 5、___________________________质量验收记录 □ 承包单位〔章〕： 工程经理： 日 期：

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料根本齐全，且根本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□未全部到达合格要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □所报分部〔子分部〕工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □所报单位〔子单位〕工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □核验未通过，不得进入下道工序施工，整改后再报。 工程监理机构〔章〕： 总/专业监理工程师： 日 期：

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A4-3表适用范围：

主要用于工程质量方面检查验收的申报，如各类检验批，分项、分部工程，隐蔽工程，质量检验评定和报验。

二、填报要点：

1．由于适用范围宽，使用时宜分类管理，在下划线上应填写具体内容，如隐蔽工程报验申请表，地基验槽报验申请表，桩基分项工程报验申请表，根底分部工程报验申请表等。

2．用于隐蔽工程的检查和验收时，承包单位完成自检，填报此表提请监理人员确认。在填报此表时应附有相应工序和部位的工程质量检查相关资料。

举例说明：

⑴地基验槽隐蔽工程报验申请附件中应提交：①地基勘察报告 ②经施工、监理、勘察和建设单位代表共同签署的“地基验槽记录〞③当实际地基与勘察报告不符合时，应提交由勘察、设计、建设、监理等参与各方签署的处理方案及按处理方案实施的验评记录，方可进行报验申请。获准后进行下道工序——垫层混凝土的浇筑。

⑵钢筋绑扎工程报验申请单附件应注明： ①A9表的编号及所附钢筋出厂合格证、复试报告；②有焊接接头的，应先进行钢筋接头报验；③对抗震有要求的，应视工程结构件抗震等级，依据复试报告核算钢筋的“强屈比〞和“超强比〞，当为一、二级抗震等级时，钢筋的“强屈比〞应≥1.25。当为一级抗震等级时，钢筋的“超强比〞应≤1.2，当为二级抗震等级时，钢筋的“超强比〞应≤1.4 (该条一般了解不多，应特别注意) ；④钢筋绑扎分项工程质量评定表；⑤监理人员签署的工程隐蔽验收记录。

⑶上部结构钢筋隐蔽验收除按以上要求执行外，尚应增加获得批准的支模方案和模板工程质量检验评定表。

⑷阳台、雨蓬等悬挑构件，应逐个单独填写隐蔽工程验收记录，对多层建筑可以层为单位附单个隐蔽记录集中填表报验。

3．用于分项工程施工中的工序交验、检验批交验、分项工程交验报审时，附件内容应有区别，一般表中质量证明附件包括：①施工原始记录汇总资料②中间检查记录汇总记录③隐蔽工程检查记录④试验报告汇总资料⑤自检资料等，使用时应对照各专业验收标准确定。

举例说明：

桩基分项工程报验申请单：

⑴附件应该有：①桩位图②桩位偏差实测值图〔由监理员监测〕③打桩记录〔由监理员复核〕④预制桩质保资料〔钢材、水泥配比、强度等级等〕⑤桩基检测报告⑥桩基自评报告⑦桩基分项工程质量验收证明〔施工企业已填妥并盖有质量部门章〕；

⑵监理工程师收到后，核实各项资料，确认真实和根本齐全并对实物进行查验确认符合强制性标准和合同约定后：①写桩基分项工程质量评估报告。②在桩基分项工程质量验收证明上签署意见，盖监理单位部门章。③签署同意报验申请的意见；

⑶否那么应退回承包人，令其整改合格和补充完善之后，重新填写报验申请表。

4．用于分部〔子分部〕工程和单位〔子单位〕工程报验申请

根底分部、主体分部、装饰中验和单位工程竣工初验也填写本表进行报验，只是附件有区别，根底分部、主体分部、装饰中验和单位工程报验时应注意企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府授权的质监站监督的新程序。

三、签发要点：

1．收到承包单位报送的工程质量检查验收的报验申请后，经专业监理工程师按标准标准有关要求，进行调查、审核、和评估提出审核意见，对报验的资料进行审查，并重点到施工现场进行抽检、核查。对符合要求的分项工程，由监理工程师签认，并核验承包单位的质量自评等级，对不符合要求的分项工程，由监理工程师签发监理工程师通知书。建筑采暖、卫生与燃气、电气、通风与空调等工程的分项工程签认，必须在施工试验、检测完备合格后进行。经过返工或返修的分项工程应按质量评定标准进行再评定和签认。在分部工程完成后，应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定，填写本表报工程监理机构由总监理工程师签认。

2．其余见A4表“签发要点〞。

A5

工程款支付申请表

工程名称：                                                      编号：

致： 〔监理单位〕 我方已完成了 工作，按施工合同规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共〔大写〕 〔小写： 〕，现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件：1．工程量、工作量清单； 2．计算方法。 承包单位〔章〕: 工程经理: 日 期:

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A5表适用范围：

该表为承包单位按经监理工程师

确认的合格工程量和根据合同规定应获得款项，向工程监理机构提出工程款支付申请的用表。总监按合同规定扣除应扣款，确定应付款金额后，签署“B3工程款支付证书〞。建设单位根据监理意见进行付款。

本表适用于承包单位工程预付款、工程进度款、竣工结算款、工程变更费用、索赔费用的支付申请。

二、填报检查要点：

1．按照施工合同付款的条款要求，完成相应工程的质量已通过监理工程师认可的前提下，承包单位要求建设单位支付合同内工程及合同外工程的工程款时填报本表。

2．表中“附件〞是指与付款申请有关的资料，如已完成合格工程的工程量〔附工程合格的证明材料〕、工作量清单、价款计算及其它和付款有关的证明文件与资料。根据申请内容不同有以下要求：

〔1〕用于工程预付款支付申请，应附上施工合同中有关规定的说明；

〔2〕用于工程进度款支付申请，应附上经核准的工程量清单，监理工程师的审核报告，款额计算和其他需要的资料；

已完工程量统计表格格式为：

| 工程名称 | 单位 | 申报数 |  |  | 核定数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单价〔元〕 | 合计元〕 | 数量 | 单价〔元〕 | 合计〔元〕 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：申报数由承包单位填写，核定数由监理单位填写，承包单位统计的工程量应经监理工程师验收合格并签字认可。

〔3〕用于工程竣工结算款支付申请，应附上竣工结算资料，竣工结算协议书；

〔4〕在申请工程变更费用支付时，应附上工程变更单，设计变更、洽商费用报审表及其他需要的资料；

〔5〕在申请索赔费用支付时，应附上费用索赔审批表及其他需要的资料；

〔6〕合同内工程及合同外工程其他应附的付款凭证、补充合同或协议。

三、签发要点：

1．收到承包单位报送的工程款支付申请表后，经专业监理工程师按标准标准有关要求，对本表及其附件进行调查、审核提出意见。专业监理工程师同意付款时，应注明应付的款额及其计算方法，报总监理工程师审批，由总监理工程师以工程款支付证书批复给承包单位，并事先通知建设单位。不同意付款应说明理由退回承包单位；

2．总监理工程师签发工程款支付证书时限应符合合同规定。

A6

监理工程师通知回复单

工程名称：                                                    编号：

致： 〔监理单位〕 我方接到编号为 的监理工程师通知单后，已按要求 完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 承包单位〔章〕： 工程经理： 日 期：

复查意见： 工程监理机构〔章〕： 总/专业监理工程师： 日 期：

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A6表适用范围：

1、该表为承包单位在收到“B1监理工程师通知单〞后，在规定时间内完成相关工作、报请工程监理机构进行复查的用表。工程监理机构应及时复查并签署审核意见。

2、该表适用于涉及平安隐患的整改回复。

二、填报检查要点：

1．承包单位收到监理工程师通知单，经整改且自检合格后，填报监理工程师通知回复单，整改措施及结果应覆盖和响应监理工程师通知单的整改要求。

2．承包单位对每一份监理工程师通知单均应予以答复，回复应附上整改情况证明材料。

3．假设承包人认为监理工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内采用本表向监理工程师提出修改指令的书面报告，监理工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，监理工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议但决定仍继续执行的指令，承包人应予以执行。因指令错误发生的责任问题按合同规定执行。

三、签发要点：

1．收到承包单位报送的监理工程师通知单回复后，一般由原发出通知单的专业监理工程师对现场整改情况和资料进行核查，认可整改结果后，由监理工程师签认。

2.对填报检查要点第3条情况，请监理工程师认真对待，以免由监理单位和监理工程师自身承当不必要的责任。

A7

工程临时延期申请表

工程名称：                                                      编号：

致： 〔监理单位〕 根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期_____________日历天，请予以批准。 附件： 1．工程延期的依据及工期计算； 合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 2．证明材料。 承包单位〔章〕： 工程经理： 日 期：

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A7表适用范围：

依据合同规定，非承包单位原因造成的工期延期，导致承包单位要求工期补偿时采用的申请用表。

二、填报检查要点：

1．承包单位在工程延期的情况发生后合同规定的时限内，填报工程临时延期申请表，向工程监理机构申请工程临时延期。工程延期事件结束，承包单位向工程工程监理机构最终申请确定工程延期的日历天数及延迟后的竣工日期。

2．申报时承包单位应详细说明工程延期依据、工期计算、申请延长竣工日期，并附上证明材料。证明材料指与合同条款相吻合的延期事件有无发生的书面资料，包括施工日记与监理日记一致的内容。

3．

三、签发要点：

1．收到承包单位报送的工程临时延期申请表后，经专业监理工程师按标准标准及合同文件有关章节要求，对本表及其证明材料进行调查、审核提出意见，填写“B4 工程临时延期审批表〞，最终由总监理工程师签发工程临时延期审批表。工程延期事件结束，承包单位向工程工程监理机构最终申请确定工程延期的日历天数及延迟后的竣工日期，在按程序审核评估后，填写“B5 工程最终延期审批表〞，由总监理工程师签发，不同意延期的应说明理由。

2．监理工程师评估出的延期天数，应与各单位协商，总监理工程师在签发前应事先通知建设单位。

A8

费用索赔申请表

工程名称：                                                      编号：

致： 〔监理单位〕 根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方要求索赔金额〔大写〕 ，请予以批准。 索赔的详细理由及经过： 索赔金额的计算： 附件：证明材料 承包单位〔章〕： 工程经理： 日 期：

本表一式三份，经工程监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A8表适用范围

该表为承包单位报请工程监理机构审核工程费用索赔事项的用表。

二、填报检查要点：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/247000113105006040