# 总承包项目接口管理工作指南 （ NFGS-EPC-ZCBXMJKGLGZZN-V1.0）

中建三局集团有限公司（粤）

二。二。年十一月

前   言

接口是项目总承包管理最关键的管理工作之一，接口划分的质量 好坏直接影响着总承包商的核心利益。EPC 工程管理中心在总结项目 实践经验的基础上，参照《项目管理知识体系指南》（PMBOK 指南， 第 6 版）编制《总承包项目接口管理指南》（以下简称“ 指南” ）， 旨

在为总承包项目的接口管理工作提供指引和参考。

指南重点阐述提资与接口管理的流程、内容及要点。并依据工程 项目实施阶段，从合约、设计、建造三个阶段阐述了合约界面划分、 设计接口管理和建造接口落地的工作内容与实施路径。并针对不同阶

段，提供了常见接口梳理案例。

指南为项目接口管理工作的基础性文件，针对相对特殊的专业、 系统和特殊业态本指南暂不包含，我们将逐步补充和完善。司属各单

位可参照指南，结合本项目、业态实际，制定相应的管理实施细则。

由于编者水平有限，经验不足，疏误在所难免，各位同仁在使用 过程中发现任何问题及不足之处请及时与 EPC 工程管理中心联系。

我们将持续对指南进行更新迭代。

中建三局集团有限公司（粤）

2020  年 11  月

目   录

1  总则	1

1.1 推进背景	1

1.2  管理目标	1

1.3 适用范围	1

1.4 接口分类	1

2  接口管理架构	1

2.1 接口管理组织架构	1

3  合约接口管理	2

3.1  合约接口管理原则	2

3.2  合约接口分类	2

3.3  合约接口管理实施路径	3

3.4  常见合约接口示例	3

4  设计接口管理	3

4. 1 设计接口管理原则 	 3

4.2 设计接口分类	4

4.3 设计接口管理实施路径 	4

4.4 设计提资实施路径 	 5

4.5  常见设计接口示例	7

5  建造接口管理	7

5.1 建造接口管理原则	7

5.2 建造接口分类	7

5.3 建造接口管理实施路径	8

5.4  常见建造接口示例	8

总承包项目接口管理工作指南

# 1               总则

## 1.1            推进背景

房建项目是一个长期系统性的工程，涉及到多专业、多系统、多工种的相互交 叉，彼此间存在诸多相互作用和联系，这种作用或联系即项目接口。在施工总 承包模式下，设计、招采、建造被建设单位割裂，设计院及各参建单位各自为 营，建设单位缺乏接口统筹管理能力，造成扯皮索赔现象严重。而在 EPC 模 式下，总承包商负责设计、招采、建造全部内容，管理思维急需由单一建造转 变到工程总承包管理。

当前市场竞争激烈，客户对各方期望越来越高。急需总承包商牵头制定接口管 理办法，明确接口管理流程、接口识别与分类，明确参建方在接口管理中的权 责界面，解决参建方在协同工作上矛盾，对过程进行监督与控制，保证工程项 目高效、有序、顺利地进行。

## 1.2            管理目标

旨在通过合约、设计、建造各阶段接口管理，实现各阶段接口紧密联系，环 环相扣，打造全过程接口链，实现 E-P-C 深度融合。

## 1.3            适用范围

本指南适用于中建三局集团有限公司（粤）开发或承建的总承包项目，其他 项目参考实施。

## 1.4            接口分类

依据工程项目实施阶段内容，接口由合约接口、设计接口、建造接口三部分组 成。

# 2               接口管理架构

## 2.1            接口管理组织架构

### 2.1.1         项目组织架构

根据项目实际情况，设置项目设计总监/技术总监，并由商务总监、设计总监 和建造总监，统筹协调建造部、技术部、设计管理部和商务合约部进行全过程 接口管理。组织架构如下图所示：

图 2- 1 项目接口管理组织架构

### 2.1.2         接口管理工作机制

总承包方与相关分包商接口管理工作机制，主要参见下图。

图 2-2 接口管理工作机制

# 3               合约接口管理

## 3.1           合约接口管理原则

### 3.1.1        公平公开原则：总包方按照公平公开的原则组织分包商共同参与。分包商依

据自身条件提出界面划分建议，经总包评审，对于有争议的部分由总包进行 评判后下发给分包单位。

### 3.1.2        专业整合原则：在各方不能形成一致意见的情况下，项目按照专业整合原则

评判界面及接口的归属问题。

## 3.2            合约接口分类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/258003143112006037