建筑施工组织设计案例

目   录

第一章  编制依据

第二章  工程概况

一、工程简介

二、工程地质情况及气象征

第三章  总平面布置

一、施工用水

二、施工用电

三、施工道路

四、临设布置

五、机械布置

第四章 现场管理组织机构和劳动力方案

一、现场管理组织机构

二、职能人员职责与权限

三、工程经理及主要技术管理人员情况

四、劳动力方案

第五章 施工管理

一、施工管理制度

二、施工准备工作

〔一〕建立工程管理组织

〔二〕技术准备

〔三〕施工现场准备

〔四〕劳动力准备

〔五〕施工物资准备

三、施工技术管理

四、文件管理

五、设计变更管理

六、本工程将执行的标准和标准

七、和其它单位的配合

第六章  施工机械配备和进场方案

第七章  施工部署

第八章  主要分局部项工程施工方案及施工方法

一、定位测量

二、土方工程

三、钢筋工程

四、模板工程

五、砼工程

〔一〕普通混凝土

〔二〕防水混凝土

六、混凝土地面

七、环保措施

〔一〕减少施工噪音的措施

〔二〕降低环境污染的措施

八、其它施工措施

〔一〕雨期施工措施

〔二〕大风天气下的措施

第九章  施工进度方案及确保工期的主要措施

一、工程施工进度方案

〔一〕施工总进度方案

〔二〕各阶段施工进度方案

二、保证进度的主要措施

〔一〕组织措施

〔二〕管理措施

〔三〕经济措施

〔四〕技术措施

第十章  工程质量保证及技术组织措施

一、质量目标

二、质量控制

三、质量管理措施

四、质量通病的控制措施

〔一〕土方工程

〔二〕模板工程

〔三〕钢筋工程

〔四〕混凝土工程

〔五〕地面工程

第十一章  降低本钱的措施

第十二章  平安和文明施工

一、平安工作目标

二、平安管理体系

三、平安控制措施

〔一〕施工现场平安控制措施

〔二〕施工现场临时用电

〔三〕消防设施

〔四〕季节性施工平安措施

四、文明施工管理目标

五、文明施工管理制度和措施

六、平安文明施工设施及管理措施

第十三章  与各方配合措施

一、与甲方配合措施

二、与监理方配合

三、与友邻单位的配合

第十四章  本工程采用新技术、新工艺、新材料、新设备

第一章  编制依据

一、长沙有色冶金设计研究院设计的西部矿业股份西部锌业事业部50kt/a电锌、100kt/a核酸系统工程浓密机工程施工图。

二、依据工程需执行的国家、地方及行业现行标准标准、规程、相关法律、法规。

四、依据我公司制定的企业标准《质量手册》、《程序文件》、《管理方法/作业指导书》、《工艺标准》等。

五、依据我公司现有的人力、物力、财力及机械设备装备情况。

六、依据施工现场的实际情况。

第二章  工程概况

一、工程简介

工程名称：西部矿业股份西部锌业事业部50kt/a电锌、100kt/a核酸系统工程浓密机工程。

工程地点：青海省湟中县甘河工业园

建设单位：西部矿业股份。

设计单位：长沙有色冶金设计研究院。

二、工程地质情况及气象征

1、工程地质概况：本工程场地位于青海省湟中县甘河滩工业区，距西宁市32km，距湟中县6km。地基持力层为卵石层，卵石层埋深较浅，地耐力为250Kpa，无地下水〔详细资料有待工程开工后建设单位提供〕。

2、气象概况：日平均温度≤5℃的天数为160多天，采暖期较长为190天。其气候特点是枯燥多风，夏季凉爽，冬季寒冷，降水量少，蒸发量大。太阳辐射强他昼夜温差大。年平均气温5.7℃，历年最低气温-26.6℃，最高气温38.7℃。近年来气温有所上升，年平均降水量371.0mm。降水分配不均匀，一般集中在6-9月，占全年总降水量的73%，并且7-9月降水集中，暴雨多的特点。年最大蒸发量2095.8mm，最小蒸发量1454.3mm，平均蒸发量1676.8mm。年平均风整党.0米/秒，最大瞬时风速15.8米/秒。30年一遇最大风整党8米/秒，根本风压0.35KN/m2，年平均气压775.2毫巴。平均相对湿度55%，全年无霜3期8天，雷暴雨年平均数24.2天。地震烈庶7度，土层冻结浓度1.28-1.5m。

第三章  总平面布置

一、施工用水

施工用水由业主指定水源用Φ50PVC管接入，安装水表计量，分别接至搅拌站和建筑物附近，给水干管沿建筑物边埋地敷设。

1、施工用水量计算：

1.1施工现场主要以最大日浇筑混凝土量计算用水量

q1＝∑｛K1×〔Q1×N1/T1×t〕×K2/(8×3600) ｝

＝1.1×〔200×250/1×3〕×〔1.5/8×3600〕＝0.95L/s

1.2施工机械用水量很小，计算时不予考虑。

1.3施工现场生活用水量按顶峰期现场总人数计算

q3＝p1×N3×K4/〔t×8×3600〕

＝200×30×1.40/〔3×8×3600〕＝0.1L/S

1.4消防用水量：

根据本工程所处位置及施工现场情况，施工现场附近已有消防干管，计算时可不予考虑。

1.5施工区顶峰期总水量计算：

Q＝q1+q3=0.95＋0.1=1.05L/S

2、临时用水系统保温

当工程进入冬季气温较低时，给水系统干管、支管采取保温措施，以保证正常的消防、生产、生活用水。

干管及支管采用阻燃岩棉外缠玻璃丝布保温。

二、施工用电

根据建设单位指定的变压器，接至现场总配电箱，然后分别接至搅拌站、钢筋场、模板加工场，塔吊及建筑物附近。电缆沿路边埋地敷设。

施工用电量计算

1、根据施工工期方案及施工机械需用量方案表，施工顶峰期电动总功率约为∑P1=141.4KW；

2、电焊机同时使用1计：∑P2=283KVA；

3、室内外照明按总用电量10%考虑：∑P3=48.7KV；

4、总用电量计算：

P=1.1(K1×∑P1/cosα＋K2∑P2+K3∑P3)

取K1=0.5     K2=0.5     K3=0.8

P＝1.1×[0.5×〔141.4/0.75)+0.5×75+0.8×48.7] ＝187.51KWA

故需配备250KVA的变压器。

5、施工生活的用电按施工现场总用电量的25%考虑：

P=187.51×30%=56.25KW。

三、施工道路

施工道路为枝状分布，路宽4m，原土碾压夯实后，铺150mm厚卵石混土，并洒水碾压密实，以保证雨天的正常施工通行；办公室库房前设1.5m宽砖铺人行道。

四、临设布置

施工现场设生活大临、生产大临。生活大临包括职工、民工宿舍；生产大临包括：现场办公室、搅拌站、钢筋加工场、模板加工及料具堆场、库房、值班室。

施工临建的具体平面布置详见施工平面布置图。

五、机械布置

本工程施工机械布置有：搅拌站，钢筋加工段，钢结构加工区，铁件加工段。

〔一〕搅拌站内的机械布置：在搅拌站内布置2台JDY500强制式搅拌机，1台HP800电子配料机，1台装载机，1台砼塔吊输送，2台JZ350砂浆搅拌机等。

〔二〕钢筋加工段的机械布置：卷扬机，钢筋切断机、弯曲机、对焊机等钢筋加工机械。

〔三〕细木加工段的机械布置：刨床，电锯，模板修复机等机械。

〔四〕其它施工机械随着工程进度和施工的需要而进入现场。

本工程拟投入的主要施工机械见下表：

拟投入的主要施工机械设备表

西部矿业股份锌业事业部50ktA电锌、100ktA/a硫酸系统工程焙砂仓工程

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 | 生产能力 | 用于施工部位 | 设备完好情况 | 目前所在地 | 状态 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ40 | 1台 | 西安 | 2001 | 30KW |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装载机 | ZL-40 | 1台 | 厦门 | 2001 |  |  | 整个工程 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 3 | 挖掘机 | W-1001 | 1台 | 江苏 | 2002 |  |  | 根底工程 | 良好 | 金昌 | 闲置 |  |
| 4 | 5T自卸汽车 | EQ140 | 5台 | 湖北 | 2000 |  | 20趟/班 | 土方外运 | 良好 | 兰州 | 闲置 |  |
| 5 | 蛙式打夯机 | HW-60 | 3台 | 兰州 | 2002 | 33KW | 200m3/班 | 土方回填 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 6 | 强制搅拌机 | JBD-500 | 2台 | 成都 | 1998 | 2×15.5kw | 45m3/班 | 结构工程 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 7 | 钢筋切断机 | QJ40-1 | 1台 | 太原 | 1999 | 5.5KW | 12～20t/班 | 结构 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |

| 8 | 钢筋弯曲机 | WJ40 | 1台 | 重庆 | 1999 | 3KW | 4～8t/班 | 结构 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 钢筋对焊机 | UN1-75 | 1台 | 上海 | 1999 | 75KVA | 120根/班 | 结构 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 10 | 钢筋调直机 | GJ4-14 | 1台 | 浙江 | 2001 | 9.5 KW | 3t/班 | 结构 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 11 | 交流电焊机 | BX3-500 | 2台 | 重庆 | 2003 | 223.4KVA | 10～20m/班 | 结构 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 12 | 插入振动器 | ZX50 | 6台 | 兰州 | 2002 | 61.1KW |  | 结构 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 13 | 经纬仪 | DJ6-X3 | 1台 | 苏州 | 1998 |  |  | 整个工程 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 14 | 水准仪 | S2-006 | 1台 | 南京 | 1998 |  |  | 整个工程 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 15 | 机动翻斗车 | JS-1B | 2台 | 陕西 | 2000 |  | 20m3 | 整个工程 | 良好 | 青海 | 闲置 |  |
| 16 | 平板拖车 |  | 1台 | 江苏 | 1998 |  |  | 钢结构工程 | 良好 | 青海 | 在用 |  |
| 合 计 30 141.4KW 75KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章    现场管理组织机构和劳动力方案

一、现场管理组织机构

现场工程管理组织是工程工程施工的直接组织者和管理者，高素质的人员组成、合理的组织结构和人员分工、严密的管理制度是工程合同得以履行的重要保证。

〔一〕为确保优质、高速、平安、文明地完本钱工程建设任务，根据本工程特点，按《建设工程工程管理标准》成立我建设第二建筑安装工程西海工程部，抽调具有丰富施工经验的工程技术人员和管理人员组成工程管理班子。下设土建、金属结构、安装施工队，各专业施工队直属工程经理的领导，接受公司及建设单位业务部门指导、监督、检查。

〔二〕工程经理部在工程施工中，负责本工程实施过程中的组织、指挥、管理、协调和控制，处理好与工程各方主体之间的关系，以保证工程目标的顺利实现。

〔三〕现场工程管理组织详见附图：《工程组织机构图》。

二、职能人员职责与权限

1、工程经理

1.1是工程全面贯彻执行公司质量方针和质量目标，保持质量管理体系有效运行，保证工程质量，确保顾客满意的第一责任人，对工程质量和顾客满意担负全面责任。

1.2贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业管理制度，维护企业的合法权益。

1.3领导制定并批准《工程质量方案》。

1.4履行《工程质量方案》规定的任务，在授权范围内负责与企业管理层，劳务作业层，各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决工程中出现的问题。

1.5进行现场文明施工管理，做好施工日志。发现和处理突发事件，接受上级主管部门、地方和行业行政主管部门的检查、考评等活动。

1.6参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。

2工程副经理

2.1工程经理负责，贯彻实施公司管理方针和工程质量目标，负责分管部门管理体系的有效运行。

2.2协助工程经理做好优化工程资源配置，对现场生产要进行科学动态管理。

2.3主管施工生产，物资供给工作，组织编制和实施年度施工生产方案的物资供给方案。

2.4组织各基层单位和部门在工程施工中实施工程质量管理体系。

2.5参与质量事故的调查、分析工作，并负责落实事件的整改，预防措施。

2.6掌握工程动态、采取有效措施，纠正和预防质量体系运行中的不符合行为。

2.7负责施工现场管理，组织有关部门作好平安文明施工和环境保护工作。

3工程总工

3.1向工程经理负责，确保工程质量体系所需的过程得到建立，实施和保持。

3.2协助工程经理制定工程质量目标并组织实施。

3.3组织编制工程质量方案。

3.4主管工程技术管理工作，负责对重要施工工程，关键工序的作业指导书、施工方案和措施进行审批，负责平安施工作业票的审批。

3.5主持质量事故的调查、分析工作，负责事件纠正和预防措施的制定。

3.6负责组织工程内的质量体系检查。

3.7负责一般不合格品的处理审批。

3.8负责采取纠正与预防措施的协调工作。

3.9参与工程交付后的质量回访，确保整个组织内提高满足顾客要求的意识。

4、工程部技术质量负责人

4.1是技术质量工作的直接负责人，全面负责施工工程的技术质量管理工作。

4.2在工程经理的领导下，负责质量管理体系正常有效运行，定期和不定期的检查质量管理体系的运行情况。做好施工日志，发现问题及时处置。

4.3负责组织编制并审核《工程质量方案》、《施工组织设计》、“施工方案〞等技术质量管理文件，负责组织工程部技术质量管理人员进行图纸会审、技术交底、工艺评定等技术管理工作。

4.4组织工程部相关人员进行技术革新，推广新材料、新技术、新工艺、新设备等“四新〞活动。

4.5针对质量问题，制定技术攻关方案，指导QC小组选课题，搞试验，组织技术攻关活动。

4.6认真做好施工各阶段的质量把关，按国家标准标准的要求，组织对工程工程质量的检查和质量等级评定工作。

4.7参加工程交竣工工作，做好工程交竣工过程中的技术质量管理工作。

5、技术员

5.1在技术质量负责人的领导下，编制《工程质量方案》、《施工组织设计》、“施工方案〞、“技术交底〞等技术管理文件，负责本专业的图纸审核、技术交底等工作，对本专业按设计要求和标准标准要求施工负责。

5.2确定本专业施工中的特殊过程和关键工序，并对特殊过程的实施按我公司《程序文件》中的《特殊过程控制程序》规定的要求进行监控，发现问题及时纠正。

5.3参加工程质量大检查工作，参加质量事故和不合格品的评审和处置，制定保证质量的技术措施，负责对发现的不合格品提出处置方案。

5.4深入施工现场，掌握技术动态，做好施工日志，做好技术效劳工作，及时总结先进的操作方法和施工工艺，不断改善和提高技术的标准化。

5.5做好技术根底工作，在技术质量负责人的领导下组织技术培训提高全体员工的技术操作水平。

6、质量检查员

6.1施工日志。

6.2负责按“三序管理〞和“三不放过〞的原那么，检查、指导施工过程中的班组自检、互检及专业检查。

6.3参加对质量事故和不合格品的调查、评审和处置，验证其处置结果。

6.4制止使用不合格的原材料、半成品，制止安装没有合格证书的构件和设备。

6.5在施工班组检查合格的根底上，按设计、标准、标准的要求，对配合工序、中间交接、工程隐蔽、交工验收等进行严格的检查验证。做到上道工序不合格不能转入下道工序施工。不合格的工程〔产品〕不上报，待返工检查合格后上报，把好工程质量关。

6.6发现质量问题〔事故〕苗头，及时向工程经理或技术质量负责人报告，及时采取预防措施。

6.7按时填报质量统计报表，参加工程交工竣工活动。

7、施工员〔工长〕

7.1是确保施工工程按《工程质量方案》实施的直接责任人，负责按《生产和效劳控制程序》规定的要求组织施工，做好施工日志。

7.2认真做好施工前的准备工作，以“质量第一、顾客满意〞为指导思想，正确处理质量与进度的关系。

7.3负责按班组自检、互检、专检“三检制〞和“三序管理〞的原那么进行工序交接检查和工序管理。

7.4做好检验批的质量检验工作，参加分局部项工程的质量评定和单位工程的竣工验收。

7.5认真做好文明施工工作，确保工程平安、优质高效和顾客满意。

8、试验员、计量员

8.1负责检验和试验的具体实施和操作，负责施工现场有要求的计量控制和管理。

8.2做好检验和试验全过程的原始记录，对检验试验报告和检验试验的准确性，有效性负责。

8.3负责按规定的要求对施工现场的检验、试验、计量装置设备进行登记检定、校准、标识、维护、使用、保管等。发现问题及时报告主管领导，并按有关文件规定的要求进行处置。

8.4确保交竣工资料〔产品试验局部〕的完整性和准确性。

9、机械员

9.1编制《工程质量方案》中施工机械设备的使用管理方案，负责保证施工所需机械设备的完好率、利用率。

9.2做好机械设备的管理和维修工作，不断提高机械设备的完好率。

9.3建立机械设备的技术档案，及时记录机械设备的调试、使用、维护、保养工作，对机械设备的过程能力负责。

9.4监督检查重要设备操作人员的持证上岗情况，协助培训部门做好机械员的培训工作。

10、平安员

10.1全面负责施工现场的平安工作，建立健全各项平安施工管理制度，创造平安文明的施工环境。

10.2负责平安技术交底，搞好班前平安教育活动，进行日常平安工作检查。

10.3组织平安周、平安月活动，对平安隐患及时提出整改意见并监督实施。

10.4负责对进入施工现场的工作人员进行平安知识培训，使全体人员牢固树立“平安第一〞的思想。

10.5及时上报平安事故，参加事故的调查和处置，跟踪验证处置结果。

11、施工班组

11.1坚持“平安第一〞、“质量第一〞的方针和“谁施工，谁负责工程质量〞的原那么，认真贯彻执行质量管理体系各相关文件的规定。

11.2严格按图施工，认真执行操作规程，做到边施工，边自检，互检，边修正，确保工程符合设计和标准标准的要求。

11.3工序完后，按有关的质量检查验评标准的规定进行全面检查，并如实填写自检记录，送交专检人员复查签证。

11.4严格执行上下工序交接检查验收制度，做到本工序质量不合格不交，上工序不符合要求下工序不继续施工。

11.5防止原材料、半成品、成品的损坏、丧失和混料。

11.6合理使用工卡量具、测量仪器仪表，精心维护，经常保持良好状态。

11.7及时向施工员反映原材料、半成品、成品的质量问题，在没有答复前，停止使用。

11.8积极开展QC小组活动，确保该施工班组的产品质量持续改良。

11.9接受技术员、质检员、施工员和上级单位管理人员的工作检查指导，对发现的问题及时纠正。

三、工程经理及主要技术管理人员情况

〔详见附表〕

四、劳动力方案

根据本工程的工程量、工期目标、质量要求，顶峰期方案投入各类技工和普工100人参与本工程的施工。按照开工日期和施工进度方案，及时地组织劳动力进场，并结合现场实际情况，编制各主要节点的施工方案，定期检查工程进度完成情况，及时调整施工力量，为工程施工提供保证。

劳动力方案表详见下表：

劳 动 力 计 划 表

西部矿业股份锌业事业部浓密机土工程单位：人

| 工种 | 按 工 程 施 工 阶 段 投 入 的 劳 动 力 情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 根底 | 主体结构 | 装饰装修 |
| 木工 | 6 | 10 | 2 |
| 钢筋工 | 15 | 15 |  |
| 砼工 | 20 | 30 | 2 |
| 瓦工 | 4 | 6 | 2 |
| 架子工 | 4 | 6 | 6 |
| 电焊工 | 2 | 2 | 2 |
| 抹灰工 | 2 | 4 | 10 |
| 油工 | 2 | 4 | 6 |
| 电工 | 4 | 4 | 4 |
| 信号工 | 1 |  |  |
| 机械工 | 4 | 4 | 4 |
| 测量放线 | 2 | 2 | 2 |
| 管工 | 2 | 2 | 2 |
| 普工 | 15 | 10 | 10 |
| 合计 | 82 | 101 | 68 |

第五章  施工管理

一、施工管理制度

施工管理制度是工程经理部为实现工程管理目标，完成施工任务制订的内部法规。各项制度健全、配套，覆盖全部工作，并形成体系，做到有职有责，有章可循。

我公司施工管理制度包括以下内容：

〔一〕《公司经营承包方法》、《公司经营承包考评细那么》〔企管字〔03〕42号〕；

〔二〕公司消防平安管理方法〔保卫字〔03〕80号〕；

〔三〕施工现场保卫工作管理方法〔保卫字〔03〕79号〕；

〔四〕建设工程工程质量管理、平安管理、文明施工、施工管理考评方法〔质字〔03〕164号〕；

〔五〕公司控制非生产费用支出的暂行规定〔财字〔03〕14号〕。

〔六〕人员使用管理方法〔Q/BY-C03-8-1-2002〕；

〔七〕施工设备管理方法〔Q/BY-C03-13-2-2002〕；

〔八〕产品防护管理方法〔Q/BY-C03-13-5-2002〕；

〔九〕施工现场管理方法〔Q/BY-C03-13-3-2002〕；

〔十〕产品防护管理方法〔Q/BY-C03-13-5-2002〕；

〔十一〕物资贮存、保管、领用、发放管理方法〔Q/BY-C03-13-5-2002〕；

〔十二〕噪声控制管理方法〔EO/BY-C01-01-2003〕；

〔十三〕粉尘污染控制管理方法〔EO/BY-C01-02-2003〕；

〔十四〕污水排放管理控制方法〔EO/BY-C01-03-2003〕；

〔十五〕固体废弃物管理控制方法〔EO/BY-C01-04-2003〕；

〔十六〕油品管理控制方法〔EO/BY-C01-05-2003〕；

〔十七〕化学品管理控制方法〔EO/BY-C01-06-2003〕；

〔十八〕车辆管理控制方法〔EO/BY-C01-07-2003〕；

〔二九〕节能降耗管理控制方法〔EO/BY-C01-08-2003〕；

〔二十〕新建工程环境保护管理控制方法〔EO/BY-C01-09-2003〕；

〔二十一〕“三宝〞、“四口〞、“五临边〞管理方法〔EO/BY-C01-11-2003〕；

〔二十二〕脚手架工程管理方法〔EO/BY-C01-12-2003〕；

〔二十三〕物料提升机平安技术管理方法〔EO/BY-C01-13-2003〕；

〔二十四〕施工现场临时用电平安管理方法〔EO/BY-C01-15-2003〕；

〔二十五〕防雷、防电、防火管理方法〔EO/BY-C01-16-2003〕；

〔二十六〕消防工作管理方法〔EO/BY-C01-18-2003〕；

〔二十七〕事故处理管理方法〔EO/BY-C01-19-2003〕；

〔二十八〕公司质量管理条例

〔二十九〕公司平安生产管理条例

二、施工准备工作

〔一〕建立工程管理组织

我公司已按工程组织机构图的设置了建立了工程组织机构管理，确定了各部门职能及岗位职责分工，搞好人员配置、业务衔接、信息反应，做到各司其职，各负其责，协同工作，使现场管理组织机构始终保持在务实、精干、高效、合理的水平上。

〔二〕技术准备

〔1〕及时收集工程进度控制信息，做好工程进度跟踪监控工作，采取有效控制措施，保证工程进度目标。

〔2〕施工前对工程部所有职能人员和施工班组进行合同交底，组织工程部各专业技术人员进行图纸学习和自审，并参加图纸会审。

〔3〕根据施工需要，收集工程必需的标准标准及标准图集等。

〔4〕组织工程部职能人员对工程目标、平安生产及文明施工管理、工程质量管理、施工进度管理、施工技术管理、施工组织管理等方面进行工程质量筹划。

〔5〕依据《工程质量方案》跟踪监控施工质量，分析施工质量变化状况，采取有效控制措施，保证工程质量目标。

〔6〕依据施工组织设计、施工技术标准，采取书面交底、口头交底和现场示范操作交底的三种方式自上而下逐级进行分局部项工程技术交底。

〔三〕施工现场准备

〔1〕根据施工现场平面布置图，去除现场障碍物，实施施工现场的“四通一平〞工作。

〔2〕根据业主提供的施工控制点资料，作为本系统工程施工测量放线和建〔构〕筑物定位的依据。正确布置工程各局部的位置、标高、尺寸及基准线，并仔细保护和保存使用的基准点。

〔3〕依据施工平面布置图，建造施工生产区临时设施，修建施工生产区内的排水及设施，并按业主要求的标准铺设与现场主干道接口的临时施工道路。

〔4〕在保证质量、加快进度、节约能源、降低本钱的前提下，做好季节性施工准备，认真落实季节性施工工程的施工设施和技术组织措施。

〔5〕及时组织施工物资和施工机具进场，按规定地点和方式存放。

〔四〕劳动力准备

〔1〕根据施工方案、施工进度和劳动力方案要求，安排相应工种的劳动力进出场时间，并满足劳动组合优化要求。

〔2〕根据劳动力需求方案，组织安排进场工人从规章制度、平安施工、操作技术和文明施工等方面进行上岗前培训。

〔五〕施工物资准备

〔1〕根据工程预算及施工进度方案，及时提出材料需求及进场方案，为施工备料、确定仓库和堆场面积以及组织运输提供依据。

〔2〕根据工程需要，及时编制对外委托加工方案，为组织运输和确定堆放场地提供依据，满足施工的正常进行。

〔3〕施工机械配备按进度要求确定进、出场时间，为组织运输和确定停放位置提供依据，充分发挥效率。

三、施工技术管理

〔一〕我公司在施工技术管理工作中，主要有以下控制程序和管理方法：

1、不合格品控制程序〔Q/BY-B03-03-2002〕；

2、纠正措施控制程序〔Q/BY-B03-04-2002〕；

3、预防措施控制程序〔Q/BY-B03-05-2002〕；

4、工程质量筹划控制程序〔Q/BY-B03-10-2002〕；

5、监视和测量装置控制程序〔Q/BY-B03-17-2002〕；

6、顾客满意度监测程序〔Q/BY-B03-18-2002〕；

7、过程测量和监控程序〔Q/BY-B03-19-2002〕；

8、产品测量和监控程序〔Q/BY-B03-20-2002〕；

9、数据分析控制程序〔Q/BY-B03-21-2002〕；

10、施工组织设计管理方法〔Q/BY-C03-13-1-2002〕；

11、图纸会审、技术交底管理方法〔Q/BY-C03-13-4-2002〕；

12、统计技术作业指导书〔Q/BY-C03-13-5-2002〕；

13、施工工艺标准〔GY/BY-01~12-2004〕。

〔二〕建立健全施工工程各项技术管理制度，保证施工生产平安顺利进行。

〔二〕建立以工程技术负责人为首的技术管理工作系统，并配备相应的职能人员，建立各级技术人员的岗位责任制。

〔三〕严格贯彻执行国家及电力行业现行的标准、标准、技术规程和有关实施细那么，保证工程质量目标顺利实现。

〔四〕组织工程各专业技术人员进行图纸学习和自审，并参加图纸会审。

〔五〕在工程施工过程中，注意收集各种技术信息，采用先进的新技术、新工艺、新设备、新材料，不断提高我公司的施工技术水平。

〔六〕根据工程特点和现场实际情况，制订各项技术组织措施方案，保证工程施工进度和质量。

〔七〕认真做好各分局部项、特殊部位工程的技术交底工作，严格按工艺标准要求施工。

〔八〕为防止施工中可能出现的过失，保证工程质量，因此在施工过程中加强技术复核工作，对重要的分局部项工程进行复查、校核。

〔九〕做好进场工人的技术教育与培训，提高职工的技术素质。

四、文件管理

〔一〕按照公司制定的《文件控制程序》〔Q/BY-B03-01-2002〕、《质量记录控制程序》〔Q/BY-B03-02-2002〕，对施工工程全过程的文件管理进行控制。

1、文件的编制、审批和发放

〔1〕质量、环境及职业健康平安管理手册、程序文件、管理方法及作业指导书、形成文件的质量、环境及职业健康平安方针和质量、环境及职业健康平安管理目标执行公司的统一规定。

〔2〕管理性文件以及从行业、地方、业主获得的外来文件由工程经理部各职能部门编制、收集，相关部门领导审核、主管领导批准。并由各相关部门负责登记、发放。

〔3〕工程质量方案由工程部技术负责人组织工程部相关职能人员进行编制，工程技术负责人审核，工程经理批准。

〔4〕施工组织设计由工程技术负责人组织工程部相关职能部门收集、编制，工程总工程师批准。

〔5〕施工方案、技术交底等技术文件由工程部技术人员编制，工程技术负责人批准。并由本部门负责登记和发放。

〔6〕有关工程施工管理、检验和试验方面的技术标准、标准、规程、图集以及法律、法规等，由工程部技术部门负责拟定、收集和识别，建立现行有效文件清单，实施动态管理。文件清单由工程经理部总工程师审批其适用性。及时下发确保在所用场所可获得适用文件的有效版本。

〔7〕有关环境、职业健康平安方面的法律、法规、标准、标准、规程等由工程平安员负责拟定、收集、识别、登记和下发，工程经理部总工程师审批其适用性。

〔8〕施工过程中形成的质量记录要及时整理、归档，确保质量记录的有效性。

2、文件的使用、保管

〔1〕文件使用人应妥善保管文件，不得随意丢弃，损毁和涂改。文件丧失或损毁严重时，应申请补发。

〔2〕在使用过程中发现文件有不适宜等问题，应及时向文件主管部门反应。

〔3〕当文件更改时，文件持有人应按照文件发布部门的更改通知，在原文件中做出标识，文件作废时交回原发放部门处置。

〔4〕法律、法规、技术标准、标准、规程等外来文件，各职能部门应及时跟踪掌握其更新信息，进行重新识别和确认。工程技术部门要及时发布现行有效的文件清单，以防止文件的非预期使用。

3、文件的作废和回收

〔1〕需要作废的文件，由原文件主管部门下发作废通知。文件的使用者依据作废通知，及时剔除作废文件，对需保存的作废文件，应标识“作废、保存〞，以防止误用。

〔2〕回收的文件，由文件主管部门保存或处理。当作废的文件需要销毁时，应由文件发放单位提出销毁报告，报告应明确销毁理由、销毁文件清单、数量、销毁方式、销毁负责人等内容，报主管领导批准后销毁，并做出记录。

〔二〕做好技术档案管理工作。

施工工程技术档案是在施工活动中积累形成的与施工同步，真实记录施工全过程。因此公司建立了竣工资料管理制度，实行科学收集、定向移交、统一集中保管。

本工程竣工验收时，向业主提交完整竣工资料五套。

五、设计变更管理

〔一〕工程经理部的工程技术部门是设计变更控制活动的主管部门，负责对施工过程中的设计变更的接收、登记、发放及移交归档管理。

在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题，或因施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，应及时向设计单位提出工程变更申请。

〔二〕根据设计变更的内容由工程主管部门按分发范围及时下发并签字确认。各专业施工队技术负责人负责将所接受的设计变更通知单及时发放至施工图使用班组及施工作业人员。

〔三〕各专业施工队技术人员及时将所接受的设计变更通知单发放并对设计变更向相应管理人员及施工人员做补充设计变更交底，做到统一说明，防止过失。

六、本工程将执行的标准和标准

1、公司现行有效的《工程质量方案》、《程序文件》、《作业指导书》等企业标准。

2、严格执行的以下国家、行业、地方标准、标准、规程、法规的相关规定：

《建设工程工程管理标准》               　 GB/T50326-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》          GB/T50300-2001

《工程测量标准》                          GB/T50026-93

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》             GB/T175-1999

《建筑用卵石、碎石》                     GB/T14685-2001

《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 　JGJ53-92

《建筑用砂》                            GB/T14684-2001

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》　　　　   JGJ52-92

《普通混凝土配合比设计规程》                 JGJ55-2000

《砌筑砂浆配合比设计规程》                   JGJ98-2000

《混凝土结构工程施工质量验收标准》       GB/T50204-2002

《混凝土强度检验评定标准》              GB/ T.50081-2002

《建筑地基根底工程施工质量验收标准》      GB/T50202-2002

《钢筋焊接及验收规程》                        JGJ18-96

《砌体工程施工质量验收标准》             GB/T50203-2002

《钢结构工程施工质量验收标准》            GB/T50203-2002

《建筑装饰装修工程质量验收标准》         GB/T50210-2001

《屋面工程质量验收标准》                  GB/T50207-2002

《地下防水工程质量验收标准》              GB/T50208-2002

《建筑地面工程施工质量验收标准》          GB/T50209-2002

《土工试验方法标准》                     GB/T50123-1999

《建筑冬期施工规程》                          JGJ104-97

《建筑施工平安检查标准》                       JGJ59-99

《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准》     JGJ130-2001

《建筑机械使用平安技术规程》                  JGJ33-2001

《建筑施工高处作业平安技术标准》               JGJ80-91

《建设工程施工现场供电用电平安标准》        GB/T50194-93

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》

《中华人民共和国合同法》

《工程建设标准强制性条文》〔房屋建筑局部〕

3、设计图纸：建筑、结构、给排水、采暖、电气、设备等各专业设计施工图。

七、和其它单位的配合

〔一〕我公司将严格遵守与业主所签订的合同，履行对业主的承诺。在施工过程中，以业主的利益为本身的利益，切实抓好工程的质量和形象进度目标，满足业主对工程明确的和潜在的效劳需求。服从业主、设计单位、监理单位和政府行政主管部门对质量的监督管理，以保证工程质量目标的顺利实现。

〔二〕通过物质、信息交换等方法，主动协调内部、外部各单位、各部门和人员的关系，以实现施工工程目标。

〔三〕在工程施工过程中，及时与设计单位配合处理好图纸会审、设计变更、地基处理、隐蔽及竣工验收等环节工作。

〔四〕按照现行《建设工程监理标准》的规定和施工合同要求，接受监理单位的监督和管理，搞好协作配合。当与监理人员意见不一致，将在相互理解、相互配合的原那么下协商解决。

〔五〕根据监理批准的施工总平面布置图，进行施工生产区和生活区临时设施建设，不得损坏邻近的工程设施。

〔六〕在施工平安管理上，服从业主专职平安监督管理员对施工平安的监督。

〔七〕在土建与安装交叉施工中，对建筑和安装的各自产品都要相互保护，任何一方不得随意损坏对方的产品成果。

第六章   施工机械配备和进场方案

本工程在施工期间拟投入的主要施工设备机具有: 1台TQZ-25F塔吊、1辆ZL-50装载机、1台JDY500强制式搅拌机以及其它钢筋、木工设备、检测设备等施工设备机具。详见附表《拟投入的主要施工机械设备表》。

第七章施工部署

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/258132110065006034