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[bookmark: _Hlt74650818][bookmark: _Hlt74985462][bookmark: _Hlt74987086][bookmark: _Hlt74988844][bookmark: _Hlt76784976][bookmark: _Hlt128821459][bookmark: _Hlt128821600][bookmark: _Hlt155627396][bookmark: _Hlt250378434][bookmark: _Toc354685572]第一章、 总体概述
[bookmark: _Toc282694538][bookmark: _Toc354685573][bookmark: _Hlt128712635][bookmark: _Hlt128797642][bookmark: _Hlt155492198]第一节、编制说明
本施工组织设计作为主导施工的依据，编制时对目标工期、工程质量、工程管理机构设置、劳动力组织、施工进度方案控制、机械设备及周转材料配备、主要分局部项工程施工方法、平安保证措施、文明施工及环境保护措施、降低本钱措施等诸多因素尽可能充分考虑，突出科学性及可行性。
我们承诺:如我公司中标，我们会克服一切困难，发扬我公司的优良传统，全力以赴，配备一流的人员班子、一流技术、一流的材料、一流的施工机具和超常的价格，以雄厚的企业整体实力为依托，精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾，根据提供的资料进一步地优化施工方案，以先进科学的施工管理技术，更加合理地调动各种资源，保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的效劳，按时交出令建设单位满意的工程。
在施工中，我公司本着对建设单位高度负责的态度，将积极与质量监督部门配合，服从建设单位及监理工程师的管理，从严控制工程量，在保证工程质量的同时认真做好平安文明施工。制定环保措施，控制噪音尘埃污染，减少投诉；制定平安生产措施，建立平安保证体系，确保施工中不发生伤亡事故，创立平安文明工地。同时，在施工中力争“少花钱、多办事、办实事〞，将建设单位投资的每一分钱落到实处，以到达有效控制投资的目的，更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。
[bookmark: _Toc282694539][bookmark: _Toc354685574]第二节、编制原那么
〔1〕坚持质量第一，用户至上的宗旨，全面执行我公司的质量方针，严格按照ISO9001国际质量体系认证标准要求进行施工管理，切实贯彻执行国家施工及验收标准、操作规程和制度，确保工程质量、工期和平安。
〔2〕严格执行基建程序，发挥我公司技术优势，利用先进的施工技术，科学管理，加快施工进度，确保业主投资尽快产生效益。
〔3〕充分发挥我公司整体实力，大量使用先进的机械设备，减轻劳动力强度，提高劳动生产率，加快施工进度。
〔4〕加强工程进度的科学性、方案性的管理，合理安排机械、材料、劳动力的进退场，确保科学施工。
〔5〕遵循国家及市政府有关环保文件精神，采取有效措施，减少环境污染降低噪音，确保平安文明施工.
〔6〕严格遵守国家及市政府有关消防要求，做好消防工作。
[bookmark: _Hlt128712637][bookmark: _Hlt155627400][bookmark: _Hlt172259024][bookmark: _Hlt101499561][bookmark: _Toc354685575]第三节、工程概况
[bookmark: _Hlt74969720]工程名称：广西农垦国有新兴农场棚户区改造A、B区室外配套工程01标段
建设单位：广西农垦国有新兴农场
建设地点：柳江县穿山镇柳石路348号A区地块
设计单位：广西中泽建筑设计
资金来源：职工集资
出资比例：100%
资金落实情况：已落实
质量标准：合格
工期要求：90日历天
标段划分：01标段: 柳江县穿山镇柳石路348号A区室外配套工程
招标范围：新兴农场棚户区改造A、B区的道路、排水、路灯、园林等室外配套工程施工。
具体以各标段图纸及发标工程量清单所列的全部内容为准。
[bookmark: _Toc354685576][bookmark: _Hlt128797734]第四节、施工组织管理
1、本工程按照工程法施工管理模式建立工程管理班子，选派公司内具有丰富的道路、排水、园林工程施工经验的工程经理，并且屡次承当过同类型工程建设的工程总工担任现场工程总工，组成强有力的管理班子，成立现场工程经理部。
2、工程经理部将负责本工程的施工组织、质量管理、施工进度控制、工程本钱控制、施工平安消防环卫卫生等全过程管理。
[bookmark: _Hlt101427868][bookmark: _Hlt101428718]3、工程由专业施工班组施工，并纳入工程部统一管理。工程部负责监督施工班组的施工组织、质量管理、施工进度控制、施工平安消防环卫卫生情况，负责协调各专业之间的施工协作。
[bookmark: _Toc262478786][bookmark: _Toc354685577]第五节、施工准备
施工准备工作要贯穿在整个施工过程的始终，根据施工顺序的先后，有方案、有步骤、分阶段进行。按准备工作的性质，大致归纳为五个方面； 
(一)技术准备 
1)审查设计图纸，熟悉有关资料。检查图纸是否齐全，图纸本身有无错误和矛盾，设计内容与施工条件能否一致，各工种之间搭接配合有否问题等。同时应熟悉有关设计数据，结构特点及土层、地质、水文、工期要求等资料。
2)搜集资料，摸清情况。搜集当地的自然条件资料和技术经验资料；深入实地摸清施工现场情况。 
3)编制施工组织设计和施工预算。
〔二〕施工组织设计
根据设计文件、现场条件，各单位工程的施工程序及相互关系，工期要求以及有关定额等编制施工组织设计。
施工总平面图是施工组织设计中的重要组成局部，实践证明：其布局合理与否，不仅直接关系到是否便于施工，而且对工程造价、工期、质量，乃至与当地关系等方面都会产生很大的影响，因此，必须做好该项工作。
施工总平面的布局应符合以下要求：
〔1〕应与现场的地物地貌相结合，做到布局合理、工程量少、便于施工及使用。
〔2〕各项临时工程设施应尽可能与永久工程相结合，尽量不占或少占耕地，不应早占或占而不用，以便减少投资和节约用地。
〔3〕临时排水、防洪设施，不得损害邻近的永久性建〔构〕筑物的地基与根底、挖〔填〕方区边坡以及当地的农田、水利设施等。
〔三〕技术交底
施工单位应根据设计文件和施工组织设计，逐级做好技术交底工作。
技术交底是施工单位把设计要求、施工技术要求和质量标准贯彻到基层以至现场工作人员的有效方法，是技术管理工作中的一个重要环节。它通常包括施工图纸交底、施工技术措施交底以及平安技术交底等。这项交底工作分别由高一级技术负责人、单位工程负责人、施工队长、作业班组长逐级组织进行。
施工组织设计一般先由施工单位总工程师负责向有关大队〔或工区领导〕、技术干部及职能部门有关人员交底，最后由单位工程负责人向参加施工的班组长和作业人员交底，并认真讨论贯彻落实。
〔四〕技术保障
[bookmark: _Hlt196577005]对于施工难度大、技术要求高以及首次采用新技术、新工艺、新材料的工程、施工单位应根据工程特点，结合本单位的技术状况，制定相应的技术保障措施，做好技术培训工作，必要时应先行试点，取得经验并经监理单位批准后推广。
(五)施工现场准备 
1)建立测量控制网点。按照总平面图要求布置测量点．设置永久件的经纬坐标桩及水平桩、组成测量控制网。
2)搞好“三通—平〞(路通、电通、水通、平整场地)。修通场区主要运输干道．接通上地用电线路．布置生产生活供水管网和现场排水系统。按总平面确定的标高组织土方工程的挖填、找平工作等。
3)修建大型临时设施，包括各种附属加工场、仓库、食堂、宿舍、厕所、办公室以及公用设施等。 
(3)物资准备
1)做好建筑材料需要量方案和货源安排。对国家调拨材料都统配物资应及早办理方案指标的申请．对地方材料要落实货源办理订购手续。对特殊材料要组织人员提早采购。 
2)对钢筋混凝土预制构件、钢构件、铁件等做好加工委托或生产安排。
3)做好施工机械和机具的准备、对已有的机械机具做好维修试车工作；对尚缺的机械机具要立即订购、租赁或制作。
(4)施工队伍淮备 
1)健全、充实、调整施工组织机构， 
2)调配、安排劳动班子组合。
3)职工进行方案、技术、平安交底。
(5)下达作业方案或施工任务书 
1)明确工资工程、工程数量、劳动定额、方案工日数、开工和完工日期，质量和平安要求。
2)印发小组记工单、班组考勤表。
3)分配限额领料卡。
以上准备工作就绪后，填写开工申请报告，经有关部门批准后即可开工
[bookmark: _Toc354685578]第六节、施工任务划分
1、道路工程、2、排水工程、3、路灯工程、4、园林工程、5、土建工程
[bookmark: _Toc354685579]第七节、施工流水段划分
本标段划分为三大流水施工段，道路、路灯工程作为一个流水施工段；排水工程作为一个流水施工段；土建、园林工程作为一个流水施工段。

[bookmark: _Hlt250378436][bookmark: _Toc354685580][bookmark: _Hlt252348975]第二章、施工总体进度方案及保障措施
[bookmark: _Hlt74973104][bookmark: _Hlt101428611][bookmark: _Hlt255081581][bookmark: _Toc354685581]第一节、施工总体进度方案
[bookmark: _Hlt254899602]工期安排：如果我公司中标，方案开工日期2013年5月15日，竣工日期2013年8月12日，总工期90日历日。 
在保证工程质量的前提下，可以合理统筹地安排施工过程中的各项工作，找出关键工作线路，有利于工程经理在人力、物力上的统一调配，抓住工作重点，提高施工效率，从而加快施工进度，为此，我们根据情况，特制订如下施工进度方案表。具体安排见附表?附表四：方案开、竣工日期和施工进度网络图?。
[bookmark: _Hlt172275776][bookmark: _Toc354685582][bookmark: _Hlt252348452]第二节、进度方案保障措施
[bookmark: _Hlt254902421][bookmark: _Toc254902890]一、组织协调
1、工程经理和技术负责人。工程经理负责内外总协调，对工程进度方案和工程实际进度进行控制，并对工程质量、现场平安、劳动力的调配、物资购置、租赁及财务等负全面责任，保证工程工程的顺利完成，并负责工程的竣工验收和结算工作。
技术负责人负责同建设单位、设计单位、监理单位的紧密配合，在工程开工前编制施工组织设计并及报批；根据现场的实际情况和周围的环境，制定科学合理的施工进度方案；组织和协调各工种的工作，保障工程进度方案的实施；解决施工中遇到的技术难点；制定预控措施；对工程质量负责。
工程经理部以施工组织设计总体进度方案为主线，对每个分部工程再制定详细的进度方案，同时要及时编制出季进度、月进度、周进度方案，施工中心须以分进度保证总进度，出现偏差时及时调整与进度有关的环境因素，如：材料、机械、人员等。
2、工程经理部根据进度方案，部署、协调各专业施工队伍；确定各专业施工队伍的进场方案，各种材料、机械供给方案等。各专业之间合理衔接，杜绝窝工现象，以保证施工进度。
3、积极组织货源，加强市场信息收集工作，及时采购，保证材料按期、按质、按量进场。
4、工程经理部对施工进度随时监控，当发现实际进度与方案进度不符时，及时分析原因并进行调整。
5、工程经理为主要负责人，定期组织召开生产会议，对工程进度中出现的问题及时分析解决，确保进度方案的实现。
6、加强图纸会审工作，工程施工前由公司组织工程部有关施工人员及各专业施工技术人员进行图纸会审，及时了解各专业图纸之间是否有相互矛盾之处，以便在设计交底时予以解决，保证施工中不存在各专业之间的相互影响现象。
7、各专业施工队伍进场，工程经理部要对其进行技术交底及施工进度方案的交底，各工序之间的穿插由工程经理部统一安排、协调，包括其进出场时间、作业时间、工期要求等必须满足工程部的要求。
8、排水工程施工时应为各专业的施工创造良好的条件，各专业之间建立自检、互检、交检制度，防止因质量等问题造成相互影响和返工现象。
9、对施工图中存在的问题，及时向建设单位、监理汇报，并向设计提出意见，征得设计人员同意，办理设计变更前方可进行施工。
[bookmark: _Hlt76634103]10、路基填筑前会同建设单位、监理、施工方按照?标准?的要求，排水管道的验收、各分部工程验收、工程质量验收等。
11、在施工过程中，严格按照经建设单位及监理工程师批准的“施工组织设计〞进行施工质量管理。在班组“自检〞和质量部门“专检〞的根底上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理要求，予以整改。
12、贯彻质量控制、检查、管理制度，对各施工班组作业情况予以严格检查，确保产品到达优良。
13、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理工程师提交产品合格证，使用前需进行物理、化学检测及室外环境污染检测的材料，主动递交检测结果报告。
14、按部位或分项对各工序质量进行检查，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工〞的准那么。
[bookmark: _Hlt74988790]二、进度方案保证措施
1、进度方案管理方面的保证措施 
〔1〕建立严密的施工方案的检查制度，在施工中严格按照网络方案来控制施工进度与各作业队〔组〕插入时间，施工管理人员应根据总进度方案来制定日、月、旬作业方案，合理安排工序搭接和施工流向。 
〔2〕在方案管理中，必须确保工程的主要环节。本工程主要控制环节有：排水工程、路面基层〔级配碎石基层、水泥稳定碎石层〕、路缘石安砌、人行道铺装及清理验收。要采取有效措施确保各控制点如期完成。
2、在资金上的保证措施 
〔1〕在资金使用上，必须建立独立的资金账户，实行专款专用，凡用于本工程的资金，任何人不得挪作它用。 
〔2〕积累必要的流动资金，保证施工的正常进行，特别是材料、设备维修及生活方面的资金要有充分的保证。 
3、杜绝返工的保证措施 
实行质量管理目标责任制，加大质量监督及管理力度，高标准、严要求，搞好工序交接，上道工序不合格，不允许进入下道工序，确保工序一次成活，杜绝返工现象。 
4、组织协调的保证措施 
〔1〕要理顺道路路基及排水工程施工的协调关系。以道路施工为主，排水工程要积极配合，排水工程施工在道路施工过程中穿插进行，工程经理对出现的问题要及时解决，不得推诿扯皮，影响进度。 
〔2〕协调好各专业施工的关系，要精心组织，合理安排施工顺序，防止窝工、待工现象。 
〔3〕认真协调好与建设单位、监理公司及分包单位的关系，开好各方协调会，统一认识，步调一致，保证施工顺利进行。 
5、劳动力的保证措施 
〔1〕加强劳动力的组织调配工作，实行黑白两大班工作制，人换机不停，节假日不休息，农忙时间合理安排，保证施工进度。 
〔2〕管理人员实行轮流带班制，以保证解决施工中随时可能出现的问题。 
6、管理方面的保证措施 

工程部建立合理的分配制度，根据按劳分配的原那么，实行多劳多得，奖优罚劣，分配上向一线操作人员及管理人员倾斜，对在保证工程质量的前提下，提前完成的分部、分项及节点，应给予奖励。 
7、材料供给保证措施 
保证材料供给数量及供给质量，是保证工期的关键所在，材料必须根据材料方案按照施工进度及时组织材料进场，对外委加工的构件提出方案及时委托加工，杜绝因材料、构配件供给不到位而影响工期。 
8、水电供给的保证措施 
〔1〕为保证现场供电24h 作业，现场配备1 台柴油发电机备停电使用。 
〔2〕在施工现场设一个蓄水箱，设在搅拌站处，确保因故停水而能够继续施工。 
[bookmark: _Hlt128797949]9、技术保证措施 
施工中采用稳定土拌和机等大型设备，提高机械化作业程度，从而加快施工进度。同时做好设备的维护和保养工作，防止因设备故障而影响施工进度。 
[bookmark: _Hlt135820414][bookmark: _Hlt172272162][bookmark: _Hlt74830760]三、设备、物资、资金等物质保证进度的措施
1、按生产方案情况编制材料供给方案，提前订货加工，及时供货。
2、加强储藏，数量满足施工需要，质量合格，防止因材料原因导致返工而耽误工期。
3、资金上要保证关键工程的材料采购资金、确保材料满足关键工程施工需要。
4、在施工中用微机进行管理，用微机分析、处理数据，选用决策模型，结合有关资料和外部信息，用计算机做出决策依据，以实施施工管理和科学化。
5、加强机械设备管、用、养、修的动态管理，提高设备的完好率和使用率。
6、配备备用电源，防止因网电停电而造成质量事故和延误时间。
7、应有足够资金购置物资、配件，满足施工需要。
8、编制机械平安技术操做规程，组织专家深入现场，催促检查设备平安工做情况，发现问题，及时纠正，消除隐患，使机械设备到达平安、优质、高效、低耗地运行。严禁违章指挥、违章操做、违反劳动纪律和蛮干等操做行为。
[bookmark: _Hlt136054662]9、严格执行交接班制度。认真填写交接班记录，做到例保、“十字做业〞。交班清楚后，接班人检查移交的运转、维修、油耗等记录情况及设备情况，并开车试运转，确认妥善无误前方能进行工做。
10、
机械设备在使用中不超载做业，或者任意扩大其使用范围，严格按照机械使用说明书的规定使用。
11、机械集中停放的场地有防火设备和防盗措施，设专人看守。
12、对施工机械用油进行科学管理，合理使用。水和油的正确选择是保证工程机械正常运转的关键之一。加强油水管理，正确选用油品，正确掌握换油期，正确掌握加油量，正确使用内燃机冷却液，建立专业化油水管理组织，对所有机械进行正常管理。
13、重要机械有整机或局部配件备用，以保证机械正常运行。
[bookmark: _Hlt254901983]14、加强对施工设备管、用、养、修的动态管理，积极应用现代化微机管理，建立设备台帐和技术档案，建立检测、大修、技术开发、配件库存、人员培训等信息库，提高机械管理水平。
四、确保工期的技术组织措施
本标段要求工期为 90天，具有工程量相对较大、工期短等特点，为确保按期完本钱工程，同时结合工程施工特点，特制定以下工期保证措施。
[bookmark: _Hlt74986608]〔1〕提前组织、迅速进场
[bookmark: _Hlt254903604]为确保工期，加快合同的实施，我公司已成立强有力的施工工程经理部，已配备了精兵强将，选定了久经考验的优秀施工队伍，同时配备好了合理充足的施工机具，接到中标通知书后，即可迅速运转，在最短时间内进场，并发挥效能，确保本工程提前开工。
〔2〕提前做好施工前的准备工作
进场后，要在最短时间内，做好各项准备工作，认真复核图纸，抓紧开工前的测量，编制实施性施工组织方案，落实重大施工施工方案，尽快“三通一平〞工作，各项同时进行，缩短周期，确保提前开工。
〔3〕优化施工组织，调整施工方案
开工后，针对工程实施情况及特点，不断调整施工方案，编制经优化的各分项工程施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学地按施工进度合理调配劳动力。使劳动力组织、机具配备、工期安排到达最优组合，各部门配备工期的各类问题，及早制定防范处理措施，统筹安排，及时调整方案，保证工期的连续性和均衡性。
〔4〕合理延长工作时间，缩短施工周期，增长有效工期
在施工过程中，在周围环境允许的情况下，合理延长工作时间，做好人员政治思想工作，采取早6点～晚10点两班作业，确保本工程按期交付使用。
〔5〕坚持碰头会制度
坚持每晚开一次碰头会，提出问题，共同协调解决，落实方案和责任人，每天落实当天方案的完成情况，并下达第二天施工任务，确保工程顺利进行。
〔6〕积极推行工程施工法，开展劳动竞赛
我们方案以队为单位，积极推行工程施工法，实行内部经济承包，使责任、效益、工期、工程任务相挂钩，由各队提出有效实施方案和方案，经工程经理部研究通过后，由各队负责各责任工作的全面实施，充分发挥全员的劳动积极性和主观能动性，强化施工管理，严明劳动纪律，完善各项切实可行工作制度，实行动态管理优化组合，使作业专业化、正规化，积极开展劳动竞赛，认真考核及时兑现，必要时还必须采取组织手段，以确保工期。
〔7〕实施短期网络方案，协调雨季施工
在全过程网络方案的宏观调控中，将任务分期、分批、分解，编制阶段期度网络方案，及时找出本阶段关键线路和关键工序的转化，确定阶段工作重点，进行网络方案管理，及时分析调整，并根据当地的情况，雨季有预见性，调整各项工程的施工顺序，做好防范工作，使工程全过程处于控制状态中。
优化网络，实行方案管理，合理安排工序，实行流水作业，对关键线路上的关键工序要严格限时完成，优先进行机械设备和人员配置。编制详细的日、旬、月施工进度安排，及时总结经验、吸取教训，采取有效措施，使施工进度与方案安排相一致，必要时可增加设备和人员的配置。
〔8〕强化管理，确保劳动力，机械高效运转
根据工程需要，配备充足的工程技术人员和工人，并做好职业道德教育和思想教育，提高劳动者技术素质和工作效率。配备先进的施工机械设备，降低工人的劳动强度，不仅可以加快工程进度，而且可以提高工程质量。并确实做到机械高效运转，除正常储藏外，对所有机械都要做到及时检修、保养，做到维修不过夜，及时解决各类问题。
加大机械化施工程度，在本合同段中我公司采用大型配套施工设备，提高机械化施工速度；加强机械设备的管理使用，勤检修、勤保养、多调式，从总公司重点调用性能优、功能强的先进设备。
选用熟练的机手和施工人员，保证实际中的施工人员持证上岗率在75％以上，重要岗位的持证上岗率要到达100％。
〔9〕加强合同工期意识，教育全体施工人员争时间，抢速度。
根据施工总进度的要求，分别编制月、旬、周施工生产方案。建立每天的班后会制度，检查工程进度完成情况。建立每周工程部例会制度，对照检查，找差距、找原因，完善管理，促进施工。
充分听取各方面合理化建议，完善施工和管理。提高施工进度，与业主、监理、设计及有关单位紧密联系，密切合作，同心协力，以确保本工程工期。
加强技术管理和工序管理，重视工程质量，严格自检，做到验收一次合格，加快施工进度。
〔10〕主动要求建设单位或监理单位对工程施工进行进度监督。
〔11〕采用动态管理及网络跟踪技术，对工程实行阶段目标管理。
〔12〕材料采购、调拨、检验要及时，尤其是雨季到来前，要将一些产量受大气影响较大的地方材料储藏充足，特殊材料应按方案及时进场，并配备充足的施工力量，如管理人员、劳动力、施工机具、周转材料等，做到合理用工，按流水节拍，并加强工序质量控制，特别是施工顶峰期到来时，各类技术人员一定要施工进度方案的位，防止因返工、停工、窝工、待料及成品受损造成的影响。
〔13〕加强对降雨、停电、停水等防范措施，现场蓄水池内随时都要蓄满水，并且随时与供电部门保持联系，准确掌握停水、停电时间，必要在现场备一台发电机，遇上雨季那么尽量安排室内施工。
〔14〕努力改良施工工艺，如外加剂、分段流水施工工艺等技术措施，尽量减少工序搭接，从而加快施工进度。
〔15〕在人力、物力、财力、周转材料、技术上充分保证，各职能部门积极配合，全力效劳。工程进度管理采用网络方案，对于工程及各项资源投入实行动态管理，确保工程按方案进行。
加强工作人员思想教育、标准各种制度，及时兑现劳动报酬，多劳多得，充分调动生产人员的劳动积极性，形成良好的施工气氛。
〔16〕应用均衡流水施工工艺划分流水段，采取“平面流水、内外交叉〞法，科学组织，狠抓阶段方案的落实，确保施工进度。

〔17〕备足主要施工机械易损部件，及时进行维修，保证各种施工机械设备的正常使用，提高施工速度。
〔18〕认真做好队伍的交接配合工作，使路基和排水工程施工协调，提高施工质量，保证施工工期。
以质量保进度，加强技术管理，防止返工损失，防止施工过失造成返工，同时做好成品保护，防止损坏。努力采取新技术、新工艺以缩短工期、保证质量。
〔19〕严格按照规章制度作业，确保工程质量，杜绝质量事故发生。减少或防止不合格产品出现，合理使用机械，缩短施工周期。
〔20〕建立健全各项平安生产规章制度，杜绝违章指挥和作业，杜绝重大事故发生，确保施工作业有序地正常进行。
〔21〕进行工程法管理，组织人员精干、管理科学的承包班子，明确工程经理的责、权、利，充分调动施工人员的生产积极性，合理组织交叉施工，以确保工程按时完成。
〔22〕采取“四新〞技术，以先进的施工的施工技术提高工程质量，加快施工速度，本工程主要采取以下一些“四新〞技术。高效减水剂及粉煤灰双掺技术的应用；
〔23〕做好与当地的协调工作，处理好与相关单位的各种合作关系，创造有利于施工的外部环境。

[bookmark: _Toc354685583]第三章、劳动力和材料投入方案及其保证措施
[bookmark: _Toc354685584][bookmark: _Hlt74982626][bookmark: _Hlt76784998][bookmark: _Hlt74832719][bookmark: _Hlt172703138]第一节、劳动力安排方案
详见后附表?附表三：劳动力方案表?：
[bookmark: _Toc354685585]第二节、材料投入方案
详见如下附表?材料方案表?：
	序号
	材料设备名称
	规格型号
	单 位
	质量等级
	供给时间
	送达地点
	备注

	
	钢筋
	各种规格
	吨
	合格
	开工即进场
	加工场
	一次订货，分批进场

	1
	水 泥
	425#
	吨
	合格
	开工即进场
	搅拌站
	一次订货，分批进场

	2
	片石
	
	立方米
	合格
	开工即进场
	搅拌站
	一次订货，分批进场

	3
	碎  石
	各种规格
	立方米
	合格
	开工即进场
	搅拌站
	一次订货，分批进场

	4
	砂
	中、粗
	立方米
	合格
	开工即进场
	搅拌站
	一次订货，分批进场

	5
	砌块
	
	块
	合格
	开工即进场
	搅拌站
	一次订货，分批进场



[bookmark: _Toc354685586][bookmark: _Hlt101435838][bookmark: _Hlt101435738]第三节、劳动力和材料投入的保证措施
1、建立完善的方案保证体系
建立完善的方案保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面、保证工程进度的关键一环。本工程的方案体系将以施工总进度方案为总体实施方案，以月、周、日方案为具体执行方案，并由此派生出专业分包进场方案、技术保障方案、物资供给方案、劳动力方案、资金使用方案、质量检验与控制方案、平安防护方案及后勤保障一系列方案，使进度方案管理形成层次清楚、深入全面、贯彻始终的特色。
 2、编制本工程详细的用人方案
根据建设单位要求，经认真分析本工程，结合本工程的特点，在进驻现场施工前，进行工程管理机构及人员、劳务分包、机械设备投入、施工安排、施工组织和技术方案的选择，并组织先头部队进入施工现场，着手现场平面布置、临建安排和临水临电布设，减轻同时开工的用人压力。
3、人、财、物的保障
(1) 在本工程中，委派施工过类似工程、具有大型市政工程总承包经验和能力的优秀工程经理和从事工程总承包管理的各类专业人员组成工程经理部，以最大程度地满足本工程的需要。
(2) 我们除具备强大的总部对工程实施和管理进行支撑、效劳、和控制外，还具有门类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力，同时具备组装和组合社会优良资源的经验和能力。
(3) 我们具备良好的资信、资金状况和履约能力。具备丰富的工程工程筹划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和水平，多年来，我们所形成的工程管理和运作模式广为建设单位和用户认可。
(4) 我们本身拥有强大的施工机械设备资源，包括门类齐全、性能先进的各类施工机械设备、测量仪器设备、检验试验设备，能满足大型复杂工程的需要。

[bookmark: _Hlt250378440][bookmark: _Toc354685587]第四章、机械设备投入方案
[bookmark: _Toc354685588]第一节、拟投入本标段的主要施工机械设备情况
[bookmark: _Hlt252374378][bookmark: _Hlt252347853]详见附表?附表一：拟投入本标段的主要施工设备表?
[bookmark: _Toc354685589]第二节、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况
详见附表?附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表?

[bookmark: _Hlt250378448][bookmark: _Toc354685590][bookmark: _Hlt74571405][bookmark: _Hlt74644972][bookmark: _Hlt74985339][bookmark: _Hlt192318801][bookmark: _Hlt252348969]第五章、质量保证措施和创优方案
一、质量创优目标
1、质量方针
满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为准那么，领先行业标准为目标。
2、质量目标及创优规划
以提高社会效益和经济效益为中心，强化内控，消灭通病，争创国内公路施工一流水平，确保工程质量到达省优良样板工程。主要指标为：
〔1〕整个合同段工程质量普遍创优，出精品，绝次品。
〔2〕单位工程合格率100%，优良率达95%以上。
二、质量保证体系及质量目标的实现
质量保证体系框图见附图2-1、2-2、2-3。〔见下页〕
1、组织保障措施
〔1〕本工程成立公司工程部，代表公司履行合同并列入公司创优方案和重点管理工程，组织所属单位施工，从根本上建立起有效的质量保证体系，充分保障企业全面质量管理措施的全面落实到位。
〔2〕队以上成立全面质量小组和创优管理委员会，第一管理者亲自抓，配齐专职质检工程师的质检员，从组织措施上保障创优方案的真正落实。
〔3〕狠抓重点，确保整体，针对不同的工程工程，制订相应的质量保证细那么。将工程质量创优成绩纳入工程经理考核的主要内容，实行质量一票否决，对工程质量达不到创优方案的责任人进行重罚。

图2-1
质量保证休系—质量检查组织机构
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图2-2        质量保证体系—质量控制框图
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图2-3
质量保证体系—质量检查程序
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〔4〕明确各部门质量职责，责任到人。
2、质量验收按?市政道路质量检验评定标准?CJJ1-2021执行。
3、质量检验程序
本工程部实行三级检验制度，建立以监理工程师、工程安质部、队质检员及班组质量员组成的分级管理网络，加强工程质量控制。
4、质量管理制度
对本工程的管理严格执行公司ISO9001有关制度文件，在施工的不同阶段按照公司的制度及规程对施工实施过程控制。
5、明确管理人员质量职责
我公司将对本工程工程推行ISO9001标准质量管理，建立质量管理体系，完善技术责任制，对各级技术人员建立明确的职责范围，充分调动各级技术人员的积极性和创造性。认真贯彻国家技术政策，搞好技术管理。对促进生产技术的开展和保证工程质量都有着极为重要的作用。
三、质量保证总体措施
1、组织保证
建立以工程经理、总工程师、安质部、工程经理部质检员及班组质量员组成的分级管理网络，加强对质量工作的组织领导和检查落实。
2、制度保证
技术负责人组织各专业技术人员，按照技术标准要求，完善各工序，同时按照各专业的各种标准和条例，加强对上岗人员专业技术和质量意识的教育、培训，严格按招标文件关于现场人员培训的规定执行，积极参加培训。
3、建立一套公正的奖惩制度
对违反操作规程，影响工程质量的除坚决返工外并给当事人以处分、对严格按照操作规程施工，工程质量优良的给予奖励〔按照本公司奖罚制度执行〕，各质检主管人员有职有权保证其贯彻实施。
4、做好技术交底
每道工序开工和员工上岗前，应进行一次简短的质量要求和技术交底，由各专业工程人员负责实施，质检工程师讲明质量要求和奖罚规定，使每个员工上岗前人人做到心中有数，以确保工程质量。
5、落实交接班制度
各分项工程的每一道施工工序，特别是隐蔽工程，必须经驻地监理人员的验收合格，方准进行下一道工序的施工。充分发挥内部各级质量检查人员的作用，消除隐患，保证隐蔽工程受检一次合格。
    四、原材料质量保证措施
1、材料采购
根据本公司质量方针和质量目标的要求，依据本公司的材料采购的有关程序文件，选择有资质、信誉好的材料供给商，保证所有同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求。材料进场后，材料员清点材料，填写料具验收单，核对送货单内容与采购合同的内容或事先的协定是否一致，不一致那么应通知采购责任人及时与材料供给商处理。
2、原材料的检验
〔1〕物资的进货检验由材料员及试验员负责进行；材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验。
〔2〕如合同规定某项物资须由独立试验机构进行进货检验和试验，材料员应尽快安排该项工作。
〔3〕送货单准确、有材质证明及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字。当物资的质量不符合合同规定，那么作退货处理。
〔4〕进场材料经检验和试验后，需经工程质量监督员签发进场物资的准用令。否那么，进场材料不允许在工程中使用。
3、现场物资的堆放、贮存
现场材料严格按施工平面布置图堆放，钢材、钢管、木枋、模板、砌块、砂石等材料须挂牌标识牌上要标明材料的品种、规格、型号、数量、进货日期、保管人姓名。需入库保存的材料须分门别类摆放好，并挂牌标识，标识牌上应标明材料的类别、规格、型号、进货日期。


[bookmark: _Hlt128795798][bookmark: _Toc354685591][bookmark: _Hlt192317694][bookmark: _Hlt252347211]第六章、主要分项工程施工方案和技术措施
[bookmark: _Hlt250405544][bookmark: _Toc354685592][bookmark: _Hlt252350287]第一节、排水工程施工
[bookmark: _Hlt172124226]1、测量放线：
〔1〕精确测量放线，做好桩点固定保护，并经监理工程师检查验收；
〔2〕根据排水管道根底和检查井根底的宽度，确保足够施工位置，每20m桩号放出排水管沟或检查井的开挖边桩、并用双飞粉画出边线；

〔3〕基底放线采取与管道根底同宽，使垫层砼的施工既可以不装模板，同时又可减少浪费砼。
2、机械开挖：
〔1〕按照放好的边线开挖，两侧土采用1：0.33的开挖边坡，底层土保证不被扰动，开挖的土方堆放一侧，与沟侧保持1m的距离，如遇天气问题，可中转填筑其他需要填筑的地方；
〔2〕做好排水措施，在检查井处设一小坑，以便下雨时抽水；
〔3〕 基坑开挖时不得超挖、欠挖，开挖好后通知监理工程师验槽〔因本工程的排水管道和检查井都处于路基上，一般不用作基底处理〕。
〔4〕人工挖除、整平：机械开挖时预留10cm左右，再人工开挖至设计沟底标高，并整平，铲掉表层松散土方。
〔5〕复测放线：将沟底垫层边桩、中桩高程放出，通知监理工程师现场检查合格并填写有关资料后，才进行下道工序施工。
3、根底施工：
〔1〕基坑经检测合格，并经驻地监理工程师和试验监理工程师认可后可进行砼垫层的施工；
〔2〕砼根底采用C15砼，砼在现场搅拌，搅拌之前，要严格检查砂、石、水泥等材料是否合格，搅拌时严格按照施工配合比进行配料，控制好用水量，保证各材料均符合配合比的用量，保证符合配全比的塌落度〔坍落度为50～70mm〕，保证搅拌时间符合标准要求〔搅拌时间不少于2min〕；
〔3〕砼的运输，采用翻斗车运输，运输距离在1公里内，保证运输过程中不漓淅，不泌水；
〔4〕砼自由下落的高度不大于1.5m，否那么采用导管等方法降低自由倾落高度，以防止砼产生离析；
〔5〕施工C15素砼根底时，要注意控制宽度、厚度；砼厚度如不超过15cm，振捣时如可以只用平板式振动器进行振捣；否那么还需先用插入式振动棒，振捣间距不大于30cm，采用梅花式插点。振动棒拔出时要缓慢拔出，振捣时间每点不少于30S，并且要求振捣至无较大气泡冒出为止。平板式振动器必须纵向、横向各拖动两次以上，拖动振动器时必须缓慢拖动，振捣至外表泛浆，无较大气泡冒出才算振捣合格；

〔6〕振捣完成后，用铝合金把砼外表刮平，待砼初凝后在管节两侧拉毛，以利管节两侧砼施工时粘接牢固。
4、管节吊装、拼接：
〔1〕根底砼必须到达一定强度时，且管节经检验合格后才能进行管节的吊装和拼接工作；
〔2〕所有管节应使用检验合格的麻绳〔或钢丝绳〕进行吊装，注意管节均匀受力，轻吊轻放，确保施工平安和不破坏管节；
〔3〕所有管节接口材料均使用20#10*10镀锌铁丝网1:2.5水泥砂浆抹带接口；
〔4〕在管基上移动管节时，要注意人员平安和不破坏管节、管基，要注意管节的均匀受力，同时要做到拼接严密；
5、管侧砼的浇筑：
〔1〕根据管顶填土的厚度确定砼的包封类别：
管基砼类别 200、300、400、500、600、800均为120°砂石根底
管顶填土高度〔m〕 0.7 ≤H≤4.5 4.5﹤H≤7.0 H﹤0.7，或6.0﹤H≤8.0
具体可参阅?国家建筑标准设计图集?95S615-5、95S615-6、95S615-7
〔2〕模板的安装：
1〕模板的接缝不大于2mm，并用油毛毡贴上，严防漏浆；
2〕模板的倾斜度＜0.1%H；
3〕模板要严格按照测量放样的轴线、边线进行安装，轴线允许移位≤20mm，模板内允许宽度差值为±5mm，长度允许差值±3mm，总长度允许差值为+100，-50mm；
〔3〕砼的施工要点同垫层砼的施工要求，在振捣过程中必须观察有没有漏浆，模板是否变形，支撑是否牢固。
6、管坑回填：
〔1〕管基、管侧的砼经养生7天后 ，并经检查合格后，进行管坑的回填工作；
〔2〕回填材料在管顶50cm内，选用透水性好的砂性土进行回填，其余可以开挖基坑的土进行回填；
〔3〕所有填土都应夯实或碾压，在管节两侧应对称填筑，分层厚度控制在25 cm内，全部压实度要求93%以上。
7、砖砌检查井的砌筑：
〔1〕严格检查砖的质量，不合格的砖严禁使用，砌砖前，砖要吸饱水；
〔2〕砂浆搅拌前对砂的含水量进行检查，调整好水灰比，严格控制好配合比，井墙砌筑使用M10砂浆砌MU10砖；
〔3〕砌砖工艺：
1〕抄平放线：在垫层顶面砌砖位置测出第一层砖标高，用砂浆找平；
2〕摆砖：摆砖满足上下错缝要求。借助缝的调整，使侧面竖缝宽度均匀，减少砍砖；
3〕盘角、挂线：砌筑时，应先在墙角砌4～5皮砖，作为盘角，在盘角处挂线，保证墙面平整；
4〕砌砖：采用“三一砌砖法〞砌筑，要求横平竖直、砂浆饱满，内外搭接、上下错缝，接槎可靠。
5〕抹面：抹面、勾缝、座浆、抹三角灰的砂浆均使用防水砂浆，按1：2配料，并参加防水剂，检查井外墙抹面抹至离原地面以上1500 mm，抹面厚度为20mm。
8、钢筋砼检查井的施工：
〔1〕钢筋的加工与安装：
严格执行有关标准进行钢筋的加工和安装，注意相应钢筋与箱涵预埋钢筋的有效连接，特别是焊接和弯曲需注意以下事项：
1〕本工程的一级钢筋接头采用搭接接口，二级钢筋接头采用双面电弧焊，焊缝5d。
2〕焊接前根据施工条件进行试焊，经检验合格后才能进行正式焊接。
3〕电弧焊的焊条采用国家标准的T500或J424以上规格。
4〕焊缝宽度b≥0.7d且b≥10mm，焊缝深度h≥0.25d且h≥4mm。
5〕钢筋的接头不能设在最大应力处，并且必须交错排列，其接头相互错开的距离应不小于1.3倍的搭接长度且不小于500cm。
6〕钢筋的焊接点与弯曲处的间距应大于10d。
7〕钢筋搭接同一截面受压区接头数量不大于总数量的50%，受拉区不大于总数量的25%。
〔2〕钢筋的定位、绑扎：采用20#铁丝绑扎定位，间隔进行，必要时可不间隔。
〔3〕保护层：
1〕预先制作砂浆垫块，规格为25mm。
2〕保护层的厚度允许差值为±3mm。

〔4〕检查井模板的安装：同管根底的模板施工，要注意平架、支架的安装，木竹脚手架的安装捆绑必须牢固，支顶牢固、平稳，不能有倾斜及松动立脚，防止摆动。脚手架支架的横、竖排位必须满足设计及标准的有关规定。
〔5〕检查井砼的施工：钢筋、模板经检查合格，并经驻地监理工程师签字认可后可以进行砼的施工。施工要点同管基砼的施工，另外：
1〕砼的搅拌：砼由砼搅拌站进行集中搅拌。
2〕砼的运输：砼由砼运输车进行运输。到工地后先检查坍落度才进行施工。如坍落度过小可以适当加少量自来水和水泥〔在保证水灰比符合设计配合比要求的前提下〕进行二次搅拌。
〔6〕模板的撤除：为了侧墙的模板安装方便，暂不撤除底模。
〔7〕砼的养生：砼终凝后，即可进行洒水养生，并于塑料薄膜封闭，洒水次数以保证砼外表湿润为宜，直至14天以后才能减少洒水次数为每天3-5次，养生期到28天或覆土为止。
〔8〕雨水井的砌筑：同砖砌检查井的施工，主要是要严格好控制标高。
〔9〕检查井、雨水井的回填工作：与排水管基坑回填工作相同。
二、浆砌片石边沟、排水沟施工
〔1〕各种边沟、排水沟、的开挖采用机械辅以人工的方法进行。
〔2〕各种水沟边坡必须平整、稳定，严禁贴坡；纵坡严格按图施工，沟底平整，排水畅通，无阻水现象。
[bookmark: _Hlt200702679]〔3〕水沟浆砌片石选择粒径，色泽、强度均符合要求的材料，做到咬扣紧密，嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无脱落，缝宽大体一致，压顶强度高，线条流畅，必均匀设置沉降缝。
〔4〕各种水沟位置、断面、尺寸、坡度、标高均应满足设计及标准要求。
〔5〕排水工程的砌体的浆砌步骤和方法根本与浆砌片石护坡相同。
[bookmark: _Hlt74931048][bookmark: _Hlt74966964][bookmark: _Hlt255081066][bookmark: _Toc255085091][bookmark: _Toc354685593]第二节、道路工程
[bookmark: _Hlt200506182][bookmark: _Hlt254904101]一、路基土石方施工
1、测量
[bookmark: _Hlt196573489]路基开工前应做好施工测量工作，其内容包括导线、中线、水准点复测，横断面检查与补测，增设水准点等。施工测量的精度应符合交通部公布实施的?公路路线勘测规程?的要求。
2、复测

当原测的中线主要控制桩由导线控制时，施工单位必须根据设计资料认真搞好导线复测工作。
导线复测应采用红外线测距仪或其它满足测量精度的仪器。仪器使用前应进行检验、校正。
原有导线点不能满足施工要求时，应进行加密，保证在道路施工的全过程中，相邻导线点间能互相通视。
导线起讫点应与设计单位测定结果比拟，测量精度应满足设计要求。当设计未规定时，应满足以下要求：
角度闭合差(〞)为正负16／N， n是测点数；坐标相对闭合差为正负1/10000。
复测导线时，必须和相邻施工段的导线闭合。
对有碍施工的导线点，施工前应加以固定，固定方法可采用交点法或其它的固定方法。所设护桩应牢固可靠，桩位应便于架设测量仪器，并设在施工范围以外。其它控制点也可参考此法固定。
3、挖填
填方施工前，在距路中心一定平安距离处，每隔20m设一组边桩，桩上标明桩号与路中心填方高度，用〔+〕表示填方，并按设计路基横断面放出每层填土坡脚线。
用于路基土方回填的土源，先要进行土样试验，在试验结果满足回填要求前方可使用，填方应满足填方强度和稳定性要求。碾压〔或夯实〕遍数和碾压〔或夯实〕质量，在碾压〔或夯实〕前应予试验，以得出符合密实度工时，须根据填方的用途正确地选择土料及填筑方法。
测定土料的含水量和制定最少碾压遍数。
清表及开挖不适宜材料依据测量交桩、放线结果，针对公路用地范围及借土场范围内场地各种房屋、沟渠、菜地、大棚等现况地貌进行高程测量，并邀请监理人员计量和旁站，土方路基工程占地范围内原地面上及原地面以下40cm以内的所有腐殖土、杂草、树根、菜叶、淤泥、建筑渣土、废路材料等全部去除并外弃到允许的弃土场。
填方土料含水量的大小，直接影响到碾要求条件下的最正确含水量和最少碾压遍数。当土料含水量过大时，可采取晒干、风干、换土回填、掺入干土或其他水泥生材料等方法来降低。土料过干时，那么应洒水进行润湿。

填土工程应按其整个宽度水平分层进行，每层均须仔细夯〔压〕实，每层铺土厚度和夯实遍数，视土壤性质、设计所要求的密实度和所使用的压实机具的性能而定，一般应进行现场碾压试验确定。
填方时，应作到水平分层，运土工具的移动须均匀分布于填筑层的全面。每层填土，应逐层进行质量检验，每100～500平方米内应有一个检验点，检验方法用小触探仪或环刀、取样测定土的干容重。填土应预留一定下沉高度以备自然下沉。
填方应尽量采用同类土填筑。如采用不同的土壤填筑时，应将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下，以免在填方内形成水囊。
填方应从填方区最低开始，由下而上逐层铺填。填土层下淤泥、杂物应去除干净，如为耕土松土时，应先夯实，然后全面填筑。
为保证填土压实的均匀性及密实度和防止滚子陷住，在重型碾压机械碾压之前，宜先用轻型的压实机械〔如拖拉机、推土机〕低速行驶碾压4～5遍，使外表平实。
人力打夯要按照一定方向进行，打夯时应一夯压半夯，夯夯相接，每遍纵横交叉，分层夯打。
用压路机进行大面积填方碾压时，应从两边逐渐压向中间，每次碾压轮迹应有15～20cm的重叠度，碾压不到之处，应用人工夯或小型夯实机械配合夯实。填方的密实度要求，除另有规定外，一般应压至轮子的下沉量不超过1～2cm为宜。斜坡地段处，填土接茬需开挖台阶。
在填方场地形起伏之处应修筑1：2阶梯形边坡。
填土区如有地下滞水时，应在四周设置排水沟和集水井，将水位降低。已填好的土如遭受水浸，应把稀泥铲除后，方能进行下一道工序，填土区应碾压成中间稍高两边稍低，以利排水。
4、施工要点
〔1〕路基施工时，必须先将原地表层的耕土、菜根、草根、稻根、树根、垃圾土、腐蚀土等去除干净，另选用符合要求的土石回填夯实
〔2〕软弱地基处理到达设计规定的要求后，才能进行路基土方填筑。
〔3〕路基填土不得用腐殖土等压缩性较大的土填筑。填出内不得含有杂草、树根或农作物残根等杂物，假设有此类杂质，填土前应予以去除。填土时，应用同类土填在同一地段，假设用不同种类的土应分类、分段填筑，尽可能保持整段一致，不可任意夹杂，以免土基不均匀沉陷或产生土壤现象。

〔4〕填土地段的表层不得有积水，并应保持适当枯燥，填筑应逐段分层进行碾压，先填低度洼地段，后填一般地段，应先填路中再逐渐填至路边，保持平面上有一定的路拱和纵坡，使雨水能及时排出，使土基不积水。
〔5〕雨季填土应当天填筑当天碾压，以免填土含水量过大，如遇下雨应停止填土，以免形成“橡皮土〞。施工期间发现“橡皮土〞，可采取挖出晒干，敲碎后再铺或者将其挖尽，另换干土、砾石砂或其它水稳定性好的材料铺平压实。
〔6〕最后修成的路基纵坡、横坡、边坡必须符合设计要求，表层必须平整，不得有明显的凹凸不平现象。管槽局部回填土应距管壁一米范围内薄铺轻夯，每层填土松填厚度不应超过20cm，到管顶以上50cm为止。边坡防护采用植草防护。
〔7〕路基压实采用重型击实标准，车行道及人行道路槽压实标准详见相应的路面结构图。
[bookmark: _Hlt172219201]〔8〕本工程大局部为挖方，考虑将来道路沿线用地即将开发利用，因此，本工程弃方、清表、清淤等废方结合道路两侧地势就地填平推放，平均运距在1公里以内。
二、片石垫层施工
 (1)准备工作
1)垫层施工前，对所有施工的路段进行检查验收，保证路基外表平整度、密实度、外表高程、宽度、横坡度、弯沉及路基中埋设的各种沟、管等隐蔽构筑物等技术指标均符合标准要求，并有现场监理工程师签认的工序验收表，经同意前方可进行垫层施工。
2)各种材料进场前，检查其规格和品质，不符合技术要求的不得进场。材料进场时，应检查其数量，并按要求堆放，而且还应按规定工程对其抽样检查，检查结果报监理工程师。
3)先试铺试验路段，根据试验路段取得数据，确定最正确机械组合及施工控制方法参数。
(2)施工放样：恢复中线，直线段20m设一桩，平曲线段每10m设一桩，并在两侧路肩边缘设指示桩，同时进行水平测量，在中桩及指示桩上标出设计高程和虚铺高度。
(3)计算材料用量
根据垫层的厚度、宽度〔按设计图纸〕及预定的干密度，计算各段的集料数量。
(4)拌和、运输和摊铺集料
1)采用WCQ－300稳定土厂拌设备，集中拌和，拌和过程中严格按施工配合比上料。混和料的含水量应略大于最正确含水量1%左右，使混合料运到施工现场摊铺后，碾压时含水量接近最正确含水量。含水量的增加值视天气情况和运距而定。
2)用自卸翻斗车运输拌和好的集料。装车时，应控制每车料的数量相同。
3)卸料距离应严格控制，通常由专人指挥卸料，防止铺料过多或不够。卸料和摊铺通常由远而近全断面摊铺，尽量不留纵缝。
4)根据试验确定的松铺系数， 检验松铺材料层的厚度，视其是否符合预计要求，必要时，应进行减料或补料工作。
(5)整型
用平地机对拌和的混合料进行整平、整型，并用轮胎压路机在初步整平的垫层上快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，便于找补。通常整型要1～2次。
(6)碾压
1)整型后，当混合料含水量等于或略大于最正确含水量时，应立即用压路机在全宽范围内进行碾压，平曲线段由内侧路肩向外侧路肩进行碾压，碾压时，先稳压一遍，再微振一遍，然后强振，速度控制在1.8-2KM/h，直到到达规定的压实度。最后用光轮压路机光面，至外表无轮迹，每次碾压重叠1/3轮宽，路面的两侧要增加1-2遍微振，在碾压过程中，假设表层水份蒸发过快，应及时补洒少量的水。
2)严禁压路机在已完成的或正在碾压的垫层上“调头〞或急刹车。
3)两作业段的横缝衔接处，第二段施工时，将前段约30cm局部与第二段一起用路拌机拌和、整平后进行碾压。应尽量防止纵缝，在必须分两幅铺筑时，纵缝应搭接拌和。前一幅全宽碾压密实，在后一幅摊铺时，应将相邻的前幅边部约30cm搭接拌和，整平后一起碾压密实。
三、水泥稳定碎石层施工
(1)严格控制水泥、碎石原材料的质量。原材料在进场前，应进行各项技术指标检验。
(2)工程将在水泥稳定碎石基层施工前进行试验段施工，对其各方面的数据进行检测，得到的结果报监理工程师审批合格，并获得同意后，方可进行施工。
(3)水泥稳定碎石层采用路拌法施工。混合料拌和采用路拌机拌和保证混合料配合比的准确性和均匀性。
(4)水泥稳定碎石层施工前要对底基层进行检查，不符合要求的要进行整修，铺装时底基层外表应洒水湿润，采用平地机辅以人工进行水泥稳定碎石摊铺，通过控制水泥稳定碎石混合料的松铺系数，提高平地机手的操作技能，严格控制基层顶面标高和平整度；

[bookmark: _Hlt128819466](5)铺装时水泥稳定碎石含水量应略大于最正确含水量。碾压时应先进行初步静压，用水准仪校核标高检平整度后再振动碾压成型。每工作班的施工接茬要处理平整、稳定。水泥稳定碎石层养生期7天内要保证外表湿润，严禁开放交通。
四、混凝土路面施工
1、模板安装
根据设计图纸放样定出路面中心线和路边线、模板宜采用钢模，且其高度与混凝土板厚相同。模板的拼接必须平顺、紧密，支撑必须牢固，采用钢钎打入基层固定，不能有任何变位，与地面接触处如出现缝隙那么用砂浆封好。安装完毕后，在内侧面均匀刷涂一层肥皂液或废机油或用塑料薄膜。模板的备用数量应不少于3天的摊铺用量。双幅路面的中间模板要用有孔的。
2、混凝土拌和物的拌和与运输
混凝土应采用双卧轴式强制式搅拌机进行搅拌，其拌和时间宜为60—90秒，纯拌和时间不宜短于30秒，最长总拌和时间不宜超过高限值的2倍。混凝土拌和物应尽快运到摊铺现场，运输过程中，应尽量防止拌和物的污染和离析。烈日、大风、距离远时要加遮盖。要按施工标准要求在拌和场制备试样。
3、摊铺
混凝土拌和物摊铺前，应确认模板、传力杆、拉杆等正确安设;基层外表平整、干净，如有破损应进行修复，摊铺前清扫干净并洒水润湿。现场应有专人指挥卸料，使卸下的拌和物分成几个分布均匀的小堆，以方便摊铺。如果运到现场的拌和物有离析，应用铁锹翻拌均匀，但严禁再次加水。用铁锹送料时需反扣，严禁抛掷和耧耙。在模板附近，用铁锹插捣几下，以防止出现孔洞蜂窝现象。人工摊铺拌和物的坍落度应控制在0.5—2CM之间，拌和物松铺系数一般控制在1.1—1.25之间。
4、振捣
拌和物摊铺均匀后，采用插入式振捣棒、平板振动器和振动梁配合进行振捣成型。插入式振捣棒振捣时应呈梅花状交错进行，其每次振捣时间不宜少于30秒，以拌和物停止下沉，外表不再冒气泡和泛出水泥浆为准，不应过振。移动间距小于50CM，距模板边不宜大于20CM，不要碰模板和钢筋。
插入式振捣棒振捣过后，再用平板式振动器在混凝土外表全面振捣，纵横方向各振捣一遍，振捣位置应重叠10CM—20CM，振动板在每一位置的振动时间以振动板底部和边缘泛浆厚度3—5MM
为限，并不宜少于15秒。振捣过程中，应随时对缺料的部位进行人工找平。找平时应使用同批拌和物，严禁使用纯砂浆。
平板振动器振捣完后，可用振动梁进一步振实并整平提浆。振动梁放在侧模上，沿着混凝土外表均匀拖拉振实2—3遍，使混凝土外表泛出的砂浆均匀平整。
5、整平饰面
振实作业完成后，首先使用滚杆提浆整平。整平时，第一遍应短距离缓慢一进一退拖滚或推滚，以后应较长距离匀速拖滚2遍，并将水泥浆始终赶在前方。
滚杆整平后，使用抹面机压浆整平饰面。抹面机应往返2—3遍压浆并整平抹面。抹面完成后，最后用抹刀将抹面留下的痕迹抹平，再用3M刮尺，纵横各一遍精平饰面。使得混凝土面板外表无任何抹面印痕，平整度到达规定要求。此时不要超过铺筑完毕允许最长时间。
6、抗滑构造施工
可采用拉毛与拉槽的方法制作抗滑构造，并应在整平饰面后适时进行。二级及以下公路抗滑构造深度，一般路段2—4MM，弯道等特殊路段3—5MM.
7、养生与交通管制
整平饰面完成后，应及时进行养生。一般采用湿法养生，即在混凝土外表全面覆盖保湿养生膜、土工布、麻袋、草袋等，并每天均匀洒水数次，使覆盖物底部始终保持潮湿状态。
在混凝土强度到达设计强度的80%以上时结束养生，一般为14—21天，热天不少于14天，冷天不少于21天。前7天混凝土强度增长最快，应特别注意加强养生。
养生期间和填缝前严禁车辆和行人通行，在到达设计强度的40%后(约3天)，方可准许行人通行。
8、拆模
混凝土的立方体试件强度到达8Mpa以上时，应及时拆模。砼成型后至拆模的时间称为允许拆模时间，可参考以下规定：当昼夜平均温度分别为5、10、15、20、25、30度时，相应的参考切缝时间分别为：72、48、36、30、24、18小时。
9、接缝施工
①缩缝施工：横向缩缝宜等距离布置，一般采用5米板长，不宜采用不等间距缩缝，不得不调整板长时，最大板长宜不大于5.5米
，最小板长不宜小于板宽。缩缝的施工优先采用切缝的方法，切缝时间以锯片磨耗小、缝边不发生碎裂崩边为准。当昼夜平均温度分别为5、10、15、20、25、30度时，相应的参考切缝时间分别为：45—50、30—45、22—26、18—21、15—18、13—15小时。切缝时间控制不好容易产生早期裂缝。切缝深度1/3—1/4板厚。
②纵向施工缝：当一次摊铺宽度小于路面总宽度时，设纵向施工缝。位置宜与车道线一致，构造采用平缝加拉杆型。施工时，应在振实过程中从侧模预留孔中扶正插入拉杆。拉杆在路面硬化前，禁止碰撞和松动。
③横向施工缝：横向施工缝采用平缝加拉杆型。浇筑端头施工缝拌合物时，先浇一层到传力杆高度以上，安放传力杆并固定好，检查传力杆的位置符合要求后，再浇上一层，并用振捣棒仔细捣实。
④胀缝：在摊铺至胀缝位置前方1—2M处时，将胀缝支架准确定位锚固，摊铺混凝土拌合物并用振捣棒振实胀缝两侧的拌合物。胀缝板应连续贯穿整个路面宽度，钢筋支架两侧应比摊铺宽度各短3CM，胀缝板的高度应保证密封槽的尺寸符合要求，密封槽先采用木条嵌填，嵌入的木条和胀缝板暂时连成一体，填缝时再取出。
⑤填缝：混凝土板养生期满后，应及时采用专用填缝料填缝。清理缝隙后，用专用工具将衬垫材料嵌入到规定的深度，嵌入衬垫材料后，缩缝和施工缝的密封槽的深宽比为1—2，胀缝为1.
10、防止早期裂缝
①尽量减少单位水泥用量;
②减少混凝土的单位用水量;
③混凝土浇筑时一般宜在气温30度以下进行;
④高温时，对拌合物采取以下降温措施：对砂石料堆加遮阳篷;抽用地下冷水拌和;使用长时间在太阳下暴晒的枯燥集料时，应充分洒水润湿;在每日气温最高和日照最强烈的时候遮阳施工;并加快各施工环节的衔接，尽量缩短各环节所耗时间;
⑤基层顶面在砼摊铺前要充分洒水润湿;
⑥可通过加铺一层塑料薄膜以减弱基层顶面的摩擦力;
⑦控制好切缝的时间，不能过迟。为防止切缝时出现早期裂缝，可采用跳仓切的方法，即先每隔1～2条缝切一条，然后再切余下的缩缝。也可通过压缝的方法进行控制。高温施工时，应比常温施工适当提前切缝时间;
⑧砼外表修整过程中，要防止日光直射，防止砼温度上升很大或外表枯燥;
⑨砼成型后应及时养生，养生应保证砼外表受到全面覆盖，并始终保持潮湿。
⑩在刮风天气施工时，要加快施工速度，加强养生措施。当风力到达6级以上时，必须停止施工。
[bookmark: _Toc354685594]第三节、侧石、停车坪工程
一、侧石施工
一〕主要施工方法
1.测放道路中线和高程，按设计边线引出侧、平石边桩，直线局部桩距为10～15m， 曲线局部为5～10m，路口转弯弧位为1～5m，在边桩测放侧石的高程。
2.侧石安装检查侧石的质量，合格的方可采用。侧石铺筑前先挂线，在稳定层上浇筑侧石底座混凝土，混凝土找平后安砌侧石，安砌时卧底砂浆虚厚 2cm，内侧上角挂线，让线 5cm， 缝宽1cm。经校核边线及高程无误后，勾缝并浇侧石后背混凝土，并用振棒振捣至密实。安砌时卧底砂浆虚厚2cm，内侧上角挂线，让线5cm，缝宽1cm。经校核边线及高程无误后，向前施工。
3.平石安装
①按设计标高浇筑平石底座混凝土，平石按路面横坡斜向侧石，进水口两侧的平石 稍为倾向进水口以利排水。
②为确保转弯位侧石线形流畅，转弯位的侧石采用现浇混凝土，分隔带侧石与原有 侧石的接顺长度为3米。现浇侧石每5米设一道宽0.5m 的伸宿缝。
4.铺砌后淋水养护三天。
5.质量要求
	工程
	允 许偏差〔m m 〕
	检 验频率
	检 验方法

	
	
	范围
	点数
	

	直 顺 度
	10
	100 m
	1
	拉  20m 小 线 量 取 最 大 值

	相 邻块高差
	3
	2 0 m
	1
	用 尺量

	缝宽
	± 3
	2 0 m
	1
	用尺 量

	侧 石顶面高 程
	± 1 0
	2 0 m
	1
	用 水准仪具 测量


二、停车坪施工
二〕主要施工方法
1.测量放线：侧石安装完成后准确放出停车坪的中线与外边线，每隔5m左右测 放水平桩，以控制方向与高程。
2.基层的检查及停车坪稳定层的施工。根据设计图纸，停车坪的稳定层采用5%水 泥稳定碎石层，厚度15cm，该稳定层的摊铺方法可参见本章第三节水泥稳定碎石层的施 工。水泥稳定碎石层施工完成后去除稳定基层的杂物，测定密实度，合格后铺中砂层找平。
3.停车坪块铺砌。
①在水泥稳定碎石层上铺3cm厚1：3水泥砂浆卧底层，然后开始铺砌停车坪预制件。先进行放线 测量，放出纵横坡及边线，每5米进行纵横挂线，然后3～5先铺一块作控制点，以后跟线在中间铺砌。铺砌时应轻轻平放，用木锤或橡胶锤轻敲压平。铺砌时假设发现预制块松动或上下不平时，将预制块取起，重新整平夯实砂垫层，然后再铺回预制块。不许向预制块底塞垫碎砖石，
②停车坪块铺砌不勾缝。铺砌后养护三天方可通行。铺砌必需平整稳定，不得有翘 动的现象。停车坪面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象。停车坪面的横坡控制在1%。
三〕质量控制点
1.转弯处侧石的顺直度；
2.无障碍通道的接顺；
3.停车坪。
4.预制块停车坪允许偏差应符合下表规定：
	工程
	允 许偏差
〔m m 〕
	检 验频率
	检 验方法

	
	
	范围
	点数
	

	压实 度
	路床
	≥ 9 0 %
	1 0 0 m
	2
	用 环刀法或 灌砂法检 验

	
	基层
	≥ 9 5 %
	
	
	

	平 整度
	5
	2 0 m
	1
	用  3 m 直尺量 取最大值

	相 邻块高差
	3
	2 0 m
	1
	用 尺量取最 大值

	横 坡
	±0.3%
	20m
	1
	用 水准仪具 测量

	纵 缝直顺
	1 0
	4 0 m
	1
	拉  2 0 m 小线 量取最大 值

	横 缝直顺
	1 0
	2 0 m
	1
	沿 路宽拉小 线量取最 大值

	井 框与路面 高差
	5
	每 座
	1
	用 尺量


[bookmark: _Toc354685595]第四节、路灯工程
1、电缆敷设
1.1、施工准备
1.1.1、材料
所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC〞认证标识；其规格型号及电压等级应符合设计要求。
电缆外观完好无损〔铠装无锈蚀、无压扁现象〕，无绞拧和扭曲现象；无护层折裂等未消除的机械损伤。每盘电缆上标注规格型号、长度及出厂日期。
1.1.2、作业条件
预留管、孔、洞和预埋件的位置、尺寸应符合设计要求。     
电缆沟、过路管、路灯根底等处的土建工程结束，且无积水。
敷设电缆沿线无障碍物，场地清理干净、道路畅通。
直埋电缆盖板备好
检查敷设电缆用机械设备是否良好。
电缆支架及保护管安装完毕，并检验合格。
用电设备配电箱柜安装完毕。
1.1.3.技术准备
施工图纸和技术资料齐全。
施工方案编制完毕并经审批。
施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案，并进行平安、技术交底。
1.1.4、操作工艺
1.1.5、工艺流程
 (
挂标牌
) (
电缆直埋、穿管敷设
) (
准备工作
) 

1.2、操作方法
1.2.1、施工前检查所敷设电缆的规格、型号、截面等是否符合设计要求，外观应无明显损伤。 
1.2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验  
〔1〕1KV以下电缆用1KV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻，其阻值不低于10兆欧。
〔2〕敷设电缆时，可用手持通话对讲设备进行联络指挥。
〔3〕电缆测试完毕，应立即用密封套封严或用橡皮包布密封电缆头，再用黑胶布包好。
1.2.3、电缆的搬运及支架架设
电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法，应按电缆轴上箭头指示方向或按电缆缠绕方向滚动。
电缆支架的架设地点一般应在电缆起止点附近为宜；在一个敷设区段内应选择地势高的一端作为敷设的起始点；架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。
1.2.4、电缆敷设方法
〔1〕电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法，应按电缆轴上箭头指示方向或按电缆缠绕方向滚动。
〔2〕电缆支架的架设地点一般应在电缆起止点附近为宜；在一个敷设区段内应选择地势高的一端作为敷设的起始点；架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方
〔3〕电缆敷设方法：电缆敷设可分为人工敷设和机械牵引敷设。
A、人工敷设：对于线路长、截面大的电缆，优先采用机械敷设，但现场条件不具备机械牵引敷设时，采用人工敷设。人工敷设时，根据路径长短，组织劳力沿电缆沟或保护管内敷设。敷设路径较长时，应将电缆放在滚轮上，牵引电缆向前移动。
B、机械牵引敷设：使用机械牵引时，首先在电缆沟旁或沟底每隔2-2.5米处放好滚轮，使电缆牵引时不与支架或地面摩擦。电缆的最大牵引强度按现行国家标准?电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准?GB50168执行，最大牵引速度不得超过15m/min。在敷设电缆前，应根据电缆的规格和标准中对牵引强度，牵引速度的要求进行牵引机械的参数计算，并根据计算结果选择牵引机械。
1.2.5、电缆敷设要求
〔1〕、电缆直埋敷设，电缆沟的深度要符合设计要求，沿电缆全长的上下紧邻侧铺以厚度不少于100毫米的软土或沙层，延电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50毫米的混凝土保护板。同电压等级的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于35mm。并排敷设的电缆，其接头的位置应相互错开。
〔2〕、电缆穿保护管敷设
A、电缆在穿入保护管前，管道内应无积水，且无杂物堵塞。
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