小 流 域 水土保持综合治理项目

# 初步设计报告

# 目	录

- 综合说明	5

  - 概述	5

  - 编制依据	7

- 项目区概况	10

  - 自然条件	10

  - 社会经济状况	11

- 水土流失现状	12

  - 水土流失现状	12

  - 水土保持现状	17

- 建设目标、规模和工程总体布局	18

  - 指导思想	18

  - 建设目标	19

  - 建设任务和规模	19

  - 工程总体布局	20

- 工程设计	22

  - 植物措施	22

  - 工程措施	24

- 项目实施计划	28

  - 项目实施条件	28

  - 实施计划	29

- 投资概算	30

  - 投资概算	30

  - 投资筹措方案	44

- 技术支持	44

  - 必要性	44

  - 可行性	44

  - 开展技术培训	44

  - 加强水土保持监理、监测	45

  - 鼓励公众参与，保证规划实施	46

  - 物资采购	46

  - 保证政策	46

- 组织管理	47

  - 组织管理机构	47

  - 工程管理措施	47

  - 技术保障措施	48

  - 资金管理	48

  - 项目建后管理	48

  - 监督执法	49

  - 监督监测	50

- 经济效益分析	51

  - 生态效益	51

  - 经济效益	51

  - 社会效益	51

11	结论	52

  - 综合评价	52

11.2	结论	52

附件 1、峡政函[2008]7 号文2、峡政函[2008]8 号文

附图：1、项目地理位臵图

2、**小流域水土流失现状图

3、**小流域水土保持措施布局图

4、造林设计图

5、挡土墙及排水沟断面图

6、机耕道设计图

7、坡改梯设计图

.

# 1	综合说明

  - 概述

**流域位于某区**镇、**镇内(详见附图 1 项目地理位臵图)，是照溪流域的一条支流，发源于**区**镇上际通天阳，海拔高程 1126m， 该流域面积 68.7km2，河道比降 15.3‰，多年平均流量 2.35m3/s，多年平均径流量 7410 万 m3，水资源丰富，**流域已被列为**市城区供水的水源地，规划在流域内**建设一座库容为 2115 万 m3 的水库，向** 市城区供水。通过对流域内，尤其是规划水库的周边的水土流失采取植被恢复，水土保持工程等各项有效的综合治理措施，使流域内的水土得到根本治理，重现流域山清水秀的面貌，提高森林的涵养水源的能力，为**市区提供更加优质的饮用水。

项目区土地总面积 6870hm2，其中耕地 170hm2， 林地 5089 hm2， 园地 212.2 hm2，未利用地 600 hm2 ，水域及其他用地 798.2hm2。共有聪坑、严垱、大翁坑、小翁坑、中际、仙砌、竹坪、下竹坪、上楼、下楼、竹坪、前山等 12 个自然村及严垱工区、**工区。总人口 2436 人，696 户，劳动力为1461 个，人口密度35.4 人/km2，人均土地2.82hm2，人均耕地 0.07hm2，人均粮食 352kg。2006 年各村总产值为 1500 万元，其中农业收入 313 万元，占总收入的 21.0%；林业收入 615.5 万元,	占总收入的 41.2%；畜牧业收入 89.6 万元,占总收入的 6.0%；外出劳务收入 156.8 万元占总收入的 10.5%，其它收入 325.1 万元,占总收入的21.3%；人均纯收入 4138 元。

项目区土壤侵蚀类型主要是水力侵蚀、多为面蚀、沟蚀。项目区

现有水土流失面积 632.7hm2，占土地总面积的 9.2%，其中轻度流失

408hm2，占流失面积的 64.5%；中度流失 77.8hm2，占流失面积的

12.3%；强度流失 116.4hm2，占流失面积的 18.4%；极强度流失 30.4 hm2，占流失面积的 4.8%。水土流失为水力重力侵蚀，以水蚀面蚀为主（详见附图 2**小流域水土流失现状图）。

本项目的建设目标：⑴林草覆盖度从 70%提高到 75%；⑵流域水土保持综合治理度累计占总面积的 9.0%，占水土流失面积的 85%；⑶ 每年累计减少土壤侵蚀1.2 万 t，每年累计增加蓄水量100 万m3；⑷综合治理措施保存率达 80%以上。

本项目综合治理面积为 700hm2，以植被恢复工程为主，辅以坡改梯改造、挡土墙等小型水利水保措施，主要建设内容为：封禁山林580hm2，造水保林105hm2、坡改梯 6.2hm2，机耕路 5.1km、挡土墙 50 米、排引水沟1.2km，该项目土方总工程量为 7.6 万 m3，本工程总投资 213.10 万元。其中：工程措施投资108.47 万元，占总投资 50.9%； 林草措施投资 68.54 万元，占总投资的 32.2%；封育治理费 11.98 万元，占总投资的 5.6%；独立费用 17.9 万元，占总投资的 8.4%；基本预备费 6.21 万元，占总投资的 2.9%。其中申请中央预算内专项资金补助 70 万元，地方配套资金 70 万元，地方自筹资金 73.10 万元。通过综合治理，使项目区水土流失得到有效控制，提高森林水源涵养能力，有效促进**小流域的经济、社会、生态可持续发展创造良好的条

件。

；

  - 编制依据

## 法律依据

⑴《中华人民共和国水土保持法》

⑵《中华人民共和国土地管理法》

⑶《中华人民共和国森林法》

⑷《中华人民共和国农业法》

⑸《中华人民共和国水土保持法实施条例》

⑹《##省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》

## 规范性文件

⑴《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国发[1993]5 号文）

⑵《全国生态环境保护纲要》（2000 年）

⑶《##省水土保持生态建设规划 2000-2030 年》

⑷《##省人民政府关于印发##省“十一五”生态环境建设专项规划的通知》（闽政[2002]14 号文）

⑸《水土保持工程可性研究报告编制暂行规定》水利部

⑹《水土保持项目建设管理办法》（2007 年）

## 技术规范

⑴、《水土保持综合治理 技术规范》 (GB/T16453.1-16453.6	-1996)

⑵、《水土保持综合治理 规划通则》(GB/T15772	-1995)

⑶、《水土保持综合治理 技术规则》(GB/T16453.3	-1996)

⑷、《水土保持综合治理 验收规范》(GB/T15773-1995

⑸、《水土保持综合治理 效益计算办法》(GB/T15774	-1995)

⑹、《水利建设项目经济规范》SL-94

⑺、《水土保持规划编制规程》（SL335-2006）

⑻、《造林技术规程》（GB/T15776-1995）

⑼、《水利水电工程制图标准	水土保持图》（SL73.6-1995）

⑽、水总[2003]67 号文“关于颁布《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》的通知”

⑾、水利部水总[2003]67 号《水土保持工程概（估）算编制规定》

⑿、水利部水总[2003]67 号《水土保持工程概算编定额》

## 工程特性表

序号及名称

单位

数量

备注

10 治理度

占总面积

占流失面积

%

%

9

85

二、建设目标

1、林草覆盖度	%	75

占总面积	%	9

2、治理度

占流失面积	%	85

附表 1

| 一、建设条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、项目区面积 | hm2 | 6870 |
| 2、项目区人口 | 人 | 2436 |
| 3、农业人口 | 人 | 2436 |
| 4、多年平均降水量 | mm | 1800 |
| 5、多年平均气温 | ℃ | 19.3 |
| 6、森林覆盖率 | % | 70 |
| 7、水土流失面积 | hm2 | 632.7 |
| 8、土壤侵蚀模数 | t/(km2〃a) | 800 |
| 9、治理面积 | hm2 | 700 |

| 3、综合治理措施保存率 | % | >80 |
| --- | --- | --- |
| 二、治理措施 |  |  |
| 1、 水土保持林 | hm2 | 105 |
| 2、 种 草 | hm2 | 3.5 |
| 3、 封 禁 | hm2 | 580 |
| 4、 坡改梯 | hm2 | 6.2 |

| 土方量 | m3 | 7.6 |
| --- | --- | --- |
| 浆砌石 | m3 | 1460 |
| 石方量 | m3 | 3019 |
| 2、机耕道 | km | 5.1 |
| 3、主要材料 |  |  |
| 碎石 | m3 | 1608 |
| 树 苗 | 株 | 264000 |
| 宽叶雀稗 | hm2 | 3.5 |

5、

6、

排引水沟

机耕路

km

km

1.2

5.1

三、施工

1、主要工程量

4、所需劳力及设备

总用工日

万工日

3.2

工程特性表

续表 1

序号及名称

单位	数量	备注

| 5、施工期限 | 年 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 五、工程效益 |  |  |
| 1、减少水土流失 | 万 t | 1.2 |
| 2、年蓄水能力 | 万 t | 100 |
| 3、林草覆盖度 | % | 75 |
| 六、经济指标 1、静态总投资 | 万元 | 213.10 |
| 工程措施 | 万元 | 108.47 |
| 植物措施 | 万元 | 68.54 |
| 其他措施 | 万元 | 11.98 |

其他费用（管理、监理、监测、设计、技术推广等）

2、动态总投资

3、单位治理面积投资

万元万元

万元/km2

17.9

213.10

30.4

# 2	项目区概况

  - 自然条件

## 地质地貌

本区属中等切割的中低山区，区内地貌山峦起伏，地形总趋势自北东向南西倾斜，山脊走向无序，多呈北东走向，部分为北西走向。区内地貌类型为构造侵蚀中低山陡坡地貌。土壤主要为变质岩为成土母质发育成的红壤（分布在海拔850m 以下的低山、丘陵），黄土（分布在海拔 850m 以上的中山）。山地大部分土层厚度在 0.8-2.0 之间， 坡度 5°-45°左右。

项目区主要为前震旦墩组变质岩系，其上多有侏罗系地层呈角度

不整合零星状分布，并有部分燕山期、加里东期和雪峰期侵入岩体， 主要呈岩株状分布。

## 水文水资源

**流域位于**区**镇、**镇内，是照溪流域的一条支流，发源于

**区**镇上际通天阳，海拔高程 1126m，该流域面积 68.7km2，河长16.5km，河道比降 15.3‰，多年平均降水量为 1800mm，Cv 值为 0.18， Cs=2Cv，多年平均流量 2.35m3/s，多年平均径流量 7410 万 m3，水资源丰富。该流域已经作为**市城区供水的水源地，规划在流域内**建设一座库容为2115 万m3 的水库，向**市城区供水。

## 气候

本流域属亚热带海洋季风气候，四季分明，春季阴雨连绵，雨日多，夏季高温湿润暴雨集中，秋季常受台风影响，冬季严寒，雨量稀

.

少，5~6 月份的降雨以锋面雨为主，7~9 月份时常有台风影响。降雨年内分布不均，主要集中在春夏雨季，3-7 月降水占全年的 60%左右， 尤其是五、六月降雨强度大且集中，往往形成大面积或地方性暴雨， 为地表径流侵蚀和重力侵蚀提供了条件。项目区多年平均气温19.3℃， 最热月出现在七月份，极端气温高达 41.0℃，最冷月出现在一月份， 极端最低气温-6.3℃，平均相对湿度 79%，多年平均风速为 1.0m/s， 最大风速 2.05m/s。

    - 森林植被

项目区范围内的植被主要有⑴阔叶林⑵针叶林：项目区分布广， 占林地面积的一半，多为人工种植的马尾松、杉木林，且多系纯林连片，在未成林时，由于覆盖差，人工开垦，水土流失在降雨径流的作用下加剧。⑶毛竹林 ⑷经济林：主要有柑橘、李树，桃树。

  - 社会经济状况

项目区土地总面积 6870hm2，其中耕地 170hm2， 林地 5089 hm2， 园地 212.2 hm2，未利用地 600 hm2 ，水域及其他用地 798.2hm2。共有聪坑、严垱、大翁坑、小翁坑、中际、仙砌、竹坪、下竹坪、上楼、下楼、竹坪、前山等 12 个自然村及严垱工区、**工区。总人口 2436 人，696 户，劳动力为1461 个，人口密度35.4 人/km2，人均土地2.82hm2，人均耕地 0.07hm2，人均粮食 352kg。2006 年各村总产值为 1500 万元，其中农业收入 313 万元，占总收入的 21.0%；林业收入 615.5 万元,	占总收入的 41.2%；畜牧业收入 89.6 万元,占总收入的 6.0%；外出劳务收入 156.8 万元占总收入的 10.5%，其它收入 325.1 万元,占总收入的21.3%；人均纯收入 4138 元。项目区的耕地以家庭联产承包经营为主， 山地开发利用坚持“谁开发，谁使用，谁治理，谁受益”的原则。此外林权制度改革已经完成，农民对林地有使用权处臵权和收益权，经

营者有其山，植树者受其益，务林者得其利，调动了农民治理水土流失的积极性。

# 3	水土流失现状

  - 水土流失现状

项目区土壤侵蚀类型主要是水力侵蚀、多为面蚀、沟蚀。项目区现有水土流失面积 632.7hm2，占土地总面积的 9.2%，其中轻度流失408hm2，占流失面积的 64.5%；中度流失 77.8hm2，占流失面积的

12.3%；强度流失 116.4hm2，占流失面积的 18.4%；极强度流失 30.4

hm2，占流失面积的 4.8%。水土流失为水力重力侵蚀，以水蚀面蚀为主（详见附图 2**小流域水土流失现状图）。

    - 水土流失成因

影响土壤侵蚀的因素错综复杂，既有自然因素，又有人为因素， 是自然环境诸因素相互作用和相互制约的结果。人类不合理的社会经济活动则起着“决定性”的作用，是加剧土壤侵蚀的主要因素。

⑴自然因素

影响水土流失的主要自然因素是降水、地形、地质、土壤类型和植被等，其中地形、地质、土壤类型和植被等方面是内在因素，而降水是主要动力因素。

①降水因素

项目区位于我省北部，属亚热带海洋季风气候，，降水量充沛而时空分面不均，降水强度大，四季分明，春季阴雨连绵，雨日多，夏

季高温湿润暴雨集中，秋季常受台风影响，冬季严寒，雨量稀少，多年平均降水量 1800mm，最大降水量 2550mm。5~6 月份的降雨以锋面雨为主，7~9 月份时常有台风影响。降雨年内分布不均，主要集中在春夏雨季，3-7 月降水占全年的 60%左右，尤其是五、六月降雨强度大且集中，往往形成大面积或地方性暴雨，常造成局部山体滑坡和洪涝灾害，使项目区容易产生水力侵蚀引发的水土流失。为地表径流侵蚀和重力侵蚀提供了条件。

②地形因素

项目区属于中低山区，地表切割强烈，岭谷相间而坡度陡，坡面多的特点。这种地形特征易于强降雨引起的水力冲刷，地表一旦失去植被的保护，容易产生水土流失。

③土壤因素

项目区土壤主要以变质岩为成土母质发育成的红壤为主，从成土母岩的性质、特点来看，以燕山期的花岗岩发育形成的红壤分布面积最广。其特征表现为颗粒粗大、风化强烈、风化层深厚、土壤结构松散、抗侵蚀力能力弱。在高温多雨的反复作用下，土壤分化侵蚀，径流冲刷形成沟蚀等严重水土流失。

④植被结构

项目区主要以中山、低山为主，林业生产经营方式不合理。片面强调人工造纯林，忽视因地制宜，适地适树发展混交林，片面强调搞炼山、全垦造林、翻土抚育，忽视搞带状或块状整地造林、抚育，把一些可以通过封山育林培育成混交林的搞人工重新造林。造林地经炼

山全面整地后，地表径流比不炼山的造林地增加 5~6 倍，每亩要多流失土壤 6~7m3。同时由于森林资源过伐，生态平衡失调。森林消耗量超过生长量，森林资源大量消耗，已使一些村庄资源枯竭。现在木材生产都集中到了边远高山地带，这些地带地势都较陡峭，林木采伐后， 恢复相当困难。由于森林过伐，涵养水源能力大大降低，极易导致暴雨成灾，损失巨大。其次顺坡、陡坡垦种、保土保水措施差。在陡坡上开荒种杂粮，在山坡上开辟茶园、果园等，标准低，未开沟设埂， 多数没有水土保持措施，水土流失严重，有的表土甚至基本冲光。

⑵人为因素

自然因素是水土流失发生的潜在因素，而不合理的人为活动则是产生水土流失的主导因素。人为破坏植被、陡坡开荒、开山采矿和基础设施建设等破坏水土资源的行为，都是造成水土流失的主要因素。而且呈现出随着人口不断增长而增强的趋势。

①人们水土保持意识淡薄，不合理的生产活动频繁

首先是人们的水土保持意识淡薄，长期以来乱砍滥伐、铲草皮、火烧山等行为时有发生，说明群众在生产生活中很少注意到水土保 持，对可能造成的危害性认识不足。同时，随着人口的不断增加和社会的发展，能源消耗加速，尤其对煤炭、木材和土地的需求量越来越大，这些资源的进一步开发，使原本就脆弱的森林生态环境进一步恶化。

其次，由于项目区地貌类型以中低为主，决定了农业用地以坡耕地为主。农业耕作还是采用陡坡、顺坡种植等传统方式，存在建设标

.

准低，只求数量，没有采取有效的水土保持措施等问题，直接导致地表植被的破坏，使地表裸露，加上高温多雨，加速水土流失的发生与发展。

最后基本建设弃渣。基建、水渠开挖的土石堆积在溪旁、山边， 未经处理，一旦雨水冲刷，便直接冲入溪河、农田，造成重大损失。3.1.2水土流失特点

⑴水土流失分布

项目区水土流失分布面较广，呈连续性，水土流失程度由近山到远山逐渐减轻的趋势，近山往往是最为严重，且侵蚀沟多，地表侵蚀严重，从分布的趋势上看，山地中下部水土流失最为严重；从地类上分析主要是经济林和果园水土流失为重，占水土流失总面积的 95% 以上。

⑵土壤类型和侵蚀特点

水土流失发生的土壤主要红壤为多，土壤发育深厚，结构松散， 保水力差，抗蚀能力低，加之雨量集中且多暴雨，一旦遇到降水，极易被水冲走，是一种抵御水土流失能力低的土壤，在缺少地表植被保护下，先由面蚀开始，继而坡面形成无絮乱流，汇流后形成浅沟，随着浅沟的发展而形成深沟，局部成为崩岗，遭受侵蚀后常使山体支离破碎，难以利用。

⑶人类利用不合理

林地、坡耕地占水土流失比重大，主要是人们在开发利用时不注意

保护形成的。一方面是林地的迹地更新造成的严重水土流失，另一方面 是坡耕地的开发缺少规划，开发标准低，水土保持措施难以到位项。目 区水土流失与人类活动密切相关，其趋势随着人口密谋的增长而增加。

3.1.3 水土流失危害

水土资源是人类生存最基本的条件，而严重的水土流失导致自然生态平衡失调，生态环境逆向演替，土壤肥力衰退，自然灾害频发， 农林牧业产量降低。水土流失不仅成为制约当地经济持续发展的主要原因，而且还严重威胁人类正常的生产生活，妨碍社会的进步，对社会主义新农村的建设产生极大的负面影响。

⑴破坏水土资源，土壤沙化，地力下降

水土流失首先表现为表土被冲刷，带走土壤中的养分，导致土层变薄，引起土壤肥力降低，甚至基岩裸露。项目区土壤具有土层疏松， 含沙多，粘性差，持水性差，抗侵蚀能力弱，容易产生地表径流。

⑵淤积河流、潭坝、道路等基础设施

项目区地处照溪流域上游，水土流失使下游的河床逐步抬高，泥沙淤积河道，河道变浅，影响河水的灌溉与泻洪能力。

大量泥沙输入下游河道造成泥沙淤积，水利、水电工程因泥沙淤积而效益下降。此外本项目区位于**市供水第二水源的库区内，泥沙淤积不仅可导致水库使用寿命减少，而且增加了水中颗粒物，影响供水水质。

⑶生态环境恶化，自然灾害频繁

由于地表植被不断的破坏，致使林地裸露，加上坡地地表土层日渐变薄，蓄水、保土能力减弱，造成植被无法自我修复，严重的水土流失使生态环境不断恶化，生态环境更加脆弱，水灾、旱灾等自然灾害的频频发生。

此外，项目区为山地丘陵，村间公路穿插其中，加之春夏季台风暴雨更是频繁，在连续强降雨的条件下，极易发生滑坡、泥石流和崩塌等地质灾害。

  - 水土保持现状

    - 现状

近年来，**市认真贯彻水利部提出的治水新思路和省水利厅“六千工程”的战略部署。根据《##省**市水土保持生态环境建设规划》的要求，确定了以改善生态环境为目标，兼顾经济效益、社会效益新的水保工作思路，推动了水土保持工作不断向前发展，实现了四个转变：一是抓水土保持前期工作的转变，实现了由过去口头治理、传统治理为主转变为科学规划，各项措施的布局更加趋于合理。二是抓规模治理，实现由过去零敲碎打的分散治理，转变为以小流域为单元的集中连片治理。三是抓“两高一优”山地综合开发，实现了治理质量由过去“进度型”治理转变为多功能、深层次的“效益型”治理。四是抓多渠道筹集治理资金，实现了由“等、靠、要”的被动治理转变为以农民群众为治理主体的“主动性”治理。

    - 主要经验

⑴在坚持工程治理的同时，更注重依靠发挥大自然生态修复能力， 提高治理成效；

⑵开发性治理为主，既增加了农民的经济收入，又增强了水土流失治理后劲；

⑶以乔灌混交，加快植被的重建，改善林分结构；

⑷正确处理好水土保持与生态公益林建设，以电代燃料，生态农业建设，农业综合开发，造福工程等生态建设项目的关系，互相促进、协调发展。

    - 主要问题

⑴治理措施布局不尽合理，缺乏科学的规划和论证，防护体系较为脆弱；

⑵水土流失治理中工程措施的比重偏低，治理措施的标准不高；

⑶经济效益偏低（不够明显），群众治理积极性受到一定的影响，治理成果管护薄弱；

⑷项目分布零星分散，难以形成规模效益。

# 4	建设目标、规模和工程总体布局

  - 指导思想

以可持续发展为宗旨，全面贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持方针。以小流域为单元，以市场为导向，产业为龙头，从建立综合、系统、高效的水土保持防护体系入手，全面保护和合理开发自然资源，建成一个完整的、

.

多目标、多功能，以及生态、经济和社会效益相结构的水土流失综合治理体系。

  - 建设目标

立足综合开发提高土地生产力。重点解决以下问题：

⑴治理水土流失，恢复地表植被、提高森林涵养水源的能力。

⑵提高现有果园和经济林的水土保持标准。

⑶发展农业生产，提高农民收入。

该项目通过山水田林路综合规划整治，实施植物和工程相结合的措施，以封禁造林为根本，改善林分结构，恢复和巩固流域植被，促进植物群落的多样性，充分发挥森林的生态主体作用；同时实施适量的工程措施，以改善河道状态，完善水土保持设施，增强流域防灾能力，初步形成流域水土保持综合防护体系,有效控制**流域水土流失， 减轻水土流失危害，合理开发利用水土资源，改善流域生态环境，提高流域内的森林涵养水源能力，为**市区提高更加优质的饮用水。通过项目实施，达到以下目标：

⑴林草覆盖率从 70%提高到 75%。

⑵流域水土保持综合治理度累计占总面积的 9%，占水土流失面积的 85%。

⑶每年累计减少土壤侵蚀1.2 万t，每年累计增加蓄水量100 万m3。

⑷综合治理措施保存率达 80%以上。

  - 建设任务和规模

本项目综合治理面积为 700hm2，以植被恢复工程为主，辅以坡改

梯改造、挡土墙等小型水利水保措施，主要建设内容为：封禁山林580hm2，造水保林105hm2、坡改梯 6.2hm2，机耕路 5.1km、挡土墙 50 米、排引水沟1.2km（详见附图3**小流域水土保持措施布臵图）。

  - 工程总体布局

## 原则

水土资源是人们赖以生存的最宝贵的资源。珍视和合理利用水土资源是我国的一项基本国策。在治理过程中坚持因地制宜、因害设防原则，综合治理开发，以植物措施与工程措施相结合，把水土保持同多种经济结合起来，使宝贵的水土资源能永续利用，造福千秋万代。

⑴坚持预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、

注重效益的水土保持工作方针；

⑵以小流域为单元，结合该流域内的自然资源条件和水土流失现状，并尊重当地群众意愿，进行山、水、田、林、路综合治理，布设相应的水土保持防治措施和经济发展项目；

⑶以国家技术监督局颁发的《水土保持综合治理技术规范》为标准，并按照省、市有关流域治理规程的要求，编制综合治理方案；

⑷治理中开发、开发中保护的原则，使生态效益与社会、经济效益相结构；

⑸坚持“谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益”的原则。

## 工程总体布局

根据**小流域的自然条件及水土流失状况，从生态环境综合整治与资源合理开发利用的角度出发，以与群众利益最密切相关和能充分

发挥治理措施的最佳效果为目的，作如下布设。

## 工程措施

⑴造林

营造水土生态防护林，造林 105hm2，主要分布在**水库库区，位于葛大村、翁坑村和**工区范围内。

⑵封禁

封禁治理主要分布在 **坝址至库尾水域及其两岸一重山脊陆域范围内，总面积为 580	hm2。封禁治理是将项目区内水热条件教好， 以及轻、中度水土流失的次生林地及山坡顶部采取封育措施，发挥生态自我修复能力，提高植被覆盖率，改善生态环境，有效减轻水土流失。以提高森林涵养水源和保持水土能力。

⑶ 种草：主要分布在新开机耕路的边坡和原有公路的边坡，合计 3.5hm2 。

## 工程措施

1、机耕路

本次设计机耕路共有 4 条，分别为小翁坑村头机耕路，长 0.8km； 小翁坑南向机耕路，长 0.7km；小翁坑至严垱机耕路，长 2.2km；大翁坑机耕路，长 1.4km；4 条机耕路总长 5.1km（详见附图 3：水土保持措施布局图）。

2、护岸护坡工程

在**的左岸建设挡土墙，面宽 0.6m，面坡垂直，背坡坡度为 1:0.55，高 4-5.5m，总长 50m	。

3、排引水沟

拟在项目区果园周边修建和改造引排水沟共 1.2km，改善果园的抗旱保收能力，使果园丰收提供了保证。

4、坡改梯

因地制宜统一规划优化布设，主要是对大翁坑村旁、鸡母石后山果园进行改造，面积 6.2hm2。

# 5	工程设计

  - 植物措施

    - 造林

主要分布在**水库库区，位于葛大村、翁坑村和**工区范围内。

1、布局和规模

造林主要分布在**水库库区，位于葛大村、翁坑村和 **工区范围内。

2、树种选择

根据实地适树原则，尽可能选择防护效能较高、经济效益较好的树种，要求适应性好，抗逆性强，生长旺盛，根系发达，树冠浓密， 同时具有一定经济价值的树种。根据当地的实际情况选择种植松树。

3、整地

采用穴状整地，穴面与原坡面持平或稍向内倾斜，穴规格的长、宽、深分别为50cm、40cm、30cm，按株行距200cm×200cm 挖鱼鳞坑。

（详见附图 4 造林设计图）

4、种植

按 2500 株/hm2，每穴施肥（复合肥或生物有机肥）0.5kg。栽植时要将树苗扶正，使根系舒展，深浅适宜；填土时先填表土、湿土， 后填生土干土，分层踩实。在墒情不好时，要浇灌透水，再覆一层虚土。

5、管理

修枝整形：修枝整形掌握“及时适时，因树修剪，随枝作形”的原则；灌水施肥：幼林受旱应根据不同树种及时灌水和施肥保苗；加强防治病虫害；幼林补植：成活率 90%以上，分布均匀，不需补植；成活率 90%以下要补植。

## 封禁

封禁治理是将项目区内水热条件教好，以及轻、中度水土流失的次生林地及山坡顶部采取封育措施，发挥生态自我修复能力，提高植被覆盖率，改善生态环境，有效减轻水土流失。以提高森林涵养水源和保持水土能力。

1、布局和规模

封禁治理主要分布在 **坝址至库尾水域及其两岸一重山脊陆域范围内，总面积为 580 hm2。

2、实施措施

⑴调查研究全面规划。深入流域内地实地对植被情况、树种、数量等进行全面调查，综合分析，编制封禁规划、提出封禁措施和封禁年限。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/276131114033010042