落实2020年大型医院巡查工作实施方案

为深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实“不忘初心、牢记使命”主题教育整改要求，深入推动公立医院改革，完善医院惩防体系建设，维护公立医院公益性，进一步加强卫生行业行风建设，落实党风廉政建设主体责任，保障人民群众健康权益，推进公立医院高质量发展，按照国家卫健委制定的《大型医院巡查工作方案（2019-2022年度）》要求，不断推进和完善医院惩治和预防腐败体系建设，切实落实巡查工作，确保各项任务顺利完成，结合医院实际，特制定本实施方案。

一、建立健全组织机构

（一）成立医院“大型医院巡查工作”领导小组及办公室

成立由党委书记、院长任组长，纪委书记、党委副书记、副院长为副组长，其他两委委员、大部主任、院长助理、党办主任、院办主任、监察室主任为成员的“大型医院巡查工作”领导小组，负责大型医院巡查工作的组织领导，指挥部署和统筹安排。

领导小组下设巡查工作办公室。办公室主任由纪委书记担任，成员为相关职能科室负责人。

巡查工作办公室设在监察室，在医院“大型医院巡查工作”领导小组的统一领导下，按照市卫健

委要求落实责任分解，细化工作方案，组织实施，同时监督各项工作的开展和实施情况，按照时间节点汇总资料，并组织召开专题工作会。

领导小组及巡查工作办公室成员名单见附件1

（二）成立“大型医院巡查工作”督查小组

由分管领导牵头，职能科室按照监管职责分为六个督查小组，完成相应条款的督查、整改、资料汇总等工作。

督查小组职责及成员名单见附件2

二、巡查目的

深入推动公立医院改革，完善医院惩防体系建设，维护公立医院公益性，进一步加强卫生行业行风建设，落实党风廉政建设主体责任，保障人民群众健康权益，推进公立医院高质量发展。

三、巡查内容

（一）公立医院党建。

（二）行业作风建设。

（三）运行管理。

（四）上一轮巡查问题整改。

具体巡查内容及任务分工详见附件3

四、组织实施

（一）宣传动员（2019年12月23日前）

（二）自查自纠（2019年12月24日-12月31日）

主要工作：各科室严格按照最新的任务分解条款进行自查，对自查中发现的问题立即整改，并以自查表形式交

巡查工作办公室（监察室）。

1.职能科室针对条款梳理制度、流程及运行情况，完善卷宗，对条款涉及的科室进行指导，发现问题并督促整改。

2.全院各科室根据职能科室的日常监管标准及要求，完成本科室自查工作及迎检资料准备。

（三）第一轮督查（2020年1月2日至17日）

1.各科室于1月10日前完成科内培训、规范运行资料及医疗行为，作好迎接第一轮院内督查的准备。

2.各督查组分别按照任务分解要求，对全院各科室进行督查。于1月13日前将督查结果、存在缺陷及持续改进计划交巡查工作办公室（督查结果将纳入2020年一季度绩效考核）。

2.督查结束后，召开领导小组专题会总结本阶段工作成效并研究布署下一阶段工作。

3. 职能科室清理全院应知应会内容，由分管院领导审核同意并签字后于1月12日前交巡查工作办公室汇总审阅，发放全院各科。

4.职能科室于1月12日前，对照条款将近3年开展工作总结、亮点及问题整改情况交巡查工作办公室，要求有数据支撑及对比分析，影像资料。

（四）反馈督查结果及培训（2020年1月18日至22日）

将第一轮督查结果反馈到各科室，提出整改要求并培训。

- 缺陷整改（2020年1月23日至2月5日）

对第一轮督查发现的缺陷进行整改。

（六）第二轮督查（2020年2月6日至17日）

1.检查各科室第一轮督查后缺陷整改情况，于2月13日前将督查结果、存在缺陷及持续改进计划交巡查工作办公室，办公室汇总梳理后在科联会上作缺陷反馈（督查结果将纳入2020年第一季度绩效考核）。

2.督查结束后，召开领导小组专题会总结本阶段工作成效并研究布署下一阶段工作。

（七）第三轮督查（2020年2月18日至24日）

1.重点督查第二轮问题整改情况，2月21日前将存在缺陷及持续改进情况交巡查工作办公室，办公室汇总梳理后在科联会上作缺陷反馈（第三轮督查得分将纳入2020年第一季度绩效考核）。

2.巡查工作办公室于2月10日-18日前完成汇报材料初稿、PPT、现场迎检工作方案交院领导审阅。

3.由院办统一安排，职能科室将应知应会内容向全院进行视频培训。

4.督查后，召开领导小组专题会总结本阶段工作成效并研究布署下一阶段工作。

（八）迎检准备（2020年2月24日-检查）

1.各科室再次对照标准梳理条款，完善迎检准备工作，随时迎接现场检查。

2.持续开展全院应知应会视频培训。

3.各督导组对全院各科室准备情况进行检查，了解员工应知应会掌握情况。

（九）现场巡查

根据市卫健委现场巡查安排，各部门做好以下巡查准备工作：听取汇报、查阅资料、列席会议、召开座谈会、现场查看、问卷调查、民主测评、公开征求意见、财务和统计资料分析、医疗信息统计分析。分片区、分部门迎接现场巡查。

（十）反馈与整改。各部门对现场巡查中发现的问题制定整改计划，在巡查意见反馈30日后提交整改方案,医院按计划、分阶段对整改情况进行抽查。

# 五、工作要求

（一）加强领导、精心组织

大型医院巡查工作是推进大型医院惩治和预防腐败体系建设、完善医疗服务监管制度、促进医院健康发展、保障人民群众健康权益的重大举措。各科室要高度重视，统一思想，明确目标，医院党委书记和院长为巡查工作第一责任人，各分管领导和各部门负责人履行各自分管领域的“第一责任人”责任，确保巡查工作顺利进行。

（二）全面部署、认真落实

1.

责任条款涉及到的每个科室均需评分，留存影像资料（亮点、缺陷）。

2.查出的缺陷保证可追溯性（明确抽问人员姓名、科室、抽查资料、缺陷具体内容等），并及时反馈到各科室。

3.职能科室迎检资料由分管院长牵头，集中统一检查。

（三）通力协作、信息畅通

上下级之间、部门之间密切配合，通力协作，保证迎检工作高效有序进行。

（四）动态监督、严格追责

督导组要对各项工作推进情况进行动态监督，并定期向领导小组报告督查情况，切实履职尽责，对落实不力造成严重后果的将进行追责。

（五）加强宣传

各部门、各科室要加强对全院职工的正确引导、培训，做到迎检与中心工作两不误，推动迎检工作有序进行，并通过各种形式加强宣传，对亮点工作及典型事迹要及时报宣传统战部。

附件：1.成都市第五人民医院落实大型医院巡查工作组织机构及成员名单

2.落实大型医院巡查工作督查组职责及成员

3.落实大型医院巡查工作自查方案任务分解表

附件1：

“大型医院巡查工作”领导小组成员名单

一、“大型医院巡查工作”领导小组

组  长：

副组长：

二、“大型医院巡查工作”领导小组办公室

主  任：

副主任：

成  员：

秘  书：

附件2：

“大型医院巡查工作”督查小组

职责及成员名单

- 督查小组职责

根据检查标准及工作职责成立6个督查组，督查各科室落实责任条款、问题整改、资料汇总等工作，对各项工作推进情况进行动态监督，并定期向领导小组报告督查情况。

二、督查小组成员名单

（一）监审组

组长：

副组长：

秘书：

成员：

内审员：5名（由质控办安排）

（二）行政组

组长：

副组长：

秘书：

成员：

内审员：5名（由质控办安排）

（三）医管组

组长：

副组长：

秘书：

成员：

内审员：20名（由质控办安排）

（四）科教信息组

组长：

副组长：

秘书：

成员：

内审员：5名（由质控办安排）

（五）保障组

组长：

副组长：

秘书：

成员：

责任内审员：5名（由质控办安排）

（六）运管组

组长：

副组长：

秘书：

成员：

责任内审员：5名（由质控办安排）

【备注：督查条款详见任务分解】

附件3：

落实大型医院巡查工作方案任务分解表

要求：

1.各责任部门按照责任分工，认真自查自纠，建立卷宗及卷宗目录，整理各条款支撑材料及资料目录，将体系、制度、方案、计划、落实、改进、督查等工作资料保存完整。

2.各责任部门及各科室于2020年1月10日前完成组卷，资料补充截止上级检查部门来我院检查前1月（初步估计在2020年度2月左右）。

3.各责任部门请于2019年12月31日17:00前完成新条款及上一轮问题整改的自查自纠交监察室王刚。自查自纠情况对应条款汇总，分管领导及部门负责人签字确认。

4.组卷安排：各部门分别按任务分解进行组卷，接受督导组检查。（详见任务分解表）

大型医院巡查2019-2022年度新条款任务分解及自查表

责任科室负责人签字：                     分管领导签字：            时间：

| 自查要点 | 自查项目 | 自查内容 | 督查组 | 责任科室 | 责任科室 自查结果（亮点200字以内） | 责任科室 自查结果（不足200字以内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公立医院党建。 | （一）围绕制度建设，重点巡查公立医院党委发挥领导作用的情况。 | 1.主要看党委领导下的院长负责制落实情况，对涉及“三重一大”等重大问题是否由党委集体讨论、作出决定，并按照分工抓好组织实施，支持院长依法依规独立负责地行使职权； | 行政组 | 党办（牵头） 院办 |  |  |
|  |  | 2.是否明确公立医院党委职责，以及在贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展正确方向等工作上的落实情况； | 行政组 | 党办（牵头） 院办 医务科 药剂科 |  |  |
|  |  | 3.是否把党建工作要求写入医院章程并明确具体内容；是否健全医院党委与行政领导班子议事决策制度。 | 行政组 | 党办（牵头） 院办（牵头） |  |  |
|  | （二）围绕队伍管理，重点巡查加强公立医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设情况。 | 1.主要看《公立医院领导人员管理暂行办法》的贯彻落实情况。是否按照干部管理权限和政治强、促改革、懂业务、善管理、敢担当、作风正的标准选优配强领导班子。 | 行政组 | 组织人事部（牵头） |  |  |
|  |  | 2.是否强化领导班子思想政治建设，紧密结合实际贯彻党的十九大精神和新形势下党内政治生活若干准则，认真贯彻中共中央关于加强党的政治建设的意见，把坚持“四个自信”、树牢“四个意识”、做到“两个维护” | 行政组 | 党办（牵头） 院办 |  |  |

|  |  | 的要求落到实处。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.是否加强干部队伍管理和人才工作，完善选人用人制度，坚持正确选人用人导向，探索建立以需求为导向，以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。行政领导人员是否按照《公立医院行政领导人员职业化培训工作实施方案》参加培训，三级公立医院是否落实总会计师制度。 | 行政组 | 组织人事部（牵头） 财务科 |  |  |
|  | （三）围绕组织建设，重点巡查公立医院提升基层党建工作情况。 | 1.主要看医院内设机构党支部是否能对党员直接教育、管理、监督，具备组织、宣传、凝聚、服务群众工作能力，各项党内生活制度是否完备。医院基层党组织和党的工作是否全覆盖，实现应建尽建。 | 行政组 | 党办（牵头） 各党支部 |  |  |
|  |  | 2.党支部书记选拔培养激励机制是否健全；是否做好发展党员和党员教育管理工作，结合实际开展主题党日活动。创新党组织活动内容方式，推动党组织活动与医院工作有机融合，充分发挥党员先锋模范作用。 | 行政组 | 党办（牵头） 各党支部 |  |  |
|  | （四）围绕思想建设，重点巡查思想政治和医德医风建设工作情况。 | 1.主要看是否不断创新思想政治工作内容、方法和载体，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传教育，是否认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；是否抓好精神文明建设、意识形态、统战和群团工作。 | 行政组 | 党办（牵头） 工会 团委 宣传统战部 |  |  |
|  |  | 2-1是否加强医改政策学习，引导医务人员更新观念、积极投身改革； | 行政组 | 医务科（牵头） 院办 |  |  |
|  |  | 2-2是否加强医院文化建设，引导医务人员弘扬和践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神； | 行政组 | 党办（牵头） 工会 团委 |  |  |

|  |  |  |  | 宣传统战部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-3塑造医术精湛、医德高尚、医风严谨的行业风范； | 行政组 | 医务科（牵头） 质控办 监察室 |  |  |
|  |  | 3.是否建立党委主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制，建立完善医务人员医德考评制度。 | 行政组 | 监察室（牵头） 党办 医务科 |  |  |
|  | （五）围绕纪律要求，重点巡查党风廉政建设责任落实工作情况。 | 1.主要看强化党建工作保障情况，是否落实党建工作责任制，医院党委承担党建工作主体责任，党政领导班子其他党员成员严格落实“一岗双责”。 | 行政组 | 党办（牵头） 院办 |  |  |
|  |  | 2.是否履行党风廉政建设主体责任和监督责任。加强党风廉政教育，严明纪律红线，提高拒腐防变能力。主要看是否建立完善党风廉政建设责任制，健全反腐倡廉长效机制，营造风清气正的行业氛围。 | 监审组 | 监察室（牵头） 党办 |  |  |
|  |  | 3-1是否深入开展整治“四风”、加强领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败问题工作情况。 | 监审组 | 监察室（牵头） 党办 |  |  |
|  |  | 3-2是否严格执行党规党纪。 | 监审组 | 党办 |  |  |
|  |  | 3-3是否结合本单位实际制定落实中央八项规定及其实施细则精神的具体措施。 (1)要改进调查研究。 (2)要精简会议活动，切实改进会风。 (3)要精简文件简报，切实改进文风。 (4)要规范出访活动。 (5)要改进警卫工作。 | 监审组 | 院办（牵头） 监察室 党办 宣传统战部 保卫科 总务科 |  |  |

|  |  | (6)要改进新闻报道。 (7)要严格文稿发表。 (8)要厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，严格执行办公用房、车辆配备等有关工作规定。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.是否有反映强烈的党员领导干部依然有反映或者有新的反映； | 监审组 | 监察室（牵头）党办 组织人事部 |  |  |
|  |  | 5.是否承担严明行业纪律，深入治理医药购销领域商业贿赂的主责。 | 监审组 | 监察室（牵头） 药剂科 采购办 资产科 |  |  |
| 二、行业作风建设。 | （一）围绕组织建设，重点巡查行风建设管理体系与人员配备。 | 1.主要看医院是否认真学习并领会关于行风建设的有关文件，以及有关落实情况。逐步建立医院行风组织架构，确定符合工作需求专职人员配置数量。 | 监审组 | 监察室（牵头） 医务科 优质办 |  |  |
|  |  | 2.是否形成与上级行风检查部门顺畅衔接机制以及重大问题的请示汇报制度。 | 监审组 | 监察室（牵头） 院办 医务科 |  |  |
|  |  | 3.是否在管理架构、经费保障、工作条件等方面形成了制度性安排，确保行风工作能够顺利实施开展。 | 监审组 | 监察室（牵头） 院办 医务科 |  |  |
|  | （二） | 1. | 监审组 | 监察室（牵头） |  |  |

|  | 围绕教育常态化，重点巡查医务人员法律法规培训与警示教育情况。 | 主要看医院是否认真组织学习《中华人民共和国监察法》，建立完善的学习教育、制约监督、调查处置机制。医务人员对《监察法》具备基本理解和认识，是否通过建立相应的规章制度，将《监察法》的要求做到内化于心、外化于行。 |  | 全院各科室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.是否落实国务院与中央纪委国家监委相关廉政建设要求，积极开展自查自纠工作，是否发现典型案例并严肃处理，通过典型案例进行警示教育，实现“以案促改”。 | 监审组 | 监察室（牵头） 人事科 党办 |  |  |
|  |  | 3.是否积极开展医德医风教育，大力弘扬新时期职业精神。 | 监审组 | 监察室（牵头） |  |  |
|  | （三）围绕工作机制，重点巡查行风建设管理制度与长效机制的建立情况。 | 1.主要看医院是否明确责任人与责任主体，监督行风建设的有效落实，形成合力，从源头上保障行风建设的可持续推进。是否在行风工作落实“一岗双责”，将业务与行风工作同部署、同落实、同管理。 | 监审组 | 监察室（牵头） 医务科 |  |  |
|  |  | 是否贯彻实施《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》，尤其是“六加强”有关工作的落实情况； 4-1加强医疗服务质量和安全监管。 | 医管组 | 医务科（牵头） |  |  |
|  |  | 4-2加强公立医疗卫生机构综合绩效考核。 | 运管组 | 运营科（牵头） |  |  |
|  |  | 4-3加强对公立医院突发事件卫生应急处置。 | 医管组 | 医务科（牵头） |  |  |
|  |  | 4-4加强医疗卫生从业人员监管。 | 医管组 | 医务科（牵头） 护理部 |  |  |
|  |  | 4-5加强医疗卫生服务行业秩序监管。 | 运管组 | 医保办（牵头） |  |  |

|  |  |  |  | 医务科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-6加强社会监督。 | 监审组 | 优质办（牵头） 监察室 宣传统战部 |  |  |
|  |  | 3.建立健全覆盖诊疗行为全链条、全流程的包容、审慎、有效监管机制。 | 医管组 | 医务科（牵头） 质控办 |  |  |
|  |  | 4.医院价格行为是否规范，价格公示、费用清单、收费复核等价格管理制度是否完善；价格管理部门设置是否合理，人员配备是否充足；是否确保价格管理系统信息准确。 | 运管组 | 医保科（牵头） 财务科 |  |  |
|  |  | 5.核查是否有套取医保基金等违法行为，建立防止骗取医保基金内部监管体系。 | 运管组 | 医保科（牵头） |  |  |
|  | （四）围绕热点问题，重点巡查医疗卫生行风建设“九不准”落实情况。 | 1.主要看是否研究制定贯彻落实“九不准”的具体办法，制定更加实际、更有针对性、更便于操作的制度措施；是否将干部、职工贯彻执行“九不准”的情况作为个人职称晋升、评先评优的重要依据； | 监审组 | 监察室（牵头） 医务科 优质办 人事科 |  |  |
|  |  | 2-1是否把党风廉洁建设和医疗业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，做到责任层层传递，真正实现“九不准”规定的落地； （1）不准将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩（运营科牵头） （2）不准开单提成（运营科牵头） （3）不准违规收费（医保办牵头） （4）不准违规接受社会捐赠资助（财务科牵头） （5）不准参与推销活动和违规发布医疗广告 | 监审组 | 监察室（牵头） 运营科 医保办 财务科 宣传统战部 信息科 药剂科 采购办 医务科 |  |  |

|  |  | （宣传统战部牵头） （6）不准为商业目的统方（信息科牵头） （7）不准违规私自采购使用医药产品（药剂科、采购办牵头） （8）不准收受回扣（医务科、护理部牵头） （9）不准违规收受红包（优质办牵头） |  | 护理部 优质办 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-2是否按要求把医德医风建设纳入党风廉政建设目标责任，纳入干部职工奖惩评价体系； | 监审组 | 监察室（牵头） 党办 人事科 |  |  |
|  |  | 3-1是否有加强监管，杜绝医师在药品处方、医学检查、检验等医疗服务中实行开单提成的具体措施； | 监审组 | 监察室（牵头） 运营科 审计科 |  |  |
|  |  | 3-2是否存在医疗卫生技术人员违反规定私自采购、销售、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品的问题； | 监审组 | 监察室（牵头） 审计科 采购办 药剂科 |  |  |
|  |  | 4.是否有对违反规定私自采购销售、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品的人员的处理办法； | 监审组 | 监察室（牵头）资产管理科 药剂科 采购办 |  |  |
|  |  | 5.是否对医院内部人员与医药相关企业间接触作出了细致具体、便于查验的管理办法。 | 监审组 | 监察室（牵头） 信息科 采购办 资产管理科 药剂科 |  |  |

|  | （五）围绕公益性保障，重点巡查医院服务大局、认真履行公立医院的公益性职责。 | 1.主要看医院是否有效落实“三个转变 三个提高”，坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位； | 医管组 | 医务科（牵头） 院办 运营科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.围绕中央工作部署，重点巡查医院深化落实卫生健康领域，尤其是深化医改等方面相关政策情况。主要看医改各项主要指标、有序推进分级诊疗制度建设、建立健全现代医院管理制度、落实药品供应保障制度建设、建立优质高效医疗卫生服务体系等方面工作情况； | 行政组 | 院办（牵头） 各职能科室 |  |  |
|  |  | 3-1承担公立医院与基层医疗机构对口协作等政府指令性任务。 | 医管组 | 医务科（牵头） |  |  |
|  |  | 3-2落实对口支援工作政策和对口支援工作责任书或协议的相关要求情况，尤其是对口帮扶贫困县医院工作情况。 | 行政组 | 事业发展办（牵头） |  |  |
|  |  | 4.开展义诊、医疗服务下乡等多种形式的公益性社会活动情况。 | 行政组 | 事业发展办（牵头） 医务科 团委 |  |  |
| 三、运行管理。 | （一）围绕医疗运行制度管理，重点巡查执行国家医疗管理规章制度的执行情况。 | 1-1主要看进一步改善医疗服务行动计划的各项要求落实情况。 | 医管组 | 医务科（牵头） 信息科 |  |  |
|  |  | 1-2围绕公立医院绩效考核制度实施的工作情况。 | 运管组 | 运营科（牵头） |  |  |
|  |  | 1-3远程医疗服务开展工作情况。 | 信息组 | 医务科（牵头） 信息科 事业发展办 |  |  |
|  |  | 2-1是否严格按照要求实施医院依法执业。 | 医管组 |  |  |  |

|  |  |  |  | 医务科（牵头） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-2建立健全并严格执行院务公开。 | 行政组 | 工会（牵头） |  |  |
|  |  | 3.是否按照医疗技术临床应用管理政策要求，加强医疗临床路径管理，推进电子病历信息化建设，开展医院感染防控，实施合理用药管理，加强儿童血液病、恶性肿瘤的管理工作，建立完善疾病应急救助体系，实施卒中中心建设，推进检验结果互认以及医疗美容主诊医师备案工作； | 医管组 | 质控办（牵头） 医务科 院感科 病案统计科 |  |  |
|  |  | 4.是否严格落实《医疗质量管理办法》和《医疗技术临床应用管理办法》等核心制度，是否依法依规开展人体器官捐献和移植管理工作； | 医管组 | 医务科（牵头） 质控办 |  |  |
|  |  | 5-1是否按照医院安全防范系统建设等要求开展“平安医院”建设。 | 医管组 | 医务科（牵头） 保卫科（牵头） 总务科（牵头） |  |  |
|  |  | 5-2建立完善患者投诉管理体系。 | 监审组 | 优质办（牵头） |  |  |
|  |  | 6.相关医疗机构是否按照传染性疾病规范化诊疗及医疗质量控制、医院感染防控要求开展制度建设并予以贯彻落实。 | 医管组 | 院感科（牵头） 医务科 |  |  |
|  | （二）围绕财务运行管理，重点巡查预算管理制度执行情况。 | 1.主要看医院是否实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。是否建立健全财务管理制度，财务管理体制和机构设置是否合理。是否按照要求，建立健全全面预算管理制度。 | 运管组 | 财务科（牵头） |  |  |
|  |  | 2.是否严格执行国家药品价格政策和医疗服务价格政策。 | 运管组 | 医保办（牵头） |  |  |

|  |  | 3.是否编制医院年度预算，并严格执行预算，加强预决算管理和监督；单位预决算是否按规定进行内部公开； | 运管组 | 财务科（牵头） 审计科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.资产管理部门设置是否合理，人员配备是否能够满足履职需要；制度体系是否完善；国有资产配置、使用、处置管理是否规范。 | 保障组 | 资产管理科（牵头） |  |  |
|  | （三）围绕法制规范运行管理，重点巡查法律法规落实情况。 | 1-1主要看强制性标准执行情况以及院内法治建设内容，如是否建立三重一大事项合法性审查。 | 行政组 | 院办（牵头） 监察室 |  |  |
|  |  | 1-2如是否建立法律顾问制度，及落实情况。 | 医管组 | 医务科（牵头） |  |  |
|  |  | 1-3《疫苗管理法》《药品管理法》的贯彻落实情况。 | 医管组 | 药剂科（牵头） |  |  |
|  |  | 1-4《医疗纠纷预防与处理条例》的贯彻落实情况。 | 医管组 | 医务科（牵头） |  |  |
|  |  | 1-5《医疗机构投诉管理办法》的贯彻落实情况。 | 监审组 | 优质办（牵头） |  |  |
|  |  | 2.主要看是否严格遵守《政府采购法》《招标投标法》等政府采购政策法规和规章制度，按照相关规定建立相关货物、服务和工程等制度和流程，并严格执行管理和审批程序。 | 保障组 | 采购办（牵头） 资产管理科（牵头） 审计科 监察室 |  |  |
|  |  | 3.是否按照相关规定建立设备和基建招标制度和流程，有严格管理和审批程序。 | 保障组 | 基建办（牵头） 采购办（牵头）资产管理科 |  |  |
|  | （四） | 1. | 监审组 | 审计科（牵头） |  |  |

|  | 围绕审计管理，重点巡查医院内部审计制度建立健全并有效实施工作。 | 主要看医院内部审计工作是否由单位党组织负责人或主要负责人直接领导，是否制定医院内部审计工作制度并有效实施，定期检查内部审计工作制度。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.是否设置独立的内部审计机构、配置2名以上专职审计人员并有相应支持制度安排。是否在规定期限内做好审计发现问题的整改，持续推动审计整改落实。 | 监审组 | 审计科（牵头） |  |  |
|  | （五）围绕经济运行风险管理，重点巡查财务内控情况。 | 1.主要看是否建立健全医院财务会计、资产管理内部控制制度并有效实施。 | 运管组 | 财务科（牵头） 资产管理科 |  |  |
|  |  | 2.是否在医院财务部门之外设立账外账、小金库。 | 运管组 | 财务科（牵头） 审计科 |  |  |
|  |  | 3.是否实现成本核算，降低运行成本，控制医院债务规模； | 运管组 | 财务科（牵头） |  |  |
|  |  | 4.医院是否落实“两个允许”，实行绩效工资管理，采取制度安排，确保个人收入不与业务收入直接挂钩。 | 运管组 | 运营科（牵头）财务科 |  |  |

上一轮大型医院巡查“问题整改”任务分解表及自查表

整改部门责任人签字：                      分管领导签字：         时间：

| 存在问题 | 主要问题 | 督查组 | 责任科室 | 整改计划及措施（2017年各科室制定的） | 自查结果（亮点）200字以内 | 自查结果（不足）200字以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.组织建设不够健全 | 1.医院重点部门、重点岗位、重点环节管理制度不健全，工作流程不完善，监管措施欠缺。 | 监审组 | 监察室（牵头） 审计科（牵头） 人事科 财务科 信息科 总务科 基建办 药剂科 采购办 资产管理科 教学培训科 学科管理办公室 质控办（放射科、检验科、心内科、骨科、心胸外科） | （监察室） 1、制定了关于加强“一岗双责” 落实“监督责任”的通知； 2、要求全院科室建立廉洁风险点监控记录本，强化日常动态监管，对执行不力的科室负责人，加大对执行情况的问责； 3、加强对重点科室、重点环节的专项督查 （基建办）依据我院与代理业主签订的代建合同，制定医院二期项目管理工作实施办法，重点加强对合同条款中关于业主权利、义务、职责的细化，制定具体管理措施，履行医院监督、检查职责，并抄送代理业主共同遵守。 （教学培训科）重点环节：1.考试管理。措施：重视法规与制度的学习，不断增强法规意识和保密意识； 严格执行学校考试相关规定； 加强监考、巡考等制度执行力。 2.成绩管理。措施：认真执行学校和医院的相关规定，增强法规意识； 严格把关，不能出错。 |  |  |

|  |  |  |  | 3.学员招生。措施：严格执行规培招生和人事管理的相关规定； 分管领导、人事科、各相关专业基地专家、教务科共同组成专家组进行面试； 对于专家组的意见，教务科进行汇总并保管专家意见表； 纪检监督人员对招生面试现场进行全程实时监督。 （学科管理办）重点环节： 1.科研管理。重视法规与制度的，不断增强法规意识和保密意识； 严格执行科研经费管理相关规定；学习 加强监督、审计。《成都市第五人民医院科研经费管理办法》 2.重点学科经费管理。严格执行学校和医院的相关规定，增强法规意识； 严格把关，处处留心。《重点学科管理办法》 3.专家接待。严格按照医院财务规定执行专家接待费报销。 （总务科）通过制度化、规范化审核手续，多方审核、互相监督制度相关流程，如招标管理办法（暂行）招标管理工作流程，公务车管理流程以及不良商家黑名单管理制度。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/278000076072006037