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（建筑工程管理）分部工程
‘堤防加固工程’施工工法

第壹章、综合说明
壹、编制说明
本施工组织设计针对“增城市石滩镇屈头排涝泵站重建工程”招标文件、投标文件、
施工合同、施工图纸、施工规范相关内容编写，执行有关规范如下。水利水电工程施工组织设计规范 SL303—2004；
水利水电工程水工混凝土施工规范 DL/T5144-2001； 水利水电工程泵站施工规范 SL—1999；
水利水电工程《土坝坝体灌浆技术规范》SD266-88；
《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006；
《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95；
《公路工程质量检验评定标准》JTGF-80/1-2004；
《公路土工试验规程》JTJE40—2007；
《公路工程质量检验评定标准第壹册土建工程》JTGF80/1-2004。
二、工程概况

屈头排涝泵站枢纽布置在屈头旧站址范围内，堤顶有交通要求，采用的是堤后式的枢
纽布置型式。堤防分部起始 13+420～13+520，堤身设计采用粘土锥探灌浆：排距 1.5m，孔距 1.5m，呈梅花型布置，钻孔深度至堤基不透水层以下 1.5m；堤身填筑压实度≥90%；堤顶高程▼7.595m，路面宽 6.00m，路面排水坡度 2%，路面俩侧采用 C15 预制路缘石 200×400 砌体，路边坡坡度上下游均为 1:2.5，草皮护坡，路边坡上游在高程▼1.20m 以下 M7.5 浆砌石排水沟 600×600 厚度 300㎜。
三、分部单元内容
1、堤基表土清理；2、堤身土方开挖；3、▲堤身土方回填；4、▲粘土锥探灌浆；5、堤顶路床工程；6、堤顶泥结石路面；7、堤顶路缘石安装；8、1#下堤路路床工程；9、1#下堤路泥结石路面；10、2#下堤路路床工程；11、2#下堤路泥结石路面；12、草皮护坡；13、堤脚排水沟基础开挖；14、堤脚浆砌石排水沟。
第二章、施工准备及施工平面布置
壹、施工部署

根据该分部工程结构特点、工期要求以及我司的技术装备、劳动力状况，确定该分部
工程的施工总体程序为：第壹先堤基表土清理、新老路搭接主要采取开挖台阶后分层填筑碾压、独层完成填筑检验修筑边坡、完成至路床设计高程面；第二粘土锥探灌浆；第三泥结路面碾压；第四路缘石砌体；第五边坡排水沟、草皮护坡。实施按工序分层、分段、流水施工，循环推进的施工方法，以系统工程的原理， 充分利用有限的时间和空间，组织各工种、各工序的立体交叉作业，对工程的施
工流程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面控制。
（壹）、技术准备
1、为工程施工开展作好充分的资源准备，以充分满足工程需要，按施工管理架构配
备技术人员，建立有施工经验、工作效率高的工地领导机构，确保工程管理质量。2、会同建设单位、监理 X 公司、设计单位进行图纸会审，听取设计要求、意图及施工
工艺的特殊要求。
3、施工前做好施工技术、工程质量和安全交底。组织现场施工管理人员充分熟悉和
学习图纸，做好图纸自审和会审的工作，特别要做好各专业图纸会审。解决施工现场和设计图纸之间的相互矛盾，各专业交叉、搭接出现的问题，以避免施工中不必要的返工。
4、按会审过的施工图，编制工程施工组织设计、预算和材料计划，以便材料部门组
织资源，按时供应。开工前制定材料进场计划，特殊材料进场和设计指定的材料尽早落实货源，及时组织进场。
5、提前进行原材料检验工作和混凝土及砂浆的试配，把好质量关，以确保工程质量，
同时工程使用的材料必须符合设计图纸和有关规范的要求，必须有出厂合格证和试验合格资料及材料许可证。
6、组织人员进行安全教育和技术交底，确保各分部分项工程的验收准则， 建立现场
质量保证体系。制定施工计划和作业细则，保证开工前所有准备工作，壹切准备就绪。
7、组织现场施工人员学习施工工艺和安全操作规程，进行相应的技术培训。
8、根据工程图纸编制工程预算。编制工程总体施工组织设计方案和分部分项施工技
术方案，且组织有关人员对施工组织设计及分项单位工程进行逐项措施及技术方案交底。

9、掌握本工程水文地质详细资料（根据工程勘察招报告），以及地下原有管道及障碍
物等资料，检查复核建设单位提供的红线桩和水准点，引出轴线控制桩，建立现场测量控制网及调和控制网。
（二）、生产准备
1、掌握气象资料，综合组织施工全过程的均衡施工，制定雨季、大风天气的施工措
施。
2、根据施工总平面的安排，报建且搭设临时设施，安装垂直运输机械设备， 且调试
完毕，经 X 公司动力部、质安部检查验收后才投入使用，整理好材料堆放场地。3、搭设现场办公用房，生活用房，施工临时设备、钢筋加工场、木工棚等施工及生
活必须的设施。调查水电的供应能力，以便采取相应措施。
4、按施工平面布置图，接通水、电源，储备施工及消防用水，现场水电工根据方案
要求，按安全操作规程敷设临时地下、地上水管和电线，将水、电送到各个用水用电施工地点，且做好现场排水工作。
5、修通现场临时运输道路，施工场地硬地化。各种施工机械设备安装就位， 调试完
毕。
（三）、施工现场的准备
为使现场使用合理，施工平面布置应有条理，尽量减少占用施工用地，使平面布置紧
凑合理，同时做到场容整齐清洁，道路畅通，符合防火安全及文明施工的要求。施工过程中避免多个工种在同壹场地、同壹区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工平面设专人负责管理，使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置堆放。
二、施工平面布置
本着文明施工,方便运输,减少场内二次搬运，因地制宜和紧密围绕机械设备进行施
工，合理布置施工临时设施，施工用水、用电分别引接至施工现场，确保施工场地内文明卫生、交通安全，优化施工对周围造成的施工影响，施工平面图附后。
（壹）、施工现场平面管理
1、平面管理由项目经理负责，日常工作由主管生产负责人组织有关人员实施，按分
片区包干管理，未经同意，不得任意占用；
2、现场道路均作好路基，且进行地面硬化处理，排水沟壹律用砖砌，保持畅通。
3、现场入口处设警卫室，挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管

理制度、
质量方针、管理机构系统等图牌。
4、凡进出场的设备、材料需出示有关部门所签发放行条，警卫进行登记方可进出，
所有设备、材料按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。
5、施工现场的水准点、轴线控制点、埋地电缆、架空电线有醒目标志，所有材料堆
场也必须作好标志，且加以保护。
6、现场在出入口设门卫，所有出入人员凭出入证，甲方等有关单位发给特别通行证，
无关人员禁止入内，警卫全天候值班，特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料， 维持良好工作秩序，禁止打架斗殴等行为发生。
7、施工垃圾处理。现场施工垃圾采用集中堆放，专人管理、统壹搬运的方法。楼层
垃圾用提升机空闲时间吊运，且由专门班组搬运至堆放地点，且及时运出场外。
（二）、机具布置要点
1、加工厂、仓库、材料、构件堆场的布置
（1） 、尽量靠近使用地点，运输、装卸方便；
（2） 、工程使用混凝土采用商品混凝土。
（3） 、木材棚、钢筋棚和水电加工棚离建筑物稍运，且有相应的堆场；
（4） 、堆场布置按材料使用先后顺序，同壹场地可供多种材料或构件堆放，易燃、易
爆品的仓库位置，遵守防火、防爆安全距离的要求。
2、运输道路的修筑
按照材料和构件运输需要,沿着仓库和堆场进行布置,使之畅行无阻。宽度要符合规
定。
3、临时设施布置
根据平面布置原则对施工现场临时生活设施、施工设施作出合理的规划布置， 从而正
确处理施工期间各项临时设施和永久建筑、拟建建筑之间的空间关系。按使用方便，不妨碍施工，符合防火、安全要求的原则。分别布置办公室、宿舍、食堂、厨房、厕所、仓库等临时设施。
（三）、平面布置说明
1、临时设施区引入电源经柱上变压器变压进入总配电箱，加工制作间设动力配电箱，
办公、宿舍、食堂、室外照明设照明配电箱。总配电箱加装漏电保护器，总电源接入各分支电源均采用架空线。
2、水源由 DN100 引入接通阀门，水表后分别接入厨房、卫生间。
3、临时设施区沿区内建筑物布置人行走道，区内堆场按泥结路面设定。


壹、组建项目经理部

第三章、工程管理架构

建立以项目经理为首的项目经理部，承担整个项目施工全过程的质量、工期、安全、
文明施工等的组织协调和管理工作。
项目经理部将以项目经理为首，同时配备技术负责人、施工员、质安员、资料员、材料员及各专业专职人员。全面负责该工程的施工、技术、进度、安全、质量、材料、文明施工及消防等工作，由项目经理负责具体组织实施，落实到现场具体人员；且定期召开技术安全、工程协调会议，提高工程质量，加快工程进度。同时项目经理及各职能部门除按职能范围对现场施工工作进行监督、协调外， 仍调动 X 公司内部人力、物力、财力等生产资源；及时互通消息，保证该项目的全部后勤补给工作，使本工程保证施工顺利进行，且按期完工，交付业主使用。
积极发挥 X 公司质量保证体系的作用，从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等
壹系列过程中，切实贯彻 ISO9000 体系标准和 X 公司质量保证体系。
项目经理部架构及主要管理人员资料，详见本标书相应内容。
二、质量体系
建立 ISO9000 质量保证体系，对各分部分项工程实行目标管理，做到组织落
实，建立岗位责任制，以保证实现总的质量目标。
第四章、主要施工工法技术措施
壹、堤身土方回填
（壹）、作业条件
1、对路基范围内的黄土陷穴宜进行处理。挖方边坡顶以外的陷穴，若倾向路基， 应作适当处理。对串珠状陷穴应彻底进行处治。应在其发源地点对陷穴进口进行封填，且截排周围地表水。现有的陷穴、暗穴，可采用灌砂、灌浆、开挖回填、导洞和竖井等措施进行填充。陷穴表面的防渗处理层厚度不宜小于 300mm，且将流向陷穴的附近地面水引离。
2、对路基范围内的地表裂缝，积水洼地，分别整平夯实，同时做好排水，以避免黄土陷穴继续发育。
3、因本标段大部分为挖方，填方原料充足，填方所需土方量由挖方段运入。
4、施工前整体对临时性排水系统进行规划，和永久性排水系统相协调。及时完成临时性排水系统、永久性排水系统。对地表水采取拦截、分散、防冲、防渗、远接远送的原则，将各种危及路基稳定性的水源迅速引离路基。
（二）、填方施工
1、路堤工艺流程图
2、基底处理：
壹般地段原地面清除表土 20～30cm，老路刷坡 50cm。填方路段清表后地面压实度应不小于 90%。为保证路基边缘部分的压实度，在路堤右侧填筑宽度增加

50cm，碾压完毕后进行削坡处理。为提高表层土体的压实度和承载能力，对填前压实后的地表采用三边形 25kj 冲击压路机进行冲击压实，为提高路堤填土压实的均匀性，对上、下路堤填土分层压实后，由下至上每填 2.0m 高，再利用 25kj 冲击压路机进行冲击压实，路堤最后壹层冲击压实厚度控制在 1.0m～2.0m。
3、标高控制：
由于路基填筑材料为湿陷性黄土，路基压实较难，所以控制每层的填筑质量对保证整个路基工程具有重要影响，有必要在施工中加强层厚的控制。我单位决定在壹定施工段落内设置路基边缘的标高控制杆的检查控制填筑层数和施工标高，这是壹种很好的质量控制办法。
4、摊铺整平：
摊铺时先用推土机或装载机粗平，再用平地机精平，粗平和精平要同时穿插进行， 以节约时间，减少水分损失。在精平后检测其松铺厚度是否和试验段确定的松铺厚度吻合，在确认壹致后准备开始碾压作业。
5、碾压
（1）黄土含水量过小，壹般宜在土场进行处理。也可在现场均匀洒水加湿， 土体吸收水份后，采用人工或双轮双锋犁反复拌和，及时整平、碾压。洒水量应根据现场抽检天然含水量和最佳含水量之差，且考虑蒸发量。最好在傍晚洒水， 第二天再补压，这样，洒在土层表面的水经长时间渗透，使土体各部分含水量很均匀，才能达到补水的目的；否则，表层含水量过大，碾压后出现薄层“弹簧”，压实度仍然不能达标。
（2） 大于 10cm 的块料，必须打碎。摊铺厚度应控制在 25～30cm，上路的土要及时碾压，洒水后的土达到最佳含水量时也要及时进行碾压。
（3） 参考压实方案：先用 CA25 自行式钢轮压路机静压壹遍，再由 YZT16K 拖式凸轮振动压路机振动碾压 5～6 遍，由洒水车洒水壹遍，平地机再次整平，再由 CA25 光轮振动碾压 2 遍，路肩处多碾压壹遍，最后静压壹遍。
（4） 在每层施工前，需要注意在上土前在压实的原地面或填筑层上洒水湿润，这样做可防止上层接触填筑土的水份损失，也防止施工车辆对填筑层的破坏， 减少粉尘污染环境。
6、注意事项
（1） 新老路搭接：新老路搭接主要采取开挖台阶的方式，第壹层台阶高度1.2m，其它各层台阶高度 0.8m，开挖破率和原老路基保持壹致，台阶宽度依据破率确定。
（2） 路基回填时，应分层进行摊铺。保证每层满足压实度及平纵坡要求， 不得出现积水，确保质量要求。
（3） 填挖交界处为壹般土时，应对挖方区 0.8m 深度、10m 长度范围内土体进行超挖回填碾压，且在填挖交界处路床顶、底各设置壹层双向塑料土工格栅， 格栅锚固在挖方区的长度纵向不小于 5m，锚固采用 φ8 钢筋钉。填挖交界处的衔接通过开挖锯齿形台阶实现，台阶宽度不小于 2m
（4） 对于桥头路堤的处理，采用 5%石灰土填筑，通过重型压路机达到的压实度不得小于 96%，重型压路机压不到的地方要求用小型机具薄层夯实。台背路

基填筑和壹般路基采用台阶搭接，搭接台阶宽度为 1.5m，高 1.0m，自基底沿 1：
1.5 的坡率向上搭接至路床顶面。
桥涵及其他构造物处的填土,应适时分层回填压实。回填土时对桥涵污工的强度等要求应按照《公路桥涵施工技术规范》有关规定办理。
7、路基填料强度、压实度应满足以下要求。路基的填料强度、压实度要求
	
项目分类
	填料最小强度
CBR 值（%）
	
压实度（%）
	填料最大粒径
（cm）

	上路床（0-30cm）
	8.0
	≥91
	10

	下路床（30-80cm）
	5.0
	≥91
	10

	上路堤（80-150cm）
	4.0
	≥90
	15

	下路堤（150cm 以下）
	3.0
	≥90
	15

	零填及挖方路床（0-30cm）
	8.0
	≥90
	10

	零填及挖方路床（30-80cm）
	5.0
	≥90
	10

	1、压实度采用《公路土工试验规程》（JTGE40-2007）规定的最大干密度的压实度。
2、为保证路肩的稳定，对于土路肩培土的压实度要求≥90%。


（三）、质量标准和控制
1、必须根据天气情况合理安排施工，根据当地天气自然情况制订旱、雨季施工计划，每层施工完成后应完善地表水处置方案，把其对路基的破坏降到最低点。
2、路基必须分层填筑压实,表面平整坚实,无软弹和翻浆现象,横坡合适,排水良好,压实度土壤强度和路床的整体强度符合设计要求。
3、填方地段应在填土前排除地面积水和其他杂物、草皮、淤泥、腐殖土和冰块且平整压实。路堤边坡应修整密实、直顺、平整稳定、曲线圆滑,填料及路堤的整体强度必须符合设计要求。
4、土方路基施工质量标准必须符合下表的要求。
 (
项次
检查项目
规定值或允许偏
差
检查方法和频率
高速公路
1
△
压 实 度
（%）
零填及挖
方（m）
0～0.30
——
密度法： 每 
200m
 每
压实层测 
4
 处
0～0.80
≥96
填方（m）
0～0.80
≥96
0.80～
1.50
≥94
＞1.50
≥93
2
△
弯沉（0.01mm）
不大于设计值
)土方路基实测项目

	3
	纵断高程（mm）
	+10，-15
	水准仪：每 200m 测 4
断面

	
4
	
中线偏位（mm）
	
50
	经纬仪:每 200m 测 4
点，弯道加 HY、YH
俩点

	5
	宽度（mm）
	不小于设计值
	米尺： 每 200m 测 4
处

	6
	平整度（mm）
	15
	3m 直尺：每 200m 测
2 处×10 尺

	7
	横坡（%）
	±0.3
	水准仪：每 200m 测 4
个断面

	8
	边坡
	不陡于设计坡度
	尺量： 每 200m 测 4
处



（四）、成品保护
1、为防止路基被雨水浸泡和边坡被雨水冲刷，应在路基面做成 2%～4%的排水横坡，边沟必须及时开挖，确保排水畅通。
2、已经成型的路基不应做施工道路，施工中的重型车辆应尽量通过施工便道，防止路床碾压后不平整或坑槽。
3、边坡桩应很好保护。水准基点妥善保护，供路面施工使用，测设高程。
二、粘土锥探灌浆
（壹）、开工条件控制
1、开工条件控制按下列程序进行：
⑴向施工单位进行监理工作交底。
⑵审批施工单位报送的施工措施计划。
⑶施工质量保证体系的检查认可。
⑷组织设计交底。
⑸移测量控制网点。
⑹检查施工条件。
⑺签发开工许可证。
2、明确监理例行程序及作业表格；明确工程质量、进度表、签证的程序； 明确工程例会召开的地点、时间、会议议程等。
3、施工锥探灌浆作业开工前 14d，根据设计文件、施工合同的要求及工地现场实际提交施工措施计划，且应从施工设备、材料供应、施工方法、施工质量

保证体系和保证措施、施工进度、施工安全等方面检查是否满足施工合同工程的技术和进度要求。施工措施计划必须经监理工程师批准后才能实施。
施工措施计划应包括以下内容：
⑴工程概况（包括荣誉奖工程部位、施工布置等）。
⑵施工工序、工艺。
⑶灌浆材料及配比。
⑷组织管理机械、劳动力组织和机械设备配置(包括规格、型号、数量、台时生产率及使用说明书等)。
⑸施工进度计划。
⑹质量控制措施。
⑺安全、质量事故处理办法。
⑻环境保护措施。
⑼作业原始记录资料记录和整理。
4、施工质量保证体系的检查认可。施工单位应建立以项目经理、项目总工、质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织、配备质量检验和测量工程量， 建立满足工程质量检测的现场试验室或委托有相应资质、资格的检测单位进行检测，建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制，完成质量保证体系文件的编制，建立健全施工质量保证体系，且报送监理检查认可。
5、组织设计交底。在工程开工前，组织设计单位进行设计交底，使施工单位明确设计意图、技术标准和技术要求。
6、移交测量控制网点。在工程开工前，施工单位应及时向移交测量控制网点交监理工程师，对其成果进行审查和校验。
7、检查施工条件
⑴施工设备进场查验。施工单位必须按合同要求组织施工设备进场，且向监理报送进场报报验单。监理工程师应检查施工设备是否配套和完好；检查运至施工现场用于锥探灌浆作业的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其他辅助设备是否经过检查、率定，且安装调试合格；检查进行设备数量、型号、技术性能、台生产率能否满足施工技术和进度的要求。未经监理工程师签证批准的设备

不得在工程中使用。
⑵灌浆材料进场检验。在生产试验和施工使用前，施工单位应向监理报送灌浆材料进场报验单。监理工程师应检查用于灌浆工程的粘土、膨润土、水泥、外加剂、掺合料等材料的性能指标(第壹次仍应检查产品生产许可证)、施工单位的复检报告和检测单位的资质、资格，必要时仍应进行见证取样、送样或监理抽样检测。
⑶审批将材配比和灌浆生产性试验成果。在灌浆作业开始前，应督促施工单位做好浆材配比的试验工作和选择和实施推探灌浆试验成果报告均应报送监理工程师审批。试验方案未经审签批准，不得进行试验；试验成果未经审签批准， 工程不得开工。
8、监理工程师签发开工许可证。上述施工单位报送的报审材料连同审签意见单壹式四份经施工单位项目经理或总签署且加盖公章后报送监理，监理在 3d 内返回审签意见单壹份，审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“修改后重新报送”3 种。除非审签意见为“修改后重新报送”，否则施工单位即可向监理报送开工申请报告，监理将在收到开工申请 24h 内签发开工许可证。
9、如果施工单位未能按期向监理报送开工所必需的材料，由此造成施工工期延误和其他损失，均由施工单位承担合同责任。施工单位在期限内未收到监理的审签意见单或批复文件，可视为已报经审阅同意。
（二）、施工过程控制
在施工过程中，施工单位按照批准的施工措施计划和按合同技术规程规范作业，严格执行工序质量“三检”制，上道工序未经监理工程师检验签证，下壹道工序严禁开工。监理工程师仍应对作业工序进行巡视、跟踪、检查和记录，发现违反技术规程规范作业，可采取口头违规警告、书面违规警告直至指令返工、停工等方式予以制止。
1、灌浆材料、制浆和设备控制：
在施工过程中，施工单位应建立原材料进场、检验和使用记录制度。施工单位应对所有材料包括配制的浆材必须进行周期性检测试验以及监理工程师指示的质量抽检试验。必要时，监理工程师应进行见证取样、送样或监理抽样检测，

且留下见证记录。未经监理工程师签证批准的材料不得在工程中使用。
2、灌浆材料：
⑴粘土：应选用成浆率较高、体缩率较小、稳定性较好的粉质粘土或重粉质壤土，在隐患严重或裂缝较宽、吸水量大的堤段可适当选用中粉质壤土或少量砂壤土。灌浆土料物理力学性能应符合设计要求。
⑵膨润土：使用时必须通过试验确定。
⑶水玻璃：模数为 2.4-3.0，浓度宜为 30-45 波美度。
⑷灭蚁药物：掺量为每立方米浆液 0.2kg，使用时应注意安全防护。
⑸水：灌浆用水壹般为不含过量杂质的淡水。
3、制浆：
⑴制浆材料必须称量，称量误差应小于 5%，粘土等固相材料宜采用重量称量法。
⑵泥浆浆液物理力学性能应符合设计要求。
1）容量：1.3-1.6t/m3
2）粘度：10-100s。
3）稳定性：<0.1s/cm3。
4）胶体率：>80%
5）失水量：10-30cm3/30/min。
⑶浆液应采用专用机械制浆，搅拌应均匀且测定浆液密度。
⑷浆液各项指标应按设计要求控制。灌浆过程中浆液密度和输浆量应每小时测量子力学次且记录，浆液的稳定性和自由析水率 10d 测壹次，如浆料发生变化， 应随时加测。
⑸为了加速浆液凝固和提高后期强度，或为提高泥浆的流动性，或为提高泥浆的稳定性和泥浆的后期强度，经监理工程师批准可掺入适量水泥或少量的水玻璃或适当的膨润土；如结合灌浆消灭白蚁，在浆液中可掺入少量灭蚁药物，但要防止污染水源；各种渗料的最佳掺量应通过试验确定且报监理工程师批准。
4、设备：
⑴灌浆孔钻孔可采用各式合适的锥探钻机和钻头。对先导孔、质量检查孔应

采用回去转钻探的设备；软土地层宜采用螺旋钻探芯样钻探设备，采用合适的螺旋钻头、勺形钻头和芯样钻头；硬岩地层应采用芯样钻头。
⑵施工单位应提供足够的双缸泥浆泵和泥浆搅拌机。灌浆泵性能应和浆液类型、浓度相适应，容放工作压力应大于最大灌浆压力的 1.5 倍，且应用足够的排浆量和稳定的工作性能。搅拌机的转速和拌和能力应分别和所搅拌浆液类型及灌浆泵排浆量相适应，在能保证均匀、连续地拌制浆液。
⑶灌乐管路应保持浆液畅通，且能承受 1.5 倍的最大灌浆压力。
⑷灌浆泵和灌浆孔口处均应安装压力表，进浆管路也宜安装压力表。所选用的压力表应能使灌浆压力在其最大标值的 1/4-3/4 之间，压力表在使用前应进行率定，使用过程中应经常检查核对，误差不应大于 5%，不合格和已损坏压力表严禁使用，压力表和管路之间应没有隔浆装置。
⑸施工单位应准备足够的流量表、压力表、压力软客、供水管及必要的阀门等设备，且有必需的备用量。
⑹施工现场应配备比重计、比重秤、粘度计、温度计、测测斜仪等质量检验仪器。
⑺灌浆宜配备灌浆自动记录仪。
5、造孔：
⑴造孔必须分序进行，壹般要求分 2-3 序。其中 1/10 的 1 序孔应作为先导孔。先导孔中选 1/10 的孔进行钻孔取样，以探明堤身情况。
⑵灌浆孔布置应满足设计文件要求，隐患严重，隐患严重、吃浆量大的堤段应加密布孔。所有钻孔的开孔位置和孔位误差应不大于 10cm，如特殊原因，需调整孔位时，应报监理工程师批准。所有钻孔应编序号和孔号。
⑶孔径应符合设计文件要求，设计文件无规定时选用孔 25-35mm 之间，造孔浓度应超过隐患 1-2m。
⑷造孔应保证铅直，偏斜不得大于孔深的 2%。应采用干法造孔，不得用清水循环钻进。
⑸在造孔作业中，施工单位应对孔斜、孔深及时进行检查，且认真填写造孔报表。如发现特殊情况时，应详细记录且分析处理。各孔终孔前，应通知监理工
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