目

录

.

第一章	工程总体概述 	4.

第一节	工程概况	4

第二节	施工目标	4

第三节	编制依据	5

## 第二章	重要施工方法说明	6

第一节	基层处理施工方法和措施	6

第二节	块料地面施工工艺与质量标准	6

第三节	石材地面施工工艺与质量标准	9

第四节	墙面石材干挂施工工艺与质量标准	11

第五节	块料墙面施工工艺	14

第六节	装饰板墙面施工工艺	15

第七节	玻璃隔断施工工艺	16

第八节	轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺与质量标准	17

第九节	铝板吊顶施工工艺与质量标准	18

第十节	硅钙板施工工艺	19

第十一节	乳胶漆、油漆施工方法与质量问题	20

第十二节	防水施工工艺	25

第十三节	门窗工程的施工方法和措施	27

第十四节	石材门套施工工艺	30

第十五节	水电安装施工工艺	32

第十六节	灯具安装施工工艺	33

## 第三章	工程质量目标及保证措施	35

第一节	质量方针和质量目标	35

第二节	质量管理体系	35

第三节	施工准备质量控制	35

第四节	施工过程质量控制	36

第五节	关键技术环节的质量保证措施	38

第六节	质量事故的处理	38

第七节	质量方面常见的通病及处理措施	39

第四章	安全管理体系与措施	43

第一节	安全目标	43

第二节	安全管理体系	44

第三节	安全保证措施	45

第四节	劳动安全措施	46

第五节	交通安全措施	46

第六节	项目施工安全生产技术措施	46

第七节	项目施工安全生产管理措施	47

第八节	安全工作管理	48

第九节	主要部位及隐蔽工程质量保证措施	48

第十节	安全检查	51

第五章 确保文明施工和环境保护措施	52

第一节 现场文明施工管理原则	52

第二节 文明施工管理措施	53

第六章 环境保护管理体系与措施	55

第一节	环境保护机构及目标	55

第二节 环境保护方案	58

第三节 环境保护组织措施	58

第四节	环境保护技术措施	58

第七章 主要污染物控制技术措施	59

第一节	水、卫生、大气等污染控制措施	59

第二节 主要装修材料污染物控制限量	60

第三节	施工垃圾堆放及清运管理措施	61

第四节	控制噪音及扬尘的具体措施	61

第八章	施工工期保证措施	63

第一节	施工进度具体保证措施	63

第二节	协调管理措施	66

第九章	资源配备计划	68

第十章	施工现场平面布置及说明	71

第十一章	各工序的协调措施	73

第十二章	成品保护措施	74

第十三章	临时用电管理措施	75

第十四章	工程重点及难点	76

第十五章	工程交验后服务维护措施	78

第十六章	附表	79

附表一附表二附表三附表四附表五

拟投入本标段的主要施工设备表	80

劳动力计划表	80

计划开、竣工日期和施工进度横道图、网络图	81

施工总平面图	81

临时用地表	82

# 第一章	工程总体概述

我公司拟承 xx xx 购物广场项目装饰施工工程，为此，考虑到该工程施工管理的特殊性，制定本《施工组织设计》以规范和指导从事该项装饰工程施工的管理人员，按本《施工组织设计》从施工准备到竣工验收全过程按科学规律组织、规范、施工，有计划地开展各部各项工程，及时做好各项施工准备，保证各种资源和劳动力，以及对供应、协调与各施工单位、各工种之间的安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务。

本公司是专门从事室内、外精装修及外墙幕墙等工程的专业企业，具有建筑装饰工程专业承包壹级、设计专业甲级等，拥有一批经验丰富、技术熟练、设计精湛的专业管理队伍，曾完成过多项大中型建筑装饰工程，工程质量达到国家质量标准。为搞好本次工程施工管理，本公司将组织技术精湛、管理严密、技术综合素质全面的施工队伍参加本工程施工，同时，严格管理各承包施工单位，加强对材料质量、施工质量、工期进度及安全文明施工管理等方面的管理力度；制定一系列行之有效的工地管理措施，保证对整个工程施工运作中充分体现对质量精益求精和对工期的严格控制。对于我公司所承担的本装饰工程项目施工，根据工程的要求、工程的难度、特制订整个装饰工程实施“保质量、保工期”的本施工组织设计。

目前，我公司已做好了相应的技术、物资材料、机具、人员准备，随时可开赴施工现场展开施工。

## 第一节 工程概况

招 标 人：xx xx 公司

项目名称：xx xx 购物广场项目装饰施工工程建设地点：xx xx 市 xx xx 路与 xx xx 路交叉口建设规模：建筑面积约	，	层。

要求质量：合格

工	期：符合招标文件要求

## 第二节 施工目标

（1）工期：严格按照招标文件所述工期，决不拖延，充分发挥我公司现有的技术、设备、管理优势，以及我公司几年来在本地施工的各方面资源，以业主的利益为重，一定在要求工期内经竣工验收后交付使用。

（2）质量：合格标准

- 安全生产：杜绝事故发生，达到零事故目标。严格执行建设工程安全生产管理条例，遵守安全操作规程，高空作业技术规范和施工现场临时用电技术规范等进行施工，确保实现“五无”目标（无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无火灾）。

- 环境保护：对施工现场产生的建筑垃圾及时进行清理袋装，避免扬尘发生，对于发生的机械采取消声措施，使其产生的噪音控制在国家标准《建筑施工场界噪音限值》要求的范围内，施工用材时要选用环保型材料，防止有害物质对环境造成污染。

- 文明施工 ：以标准化文明施工现场标准及合肥市有关规定组织施工，以整齐的场容，场貌，争创“安全文明示范工地”。

## 第三节 编制依据

3.1 本工程深化设计施工图纸、招标文件等

  - 国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、图集

  - 国家关于工程施工和验收的法律法规

  - 现行的施工和验收的规范、标准、规程、图集以及相关的法律法规

  - 本工程施工现场的现状及公司相关工程的施工方法和施工经验。

相关法规、规范、标准一览表

序号	名	称	类别	编号

| 1 《建筑装饰工程施工及验收规范》 - 《建筑内部装修设计防火规范》 - 《建设工程施工现场管理规定》 | 行业标准 国家标准 建设部法规 | JGJ 73—93 GB 50222—95 建设部第 15 号令 |
| --- | --- | --- |
| 5 《建筑用轻钢龙骨》 | 国家标准 | GB/T11981—2001 |
| 6 《质量保证手册》第五版 | 企业规定 | ZS/GA—01 |
| 7 《钢化玻璃》 | 国家标准 | GB9963﹚ |
| 8 《天然石材产品放射性防护分类控制标准》 | 行业标准 | JC518﹚ |
| 9 《钢结构工程施工及验收规范》 | 国家标准 | GB50205—95 |
| 10 《建筑装饰工程施工质量验收规范》 | 国家标准 | GB50210—2001 |
| 11 《电气装置安装工程电气照明装置施工》 | 国家标准 | GB50259—96 |
| 12 《建筑给排水采暖工程施工质量验收规范》 | 国家标准 | GB50242—2002 |
| 13 《建筑防腐工程质量验收评定标准》 | 国家标准 | GB50205—95 |
| 14 《民用建筑隔声设计规范》 | 国家标准 | GBJ118—88 |

15	《施工现场临时用电安全技术规程》	国家标准	GBJ46—88

# 第二章	重要施工方法说明

## 第一节 基层处理施工方法和措施

1、地面：检查基层平整情况，偏差较大的部分先凿平和修补。基层应粗糙洁清，不能有油污、落地灰和积水，特别不能有白灰砂浆灰，不能有渣土。清理干净后在抹底子灰前应撒水湿润，但地面不得有积水。铺装前用素水泥浆涂刷底层，与铺装的水泥砂浆结合为一体。

2、墙面：墙面涂料工程前先检查基体空鼓或基层的缺棱掉角处情况，用1:3 的水泥砂浆修补,表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流应清除干净。

3、木门套安装

① 根据设计要求，事先找好位置标高，进行弹线，木护墙可用 9X 25(25X 30，20X50) 木龙骨竖、横间距 400(500)、300(400)，按龙骨分挡尺寸，用Φ16～20 冲击钻头打眼， 孔距 300(400)，孔深不小于 60，用木楔铁钉固定，墙面易受潮的部位，墙面应做防潮层， 木楔可刷桐油、干燥后打人墙孔内。

木龙骨安装必须垂直，找直、找方。龙骨露空部分应涂刷防火涂料，然后在木龙骨上用枪钉铺钉 5～9mm 基层胶合板。

② 面板铺钉前按临近部位颜色近似的木材进行挑选，面板表面严禁有划痕胶液。

③ 面板配好后进行试装，面板尺寸、接缝合适、木纹、颜色观感较好才能正式安装，一般木纹根部向下，对称。面板有离缝要求的可用摞机修直缝槽。

## 第二节 块料地面施工工艺与质量标准

1、施工准备

主要材料:水泥（硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；其标号不应低于 325 号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥）、砂（过8mm 孔径筛子，其含泥量不应大于 3%）、地砖有出厂合格证，抗压、抗折及规格品种均符合设计要求，外观颜色一致、表面平整（水泥花砖要求表面平整、光滑、图案花纹正确）、边角整齐、无翘曲及窜角。108 胶等均有出厂合格证。

主要机具:水桶、平锹、铁抹子、大杠、筛子、窗纱筛子、锤子、橡皮锤子、方尺、云石机。

## 2、作业条件

① 内墙+100cm 水平标高线已弹好，并校核无误。

② 墙面抹灰、地面防水和门框已安装完。

③ 地面垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完，管洞已堵塞密实。有地漏的房间应找好泛水。

④ 提前做好选砖的工作，预先用木条钉方框（按砖的规格尺寸）模子，拆包后块块进行套选、长、宽、厚不得超过±1mm，平整度有秆尺检查，不得超过±0.5mm。外观有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板剔出，并按花型、颜色挑选后分别堆放。

## 3、操作工艺

① 工艺流程：基层处理→找标高、弹线→抹找平层砂浆→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装。

② 基层处理：将混凝土基层上的杂物清理掉，并用錾子剔掉砂浆落地灰，用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时，应用 10%火碱水刷净，并用清水及时将其上的碱液冲净。

③ 找标高、弹线：根据墙上的+100cm 水平标高线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

④ 抹找平层砂浆：

洒水湿润：在清理好的基层上，用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

抹灰饼和标筋：从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高（面层标高减去砖厚及粘结层的厚度），抹灰饼间距1.5m，灰饼上平就是水泥砂浆找平层的标高，然后从房间一侧开始抹标筋（又叫冲筋）。有地漏的房间，应由四周向地漏方向放射形抹标筋，并找好坡度。抹灰饼和标筋应使用干硬性砂浆，厚度不宜小于 2cm。

装档（即在标筋间装铺水泥砂浆）：清净抹标筋的剩余浆渣，涂刷一遍水泥浆（水灰比为 0.4-0.5）粘结层，要随涂刷随铺砂浆。然后根据标筋的标高，用小平锹或木抹子将已拌合的水泥砂浆（配合比为 1:3-1:4）铺装在标筋之间，用木抹子摊平、拍实，小木杠刮平，再用木抹子搓平，使其铺设的砂浆与标筋找平，并用大木杠横竖检查其平整度，同时检查其标高和泛水坡度是否正确，24h 后浇水养护。

⑤ 弹铺砖控制线：当找平层砂浆抗压强度达到 1.2Mpa 时，开始上人弹砖的控制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸，确定板块铺砌的缝隙宽度，当设计无规定时，紧密

铺贴缝隙宽度不宜大于 1mm，虚缝铺贴缝隙宽度宜为 5-10mm。在房间分中、从纵、横两个方向排尺寸，当尺寸不足整砖倍数时，将非整砖用于边角处，横向平行于门口的第一排应为整砖，将非整砖排在靠墙位置，纵向（垂直门口）应在房间内分中，非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽，在地面上弹纵、横控制线（每隔 4 块砖弹一根控制线）。

⑥ 铺砖：为了找好位置和标高，应从门口开始，纵向先铺2-3 行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖在由，每块砖应跟线， 操作程序是：铺砌前将砖板块放入半裁水桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时，方可使用。找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为 0.4-0.5），涂刷面积不要过大，铺多少刷多少。结合层的厚度：如采用水泥砂浆铺设时应为 10-15mm，采用沥青胶结料铺设时应为 2-5mm，采用胶粘剂铺设时应为 2-3mm。

结合层组合材料拌合：采用沥青胶结材料和胶粘剂时，除了按出厂说明书操作外还应经试验室试验后确定配合比，拌合时要拌均匀，不得有灰团，一次拌合不得太多，并在要求在规定时间内用完。如使用水泥砂浆结合层时，配合比宜为1:2.5（水泥:砂）干硬性砂

浆。亦应随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。铺砌时，砖的背面朝上抹粘结砂浆， 铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上 面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺砌，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实， 与地漏相接处，用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施 工时，应采取分段、分部位铺砌。拨缝、修整：铺完 2 至 3 行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之 前完成。

⑦ 勾缝擦缝：面层铺贴应在 24h 内进行擦缝、勾缝工作，并应采用同品种、同标号、同颜色的水泥。

勾缝：用 1:1 水泥细砂浆勾缝，缝内深度宜为砖厚的 1/3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。

擦缝：如设计要求不留缝隙或缝隙很小时，则要求接缝平直，在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用绵纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。

⑧ 养护：铺完砖 24h 后，洒水养护，时间不应少于 7d。

⑨ 镶贴踢脚板：踢脚板用砖，一般采用与地面块材同品种、同规格、同颜色的材料， 踢脚板的立缝应与地面缝对齐，铺设时应在房间墙面两端头阴角处各镶贴一块砖，出墙厚度和高度应符合设计要求，以此砖上楞为标准挂线，开始铺贴，砖背面朝上抹粘结砂浆（配合比为 1:2 水泥砂浆），使砂浆粘满整块砖为宜，及时粘贴在墙上，砖上楞要跟线并立即拍实，随之将挤出的砂浆刮掉，将面层清擦干净（在粘贴前，砖块材要浸水晾干，墙面刷湿润）。

4、质量标准：各种面层所用的板块品种、质量必须符合设计要求。

## 5、成品保护

① 在铺砌板块操作过程中，对已安装好的门框、管道都要加以保护，如门框钉保护铁皮，运灰车采用窄车等。

② 切割地砖时，不得在刚铺砌好的砖面层上操作。

③ 当铺砌砂浆抗压强度达 1.2Mpa 时，方可上人进行操作，但必须注意油漆、砂浆时要对面层进行覆盖保护。

## 6、应注意的质量问题

① 板块空鼓：基层清理干净、洒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等因素，都是导致空鼓的原因。踢脚板空鼓原因，除与地面相同外，还因为踢脚板背面粘结砂浆量少未抹到边，造成边角空鼓。

② 踢脚板出墙厚度不一致：由于墙体抹灰垂直度、平整度超出允许偏差，踢脚板镶贴时按水平线控制，所以出墙厚度不一致。因此在镶贴前，先检查墙面平整度，进行处理后再进行镶贴。

③ 板块表面不洁净：主要是做完面层之后，成品保护不够，油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等都造成面层被污染。

④ 有地漏的房间倒坡：做找平层砂浆时，没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高、弹线时找好坡度，抹灰饼和标筋时，抹出泛水。

⑤ 地面铺贴不平，出现高低差：对地砖未进行预先选挑，砖的薄厚不一致造成高低差， 或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。

## 第三节 石材地面施工工艺与质量标准

1、施工准备

## 材料

    - 石材（由石材厂加工的成品）的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求。

    - 水泥：32.5 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，并准备适量擦缝用白水泥。

    - 砂：中砂或粗砂。

    - 石材表面防护剂。

## 作业条件

石材进场后应堆放在室内，侧立堆放，底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求，有裂纹、缺棱掉角的不得使用。需要切割钻孔的板材， 在安装前加工好。石材加工安排在场外加工。室内抹灰、水电设备管线等均已完成。房内四周墙上弹好 100cm 水平线。施工前应放出铺设大理石地面的施工大样图。

## 2、操作工艺

  - 熟悉图纸：以施工图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间关系。

  - 试拼：在正式铺设前，对每一房间的石材板块；应按图案、颜色、纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列，然后按编号放整齐。

  - 弹线：在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制石材板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

  - 试排：在房内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于 3cm。根据图纸要求把石材板块排好，以便检查板块之间的缝隙 ，核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

  - 基层自理：在铺砌石材之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及石材）， 然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

  - 铺砂浆：根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥砂浆， 找平层一般采用 1:3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

  - 铺石材:一般房间应先里后外进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号， 依次铺砌，逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用，	在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比	0.5 的素水泥浆，然后正式镶铺。安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击大理石板），

根据水平线用水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。大理石板块之间，接缝要严，不留缝隙。

  - 打蜡：当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。3、质量标准

  - 主控项目

    - 大理石面层所用板块的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。

    - 面层与下一层应结合牢固，无空鼓。

    - 饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。

    - 大理石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。

    - 大理石面层的允许偏差应符合质量验收规范的规定。

表面平整度：2mm	缝格平直：2mm	接缝高低：0.5mm 踢脚线上口平直：2mm	板块间隙宽度：1mm

## 4、石材六面防护剂涂刷时需注意的事项：

涂刷石材的防护必须待石材的水分干透后方可涂刷。如水分还未干透，工期赶紧的情况下，可先刷五面防护剂，正面待项目完成后石材面水分完全蒸发后才做最后一道的正面石材防护剂处理，最后石材打蜡。石材防护剂的涂刷如处理得不好，会把石材的水分封闭在石材里跑不出来，造成石材里保留水影，一旦形成水影后，此类质量问题就非常难处理和修复了。

## 第四节 墙面石材干挂施工工艺与质量标准

为了确保墙面石材施工质量，使其达到设计要求，体现整体工程庄重、美观的效果， 从原材料采购、设计施工等，均要进行认真把关和实施：

1、材料选择：从选料开始就进行选择色泽一致的原料，才能保证石材基本上无色差现象。石材的物理技术指标及加工的几何尺寸精度符合部颁标准 T205—83 的要求。根据设计要求，用在内墙面上石材一般厚度为 20mm，外墙面上厚度为 25mm，主龙骨用热镀锌8#槽钢及 L50×5 角钢，主龙骨间距不大于 800mm，次龙骨采用热镀锌 L50×5 角钢。

2、安装钢龙骨：

  - 首先将转接板用螺栓连接在埋件上，然后，可以安装竖向龙骨，安装时将已加工、已钻孔的钢立柱用螺栓与连接件相连，然后再通过螺栓与转接板相连，根据控制线对立柱进行复核，调整立柱的垂直，平整度。在焊缝处做防锈处理。

  - 在钢立柱上安装定位连接钢角码，用螺栓连接，然后将横框角钢与角码相连，然后用螺栓将挂件连接在角钢上进行调整，调整后收拧紧螺栓，以保证达到质量标准；

  - 横梁是分段在竖向龙骨上安装，直接焊接在钢立柱上，同一层横梁安装由下向上进行，当安装完一层时，应进行检查、调整、校正以保证达到质量标准；

3、隐蔽验收：上述工序经自检、互检和专检后，及时办理隐蔽工程验收。

4、安装挂件：在次龙骨上预先钻好的孔内插入 M8×40 螺栓，将挂件固定在龙骨上。

5、石材剔槽：

  - 按设计要求在石材上、下两端剔两个槽，当板宽大于 600mm 时需剔三个槽。

  - 槽位应在距板端 1/4 宽，槽宽 6mm，长 30-50mm，深 5mm，剔槽后应石材背面槽壁用钢錾剔出槽位以便埋卧挂件。

6、挂板安装：

首先应进行定位划线，确定石材板块在外平面的水平、垂直位置。并在框格平面外设控制点，拉控制线控制安装的平面度和各组件的位置；用云石胶注满槽腔，平稳将石材抬起，将槽口对将已固定在立柱及横梁上左边及下面的挂件缓缓插入，然后再将上面的挂件插入槽内并将挂件用螺栓连接在横梁上。用靠尺检查并调整石材的垂直、水平、进出位置， 使其符合立面控制控制线；嵌缝注胶；石材板块装配组板安装固定完成一定的组装单元后， 即可进行填缝注胶工序，此时应先将填缝部位用规定溶剂净化处理，后塞入泡沫棒，再将胶缝两侧石材贴上皱纹纸，然后用设计规定牌号的耐侯胶注胶填缝，注胶时注意将胶缝压紧、抹平。填胶完毕，撕去皱纹纸，将石材表面擦干净。

7、质量要求：

石材表面要平整，颜色均匀，分格缝宽度一致，横平竖直，大角通顺；

连接件与基层、石材要牢牢；固定；石材经过挑选，必须无裂缝、无风化、无隐伤、无破损；石材幕墙交汇处封胶严密、宽度均匀，上下通顺。

序号

检查项目

允许偏差

检查方法

1

竖向构件垂直度

一层

≤3

吊线

8、石材钢制框架安装允许偏差表（见下表）。

|  |  | 三层（包括三层以下） | ≤4 | 经纬仪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 相邻两竖向构件间距尺寸 | 固定端头 | ±2 | 用钢卷尺 |
|  | 任意连续横向构件 间距尺寸 | 固定端头 | ±2.5 |  |
| 3 | 相邻横向构件间距 尺寸 | ≤2000 >2000 | ±1.0 ±1.5 | 用钢卷尺 |
| 4 | 每个分格内对角线 | ≤2000 | ≤3.0 | 用钢卷尺或 |
|  | 尺寸差 | >2000 | ≤3.5 | 伸缩尺 |
|  |  | 相邻两横向构件 | ≤1 |  |
| 5 | 同高度内主要横向 构件的高度差 | 宽度≤20m 20m<宽度≤40m | ≤3 ≤5 | 用水平仪或 拉线检查 |
|  |  | 40m<宽度≤60m | ≤7 |  |
|  |  | 相邻三根立柱相对偏差 | ≤1.5 |  |
| 6 | 竖向构件外表面平 | 宽度≤20m | ≤3 | 用激光仪或 |
|  | 面度 | 20m<宽度≤60m | ≤5 | 拉线检查 |
| 9、 | 石材注胶工艺 |  |  |  |

  - 复核外饰面板块之间的距离及平整度，确认无误后，在接缝处中填塞与接缝宽度相配套的泡沫条，并保证连接且深度一致，以保证胶面厚度均匀可靠。

  - 在接缝两边饰面粘贴不小于 25mm 宽度的保护胶带，防止密封胶粘到外饰面上造成污染，影响外观效果。

  - 用酒精或其它易挥发的清洁剂，擦试胶缝的表面，除去杂物，保证表面清洁无污染，防止密封胶粘接不牢，影响密封胶效果。

  - 注胶：注胶之前需做密封胶与饰面材料之间的相溶性试验，并将试验报告提交监理公司等有关单位，得到各单位认可后开始注胶。

  - 修胶：注好的密封胶表面要用到刮板或其它修胶工具进行修整，以保证胶缝表面光滑、平整、均匀。

  - 清理：对外饰面进行清洗，保持外饰面清洁，同时撕去注胶用的胶带，除去幕墙板块表面的保护膜。

10、质量验收标准：

石板材品种，颜色及石材的纹理排列必须符合设计要求，不得有裂缝，缺棱和掉角缺陷，主要“十字”线要对齐。板材与基层粘接牢固，不应有空鼓。表面平整≤ 1MM，墙面垂直≤2MM（光面室内），室外 3MM；粗麻面室内 3MM，室外 6MM。（2M 托线板检查），阳角方正≤2MM（用 200MM 方尺检查）。

11、成品保护：

  - 存放石材地方，不得长期受雨淋和水泡，要采取立放、光面相对，板块下应与垫木方、现场搬运时也应按上述要求。

  - 石圆柱、方柱及墙角的石面为防止碰撞，应用夹板、纤维板包起来保护。第五节 块料墙面施工工艺

1、墙砖、石材品种、规格、颜色和图案应符合设计、业主的要求，表面不得有划痕，

缺棱掉角等质量缺陷。

2、墙砖使用前，要仔细检查墙砖的尺寸（长度、宽度、对角线、平整度）、色差、品种，以及每一件的色号，防止混等混级。

3	、基层清理，如墙面是涂料基层，必须发水后把涂料铲除干净，并且打毛凿深不小于 5 ㎜，间距不大于 5 ㎝,并刷净水泥浆 1 遍。

4、检查基层平整度、垂直度，如误差超过 2 ㎝（用 2 米靠尺检查），先用 1：3 水泥砂浆打底校平后方能进行下一工序。

5、施工前，要在墙面刷一遍净水泥浆，墙砖使用前，要将砖充分浸水湿润，晾干待

用。

6、确定墙砖的排版，在同一墙面上的横竖排列，不宜有一行以上的非整砖，非整砖应排在次要部位或阴角处。

7、水泥使用 425 号水泥，水泥砂浆体积比一般为 1：2.5-1：3，粘结厚度 8-15 ㎜.

8、 木作隔墙贴墙砖，应先在木作基层上挂钢网，刷一遍净水泥浆 ,作抹灰基层后再贴墙砖.

9、 墙砖粘贴前必须找准水平及垂直控制线，垫好底尺，挂线粘贴，做到表面平整， 粘贴应自下而上进行，整间或独立部位必须当天完成，或将接头留转角处。

10、墙砖粘贴时，平整度用 1M 靠尺检查，误差≤1 ㎜，2M 靠尺检查，平整度≤2 ㎜， 相邻间缝隙宽度≤2 ㎜，平直度≤3 ㎜，接缝高低差≤1 ㎜。

11、墙砖粘贴时必须牢固，无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。空鼓控制在3%，单片空

鼓面积不超过 10%。

12、 腰带砖在镶贴前，要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调，下腰带砖下口离地一般不低于 800 ㎜,一般为三匹砖以上的位置用腰带砖。

13、 墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成 90 度，砖粘贴阳角必须 45°碰角，碰角严密， 缝隙贯通,墙砖切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。

14、 墙砖镶贴过程中，砖缝之间的砂浆必须饱满，严禁空鼓。伤角缺损面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后，应用水泥砂浆把上部空隙填满，以防在做扣板吊顶打眼时， 将墙砖打裂。

15、 墙砖的最下面一层，应留到地砖完后再补贴。第二次采购墙砖时，必须带上样砖，挑选同色号砖。

16、 墙砖与洗面台、浴缸等的交结，应在洗面台、浴缸安装完后方可补贴。

17、 墙砖镶贴时，遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间，墙砖不允许断开，应用切割机掏孔，掏孔应严密。墙砖镶贴时，应考虑与门洞的交口应平整，门边线应能完全把缝隙遮盖。

18、 墙砖铺贴完后 1 小时内必须用干白水泥加滑石缝勾缝，清洁干净。交工验收前清缝一次，用湿白水泥加滑石粉勾缝，清洁干净。

## 第六节 装饰板墙面施工工艺

装饰板墙面分为独立的隔断墙与靠建筑墙体的单边木墙身两种，其施工方法也有所不同，以下将分别进行阐述。

1、施工前的准备工序

  - 施工条件： 在墙面结构施工前，吊顶面的龙骨架吊装应完毕。需要通入墙面的电器线路应敷设到位，必要的施工材料已进场，施工所需的工具与吊顶施工相同。

  - 弹线： 靠建筑墙体的单边木墙身的弹线，通常按木龙骨的分档尺寸，在建筑墙面上弹出分格线。 独立隔断墙的弹线，需在地面和墙面上弹出墙体的位置宽度线和高度水平线，并标出门的位置。

  - 刷防火漆： 室内装饰中的木结构墙身均需防火处理。应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面，涂刷三遍防火漆。

2、靠建筑墙面木墙身结构施工

  - 拼装木龙骨架： 墙身结构通常使 25*30mm 的带凹槽木方作为龙骨，该木龙骨架可在地面进行拼装，拼装框体的规格通常是	a300 或 a400 方框架法（ a300=300*300mm，

a400=400*400mm，该尺寸是木框架两木方中心线之间的距离）。对于面积不大的墙身，可一次拼成木骨架后，再安装固定在墙面上。对于大面积的墙身，可将拼成的木龙骨架分片安装固定。木龙骨架的拼装方法与吊顶木龙骨架相同。

  - 木骨架在建筑墙身上的固定：                                           1）检查墙身的平整度与垂直度：用垂线法和水平线来检查墙身的垂直度和平整度，并

在墙面上标出最高点和最低点。对墙面平整误差在 10mm 以内的墙体，可进行重新抹灰浆修正，如误差大于 10mm，通常不再修正墙体，而是在建筑墙体与木骨架间加木垫来调整， 以保证木骨架的平整度和垂直度。

2）木楔圆钉固定法：用 16-20mm 的冲击钻头在建筑面钻孔，钻孔的位置应在弹线的交叉点位置上，钻孔的孔距 600mm 左右，钻孔深度不小于 60mm。在钻出的孔中打入木楔，如在潮湿的地区或墙面易受潮的部位，木楔可刷上桐轴，待干燥后再打入墙孔内。 固定木骨架时，应将骨架立起后靠在建筑墙面上，用垂线法检查木骨架垂直度，用水平直线法检查木骨架的平整度。对校正好的木骨架进行固定。固定前，先看骨架木龙骨与建筑墙面有否缝隙，如有缝隙应先用木片或木块将缝隙垫实，再用圆钉将木龙骨与木楔钉牢固。

  - 木夹板面安装：                                                       1）将木夹板进行挑选，分出不同色泽与残次件。把选好的木夹板正面四边刨出 45 度

倒角，倒角处宽 3mm 左右。

2）用 15mm 枪钉或 25mm 铁钉，把木夹板固定在木龙骨上。要求布钉均匀，钉距 100mm左右。通常 5mm 厚以下木夹板用 25mm 铁钉固定，9mm 左右厚木夹板用 30-35mm 铁钉固定。 3）对钉入木夹板的钉头，有二种方法处理。一种是先将钉头打扁，再将钉头打入木夹

板内；另一种是先将钉头与木夹板钉平，待木夹板全部固定后，再用尖头冲子，逐个将钉头冲入木夹板平面以内 1mm。如果不这样处理钉头的黄色锈斑将破坏饰面。 钉枪钉的钉头可直接埋入木夹板内，所以不必再处理，但在用钉枪时，要注意把钉枪嘴压在板面上后再扣动板机打钉，以保证钉头埋入木夹板内。

  - 饰面及收口

在夹板墙身基面上，可进行的饰面种类主要有：油漆饰面、喷涂饰面、贴墙纸饰面、贴墙毡饰面、镶镜面、镶贴不锈钢板饰面、镶贴塑料饰面板饰面、镶包人造革饰面等。饰面的收口压线通常用木饰线条或不锈钢饰线条。

## 第七节	玻璃隔断施工工艺

1、施工准备

材料：玻璃隔断所用之玻璃品种和厚度按设计要求选用。2、操作工艺

  - 施工时，先按图纸尺寸在墙上弹出垂线，并在地面及顶棚上弹出隔墙的位置线。

  - 根据已弹出的位置线，按照设计规定的下部做法（砌砖、板条、罩面板）完成下半部， 并与两端的砖墙锚固。

  - 做上部玻璃隔墙时，先检查木砖是否已按规定埋设。然后按弹线先立靠墙立筋，并用钉子与墙上木砖钉牢；再钉上、下楹及中间楞木。

## 3、质量标准

  - 玻璃隔断工程所用材料的品种、规格、性能。图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔断应使用安全玻璃。

  - 玻璃砖隔断砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固，并应位置正确。

  - 玻璃板隔断的安装必须牢固。玻璃板隔断胶垫的安装应正确。

  - 玻璃隔断表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。

  - 玻璃隔断接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕。

  - 玻璃板隔断嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。第八节	轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺与质量标准

## 1、施工工艺

弹线、安装吊杆、安装主龙骨、安装副龙骨、起拱调平、安装石膏板2、施工方法

  - 根据图纸先在墙上、柱上弹出顶棚高水平墨线，在顶板上画出吊顶布局，确定吊杆位置并与原预留吊杆焊接；如原吊筋位置不符或无预留吊筋时，采用 M8 膨胀螺栓在顶板上固定，吊杆采用φ8 钢筋加工。

  - 根据吊顶标高安装大龙骨，基本定位后调节吊挂抄平下皮（注意起拱量） ；再根据板的规格确定中、小龙骨位置，中、小龙骨必须和大龙骨底面贴紧，安装垂直吊挂时应用钳夹紧，防止松紧不一。 由于本工程吊杆长度超出了 1500mm 范围，必须设置反支撑。

  - 主龙骨间距一般为 1000mm，龙骨接头要错开；吊杆的方向也要错开，避免主龙骨向一边倾斜。用吊杆上的螺栓上下调节，保证一定起拱度，视房间大小起拱5-20mm，房间短向 1/200，待水平度调好后再逐个拧紧螺帽。开孔位置需将大龙骨加固。

  - 施工过程中注意各工种之间配合，待顶棚内的风口、灯具、消防管线等施工完毕， 并通过各种试验后方可安装面板。

  - 纸面石膏板商标要朝上，板用自攻钉固定，并经过防潮处理，安装时先将板就位， 用直径小于自攻钉直径的钻头将板与龙骨钻通，再用自攻钉拧紧，自攻钉钉距 150-170mm， 距边不小于 15mm 略深入板面 1mm 左右。

  - 板要在自由状态下固定，不得出现弯棱、凸鼓现象；板长边沿纵向次龙骨铺设；固定板用的次龙骨间距不应大于 600mm。

  - 安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。螺钉头宜略埋入板内，并不得使纸面破损，钉眼应防锈并用石膏腻子抹平。

## 3、质量标准

  - 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

  - 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

  - 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

  - 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

  - 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

  - 饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

  - 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

  - 金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。

  - 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散措施。

  - 暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合质量验收规范的规定。表面平整度：3mm。	接缝直线度：3mm。	接缝高低差：1mm。

## 第九节	铝板吊顶施工工艺与质量标准

1、工艺流程：

基层弹线---安装吊杆---安装主龙骨---安装次龙骨---安装铝板---饰面清理。

2、弹线：根据楼层标高水平线，按照设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并找出房间中心点，并沿顶棚的标高水平线，以房间中心点为中心在墙上划好龙骨分档位置线。

3、安装主龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高， 安装预先加工好的吊杆，吊杆焊接固定在预埋件上，吊杆选用φ8 圆钢，吊筋间距控制在 1200mm 范围内。

4、安装主龙骨：主龙骨一般选用C38 轻钢龙骨，间距控制在 1200mm 范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。

5、安装边龙骨：按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定 25×25 烤漆龙骨，水泥钉间距不大于 300mm。

6、安装次龙骨：根据铝板的规格尺寸，安装与板配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件，吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根据延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时，将相对端头相连接，并先调直后固定。

7、安装金属板：铝板安装时在装配在各的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线。对齐基准线向两边安装。安装时，轻拿轻放，必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压，卡进龙骨后再推紧。

8、清理：安装结束后，需用布把板面全部擦试干净，不得有污物及手印等。

9、质量标准

  - 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

  - 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

  - 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

  - 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

  - 饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

  - 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

  - 金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。

  - 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散措施。暗龙骨员顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表

6.2.11 的规定。

## 第十节	硅钙板施工工艺

施工顺序：弹吊点位置线 弹吊顶高度线 打眼安装吊杆 安装主龙骨安装 T 型主龙骨及小骨 机电设备安装、验收 安装石膏板

1、根据房间 50 水平线，用尺竖向量至吊顶设计标高，办公室 2.6m(50 线上返 2.1m, 水平允许偏差±3 ㎜),走廊 2.3m(50 线上返 1.8m)沿墙四周弹顶棚标高水平线,并在墙上画好龙骨分档线,吊杆距墙 150mm，主龙骨两端距墙距不大于 150mm,且每根龙骨的间距为 1m, 在楼板下面弹好 1m×1m 方格线。开敞大办公厅吊顶起拱 20mm，小办公室起拱 5mm.走廊、起拱 2mm，房间的短向跨度起拱。

2、弹好顶棚标高水平线及龙骨分档线位置后，确定吊杆下端的标高，按大龙骨位置和吊杆间距，把吊杆无螺丝扣一端与 40×40×4 角码焊接，吊杆用 Φ8 膨胀螺栓与顶棚固定。

3、吊杆端头螺纹外露长度不应小于 3mm，安装大龙骨时，应将大龙骨用吊挂件连接在吊杆上，拧紧螺丝卡牢。大龙骨接长可用接插体连接。大龙骨安装完毕后应进行调平。

4、38 及 50 主龙骨宜平行于灯具方向布置，吊杆应躲开风口、灯具的位置。开敞办公室天花需 12 米在大龙骨上部焊接横卧大龙骨一道，以加强大龙骨的侧向稳定及吊杆整体性。

5、中龙骨安装完毕，经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求后，顶板的安装由顶棚中间行中龙骨的一端开始，先装一根边卡档小龙骨，再将硅钙板搁置在三面龙骨翼缘上，然后安装另一侧小龙骨，按上述程序分行安装，最后拉线调整T 型明龙骨。等水、电、空调等专业工序完成后方可安装天花。

6、石膏硅钙板遇灯口、风口及墙边需要裁割时应垂直于板背面的肋裁割整齐。灯具、风口应调整好，使板四周在同一水平线上。非整块板可以用刨子开槽使裁割的一边放下使其保持水平，走廊石膏板安装后必须对钉眼做防锈处理（刷防锈漆）。

- 乳胶漆

## 第十一节	乳胶漆、油漆施工方法与质量问题

  - 材料要求

① 涂料：设计规定的乳胶漆，应有产品合格证及使用说明。

② 调腻子用料：滑石粉或大白粉、石膏粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液。

③颜料：各色有机或无机颜料。

  - 主要机具

一般应备有高凳、脚手板、小铁锹、擦布、开刀、胶皮刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、小桶、大桶、排笔、刷子等。

  - 作业条件

① 墙面应基本干燥，基层含水率不大于 10%。

② 抹灰作业全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整，并充分干燥。

③ 门窗玻璃安装完毕，湿作业的地面施工完毕，管道设备试压完毕。

  - 操作工艺

① 工艺流程：

清理墙面→修补墙面→刮第一遍腻子→刮第二遍腻子→打磨→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆。

② 清理墙面：将墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净， 然后将墙面扫净。

③ 修补墙面：用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸凸出处磨掉， 将浮尘扫净。

④ 刮腻子：刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为三遍，腻子重量配比为乳胶： 滑石粉（或大白粉）:2%羧甲基纤维素=1:5:3.5。厨房、厕所、浴室用聚醋酸乙烯乳液: 水泥:水=1:5:1 耐水性腻子。第一遍用胶皮刮板横向满刮，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。

⑤ 刷第一遍乳胶漆：涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷，使用新排笔时，将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

⑥ 刷第二遍乳胶漆：操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水，以防透底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

⑦ 刷第三遍乳胶漆：做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作， 涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔， 避免出现干燥后接头。

  - 质量标准

保证项目：材料品种颜色应符合设计和选定样品要求，严禁脱皮、漏刷透底。

基本项目：属中级油漆基本项目标准。

① 透底、流坠、皱皮：大面无，小面明显处无。②	光亮和光滑：光亮和光滑均匀一致。

③ 装饰线：分色线平直，偏差不大于 1mm(拉 5m 线检查，不足 5m 拉通线检查)。

④ 颜色刷纹：颜色一致，无明显刷纹。

  - 成品保护

① 涂料墙面未干前室内不得清刷地面，以免粉尘玷污墙面，漆面干燥后不得挨近墙面泼水，以免泥水玷污。

② 涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰损坏。

③ 涂刷墙面时，不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。

  - 应注意的质量问题

① 透底：产生原因是漆膜薄，因此刷涂料时除应注意不漏刷外，还应保持涂料乳胶漆的稠度，不可加水过多。

② 接槎明显：涂刷时要上下刷顺，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出明显接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

③ 刷纹明显：涂料（乳胶漆）稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，多理多顺，防止刷纹过大。

④ 分色线不齐：施工前应认真划好粉线，刷分色线时要靠放直尺，用力均匀，起落要轻， 排笔蘸量要适当，从左向右刷。涂刷带颜色的涂料时，配料要合适，保证独立面每遍用同一批涂料，并宜用一次用完，保证颜色一致。

2、油漆

  - 材料要求

① 涂料：光油、清油脂胶清漆、调合漆、漆片等。

② 填充料：石膏、地板黄、红土子、黑烟子、大白粉等。

③ 稀释剂：醇酸稀料、松香水、酒精等。

  - 主要机具:油刷、开刀、牛角板、油画笔、掏子、毛笔、砂纸、砂布、擦布、腻子板、钢皮刮板、橡皮刮板、小油桶、半截大桶、水桶、油勺、棉丝、麻丝、竹签、小色碟、高凳、脚手扳、安全带、手锤子和小扫帚等。

  - 作业条件

① 施工温度宜保持平衡，不得突然变化，且通风良好。湿作业已完并具备一定的强度， 环境比较干燥。一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于 10℃，相对湿度不宜大于 60%。

② 在室内高于 3.6m 处作业时，应事先搭设好脚手架，以不妨碍操作为准。

③ 大面积施工前应事先做样板间，经有关质量部门检查鉴定合格后方可进行大面积施工。

④ 操作前应认真进行交接检查工作，并对遗留问题进行妥善处理。

⑤ 木基层含水率一般不宜大于 12%。

  - 操作工艺

① 工艺流程

基层处理→润色油粉→满刮油腻子→刷油色→刷第一遍清漆(刷清漆、修补腻子、修色、磨砂纸) →安装玻璃→刷第二遍清漆→刷第三遍清漆。

② 操作工艺：

③ 基层处理：首先将木制品基层面上的灰尘、油尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。注意不要刮出毛刺，也不要刮破抹灰墙面，然后用 1#砂纸顺木纹打磨， 先磨线角，后磨四口平面，直到光滑为止。木制品基层有小块活翘皮时，可用小刀撕掉。重皮的地方应试胶用小钉子钉牢固，如重皮较大或有烤糊印疤，应由木工修补。

④ 润色油粉：用大白粉 24，松香水 16，熟桐油 2（重量比）等混合搅拌成色油粉（颜色同样板颜色）装在小油桶内。用棉丝蘸油粉反复涂于木材表面，擦进木材棕眼内，而后用麻布擦净，线角应用竹片除去余粉。注意墙面及五金上不得沾染油粉。待油粉干后， 用 1#砂纸轻轻顺木纹打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，直到光滑为止。注意保护棱角，不要将棕眼内油粉磨掉。磨光后用潮布将磨下的粉末、灰尘擦净。

⑤ 满刮油腻子：腻子的重量配合比为石膏粉 20，熟桐油 7，水适量（重量比），并加颜料调成石膏色腻子（颜色浅于样板 1-2 色），要注意腻子油性不可过大或过小，如油性大，刷时不易浸入木质内，如油性小，则易钻入木质内，这样刷的油色不易均匀，颜色不能一致。用开刀或牛角板将腻子刮入钉孔、裂纹、棕眼内。刮抹时要横刮竖起，如遇接缝或节疤较大时，应用开刀、牛角板将腻子挤入缝内，然后刮平。腻子一定要刮光， 不留野腻子。待腻子干透后，用1#砂纸轻轻顺木纹打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，注意保护棱角，打磨至光滑为止。磨光后用潮布将磨下的粉末擦净。

⑥ 刷油色:先将铅油（或调和漆）、汽油、光油、清油等混合在一起过罗（颜色同样板颜色），然后倒在小油桶内，使用时经常搅拌，以免沉淀造成颜色不一致。刷油色时，应

从外至内、从左至右、从上至下进行，顺着木纹涂刷，刷木制品时不得污染墙面，刷到接头处要轻飘，达到颜色一致；因油色干燥较快，所以刷油色时动作应敏捷，要求无缕无节，横平竖直，顺油时刷子要轻飘，避免出刷绺。油色涂刷后要求木材色泽一致，而又不盖住木纹，所以每一个刷面一定要一次刷好，不留接头，两个刷面交接棱口不要互相沾油，沾油后要及时擦掉，达到颜色一致。

⑦ 刷第一遍清漆：

刷清漆：刷法与刷油色相同，但刷第一遍用的清漆应略加一些稀料（汽油）撤光，便于快干。因清漆粘性较大，最好使用已用出刷口的旧刷子，刷时要注意不流、不坠、涂刷均匀。待清漆完全干透后，用 1#或旧砂纸彻底打磨一遍，将头遍清漆面上的光亮基本打磨掉，再用潮布将粉尘擦净。

修补腻子：一般要求刷油色后不抹腻子，特殊情况下，可以使用油性略大的带色石膏腻子， 修补残缺不全之处，操作时必须使用牛角板刮抹，不得损伤漆膜，腻子要收刮干净，光滑无腻子疤（有腻子疤必须点漆片处理）。

修色：木材表面上的黑斑、节疤、腻子疤和材色不一致处，应用漆片、酒精加色调配（颜色同样板颜色）或用由浅到深漆比色调合漆（铅油）和稀释剂调配，进行修色； 材色深的应修浅，渚的提深，将深浅色的木料拼成一色，并显出木纹。

磨砂纸：使用细砂纸轻轻往返打磨，然后用潮布擦净粉末。

⑧ 刷第二遍清漆：应使用原桶清漆不加稀释剂（冬季可略加催干剂）。

⑨ 刷油动作要敏捷，多刷多理，清漆涂刷得饱满一致，不流不坠，不亮均匀，刷完后再仔细检查一遍，有毛病及时纠正。刷此遍清漆时，操作环境要整洁，宜暂时禁止通行， 最后将木门窗有梃钩钩住或用木楔固定牢固。

⑩ 刷第三遍清漆：第二遍清漆干透后首先要进行磨光，然后过水布，最后刷第三遍清漆。

  - 成品保护

每遍油漆前，都应将地面、窗台清扫干净，防止尘土飞扬，影响油漆质量。每遍油漆后，都应将门窗扇用梃钩钩住，防止门窗扇、框油漆粘结，破坏漆 膜，造成修补及损伤。刷油漆后应将滴在地面或窗台上及污染在墙上的油点清刷干净。油漆完成后应派专人负责看管。

  - 应注意的质量问题

漏刷：漏刷一般多发生在门窗的上、下冒头和靠合页小面以及门窗框、压缝条的上、下端部和衣柜门框的内侧等。其主要原因是内门扇安装时油工与木工不配合，故往往下冒头未

刷油漆就把门扇安装了，管理不到位，往往有少刷一遍油的现象。其他漏刷问题主要是操作者不认真所致。缺腻子、缺砂纸：一般多发生在合页槽、上中下冒头、榫头和钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处等。主要原因是操作未认真按照工艺规程去操作所致。流坠、裹楞：主要原因有二：一是由于漆料太稀，漆膜太厚或环境温度高，油漆干性慢等都易造成流坠、裹楞。二是由于操作顺序和手法不当，尤其是门窗边棱分色处，如一旦油量大和操作不注意就往往容易造成流坠、裹楞。刷纹明显：主要是油刷子小或油刷未泡开刷毛发硬所致。应用相应合适的刷子并把油刷用稀料泡软后使用。粗糙：主要原因是基层不干净， 油漆内有杂质或尘土飞扬时施工，造成油漆表面常发生粗糙现象。应注意用湿布擦净，油漆要过罗，严禁刷油时清扫或刮大风时刷油。皱纹：主要是漆质不好、兑配不均匀、溶剂挥发快或催干剂过多等原因造成。五金污染：防止五金污染除了操作要细，宜将门锁、拉手、插销等五金可以事先把位置和门锁孔眼钻好拆下或贴膜保护，确保五金洁净美观。

## 第十二节	防水施工工艺

1、主要材料选择

根据设计，防水层采用丙稀酸酯防水涂膜、水泥基复合防水涂膜（1.50 ㎜）防水层。丙稀酸酯防水涂膜、水泥基复合防水涂膜是一种水溶型的环保高弹性防水涂料，以优质高弹的丙稀酸乳液为基料，经过与无机粉料聚合而成的防水涂料，它具有无毒无味、成膜弹性高， 耐久性好的双重优点，同时涂膜加无机颜料调成彩色涂膜而兼有装饰作用。主要性能指标： JC/T864-2000 标准 扯断强度：≥2.0Mpa 粘结强度：≥1.1Mpa 扯断延伸率：≥300%

低温柔性：-30℃+或-1℃，2h 不脆不裂不透水性：0.3Mpa，30min,无渗漏

耐热性：80℃+或-2℃，5h 不起泡、不皱皮、不开裂固化时间：表干≤4h,实干＜24h 丙稀酸酯防水涂膜、水泥基复合防水涂膜防水优点：

    - 环保、无毒无味

    - 操作简单，容易涂刷，适用于形状复杂的基层和细部，且端部收头容易处理。(3)冷作业施工，既安全又少污染。

(4)涂膜无接缝，整体性好，施工后可形成一个无接缝的整体橡胶防水层。2、施工工艺

  - 施工流程

材料准备→技术准备→基层处理→涂布底膜→细部处理→防水层施工→保护层→质量检验→成品保护

  - 基层处理

① 基层找平层做好后，找平层上应无明显水迹。

② 基层表面应坚实具有一定的强度，清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，表面应平整、光滑、无松动，要求抹平压光，对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平。

③ 阴阳角应抹成半径为 50 ㎜均匀光滑的小圆角。

④ 穿墙管道及连接应安装牢固，接缝严密，若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

## 3、施工工艺

  - 涂膜施工顺序：

基层处理→（增强涂抹或增补涂料）→涂布第一道涂抹防水层→（增强涂抹或增补涂料）

→涂布第二道涂膜防水层 涂布顺序应先垂直面后水平面：先阴角处及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。

  - 增强措施：（可不选） 在阴角、管道周围、施工缝及裂纹处等均需增强防水措施，其做法是第一道涂膜施工前在该部位增强涂布一道涂膜（或铺贴一遍玻璃纤维布）。

  - 涂布第一道涂膜： 涂布第一道涂膜防水材料，可用橡皮板刷均匀涂刷，力求厚薄一致， 平面或破面施工后，在防水层未固化前不宜上人踩踏，涂抹施工过程中应留出退路，可以分区分片用后退法涂刷施工。

  - 涂布第二道涂膜 第一道涂膜固化后即可在其上均匀涂刷第二道涂膜，其施工方法与第一道相同，但涂刷方向应与第一道的涂刷方向垂直。涂布每一道涂膜与上一道相隔的时间以上一道涂膜的固化程度确定，一般不小于 4h(以手感不粘)。

  - 涂布第三道涂膜： 第二道涂膜固化后可在其上均匀涂刷第三道涂膜，其涂刷方向与第二道的涂刷方向垂直。

  - 涂布第四道涂膜：(可不做) 4、成品保护

  - 施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。

  - 防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。

  - 施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加以板材铺垫，以防破坏防水层。

  - 防水层验收合格后，可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层，施工时

必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。

  - 施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补救措施，以确保防水层的质量。第十三节	门窗工程的施工方法和措施

（1）操作工艺

◆材料产品要求

①木门窗：由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品，并具有出厂合格证，进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查（其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等）。门窗框制作前的木材含水率不得超过 12%，生产厂家应严格控制。

②钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。

③对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等，应符合设计要求。

- 主要机具：

粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻、小电锯、担子板、扫帚。

- 作业条件:

①门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况应先进行修理。

②门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料，其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风，如露天堆放时，需用苫布盖好，不准日晒雨淋。

③安装外窗以前应从上往下吊垂直，找好窗框位置，上下不对者应先进行处理。窗安装的调试，+50cm 平线提前弹好，并在墙体上标好安装位置。

④门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装，并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内 50cm 平线控制。

⑤门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行，如窗扇必须先行安装时应注意成品保护，防止碰撞和污染。

- 操作工艺：

①工艺流程:	找规矩弹线，找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装

②找规矩弹线：结构工程经过核验合格后，即可从顶层开始用大线坠吊垂直，检查窗口位置的准确度，并在墙上弹出墨线，门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。

★窗框安装的高度应根据室内+50cm 平线核对检查，使窗框安装在同一标高上。

★室外内门框应根据图纸位置和标高安装，并根据门的高度合理设置木砖数量，且每块木砖应钉 2 个 10cm 长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内，使门框安装牢固。

★轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块，以保证其门窗安装的牢固性。

③掩扇及安装样板：把窗扇根据图纸要求安装到窗框上此道工序称为掩扇。对掩扇的质量按验评标准检查缝隙大小、五金位置、尺寸及牢固等，符合标准要求作为样板，以此为验收标准和依据。

④弹线安装窗框扇应考虑抹灰层的厚度，并根据门窗尺寸、标高、位置及开启方向，在墙 上画出安装位置线。有贴脸的门窗、立框时应与抹灰面平，有预制水磨石板的窗，应注意 窗台板的出墙尺寸，以确定立框位置。中立的外窗，如外墙为清水砖墙勾缝时，可稍移动， 以盖上砖墙立缝为宜。

窗框的安装标高，以墙上弹+50cm 平线为准，用木楔将框临时固定于窗洞内，为保证与相隔窗框的平直，应在窗框下边拉小线找直，并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时标准，再用线坠校正吊直。黄花松窗框安装前先对准木砖钻眼，便于钉钉。

⑤门框安装

应在地面工程施工前完成，门框安装应保证牢固，门框应用钉子与

木砖钉牢，一般每边不少于 2 点固定，间距不大于 1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时，应按要求间距预留 45mm 的孔，孔深 7-10cm，并在孔内预埋木橛粘 108 胶水泥浆加入孔中（木橛直径应大于孔径 1mm 以使其打入牢固）。待其凝固后再安装门框。

⑥安装前先找正套方，防止在运输及安装过程中产生变形，并应提前刷好防锈漆。

⑦门框应按设计要求及水平标高、平面位置进行安装，并应注意成品保护。

⑧后塞口时，应按设计要求预先埋设铁件，并按规范要求每边不少于二个固定点，其间距不大于 1.2m。

⑨木门扇的安装

★先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置，对开门扇扇口的裁口位置开启方向， 一般右扇为盖口扇。

★检查门口是否尺寸正确，边角是否方正，有无窜角；检查门口高度应量门的两侧；检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。

★将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出部分刨去，若扇小应帮木条，用胶和钉子钉牢，钉帽要砸扁，并钉入木材内 1-2mm。

★第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸，画第二次修刨线，标上合页槽的位置（距门扇的上、下端1/10，且避开上、下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。

★门扇二次修刨，缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上、下冒头 1/10 的要求，钉出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽时应留线，不应剔的过大、过深。

★合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长 1/3 拧入2/3。如门窗为黄花松或其他硬木时，安装前应先打眼。眼的孔径为木螺丝 0.9 倍，眼深为螺线长的 2/3，打眼后再拧螺丝，以防安装劈裂或螺丝拧断。

★安装对开扇：应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后对四周修刨到准确尺寸。

★五金安装应按设计图纸要求，不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手等距地高度95-100cm， 插销应在拉手下面，对开门扇装暗插销时，安装工艺同自由门。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。

★安装玻璃时，一般玻璃裁口在走廊内，厨房、厕所玻璃裁口在室内。

★门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装定门器，对有特殊要求的门应安装门扇开启器，其安装方法，参照产品安装说明书。

（6）成品保护

①一般木门框安装后应用铁皮保护，其高度以手推车轴为中心为准，如门框安装与结构同时进行，应采取措施防止门框碰撞或移位变形。对于高级硬木门框宜用 1cm 厚木板条钉设保护，防止砸碰，破坏裁口，影响安装。

②修刨门窗时应用木卡具将垫起卡牢，以免损坏门边。

③门窗框扇进场后应妥善保管，应入库存放，应垫起离开地面 20-40cn 并垫平，按使用先后顺序将其码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止雨淋。

④进场的木门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂进行处理，钢门窗应及时刷好防锈漆，防止生锈。

⑤安装门窗扇时应轻拿轻放防止损坏成品，整修门窗时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。

⑥安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。

⑦已安装好的门窗扇如不能及时安装五金件，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。

⑧严禁将窗框扇作为架子的支点使用，防止脚手板砸碰损坏。

⑨五金安装应符合图纸要求，安装后应注意成品的保护，喷浆时应遮盖保护，以防污染。

⑩门扇安好后不得在室内再使用手推车，防止砸碰。

- 应注意的质量问题

①有贴脸的门框安装后与抹灰面不平：主要原因是立口时没掌握好抹灰 层的厚度。

②门窗洞口预留尺寸不准：安装门窗框后四周的缝子过大或过小；砌筑时门窗洞口尺寸不准，所留余量大小不均；砌筑上下左右，拉线找规矩，偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于窗过梁 10-15mm，窗框下皮应比窗台上皮高 5mm。

③门窗框安装不牢：预埋的木砖数量少或木砖不牢；砌半砖墙没设置带木砖的预制混凝土 块，而是直接使用木砖，干燥收缩松动，预制混凝土隔板，应在预制时埋设木砖使之牢固， 以保证门窗框的安装牢固。本砖的设置一定要满足数量和间距的要求。

④合页不平，螺丝松动，螺帽斜露，缺少螺丝，合页槽深浅不一：安装时螺丝钉入太长或倾斜拧入。要求安装时螺丝应钉入 1/3 拧入 2/3，拧时不能倾斜，安装时如遇木节，应在木节处钻眼，重新塞入木塞后再拧螺丝，同时应注意不要遗漏螺丝。

⑤上下层门窗不顺直，左右门窗安装不符线，洞口预留偏位：安装前没按要求弹线找规矩， 没吊好垂直立线，安装时没按 50cm 拉线找规矩。为解决此问题，要求施工者必须按工艺要求，施工安装前先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，经鉴定符合要求后，再全面安装。

## 第十四节 石材门套施工工艺

1、工艺操作流程：

施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加固→验收。2、基本操作说明：

  - 、施工准备;

由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节，在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员，一般情况下每组安排生产 3—6 人。安排时要注意新老搭配，保证正常施工及老带新的原则，材料工器具准备是否充分，要检查施工工作面的

板块是否到场，是否有没有到场或损坏的板块，另外要检查扣件、石材胶等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要，同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。

  - 、检查验收石材板块; 检查的内容有：

A、规格数量是否正确;	B、各层间是否有错位;	C、堆放是否安全、可靠; D、是否有误差超过标准的板块;	E、是否有色差超过标准的板块;

F、是否有已经损坏的板块; 验收的内容有：

A、三维误差是否在控制范围内;	B、是否有损伤，该更换的要更换; C、胶是否有异常现象;	D、抽样做结构胶粘接测试;

检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。

3、石材板块按安装顺序规格堆放：在安装板块前要按安装顺序进行堆放，堆放时要适当倾斜，以免板块倾覆。

4、初安装：

- 、吊幕墙平面基准线

幕墙龙骨安装调整完毕后，自石材幕墙顶部吊幕墙纵向平面线。此平面线一般选在幕墙平面右侧转角位置。吊线要综合考虑花岗石幕墙与其他种类幕墙的配合，同时要考虑石材幕墙本身平面的调节能力。每个平面的转角均应吊竖直线。

- 、拉水平线

根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置，在两条竖直线之间拉一条水平线。水平线和竖直线确定幕墙平面。

- 、装石材板块

A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定;

B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓，调整平齐，紧固螺栓; C、安装止滑螺栓;

D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一块同。同时须注意调整幕墙的横缝直线度，竖缝直线度，拼缝宽度允许偏差符合规范要求;

E、是否有色差超过标准的板块; F、是否有已经损坏的板块;

5、加固：调整后及时加固，确保每一块石材的安装成功率。

6、验收：每次安装时，从安装过程到安装完毕，全过程进行质量控制，验收也是穿插与全过程中，验收的内容有：

- 、板材自身是否有问题;

- 、胶缝大小是否符合设计要求，胶缝是否横平竖直; (3)、石材板块是否有错面现象，色差是否在允许范围内;

- 、石材角是否损坏;

## 第十五节	水电安装施工工艺

①施工准备

- 、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸，核对预埋洞孔，做出配合施工计划。

- 、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划，准备施工工具、施工设备。

- 、向施工人员做好安全、技术交底。

②电气配管

- 、配管：电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品，镀锌管应无扁压，劈裂现象，管内无毛刺，管路敷设时如有下列情况应加接线盒：

A、直线超过 30 米时；B、有一个弯，长度超过 20 米时；C、有两个弯，长度超过 15 米时；

D、有三个弯，长度超过 8 米时；

- 、铁管接头使用管箍时跨焊接地线，管与盒的连接也必须焊接地线。

- 、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。

- 、必须严格按图纸和规范施工，管路配完后应对照图纸检查，无误后，请监理或业主验收并做好记录。当土建打砼时必须有人看护。

③管内穿线

管内穿线应流畅，管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好，不受损坏，接头应在接线盒内，并且焊锡饱满，包好绝缘电布，其绝缘程度不得低于原有强度。导线穿完后进行绝缘测试，其阻值不得小于 0.5 兆欧，并做好记录。

④器具安装

- 、器具安装及其支架要牢固、端正，位置正确。

- 、插座、开关盖板紧贴墙面，开关必须切断相线，单相插座的接线，面对插座右极接相线，左极接零线。

- 、安装器具时必须将盒内杂物清理干净，并注意成品保护。

⑤设备、器具调试

送电前全面检查线路及设备，首先进行单体设备调试，再进行整个系统调试，试验调试应请监理和业主参加，并做好检测记录。

## 第十六节	灯具安装施工工艺

1、灯具安装前应熟悉电气图纸，检查灯具型号、规格、数量要符合设计用规范要求；

2、安装电气照明装置一般采用预埋接线盒、吊钩、螺钉、膨胀螺栓或塑料塞等固定方法， 严禁使用木楔固定。

3、照明灯具在易燃结构、装饰部位及木器家具上安装时，灯具周围应采取防火隔热措施，并选用冷光源的灯具。安装在绝缘台上的电气照明装置，其导线的接头绝缘部分应伸出绝缘台表面。

4、电气照明装置的接线应牢固，电气接触应良好；需接地或接零的灯具非带电金属部分应有明显标志的专用接地螺丝。

5、额定电压 220 伏金属灯具保护接地要求：

  - 凡安装距地面高度低于 2.4 米的灯具其金属外壳必须连接保护地线。

  - 凡能进入人的吊顶上安装一般及特殊用途的灯具，由于使用及维修不便，为了安全，其灯具金属外壳应连接保护地线。

  - 灯具的保护接地线应与灯具的专用接地螺丝可靠连接，其保护接地截面应根据灯具的相截面选择，当灯具相线截面小于 1.5m ㎡时，其保护线截面不小于 1.5m ㎡铜芯绝缘线。

  - 灯具固定应牢固可靠，每个灯具固定用的螺栓不少于 2 个。

  - 当吊顶灯具重量大于 3kg 时，应采用预埋中钩或螺栓固定。当软线吊顶灯具重量大于 0.5kg 时，应增设吊杆或吊链来悬吊灯具。

  - 链吊式灯具的吊链应使用法兰盘、镀金铁链或承载电缆等配套产品。吊链灯的灯具不应采用拉力，灯线必须与吊链编插在一起。

  - 连接灯具的软线盘扣、搪锡压线，当采用螺口类头时，相线接于螺口灯头中间的端子上；

# 第三章	工程质量目标及保证措施

本工程的质量管理计划从：质量目标、质量管理体系、总体质量控制、关键技术环节质量控制来进行策划和实施。

## 第一节 质量方针和质量目标

以人为本，遵法守规，科学管理，精心组织，确保产品让业主及政府满意、环境让社会满意、职业健康安全让员工满意。并通过不断创新与追求，持续改进质量、环境、职业健康安全“三位一体”管理体系的有效性。

严格按照业主要求标准施工，工程合格率达到 100％。

## 第二节	质量管理体系

1、建立项目质量管理体系

本工程中，为确保质量体系持续有效运行，实现工程质量创优目标，项目经理部成立质量领导小组，项目经理及总工程师任正、副组长，成员由质量、施工、技术、物资、计划、财务等部门负责人及各作业班长组成，组织创优管理工作。其中：项目经理对本段工程质量承担主要责任，严格实行工程质量终身负责制。定期质量检查，召开质量分析会议， 分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部全面质量管理工作的深入开展。

## 2、质量职责分配

建立从项目经理、作业班长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职责，建立严格的考核制度，将质量与经济效益挂钩。

项目经理部设质量安全环保部，配 1 名专职安全质量检查工程师，在施工过程中按照“跟踪检查、复检、抽检”三个检测等级实施检测任务。在严格内部“自检、互检、交接检”的“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受社会质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。质量检查工程师直接对项目经理和总工程师负责，行使监督权、检查权和质量检查否决权。

## 第三节 施工准备质量控制

1、主动与设计单位联系，进一步了解设计意图，研究解决施工的难点确保施工产品能完美地表达设计思想和设计风格，以及设计所要求的使用功能，并派出调查组对施工现

场进行详细调查，了解项目的自然条件，周边环境，资源情况，交通状况与监督单位协商， 研究施工中的难点，协调事项。以制定最优的施工方案。

2、根据承包合同，设计图纸、文件要求、编制装修施工方案计划，确定施工总部署， 现场搭设生产，生活临时设施及安全消防设施，组织人员，机械进场，交清施工图纸，技 术资料，工艺流程，技术要点，质量标准，施工程序，进度要求，安全措施以及现场情况， 为装修施工的质量保证做好一切准备。

## 第四节	施工过程质量控制

1、从施工进度计划上保证质量

根据施工条件综合制定合理而经济的施工总进度计划和阶段性或分项工程施工进度 计划，同时，对综合执行过程中的具体问题，采取必要的补救和调整，实现合同规定的工期目标，并确保工程质量。

高度重视施工进度计划的编制和实施工作，工程项目总经理要亲自主持施工总进度计划，根据工程具体特点，划分流水作业段，确定部位工程与单位工程的施工顺序和工期， 特别是关键控制性工程项目，合理安排并尽量全力实施。

各工号、工区根据项目部下发的施工总进度计划，编制本工区施工旬、月进度计划， 并上报项目部审批。在实施过程中，施工技术负责人做好施工记录，将形成的实际进度月报表上报给工程项目部，项目部再汇总上报给监理。

工程负责人对实施情况进行检查，并每月一次定期召开施工进度计划检查协调会，将 实际进度与计划进度进行分析比较，如进度提前，则需安排新的施工项目，以将总工期提 前。如实际进度滞后，则需分析原因，并立即调整施工安排，调整的内容包括：资源投入， 时间，工序的调整等，尽可能实现工期超前的目标，保证如期完工。

2、从施工组织上保证质量

本工程作业条件复杂、工期紧、工作量大，因此做好施工组织设计是很重要的，把工程施工组织设计做好了，才能保证科学、合理、有计划地组织施工，满足合同要求。

施工组织设计（施工方案）对工程概况、施工条件、施工总体布置、施工方法、施工组织管理，以及劳动力计划、机械设备计划、工程材料计划、工程质量、施工安全保证措施、进度计划等进行科学、合理的设计，并将施工组织设计上报监理批准后，下发各工区组织实施。对各单项工程（工序）编写施工方案，施工方案的内容类似于施工组织设计， 施工方案也由各工号编写后报项目部审批，必要时上报监理批准。对于施工过程中出现的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/278135127110006031