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第一章   编制说明



第一节  编制依据

一、编制依据
1. 布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程招标文件, 深圳金威啤 酒有限公司， 2015.06 ；
2. 粤海置地布心项目西北地块及北地块基坑支护工程详细勘察阶段岩土工程勘 察报告, 深圳市建设综合勘察设计院有限公司， 2015。03；
3. 粤海置地布心项目基坑西北地块及北地块基坑支护设计文件，华南理工大学 建筑设计研究院,2015.06 ；
4. 布心项目城市更新单元(一期）基坑支护及土石方工程招标文件答疑。
二、满足施工规范
1. 深圳地区建筑深基坑支护技术规范（ SJG05—96);
2. 深圳市基坑支护技术规范(SJG 05 —2011）；
3. 建筑基坑支护技术规程（ JGJ 120-2012 ）;
4. 锚杆喷射混凝土技术规范（ GB50086—2001）；
5. 土层锚杆设计及施工规范（ CECS22： 90）；
6. 建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008) ；
7. 土方与爆破工程施工与验收规范(GBJ201—83) ；
8. 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002）；
9. 建筑工程施工质量验收统一标准（ GBJ50300-2001）；
10.   建筑桩基检测规程（ SJG09—2007）；
11.   工程测量规范(GB50026—93）；
12.   混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2011） ;
13.   混凝土质量控制标准（GBJ50164-92)；
14.   钢筋焊接及验收规范(JGJ18 —2003）；
15.   建筑变形测量规程（ JGJ/T-8 —2007）；
16.   建筑机械使用安全技术规程(JGJ/T33 —2001) ；
17.   施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005) ；
18.   建筑工程施工现场供用电安全规范（GB50104-93)；
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，适当调整后作为最终施工参数。二、旋喷桩施工工艺流程喷钻机就位、调整角度，使钻机的垂直精度控制在1%

19.   深圳市建设工程现场文明施工管理办法( 深建法[2003 ］2 号）。





第二节  编制说明


粤海置地布心项目位于深圳市罗湖区原金威啤酒厂厂区，布心路以北，东昌路 以西, 太白路将其分隔为南北两块。根据地理位置以及项目用途将其划分为西北地块 （即 A地块）、北地块(即 B地块）以及南地块（即 C地块，不在本期工程开发范围）， 总占地约 9 万 m 。我司投标西北地块、北地块的基坑支护及土石方施工 .
我公司成立于 1992 年, 是集科研、开发、生产为一体的综合性大型勘查（察） 、 设计、施工单位， 广东省建筑业协会的常务理事单位， 持有地基与基础工程壹级证书、 工程勘察综合类甲级证书等六个甲级、一个一级资质证书，通过了安全许可证认证、 CMA计量认证和 ISO9001 ：2000 质量管理、 OHSAS18000职业健康安全管理、 ISO14000 环境管理三标一体化认证； 1999-2014 连续十五年被评为“重合同守信用单位”称号.
本《施工组织设计》 是工程施工的纲领性文件，编制时对工期、管理目标、项 目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周围材料配备、主要 技术方案、 安全、文明施工、 环保、职业健康安全、季节性施工等诸多因素尽可能做 了充分考虑, 突出其科学性、 适用性及针对性。在分部、分项工程施工前还要编制详 细的实施性施工方案、 措施及作业指导书，指导工程施工, 确保在工期内全部完成基 坑支护及土石方工程。 并确保该工程质量达到业主的要求。
在施工中，我公司将本着对业主高度负责的态度, 将积极与质量监督部门配合， 服从建设单位及监理工程师的管理， 严格控制工程质量。在保证工程质量的同时认真 做好安全文明施工， 制定环保措施， 控制噪音和光、尘污染，减少投诉。制定安全生 产措施，建立安全保证体系，确保施工中不发生伤亡事故。

第三节  施工目标


工程质量：确保基坑支护工程质量合格。
工程进度：工期 278 个日历天, 具体开工日期与完工日期另定。
职业健康安全： 杜绝死亡，重伤事故，轻伤事故为零。
文明施工： 达到市级示范文明工地标准，努力做好规范管理， 场容场貌创一流水 平。
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匀，如需要可加速凝剂，再送至喷射机。每层喷射沿一定方向，喷射枪喷射角度要适中，喷嘴离地面约为1.5米
～3次，和在锚杆张拉前后测试2~3次，以观测土方开挖与锚杆施工时应力的变化。基坑开挖完成后，每二周测
料合格率达到100%，不合格者坚决运出施工现场。为保证工程质量，在材料品种的选择特别是在一些主材料方

环境保护： 提高环保意识，控制噪声污染，控制污水排放.


第二章   工程概况



第一节  工程地质和水文地质条件

一、   场地地形地貌
拟建场地原始地貌为台地及台地间沟谷。经过后期开挖整平后, 现为金威啤酒厂
场区, 目前西北地块场地内平整, 北地块场区内存在大量的建筑物及毛石挡墙.
二、   场地工程地质条件
根据岩土工程勘察报告, 基坑开挖范围内的地层岩性自上而下为：
1) 人工填土(Qml）
素填土：灰黄、褐黄、褐红、灰黑等色，由黏性土含少量碎石组成，局部含少量 建筑砼，新近堆填， 结构以松散为主.
杂填土： 杂色， 主要由碎石块、 砖块等建筑垃圾组成。呈松散状，主要分布金威 啤酒厂场区内。
2） 第四系全新统冲洪积层（ Q4al+pl ）
黏土： 褐灰, 褐黄、 白等色， 局部含砂，可塑，摇振反应无，干强度高, 韧性中等.
3） 第四系上更新统冲洪积层（ Q3al+pl ）
黏土（含有机质） : 灰黑色, 含腐木等少了有机质, 饱和，可塑状，光滑，摇振反 应无，干强度高， 韧性中等.
漂石：灰白、褐黄等色， 主要成分为混合花岗岩， 混少量石英砂岩， 亚圆形，含 10％~20%黏性土， 饱和，中密~密实。
4） 第四系中更新统残积层（ Q2el)
砾质黏性土：褐黄、灰白、褐红等色，由下伏混合花岗岩风化残积而成, 原岩结 构已破坏, 不均匀含石英砾，稍湿～湿，可~硬塑. 遇水浸泡易软化，稍有光泽，摇震 反应无，干强度高, 韧性高.
5） 蓟县系-青白口系混合花岗岩（Jx-Qby）
场地内下伏基岩为混合花岗岩. 主要矿物为石英、云母、长石， 混合花岗结构， 块状构造。根据现场钻探揭露和岩石风化程度可以划分为以下四带, 其中强风化带分 为上层（土状） 和下层（半岩半土状） 两个亚层：
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样材料员应提供如下资料：出厂合格证、批量、生产厂家、品种、规格。施工取样由监理见证。在材料使用前，将
则进行处理，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向上级部门及地方有关部门汇报,积极配
交底制度。技术人员编制施工方案、技术措施时,必须编制详细的、有针对性的安全措施,并向操作人员进行书面

①全风化混合花岗岩: 褐黄、褐红、灰白夹褐黑色，原岩结构基本破坏，尚可辨 认，裂隙极发育，除石英外长石等矿物风化成土状，岩芯呈坚硬土状, 手捏可碎，浸 水可捏成团，局部夹有强风化岩块, 岩体基本质量等级为Ｖ级。
②强风化混合花岗岩: 土状． 褐黄、 灰白色， 软岩、 极破碎， 原岩结构基本可见， 岩芯呈土状，遇水易软化。
强风化混合花岗岩：  半岩半土状．褐黄、灰白、肉红夹褐黑色，软岩、较破碎， 原岩结构基本可见, 岩芯呈碎块状， 夹少量中等风化块, 遇水易软化， 岩体基本质量等 级为Ⅴ级. 岩质较软, 轻敲易碎。
③中等风化混合花岗岩: 褐黄、灰白夹灰黑等色，裂隙发育，裂隙面具铁染。岩 芯多呈碎块状，锤击易碎, 合金钻进较难。较软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级。
④微风化花岗岩：灰～灰白色夹灰黑以及肉红色 , 裂隙较～稍发育, 多呈闭合状。 岩芯多呈短柱～长柱状，局部碎块状，岩石锤击声脆. 坚硬岩，岩体基本质量等级为
Ⅲ级。 未钻穿。
三、   不良的特殊性岩土评价
场地内基岩为混合花岗岩， 未见不良地质现象。
四、   场地水文地质条件
场地地下水主要赋存于基岩裂隙中， 属基岩裂隙水。 西北地块勘察期间测得其 混合稳定地下水位埋深变化于2.1 ～ 5.8m 间, 标高在 38。47～ 44.82m. 北地块 1.1~3。 3m间, 标高在 30。81～ 33。53m。

第二节  基坑设计概述


本工程基坑底、顶面标高及开挖深度为： A 地块坑底标高一般为 35。20m,局部 33。70m、 31。3m,坑顶标高为 39。40～ 50.00m，西侧的深度为 4。2m,其余深度一般 为7.8 ～ 14.8m；B地块南段坑底标高为 12.30m, 坑顶标高西侧至南侧为40.00~31 。50m、 东侧为 31。50m、 北侧为 34。0m， 深度一般为 19。0~27。7m.
基坑支护主要采用： A地块西南侧旋挖桩+预应力锚索+岩质边坡体系，北侧双排 旋挖桩+预应力锚索体系，西侧悬臂式旋挖桩体系, 南侧、西侧与西南侧交界处旋挖桩 +预应力锚索体系； B 地块支护方式: 放坡( 局部区段无设置） +旋挖桩+预应力锚索体
 (
系
)。
主要工程内容:
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[image: ]布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案施工现场总平面布置第一节现场平面布置说明由于投入至现场的人员和设备较多,为了避免施工运输和现场布置可
大时,应提高喷射压力、缩小喷嘴直径。常见故障的处理喷嘴或管路被堵塞，压力骤然上升，预防措施：(1)高
施工工艺，提高工程质量的技术措施.7.每分项工程完工后，需由施工组和质检组共同进行质量评定工作。二、
光的照射,在施工区内进行作业区封闭，尽量降低光污染。第十五章工期保证措施本工程量较大，应在保证安全和

1. 旋挖灌注桩施工（包括冠梁）
2. 旋喷桩止水施工
3. 预应力锚索施工（包括腰梁）
4. 锚杆施工( 包括喷射混凝土）
5. 土（石) 方挖运
6. 排水系统施工


第三节  本工程重点、难点分析


我公司在深圳地区有着丰富的深基坑施工经验, 本工程从技术上说并没有太大 的困难; 从本工程所处的场地地质条件来看，基坑开挖范围内和支护桩、锚杆（索) 成孔范围内绝大部分入中微风化混合花岗岩较厚，不利于开挖和成孔施工。
本工程重点:土石方开挖、爆破；
本工程难点：旋挖、锚杆（索）成孔入岩;
应对措施：
土石方开挖、爆破: 为确保本工程在合同工期内顺利按质按量完成，石方爆破应 提前办理好审批手续，做好与安全部门、环保部门、周边居民、单位的沟通工作, 积 极组织各施工机械及施工作业人员，安排项目专业技术人员常住现场， 积极办理夜间 施工许可证等等.
旋挖、锚杆( 索）成孔入岩: 认真分析地质报告，合理选配成孔设备和机型，施 工过程中紧密与业主、设计联系， 结合我司类似项目施工经验， 提出安全、经济、合 理的优化建议方案。
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[image: ]布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案护及土石方工程项目经理部"，人员主要由有多年建筑施工管理经验的人员组成。经理部设项目经理1人、项目副
求进行监测，及时掌握基坑发生变化情况，避免发生安全事故。根据《深圳市建筑深基坑支护技术规范》SGJ0
并安排足够的排水设备对汇集的地表水进行抽排。同时在基坑四周,应对地表水进行疏导，避免大量的地表水集中
管线前要经过沉砂池沉淀,集水井、沉砂池经常打捞砂泥，以保持其沉淀能力，地下及地表水经沉淀处理后排入市

第三章   施工部署



第一节  施工总体部署


针对本工程特点，在施工中重点抓住旋挖桩支护的施工，确保工程质量及安全， 保证在合同工期内完成工程的全部内容.
1. 开挖土方采用 5 台挖掘机和 30 台自卸汽车外运,1 台炮机用于拆除建筑障碍 物。
2. 支护桩采用 5 台旋挖机。
3. 旋喷桩采用 2 台旋喷桩机.
4. 锚杆（索）采用 6 台锚杆钻机.
5. 喷射混凝土采用 3 台混凝土喷射机和 3 台空气压缩机。
6. 工期预计 278 天完成。
7. 严格按照深建法（ 2003)2 号文件要求，认真贯彻执行《深圳市建设工程现场
施工管理办法》 和《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》，做好本工程的现 场文明施工工作。
8. 详细的施工总体部署，详见后附施工总平面布置图：


第二节  施工工艺流程

一、基坑支护施工顺序
平整场地→测量放线→旋挖桩施工→止水帷幕施工→基坑四周排水沟、 集水坑 →冠梁施工→土层开挖→锚杆（索）施工→腰梁施工→挂网喷面施工→下层依次施工. 如图 3-1 所示。
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[image: ]布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案涂抹黄油，然后套入塑料管(或波纹管中进行防腐）。2.锚索应按设计要求安设导向帽，间隔1。5m设定位托
中毒应急预案。发现有类似食物中毒症状时，应迅速送医院诊治。向项目经理和公司质量安全部汇报，做好所食用
序为为一个检验批,施工完一个施工程序,进行一次验收。本工程桩的施工程序分为：成孔和钢筋笼制安.冠梁则
..................................................

二、施工工艺流程
具体施工工艺流程见图 3-1.

 (
施工准备、场地清理
旋挖桩施工
          
旋喷桩施工
          
冠梁施工
排水系统施工
预应力锚索施工（含挂网喷面）
基坑平整、坑底排
水系统施工
质量检测、资
料整理
竣工验收
位移
 
沉降
 
监测
)

图 3—1   施工顺序流程图


第三节  施工技术管理


1. 本工程设计图纸应组织各专业技术人员认真学习图纸，了解设计意图及要求， 对图纸疑点要认真记录并及时提请监理、设计院解决。
2. 编制详细、可行的分部分项工程施工方案和施工措施。明确本工程的关键工 序，编制作业指导书指导施工，并对其实施全过程监控。
3. 做好技术交底工作.
4. 根据进度要求, 提出周、 月施工计划和相应的材料需用量计划、 原材料检验计 划、钢筋加工计划、 机械设备安全计划等，经项目技术负责人审批后予以实施。
5. 建立健全工程技术档案, 在施工中严格按照规定及时准确地保存各种内业资 广东省地质建设工程集团公司                                                                      6

..................................18第五节旋喷桩施工......
工程基坑顶及基坑底沿基坑边线设320×480排水沟,根据地形情况每隔30m设集水井一个，积水进入市政
用液压式压力盒.锚杆监测时间在张拉锁定后最初3天应每天测定一次,雨天加密至1天1次，其他情况一周观测
................................................39



[image: ]布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案
料。


第四章  施工管理机构和劳动力计划



第一节  施工组织管理机构

一、施工管理体制
[image: ]为了顺利组织好本工程的施工，给业主交一份满意的答卷, 我司派出以公司张建 南为项目经理的项目部领导班子, 对本工程的全部合同内容实施负责, 具体负责组织 各种资源，并在业主要求的时间内实现本合同的目标.
在工程施工中实行以项目经理负责制、项目成本核算的项目法施工模式. 以项目 经理及主要管理、技术、质安、物资等主管人员为中心，组成精干、高效的项目经理 部，对工程质量、工期目标、环境及职业健康安全、文明施工、项目核算及施工全过 程负责。从项目管理成员、施工机械、物资供应、施工技术管理等方面都应做到充分 保证。以公司管理方针“科学管理，精心施工，以客为尊, 服务社会, 保护环境, 优化 资源，健康安全， 持续发展”为宗旨, 有效推行质量环境，职业健康安全体系管理，
在保证质量的同时， 力争提前完成本工程施工。
二、项目经理部组成
按项目法施工模式组建“布心项目城市更新单元（一期) 基坑支护及土石方工程 项目经理部" ，人员主要由有多年建筑施工管理经验的人员组成。经理部设项目经理 1 人、项目副经理 1人、项目技术总负责人 1 人，及相应的辅助人员。
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决。第十八章应急预案对于本工程这样的大型基坑，且暴露作业时间长的状况，除了基坑施工的工程质量要保证外
位移观测使用校核准确的DTS-311全站仪进行观测，观测误差必须符合基坑变形技术规范要求.二、沉降观
证弯钩长度符合设计要求。四、模板制作与安装冠梁与腰梁模均采用20mm厚木模板，底部采用砼垫层作为底模
别注意电气设备的防雷防雨保护工作，还要及时检查材料库的防水情况，发现问题及时修补。8.正在施工或已施



[image: ]布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案
三、项目组织机构示意图




 (
资
   
料
   
员
杂
 
工
 
工
 
长
机
   
械
   
员
土
 
方
 
工
 
长
材
   
料
   
员
支
 
护
 
工
 
长
环
 
境
 
安
 
全
 
员
旋
 
喷
 
工
 
长
质
   
检
   
员
旋
 
挖
 
工
 
长
施
   
工
   
员
施工负责人
  
(
环境安全主管
)
技术负责人
项目副经理
钢
 
筋
 
工
 
长
项目经理
)





图 4—1 施工组织机构图










第二节  本工程项目组织人员一览表


本项目部管理人员具体安排如表 4-1 所示：
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................39第三节监测频率.........................
右，浆体强度不小于25MPa。二次注浆管的出浆孔和端头应密封，保证一次注浆时浆液不进入二次注浆管内,
好地质情况记录，绘制孔桩地质剖面图，每处孔桩必须备有土层地质样品盒，在盒内标明各样品在孔桩所处的位置
线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。达到保证
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本工程项目部管理人员具体安排


表 4-1


 (
项目
管理
施工
后勤
岗位名称
项目经理
施工负责
技术负责
施工员
安全员
质检员
测量员
资料员
机械员
材料员
水电工
工作范围
工程全面负责
日常事务、工程技术、质量负责
施工管理、质量监督、资料整理
施工生产、质量、安全管理
负责工程安全检查、监督
负责质量检查
测量放线、定位
资料来往及资料整理
机械管理、调配及操作
原材料采购、现场管理与调配
水电安装及管理
备注
一级建造师
高级工程师
)







第三节  劳动力使用计划


劳动力需用量如下：高峰期达到 133 人, 具体安排见表 4—2：
本工程施工人员一览表                    表 4—2

 (
序号
1
2
3
4
5
6
工
  
种
项目经理
项目副经理
技术负责人
施工负责人
质检员
施工员
人数
1
1
1
1
1
2
责
  
任
工程全面负责
协助项目经理全面管理
工程技术指导、交底、负责
负责施工现场管理
质量检查、监督、
 
验收
生产技术、资料管理、
 
实施监督
)
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，局部夹有强风化岩块,岩体基本质量等级为Ｖ级。②强风化混合花岗岩:土状．褐黄、灰白色，软岩、极破碎，
市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案验记录等资料.(2)资料员每天检查台班记录,整
,我司派出以公司张建南为项目经理的项目部领导班子,对本工程的全部合同内容实施负责,具体负责组织各种资
及监理单位的配合一、总则“科学管理，精心施工，以客为尊,服务社会，保护环境，优化资源，健康安全,持续
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 (
7
    
技术员
8
    
安全员
9
    
材料员
10
    
机修工
11
    
电工
12
    
炮机司机
13
    
挖掘机司机
14
    
自卸汽车司机
15
    
旋挖桩工人
16
    
钢筋工
17
    
砼工人
18
    
测量工
19
    
喷混凝土工
20
    
锚杆（索）工
21
    
泥瓦工
22
    
杂工
23
    
后勤
合计
2
     
负责组织施工、现场管理、监督
2
     
安全检查、监督、执行
2
     
采购材料、保管
2
     
负责现场机具检查、维修
2
     
负责现场电气设备检查、维修
1
     
炮机的驾驶、操作和维护
5
     
挖土机的驾驶、操作和维护
30
     
负责土方外运
20
     
旋挖桩作业
8
     
钢筋制作，安装
8
     
负责混凝土浇注工作
2
     
测量放线、定桩位、标高
10
     
负责支护喷射混凝土面层的喷射工作
12
     
负责锚索锚杆成孔施工
10
     
负责砌筑排水沟、沉砂池、集水井
6
     
现场文明施工
4
     
伙食、饮水等
133
)

第五章  施工进度计划及工期安排



第一节  总工期


根据工程量情况和工序安排, 本着尽量缩短工期的原则、在加大机械、人工投放 的基础上，工期预计 278 天完成。
根据我公司施工经验、工期满足要求，经过专题研究决定合同工期天内完成整 个施工项目， 按工期投入人力、物力、设备等具体各分项工程计划如下( 另参见施工 进度计划表）：
施工前准备工作: 包括搭建临设，放点放线, 场地内拆除废弃建筑物等工作 15 天。
1. 排水沟、沉砂池、集水坑施工用 5 天时间.
2. 旋挖灌注桩及旋喷桩需要跳挖施工， 需要 35 天时间可以完成。
广东省地质建设工程集团公司                                                                      10


在事故发生后二十四小时内，将事故情况以书面形式报公司质安部。（3)当发生安全事故后，质安部根据事故性
光的照射,在施工区内进行作业区封闭，尽量降低光污染。第十五章工期保证措施本工程量较大，应在保证安全和
极组织各施工机械及施工作业人员，安排项目专业技术人员常住现场，积极办理夜间施工许可证等等.旋挖、锚杆
备好新泥浆，使充盈系数控制在1.11～1。15。砂层施工中，如发生垮孔，首先把垮孔回填，经过一段时间



[image: ]布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案
3. 冠梁施工，需要 20 天时间可以完成。
4. 基坑支护全面开工，分层开挖, 每层 1.5m 左右， 4～ 5 天一层，则 65 天可以 完成 A地块基坑支护工作。
5. B地块
6. 基坑底的排水沟和集水坑施工需 3 天时间.
7. 机械设备退场，需 2 天完成。 说 明：
土方的开挖穿插在整个边坡支护施工过程中，土方外运需在晚上进行. （开挖示 意图、坡道设置位置及洗车平台位置详见后附土方开挖示意图）
施工中应按各段基坑支护来进行分段施工, 每段基坑支护都是先进行基坑顶排 水沟的施工后再进行基坑的开挖和支护.
在施工中有不少工序可以交叉作业，应精心组织以缩短工期。如在已清理完毕  的场地就可以开始测量放线，进行排水沟、 沉砂池的施工； 护坡桩钢筋笼先绑扎完的  就可以先灌注混凝土； 支护桩先完成，则该范围内的排水沟和集水井都可进行施工， 相应的施工人员和设备也可以先行退场，以减小后期的工作. 土方的外运只能在晚上  进行， 因此土方的施工应服从边坡支护施工的要求。
施工过程中要严格控制各工序的交叉作业，每道工序必须按计划完成, 以便影响 整个工程的进度。具体各工序的详细施工方法及保证措施需进一步进行细化。

第二节  施工进度计划安排


布心项目城市更新单元（一期) 基坑支护及土石方工程施工总进度详见后附图。





第六章  施工机械设备和材料



第一节  施工机械设备配置


布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程工程量较大、工期紧。需 要配备足够的机械设备方能满足施工要求，机械设备按如下配备，如下表：
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及土石方工程施工组织设计方案二、施工工艺流程具体施工工艺流程见图3-1.图3—1施工顺序流程图第三节
头有泥浆，存在污染泥浆的问题，钻头筒中上部留有溢浆口，这就造成在旋挖砂层时，泥浆与砂混合后又溢入孔内
..16第九章主要施工方案及技术措施................................
.漂石：灰白、褐黄等色，主要成分为混合花岗岩，混少量石英砂岩，亚圆形，含10％~20%黏性土，饱和，
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 (
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
设备名称
旋挖机
汽车吊
挖掘机
炮机
喷射机
空压机
注浆机
旋喷机
锚索钻机
潜水泵
电焊机
振动器
钢筋切割机
自卸汽车
经纬仪
水准仪
型号或规格
280
、
360
 
型
25T
1
。
5m
3
PC200
HP2-30B
12m
3
 
柴油机
150
 
型
单管
ZY-150
20
 
—
 
30
 
米杨程
BX3—300-2
Ф70mm
QJ40
HLJ560
J2
DS1
。
 
5
功率
4kw
25KW
32
 
KW
11KW
30
 
KW
2
。
2KW
24KW
5kw
数
  
量
5
 
台
3
 
台
5
 
台
1
 
台
3
 
台
3
 
台
3
 
台
2
 
台
6
 
台
10
 
台
8
 
台
3
 
套
2
 
台
30
 
辆
1
 
台
1
 
台
)





第二节  材料配置


材料供应, 是保证工期与质量的关键环节。搞好材料供应，主要应抓住以下几个 方面：
1  、周密计划： 根据施工预算的工程量， 列出材料一览表，做到周密细致、无遗 漏。
2  、及时采购： 安排足够的采购人员，按照施工进度计划的要求，及时组织材料 采购、进场工作，避免在施工中出现停工待料的情况。
3  、仔细检查: 采购人员应把好第一道关， 材料应有合格证明，严禁次品或不合格 材料进场。材料进场时，工地质安员必须组织认真的自查、复检工作。建立材料员、
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 (
m
) (
m
) (
m
)（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案测量数据现场检查,室内复核后整理上报。原始记录应详细说明
上报工期总计划、月计划及周计划.2.施工进度计划实施我司将按照议定的进度计划组织施工，按照工期计划我
.13第一节现场平面布置说明....................................
及安全防护用品准备广东省地质建设工程集团公司15布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工
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质安组、工地施工人员层层把关的检验制度，使材料合格率达到 100%，不合格者坚 决运出施工现场。
4、为保证工程质量，在材料品种的选择特别是在一些主材料方面，必须经过考 察与比较，进行“货比三家" ，采用目前应用广泛的优良品种。本工程主要材料参见
下表：
 (
序号
1
2
3
4
5
6
7
材料名称
商品砼
钢筋
高强钢绞线
水泥
电焊条
河砂
模板
规格型号
C
 
\C
25
    
30
Ⅲ
 
、
 
Ⅱ
级
7
 
φ
 
5
42
。
5R
5mm
中砂
单位
3
吨
吨
吨
公斤
3
2
数量
        
备注
23000
3200
400
5000
2075
300
1000
)








第七章  施工现场总平面布置



第一节  现场平面布置说明


由于投入至现场的人员和设备较多, 为了避免施工运输和现场布置可能发生矛 盾，为了有效合理地组织施工, 有章有序地完成该项目的施工任务，现场合理的平面 布置显得非常重要。
根据场地的条件和方便施工的原则，拟将施工临时建筑物布置如下：
1. 施工场地周围设一道临时围挡.
2. 基坑支护施工时的交通出入口设置在施工场地南侧, 同时施工场地的东北角 也设一个出入口。
3. 工地的临时办公室布置在场地西侧，搭建活动板房；
4. 钢筋加工场安排在交通出入道边.
5. 其余一些零散小配件加工和堆放可根据现场实际情况布置在基坑边的空地
上。临时设施布置时需注意:基坑边一倍基坑深度范围内的荷载不应大于10kPa。
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，因此土方的施工应服从边坡支护施工的要求。施工过程中要严格控制各工序的交叉作业，每道工序必须按计划完
线立柱基槽开挖垫层铺设安装轻质材料立撑加固根据平面整体布置，沿着现场红线测出围墙中心线,放线时应对照
重点抓住旋挖桩支护的施工，确保工程质量及安全，保证在合同工期内完成工程的全部内容.1.开挖土方采用5
挖桩+预应力锚索+岩质边坡体系，北侧双排旋挖桩+预应力锚索体系，西侧悬臂式旋挖桩体系,南侧、西侧与西
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第二节  施工现场总平面布置图
详细的布置见后附施工总平面布置图.

第三节  临时用水用电

一、   施工临时用电计划
目前场地内有一变压器, 额定功率尚不清楚，则目前工地的用电暂定从该处接 入。具体用电量见表7-1。
主要施工用电计划一览表                          表 7-1
 (
序号
1
2
3
4
5
6
7
机械名称
旋喷桩机
锚杆钻机
潜水泵
电焊机
切割机
喷射机
注浆机
合
  
计
单位
    
数量
     
功率
 
KW
      
总功率
 
KW
      
备注
台
       
2
         
11
            
22
台
       
6
         
30
            
180
台
      
10
        
2.2
            
22
台
       
8
         
24
            
192
台
       
2
         
5
             
10
台
       
3
         
4
             
12
台
       
3
         
32
            
96
534
)
说明: 根据现场实现情况电动机需分开施工，则施工用电实际负荷高峰 300KW， 正常 250KW。
二、 施工临时用水计划
现场目前尚未有自来水的接驳口, 需由业主与附近单位协商解决。本工程的用水 量主要集中是旋挖成孔、旋喷注浆、预应力锚索成孔、 注浆、喷射混凝土和生活用水。 用水主管拟采用 D50PVC管敷设. 具体施工时的用水用电按监理工程师批准的方案实 施.
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法为：桩孔终孔后，将钻具提高20～50m,采用大泵量泵入性能指标符合要求的新泥浆，并维持正循环30m
。安拆机架时，底盘应放在平坦、坚实的地面上，重大构件应运到机身2。0m范围内，避免斜拉。三、旋挖（旋
、减少粉尘污染。2.禁止在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和恶臭气味的物质。3.装卸有粉尘的材料时，
钢水准尺进行。三、钢筋应力监测在护坡桩钢筋上共设置4组应力监测片用来测定护坡桩上钢筋受弯时应力的变化
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第八章   施工准备



第一节  技术准备工作


一、   会同有关单位搞好现场交接工作，详细复核有关红线点，布设现场临时 用电线路、临时用水线路和其它的临时设施.
二、   熟悉和会审施工图纸
组织工程技术人员认真学习施工图纸，了解施工图纸设计意图，全面熟悉和掌 握施工图纸的全部内容. 提出改进设计便于施工的合理化建议。
三、   编制施工组织设计创优施工方案
阐明施工工艺和主要项目的施工方法，劳动力组织和工程进度、质量和安全的 保证措施，收集已施工的各种经验性的资料, 针对本工程的特点和难点，编制切实可 行的分项施工方案。
四、 技术交底
在工程开工前，工程技术负责人分别组织参加施工的人员进行技术交底，应结 合具体操作部位、关键部位和施工难点的质量要求，操作要点及注意事项进行交底。 技术交底采取“分层三级"制, 即技术负责人组织各分项技术人员向班组长和质检员 交底，班组长和质检员接受交底后要认真反复地学习。 班组长接受交底后要组织工 人进行反复学习，认真贯彻执行。
五、 编制施工图预算
1. 掌握熟悉施工图纸和有关技术业务资料，包括施工图纸、设计说明书、标准 详图、施工定额、施工组织设计等.
2. 计算工程量， 按分项分部计算，以满足施工时对各部位工程量度需要。
3. 作好劳动力、 材料、机械台班等需用量分析.
4. 填写材料、人工单价，计算其价值.
5. 编写预算说明书。


第二节  施工机具材料准备

一、   施工机具设备
根据该计划，落实好设备配置，并及时维护， 使所有机械处于正常状态，满足施
工的需要, 不影响施工的进度和质量。
二、   建筑材料及安全防护用品准备
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计单位等有关方面同意后继续施工。广东省地质建设工程集团公司70布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及
底标高，以及孔底到护筒的高度，并利用测绳进行复核.清孔时不断量测沉碴顶面到护筒的高度，计算孔底沉碴的
、水下混凝土浇筑水下混凝土浇筑是最后一道关键性的工序，施工质量将严重影响灌注桩的质量，所以在施工中必
的道路连续、闭合，即有利于消除脏乱，又有利于材料运输.五、洗车槽及沉淀池施工概述本工程地处市区,基坑
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对水泥、 钢材等建筑材料， 特殊材料等， 均应根据实际情况做好计划， 分批进场， 编制各项材料计划表, 对各种材料的入库， 保管和出库制订完善的管理办法, 同时加强 防盗、防火的管理。

第三节  现场准备


施工管理人员进场后，做好如下准备工作:
1.  与有关单位取得联系, 搞好现场交接, 做好水源、 电源接通， 出入口开通， 修 整施工出入口， 铺设现场施工道路， 作好地面排水沟， 搭设平面布置图中的临建设施。
2.  施工前应做好机械设备检修就位、劳动力安排、场地规划、材料堆放、临设、 防火、排水等项工作。
3.  开工前，应做好建筑物定位轴线、高程引水工作， 定位情况需  经有关部门 校核准确无误后方能根据施工图测放施工线.
4.  由于尚未提供场地内地下障碍物（电缆、管网等) 详细资料，施工前必须探 查清楚，提出排除或保护措施，实施后方能正式开工。



第四节  防雨、消防设施准备


施工期间，正是深圳的雷雨季节，因此要考虑深圳地区海洋性气候特点，特别注 意做好雨天施工的准备工作。 浇灌混凝土和喷射混凝土时突遇大雨，应及时覆盖防雨 棚布, 防止雨水冲刷砼。大雨到来之前要及时使作业人员撤离到安全区，注意保护电 源设备， 并作好设备、 机具的防雨工作。准备足够数量的雨布、 雨衣。
做好防火工作也是施工现场应十分重要的问题，在地面临时设施周围配备一定数 量的泡沫灭火器、沙箱、铁铲、及消防设施及工具供消防使用，任何人不得以任何借 口挪作他用。

第五节  现场移交准备，办理开工手续


我们将以积极的态度协助业主向政府有关部门行政主管部门报送有关申请资料， 争取以尽快的速度办齐开工手续；向业主提交开工报告, 并进一步协助业主向深圳市 建设局尽快办理《施工许可证》；向深圳市施工安全监督部门报送《项目安全受监登 记表》 及有关安全管理资料，取得安全受监资格；向深圳市建设局、环保局报送《工 广东省地质建设工程集团公司                                                                      16


产中影响进度的因素纷繁复杂,如设计变更、技术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等等，
挖应积极配合与支护施工应密切配合进行,在靠近基坑边壁10m范围内严格按设计要求分层分段开挖，层深1.
基坑开挖边线，确保围挡离开开挖边线不得小于2.0m，否则应征求业主意见作适当调整，以确保施工期间施工
选在水泥浆初凝后），进行第二次高压注浆，注浆压力不小于2。5Mpa，浆液水灰比为0.45～0.55左
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程项目施工噪音登记表》及办理《夜间施工许可证》。


第九章  主要施工方案及技术措施



第一节  施工测量及场地清理

一、   测量放线
在整平的工作顶面上测放出控制桩。依据业主提供的场地内控制座标和标高位 置，测放四角座标、高程控制桩。然后依据施工图要求，测放出四周定位座标.
在施工中经常检查坡度和位置，确保位置正确。
控制桩要采取有效的保护措施，具体为：用φ14 钢筋头，刻划十字交点为座标
点，用混凝土固定.
二、   测量仪器及工具
主要仪器有： J2 经纬仪 1 台、DS1。 5 水准仪 1 台。
其它工具：钢尺(50M、 防水、防锈) 、塔尺、线坠、墨水、线盒、铁钉等。
三、   场地清理
场地有大量的废弃建筑物需要拆除，因此基坑开挖前先要进行建筑物的拆除.
建筑物的拆除：先将基坑开挖边线的控制点放出来, 确定基坑开挖边线, 首先对基 坑范围内的建筑物进行拆除，对于基坑范围外的建筑物，根据施工临时设施的布置需 要, 拆除不需要保留的建筑物. 拆除前要先将原建筑物内的水电等断开，以免造成不必 要的损失和事故。对于一层的砖砌平房，可直接用挖掘机推倒并清理， 对于混凝土结 构的建筑物，则由人工加炮机进行拆除。施工过程中要特别注意炮机的指挥，坚决杜 绝产生机械伤人的事件发生。

第二节  排水工程及变形观测




一、排水工程
基坑顶及基坑底沿基坑边线设 320 ×480 排水沟, 根据地形情况每隔 30m 设集水 井一个，积水进入市政管线前要经过沉砂池沉淀, 集水井、沉砂池经常打捞砂泥，以 保持其沉淀能力，地下及地表水经沉淀处理后排入市政管道。
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基本破坏，尚可辨认，裂隙极发育，除石英外长石等矿物风化成土状，岩芯呈坚硬土状,手捏可碎，浸水可捏成团
250KW。二、施工临时用水计划现场目前尚未有自来水的接驳口,需由业主与附近单位协商解决。本工程的用
记录成孔过程的各种参数，如加钻杆、钻进深度、地质特征、机械设备损坏、障碍物等情况。记录必须认真、及时
,同意后方能进行下道工序的施工。五、砼浇注本工程采用商品砼，砼强度等级均为C30，配合比应根据设计强
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二、变形观测
为保证边坡安全，达到信息化施工的要求，在基坑开挖前, 应根据设计和相关规 范发要求布置沉降变形观测点以对基坑的变形进行监控。在基坑的四周每间隔 25～ 30m 及周边建筑墙角布设变形监测点，由于基坑南侧紧邻福兴路, 因此建议在基坑南 侧将变形观测点布置密度加大.
观测仪器: 沉降观测：水准仪及经纬仪；位移观测：铟钢尺及经纬仪。
位移观测的方法： 位移观测基准线按平行于基坑边线布置， 观测时在水平位移工 作点设站，用远处固定目标定向, 采用“直线法”观测， 用尺直接量出水平位移量（本
次读数减上次读数即为位移变化量）。
沉降、水平位移基点应在基坑开挖前测量三次, 取其平均值作为初始值，基坑开 挖期间每 3 天观测一次，雨天加密至 1 天 1 次，当发现监测点位移沉降值加速时加密 至 1 天数次。当坡顶、 底面出现裂缝或坡顶位移大于2cm且变形不稳定或超过规范要 求时，应及时通知业主、 监理和设计单位协商解决。

第三节  旋挖灌注桩

一、  设计要求

1、本工程支护桩分别有φ800 和φ1000 两种, 部分桩间设旋喷桩止水, 桩芯砼强 度等级 C30 ，主筋保护层厚度为 50mm；
2、桩径允许偏差 50mm， 垂直度允许偏差 3‰ , 桩位允许偏差 50mm。
3、钢筋笼主筋间距允许偏差±10mm， 钢筋笼直径允许偏差±00mm， 箍筋为±
20mm， 钢筋笼长度允许误差±100mm支.护桩孔底沉渣厚度不大于100mm。            4、支护桩应隔桩施工,灌注混凝土24 小时后进行邻桩的施工。              5、主筋均要求机械连接（锥螺纹连接除外）， 桩内主筋伸入冠梁内锚固长度不小
于 700mm。














二、  旋挖钻孔桩施工工艺流程
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，在成孔中按设计中锚杆倾角校正角度。2)成孔：以冲击钻成孔进深至预定深度，成孔直径为不少于100mm
模式.以项目经理及主要管理、技术、质安、物资等主管人员为中心，组成精干、高效的项目经理部，对工程质量
监测数据发生异常,停止开挖,分析原因，若地下水位下降或地面沉降值超过警戒值,要立即采取措施加强内支撑
锚筋制作、下置和注浆管安装：锚筋及锚头制安按设计图纸要求施工，将锚杆体和注浆管一起下置至完成的锚孔内



[image: ]布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案

 (
护壁泥浆制备
钢筋笼制作、验收
施工前期准备
测量定位
施工预埋钢护筒
机械设备调试
桩机就位，
 
对中校正
边钻进边取土
至设计深度、终孔验收
清孔，置换优质泥浆入孔
钢筋笼安装入孔
至设计深度、终孔验收
清孔，测量孔底沉渣
灌注水下混凝土
)


三、  旋挖钻孔桩施工方法
1、场地布置
根据设计要求合理布置施工场地， 先平整场地、 清除杂物、 换除软土、 夯打密实。 在进行场地整平后， 组织测量工程师进行放样, 将所有桩位放出, 钉好十字保护桩， 做 好测量复核， 并记录放样数据备案； 规划行车路线时， 使便道与钻孔位置保持一定的 距离; 以免影响孔壁稳定；施工场地在施工期间地下水位在原地面以下时，将场地平 整夯实, 清除杂物；钻机底盘不宜直接置于不坚实的填土上，以免产生不均匀沉陷；  钻机的安置应考虑钻孔施工中孔口出土清运的方便。
2、轴线、桩位测量复核
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抗干扰性能较高，分辨高,不受孔深的限制。应变计安装：这种专用的锚杆测力计安装在承压板与锚头之间，当锚
，不应大于6m，并不得小于1m，严禁把导管底端提出砼面免造成断桩;广东省地质建设工程集团公司25布心
旋挖灌注桩及旋喷桩需要跳挖施工，需要35天时间可以完成。广东省地质建设工程集团公司10布心项目城市更
工伤抢救小组,立即赶赴现场组织救援。若伤者属擦伤、碰伤、压伤等要及时用消炎止痛药物擦洗患处，若出血严
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根据施工附图及测量控制网资料， 按 “从整体到局部的原则”进行桩基的位置放 样，并会同有关人员对轴线、桩位进行测量复核, 并作出复核记录，经复核确认桩位 的轴线正确无误， 并做好地下管线物探工作后方可埋设护筒。 桩中心线根据基坑边线 适当外放 200  ，以避免桩因施工误差偏斜入基坑内。
3、钢护筒的制作及埋设
长度 4m以内的钢护筒，采用厚 8～ 10mm的钢板制作，长度大于 4m的钢护筒, 采 用厚 10～ 15mm钢板制作; 钢护筒埋置较深时，采用多节钢护筒连接使用， 连接形式采 用焊接, 焊接时保证接头圆顺，同时满足刚度、 强度及防漏的要求； 一般钢护筒的内 径应大于钻头直径，护筒的直径比孔直径大 100mm～ 150mm,根据施工现场经验，一般 情况下钢护筒高出施工地面 0。3cm.
钢护筒埋设工作是旋挖钻机施工的开端，钢护筒平面位置与垂直度应准确, 钢护 筒周围和护筒底脚应紧密，不透水。埋设钢护筒时应通过定位的控制桩放样， 把钻机 钻孔的位置标于孔底。再把钢护筒吊放进孔内， 找出钢护筒的圆心位置， 用十字线在 钢护筒顶部或底部， 然后移动钢护筒， 使钢护筒中心与钻机钻孔中心位置重合。同时 用水平尺或垂球检查，使钢护筒坚直。此后即在钢护筒周围对称地、 均匀地回填最佳 含水量的粘土， 要分层夯实，达到最佳密实度. 以保证其垂直度及防止泥浆流失及位 移、掉落. 如果护筒底土层不是粘性土， 应挖深或换土, 在孔底回填夯实 300～ 500mm 厚度的粘土后， 再安放护筒，以免护筒底口处渗漏塌方， 夯填时要防止钢护筒偏斜。 护筒上口应绑扎木方对称吊紧, 防止下窜。
4、泥浆制作及其性能要求
泥浆的配制相对比较简单， 由自身设备配合造浆机完成，材料的选定，施工中选 取水化性能较好, 造浆率高, 成浆快，含砂量少的膨润土或黏土为宜，施工过程中做好
泥浆过滤处理，保证泥浆的稠度和比重，其技术指标如下表所示。
 (
钻孔方法
旋挖钻进
相对密度
 
g/cm3
1
。
05
～
 
1
。
10
黏度
 
Ts
大于
 
17
胶体率％
大于
 
95
含砂率
%
大于
 
1
PH
值
大于
 
7
)
开孔时泥浆比重应控制在 1.2~1 。3；在容易塌孔的土层中成孔时, 泥浆比重应加 大至 1.3 ～ 1.5 ；当成孔至粘土层时应注入清水，以原土造浆护壁，泥浆比重应控制 在 1.1 ～ 1.3.
泥浆的控制指标：粘度 18～ 22 秒；含砂率不大于 8％；胶体率不小于 90％。
施工中应经常测定泥浆的比重、粘度、 含砂率和胶体率。为了使泥浆有较好的技 术性能, 必要时可在泥浆中投入适量的添加剂。
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布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案2.建筑施工作业的噪音可能超过建筑施
建筑变形测量规程（JGJ/T-8—2007）；16.建筑机械使用安全技术规程(JGJ/T33—200
..................................................
进行处理和解决。在本工程组织施工时，施工人员必须在技术人员交底并做好交底记录，明确工艺要求、质量要求
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5、钻机就位
钻机就位时，要事先检查钻机的性能状态是否良好, 配套设备是否齐全，保证钻 机工作正常.
6、钻孔施工
旋挖钻机成孔对中、微风化层而言，一般为清水施工工艺，无需泥浆护壁；而对 地面以下的软塑～流塑状淤泥质土砂层, 由于孔壁不稳定，须制作护壁泥浆或稳定液 进行护壁。
旋挖钻机一般采用筒式钻头, 在孔内将钻头下降到预定深度后, 旋转钻头并加压， 将旋起的土挤入钻筒内， 待泥土挤满钻筒后，反转钻头， 将钻头底部封闭并提出孔外， 人工或自动开启钻头底部开关，倒出弃土。在钻进过程中或将钻头提出钻孔外后, 向 孔内注浆， 泥浆液面不得低于护筒底部，标准筒式钻头长度为1.8m, 重 10kN。 在旋转 过程中由于地质情况不一， 很少有将钻头挤满的情况，因此，提出的钻头有泥浆， 存 在污染泥浆的问题，钻头筒中上部留有溢浆口，这就造成在旋挖砂层时， 泥浆与砂混 合后又溢入孔内, 如果泥浆相对密度小于 1。3，会造成灌孔前沉渣太多而超出规定，  即使旋挖钻机二次旋挖清孔也无济于事, 以致造成混凝土灌注困难，故控制泥浆比重 对泥浆护壁成孔来说，至关重要.
成孔前必须检查钻头保径装置，钻头直径、钻头磨损情况，施工过程对钻头磨损 超标的及时更换。成孔中， 按试施工确定的参数进行施工， 设专职记录员记录成孔过 程的各种参数，如加钻杆、钻进深度、地质特征、机械设备损坏、障碍物等情况。记 录必须认真、及时、 准确、清晰。
旋挖钻机配备电子控制系统显示并调整钻杆的垂直度， 同时在钻杆的两个侧面均 设有垂直度仪，在钻进过程中有专人观察两个垂直度仪，随时指挥机手调整钻杆垂直 度. 通过电子控制和人工观察两个方面来保证钻杆的垂直度， 从而保证了成孔的垂直 度。
开始钻进时先轻压慢转，后逐渐加大转速和转压，逐渐钻孔过程中根据地质情况 控制进尺速度: 由硬地层钻到软地层时， 可适当加快钻进速度； 当软地层变为硬地层 时, 要减速慢进；在易缩径的地层中， 应适当增加扫孔次数，防止缩径；对硬塑层采 用快转速钻进， 以提高钻进效率； 砂层则采用慢转速慢钻进并适当增加泥浆比重和粘 度。 必须按要求测试进、 出口泥浆指标, 发现超标及时调整.
开孔时～旋挖到地下 4~5m时, 钻机要轻压慢转渐渐进入正常施工, 保证钻斗对准 桩位, 预防孔斜和桩位偏差. 进人正常施工后，要随时向孔内注满泥浆， 平衡孔内侧压
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断时，必须准备充足的防水雨布进行防雨防水，保证施工质量.11.准备数量足够的防雨材料，一旦有大雨,对
工组织设计方案平整桩间土体，采用蛙式打夯机使之密实，在每个桩间测出标高控制点，保证整个桩间土体标高满
水灰比为0。45～0.5左右。二次注浆管的出浆孔和端头应密封，保证一次注浆时浆液不进入二次注浆管内，
.........................16第四节防雨、消防设施准备...........
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力。到砂层后, 钻机操作要轻提、轻放, 不要强行加压。技术人员要随时观察孔内变化， 要保持孔内泥浆注满。如果不进尺或钻斗捞不起来东西，要及时采取措施：
A 检查钻斗，发现外出刃磨坏, 钻斗封闭不严时应马上修理。
B 调配泥浆质量，把含砂量大的泥浆排放掉，及时补充制备好新泥浆。
C 在砂层中随时投入泥球，成孔后， 由于砂层厚，孔内沉淀厚，部分桩孔孔内沉 渣超标，用钻机进行孔底沉渣的清理， 确保检查合格。
D 在砂层中施工， 旋挖工艺成孔困难，一定要控制好泥浆, 选择好钻斗形式，才 能有效地保持正常施工. 应严格按照工艺要求进行施工，避免造成成孔孔径部分偏大, 砼量局部超灌现象。含砂量大的泥浆要及时排放， 补足制备好新泥浆， 使充盈系数控 制在 1.11 ～ 1。15。砂层施工中，如发生垮孔， 首先把垮孔回填，经过一段时间地层 稳定后，采用优质泥浆，严格按工艺要求进行施工。
7、地质情况记录
地质情况记录按相应的地质的相关的表记录； 旋挖钻机钻进施工时及时填写《钻 孔记录表》，主要填写内容为：工作项目，钻进深度，钻进速度，及孔底标高；《钻孔 记录表》由专人负责填写, 交接班时应有交接记录；根据旋挖钻机钻孔钻进速度的变 化和土层取样认真做好地质情况记录，绘制孔桩地质剖面图，每处孔桩必须备有土层 地质样品盒，在盒内标明各样品在孔桩所处的位置和取样时间； 旋挖钻机孔桩地质剖 面图与设计不符时及时报请监理现场确认，由设计单位确定是否进行变更设计; 钻孔 时要及时清运孔口出渣，避免妨碍钻孔施工、 污染环境； 钻孔达到预定钻孔深度后， 提起钻杆，用测量孔深及虚土厚度（虚土厚度等于钻深与孔深的差值）。
8、 成孔检查
成孔达到设计标高后， 对孔深、孔径、孔壁、垂直度等进行检查, 不合格时采取 措施处理。
9、 清孔
清孔是旋挖钻孔灌注桩施工保证成桩质量的重要一环, 通过清孔确保桩孔的质量 指标、孔底沉渣厚度、循环液中含钻渣量和孔壁泥垢等符合桩孔质量要求，采用正循 环回转钻进技术的清孔方法为： 桩孔终孔后， 将钻具提高 20～ 50m,采用大泵量泵入 性能指标符合要求的新泥浆， 并维持正循环 30min 以上， 直到清除孔底沉渣且使孔壁 泥质、泥浆含砂量小于 8％为止. 工程桩孔因有较厚的松散易坍土层， 清孔后不能立 即终孔， 而在孔内下入钢筋笼，安装好灌浆导管后施行二次清孔作业，以使砼灌注前 孔底沉渣厚度符合要求，保证砼成柱质量。 而另一个方法则是采用反循环进行清孔，
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运时应采取措施防止扭转、弯曲。安装钢筋笼时，应对准孔位,吊直扶稳，缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼下沉
土方量约27.5万方土，为做到文明施工，不污染环境，拟在北面及东面工地大门口内修筑洗车槽及沉淀池两个
工现场的噪间限值时，向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。3.合理安排施工工序，由于施工
均需备足5天左右的用量,以免因材料一时供应不上而影响工程进度。(3)材料送至现场前，按有关要求进行送



[image: ]布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案
具体操作方法是: 在桩孔终孔后, 将制作好的钢筋笼按要求放置孔内, 同时将导管接至 孔底 10cm处。 在底管处接入高压风管（或在导管顶端接入） , 高压风管另一端连接空 压机，而导管口采用密封只留泥渣排出口的方法, 使高压气流通过风管在导管底部于 泥浆高压混合， 并在高压的情况下夹带泥渣流出导管泥渣排出口至沉淀池。 沉淀池沉 淀泥渣后余泥浆回流孔内，保持孔内压力平衡，不至塌孔，保证终孔砼成桩质量。
正、反循环泥浆清渣流程见图：
10、有关钻具安装
钻具应有一定的刚度, 在钻进中或其他操作时，不产生移动和摇晃，钻具的安装 应符合生产厂家的标准。施工时可配用短螺旋钻头、 回转斗，岩心钻头，岩心回转钻 头等各种规格的钻头。施工时， 根据不同的土壤、 地质条件按下列规定选择不同的钻  头: 短螺旋钻具， 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、填土、中等密实以上的砂土、 风化岩层。岩心螺旋钻头，适用于碎石土、中等硬度的岩石及风化岩层。岩心回转斗， 适用于风化岩层及有裂纹的岩石。 钻头规格根据工程的实际情况选购选配 .
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目经理为工程安全的第一负责人。在本工程施工中，将各部分施工内容的安全目标进行分解，明确安全管理责任，
工过程中，施工员根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量。材料检验送样对现场材料按规范进行取样送
护层垫块间距、厚度应符合设计要求。根据设计结构高度，测量出砼浇注面,其标高按1.0m一个，并钉至模板
源，并在业主要求的时间内实现本合同的目标.在工程施工中实行以项目经理负责制、项目成本核算的项目法施工
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四、  清 孔
冲孔达到设计标高, 经终孔检查后, 即进行清孔。清孔采用抽碴筒离心吸泥泵清孔, 在清孔过程中应及时抽除钻碴， 不断加入清水稀释以降低泥浆的比重、 粘度、 含砂率 等指标，为水下砼灌注做准备。清孔时, 保持孔内水位，防止坍孔。孔内沉淀厚度及 泥浆物理指标符合规范要求。
在冲进过程中做好冲进记录, 终孔时利用冲进的深度计算孔底标高，以及孔底到 护筒的高度， 并利用测绳进行复核. 清孔时不断量测沉碴顶面到护筒的高度，计算孔 底沉碴的厚度, 直到孔底沉碴符合设计及技术规范的要求，要进行多点量测，防止孔 底局部沉碴过厚。
基础工程桩采用空气压缩机、反循环式清渣, 详见图.
五、  钢筋笼的制作和安装
1、钢筋笼制作时应符合以下规定：钢筋净距必须大于砼粗骨料粒径 3 倍以上. 主筋的机械处应互相错开，接头率不得超过钢筋总数的一半。
2、钢筋笼主筋外径应比冲孔设计直径小 140mm； 钢筋笼内径应比导管接头处的 外径大 100mm以上；钢筋笼的主筋净保护层不小于 70mm（制作时加耳环，保证保护
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光的照射,在施工区内进行作业区封闭，尽量降低光污染。第十五章工期保证措施本工程量较大，应在保证安全和
产中影响进度的因素纷繁复杂,如设计变更、技术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等等，
人抓质量的良好作风。根据施工中存在的问题，找出原因，由相关部门制定相应的措施，开出对策表.质量管理体
化，要保持孔内泥浆注满。如果不进尺或钻斗捞不起来东西，要及时采取措施：A检查钻斗，发现外出刃磨坏,钻
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层厚度） , 其允许偏差为±20mm。 分段制作的钢筋笼, 其长度以 8~12m为宜， 如果钢筋 笼总长度不超过 15 米、场内满足吊机作业时，则在加工场直接按一节加工成形、一 次吊装。两段钢筋笼连接时采用单面搭接焊。钢筋笼制作允许偏差要求如下表：


钢筋笼制作偏差控制值
 (
项目
      
主筋间距
允许偏差
(mm
）
      
±10
螺旋筋间距
±20
加强箍间距
±50
钢筋笼直径
±10
钢筋笼长度
±100
)


3、钢筋笼采取 25T 轮式吊车进行吊装，吊运时应采取措施防止扭转、弯曲。安 装钢筋笼时， 应对准孔位, 吊直扶稳，缓慢下沉, 避免碰撞孔壁。钢筋笼下沉到设计位 置后, 应立即固定，防止移动。
4、钢筋笼保护层控制措施: 下放钢筋笼， 锚固钢筋上烧焊 2~3 根吊环，按钢护筒 的平面位置居中安放可保证钢筋笼的保护层厚度。
5、钢筋笼平直保证措施：一、在场内加工时按规范的允许偏差范围施工： 二、 垂直吊装时， 若超过 12 米长的钢筋笼应采取 2 个起吊点同时起吊， 避免造成钢筋笼 扭曲情况。
6、钢筋笼在灌注过程中的上浮措施：在锚固筋上安放一根钢管或粗钢筋， 然后 将其烧焊在钢护筒上。
7、钢筋笼安装完毕时, 会同设计单位和监理工程师对该桩进行隐蔽工程验收, 合
格后及时灌注水下砼，其间歇时间不超过 4 小时。
六、  水下混凝土浇筑
水下混凝土浇筑是最后一道关键性的工序，施工质量将严重影响灌注桩的质量， 所以在施工中必须注意以下几点:
1、 导管必须严密，长度适中, 开始灌注砼时， 隔水栓吊放的位置应近临泥浆面， 导管底端到孔底的距离为 0.3~0.5m ；隔水栓采用活动拉塞，保证第一批混凝土顺利 封底。
2、混凝土拌和必须均匀，坍落度控制在 18~22cm， 首批混凝土必须保证封底成 功, 开灌前储料斗内必须有足以将导管的底端一次性埋入水下砼中 0.8m 以上深度的 砼储存量；
3、 随着砼的上升, 要适时提升和拆卸导管，导管底端埋入砼面以下一般保持 2～ 4m，不应大于 6m， 并不得小于 1m， 严禁把导管底端提出砼面免造成断桩;
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 (
26
)市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案验记录等资料.(2)资料员每天检查台班记录,整
,并经常对基准点进行检查、复核，以保证观测结果的稳定、真实、可靠。监测过程中严格遵守相应的规范和细节
受弯状态，焊接符合要求后，将应力计的导线逐段绑扎在相邻的钢筋上，引到地面外的测试匣中。挖孔桩浇注砼后
淀而堵塞。（4）若喷射过程中出现水泥供不应求，应抽送清水将注浆管中的水泥浆顶出喷嘴后才停泵。(5)喷
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4、在水下砼灌注过程中， 设专人测量导管埋深, 以防导管提升过猛或导管埋入过 深，造成断桩专人记录，并填写好水下砼灌注记录附表;
5、水下混凝土浇筑必须连续作业，严禁中断浇筑。灌注前应有严密的施工组织 设计及辅助设施， 一旦发生机具故障或停电停水以及导管堵塞进水等事故时， 立即采 取有效措施，并同时做好记录;
6、提升导管时避免碰挂钢筋笼，当砼面接近钢筋笼底时，严格控制导管的埋管 深度不要过深，当砼面上升到钢筋笼内 3～ 4m， 再提升导管, 使导管底端高于钢筋笼 底端，以防钢筋笼上浮。
7、控制最后一次砼的灌注量, 不使桩顶超高或偏低过多, 一般控制在设计桩顶标 高以上约 0.8m ，以确保桩顶混凝土的质量。

第四节  旋喷桩施工

一、  设计要求

本工程旋喷桩采用水灰比为 1.0 水泥浆作注浆材料，水泥用 42.5R 普硅，每米 水泥用量 250kg ，掺适量速凝剂以利于保持旋喷体的形状。
高压旋喷桩施工主要技术参数
 (
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
项目名称
高压泵压力
喷嘴直径
气压
钻杆旋转速度
钻杆提升速度
浆液材料及配比
每米水泥用量
旋喷桩直径
参数
20Mpa
2.00
 
—2
。
80mm
0.76Mpa
20
 
～
 
25r/min
20-25cm/min
1
：
1
250kg/m
400mm
备注
42
。
5R
普硅
)
依据本工程具体情况, 暂定旋喷桩施工主要技术参数如上表， 开工前，应选取 1-2条桩就表中参数进行试喷，适当调整后作为最终施工参数。

二、  旋喷桩施工工艺流程
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范（GB50104-93)；广东省地质建设工程集团公司0布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方
28Mpa左右的高压流从喷嘴喷射出来，冲击破坏原地基土体，形成预定形状的空间，随后注入置换材料（水泥
第二节施工现场总平面布置图详细的布置见后附施工总平面布置图.第三节临时用水用电一、施工临时用电计划目
理《夜间施工许可证》。第九章主要施工方案及技术措施第一节施工测量及场地清理一、测量放线在整平的工作顶
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三、  旋喷桩施工

高压旋喷桩是利用工程钻机把带有喷嘴的注浆管钻到设计深度后， 采用高压设 备使水泥浆液以 20-28Mpa左右的高压流从喷嘴喷射出来，冲击破坏原地基土体，形 成预定形状的空间，随后注入置换材料（水泥浆）将冲下的土体置换成混合凝固体， 达到改良土体性能的目的。 旋喷桩主要用于加固地基， 提高地基的抗剪强度， 改善土 的变形性质, 软基在上部荷载作用不产生破坏或过大的变形。
1 、旋喷施工方法
（ 1 ）钻机就位
钻机严格按设计并经测量放线的孔位去对中, 保持钻机垂直，施工时旋喷管的允 许倾斜不大于 1%.
（2 ）钻孔
本次双管旋喷采用钻机引孔，钻进深度均能达到 50m以上， 孔位偏差不得大于 广东省地质建设工程集团公司                                                                      27


，将细筋网固定于壁面上，按设计图纸的要求配筋，制安加强筋和焊接锚头钢筋网应距高坡面2—3cm确保喷射
足I级钢筋30d、II级钢筋45d，焊接、搭接长度10d，箍筋应按要求作弯钩，弯起角度为135,并保
且变形不稳定或超过规范要求时，应及时通知业主、监理和设计单位协商解决。第三节旋挖灌注桩一、设计要求本
监理检查验收。对施工中监理提出的整改意见,我司将施工队伍立即进广东省地质建设工程集团公司65布心项目
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50mm。
(3) 插管
插管是将旋喷管插入设计预定的深度. 在插管过程中, 为预防泥砂堵塞喷嘴, 可 边射水、边插管, 水压力一般不超过1Mpa。水压过大，易将孔壁射塌。
(4 ）喷射作业
当旋喷管插入设计预定的深度后, 由下而上进行喷射作业, 直至设计的桩顶深 度。施工人员必须时刻注意检查注浆压力、注浆的流量、浆液的水灰比、旋喷机的旋 转速度、提升速度、浆液的初凝时间等，并做好施工记录。
（5 ）冲洗
喷射作业完成后，应把旋喷管、 高压管、 高压泵等机具清洗干净，不得残存水  泥浆， 通常把浆液换成清水, 在地面上喷射， 以便把泵内、管内的水泥浆液排除干净。
（6）移动旋喷机具
将旋喷钻机移至新的孔位，重复上述步骤完成下一个桩的旋喷工作.
[image: ]



2、主要技术要求
（ 1）钻机或旋喷机就位时机座要平稳，立轴和转盘与孔位对中， 倾角误差不 得大于 1%.
（2 ）喷射注浆前要检查高压设备管线系统，设备的压力和排量必须满足设计 要求，管路系统的密封必须良好。
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天数。3.深圳地处沿海地带，属海洋性气候，天气变化较快。考虑雨天等不利气候的影响，为确保施工进度不延
及安全防护用品准备广东省地质建设工程集团公司15布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工
应按土层锚杆规范或按设计要求进行.10.锚索张拉荷载按0.10T、0.50T、1.1T（T为设计抗拔
工程施工组织设计方案3.坚持安全检查制度.规定每月由项目质安部长牵头对工地进行两次安全检查，质安部要
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（3) 喷射注浆前要做好准备工作，开动注浆泵后，待水泥浆的前锋流出喷嘴 后，才可提升旋喷管。从下而上旋喷注浆.
(4 ） 喷射注浆的前段与后段应搭接 0。1m以上，防止固结体脱节。
（5) 为了加大固结体尺寸或遇深层硬土，可以提高喷射压力或降低提升速 度。
（6) 冒浆的处理， 在旋喷桩处理中， 往往有一部分土粒随着一部分浆液沿着 孔壁冒出地面。 通过对冒浆的观察，可以及时了解土层情况、旋喷的大致效果和旋喷 参数的合理性。冒浆量小于20%为正常现象，超过20%或完全不冒浆，应查明原因并 采取措施：
若地层中由于空隙引起的不冒浆，要在浆液中掺入适量的速凝剂或增加注浆 量填充空隙后继续正常旋喷。 若冒浆量很大时, 应提高喷射压力、缩小喷嘴直径。
3、常见故障的处理
喷嘴或管路被堵塞，压力骤然上升， 预防措施：
(1) 高压泵或注浆泵的吸水管进口和水泥浆储备箱的滤网规格以2mm左右为宜， 筛网的面积不要过小。
（2) 遵守操作规程， 认真检查浆管的通道，在插管前要用塑料薄膜包扎好喷嘴. 遵循设备的开启顺序，待运转正常后( 待泵量、 泵压正常后），才开始注浆。
(3 ）加强注浆泵的维护保养，保证注浆过程中不发生故障，避免水泥浆在管道 中沉淀而堵塞。
（4）若喷射过程中出现水泥供不应求，应抽送清水将注浆管中的水泥浆顶出喷 嘴后才停泵。
(5) 喷射结束后, 应及时清洗机具.
4、高压泵排量达不到要求或压力上不去，其处理方法
（ 1）检查阀、 活塞等易损部件，及时更换磨损大的部件，有杂物影响阀关密时， 要及时清理。
(2 ）检查吸水管道是否畅通、漏气 ，避免吸水空气，尽量减少吸水管道的流动 阻力。
（3) 检查活塞的循环次数是否达到要求，消除传动系统中的打滑现象。
广东省地质建设工程集团公司                                                                      29


6第四章施工管理机构和劳动力计划..................................
。观测报警值及控制值一览表：第二节观测具体方法一、水平位移观测以甲方提供的控制点,对观测点建立闭合导
快施工进度时，我司将视情况安排加班或增加资源投入量。尽最大可能满足业主(总包方）的要求。三、质量控制
；开挖层高与土钉垂直间距一致，土方开挖后及时土钉及喷砼支护;（2)周边区的土方开挖要服从支护施工组指
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(4) 检查安全阀、高压管路, 消除泄漏。
（5) 检查喷嘴直径是否符合要求, 更换过度磨损的喷嘴。
5、旋喷桩质量保证措施
（1) 在施工中, 或在钻进贯入时喷浆，或在提升时喷浆，何时喷浆最佳须根据地 层的软硬情况和搅拌头的工艺特点而定。
(2 ）水泥浆不得离析：水泥浆要严格按设计的配合比配制，要仔细筛除水泥中 结块. 为防止水泥浆发生离析, 应在搅拌机中不断搅拌, 在压浆前缓慢倒入集料斗. 因 地下水呈酸性，不准用地下水配制水泥浆液，以免影响成桩质量。
（3）机具下沉搅拌中遇有硬土阻力较大，应增加旋喷机自重，然后启动加压装 置加压。
(4 ）确保桩的强度和均匀性。
（5 ）喷浆过程中，不允许发生中途断浆， 输浆管道不能发生堵塞。浆液输送保 持连续，控制好下沉和提升速度， 保证加固范围每一深度内充分喷浆。
（6) 保证垂直度：为使旋喷桩垂直，要注意起吊机的平整度和导向架对地面的 垂直度， 旋喷桩的垂直试验偏差不得超过1％，桩位的偏差不得大于100mm.
(7 ）桩机操作手与搅浆施工员保持密切联系, 保证连续供浆，一旦出现停浆，为 了防止断桩，应在恢复供浆时将旋喷头下沉至停浆面上或下重复搭接 0.5m。如停机 超过 3 小时, 为防止浆液结硬堵塞，应将输浆管道拆卸，清洗干净。
(8 ）固化剂浆液泵送前，管道应保持潮湿, 以利输浆。 现场拌制浆液，有专人记 录水泥及外掺剂用量，并记录泵送开始、结束时间。
（9 ）根据成桩试验确定的技术参数施工。 操作人员记录每米下沉、提升时间， 记录送浆时间、停浆时间等有关参数变化。
(10) 旋喷桩质量偏差控制
旋喷桩质量偏差控制表









 (
序号
项目
允许偏差
检查方法及说明
)
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现场实际情况布置在基坑边的空地上。临时设施布置时需注意:基坑边一倍基坑深度范围内的荷载不应大于10k
月施工计划和相应的材料需用量计划、原材料检验计划、钢筋加工计划、机械设备安全计划等，经项目技术负责人
工伤抢救小组,立即赶赴现场组织救援。若伤者属擦伤、碰伤、压伤等要及时用消炎止痛药物擦洗患处，若出血严
工一、工艺流程冠（腰)梁施工工艺流程二、施工准备施工前桩顶表面平整，余土必须清除干净，桩顶锚固筋应竖



[image: ]布心项目城市更新单元（一期）基坑支护及土石方工程施工组织设计方案
 (
1
2
3
4
5
桩轴线偏移（纵横方向）
钻杆倾斜度
桩长
单桩喷浆量
桩体无侧限抗压强度
50mm
0.5%
不小于设计规定
8
％
不小于设计规定
用经纬仪检查（或钢尺丈量
)
用经纬仪检查
喷浆前检查钻杆长度
电脑施工记录仪自动记录
桩头或桩身取样
)




第五节  土钉墙及锚喷施工

一、  施工技术要求及工作量
1) 锚杆采用直径 25mm和 20mmHRB400钢筋，钻孔直径 110mm。
2) 孔深允许偏差±50mm， 孔位允许偏差±50mm.
3) 一次注浆采用 M30水泥砂浆， 二次注浆采用纯水泥浆， 水灰比 0.5, 水泥采用 42.5R 普通硅酸盐水泥。
4) 坡面挂Φ8＠200 ×200 双向钢筋网， 每排钢筋锚杆用 2 根 Φ16 做横向加强 筋，筋网与坡间必须设垫块, 钢筋保护层厚度不宜小于 20mm， 喷射 C20 砼, 厚度 80mm.
5) 喷射混凝土面层采用 42.5R 普通硅酸盐水泥， 干净的中粗砂和粒径小于 15mm的砾石, 配合比（重量比） 为水泥：中砂： 石子=1:2 ：2, 喷料应搅拌均 匀，随伴随用。土钉支护工序与土方开挖应密切配合，应严格按分层分段开 挖原则施工, 层深 1。5m左右，每段长 15 ～ 25m， 开挖一段后，及时修坡，及 时支护。土方不允许超深开挖。
6) 喷射前必须埋设砼厚度标记 .
7) 采用一次喷射成型施工方法，自下而上喷射, 喷头与坡面垂直, 距坡面 0 。6～
1.0m.
8) 喷射结束终凝 2h 后，应喷水养护， 保持砼面湿润≥ 7 天
二、土方开挖施工

土方开挖应积极配合与支护施工应密切配合进行, 在靠近基坑边壁 10m范围内严 格按设计要求分层分段开挖，层深 1.3 ～ 1。5m（首层土挖深 1。8m），每段长 15～ 20m， 每开挖一段后及时修坡，及时支护，直至挖到基坑设计要求的标高以上 10cm， 再以 广东省地质建设工程集团公司                                                                      31



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/295321013010011101
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