关于迎新晚会策划方案(7 篇)




关于迎新晚会策划方案 1



一、活动主题：


为我们的明天努力


二、活动目的：


通过此次活动，浓厚校园文化氛围，丰富同学的课余生活，发掘文艺人才， 给同学们创造一个锻炼自我的舞台， 提高同学们的艺术欣赏水平， 陶冶情操， 让 同学们在浓厚的艺术氛围中健康成长，将来为社会做贡献。
三、举办单位：


艺术学院团委学生会


四、活动时间：


12 月 31 日晚 7：00-9：30


五、活动地点：


__理工学院南院学术报告厅


六、活动形式：


综艺性文艺演出(以相声、小品等语言类节目为主)


七、节目要求：


1、内容健康，积极向上。


2、鼓励自创和模仿。

3.能反映一定的社会现实生活，特别是当代青少年生活。
(以上三点只针对相声、小品等语言类节目)


八、评分标准：


1、表情自然，动作恰当，口齿清晰(2 分)


2、思想内容健康，积极向上(2 分)


3、台风好，能面对观众，情节衔接得当(2 分)


4、时间在 5-12 分钟，详略得当(2 分)


5、节目搞笑或煽情，能调动观众观看热情(2)分


6、老师参加另加五分


九、参赛对象：


全院同学，系部为单位，以班级、组合或个人名誉参赛(原则上每个班一个 节目)
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一、整体情况晚会主题名称：


2、晚会目标：欢迎新同学、融合师生情谊、展现华家池校区特色和华家池 各学院的风采、扩大华家池校区学生会影响。
3、时间： 12 月 31 日 19：00—23：00


4、地点：华家池校区邵逸夫体育馆


5、主办单位：华家池校区党工委、管委会

 (
共青团委员
会
)


6、承办单位：华家池校区学生会


7、晚会筹备工作管理方式：阶段式管理和项目式管理相结合


二、工作人员和项目组


 (
8
、工作人员
)


顾问：李友杭叶洪娒祝国群


统筹组：华家池校区学生会主席团


 (
9
、项目组：
)


(1)第一项目组：节目组


组长：翁翠许逸飞王超


组员：文艺部成员及各部和各学院


 (
任
务：
)


a、完成节目收集、筛选及后期的排练、彩排工作
c、主持人的选择、形象设计及台词审核;


b、负责节目的编排及晚会全流程的衔接
d、准备好晚会所需的一切服装道具;


(2)第二项目组：宣传组
组长：吕兰吴昊


组员：宣传部、外联部两部部员

 (
任
务：
)


a、利用海报(包括手绘和喷绘海报)、横幅、网络、广播、传单等方式开展

 (
宣传
)


b、现场摄影及 dv 摄像


(3)第三项目组：外联组
组长：陈凌宁季文静


组员：公关部、外联部、宣传部三部部员


 (
任
务：
)


a、负责联系商家以及完成承诺给予赞助商的服务工作。
b、联系晚会前热场商家、校内商家及食堂等


(4)第四项目组：礼仪组
组长：陈沛皇甫珊红郑卓军


组员：主席团助理、公关部


 (
任
务：
)


a、确定晚会邀请的嘉宾并且及时送出请柬;
b、到校礼仪队确定礼仪队(人数待定);


c、物品购买及工作证制作：包括晚会小礼品及请柬、摄影大赛礼品等;  d、晚会当日准备好会场服务物品，如水杯、茶叶等，并接待好领导及老师 e、联系媒体报道、、及摄影人员 ;
(5)第五项目组：舞台组

组长：季文静杨威


组员：实践部、体育部两部部员


 (
任
务：
)


a、监督并确保舞台的搭建及时及质量;


b、晚会期间舞台灯光设备、音箱设备的安装,化妆室、换衣间的选制。


(6)第六项目组：机动组
组长：虞喆达吴雪芬


组员：学生会其他成员


任务：晚会期间，负责会场纪律维持、会场后勤保障以及处理紧急情况


三、各阶段任务及工作分配


10、晚会前三个阶段：


(1)晚会策划及准备期(现在到 12 月 15 日)：


本阶段主要完成宣传、节目收集、主持人确定及确定赞助商


①节目收集： 由节目组负责。 采取各个部门提供节目和从华家池各学院收集 节目两个渠道。另外，从校外邀请专业节目表演作为补充。确定主持人
②赞助商确定：由商家组负责。联系商家，并配合商家作好宣传工作


③前期宣传：由宣传组负责。海报设计及张贴、横幅。


(2)晚会协调及进展期(12 月 16 日-12 月 23 日)：


本阶段主要完成节目筛选及排练、 中期宣传、 礼仪小姐确定、 舞台灯光音响 确定、物品购买。

①节目筛选及排练： 由节目组负责， 统筹组监督， 地点暂定华夏学院报告厅。 到各学院选取优秀节目，并进行排练。
②中期宣传：由宣传组负责。该阶段展开网络宣传(、及校网邮箱)、广播宣

 (
传
。
)


③舞台确定：由舞台组负责。请结合节目组舞台要求，联系制作公司。


④物品购买及礼仪小姐确定：由礼仪组负责。物品需要情况征求各部。 (3)晚会倒计时期(12 月 24 日-12 月 29 日)
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一、本次晚会的宣传意义为：


 (
1.学风建设
)


 (
2.
迎接新生
)


 (
3.
师
生联欢
)


4.展现电气学子风采


 (
5.
总
结校庆
)


二、晚会目标及意义


1、晚会目标：欢迎新同学、融合师生情谊、增强学风建设工作，展现电气 院特色和风采、扩大电气院学生会影响，树立电气院学生会。
2、晚会意义：使电气学院更好的融入理工西区的大家庭里，向西区各学院 展现我院精神风貌， 积极促进我院学风建设， 提供同学的学习兴趣， 让同学们意

识到学习的重要性， 鼓励同学以学习为重心， 同时促进师生关系， 增进同学之间 友谊，这是晚会的重大意义。
又是一年过去了， 我们电气学院迎来了新一届的同学， 他们带着青春蓬勃的 朝气和远大的志向加入到电气系这个团结友爱的大家庭。我们打算通过举办迎新 文艺晚会，师生共聚一堂， 向大一新生展现出我们电气系师生最热情活泼的一面， 也为他们的大学生活掀开一片崭新的乐章。 同时， 我们通过这台文艺晚会发掘我 系的文艺人才，使他们的特长能得到更好的培养，还借他丰富大家的课余生活， 提供一个展现个人魅力的舞台。
三、晚会亮点


创新音乐剧，街舞社团表演，精彩吉他，魔术表演，以学风建设为主题的” 三句半”节目表演校园十佳歌手的演出。

 (
四
、晚会形式
)


全系每班的节目不限， 形式不限， 内容尽量贴近主题。 所有节目需提前彩排， 合格的节目方可演出。节目演出次序由晚会策划组决定。

 (
五、
面
向对象
)


1、本次晚会的面向对象以参加演出学校学生为主。


2、届时，将邀请学校领导和老师。


六、晚会各个环节安排


宣传和扩大影响力： 由宣传部负责出海报， 条幅。 其中海报于演出前三天贴 于校内、外等人流量较多的地方;条幅悬挂于教学楼前。其中张贴和悬挂工作由 办公室和宣传部负责。 另外， 文艺部干事必须定时地检查海报有否被撕毁， 若被 撕毁应及时补贴。在晚会的前一周，制作好节目单。节目单派发给到场嘉宾。由

宣传部负责写稿，以便登于各大报刊中。选派人员负责晚会现场的摄影工作(主 要控制当晚拍摄的内容、方式，晚会现场的整个过程不漏拍，拍摄角度多样)。
小姐训练与安排： 由__部负责训练礼仪小姐， 并负责准备绶带。 礼仪小姐安 排在门口负责迎接嘉宾老师，并带领他们入席。
选择主持人： 主持人数量在 4 个左右， 其中有一名新生。 由同学或老师推荐 和选节目时候的观察， 择优选拔气质佳表达能力、 组织能力应变能力和责任心强 的学生。组成风格和组成方式不限。主持人用语必须经过审查。
晚会结束后礼堂的打扫负责人：所有学生会成员。


注： 由晚会策划小组负责对各个部门及节目彩排的监督、 协调和落实。 负责 整场晚会现场人员的安排各项事宜的分工，协调各部门的工作，解决突发事件。
七、迎新晚会节目流程与形式


(此为简单流程，详细流程待第一次预选结束后及时附上)
(一)学风建设启动仪式


1.开场前循环播放学风建设学生会活动纪念视频


2.启动仪式


1)主持到位，宣布仪式开始，介绍到场嘉宾，领导


2)领导上台，启动学风建设活动


3)品学兼优学生代表讲话


4)主持宣布启动仪式成功
(二)迎新联欢晚会


1、开场倒计时，开场演出

2、老师讲话，宣布迎新晚会开始


 (
3
、文艺演出
)


 (
4
、闭幕
)


八、迎新晚会工作日程安排


1、准备阶段 9 月 27 日~10 月中旬


2、活动后的宣传与总结 11 月初


 (
准
备
阶段策划
)


前期(节目素材成型阶段)
时间： 9 月 27 日—9 月 30 日


1)策划组人员与各班班主任、 班长沟通， 了解新生的特长及班级同学传达报 名工作。可向各班班长或直接向策划组人员报名(报名名单需注明选手的姓名、 专业、节目、联系方式及备注无法自备的道具)
2)初步确定报名名单
3)确定并考核人员在会议室进行评选


4)确定正式人员名单，分配具体节目的负责人。


中期(排练阶段)


时间： 10 月 11 日— 10 月下旬
1)各节目负责人上交排练具体安排(时间、地点)


2)各节目负责人汇报彩排进度及存在问题。

3)进一步提高节目水平， 各节目负责人控制并反馈节目时间， 准备道具和必 需的设备，及时解决出现的问题。
4)确定节目时间，打印节目单、准备好晚会用曲及伴奏并注意备份。


后期(细节完善阶段)
5)最后五天准备工作


1、汇报性彩排，并确定最终节目单


2、演员服装：由外联部负责或演员自备。


3、买齐晚会当天场地所需的所有设备(拉花、 气球、 荧光棒、 口哨、 饮用水，

 (
一
次性水杯)
)


4、商家资料由外联部送策划组
5、完成晚会认证的相关资料


6、海报两份，贴于校内校外


7、布场的具体人员之间协调通知


活动现场准备工作


1、场地布置


2、演出人员到场熟悉场地


3、主持人到场


4、礼仪小姐到场


5、礼仪小姐向嘉宾发送节目单


6、主持人宣布晚会正式开始

活动后的宣传与总结


11 月初召集策划组人员对晚会结束后的宣传工作予以安排，宣传部将晚会

 (
情
况写稿至校报等处
)


九、要求以及注意事项


1、晚会结束后立即开展清理会场工作


2、各负责人在尚未开展自己的工作或完成自己的工作时，请自觉参加其他 负责人的工作以加快整体工作进程
3、如不能马上归还的物品，先运回教学楼 E1132 或相关责任人宿舍，并在 以后的一天内由原定负责人送达。
4、鼓励晚会的工作人员大胆创新、献计献策、团结协作、奋力拼搏。


5、晚会结束后将对此次晚会的各项工作进行全面细致地总结。


6、如对本策划不明直接咨询策划组人员。


7、相关责任人的联系方式。


8、节目应急方案：


(1)上一个节目演出时，其后的两个节目在后台准备，前一个节目由于各种
原因无法按时出演时，下一个节目及时跟进。


(2)文艺节目在演出过程中发生失误或无法顺利进行的情况时，工作人员组
织演员重演此节目;若重演仍出现问题，则该节目立即退场，是具体情况决定其

 (
再
次重演或取消。
)


9、其他紧急情况发生时，有策划组负责处理。


十、迎新晚会宣传效果及展望

1、校内主要报纸，小报将对本次活动进行详细报道。


2、哈尔滨理工大学校园广播站将进行全方位、立体式追踪报道，并为赞助 商进行长时间滚动宣传。
3、我们将会在哈尔滨理工大学进行宣传。


我们将会在哈尔滨理工大学电气学院范围内的各大海报栏及广场地带、食堂 等长时间悬挂横幅、展板等宣传海报。
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 (
活
动地点
)


 (
活
动内容
)


1、公司元旦聚餐


2、公司领导致词


3、游戏/娱乐活动


 (
4
、抽奖
)


 (
活
动流程
)


1、时间项目活动内容说明


2、预备全体人员进场活动全程贯穿餐饮


3、晚会开始，致词。主持人上台宣布元旦晚会正式开始，并请李总上台讲
话。 __总致词后，有请__经理发言。


4、热身游戏



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/298037077101006047
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