合同编号：MLY-2017-0219-03

施工分包合同

工程名称：石化有限责任公司自备电站锅炉脱硝改造项建筑安装

承包方：化建工程有限公司

分包方: 集团市建设有限责任公司

签订时间：	年	月	日签订地点： 31 号

目录

第一部分 合同协议书	1

第二部分 合同条款	5

第三部分 合同附件	25

附件 1 工作范围	26

附件 2 价格表	36

附件 3 进度计划要求	38

附件 4 技术标准、规范、图纸及有关要求	40

附件 5 施工与现场管理要求	43

附件 6 HSE 合同	57

附件 7 廉政承诺书	62

附件 8 质量承诺书及工程质量保修协议书	63

附件 9 不拖欠农民工工资承诺书	65

附件 10 合同谈判纪要	65

# 第一部分 合同协议书

1

合同协议书

承包方：化建工程有限公司

统一社会信用代码：

注册地址： 31 号

法定代表人：

分包方：集团市建设有限责任公司统一社会信用代码：

注册地址：省 16 号

法定代表人：

鉴于 锅炉厂环保工程技术有限公司 （以下简称“总包方”）委托承包方承担石化有限责任公司自备电站锅炉脱硝改造项目的施工承包工作（以下简称“施工总承包”），依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等互利、诚实守信的原则，承包方与分包方就本工程等的施工、采购、竣工、缺陷修复等事宜经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

  - 工程名称： 石化有限责任公司自备电站锅炉脱硝改造项目建筑安装

  - 工程地点： 省彭州市隆丰镇

  - 工程承包范围：钢结构、设备、管道安装施工、消防及给排水施工（不包含SCR区部分；施工区域内的防腐保温脚手架除外）的所有内容。包括但不限于：装置钢结构、工艺设备、工艺管道工程、给排水及消防工程的施工与相关的试验、检验、配合业主试车工作、以及上述工程交工技术资料的编制整理及缺陷责任期内维修服务。详见附件1： “ 工作范围”中的描述

二、合同价格

本合同为 其他形式 合同，暂定合同价款为人民币   1，960，000	元（大写： 人民币  壹佰玖拾陆万元	整，含税）。

三、工期

开竣工日期：自合同签订日起至工程交接日止。

四、工程质量标准

本工程质量标准执行国家和合同中有关质量标准的要求，以二者中要求严格者为准。

五、组成合同的文件及优先次序如下：

2

1、合同协议书

2、合同条款

3、合同附件

  - 附件 1 工作范围

  - 附件 2 价格表

  - 附件 3 进度要求

  - 附件 4 技术标准、规范、图纸及有关要求

  - 附件 5 施工与现场管理相关要求

  - 附件 6 HSE 合同

  - 附件 7 廉政承诺书

  - 附件 8 质量承诺书及工程质量保修协议书

  - 附件 9 不拖欠农民工工资协议书

  - 附件 10 合同谈判纪要

4、招标文件（含答疑修改澄清文件）

5、报价文件（含澄清文件）

本合同履行过程中，双方协商一致并经双方授权代表签署且加盖合同专用章的补充协议与本合同具有同等法律效力。

六、词语含义

本协议书中有关词语的含义与合同条款中分别赋予它们的含义相同。

七、承包方承诺

承包方向分包方承诺：按照合同约定的期限和方式，支付本协议书约定的合同价款。

八、分包方承诺

分包方向承包方承诺，按照合同约定的工期和质量标准、HSE 要求，完成本合同约定的工程，并在缺陷责任期（质量保修期）内承担保修责任，同时保证（包括但不限于下列情况）：

1、如果分包方提供的与该合同相关的任何工作未达到承包方满意和/或未被业主接受， 分包方将进行修改、重做以及采取一切措施直至承包方满意和/或被业主接受为止，并自行承担因修改、重做及采取措施所产生的相关费用；

2、动员足够的人员、机具设备和进行有效的现场管理，确保达到本合同规定的施工进度、质量、健康、安全、环保等管理要求。

3、分包方向承包方承诺，履行承包方与业主签订（或即将签订）的总包合同中与本工程有关的承包方的所有义务，并与承包方承担履行本工程以及确保工程质量的连带责任。

4、分包方向承包方承诺，按期支付分包方人员的劳动报酬并按照法律法规的规定与其签订劳动合同并办理各种相关保险。

九、工作调整

3

如果分包方的施工或其它施工管理工作不能满足合同或项目的总体要求，承包方有权随时将分包方所承担的施工任务的全部或一部分调整由第三方完成，有关费用从合同价款中扣减。

十、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效。本合同一式五份，承包方三份,分包方二份，具有同等法律效力。

承包方（盖章）： 法定代表人:

授权代表（签字）：

开户银行：建行市江北支行账号：

合同联系人:

联系方式:

分包方（盖章）： 法定代表人:

授权代表（签字）：

开户银行：

4

# 第二部分 合同条款

5

    - 定义

除非合同中另有规定，合同中所有措词及用语，都应具有总包合同分别赋予它们的相同的含义。但以下措词应具有本款所赋予的含义：

      - “业主”指  石化有限责任公司

      - “总包方”指  锅炉厂环保工程技术有限公司

      - “承包方”指 化建工程有限公司

      - “承包方代表”指第 9 条“承包方代表”中所规定的在现场的承包方代表。

      - “分包方”指 集团市建设有限责任公司

      - “分包方代表”指第 10 条“分包方代表及监督人员”中所规定的在现场的分包方代表。

      - “工程”指由分包方承担的工程，即_石化有限责任公司自备电站锅炉脱硝改造项目建筑安装。

      - “施工分包合同”指施工分包合同协议书中规定的合同文件，以下简称“合同”。

      - “合同文件”指施工分包合同协议书中所规定的组成合同的所有文件。

      - “合同价格”指第 28 条“合同价格”所规定的金额。

      - 开工日期：指协议书中约定的项目开工日期。

      - 开工：指分包方按照约定，开始实施本合同项下的工作。

      - 单机试车：指现场安装的驱动项目的空负荷运转或单台机器、机组以水、空气等为介质进行的负荷试车，以检验其除受介质影响外的机械性能和制作、安装质量。

      - 联动试车：指项目按图纸和规范完成了系统的安装，并完成项目工程中间交接后， 为检验单个或几个系统的设备、管道、阀门、电气、仪表自控等性能和质量是否符合设计 要求及规范要求的试运转。

      - 工程中间交接：	。

      - 工期：指从本项目开工至工程中间交接的天数。

      - 试运行服务：指在业主组织装置的联动试车、投料试车、性能考核中，承包方和分包方提供的技术、维修、保运服务。

      - 工程中间交接日期：指业主或总包方和承包方完成工程中间交接，签署《中间交接证书》的日期。

      - 性能考核：指在联动试车、投料试车之后由业主组织的、承包方与分包方协助的对本合同项目的总体性能考核。

      - 性能考核合格之日：指本合同项目通过业主组织的性能考核，业主签发性能考核合格证书的日期。

      - 质量保修期或缺陷责任期：指第 27 条“缺陷责任”规定的，分包方负责对其提供的设备、材料及完成的工程缺陷进行修复的期间。

      - “工程竣工”指永久工程已满足合同文件的具体要求。

      - “施工机具”指实施和完成工程以及修补任何缺陷需要的各种工器具、机械、车辆和其它物品，但不包括形成永久工程或临时工程一部分的材料或其他物件。

      - “永久工程”指根据合同将要提供或建筑、安装的各种装置、厂房、基础、结构、机器、仪器、设备、部件以及各种物件。

      - “临时工程”指为实施和完成永久工程以及修补任何缺陷所需的各种临时性工程。

6

      - “现场”指将要在其上、下、内或穿过其中实施永久工程或临时工程的地带及其它地方。

      - “验收证书”指依据第 26 条“验收”对工程或工程的一部分进行验收后所颁发的证书。

      - “移交证书”指依据第 26 条“验收”，对于验收合格并进行了移交的工程或工程的一部分，发包方所签发的证书。

      - “总包合同”指业主或总包方与承包方之间签订的合同。

    - 解释及合同文件的优先次序

      - 除非合同中另有规定,合同应受中国法律的约束并根据中国法律予以解释。

      - 组成本合同的文件及优先次序如下：

- 合同协议书

- 合同条款

- 合同附件 附件 1 工作范围附件 2 价格表附件 3 进度要求

附件 4 技术标准、规范、图纸及有关要求

附件 5 施工与现场管理相关要求附件 6 HSE 合同

附件 7 廉政承诺书

附件 8 质量承诺书及工程质量保修协议书

附件 9	不拖欠农民工工资协议书

附件 10 合同谈判纪要

- 招标文件（含答疑修改澄清文件）

- 报价文件（含澄清文件）

双方应按以上次序对合同文件进行解释。

      - 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，分包方应在涉及到的有关工作开始之前书面要求承包方澄清，承包方对上述文件内容的解释和澄清应被视为最终的和具有约束力的解释和澄清。分包方未就前述文件内容及时与承包方进行书面澄清影响其工作或造成承包方损失的，分包方应承担全部责任。

    - 合同关系

      - 在执行合同过程中，分包方应作为独立的分包方而不是承包方的代理商进行工作。在任何情况下，分包方提供的任何人都不应视为承包方的代理人或雇员。

    - 工作范围

      - 分包方的工作范围包括但不限于与本工程有关的设备材料采购、施工、检验、竣工、交接、提供联动试车及投料开车的服务与保运、缺陷修复等，详见“工作范围”及合同其他部分的规定。

7

    - 分包方的义务

      - 分包方应根据合同，努力认真地实施并完成工程，达到承包方、总包方、业主的要求。

      - 分包方确信其具有承接该等级工程所要求的资质和经验，并承诺为实施工程提供充分的人员、机具、设备、材料、组织、方案及资金。

      - 分包方在此确认其已经察看了现场及周围地区，熟悉了与施工有关的条件并接受了这类施工条件；分包方对现场的进入通路的适宜性和可用性表示认可。

      - 分包方承诺能够按合同约定的进度要求实施工程。

      - 分包方在此确认其在认可合同价格之前已经获得了必要的资料并且充分考虑了当地水文、气候、地质条件、环境、市场资源等可能影响合同价格的情况。

      - 分包方保证所有由分包方提供的设备、材料都是全新的、未经使用的、经过正确的设计和加工制成的、符合标准规范（如果没有此类标准规范，则应满足其设计用途）的要求， 保证不使用被认为有害或应避免使用的材料。

      - 在施工过程中，分包方应保持现场无废料、垃圾；及时整理临时工程现场、施工机具及余料；在永久工程完成之后立即将由承包方供应的余料送到承包方指定的地点；不再需要使用的临时设施，当承包方要求时，应立即拆除，并将临时用地返还给承包方，拆除、倒运临时设施所发生的费用已经包含在投标报价中。

      - 分包方应采取一切必要的预防措施，避免现场及附近的环境、设施和财产受到损坏，相应费用自理。

      - 分包方应确保人员、财产及设施（包括但不限于道路、建筑物、桥梁、光缆、电线、电话线等）免受因分包方及其雇员、工人的作业所造成的伤害或损坏。

      - 分包方应使其办公人员、雇员、工人、供货商之间保持和谐有效的工作关系，并促使他们与承包方、承包方的其它分包方、总包方、业主的人员友好合作。

      - 分包方应随时采取一切可能的预防措施，以防止其工作人员进行或在其工作人员中出现任何非法行为，防止因此类原因造成的任何潜在的损失或破坏，保证现场及附近人员和财产的安全。若发生上述情况，则由分包方承担责任和损失。

      - 如果分包方认为其实施某部分工程的正当行为受到阻碍，则可以在开始实施该部分工程前书面通知承包方代表。但是，此类通知并不解除分包方的任何合同义务和责任。

      - 分包方在施工之前应对图纸、技术规范或任何其它合同文件进行必要的施工会审， 如发现承包方提供的图纸文件中存在任何瑕疵、错误或不一致，应首先通知承包方，待这些瑕疵、错误或不一致解决后再施工。

      - 总包合同中关于施工工作的各项管理规定和要求适用于本合同，分包方应严格遵守，同时分包方承诺应避免因其自身行为造成承包方违反总包合同中约定的承包方义务的情况发生。

      - 分包方须服从承包方转发的业主或业主代表或总包方与工程有关的指令。未经承包方允许，分包方不得以任何理由与业主或业主代表或总包方发生直接工作联系，分包方不 得直接致函业主或业主代表或总包方，也不得直接接受业主或业主代表或总包方的指令。 如分包方与业主或业主代表或总包方发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

      - 分包方承诺严格遵守和执行承包方为本工程的实施而发布的各类管理规定和要求。

      - 分包方应遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全文明生产等的管理规定，并按规定办理相关手续，以书面形式通知承包方，应由分包方承担的费用及因分包方责任造成的罚款等，均由分包方承担。

8

      - 在安全方面，分包方应要求进入施工现场的人员必须配戴符合标准要求的安全防护用品(安全帽、防护眼镜、工作服、工作鞋、安全带等)，否则保卫人员有权制止违章人员进场；安全人员有权制止违反安全操作规程的施工；在每天工作结束前必须进行十五分钟的现场清理，做好“工完、料净、场地清”，如分包方拒不执行，承包方有权委托专人清理, 费用由分包方承担。

      - 分包方应熟知国家政府职能、监督部门验收的程序，全面配合政府职能、监督部门的检查、验收，并无偿提供、创造检查验收的条件（包括但不限于提供脚手架、电源等）， 并积极组织收集该验收所需的各类材料，在承包方配合下保证通过与此相关的各项验收。

      - 分包方应按照政府及其职能部门、有权监管机构提出的要求及时进行整改，由此导致的工期延误和费用的增加由分包方承担。

      - 分包方应服从承包方和业主或总包方的管理，并为承包方和业主或总包方人员履行职责无偿提供方便。

      - 分包方必须教育自己的职工尊重当地的民风民俗，尊重当地雇工的人格和尊严。

      - 在任何情况下，分包方都应与承包方保持一致的观点、态度和行动。分包方不得因发生某项争议或纠纷，而因此在其他事项方面提出抗辩。

      - 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付承包方之前，分包方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，分包方自费予以修复。竣工交付后由承包方保护，费用由承包方承担。

      - 施工场地周围地下管线、电缆和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:分包方必须做好施工场地地下管线、电缆和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

    - 承包方的义务

      - 承包方应在现场提供并标出供分包方正确施工之用的控制网或基准点。

      - 承包方应提供分包方施工所需的技术文件，包括施工图纸、设计参数、技术数据等，如果需要，承包方应对所提供的技术文件予以解释。

      - 承包方应对分包方提交的施工组织设计、方案、技术措施、进度计划、项目施工程序等文件进行必要的审查和批准，但承包方的审查和批准并不解除或减轻分包方的合同责任和义务。

      - 承包方负责在现场监督分包方的工作，但这类监督不解除或减轻分包方的合同责任和义务。

      - 承包方负责提供合同中规定的应由承包方提供的设备和材料。

      - 承包方应根据合同规定及时支付分包方合同款项。

    - 遵守法律

      - 在按合同的规定进行施工时，分包方应严格遵守所有适用的法律、法规、规章以及其它行政管理部门颁布的需要强制执行的规定或命令。分包方应从政府有关部门处获得施工所需的所有许可、执照、居住证、检验等，并支付所需的费用。

      - 分包方应保护承包方、总包方和业主免受因分包方违反第 7.1 款的规定而可能造成的对承包方、总包方和业主的罚款和赔偿的损害。

9

      - 分包方必须规范各类分包、租赁、采购、聘用行为，保证此类行为符合法律法规的要求。承包方有权介入分包方的各类分包、租赁、采购和当地雇工的活动，并有终批准和终止权， 分包方必须自觉接受监督和检查。

    - 转让、转包及分包

      - 分包方不得将其在本合同下的任何权利、义务进行转让。

      - 分包方不得将其所承担的工程转包或再分包。

      - 分包方如果有违反本合同分包规定的行为，承包方有权随时选择采取以下措施：

- 终止合同；

- 收回该分包部分的工作，由承包方委托第三方负责，并在应支付给分包方的工程款中扣除相应价款。

除以上措施外，如果分包方违反分包规定对承包方造成损害的，分包方应给予赔偿。

    - 承包方代表

      - 承包方指定  为承包方代表，代表承包方监督现场的工程。所有分包方的通信或任何与现场工程有关的同承包方进行的联系应直接对承包方代表。承包方代表可以指派其授权代表代其执行某些公务。这种指派应向分包方书面通告。

      - 承包方代表的联系方式如下： 姓名：

地址：  省 31 号	 电话：

Email：

    - 分包方代表及监督人员

      - 分包方指定其项目经理为分包方代表，全权代表分包方履行合同。该分包方代表应事先取得承包方的认可，未经承包方书面同意，不得擅自改变。在施工过程中，除事假、 病假或因与履行合同有关的原因暂离现场外，该分包方代表应驻留在现场，驻留时间视承 包方认为分包方履行合同义务所需时间长短而决定。该代表应根据承包方下达给分包方的 指示监督其现场的所有施工工作。所有下达给分包方代表的指示应视为是下达给分包方的。该代表在正常工作时间内离开现场时，应指定一名合适的人选代其执行工作，并应报承包 方批准。分包方代表不得从事本合同以外的任何工作，除非承包方代表有书面要求。

      - 分包方代表按承包方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与承包方代表取得联系时，分包方代表应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向承包方代表送交报告。

      - 分包方提供施工所需的监督人员。在永久工程开车以及进行性能考核过程中，分包方还应提供足够数量、合适、合格、有经验的人员完成上述工作。

      - 如果分包方代表或分包方的任何监督人员不称职或玩忽职守，承包方代表可以向分包方发出书面通知，要求分包方自费更换这类人员，分包方应根据通知要求更换人员。

      - 分包方必须配备项目经理、施工经理、质量经理、施工技术总工程师、各专业施工工程师、材料工程师、安全经理、安全工程师和计划统计工程师、施工员、质检员、测量

10

工程师、资料员等岗位人员，且指定一名公司级领导作为项目主管，并在班组配备相应的质检员、材料员、安全员、计划员和统计员；在上岗前分包方需提供其上述项目管理人员所从事的岗位职责内容、相应岗位的资质证书、最高学历证书、工作简历及与分包方的劳动关系证明文件；上述的质量、安全和计划应具有相对独立的行政系统，具有实行各自业务范围的否决权，上述主要人员在上岗前要经过承包方的书面批准。分包方不得随意调离或更换经承包方批准后的管理人员，若未经承包方书面同意，分包方自行调离或更换项目的管理和技术人员，承包方有权从合同额中扣除相应的违约罚金，同时分包方应尽快派遣承包方可以接受的替换人员。若未经承包方书面同意，分包方自行调离或更换项目管理和技术人员的违约金约定如下：(附关键人员清单)

项目经理：人民币 1 万元/人次；

项目副经理：人民币 1 万元/人次；

技术总工程师：人民币 1 万元/人次；

材料经理：人民币 0.8 万元/人次；

施工经理：人民币 0.8 万元/人次；

质量经理：人民币 0.8 万元/人次； HSE 经理：人民币 0.8 万元/人次；

      - 分包方应采取一切适当措施，保护现场内外的环境，限制由其工作引起的污染、噪音等对公众的人身和财产造成损害和妨害。分包方应确保作业活动产生的气体排放、地面排水及排污等，符合国家和地方规定的要求。

      - 分包方代表的联系方式如下： 姓名：何涛

地址： 16 号电话：

传 真 ：

    - 现场工人

      - 分包方应负责为其工作人员办理保险并承担相关费用，分包方向承包方提供此类投保及相应缴费的证明文件。分包方应按法律法规的规定和劳动合同的约定，及时、足额向其工作人员支付工资、津贴等劳动报酬。如承包方需要，则分包方应提供相应为其工人支付劳动报酬或其分包商支付合同款项的证明文件。如分包方不能提供此类证明，承包方有权不再支付后续工程款，直至分包方按要求提供证明。一旦发生分包方无法提供证明的情况，承包方不支付工程款，不构成承包方违约，造成的任何损失，分包方不得以任何形式向承包方主张索赔，造成的一切损失由分包方自行承担。

      - 分包方应对其所有现场工人、雇员的行为负责。分包商应采取一切必要的措施防止现场出现罢工、联合抵制、聚众闹事等有害工程施工的行为。分包方应对可能发生的有害行为、针对有害行为分包方已采取或将采取的处理措施，及时、书面通知承包方。

      - 分包方应遵守一切由承包方、总包方和/或业主制订的 HSE、保卫及其它的规章规定，并保证其所有现场工人、雇员及劳务分包商遵照执行。承包方有权从现场清除任何违反承包方、总包方和业主规定的人员以及那些承包方认为有碍施工或不利于承包方、总包方或业主工作的人员。

11

      - 在施工过程中，分包方应采取一切必要的预防措施，避免其所有人及承包方、总包方、业主和其它分包方人员感染传染病。

      - 分包方应采取预防措施以保证其职工的健康与安全。分包方应与当地卫生部门合作并按其要求，保证在住地和现场始终配有医务人员、急救设施、病房和救护设施；保证满足福利与卫生方面的所有要求以及预防流行性传染病的需要。分包方应按照承包方代表提出的合理要求，做好人员健康、安全与福利和财产受损情况的记录，并提出报告。

      - 分包方应委派相应的 HSE 人员，负责现场人员的人身安全与事故预防工作。这些委派的人员应当具备相应的资格和资质，并有权下达指令和采取保护性措施，防止事故发生或损失扩大。一旦事故发生，分包方应尽快将事故详情报告承包方代表。

      - 现场工作人员应统一着装，工作服(包括安全帽、手套、鞋、眼镜、安全带等)及相关配套装备的费用由分包方自理。

      - 分包方所使用的工人应具备必要的技能，特殊工种如架设工、起重工、维修电工、电焊工、司机、天车/起重机操作工、射线探伤工、司炉工等应经培训合格并取得现行有效的与所从事工作相应的资质证书。

      - 要求分包方每周三上报项目现场施工管理人员及施工作业人员当日实际在项目现场的人数及人员名单（含姓名、性别、年龄、身份证号、管理岗位、作业工种等信息）， 如发现存在虚报人员情况，与实际不符者，按管理人员 500 元/人.次、施工作业人员 200 元/人.次予以处罚。

    - 工程进度计划及进度统计

      - 合同签订之后，分包方应在合同规定的时间内，以承包方规定的格式和要求，向承包方提交一份实施工程的进度计划（包含纸质版与电子版文件），以取得承包方批准。承包方如有需要，分包方应立即以书面形式提交一份施工安排（包括但不限于人力、机具的投用计划，以及材料投用及需求计划等）和拟采用方法的总体说明，供承包方参考。

      - 分包方应事先向承包方提供实施每部分工作计划的全部资料。

      - 在施工过程中如承包方提出要求，分包方应提供给承包方为证实工程进度所需的文件。

      - 无论何时，如果承包方认为分包方的实际进度不能满足合同要求的进度计划，承包方可以要求分包方提供实际进度与合同进度的差异说明。分包方应采取必要的措施加快工作进度。承包方有权要求分包方自费增加人力、倒班次数、加班、工作天数和/或施工机具数量。无论承包方发出此类通知与否，都不解除分包方应达到合同所要求的工作质量和进度的义务。若分包方没有按规定执行承包方的指示，承包方则可据此认定分包方怠于履行合同义务，无法确保竣工时间。根据这类认定，承包方可以根据第 31 条“因故终止”的规定终止合同或部分终止合同。

      - 分包方应理解承包方、总包方、业主及其他分包方在施工过程中可能一直在现场工作。承包方保留指示分包方制订、调整施工程序的权力，以避免承包方、总包方、业主及其他分包方的施工受到不合理的干扰。

      - 分包方应将每天完成的合格工程量，按权值或分项（部）价格进行工程进度统计。经承包方（业主）质检人员签字合格的工程（含按合同约定或业主规定，完成经承包方、 监理与业主签字合格的、相应工程的交工文件及施工记录），才能进入工程进度统计，作为工程进度款的付款依据。

12

    - 竣工部分的使用

      - 承包方有权占有并使用任何竣工部分。然而，这种占有和使用不应视为对该部分工程的验收。

    - 拖期及延期

      - 如果因第 14.2 款所规定的原因导致履约拖期，分包方应向承包方发出书面通知， 并在承包方确认同意后方可合理延长竣工时间。除非分包方已在拖期发生的 48 小时内将造成拖期的情况通知承包方，并为满足承包方研究拖期情况的需要，提供详情报告，否则， 分包方无权获得延期。同时，该延期以承包方从业主或总包方处获得的延期为限。

      - 在影响进度关键线路施工的情况下，分包方有权申请延长竣工时间的拖期原因如下：

- 承包方发出并标明对关键线路施工有重大影响的工程变更；

- 承包方发出的暂停通知，但因分包方违约所造成的除外；

- 因政府或业主原因连续停水、停电，造成连续停工超过 8 小时（适应于局部节点的改变）；

- 第 33 条“不可抗力”所规定的不可抗力；

- 承包方的重大违约。

      - 在任何情况下，分包方应尽力使拖期的影响和损失减至小。

      - 在竣工时间内或在根据第 14.1 和 14.2 款的规定所延长的竣工时间内，工程未能竣工的，分包方应按合同中的规定向承包方支付违约金，或认可承包方从应付给分包方或预期应付给分包方的合同款项中扣除相应款项作为违约金。

    - 工程变更

      - 承包方随时可以发出工程变更的书面指示，接到这类指示后，分包方应立即执行。如果分包方认为变更实质上影响了合同价格或竣工时间，分包方应在该变更发生之日起 10 天内向承包方提交一份关于该变更的详细估算，包括该变更对竣工时间产生的影响。承包 方在接到此报告并审查后，在总包合同规定的期限内上报总包方或业主。如总包方或业主 接受该估算，承包方在接到业主或总包方的回复后应签发一个变更通知，做出公平的调整。未经总包方或业主及承包方书面批准的工程变更均属无效变更，合同价格和竣工时间不得 因此变更而改变。

      - 因分包方违约造成的或因分包方在施工组织、方案、技术规范或工作质量上错误或遗漏造成的返工、额外工作、材料供应、现场工作不属于工程变更，不影响合同价格及竣工时间。

      - 如果正常施工需要某种材料或进行某项工作，而这类工作或材料在技术规范、图纸或任何其它合同文件中没有给出但可从一般工程惯例中推断或暗示出来，那么分包方应提供这类材料或从事这项工作，不得提出增加合同价格或竣工时间的要求。

      - 此合同的工程量是以总包方或业主发布的新版的详细设计文件、现场变更文件、以及相关的其它工程技术文件为依据。分包方必须无条件服从总包方或业主发布的上述文件， 并及时认真组织实施。

13

      - 由于总包方或业主原因发生的设计、采购、施工变更及签证，产生的费用支付方法执行总包合同的规定。施工变更及签证款项按对总包方相关内容审定额*92 。税率：增值税 11。

    - 保密

      - 分包方直接或间接从承包方获取的所有资料，包括但不限于有关工程的资料、工程所涉及的工艺、业主的设施、合同所包括的经营活动以及任何其它由承包方提供的资料或技术秘密应视为保密资料(以下称“保密资料”)。

      - 分包方不得向第三方披露任何保密资料，也不得将保密资料用于本合同约定的工程项目以外的任何其他项目，除非承包方事先书面批准，如果这样的披露得到批准，分包方应以承包方认可的格式与第三方签订保密协议。

      - 分包方应采取一切合理和谨慎的预防措施来保护承包方提供的任何资料。

      - 分包方只有在事先获得承包方书面批准后方可将有关合同的内容公开或向第三人披露。

      - 在永久工程竣工或根据第 31 条“因故终止”及第 32 条“无故终止”的规定终止合同之后，分包方应立即将承包方提供的全部技术文件及其拷贝件退还给承包方。

      - 分包方的保密义务在本合同终止后，应当继续履行。

    - 技术文件

      - 承包方应提供的文件

        - 承包方应向分包方提供永久工程的技术文件，本条 17.2.1 款分包方应提供的文件中所规定的范围除外。

        - 分包方在审阅合同或在合同的履行过程中，如发现工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包方，否则由此导致的经济损失与工期损失由分包方自己承担。

      - 分包方应提供的文件

        - 分包方应自费准备并向承包方提供技术文件中规定的或承包方合理要求的图纸、规范、计算表及基础数据、进度表、计划、预报、施工组织设计、技术措施、方案、报告、进度和机具及人力日报、周报、月报、费用及财务文件以及其它相关所有文件。

        - 所有承包方报请业主或总包方批准后的包括但不限于质量控制程序、施工验收表格等要求，分包方必须无条件执行。

        - 分包方应按承包方的要求及总包合同的有关规定，按时编制并提交竣工文件。

        - 分包方应确保向承包方提交的所有资料、图纸和文件在任何细节方面都准确、完整。如果分包方未能遵守此要求从而使承包方为了工程竣工代其履行义务而导致费用增加，承 包方有权从合同价款中扣除。

    - 试验及检查

      - 由分包方提供的设备、材料和完成的工程应符合合同所规定的质量，并应随时接受承包方或其指定人员在制造或制作现场或其它指定地点所进行的试验或检查。分包方应自

14

费提供试验或检查所需的安全设施及必需品、所有的试样、文件、以及清单。试验和检查应按合同文件的规定进行；分包方应在试验或检查完成之后立即向承包方提交三份报告。

      - 为了正确地进行试验和检查，分包方在准备完毕后应及时向承包方发出通知。所有需封盖的已完工程，无论是地上的还是地下的，在进行回填或封盖之前，须经承包方或其指定人员的检查。如果承包方或其指定人员要求，任何未经检查而封盖了的工程应由分包方予以开启待检并负责恢复，相关费用由分包方承担。

      - 承包方有权拒收任何部分的工程，包括但不限于劣质的、做工不好的、与核准的图纸或技术规范不符的设备、材料、装置、工具或其他供货。

      - 如果承包方认为由分包方完成的工作质量或提供的材料设备不符合合同的要求或 在任何其它方面不合格，那么，分包方应按照承包方的要求自费对所有被拒收的工程进行 返工、修理或更换，直到满足承包方的要求。如果分包方没有立即进行必要的修理、更换 以及试验，那么承包方可以自行完成这些工作或让第三方以承包方认为合适的方式来完成。由此产生的费用和支出由分包方偿付或从应付给或到期应付给分包方的任何款项中扣除。

      - 未进行这类检查，发现了工作质量、设备、材料的缺陷，对这类工作、设备、材料的认可或向分包方付款，均不应解除或减轻分包方的责任和义务。

    - 永久工程的所有权

      - 由分包方采购的用于永久工程的所有材料和设备的所有权均属承包方。项目结束时，由分包方采购的用于永久工程上的所有材料和设备的剩余部分归承包方所有。

      - 任何这类设备或材料不得移离现场，除非它们不符合合同的要求，并经承包方代表的批准同意送去修理或更换。

      - 未经承包方代表的事先同意，分包方不得将施工机具和临时工程移离现场。然而， 如果施工不再需要这类施工机具和临时工程，分包方应按承包方代表指令无条件的将施工 机具和临时工程移离现场。

      - 分包方提供的用于施工的机具、脚手架、模板、安全网、跳板、道木等非用于永久工程的材料和设备属于分包方的财产。

    - 设备材料及工程的保护

      - 分包方应全权负责保护由承包方交由分包方安装和保管的设备、材料，分包方必须认真按照各类设备、材料的储放要求准备充分的库房和储放设施，以保证货物的安全和完好。对于因设备、材料保护引起的任何损失、损坏或质量下降，分包方应自费重新购置或修补并达到承包方的要求。

      - 分包方应全权负责保护工程直至收到根据第 26 条“验收”的规定签发工程移交证书之日为止。对于因工程保护引起的任何质量问题、损失或损坏，分包方应自费修补并达到承包方代表的要求。

      - 在移交给业主或总包方之后发生工程损失或损坏，且该损失或损坏是由分包方原因造成的，分包方应自费进行补救。

    - 保障

15

      - 分包方应保障承包方、发包方和业主免受因分包方或其分包商所造成的或因与分包方有关的第三方所造成的任何索赔、要求、仲裁或诉讼的损害，并且免受因施工或与施工有关的原因对任何财产的损坏、破坏或丢失所造成的损害或因人员伤亡所导致的任何法律裁决的损害，无论是否为分包方、其分包商或其各自的人员所为，也无论是否因发包方和/ 或业主所提供的任何设备、材料、现场的条件或任何缺陷所致。

      - 如分包方有违反合同的行为，分包方应保障承包方、发包方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包方将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包方可从本应支付给分包方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

    - 保险

      - 分包方应自费向保险公司投保以下规定的保险，并保持该保险在合同履行有效期内持续有效。分包方向承包方提供保单副本并在承包方需要时向其提供支付保险金的充分证据。合同履行过程中，保单如有任何修改或撤消，分包方应提前 30 天通知承包方。

        - 分包方应为其工作人员办理法律法规所规定的社会保险和人身意外伤害险（或雇主责任险），人身意外伤害险（或雇主责任险）保险金额每人不低于 60 万元。（业主有特殊要求，须追加额度的，按业主要求）。

        - 分包方应在业主或总包方指定的保险公司投保雇主责任险或人员意外伤害保险、施工机具及其他设备财产保险，已经投保的除外。

        - 分包方应为其拥有的或租用机动车辆的办理机动车辆责任险，包括但不限于交通强制保险、第三方责任险和乘客责任险。

        - 分包方应为其提供的设备、材料办理从现场以外运到现场的货物运输险。

        - 分包方应为其财产办理全额财产保险，包括所有的可保损失和任何原因造成的分包方拥有或租赁的用于实施工程的财产的损失或损坏（包括施工机具等）。

        - 总包合同要求的其它保险。

      - 分包方如果进行劳务分包，每次分包的保险条款应与本合同的要求相一致。

      - 总包合同中对前述分包方投保的保险有特殊要求的（如保险责任限额，免赔额等）， 分包方应当遵照执行。

      - 只有分包方根据第 22.1 款的规定投保的保单获得承包方批准之后，分包方方可开始或允许其分包商开始工程任何部分的施工。

      - 如果分包方没有办理第 22.1 款所规定的保险或保险被撤消或终止，所造成的一切损失和后果由分包方自行承担。

      - 对于业主或承包方所提供的保险，分包方应负责准备解决索赔事宜所需的文件。对于分包方按本合同的规定所提供的保险，分包方应自行负责解决所有索赔事宜。

      - 承包方对保险公司和保单的认可不应解除分包方对承包方和/或总包方、业主所负的任何责任或义务。

    - 抵押及解除

      - 分包方应保护承包方、总包方或业主，使之免受因分包方、其分包商、供货商或其人员所造成的对承包方、总包方或业主的财产以及对设备、材料、工程和/或所在场地的任何抵押和索赔的损害。

16

      - 在接到书面通知 10 天内，分包方应按承包方的要求提供与解除抵押和索赔有关的材料和证据。

      - 如果分包方在解除任何抵押和索赔方面违约，承包方应立即就此通知分包方，以便使之有机会防止这类抵押和索赔的发生。然而，若任何抵押和索赔影响承包方、总包方和业主的工作，承包方有权在通知了分包方之后完全按自己的意愿协商解决或以其它方法解除这种抵押和索赔。分包方应向承包方支付解除这种抵押和索赔所需的全部费用，或由承包方从应付给分包方的款项中扣除。

    - 知识产权

      - 分包方应保证承包方不会因使用分包方提供的设备、材料，或因施工过程中分包方所采用的工艺、技术或其他行为，而受到第三方以侵犯知识产权（包括但不限于商标权、专利权、专有技术、著作权等）为由而提起的索赔或诉讼。这类索赔或诉讼一旦发生，分包方应当立即自费处理。为了防止发生这类索赔或讼诉，分包方有权自费使用不侵权的设备、材料或工艺代替，或自费修改侵权的设备、材料和工艺使之成为不侵权的，但条件是这类替代的和修改的设备、材料和工艺应完全满足技术要求并符合承包方的所有规定。

    - 税费

      - 分包方应按国家、地方行政主管部门现行有关规定，及时缴纳与合同有关的所有税费，包括但不限于企业所得税、个人所得税、增值税（营改增）等。如果分包方违反本条款的规定，承包方可从应付给分包方的任何款项中扣除相当于这些税费款的金额。如承包方提出要求，分包方应向承包方提供由税务机关签发的所有税款已付的证明、发票。

      - 本合同所形成的一切税金及各种分包方应缴费用均由分包方自行负责。分包方应就本合同约定之业务向承包方开具真实、合法、有效之发票，若因分包方自身原因开具的发票有问题，造成承包方日后发生的税收风险而产生的经济损失，应由分包方承担，承包方保持进一步提起法律诉讼权力。

      - 增值税专用发票开票信息： 单位名称：化建工程有限公司纳税人识别号：

地址、电话： 31 号

开户行及账号：建行江北支行

    - 验收

      - 当分包方认为工程或其一部分已经达到竣工条件时, 应书面通知承包方, 承包方应在接到上述通知后会同业主对竣工工程进行检验。检验合格后承包方/总包方、业主将签发验收证书并接收工程。若承包方/业主提出被申请检验的工程有缺陷，在收到承包方的书面通知后，分包方应无条件采取措施修改以消除这些缺陷，并在认为消除缺陷工程完成时再次书面通知承包方。

      - 承包方和/或总包方、业主的验收不应解除分包方的任何合同义务和责任。

      - 对于验收合格并进行了移交的工程或工程的一部分，总包方或业主将签发工程移交证书。

17

    - 缺陷责任

      - 分包方应保证所提供的全部设备、材料或完成的全部工程符合本合同的质量要求， 并在缺陷责任期（质量保修期）内负责对任何缺陷进行修复。按照相关法律法规签订《工 程质量保修协议书》（详见附件 8）。装置投料试车，产品质量合格并经过 72 小时装置标定考核（非分包方原因造成的试车不合格除外）后的第二天为承包方保修责任开始的时 间（不开展投料试车工作除外）。

      - 在缺陷责任期内，若设备、材料或工程出现任何缺陷，承包方应对此向分包方发出书面通知。分包方在收到这类通知后，应在 7 天内派人尽快修理或更换有缺陷的部分，并进行承包方可能要求的试验以验证这类修理或更换是否符合合同的要求。分包方应负担这类修理、更换、试验及复原工作，并负担由分包方责任所导致的全部费用。

      - 如果分包方没有立即重新施工、修理、更换和试验，那么承包方可以按自己认为合适的方法自行完成或让第三方来完成；由此产生的费用应由分包方偿付或从应付给分包方的任何款项中扣除。

      - 凡对任何设备、材料或工程的任何缺陷进行了修理或更换，那么该部分的缺陷责任期应从该部分通过验收之日起重新计算。

    - 合同价格

      - 本合同价格暂定为人民币 1，960，000 元（大写：人民币 壹佰玖拾陆万元整）。详细价格信息见本合同之附件 2：价格表。

      - 该合同价格包括分包方为完成合同工作内容所需要人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、措施项目费、利润、规费、税金、施工期间的风险费用、以及为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用等各项应有的全部费用。

      - 本合同价格为  其他价格形式	。

    - 付款

      - 保函或保证金

本合同采用下述  /	履约担保。29.1.1履约保函

分包方在工作开始当日或之前应就其履行本合同的规定的工作向承包方提交无条件 的、不可撤销的且即付的履约保函，这是承包方向分包方支付任何款项的前提条件。上述保证金的金额应为合同价的 	，有效期到缺陷责任期终止之时。在分包方合格地完成了所有合同义务及缺陷责任期届满之时，承包方将返还分包方尚在有效期内的履约保函。

    - 履约保证金

分包方在工作开始当日或之前向承包方提交无条件的、不可撤销的不低于合同价 / 的履约保证金，这是承包方向分包方支付任何款项的前提条件。有效期到缺陷责任期终止之时，在分包方合格地完成了所有合同义务及缺陷责任期届满之时，承包方将无息返还分包方的履约保证金。

18

    - 根据承包方的决定，分包方应根据合同的所有变更情况对上述履约保函的金额或履约保证金的金额做出必要调整。上述合同应做出合同变更，其中应包括但不限于工作范围的扩大或缩小、价格以及工期的提前或拖延。

      - 工程款申请、支付及结算

        - 本工程无预付款；工程进度款按形象进度方式支付。

        - 形象进度款申请

本合同自生效后，每月经总包方确认完成的实物工程量，承包方支付工程进度款的前提下后，按确认分包进度的80支付给分包单位，其余在工程竣工后视业主回款情况支付， 总额不得超过工程量价款85；工程结算审定后视业主回款情况支付10，剩余5为工程质量保修金，保修期结束后支付。付款前要求其需先开具与工程审定值等额的工程增值税专用发票。

        - 进度款申请 分包方按照承包方认可的格式，在每月18日前向承包方提交一套本月已经完成且质量合格的工程量报表（一式四份，按合同中确定的单价及已完施工图工程量核算并载明分包方自己认为有权得到的款额以及构成有权得到款额的详细计算书）以及包括分包方编制的详细月进度报告在内的所有证明文件。该报表应包括下列适用的项目， 并按下列顺序排列：

          - 报告期为上月15日至本月16日已提交的施工文件和已完成的工作的估算合同价值(不包括下面第2)至5)中所列项目)；

          - 应扣减分包方在承包方发生的成本，包括但不限于由承包方提供的机械、包含在合同价款中由承包方提供的材料费、因分包方管理力量不足而承包方派驻的管理人员费用等；

          - 应扣减的质保金、审计保证金、农民工工资保证金、资料保证金；

          - 违约罚款；

          - 其他应扣款。

        - 形象进度付款

承包方代表对收到分包方的有关报表和证明文件进行审核，签发期中支付证书，期中支付证书上载明核准的应付款额。分包方按此批准款额提供进度款支付发票，承包方向分包方支付进度款。承包方代表有权在本期期中支付证书上进行本应在以前的期中支付证书上做更正或修正。

        - 施工过程文件期中保留金

分包方必须按承包方规定，完成经承包方签字合格的、当月申请付款已完工程的相应交工文件及施工记录、检验/试验报告；否则承包方有权在按月进度支付合同款给分包方时, 应扣除每笔付款总额的 1％作为施工文件完成期中保留金款额，直至分包方完成拖延施工文件的当月中批准支付相应该保留金。

        - 申请最终支付证书

19

当分包方提交的竣工文件获得承包方/业主认可，并且承包方/业主签发工程验收证书后 30 天内，分包方应按照承包方代表认可的格式，向承包方代表递交结算表草案以及证明文件，一式四份，详细列出：

- 根据本合同完成的所有工作的价值（按合同中约定的综合单价及已完施工图（含设计变更）工程量核算）；

- 分包方根据本合同规定认为应得到的其他款项（工程变更等）。

如果承包方代表不同意结算表草案中的某一部份或无法对其进行核实，那么分包方应按照承包方代表可能提出的合理要求提供补充资料，并按照双方商定的意见，对该草案进行修改。经承包方核定和批准并扣除违约和罚金后，作为本工程项目的合同结算价款。然后，分包方应按商定的意见编制结算表，并将其提交给承包方代表。

        - 解除债务证书

分包方在提交结算表的同时，应提交一份解除债务证书，以此确认：结算表上的总额表示根据本合同规定承包方应支付给分包方的所有款项的终结算总额。在该证书上可以注明：只有在承包方付清了终付款证书上规定的款项，本证书才生效。

        - 签发最终支付证书

在收到分包方按照第 29.2.5 款和第 29.2.6 款提交的结算表与解除债务证书后的 45 天内，承包方代表向分包方签发终支付证书。在该证书上应注明：

- 最终应支付的金额；

- 在核定了承包方以前已支付的所有款项和承包方有权得到的所有款项之后，承包方应付给分包方或分包方应付给承包方的款额。

如果分包方未按照第 29.2.5 款和第 29.2.6 款申领最终支付证书，则承包方代表可要

求分包方提出申请。若分包方在此后 28 天内仍未申领最终支付证书,承包方代表应按照其认为应付的金额签发最终支付证书。

承包方应按最终支付证书签发、核准的金额付款。

        - 承包方责任的终结

如果分包方在其结算表中未就由本合同或本工程的实施引发的或与之有关的问题或事项提出异议，那么，对于上述工作或事项，承包方对分包方将不再承担任何责任。

      - 保留金

承包方在按月进度支付合同款给分包方时,应扣除每笔付款总额的 10％作为保留金款额；其中：5 作为质量保证金，分包方自整个装置性能考核合格后第二天起，完成 12 个月的质量保修工作后，质保期满承包方将质保金核发给分包方。缺陷责任期满后 3 个月内分

包方必须以书面形式申请返还质量保证金，否则，视为分包方放弃质保金的返还；另 2

作为审计保证金，待本工程审计后，按项目总审减额扣除各自应承担的费用后，余款一个月内支付分包方，如审减额大于审计保证金，差额部分由分包方承担，并在一个月内返还给承包方；

2 作为农民工工资保证金，工程中间交接后，分包方企业提供本项目农民工工资已支付完成的证明及承诺书，经承包方审核通过后，将农民工工资保证金支付给分包方；1作为资料保证金，分包方在按照业主或总包方要求的格式，将合格的交工文件转交给承包方后返还；10的预留金预留期间承包方不支付利息。如果上述保证金不足，承包方保留在分包方剩余工程款中扣除的权利和对分包方提起诉讼追索的权利。

      - 拖期罚款

20

如果分包方由于其自身的原因未能在合同要求的竣工时间内达到工程竣工，每拖期一天，分包方应向承包方支付合同总价的 1％作为拖期罚款，拖期罚款总额不超过合同总价的10％。拖期罚款并不解除或减轻分包方的合同义务和责任。

      - 其他违约罚款

如果分包方未按合同关于质量、HSE、文明施工、竣工资料的要求完成工作，承包方有权对分包方处以罚款，罚款总额不超过合同总价的 10。工程质量达不到合同约定的质量标准时，分包方除应向承包方支付质量违约罚款外，还应无条件的进行整改，直至满足质量标准。任何罚款并不解除或减轻分包方的合同义务和责任。

      - 承包方的任何付款不应理解为是对工程任何部分的验收。

      - 分包方同意：当业主或总包方按总包合同约定给付承包方工程款时，承包方收到业主或总包方支付的工程款后一个月内，按上述比例支付分包方。如业主或总包方未按总包合同约定比 例给付承包方工程款，承包方待业主或总包方给付工程款时支付分包方，此时承包方在收到业 主或总包方支付的工程款后一个月内，承包方按业主或总包方给付工程款相应比例给付分包方。当业主不支付工程款时，承包方亦不能给付分包方，未付工程款不计算利息，此时，不构 成承包方违约。

    - 工程的暂停

      - 承包方可以随时书面通知分包方暂停工程的任一部分或全部。

      - 收到这类通知后，分包方应：

- 按通知所规定的日期和程度停止施工；

- 停止订购与暂停工程有关的设备、材料、设施或签订任何与暂停工程部分的合同；

- 立即采取一切合理措施，中止所有与被暂停工程的施工工作有关的所有订单、合同及其他服务协议；

- 继续保护并维修已竣工的工程及暂停的工程；

- 尽力减少与暂停有关的费用。

      - 承包方不对这类暂停所造成的分包方预期利润的损失或任何间接费用负责。

      - 尽管有第 30.3 款的规定，在事先得到承包方批准的情况下，以下费用应由承包方偿付给分包方：合理的、不可避免的因暂停而直接发生的费用。

      - 如果这类暂停因以下情况所致，那么第 30.4 款规定的费用不予支付：

- 合同中另有规定；

- 工程的正常施工所必需的；

- 因天气条件而必需的；

- 因分包方的原因造成的；

- 为了工程的安全，或任何工程部分或工作人员的安全所必需的。

      - 在收到承包方恢复暂停工程施工的书面通知后，分包方应立即恢复施工。

    - 因故终止

      - 当出现下列任一情况时，承包方可以在不损害任何其它权利或补救措施的情况下向分包方发出终止合同或其中任何部分的书面通知：

- 分包方破产；

21

- 分包方分包或转让合同或其中任何权利或利益，第 8 条“转让、转包及分包”所规定的除外；

- 分包方没能及时支付设备材料款、工人工资或任何工程部分的费用；

- 分包方一贯无视法律、法规或承包方的要求；

- 分包方在施工中没能或疏忽或拒绝按承包方认为合适的速度提供充足的设备、材料、服务或施工工人以保证工程如期完成；

- 分包方没有及时努力地或按照合同约定履行其义务；

- 工程全部或其一部分的质量不符合合同约定的要求，承包方认为有必要终止合同；

- 承包方有合理理由相信分包方不再具有继续履约的能力。

      - 在收到这类终止通知后，如承包方要求的话，分包方应无条件地自费为受这类终止影响的工程任何部分采取如下措施：

- 帮助承包方清理已用于永久工程或将要用于永久工程的所有物资；

- 向承包方转让所有承包方所认可的与工程有关的已签订的合同、订单以及协议；

- 从现场撤走上述清理工作中清出的承包方书面确认为施工所不再需要的所有物资；

- 将工程(无论竣工与否)移交给承包方，并向承包方移交所有设备、材料、设计、图纸、计划、规范以及承包方采用其认为方便的方法完成工程所需的所有临时工程和施工设备。

      - 如果根据第 31.1 款终止了合同或其中任何部分，那么在工程竣工之前分包方无权再得到任何付款。如果分包方应得报酬的未付余额超过完成工程所需费用加管理工作所需开支的以及承包方可能蒙受的费用及赔款的总和，这类超过部分则应付给分包方。如果这类费用及赔偿费超过未付余额，那么分包方及其担保人(如有的)应负责向承包方支付超出部分。

承包方未行使其合同权力不解除分包方履行合同条款的义务，也不损害承包方收取赔偿费的权力。

      - 根据本条款终止合同或其中任何部分不应解除或减轻分包方的合同责任和义务，本条款中的任何规定都不应限制承包方就任何损失包括因更换或修理分包方完成的工程所造成的损失向分包方索赔的任何权力。

    - 选择性终止

      - 除了第 31 条中所规定的承包方的权力外，承包方还可以在任何时候向分包方发出终止合同或其中任何部分的书面通知。如果承包方行使上述选择性终止的权利，分包方有权得到至终止之日止分包方按合同规定所完成工程部分的付款，但无权索要预期的利润或间接的损失赔偿。分包方应接受这类付款，至此承包方根据合同应付给分包方的所有款项及债务已全部终结清。

    - 不可抗力

      - 不可抗力是指承包方和分包方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括但不限于下列各种异常事件或情况：

- 自然灾害，如地震、洪水、飓风、台风、火山活动、火灾或爆炸；

- 战争、敌对行动、入侵、外敌行为；

- 判乱、恐怖主义、暴动；

- 非分包方人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工、封闭施工区等；

22

- 战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染，但因分包方使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外；

- 疫情。

      - 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交终报告及有关资料。

      - 不可抗力后果及处理

        - 甲乙双方各自承担不可抗力导致的其人员伤亡、财产损失及相关费用，不能按期竣工的，承包方应合理延长工期，分包方不需支付逾期竣工违约金。

        - 合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

        - 不可抗力发生后，分包方和承包方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

    - 报告

      - 施工期间，分包方每周向承包方书面报告其工程进度、现场劳力、施工机具以及天气等情况；每周书面报告本周遇到的主要问题和解决办法，并附有关实物照片，以及下周要完成的计划；每月书面报告本月完成的工程情况，以及下月的工程计划。以上报告均需按照承包方要求的格式编制。

    - 语言

      - 所有的通讯包括承包方向分包方提供的或分包方向承包方提供的文件均应使用中文。如果业主或总包方要求文件用英文时，分包方则应负责这类文件的准备。

    - 权利的放弃

      - 本合同赋予承包方的任何索赔要求或权利不能因放弃声明而部分或全部失效，除非这种放弃声明是书面形式的并由承包方的正式授权代表签字的。除非有经承包方授权代表签署并生效的书面放弃声明，承包方放弃对分包方违背本合同的任何条款或条件的任何违约行为的追究绝不是同时放弃也不是永久放弃对任何以后发生的违背该合同任何条款的违约行为的追究。

    - 索赔

      - 分包方若准备根据合同索要合同价格外的款项，应说明索赔原因并通过书面方式通知承包方。如果分包方没能在有理由提出索赔的事件发生后 28 天内向承包方发出通知，则承包方对这类索赔没有任何义务。分包方应保留所有与任何索赔有关的、必要的支持性文件，以备承包方随时查证。

      - 以上 37.1 款的索赔仅限于对业主或总包方的索赔。发生索赔事件后，分包方应积极协助承包方向业主或总包方开展索赔活动，听从承包方的安排，及时准确地向承包方提供索赔依据、资料和文件。分包方无权直接向业主或总包方索赔。

      - 承包方和分包方应各自承担因索赔活动发生的费用。

23

      - 分包方在任何情况下都不能因为业主、总包方和/或承包方否定其索赔要求而怠于履行合同义务，甚至以停工、罢工、消极怠工相威胁。

      - 分包方在任何情况下都不能以任何方式打听或探求索赔进展情况，并应告知其工作人员严格保守索赔秘密。

      - 业主认定并支付索赔款后，承包方在评定分包方所受损失的基础上，应将相应比例的索赔款分配给分包方。

    - 争议解决

      - 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成， 向合同签订地人民法院提起诉讼。

      - 任何一方都无权以争议提交诉讼为由而停止履行合同义务。

    - 持续义务

      - 本合同赋予分包方的义务，包括第 7 条“遵守法律”、第 16 条“保密”、第 21 条“保障”、第 24 条“知识产权”、第 25 条“税费”以及第 27 条“缺陷责任”的要求应持续有效，不受本合同终止的限制。

    - 其他

    - 1 其它未尽事宜，执行承包方与业方签订的总包合同、承包方、业主相关管理要求。如遇特殊情况，承包方和分包方应本着实事求是的原则友好协商，确需变更或补充合同条款， 并达成书面协议，如果补充协议与本合同有不一致之处，以补充协议的规定为准。经双方签字盖章后可作本合同的补充，并具有同等效力。

合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

24

第三部分	合同附件

25

附件 1 工作范围

分包方的工程承包工作范围：

钢结构、设备、管道安装施工、消防及给排水施工（不包含SCR区部分；施工区域内的防腐保温脚手架除外）的所有内容。包括但不限于：装置钢结构、工艺设备、工艺管道工程、给排水及消防工程的施工与相关的试验、检验、配合业主试车工作、以及上述工程交工技术资料的编制整理及缺陷责任期内维修服务。

在承包范围内，承包方安排的所有工程，分包方均应无条件执行。承包方视其对工程综合管理水平、进度和质量评价后，保留其对具体工程承包范围内施工内容无条件进行适时调整的权力，从而确保和洪足对工程安全、质量和进度的总体要求。

具体详见如下：一、“一、直接工作范围”、“二、间接工作范围”；“三、供货范围”中的描述，且分包方报价中已包含了所有“一、直接工作范围”、“二、间接工作范围”、“三、供货范围”中描述工作内容的全部费用。

上述本标段工作范围并不等同于合同执行工作范围，承包方有权根据进度计划、图纸情况、现场实际、施工图工程量情况及施工单位能力、表现，对分包方实际的合同工作范围、内容、工程量进行具体安排与调整（增加或减少），以满足承包方对施工进度、质量等的要求，分包方应无条件服从、接受承包方的此类调整（分包方应无条件执行承包方关于工作范围、内容、工程量的安排与调整），且此调整并不导致原合同单价的变化，承包方亦不承担由此导致可能带来分包方的任何损失的责任，合同总价将以发包人、业主确认的分包方实际完成的工程量确定。

一、直接工作范围

本合同直接工作范围在“分包方的工程承包工作范围”基础上，具体明确由分包方承担的施工、安装直接工作内容（包括但不限于）：

1、地管工程

26

本合同工程承包范围内所有地管安装部分的施工为分包方的工作范围，本合同地管与本装置界区外地管及地上管道的接点以施工图或业主的规定为准，分包方的工作内容包括但不限于以下所列条款：

- 管沟、井室管口的封闭等安全、成品保护措施；

- 负责地管焊缝无损检测配合工作（包含但不限于挖/填操作坑、提供电源、夜间照明、基坑上下通道、基坑降水与排水等）。

- 负责阀门试压、地管安装、试压、清洗等工作。2、钢结构预制、安装工作。

3、设备安装、工艺管道安装、相应试验、验收、交工资料准备等工作

4、	分包方自费承担由于其施工质量缺陷或达不到设计、标准规范要求等施工原因导致的返工或修补工作以及相应的检测与配合工作。

5、	其它

以下活动也是分包方的直接工作范围：

- 施工人员与机具等的遣返、施工临时设施的提供/建设/拆除/清理。

- 本合同工程承包范围内所有材料、设备（含发包人、业主负责提供的），使用前按图纸、标准规范及发包方、监理、业主的要求进行的保管、检验、试验及报验，并提供检验、试验的报告等资料；以及提供发包方、监理、业主等开展检验工作的方便；

- 按照标准、规范及有关质量计划，而进行的所有施工过程中的工序检验、试验、报验；

- 上述各项施工所涉及的所有安全、技术、质量保证措施，包括但不限于预制场地的准备、安全与保卫的围护及施工措施、施工防护、成品保护、文明施工、标识、临时施工道路等的提供；

- 按业主、监理、发包方要求提交所有的设备、材料质量证明文件、施工记录、质量验收记录及试验检验报告、竣工图等交工技术资料；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/305200304212011123