贵州省毕节地区 10 万亩草场及“黑马羊”生产基地建设工程建议书

第一章 总论

1.1 工程摘要

1、工程名称：10 万亩草场及“黑马羊”生产基地建设

2、承办单位概况〔建工程指筹建单位状况，技术改造工程指原企业状况〕：赫章县畜牧兽医局，有在职人员共114 人，其中专业技术人员 93 人，副高职称 2 人，中级职称 24 人。另有村防疫员 609 人，内设四科一室，下设草地站、品种改进站、兽医监视所、动物疾控中心等五个基层单位。2023 年，为了保证草地生态畜牧业工程的顺当实施，成立了赫章县草地生态畜牧业进展中心。
3、拟建地点：毕节地区赫章县兴发、威奢乡的雨磨山

1.2 编制工程建议书的依据

本建议书在大量收集国家有关法律法规和产业政策的根底上，结合赫章县实际和工程规划区根本状况，依据以下文件编制而成：
1、《中国农村〔2023—2023〕年扶贫纲要》、《关于加快社会主义农村建设步伐的意见》。
2、国务院《关于促进畜牧业持续安康进展的意见》和《关于加强草原保护与建设的假设干意见》。
3、农业部关于加快中国南方草地恢复与建设的意见。
4、中共贵州省委、贵州省人民政府《贵州省国民经济和社会进展“十五”打算和2023 年远景目标规划》、毕节地委、行署《关于加

快毕节试验区建设的假设干意见》。
5、中共毕节地委《毕节地区畜牧水产“十一五”进展规划》。
6、中共赫章县委、赫章县人民政府《赫章县重点产业布局〔2023
—2023 年〕》和《中共赫章县委、赫章县人民政府关于加快农业产业化进展的打算》。
1.3 主要技术经济指标

工程实施 3 年，即 2023 年-2023 年。改进、建设自然草地和退耕地种草 10 万亩，建立围栏草地 1 万亩；进展生态养羊户 2500 户， 配套饲养根底羊 5 万只〔其中母羊 4.75 万只，种公羊 0.25 万只〕，年出栏肉羊 10 万只，建设育肥基地 6 个、黑马羊分子育种基地 1 个。
工程建成后，年创产值 5000 万元，每年还可增养羊 10 万只， 可带动 2500 户农户进展畜牧业，同时可有效防治水土流失，治理石漠化，到达生态治理与资源可持续利用的目的，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。
其次章 工程区根本状况

3.1 工程区地理位置

赫章县位于贵州高原西北部，乌江北源六冲河和南源的三岔河上游，东邻毕节市、纳雍县，南靠水城县，西接威宁县，北接云南省镇雄县、彝良县。全县总面积 3245 平方公里。境内属黔西高原中山峡
谷区，山高坡陡，峰峦重叠，沟壑纵横，河流深切，平均海拔 1996 米。属亚热带季风气候区，无霜期 231 天，年均温 10℃—13.6℃， 年均降雨量 785.5—1068 毫米，日照时数 1260.8—1548.3 小时，适合牧草的生长和牲畜的繁衍。
3.2 工程区农业资源条件
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