专业代码

密    级      普通

高等教育自学考试

毕业论文（设计）

题 目:瑀流福景项目施工阶段工程造价管理与控制研究

助 学 点            成都新概念外语学校

专业名称                  工程造价

学生姓名    谢凤梅      考号

指导教师                职称

答辩日期                成绩

答辩委员会主任（签名）

# 瑀流福景项目施工阶段工程造价管理与控制的研究

作者姓名：谢凤梅    专业班级：工程造价  指导教师：XXX

# 摘  要

本论文为瑀流福景工程的施工阶段工程造价管理与控制，为了让我国的发展速度保持在发展中，我们必须得投入很多的资金以及人脉，然而资金是非常有限的，筹备更多的资金也是非常难的。所以为了使我国的人力物力资金进行非常有效的利用，保持我们国家的经济发展，使我们最担心也是非常重要的问题。工程造价的管理与控制，一个工程项目的造价控制是从项目的开工到竣工的控制，施工阶段的工程造价管理和控制是这个项目中全过程的控制的最重要的一部分，所以在施工阶段我们必须进行严格的管理，对施工人员严格要求。

文章研究了瑀流福景项目施工阶段工程造价管理与控制中所出现的问题，施工人员技术差、原材料及设备管理不足、设计变更控制不严、现场签证和索赔没有严格把关、对成本控制认识上存在误区、施工阶段成本控制体系不够完善、施工现场管理不到位的问题。用了文献研究法、归纳总结法。对上面的问题提出的建议是首先要提高施工现场人员的素质、做好市场材料及设备的询价，建立询价体系、工程变更、现场签证和索赔的管理、清楚地知道在施工各阶段成本控制内容，对施工现场的管理任务严格落实到个人，最后处理好造价、工期和质量的关系，在满足工期要求下，提高质量节约成本。

# 关键词：施工阶段；工程造价；动态控制

Research on project cost management and control in the construction stage of luliu Fujing project

Abstract：In order to keep the development speed of our country in the development, we need to invest a lot of manpower and material funds. However, the funds are very limited, and it is very difficult to prepare more funds. Therefore, in order to make a very effective use of our human and material resources and funds, to maintain the economic development of our country, so that we are most worried about the very important problem. Engineering cost management and control, it is a project from start to completion of the project cost in the strict management and reasonable and effective control of engineering cost management and control of the construction stage is, however, in this one the most important part of the whole process management and control, so we must carry out strict management in the construction phase, strict requirements of the construction personnel.

To sum up, the research methods of this paper include induction and summary, literature research and comprehensive analysis. Study yu flow f landscape project construction phase of the project cost management and control problem, in construction personnel lack of poor technology, raw materials and equipment management, design change control is lax, on-site visa and claim no strictly, on the understanding of the cost control lie in the imperfection of the erroneous zone, the construction stage of cost control system, the construction site management does not reach the designated position. Suggestions to related problem is the first to improve the quality of the relevant personnel, completes the market inquiry of materials and equipment, set up the inquiry system, engineering change and on-site visa and claims management, clear the content of the project cost control in the construction process, contract control, material control, quality control, second, do a good job in the construction site management, finally, Correctly handle the relationship between time limit, quality and cost.

Key words：construction stage ; Project cost ; Dynamic control

目  录

第1章 绪论	1

1.1选题的背景及研究意义	1

1.1.1研究背景	1

1.1.2研究的意义	1

1.2国内外研究现状	2

1.2.1国外研究概况	2

1.2.2 国内研究概况	3

1.3研究的内容、方法及其技术路线	5

1.3.1研究内容	5

1.3.2 研究方法	6

1.3.3技术路线图	6

第2章 项目施工阶段工程造价管理与控制的基本现状	7

2.1施工阶段对工程造价控制不够	7

2.2动态的材料品种和价格变化，难套陈旧的定额体系	7

2.3工程造价咨询服务缺乏完整性	7

2.4专业工程造价师的缺乏	8

2.5建设工程造价精于的法治不健全	8

第3章 瑀流福景项目工程概况以及项目在施工阶段工程造价管理与控制问题分析	9

3.1瑀流福景项目工程概况	9

3.1.1总体概况	9

3.1.2设计概况	9

3.2 瑀流福景项目施工阶段工程造价管理与控制问题分析	10

3.2.1 施工人员技术差	10

3.2.2 原材料及设备管理不足	11

3.2.3 设计变更控制不严、现场签证没有进行严格把关,导致工程造价的增加	14

3.2.4 对成本控制认识上存在误区	15

3.2.5 施工阶段成本控制体系不够完善	15

3.2.6 施工现场管理不到位	15

第4章 瑀流福景项目工程造价管理与控制的相关措施	16

4.1 提高相关人员的素质	16

4.1.1 大力开展各类安全培训教育	16

4.1.2 对一线作业人员实施差别化管理	16

4.1.3 提高工程造价中安全培训教育经费	16

4.2 做好市场材料及设备的询价，建立询价体系	17

4.3 工程变更、现场签证的管理	17

4.4 强化成本控制理念，完善成本控制体系	17

4.5 明确施工过程中工程成本控制的内容	18

4.5.1 合同控制	18

4.5.2 材料控制	18

4.5.3 质量控制	18

4.6 做好施工现场的管理	18

4.6.1 抓好施工现场管理，选好项目经理	18

4.6.2 组织管理	19

4.6.3 材料采购进场验收	19

4.6.4 签证管理	19

4.6.5 进度管理	20

4.6.6 成本控制	20

4.7 正确处理工期、质量、造价三者之间的关系	21

结    论	23

致    谢	24

参考文献	25

# 第1章 绪论

## 1.1选题的背景及研究意义

### 1.1.1研究背景

建筑行业是一个国家发展的重要标志是不能缺少的，是支撑国家发展的重要项目之一。渐渐的建筑行业慢慢的发展起来了，投资的资金也越来越多了，那么工程造价的管理与控制就成了一个重要的问题，由于历史的原因，在工程建设中大家还是觉得工程造价控制不到位是因为财务管理的问题。然而事实并不是这样的，工程造价管理与控制是把许多的理论知识和真实的实践联系在一起的。听到工程造价管理与控制，我们可能会想到设计概算和竣工结算，但是实际上是要从设计阶段开始到竣工验收的各个阶段都要进行细致的造价控制，不能单单从设计来控制，因为施工阶段设计到人材机的价格以及施工时的各种造价，所以施工阶段的工程造价的管理与控制是最重要的。

### 1.1.2研究的意义

要想把工程造价控制住那么最重要的就是管理好工程造价。一个项目在建设过程中所产生的一切费用就是建设项目的工程造价，就是对在建的项目开始施工时进行的场地平整、机械的再利用、土地的征用等的一次性的花费加起来。建设项目的工程造价经常存在“三超”的现象，对建设工程项目造成了严重的困扰。一个项目的开始施工与施工过程中要按照严格的顺序进行施工的，每一个施工顺序与其他顺序之间有非常紧密的联系，然而他们也有自己的特点，每个建设项目的主体是不同的项，但是从开始施工到竣工建设单位是一直参与其中的，有着投资和督促其他单位的作用，只有建设单位一直参与在项目整个建设过程才能使其有作用。

只有通过对工程造价的严格管理和有效控制，才能真正加强对工程造价的控制，其不但可以把项目的建设资金控制在范围内，而且还的把施工过程的人材机的费用进行严格的控制。工程造价的管理与控制，对工程造价进行动态管理让其可以很好地服务于经济市场对工程项目的投资进行提高利用率，维护参与建设项目的各个单位的经济利益。

## 1.2国内外研究现状

### 1.2.1国外研究概况

（1） Bull,John.Edited, (2019）计划、领导、协商、实践、控制、纠偏、改正的一系列管理是一个工程项目的施工管理，一个建设项目工程造价的管理与控制是人员费、原材料、施工机械和其他施工时产生的费用的总和。在施工过程中，应该有一个精明能干的团队，必须具备专业的技术、有计划、有协作能力、有责任心。施工时，得把每项任务落实到每个人，让每个人明白自己的责任及任务，要有良好的控制力。经过很多年的实践施工经验，要想获得良好的经济效益，必须要非常严格的管理和精确地造价控制。从项目的决策阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段等一系列的管理与控制来完成，因为这状况，本文对建设项目工程造价的所有过程的管理与控制来做了详细而全面的分析，提出了建设项目造价的控制要用信息技术。

（2）Westney,Richard E,Totel（2018）工程造价管理与控制从刚开始的造价管理到后来的造价控制，资金的有效利用率、相关的项目经济评价以及经济分析的发展方向。从二战以后，全世界重新建立起来，人们急切的控制所有有关造价的限额，许多的建筑物给大家提供了工程造价管理与控制的研究机会和实践机会。在英国和其他经济发达的国家，这一个期间内的造价理论可能有很好的发展，最后工程造价管理与控制的第二次大的飞跃终于完成了。

（3）Westney, Richard E,  Totel （2016）通过对英国和美国的工程造价管理的方式的分析，发现了中国我国的工程造价管理与控制中所存在的问题，运用了各种方法，从施工现场管理人员、算造价的方法和算造价的依据、工程造价管理的方式方法和造价咨询公司的管理条例等等，比较了一下美国和中国工程造价管理与控制上的差异，并对这些差异进行了分析，借用了美国的造价管理方法。

（4）Frederick E. Gould, Nancy

E.Joyce.（2019）本文主要研究了建设项目中工程从施工的前期、项目工程的设计、进行招标和投标的时候、正式施工的造价管理与控制的研究，这些阶段中所产生的造价都是对项目的总费用是有非常大的影响的，文章对其施工时出现的问题进行了分析研究：第一个是项目的项目工程的设计时在项目工程造价管理中的重要性，第二个是在各地方的评标的方法以及以最低价评标中标的行为是否合理的问题。

### 1.2.2 国内研究概况

（1）宋素剑（2020）认为：项目造价控制应该是从项目的投资决策阶段、设计阶段、施工阶段、竣工阶段等阶段的过程来造价控制。本文认为设计的时候产生的造价是非常具有地位的，虽然在我们看起来施工阶段是最可能产生工程造价的，但是真正的人员、资金最初是在设计阶段就开始产生了，经过大量的工程例子来研究，发现设计阶段对工程造价的影响是很大的，施工技术和经济的体现都是在项目的设计阶段的造价管理与控制。

（2）黄丽莉（2018）认为：一个建设项目的工程造价管理和工程造价的控制其实就是运用很多的信息和国家的相关规定一起来完成的，现在材料的价格也是经常在变化的，就工程上最普遍通用的BV线，它的价格也是三天一变化，最多七天一变化，因为它的价格是根据铜的价格来变化的，所以就材料的价格都是在不断的变化中更何况我们的一个建设项目了，其的建设期限很长经过这么长时间的过渡我们对项目的投入也越来越多，但是资金是有限的，所以我们就要利用有限的资金来建设我们的项目就要在工程造价的管理和控制上多下点功夫，我们就要规范操作，精细的规划资金的出入。这篇文章就是针对造价的控制问题进行解决的，为了让各个单位都获得最大的利润。

（3）王志丹（2020）认为：本文针对一个建设项目要想进行工程造价管理与控制那么就要从项目开工时就要全过程进行控制，项目在决策阶段、设计阶段、施工阶段、以及竣工审核阶段都要进行成本控制，无论项目发生什么样的变化，那么他们涉及到的材料人工机械的费用也会发生动态的变化，因为一段时间和一段时间的价格是不一样的，所以要把对工程造价的控制应该在一定范围内，保证项目的利益最大化。这篇文章主要是对一个正在建设的项目工程造价管理与控制进行研究分析，并且对他们进行针对问题提出自己的解决办法和措施。

（4）邓芮（2017）认为：对于一个建设工程其工程造价的管理才是这个建设项目的投资中最重要的部分，也是不能缺少的，因为其是对建设单位和施工单位最大的影响，如果造价太高就会导致资金链断裂。虽然现在我们国家的造价管理做得挺好的但是在工程造价的控制上还是有点欠缺的，所以本文就针对了项目上施工过程中工程造价的管理与控制中所出现的问题做了相关问题的分析又对这些问题进行了解决并提出了解决办法。

（5）樊春霞（2016）认为：一般，一个工程项目的建设大多可以分为施工前期的准备、施工的时候、施工结束等。因为要建设一个项目不但时间长施工的场地复杂多变工人们的工作量也很大而且相对来说还比较危险。因为这些问题同时也会导致时间太长了，建材的价格浮动会导致造价的增加。所以我们要从各个方面来考虑这些个问题，必须得详细的了解市场的价格变化，还要甲方和施工方一起来对工程造价进行控制从而对建筑的利益最大化，提高双方的收入。本文主要是引起甲方和施工方双方对工程造价控制意识，必须要做到从每一个细节都要涉及到，以此来收获最大的成果。

（6）乔晋瑜（2019）认为：在工程项目成本控制管理的工作中能体现出经济效益的重要性，通过对工程造价的控制从而提高相关人员对成本控制的积极性。造价控制是一个系统工程,因此,需要对造价的控制分配到工程项目的每一个过程中,就是实施工程项目造价的全过程控制.

（7）董婧（2016）认为：我们国家在不断的发展壮大，一个国家的发展就离不开建筑，例如铁路、桥梁、飞机场、建筑物等等。一个国家发展那么经济也会跟着发展，以此建筑业也在持续发展。工程造价的管理和控制就成了最重要的关心对象了，只有控制投资就可以有更多的收入，一个项目的建设离不开施工，所以施工阶段的工程造价管理就成了重点，在施工时，减少人员的窝工材料物料的浪费，机械的保养。就要制定相关的管理规定，让每个人都建立起工程造价的控制意识。

（8）杨娟娟（2016）认为：由于我国的不断发展，在经济上的提高，人民的生活水平也在上升，让人民走向小康生活，我们国家的建设项目也多了起来，住宅、公园、养老院等，前提是工程造价的控制。虽然我国发展起来了，但还是要节约不必要的浪费，节约是中华人民的传统。所以我们应该给该从项目的建设全过程来进行工程造价的控制，从节约来做到资金的利用率的提高。

（9）李昌宝（2018）认为：随着我们国家的快速脚步，建筑行业也搭上了这趟顺风车，慢慢的行业也发展起来了。工程造价的管理也是一个项目的心脏，一个企业不但要减少造价还得把工程的质量提高，因为毕竟项目建设起来还是得运营的，要是质量出现了问题就得返工，返工就会产生更多的造价。本文对工程的质量和造价产生的问题，并分析问题给出建议。

（10）苏丽飞（2018）认为：我国从经济开放以来一直在不断的发展，建筑行业也跟着沾光有了不错的提升。文章分析了工程造价的管理所出现的问题并找出原因，根据这些原因提出自己的解决办法和自己的建议，以此来提高资金的利用，使资金有最大的用处。

（11）张英（2018）认为：项目工程造价控制是很繁琐的，要想控制造价就要对施工前、施工中和施工后的各个环节都要进行控制，一个项目从招标工作开始到项目竣工完成为止，每个环节都应该严格控制成本。工程造价控制工作是为了提高投资的利用率。主要说明了造价控制的概念和研究的意义，通过对施工前、施工中、施工后的这三阶段的成本控制方法和采用的相应措施已达到企业对成本控制的目的。

## 1.3研究的内容、方法及其技术路线

### 1.3.1研究内容

1、工程造价的含义及必要性

建设项目的工程造价是一个构筑物建造花费的各种费用的总花销，对项目从开始到完成这阶段的成本进行控制。假如我们不对成本进行控制，那么一个项目的预算的资金就会不够，就会形成建筑物都没有盖好就已经没钱了，最后有可能施工人员的工资都没有办法支付，会导致更大的损失，不但没有经济收入反而会亏损的厉害，所以就要对工程造价进行非常严格的管理和控制，使建设单位和施工单位都有利润并且使其利润最大化。

2、我国目前建筑工程造价存在的主要问题

我们国家现在用的工程造价管理与控制的相关制度是在很久以前才开始形成并应用起来的，由此可以知道我们国家参与到了所有有关于管理控制的经济活动中。因为我国对人材机的价格有了评判的依据，也给投标方提供了方便。我们国家的经济发展很迅速，所以建筑行业也在发展，工程造价就成了问题，本文从项目的设计阶段、施工阶段进行控制，对这些阶段所出现的问题采用相应措施进行解决，并对这些问题的解决方式进行了总结汇总。

### 1.3.2 研究方法

文献研究法:针对瑀流福景项目施工阶段工程造价管理与控制进行相关的文献检索、资料收集、信息加工、整理，并在这些基础上，进行了归纳新的观点或结论的过程。

归纳总结法：根据国内外工程项目的施工阶段存在的问题进行归纳总结，然后经过对比分析，总结概括出解决办法。

### 1.3.3技术路线图

表1—1技术路线图

# 第2章 项目施工阶段工程造价管理与控制的基本现状

## 2.1施工阶段对工程造价控制不够

在项目的施工阶段中要控制工程造价，施工阶段包含了施工人员、材料、机械、以及各种现场施工时所产生的二次搬运等等所产生的费用，都要进行严格的控制，要把控施工的每一个细节，提前做好一切的准备工作防止在施工时发现各种问题，保障建设单位、施工单位、监理单位各方的利益和责任。一栋建筑物的形成是在这个项目的施工阶段，在这一过程，需要消耗大量的人材机，同时，还会经常受到各种相关的一些政策、材料和机械设备价格浮动的影响。除此之外，施工阶段也是为了保证建设工程项目的质量、控制所产生的费用、使资金发挥最大的作用，强化造价控制的关键阶段。所以，在这个过程中，有效的执行力和严格的监控是非常重要的，也是非常有必要的。

## 2.2动态的材料品种和价格变化，难套陈旧的定额体系

很早以前，我们国家把建筑项目工程造价的管理确定价格进行了改变，把工程造价的费用组成部分，重新修改了和造价相关的花费，国家税率的标准和工程项目的利润，国家工程项目的取费标准可以按照建设项目的工程类别来计算，关于定额的体系也发生了相对的变化，工程中的材料价格可以进行浮动，为了建设工程造价有商品的自己的特性，慢慢的经过经济发展定额体系就跟不上市场的需求了。因为一些技术结构材料的不断的出现，我们以前的定额体系就跟不上时代了，定额的缺项漏项换算价格的标准都发生了翻天覆地的变化也增加了好多的项目内容。

## 2.3工程造价咨询服务缺乏完整性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/306021215141010054