# 建设施工行业安全风险辨识和管控清单

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、施工准备阶段(1定标签约、2施工组织设计及专项施工方案、3现场围墙与封闭管理、4施工场地、5现场材料、6现场防火、7现场办公与住宿、8生 活设施、9分包单位安全管理、10施工人员、11安全生产责任制规章制度和操作规程、12预警机制与应急救援、13安全标志公示标牌) |  |  |  |  |  |
| 1 | 定标签约 | 1) 招标文件内无 安全要求， 2) 承包商近年安 全业绩不达标； 3) 安全生产资格 审查不严； 4) 未签订安全管 理协议 ； 5) 未明确甲方、 监理、总包、分包 方违约责任； 6) 甲方、监理、 总包、分包安全管 理人员不到位； 7) 监理方资质、 人员资格不符合要 求 ； 8) 其他可能存在 的管理漏洞。 | 火灾 物体打击 机械伤害 车辆伤害 起重伤害 高处坠落 坍塌 其他伤害 | 1)招标文件应有安全要求； 2)承包商近年安全业绩达标； 3)安全生产资格符合要求； 4)签订安全管理协议，明确双方安全责任 5)明确甲方、监理、总包、分包违约责任 6)甲方、监理、总包、分包安全管理人员及时到位 7)监理方资质、人员资格符合要求 8)其他可能存在的管理漏洞 | 《建设工程安全生产 管理条例》国务院令 第393号 第四、十一、十七、 十八、二十、三十五、 二十一、二十三条 |

| 2 | 施工组织设计及 专项施工方案 | 编制施工组织设 计、专项施工方案 不符合相应建筑工 | 物体打击 机械伤害 车辆伤害 | 1施工组织设计及专项施工方案 1)工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针 对工程特点、施工工艺制定安全技术措施； | 《建设工程安全生产 管理条例》国务院令 第393号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 程的特点及安全技 术措施规范要求 | 起重伤害 坍塌 触电 高处坠落 中毒窒息 火灾 其他伤害 | 2)危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案， 专项施工方案应有针对性，并按有关规定进行设计计算； 3)超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专 家对专项施工方案进行论证 4)施工组织设计、安全专项施工方案，应由有关部门审核，施工 单位技术负责人、监理单位项目总监批准 5)工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。 | 第十四一、十六条 《危险性较大的分部 分项工程安全管理办 法》 (建质(2009) 87号)第五、十二条 条 《建筑施工安全技术 统 一 规 范 》 (GB50870-2013) 第1.0.6条 |
| 3 | 现场围墙与封闭 管理 | 现场围挡、封闭管 理、不符合要求。 | 坍塌 火灾 物体打击 车辆伤害 其他伤害 | 1现场围挡 1)市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡； 2)一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡； 3)围挡应坚固、稳定。 2封闭管理 1)施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室； 2)应建立门卫职守管理制度，并应配备门卫职守人员； 3)施工人员进入施工现场应佩戴工作卡； 4)施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设 施。 | 《建筑施工安全技术 统 一 规 范 》 (GB50870-2013) 第3.1.1、3.1.2、3.1.4 条 《建筑施工企业安全 生 产 管 理 规 范 》 GB50656-2011 《施工现场临时建筑 物 技 术 规 范 》 |

|  |  |  |  |  | JGJ/T188-2009 第4.2.1条 《建筑拆除工程安全 技 术 规 范 》 JGJ147-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 施工场地 | 道路未硬化； 随处吸烟； | 车辆伤害 火灾 物体打击 其他伤害 | 1)施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理； 2)施工现场道路应畅通，路面应平整坚实； 3)施工现场应有防止扬尘措施； 4)施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水； 5)施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施； |  |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6)施工现场应设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟。 | 第2.0.3、6.0.1条 《建设工程施工现场 消防安全技术规范》 GB50720—2011 《建筑施工现场环境 与 卫 生 标 准 》 JGJ146-2013 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011,3.2 《建设工程施工现场 消防安全技术规范》 GB50720—2011 《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 JGJ46-2012 |

|  |  |  |  |  | 《建筑施工现场环境 与 卫 生 标 准 》 JGJ146-2013 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011,3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 现场材料 | 材料、构件堆码混 乱 ； 易燃易爆物品未分 类 存 放 或 措 施 失 效 ； | 火灾 爆炸 物体打击 | 1)建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放； 2)材料应码放整齐，并应标明名称、规格等； 3)施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施； 4)建筑物内施工垃圾的清运，严禁随意抛掷； 5)易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。 |  |
| 6 | 现场防火 | 1、临建用房材料不 符合要求，存在火 灾隐患 2、明火作业管控失 效 ； 3、消防设施失效； | 火灾 | 1)施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施； 2)施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求； 3)施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求； 4)施工现场灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合规范要求； 5)明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员。 |  |
| 7 | 现场办公与住宿 | 1、未隔离现场办 公区、物料存放区、 生活区，管理混乱 2、乱拉电线，滥用 用电设施； | 火灾 触电 其他伤害 | 1)施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取 相应的隔离措施； 2)在施工程、伙房、库房不得兼做宿舍； 3)宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求； 4)宿舍应设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，通道宽度不应 小于0.9m; 5)宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5m²,且不得超过16人； 6)按JGJ46要求配置场所用电并落实安全用电制度和责任。 |  |
| 8 | 生活设施 | 1、食堂不符合要 求 ； 2、食品苍蝇、鼠类 卫生控制失效； 3、液化气漏气、使 用不符合要求； | 食物中毒 火灾 爆炸 机械伤害 中毒窒息 触电 | 1)食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗 2)应建立卫生责任制度并落实到人； 3)食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规 范要求 ； 4)食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、 防鼠、防蚊蝇等设施、炊事机械安全防护有效； |  |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4、淋浴器缺防护 措施。 |  | 5)液化气瓶使用应符合要求，有防漏气措施，单独设置存放间， 存放间应通风良好并严禁存放其它物品 5)厕所必须符合卫生要求； 7)淋浴室有防滑、防煤气中毒、防触电措施。 |  |
| 9 | 分包单位安全管 理 | 1、分包单位资质、 相关人员资格不符 合要求 ； 2、未明确双方安 全责任 3、未配备专兼职 安全员 ； | 物体打击 机械伤害 起重伤害 坍塌 触电 高处坠落 火灾 | 1)总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许 可证和相关人员安全生产资格的审查 2)当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议 书，明确双方的安全责任； 3)分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。 | 《建筑施工企业安全 生 产 管 理 规 范 》 GB50656-2011 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 第3.1.4条 |
| 10 | 施工人员 | 管理人员、作业人 员不具备相关资 格，不熟悉相关规 定和安全要求，因 人的不安全行为发 生事故。 | 坍塌 触电 火灾 物体打击 机械伤害 起重伤害 高处坠落 中毒窒息 | 持证上岗 1)从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须 经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业； 2)项目经理、专职安全员和特种作业人员等相关人员应持证上岗。 安全教育培训 1)工程项目部应建立安全教育培训制度； 2)施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、 企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程 为主要内容的三级安全教育培训和考核并持续进行安全教育培训、 安全技术交底； 3)当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料 | 《建筑施工企业安全 生 产 管 理 规 范 》 GB50656-2011 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 第3.1.3、3.1.4条 |

|  |  |  | 其他伤害 | 施工时，应进行安全教育培训； 4)施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 安全生产责任制 | 项目部未落实安全 | 坍塌 | 1)工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安 | 《建筑施工企业安全 |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规章制度和操作 规程 | 生产责任制，未建 立符合法律法规要 求的规章制度，施 工过程中管理混乱 存在风险。 | 触电 火灾 物体打击 机械伤害 起重伤害 高处坠落 中毒室息 其他伤害 | 全生产责任制； 2)安全生产责任制应经责任人签字确认； 3)工程项目部应制定相关规章制度和各工种安全技术操作规程； 4)工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工 为主要内容的安全生产管理目标； 5)应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度； 6)按考核制度，对项目管理人员定期进行考核。 | 生 产 管 理 规 范 》 GB50656-2011 《施工企业安全生产 评 价 标 准 》 JGJ/T77-2010 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 第3.1节 |
| 12 | 预警机制 与应急救援 | 1、未对重大危险源 监控、监测和预警 2、对重大危险源监 控、监测失效 3、缺应急救援措 施。 | 坍塌 高处坠落 物体打击 起重伤害 其他伤害 | 1)工程项目部应针对工程施工特点、进度，辨识重大危险源 2)对重大危险源制定专项施工方案和应急救援预案； 3)对基坑、脚手架、模板、起重设备等易发生重大安全事故的部 位、环节建立定期监测和预警机制，明确预警值、报警值； 4)落实岗位责任制、落实定期检查预警机制； 5)运用测量仪、电子控制仪等监测设备及时对位移量、垂直度偏 差、塔吊安全状态等实施监控； 6)施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定 期组织员工进行应急救援演练； 7)按应急救援预案要求，应配备有效应急救援器材和设备。 | 《建筑基坑工程监测 技 术 规 范 》 GB50497-2009 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 第3.1.3.6条 |

| 13 | 安全标志、公示标 牌 | 施工现场入口处、 主要施工区域、危 险部位未设置相应 的安全警示标志、 告知牌，盲目进入 造成伤害。 | 物体打击 机械伤害 车辆伤害 起重伤害 高处坠落 触电 火灾 其他伤害 | 1安全标志 1)施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全 警示标志牌； 2)施工现场应绘制安全标志布置图； 3)应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌设置； 4)施工现场应设置重大危险源公示牌。 2公示标牌 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 第3.1.4、3.2.4条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1)大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消 防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、 施工现场总平面图； 2)标牌应规范、整齐、统一； 3)施工现场应有安全标语； 4)应有宣传栏、读报栏、黑板报。 |  |
| 二、基坑工程(1基坑开挖、2基坑支护、3基坑降排水、4基坑监测与预警、5基坑边载荷安全防护、6基坑支撑拆除、7基坑作业环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基坑开挖 | 未制定方案或未按 方案要求开挖； 基坑支护强度不 够、提前开挖； 未分层分段开挖。 | 坍塌 | 开挖深度超过5m的基坑土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未 超过5m但地质条件、周围环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工 程专项施工方案，应组织专家进行论证； 1)基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土 方，严禁提前开挖和超挖； 2)基坑开挖应按设计和施工方案的要求，分层、分段、均衡开挖； 3)基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原 状土土层； 4)当采用机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂石等硬化 措施。 | 《危险性较大的分部 分项工程安全管理办 法》建质〔2009〕87 号 附件二第一条 《建筑基坑支护技术 规程》JGJ120-2012, 3.7 《》建筑施工土石方 工程安全技术规范》 JGJ180-2009 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 3.11.3 |

| 2 | 基坑支护 | 未制定方案或未按 方案要求支护，支 护结构选型不合 | 坍塌 | 1)人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时， 应采取支护措施； 2)地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率应符合 | 《建筑基坑支护技术 规程》JGJ120-2012, 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理、缺基坑支护防 碰撞措施。 |  | 规范要求； 3)基坑支护结构应符合设计要求； 4)基坑支护结构水平位移应在设计允许范围内。 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.11.3 |
| 3 | 基坑降排水 | 未制定方案或未按 方案要求降排水 基坑积水。 | 坍塌 | 1)基坑底四周应按专项施工方案设排水沟和集水井，并应及时排 除积水 2)当基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降排水措施； 3)基坑边沿周围地面应设排水沟；放坡开挖时，应对坡顶、坡面、 坡脚采取降排水措施。 | 《建筑基坑支护技术 规程》JGJ120-2012, 3.8 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.11 |
| 4 | 基坑监测与预警 | 未按要求监测基 坑、对监测的报警 数值未及时报告； 忽视事故征兆。 | 坍塌 | 1)基坑开挖前应编制监测方案，明确监测项目、监测报警值、监 测方法和监测点的布置、监测周期等内容； 2)监测的时间间隔应根据施工进度确定。当监测结果变化速率较 大时，应加密观测次数； 3)基坑开挖监测工作中，应根据设计要求提交阶段性监测报告； 及时报告预警值、以利及时整改。 | 《建筑基坑工程监测 技术规范》 GB50497-2009 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.11 |
| 5 | 基坑边载荷、 安全防护 | 基坑边载荷不符合 要 求 ； 防护不到位存在坍 塌风险。 | 坍塌 | 基坑边荷载 1)基坑边堆置土、料具等荷载应在基坑支护设计允许范围内； 2)施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求。 安全防护 | 《建筑基坑支护技术 规程》JGJ120-2012, 3.7 |

|  |  |  |  | 1)开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏 | 《建筑施工安全检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 杆的安装应符合规范要求； 2)基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏 杆，梯道的宽度不应小于1m,梯道搭设应符合规范要求； 3)降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。 | 标准》JGJ59-2011, 3.11 |
| 6 | 基坑支撑拆除 | 拆除顺序不符合要 求 | 坍塌 物体打击 | 1)基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工方案的要 求 ； 2)当采用机械拆除时，施工荷载应小于支撑结构承载能力； 3)人工拆除时，应按规定设置防护设施； 4)当采用爆破拆除、静力破碎等拆除方式时，必须符合国家现行 相关规范的要求。 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 3.11 |
| 7 | 基坑作业环境 | 有限空间、有毒有 害缺氧环境作业； 自然灾害大雨大水 流入基坑、地下室。 | 淹溺 坍塌 中毒窒息 | 1)基坑内土方机械、施工人员的安全距离应符合规范要求； 2)在电力、通信、燃气、水管道线2m范围内挖土时，应采取安全 保护措施，并设专人监护； 3)施工作业区采光良好； 4)属于有限空间作业应保持良好通风，符合有限空间作业规定； 5)自然灾害大雨天气洪水流入基坑、地下室时，应有序组织排洪 抢险。 | 《打桩设备安全规 范》GB22361-2008 《缺氧危险作业安全 规程》GB8958—2006 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 3.11 |
| 三、施工用电(1外电保护、2接地与接零保护系统、3配电线路、4配电箱与开关箱、5配电室与配电装置、6现场照明) |  |  |  |  |  |

| 1 | 外电保护 | 外电线路与在建工 程脚手架、起重机 械、场内机动车道 的安全距离不符合 规范要求。 | 触电 火灾 物体打击 其他伤害 | 1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全 距离应符合规范要求； 2)当安全距离不符合规范要求时，必须采取绝缘隔离防护措施，并 应悬挂明显的警示标志； 3)防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求，并应坚固、稳 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.14 《施工现场临时用电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定 ； 4)外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物 品 。 | 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012,4.1 《建设工程施工现场 供用电安全规范》 GB50194-2014,7.5 |
| 2 | 接地与接零保护 系统 | 配电系统未采用 TN-S接零保护。 | 触电 | 1)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S 接零保护系统； 2)施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统； 3)保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器 电源零线处引出 电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 4)保护零线应单独敷设，线路上严禁装设开关或熔断器，严禁通过 工作电流； 5)保护零线应采用绝缘导线，规格和颜色标记应符合规范要求； 5)TN系统的保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端 处做重复接地； 7)接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做 电气连接。接地 体应采用角钢、钢管或光面圆钢 3)工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于102; 9)施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要 求采取防雷措施， 防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω; | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.14 《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012, 5.1、5.2、5.3、5.4 《建设工程施工现场 供用电安全规范》 GB50194-2014,8 |

|  |  |  |  | 10)做防雷接地机械上的电气设备，保护零线必须同时做重复接地。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 配电线路 | 配电线路敷设、接 头、线路保护不符 合要求，绝缘失效。 | 触电 火灾 其他伤害 | 1)线路及接头应保证机械强度和绝缘强度； 2)线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流； 3)线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距 离应符合规范要求； 4)电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求，严禁沿地面明设 或沿脚手架、树木等敷设； 5)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线，并应按规 定接用 6)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.14 《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012,7 《建设工程施工现场 供用电安全规范》 GB50194-2014,7 |
| 4 | 配电箱与开关箱 | 箱内配置不符合要 求、或保护失效、 存在触电风险。 | 触电 | 1)施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设 备必须有各自专用的开关箱，做到“”一机一箱一闸一漏“”保护 2)箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求； 3)配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板，保护零线、 工作零线必须通过各自的端子板连接 4)总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应匹配并 灵敏可靠； 5)箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施； 5)箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求； 7)分配箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距 离不应超过3m。 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 3.14 《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012,8 《建设工程施工现场 供用电安全规范》 |

|  |  |  |  |  | GB50194-2014,6.3、 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6.4 |
| 5 | 配电室与配电装 置 | 配电室耐火等级低 于三级、仪表失效、 备用发电机组未与 外电线路联锁、缺 防护措施。 | 触电 火灾 | 1)配电室的建筑耐火等级不应低于三级，配电室应配置适用于电气 火灾的灭火器材； 2)配电室、配电装置的布设应符合规范要求； 3)配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求； 4)备用发电机组应与外电线路进行联锁； 5)配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施； 6)配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.14 《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012,6 《建设工程施工现场 供用电安全规范》 GB50194-2014, 6.1、6.2 |
| 6 | 现场照明 | 照明配置不符合要 求，存在触电风险 | 触电 | 1)照明用电应与动力用电分设； 2)地下室、潮湿场所、手持照明灯应采用安全电压供电； 3)照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器； 4)灯具金属外壳应接保护零线； 5)灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求； 5)照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求； 7)施工现场应按规范要求配备应急照明。 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 3.14 《施工现场临时用电 安 全 技 术 规 范 》 JGJ46-2012 5.1、5.2、5.3、5.4 《建设工程施工现场 |

|  |  |  |  |  | 供用电安全规范》 GB50194-2014,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、模板工程(1超规模模板支架、2支架基础、3杆件连接、4支架稳定与预警、5支座与托撑、6模板支架拆除、7模板构配件材质) |  |  |  |  |  |
| 1 | 超规模 模板支架 | 超规模模板支架方 案未经专家论证， 存在风险。 | 坍塌 物体打击 | 超规模模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。混凝土模板支 撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载 15kN/m²及以上；集中线荷载20kN/m²及以上。承重支撑体系：用于 钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上的专项施 工方案应按规定组织专家论证。 | 《危险性较大的分部 分项工程安全管理办 法》建质〔2009〕87 号附件二第二条 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 第3.12.3条 |
| 2 | 支架基础 | 支架基础、底部设 置不符合要求。 | 坍塌 物体打击 | 1)基础应坚实、平整，承载力应符合设计要求，并应能承受支架上 部全部荷载； 2)底部应按规范要求设置底座、垫板，垫板规格应符合规范要求； 3)支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求； 4)基础应设排水设施，并应排水畅通 5)当支架设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时 应对楼面结构采取加固措施。 | 《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011, 7.1、7.2、7.3 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.12.3 |
| 3 | 杆件连接 | 杆件连接不符合要 求 ； |  | 1)立杆应采用对接、套接或承插式连接方式，并应符合规范要求； 2)水平杆的连接应符合规范要求； 3)当剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不应小于1m; 4)杆件各连接点的紧固应符合规范要求。 | 《建筑施工模板安全 技 术 规 范 》 JGJ162-2008 |

|  |  |  |  |  | 建筑施工安全检查标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 准》JGJ59-2011 3.12.4 |
| 4 | 支架稳定与预警 | 缺连墙杆、架体基 础出现沉降 | 坍塌 物体打击 | 1) 当支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆或采用增加 架体宽度的加强措施 2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求； 3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控，基础沉降、 架体变形应在规定允许范围内。 搭设完应及时检查与验收 | 《建筑施工模板安全 技 术 规 范 》 JGJ162-2008 《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011, 7.1、7.2、7.3、8 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 3.12 |
| 5 | 支座与托撑 | 可调底座、托撑不 匹配或螺杆与螺母 配合长度不符合要 求。 | 坍塌 物体打击 | 可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配，配合间隙应符合规范 要 求 ； 2)螺杆旋入螺母内长度不应少于5倍的螺距。 |  |
| 6 | 模板支架拆除 | 混凝土强度未达要 求，提前拆除支架， 或拆除时无监护。 | 坍塌 物体打击 | 1)支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求； 2)支架拆除前应设置警戒区，并应设专人监护。 | 《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011, 7.4 |
| 7 | 模板构配件材质 | 模板构配件材质不 合格，弯曲、变形、 锈蚀超范围。 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 1)钢管壁厚应符合规范要求； 2)构配件规格、型号、材质应符合规范要求； 3)杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。 | 《建筑施工模板安全 技 术 规 范 》 JGJ162-2008 |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011, 3、4、5、6 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.12 |
| 五、脚手架工程(1脚手架专项施工方案、2脚手架搭设人员、3脚手架搭设安全交底与检查验收、4脚手架构配件材质脚手板、5脚手架架体基础与架体 稳定性、6脚手架架体防护、7扣件式钢管脚手架、8门式钢管脚手架、8碗口式钢管脚手架、10承插型盘口式钢管脚手架、11满堂脚手架、12悬挑式脚手 架、13附着式脚手架、14高处作业吊篮) |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架专项施工 方案C及超规模方 案 | 无方案、未执行方 案或方案不符合规 定 ； 超规模方案未经专 家论证 | 高处坠落 坍塌 物体打击 | 超规模脚手架工程： 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；提升高度150m及以上 附着式整体和分片提升脚手架工程；体高度20m及以上悬挑式脚手架 工程。 1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定 进行审核、审批； 2)当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进 行论证。 | 《危险性较大的分部 分项工程安全管理办 法》建质〔2009〕87 号 附件二第四条 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011 第3.3、3.4、3.5、3.6、 3.7条 |
| 2 | 脚手架搭设人员 | 无证上岗、未正确 佩戴个体防护用 品、违章作业 | 高处坠落 | 1、脚手架搭设人员应按国家标准要求取证上岗； 2、搭设脚手架人员必须佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 | 《特种作业人员安全 技术培训考核管理规 定》国家安全生产监 督管理总局令第30号 |

| 3 | 脚手架搭设安全 | 未对架体搭设人员 | 高处坠落 | 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； | 《建筑施工扣件式钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交底与检查验收 | 进行安全交底、未 对架体进行检查验 收 | 坍塌 物体打击 | 2)当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确 认。 | 管脚手架安全技术 规》JGJ130-2011,8、 9.0.3 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.3、3.4、3.5、3.6、 3.7、3.8、3.9 |
| 4 | 脚手架构配件材 质及脚手板 | 1、构配件材质不 合 格 ； 2、脚手板材质不 符合要求。 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 1、构配件材质 1)钢管壁厚应符合规范要求 2)构配件规格、型号、材质应符合规范要求； 3)构配件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。 2、 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固 3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上，挂钩应处于锁 住状态 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.3、3.4、3.5、3.6、 3.7、3.8 《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011, 3、4、5、6 《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术 规范》JGJ128-2010,3 |

| 5 | 脚手架架体基础 与架体稳定性 | 1、架体基础不稳 固、不符合要求； 2、架体稳定性不 可 靠 ； | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 1、 立杆基研 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底 部设置的垫板、底座应符合规范要求； 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆， 并应用直角扣件固定在立杆上，横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.3、3.4、3.5、3.6、 3.7、3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下方。 2、架体稳定 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求； 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置 有困难时应采取其它可靠措施固定； 3)对搭设高度超过24m的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑结 构可靠拉结。 4)架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°~60°之间，应采用旋转扣 件与立杆固定，剪刀撑设置应符合规范要求； 5)架体立杆的垂直偏差应符合规范要求； 6)交叉支撑的设置应符合规范要求。 | 《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011, 3、5、6、7 《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术 规范》JGJ128-2010,5、 6、7 |
| 6 | 脚手架架体防护 | 1、架体防护缺失； 2、层间防护缺失。 | 高处坠落 物体打击 | 1、架体防护 1)架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密； 2)作业层应按规范要求设置防护栏杆 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。 2、层间防护 1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全 平网封闭； 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.3、3.4、3.5、3.6、 3.7、3.8、3.9 《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130—2011, 9 《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术 |

|  |  |  |  |  | 规范》JGJ128-2010,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 扣件式钢管脚手 | 1、杆件间距与剪刀 | 坍塌 | 1、杆件间距与剪刀撑 | 《建筑施工安全检杳 |

| 序号 | 场所/环节/部位 | 危险因素 | 可能发生的 事故类型 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 架 | 撑连接不符合要 求 ； 2、横向水平杆设 置不符合要求； 3、杆件连接不符合 要 求 ； | 高处坠落 物体打击 | 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求； 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要 求。 2、横向水平杆设置 1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处，两端应 与纵向水平杆固定 2)作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆； 3)单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。 3、杆件连接 1)纵向水平杆杆件宜采用对接，若采用搭接，其搭接长度不应小于 1m,且固定应符合规范要求 2)立杆除顶层顶步外，不得采用搭接 3)扣件紧固力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m。 | 标准》JGJ59-2011, 3.3 《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规 范》JGJ130-2011,6、 7 |
| 8 | 门式钢管脚手架 | 架体杆件与锁臂连 接失效 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 杆件锁臂 1)架体杆件、锁臂应按规范要求进行组装； 2)应按规范要求设置纵向水平加固杆； 3)架体使用的扣件规格应与连接杆件相匹配。 | 《建筑施工安全检查 标准》JGJ59-2011, 3.4 《建筑施工门式钢管 脚手架安全技术 规范》JGJ128-2010, 6.2 |

| 9 | 碗口式钢管脚手 | 杆件连接处未安装 | 坍塌 | 杆件锁件 | 《建筑施工安全检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307006065021006052