A2

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：当涂恒生阳光城中央商业广场外墙装饰工程          编号：

致： 马鞍山华诚建设工程咨询有限责任公司 (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 当涂恒生阳光城中央商业广场外墙装饰工程施工组织设计（方案） 的编制，并经我单位上级技术负责人审批，请予以审查。 附件：施工组织设计（方案） 分包单位(章)： 项 目 经 理： 日 期：

总包单位审查意见： 总包单位(章)： 项 目 经 理： 日 期：

专业监理工程师审核意见： 专业监理工程师： 日 期：

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总 监 理 工 程 师： 日 期：

当涂恒生阳光城中央商业广场外墙装饰工程

施工组织设计（方案）

编制：

审核  工程管理部：

技术质量部：

安全生产部：

安徽宝利建筑装饰工程有限责任公司

2014年12月24日

目  录

（一）编制说明及总体概述	2

（二）主要分部分项施工方案与技术措施	6

（三）拟投入的主要施工机械、设备计划	37

（四）劳动力安排计划	41

（五）确保工程质量管理体系与措施	44

（六）确保安全生产的技术组织措施	58

（七）工程进度计划与措施及施工网络图	61

（八）确保工程进度计划及技术组织措施	63

（九）确保文明施工的技术组织措施	68

（十）工程施工的重点和难点及保证措施	75

（十一）施工总平面图及临时用地表	81

# （一）编制说明及总体概述

1、施工组织设计编制说明

本施工组织设计是根据建设单位提供的施工图纸、招标文件，参考现行国内规范标准和安徽省建设工程管理条例及地方规范标准，结合我公司十多年来的公共建筑幕墙工程施工经验，针对本项目的施工重点和难点，本着保质量、保工期的最终要求，经我们多次研究讨论和比较，最终提出了本施工组织设计。

（1）、本施工组织设计的主要采用的标准与规范

1.1幕墙性能检测标准

1.1.1《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T15227-2007

1.1.2《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T18250-2000

1.1.3《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

1.1.4《建筑设计防火规范》GBJ16-87

1.1.5《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

（2）、建筑产品标准及技术规范：

2.1《金属与石材幕墙工程技术规范》GBJGJ133-2001、JK113-2001

2.2《建筑幕墙》JG3035

2.3《建筑工程施工现场供电安全技术规范》GB50194-93

2.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

2.5《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

2.6《石材幕墙工程施工工艺标准》GY1003-2003/8/16

（3）、工程验收标准

3.1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

3.2《工程测量规范》GB50026-93

3.3《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96

3.4《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

3.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

3.6《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

3.7《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3.8以上法规、规范及标准为基本要求，我们将根据自身行业经验继续补充和完善；若施工

期间国家相关部委及省市各级主管部门出台新的法规条例，我们必须按照最新或更严格的法规条例执行。

3.9中国现行的有关机具和材料的施工要求和标准及安徽省有关补充要求和标准。

2、工程概况一览表

| 工程名称 | 当涂恒生阳光城中央商业广场外墙装饰工程 |
| --- | --- |
| 建设地址 | 马鞍山市当涂县 |
| 建设单位 | 马鞍山银基置业有限公司 |
| 计划工期 | 60日历天 |
| 质量标准 | 合格 |
| 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，国家现行相关规定 |

3、工程项目管理的主要目标

根据业主招标文件的要求和本工程的特殊重要性，我公司确定了该工程项目管理的综合目标如下：

1、质量目标：

依据国家标准、设计规范、施工及验收规范、ISO9000质量标准体系，制定质量保证措施，严格按规范和设计图纸施工，保证本工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准。

2、工期目标：

本工程合同工期：60日历天，确保在招标要求的工期内完成招标范围内全部工作内容。

3、安全施工目标：

加强对进场人员的安全教育，完善安全措施，配合业主的要求配置相关的消防器具、标志牌及宣传、定期安全会议等，确保不发生重大安全事故，确保本工程施工达到省级安全标准化工地要求。

4、文明施工目标：

严格总平面管理，确保安全文明施工管理和进出场安全保卫制度，符合建筑工程省级安全文明工地标准。

5、环保施工目标：

减少施工噪音，完善防止扰民措施，施工场所噪声达到国家限值标准；施工现场污水排放和固体废弃物的处理符合当地环保的规定；节约用水，节约用电，降低材料的损耗。

6、劳务费支付目标：

我单位在施工管理过程中将严格执行相关法律法规，在合同中明确约定劳务费及分包工程款支付时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施，决不以任何理由随意克扣或者无故拖欠。我单位还准备了一批专用资金，在特殊情况出现时，用于支付劳务人员工资，确保劳务费按时支付。

7、回访与服务目标：

合同期内信守合同，认真协调与各有关方面的关系，接受业主、设计、监理及当地有关部门对工程质量、安全和现场管理的监督。在工程竣工时与业主签订《工程保修合同》，工程交工的同时，向业主提交《用户使用手册》。工程交付使用后，定期对工程进行回访，预防并及时采取措施解决有可能出现的质量问题，确保工程使用安全、设备和系统运转正常，为用户提供舒适安全环境的服务目标。

4、施工布置原则及方案

（1）、布置原则

按照前后兼顾的原则，合理分段，适时调整；

根据结构特点，合理布置设备，以满足安全文明施工标准化工地的施工需要、保证施工安全，在此基础上合理设置材料堆场，尽可能避免二次搬运；

确保整个施工现场整洁、有序，满足标化要求；

临时用电、用水的水平线路走向和垂直线路的走向布置规范、合理；

遵守环境保护条例，避免环境污染。

（2）、布置方案

2.1、临建设施布置

由于本工程施工现场较为狭小，为方便工程施工及管理，我们将利用现有施工场地设置临时材料堆放和临时办公用房。

临时设施布置和临时用地、用电的计划：

⑴ 根据工程施工需要，我们计划在工程施工现场搭设一部分临时设施，作为仓库、办公室。

⑵ 整个施工现场的用电线路布置主要分为二大部分，分别为：各施工面施工用电线路及照明线路。施工用电设一总配电箱，所有临时施工用电一律通过架空线向各用电点拉通。干线

电缆选用截面积为16mm2铜芯橡皮绝缘电缆。

⑶ 由于施工现场场地狭小，根据安全文明工地要求，施工生活区（包括职工宿舍、职工食堂、职工浴池、职工卫生间等）可场外租赁区域设置，施工区域不得住人。

⑷ 施工现场临时设施依据现场实际情况和工期工序要求，随时进行调整，以满足现场施工的要求。

2.2、材料堆场的布置

本工程施工阶段材料主要为装饰用材。材料堆场按施工总平面布置图进行布置。

在整个施工过程中，将根据施工总进度计划，按材料需用计划组织材料进场，凡进场和退场材料，必须按平面布置所划分的区域堆放。

# （二）主要分部分项施工方案与技术措施

一、外墙装修施工要求

1施工前认真核对图纸，并对现场进行测量，对图纸和实测之间误差进行分配和调整，如误差较大时通知设计人员对图纸进行修改。

2墙的构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能要符合设计要求。

3吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。

4构件储存时依照安装顺序排列放置，放置架有足够的承载力和刚度。

5构件安装前检查制造合格证，不合格的构件不得安装。

6 GRC板、玻璃、铝板幕墙与主体结构连接的后置预埋件按设计要求埋设，后置埋件必须牢固，位置正确，预埋件的位置误差按设计要求进行复查，预埋件的标高偏差不大于10MM，预埋件位置差不大于20MM。

7幕墙钢构件施焊后，其表面采取有效的防腐措施；

8幕墙安装过程中宜进行接缝部位的雨水渗漏检验。

9幕墙安装施工对下列项目进行验收：

9.1主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理；

9.2幕墙的防火、保温安装；

9.3幕墙的阴阳角的安装；

9.4幕墙的防雷节点的安装；

9.5幕墙的封口安装。

10幕墙保护和清洗

10.1对幕墙的构件、面板等。应采取保护措施，不得发

生变形、变色、污染等现象。

10.2幕墙施工中其两面的粘附物应及时清除。

10.3幕墙工程安装完成后，制定清洁方案，清扫时避免损伤表面。

10.4清洗幕墙时，清洁剂要符合要求，不得产生腐蚀和污染。

11对幕墙进行保养与维修中要符合下列安全规定：

不得在4级以上风力或大雨天气进行幕墙外侧检查、保养与维修作业；

检查、清洗、保养维修幕墙时，所采用的机具设备必须操作方便、安全可靠。

12在幕墙的保养与维修作业中，凡属高处作业者必须遵守现行行业标准《建筑施工高处作

业安全技术规范》JGJ80的有关规定。

2材料要求

2.1所用全部装饰材料必须是经过国家质量、环保部门认可的产品，并且是国家发布公告，推广使用的建筑产品。

2.2所有装饰材料是由甲方看样定货，样品进行封存。

2.3所有装饰材料进场后，必须做到每一种材料进行抽样检查，合格后方可使用，由监理监督。

2.4所用材料在国家有关部门认可的前提下，在同类产品中必须是最高档次的，并由同业认可的。

2.5所用材料的颜色规格，必须同效果图相一致，以确保装饰的效果达到要求。

3施工质量要求

3.1必须符合国家现行装饰装修规范要求。

3.2施工必须与原装修衔接要严丝合缝，不得接茬不合理。

3.3施工中的分部分项工程必须做到上道工序施工完，经检查全部符合要求后方可进行下道工序施工。

3.4施工中的质量必须做到符合设计图纸要求和施工规范要求，保证做到质量让建设方、设计方、监理方满意。

二、干挂石材幕墙施工工艺

1、依据标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2001

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-2001

《金属与石材幕墙工程技术规范》        JGJ133—2001

2、施工准备

2.1材料要求

2.1.1石材：根据设计要求，确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格，并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度，吸水率、耐冻融循环等性能。

2.1.2合成树脂胶粘剂：用于粘贴石材背面的柔性背衬材料，要求具有防水和耐老化性能。

2.1.3玻璃纤维网格布：石材的背衬材料。

2.1.4防水胶泥：用于密封连接件。

2.1.5防污胶条：用于石材边缘防止污染。

2.1.6嵌缝膏：用于嵌填石材接缝。

2.1.7罩面涂料：用于大理石表面防风化、防污染。

2.1.8膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量，必须符合要求。

2.2主要机具

2.2.1台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜子、铅丝、弹线用的粉线民、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。

2.3作业条件

2.3.1检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求，并进行表面处理工作。

2.3.2搭设双排架子处理结构基层，并作好隐预检记录，合格后方可进行安装工序。

2.3.3水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。

2.3.4对门窗已安装完毕，安装质量符合要求。

2.3.5对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施、质量要求和成品保护，尤其是架子拆除时，不得碰撞已完成的成品。大面积施工前应先做样板，经质检部门鉴定合格后，方可组织班组施工。

2.4绘制施工大样图，作好石材加工订货

根据建筑设计图纸所提供的石材分块、布局、颜色品种及搭配、表面加工形式、线角处理方案，并结合施工现场结构施工的实际状况、石材加工厂的生产能力，绘制出石料加工大样图。大样图中应突出以下内容：

（1）石材的规格尺寸和质量标准；

（2）装饰面的加工形式及部位，并用特殊记号注明。如为镜面磨光饰面，还应提出光泽度的要求；

（3）石材编号、加工数量及余量；

（4）石材成品保护方法。

3、操作工艺

3.1工艺流程

石材饰面板安装

防火保温棉安装

灌注嵌缝硅胶

金属骨架安装

测量放线

安装预埋件

预埋件位置尺寸检查

复侧预埋件位置尺寸及土建主体结构尺寸

绘制工程放样图

金属骨架加工

钢结构刷防锈漆

隐蔽工程验收

石材表面防护

安装质量检查

石材饰面板加工

安装质量检查

质量检查

幕墙表面清洗

工程验收

3.2工地收货：收货要设专人负责管理，要认真检查材料的规格、型号是否正确，与料单是否相符，发现石材颜色明显不一致的，要单独码放，以便退还给厂家，如有裂纹、缺棱掉角的，要修理后再用，严重的不得使用。还要注意石材堆放场地要夯实，垫10cm×10cm通长方木，让其高出地面8cm以上，方木上最好钉上橡胶条，让石材按75°立放斜靠在专用的钢架上，每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放，防止粘在一起和倾斜。

3.3石材准备：首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类；安装在同一面的石材颜色应一致，并根据设计尺寸和图纸要求，将专用模具固定在台钻上，进行石材打孔。为保证位置准确垂直，要钉一个定型石板托架，使石板放在托架上，要打孔的小面与钻头垂直，使孔成型后准确无误，孔深为20mm，孔径为5mm，钻头为4.5mm。随后在石材背面刷不饱和树脂胶，主要采用一布二胶的作法，布为无碱、无捻24目的玻璃丝布，石板在刷头遍胶前，先把编号写在石板上，并将石板上的浮灰及杂污清除干净，如居锈、铁沫子，用钢丝刷、粗砂纸将其除

掉再刷头遍胶，胶要随用随配，防止固化后造成浪费。要注意边角地方一定要刷好，特别是打孔的部位是个薄弱区域，必须刷到，布要铺满，刷完头遍胶，在铺贴玻璃纤维网格布时要从一边一遍一遍用刷子赶平，铺平后再刷二遍胶，刷子沾胶不要过多，防止流到石材小面，给嵌缝带来困难，出现质量问题。

3.4基层准备：清理预做饰面石材的结构表面，同时进行吊直、套方、找规矩，弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。

3.5挂线：按设计图纸要求，石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线，最好弹在离大角20cm的位置上，以便随时检查垂直挂线的准确性，保证顺利安装。竖向挂线宜用ф1.0～ф1.2钢丝为好，下边沉铁随高度而定，一般40m以下高度沉铁重量为8～10kg，上端挂在专用的挂线角钢架上，角钢架用膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端，一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方，并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。

3.6预埋件安装：预埋件应在土建施工时埋设，幕墙施工前要根据该工程基准轴线和中线以及基准水平点对预埋件进行检查和校核，一般允许位置尺寸偏差为±20mm。如有预埋件位置超差而无法使用或漏放时，根据实际情况提出选用后置埋件（膨胀螺栓或锚栓）的方案，并必须报设计单位审核批准，在现场做拉拔试验。

3.7金属骨架的安装：根据施工放样图检查放线位置。先安装同立面两端的立柱，然后拉通线顺序安装中间立柱。将各施工水平控制线引至立柱上，并用水平尺校核按照设计图尺寸安装金属横梁。如有焊接时，应对下方和相近的已完工装饰面进行保护。焊接时要采用对称焊，以减少因焊接产生的变形。检查焊缝质量合格后，刷防锈漆。金属骨架完工后应通过隐蔽检查后，方可进行下道工序。

3.8防火、保温材料的安装：

（1）必须采用合格的材料。

（2）在每层楼板与石板幕墙之间不能有空隙，应用镀锌钢板和防火棉形成防火带。

（3）在窗框四周嵌缝处应用保温材料防护，防止冷桥形成。

（4）外墙保温层施工时，保温层应在金属骨架内填塞、固定要严密、牢固。

3.9石板的安装

3.9.1石板的装挂由上而下进行，每块板必须有4个固定点，认真操作，切实做到“层层抬”（即每一块石板的重量只传给相应挂件，不可传到下一块石板上）。对挂好的每一块石板须进行水平、垂直度检测，并与墙面整体弧度要求相吻合。

3.9.2石材开槽要求：

（1）石材开通槽时，宽宜为6--7mm，不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0 mm，铝合金支撑板厚度不宜小于4.0 mm。

（2）石材开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打磨成450倒角，槽内应光滑、洁净。

（3）针槽式石材的开槽位置按图纸加工，针平槽长度不应小于100mm，在有效长度内槽深度不宜小于15mm，槽宽度宜为6-7mm，弧形槽的有效长度不应小于80mm。

（4）钢锚的孔位应根据石板的大小按图纸加工，孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍，也不得大于180mm，钢锚间距不宜大于600mm，钢锚孔的深度宜为22-23mm，孔的直径为7mm或8mm，钢锚直径为5mm或6mm，钢锚长度宜为20-30mm。

（5）石板与不锈钢或铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结，粘结前将石屑冲洗干净，干燥后方可进行粘结施工，并应按所选取用胶的技术要求进行养护固化，石材结构胶的施工厚度宜为2mm-3mm。

3.9.3若外立面主要为石材幕墙和点式窗，施工方法为后窗法，即先安装石材，后安装铝窗。窗口石材安装顺序：窗下石→侧石→顶石。

3.10结构胶嵌缝。花岗岩板材安装完毕，应进行全面检查调整。板材之间缝隙用中性结构密封胶予以密封，防止雨水渗漏。打胶中应注意：

（1）清理板材缝隙间的水、砂浆、灰尘等，保证清洁干燥；

（2）嵌以直径7mm的聚氯乙烯泡沫棒，然后在板缝两侧粘贴保护胶带，再用专用工具将结构密封胶注入板缝，并使之均匀饱满；注胶厚度不应小于缝宽度的一半和4 mm，也不能超过缝宽度；

（3）胶体凝固后将胶缝表面多余的胶清除，使胶缝平整光滑，深浅一致；

（4）撕掉保护胶带纸随即擦净污染物；

（5）重视密封胶在未完成全硬化前的成品保护，防止沾染灰尘和划伤。

4、质量标准

4.1金属骨架连接牢固，安全可靠，横平竖直，不得弯曲和扭曲变形。

4.2石材安装后表面平整、洁净，无污染，颜色协调一致，无明显色差。

4.3石材缝隙宽窄一致，阴阳角板压向正确，无缺棱掉角，无裂缝，上下口平直。

4.4石材缝嵌填饱满、密实、无遗漏，颜色及缝深浅一致，接头无明显痕迹。

4.5滴水线顺直，流水坡向正确。

4.6

嵌缝条安装嵌塞严密，使用嵌缝胶部位必须干净，与石材粘接牢固，表面顺直，胶缝以外无污染。

4.7防火保温用填充材料干燥，铺设厚度符合要求，无遗漏。

4.8允许偏差值：

石板幕墙检查项目及允许偏差

| 项 目 |  | 允 许 偏 差(mm) |  |  | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光 面 | 粗磨面麻面 | 天 然 面 |  |
| 立面垂直 | 室内 | 2 | 2 |  | 用3m托线板 |
|  | 室外 | 2 | 4 |  |  |
| 表面平整 |  | 1 | 2 |  | 用2m直尺及楔形塞尺 |
| 阳有方正 |  | 2 | 3 |  | 用200mm方尺 |
| 接缝平直 |  | 2 | 3 | 3 | 按5m线检查 |
| 墙裙上口平直 |  | 2 | 3 | 3 | 同上 |
| 接缝高低 |  | 0.3 | 1 | 0.5 | 用直尺及塞尺 |
| 接缝宽度 |  | 0.3 | 1 | 2 | 用直尺及塞尺 |
| 接缝宽度 |  | 0.5 | 1 | 2 | 尺检 |

5、成品保护

5.1要及时清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物，如密封胶、手印、尘土、水等杂物，宜粘贴保护膜，预防污染、锈蚀。

5.2认真贯彻合理施工顺序，少数工种（水、电、通风、设备安装等）的活应做在前面，防止损坏、污染外挂石材饰面板。

5.3拆改架子和上料时，严禁碰撞干挂石材饰面板。

5.4外饰面完活后，易破损部分的棱角处要钉护角保护，其他工种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。

5.5在室外刷罩面剂未干燥前，严禁下渣土和翻架子脚手板等。

5.6已完工的外挂石材应设专人看管，遇有危害成品的行为，应立即制止，并严肃处理。

5.7在墙面附近进行电焊或使用其它热源，必须采取遮挡措施。

6、应注意的质量问题

6.1外饰面板面层颜色不一：主要是石材质量较差，施工时没有进行试拼和认真的挑选。

6.2

线角不直、缝格不匀、不直：主要是施工前没有认真按照图纸尺寸，核对结构施工的实际尺寸，以及分段分块弹线不细、拉线不直和吊线校正检查不勤等原因所造成。

6.3打胶、嵌缝不细：这与渗漏和美观有非常密切的关系，尤其要注意外窗套口的周边、立面凹凸变化的节点、不同材料交接处、伸缩缝、披水坡度和窗台以及挑檐与墙面等交接处。首先操作人员必须认真坚持有人检查与无人检查一个样，其次管理人员要一步一个脚印，每步架完成后都要进行认真细致的检查验收。

6.4墙面脏、斜视有胶痕：其主要原因是多方面的，一是操作工艺造成，即自下而上的安装方法和工艺直接给成品保护带来一定的难度，越是高层其难度就越大；二是操作人员必须养成随干随清擦的良好习惯；三是要加强成品保护的管理和教育工作；四是竣工前要自上而下的进行全面彻底的清擦。

7、质量记录

7.1大理石、花岗石、紧固件、连接件等出厂合格证。

7.2本分项工程质量验评表。

7.3抗风压和淋水试验报告单等。

二-1、石材幕墙分项工程的施工方法

1、主要安装工艺

主要安装流程有：测量放线，连接件安装，骨架安装，板块安装，清洗、交验等几个方面。

2、龙骨骨架安装

（1）工艺概述

连接件安装的质量与否是关系到幕墙安装质量的一个重要环节，该部份工作还包含预埋件的偏位处理，防雷的连接等。

本工程无预埋件的需进行后埋处理，后埋处理采用后置埋件通过化学锚栓与砼结构墙连接，确保安全、经济又能满足相关规范及设计要求。

连接件安装调整：连接件安装时，宜先暂固定在节点位置，等幕墙竖料安装至少相邻三根后，调整连接件并注意相邻竖料的平整(骨架调平还可利用连接件调节孔进行调整)。

（2）龙骨骨架安装工艺流程

熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋件，对准立柱线，拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→记录。

（3）幕墙防雷安装：

幕墙防雷安装，从预埋件敷设时开始，在预埋件敷设阶段的防雷处理

措施主要是采用直接利用连接钢筋焊接于主体防雷钢筋和预埋件上即可。

（4）立柱及横梁安装

①立柱安装

立柱安装一般由下而上进行，带芯套的一端朝上，第一根立柱连接按垂直构件先固定上端，调整后固定下端；第二根立柱将下端对准第一根立柱套上，并保留12mm的伸缩缝，再吊线或对位安装梁上端，依此往上安装，采用双排脚手架施工，可将在施工范围内的立柱同时自下而上安装完，再水平移动安装另一段立面的立柱。

立柱安装后，对照上步工序测量定位线，对三围方向进行初调，保持误差<lmm，待基本安装完后在下道工序中再进行全面调整。

立柱校正与验收：

立柱安装用螺栓固定后，对整个安装完的立柱进行校正，校正的同时也要对主梁安装工序进行全面验收，对此道工序的反复验收确定了整个幕墙质量的基础，这一个关把不好就不可能保证下面工序质量，所以在幕墙最后的效果大部分由立柱来决定。总之对安装过的立柱进行校正，是控制立柱的关键性一步也是决定性的一步，无论在人员安排和管理上都要当作是最重要的一步。

②横梁安装工艺

立柱安装保护完毕后随后就要进行横梁安装准备。除材料准备外还有施工准备即对横梁测量定位与放线。横梁测量是对建筑误差的调整，为保证室内与室外对幕墙的美观要求，故对幕墙的垂直分格(横梁位)要做适当调整，一般调整以层为单元，测量定位后才能放线、安装。

3、干挂花岗岩饰面

（1）施工准备

①运输材料及施工材料搬运

材料运输路线，距离及时间安排：各种型钢将从厂家直接运至工地。

提前焊制钢型材堆放架，把所有各种型材立体堆放，以减少堆放钢型材占用施工现场。钢型材堆放在室内，以防雨水淋湿，水对钢型材的侵蚀，以免生锈，以确保钢型材在安装前的质量。同时，在钢型材堆放处设置型材切割站，统一切割钢型材，在分批通过人力搬运至各楼层工作面。

各种钢板连接构件，将在施工现场以外加工制作， 以减小施工现场制作的误差。

主要石材从专业石材加工厂厂家定购，再运至工地。

提前焊制石材堆放三角形支撑靠架，石材将分批分类堆放在各标高楼层内。

各种零星小型配套材料到工地现场后，先入材料库，有利于材料管理。

②用比色法对石材的颜色进行分类挑选，安装在统一面的石材要颜色一致，并根据设计要求对石材打孔。随后在石材背面刷不饱和树脂胶，刷胶之前，先把编号写在石板上，并将石板清理干净。

③施工前清理预做干挂花岗岩的结构表面，同时进行调直、套方、找规矩，弹出垂直线和水平线，并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位线和分块线。再打出大角两面的竖向控制线，用钢丝挂线，上端挂在专用的挂线角钢架上。

（2）工艺流程：

施工准备→抄平放线→基层处理→结构打孔→固定铁件→竖龙骨安装→横龙骨安装→刷防锈漆

板材进场检验→板材开槽→石材就位→安装不锈钢挂件→石材连接固定→石材填缝→检查验收→擦缝打蜡。

（3）花岗岩安装

①干挂施工过程中的工艺要点

基层准备：清理预做饰面的石材的结构表面。弹出垂直线，可根据需要弹出安装石材的位置线和分块线。

石材准备：根据设计尺寸，将专用模具固定在台钻上，进行石材打孔。

挂线：按图纸要求用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线，在大角上下两端固定挂线的角钢，用钢丝挂竖向控制线，并在控制线的上下作出标记。

支底层石材托架，放置底层石板，调节并暂时固定。

结构打孔，插固定螺栓、镶不锈钢固定件。

用嵌缝膏嵌下层石材上孔，插连接钢针、嵌上层石材下孔。

临时固定上层石材，钻孔，镶不锈钢固定件。

清理饰面石材，贴防污胶条，嵌缝，刷罩面涂料，直至完成全部石材安装，最后镶顶层石材。

妥善处理好沉降缝，伸缩缝和防震缝处的构造。既要使两侧幕墙可以相对移动，不发生碰撞，又要妥善密封，做到不渗水，不透气。

②嵌缝

嵌缝工艺流程：把聚苯海棉条（φ10——φ15L=2000）嵌入石板与石材之间缝中（缝通常5—10毫米）

在留缝的左右相邻的石板材板面上贴15宽（通长）的一次性防污纸胶带。

用嵌缝注胶枪延板缝注耐候密封胶，注胶要饱满及平顺，光滑。

待耐候密封胶干燥后，拆除胶缝周边的纸胶带并清除石板面不洁物。

材料和施工工具：

材料：耐候密封胶，聚苯海棉条，纸胶带条。

工具：嵌缝注胶枪，撬板、竹签，刀片等。

注胶枪是用来将未硬化的液体封缝料或密封胶挤入石板材间隙中的一种嵌缝工具，操作时，可将胶筒或料筒安装在手柄棒上，扳动扳机，带棘牙的顶杆自行顶动筒后端的活塞，缓缓将未硬化的液体挤出，注入缝隙中，完成嵌缝工作。

4、成品的保护：

石材质脆易碎，遇碰撞，高温往往破损，如有铁锈则被污染，石材破损后难修复，所以在施工期间必须采取措施保护已完工的石板幕墙。

幕墙阳角用板封闭，尤其在底层。

墙面应用塑料薄膜覆盖，用胶纸贴牢，在交工验收前不得撕开。

加强现场监管，防止拆脚手架、拆吊篮时碰撞墙面。

在墙面附近进行电焊或使用其它热源时，严格采取遮挡措施。

5、质量标准

（1）石材表面清净平整，颜色均匀，分格缝宽度一致，横平竖直，大角通顺。

（2）连接件与石材牢固固定。按设计指定石材干挂专用胶，不漏灌。

（3）石材经过挑选，无裂缝、无风化、无隐伤、无破损。

（4）钢固件（钢板固定件）的安装严格符合施工图设计及有关规范，化学锚栓埋深110毫米，孔洞误差值不得大于1毫米。

（5）主体钢架结构严格按设计规范施工，所有焊点的焊缝长度达到设计要求，并严格进行检查，确保不漏焊，主体钢结构好隐蔽记录资料。

（6）钢板埋件，各种钢型材均采用冷镀锌方式防锈处理，所有焊点处，由于冷镀锌表面损坏，需再刷防锈漆2遍。

（7）石板幕墙检查项目及允许偏差值见附表

主体钢架结构允许偏差值见附表

石材幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光面 | 麻面 |  |

| 1 | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 |  | 用经纬仪检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30m＜幕墙高度≤60m | 15 |  |  |
|  |  | 60m＜幕墙高度≤90m | 20 |  |  |
|  |  | 幕墙高度＞90m | 25 |  |  |
| 2 | 幕墙水平度 |  | 3 |  | 用水平仪检查 |
| 3 | 板材立面垂直度 |  | 3 |  | 用水平仪检查 |
| 4 | 板材上沿水平度 |  | 2 |  | 用1m水平尺和钢直尺检查 |
| 5 | 相邻板材板角错位 |  | 1 |  | 用钢直尺检查 |
| 6 | 幕墙表面平整度 |  | 2 | 3 | 用垂直检测尺检查 |
| 7 | 阳角方正 |  | 2 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 8 | 接缝直线度 |  | 3 | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 9 | 接缝高低差 |  | 1 | - | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 10 | 接缝宽度 |  | 1 | 2 | 用钢直尺检查 |

主体钢架结构允许偏差值

| 项目 | 允许偏差 |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 墙面钢架 | 外挑钢架 | 门窗洞口拱型钢架 |  |
| 立面、垂面 | 1 | 5 | 5 | 用3m托线板 |
| 主龙骨、垂直度 | 10 | 10 | 10 | 同上 |
| 次龙骨水平度 | 3 | 3 | 5 | 1m水平尺 |
| 阳角方正度 | 4 | 8 | 8 | 用200mm方尺 |
| 阴角方正度 | 4 | 8 | 8 | 同上 |

| 焊接点平整度 | 3 | 3 | 3 | 用300板尺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伸缩缝平整度 | 3 | 5 | 5 | 用1m板尺 |
| 独立钢柱垂直度 | 10 |  |  | 经纬仪 |

三、铝单板干挂幕墙施工工艺

1、施工工艺流程

测量放线

| 金属骨架加工 |  | 金属骨架安装 |
| --- | --- | --- |

| 钢结构刷防锈漆 |  | 隐蔽工程验收 |
| --- | --- | --- |

| 铝单板表面清理 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 铝塑饰面板加工 |  | 铝塑饰面板安装 |  | 安装质量检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 灌注嵌缝硅胶 |  | 质量检查 |
| --- | --- | --- |

幕墙表面清洗

工程验收

2、操作工艺

2.1施工准备

- 设计图纸和现场实测尺寸，确定铝单板支撑骨架的安装位置。

- 根据控制轴线，水平标高线，弹出铝单板安装的基准线（包括纵横轴线和水准线）。

- 安装固定骨架的连接件。骨架横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，通过焊接固定。

- 固定骨架、安装骨架位置要准确，结合要牢固。

2.2、框架龙骨安装 
1、根据铝单板规格要求，将横、竖框架龙骨的具体位置。高层建筑需用经纬仪控制校正，要求横平竖直。 
2、竖向框架龙骨位置两侧，按中距450—500mm打入钢制膨胀螺栓将50x50x5mm镀锌角钢固定其上，要求位置准确。 
3、竖框架龙骨采用50x50x5mm热镀锌角钢，竖向框架龙骨满焊固定于钢角码上。横向框架龙骨L50x50x5mm角钢固定于竖向龙骨上，板材横向尺寸大于1500mm时，按竖向框架龙骨固定方法固定，要求结合牢固。

龙骨安装完毕后，应通知监理、建设单位进行 隐蔽工程验收记录，验收合格后方可进入下道工序的施工。

2.3、铝单板连接及安装 
2.3.1、铝单板安装

将加工好的铝单板板块安装，具体安装方法为：用M6*25不锈钢螺栓将铝单板上的角铝固定在框架龙骨上，两块铝单板之间应留出15mm缝隙。

2.3.2耐候胶施注

（1）铝单板组件安装完毕后须用耐候密封胶嵌缝以保证铝单板幕墙的气密性和水密性。

（2）注胶前应检查所用胶的生产产家、生产日期、合格证、有效期等，并做好记录。

（3）施工前应对注胶区域进行清洁，应保证缝内无水、油渍、灰尘等杂物；清洗时可用丙酮作清洗剂。

（4）铝单板的密封槽口底部应用聚乙烯发泡材料填塞。

（6）耐候硅酮密封胶的施工厚度应控制在3.5mm与4.5mm之间，施工宽度不应小于施工厚度的2倍，一般施工宽度为15MM。

（7）缝内注胶应密实，胶缝应饱满、平直、光滑，不得有气泡等缺陷。 
3、施工方法和注意事项

施工方法：根据设计图纸，现场测量尺寸，由技术员现场亲自指导定位、放线，并复查放线，确保放线准确无误。

根据放线情况和图纸要求，各种类型钢方管进场后堆放在指定位置，并进行有效防护，方管安装前先进行打磨后进行防腐处理，待防腐达到设计要求并干后， 用焊接的方式连结在一起。

手工电弧焊焊接工艺要点：

（1）为防止空气侵入焊接区域而引起焊缝金属产生裂纹或气孔，应采用短弧焊。

（2）热影响区域在高温停留时间不宜过长，以免晶粒粗大。

（3）当焊件的钢性增大时，焊件的裂纹倾向也随之增加，故焊接钢性大的焊件宜采取焊前预热和焊后消除应力的热处理措施。

（4）在低温条件下焊接时，应考虑采用缄性焊条，并建议对焊件进行预热。

4、铝塑板加工制作注意事项：

（1）铝塑板加工圆弧直角时，需保持铝质面材与夹芯聚乙烯一样的厚度。

（2）圆弧加工可使用电动刨沟机。

（3）弯曲时，不可作多次反复弯曲。

（4）安装时，切勿用铁锤等硬物敲击。

（5）安装完毕，再撕下表面保护膜。切勿用刷子、溶剂、强酸、强碱清洗。

①转角处理：

构造比较简单的转角处理是，用一条厚度1.5mm的直角形铝合金板，用螺栓连接。

②边缘部位处理

墙面边缘部位的收口处理，是用铝塑板成形板将墙板端部及龙骨部位封住。

4、竣工清理

清理缝隙，贴保护带，注密封胶，用力均匀，嵌缝饱满、顺直。

四、隐框玻璃幕墙施工工艺及要点
一、工艺流程
施工准备→测量放线→预埋件安装处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→结构玻璃装配组件制作安装→耐候硅酮密封胶嵌缝→清洁检查→竣工验收 
二、施工工艺及施工要点：
A

、施工准备：材料准备：根据图纸及工程情况，编制详细的材料订货供应计划单。施工机具：对所用机具进行检测，确保其性能良好。人员准备：对技术工人进行技术培训、交底。技术准备：熟悉图纸，准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。
B、测量放线：根据土建单位提供的中心线及标高点进，以建筑物的轴线为依据，对巳完工的土建结构进行测量。根据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差；找出幕墙立柱与建筑轴线的关系，根据土建轴线测量立柱轴线，检查预埋件左右偏差。整理以上测量结果，确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离，在墙面顶部合适位置用钢琴线定出幕墙立柱外平面轴线。用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化，误差在每个分格间分摊小于2mm。确定立柱顶标高与楼层标高的关系，沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。测量工具：经纬仪、水准仪（有时也用水平管）和线坠。 
C、预埋件安装处理：定位预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。 
D、连接角码安装：连接角码焊接钢板。连接角码端部在焊接钢板外无法时，切短角码，增加焊缝长度；角码侧边无法焊接时，切去角码边缘，留出焊缝；预埋板两个方向偏差很大时，补钢板；预埋板凹入或倾斜过大时，补加垫板。 
E、立柱安装：先把芯套（接长立柱与立柱用，上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。）插入立柱内，然后在立柱上钻孔，将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上，二者之间用防腐垫片隔开。立柱安装顺序由下至上。使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线（钢琴线）重合，立柱顶和测量时所定的标高控制线水平，另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上，然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后，把上一层立柱套入下一层立柱芯套，就位准确后点焊。如此循环，完成一组立柱安装。一面幕墙立柱安装完毕，经检查位置准确、安装牢固后，再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差应大于3mm；相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，立柱的最大标高偏差不应大于5mm；相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 
F、横梁制作安装：用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准，在立柱侧面标出横梁位置。 将横梁两端的连接件（铝角码）和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，要求安装牢固、接缝严密。横梁的安装应由下向上进行，当安装完成时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。标高偏差：当一幅宽度小于或等于35m时，不应大于5mm；当一幅宽度大于35m时，不应大于7mm。 
G、结构玻璃装配组件制作安装：确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置，并在主框格上划线。玻璃板块临时固定后对板块进行调整，调整标准横平、竖直、

面平。用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔，螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。 
H、耐候硅酮密封胶嵌缝：充分清洁板材间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面，加以干燥。为调整缝的深度，避免三边粘胶，缝内填泡沫塑料棒。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。注胶后将胶缝表面抹平，去掉多余的胶。注胶完毕，将保护纸撕掉，必要时用溶剂擦拭玻璃。、胶在未完全硬化前，不要沾染灰尘和划伤。 
I 、保护和清洗：保护和清洗 
J 、竣工验收：竣工验收。 
三、质量控制 
1、 质量标准：请参照《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102—96）和《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139—20016）。
2、 质量管理要点：
材料控制：幕墙所使用的各种材料必须符合设计和规范要求。材料采购前必须弄清楚规范中对该种材料有何质量要求。
各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。
立柱放线：立柱放线是幕墙施工中比较繁琐的工序，立柱放线是否准确将影响整过施工过程。测量人员在工作中必须反复校对，确保放线精确。
立柱与主体结构的连接点施工中，必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。
构件安装过程中，技术员要勤吊勤靠，确保各种构件的安装精度和可靠度符合要求。
幕墙转角、上下边缘、沉降缝部位的处理要美观，防火、防水、防雷等要满足要求。
四、安全措施
1、安装幕墙用的施工机具在使用前必须进行严格检验。手持电动工具用前作绝缘电压试验；手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机，须作吸附重量和吸附持续时间试验。
2、施工人员配备必要的劳动保护用品，防止人员及物件坠落。
3、防止密封材料在工程使用中溶剂中毒，且要保管好溶剂，以防发生火灾。
4、现场焊接时，应在焊件下方加设接火斗。
5、设专职安全员进行监督和巡回检查。

五、铝合金百叶安装施工方案

1、窗成品质量控制：

1）、材料及主要机具：

1、铝合金门窗：规格、型号应符合设计要求，且应有出厂合格证。

2、铝合金门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附件及固定件最好采用镀锌件，若用其它材质，必须进行防腐处理。

3、防腐材料及保温材料均应符合图纸要求，且应有产品的出厂合格证。

4、与结构固定的M8膨胀螺栓及30*30*3镀锌角码，应按图纸要求的规格备好。

5、嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。

6、防锈漆、压纱条等均应符合设计要求，且有产品的出厂合格证。

7、密封条的规格、型号应符合设计要求，胶粘剂应与密封条的材质相匹配，且具有产品的出厂合格证。

8、主要机具：铝合金切割机、手电钻、圆锉刀、半圆锉刀、十字螺丝刀、钢尺、钢直尺、钢板尺、钻子、锤子、等。

2）、作业条件：

1、结构质量经验收后达到合格标准，工种之间办理了交接手续。

2、按图示尺寸弹好窗中线，并弹好+50cm水平线，校正门窗洞口位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求，如有问题应提前剔凿处理。

3、检查铝合金门窗两侧连接位置与墙体预留孔洞位置是否吻合，若有问题应提前处理，并将预留孔洞内的杂物清理干净。

4、铝合金门窗的拆包检查，将窗框周围的包扎布拆去，按图纸要求核对型号，检查外观质量和表面的平整度，如发现有劈棱、窜角和翘曲不平、严重超标、严重损伤、外观色差大等缺陷时，应找有关人员协商解决，经修整鉴定合格后才可安装。

5、认真检查铝合金门窗的保护膜的完整，如有破损的，应补粘后再安装。

3）、质量标准

1、保证项目：

1）、铝合金门窗及其附件质量，必须符合设计要求和有关标准的规定。

2）、铝合金门窗的安装位置、开启方向必须符合设计要求。

3）、铝合金门窗安装必须牢固，埋设连接方法，必须符合设计要求

4）、铝合金门窗框与非不锈钢紧固件接触面之间，必须做防腐处理

2、基本项目：

1）、铝合金门窗扇安装应符合以下规定

2）、平开门窗扇关闭严密，间隙均匀，开关灵活。

3）、推拉门窗扇关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接量应符合设计要求。

4）、弹簧门扇自动定位准确，开启角度90度±1.5度，关闭时间在6-10s范围之内。

5）、铝合金门窗附件齐全，安装位置正确、牢固、灵活适用，达到各自的功能，端正美观。

6）、铝合金门窗框与墙体间缝隙填嵌泡满密实，表面平整、光滑，无裂缝，填塞材料、方法符合设计要求。

7）、铝合金门窗表面洁净，无划痕、碰伤，无锈蚀；涂胶表面平滑厚度均匀，无气孔。

8）、允许偏差项目：门窗框两对角线长度差、门窗框正、侧面的垂直度、水平度、横框标高等

4）、成品保护

①、铝合金门窗应入库存放，下边应垫起、垫平，码放整齐。对已装好披水的窗，注意存放时支垫好，防止损坏披水。

②、门窗保护膜应检查完整无损后再进行安装，安装后应及时将门框两侧用木板条捆绑好，并禁止从窗口运送任何材料，防止碰撞损坏。

③、铝合金门窗的保护膜应在交工前撕去，要轻撕，且不可用开刀铲，防止将表面划伤，影响美观。

④、铝合金门窗表面如有胶状物时，应使用棉丝沾专用溶剂擦试干净，如发现局部划痕，可用小毛刷沾染色液进行涂梁。

⑤、架子搭拆、室内外抹灰、钢龙骨安装，管道安装及建材运输等过程严禁擦、砸、碰和损坏铝合金门窗樘料。

⑥、建立严格的成品保护制度。

5）、应注意的质量问题

①、铝合金门窗采用多组组合时，应注意拼装质量，接缝应平整，拼樘框扇不劈楞，不窜角。

②、地弹簧及拉手安装不规矩，尺寸不准：应在安装前检查预留孔眼尺寸是否正确。

③、面层污染咬色：施工时不注意成品保护，未及时进行清理。

④、表面划痕：应严防用硬物清理铝合金表面的污物。

6）、质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

①、铝合金门窗的出厂合格证。

②、铝合金门窗的零附件、固定件材质证明及安装图示说明。

③、密封材、保温材的材质证明及产品合格证。

④、质量检验评定记录

六、外墙保温施工方案

（一）、人员组织

为了保证节能的施工质量，控制好节能施工的质量，本项目部成立了以项目经理为组长，项目副经理为副组长，技术员、施工员、质检员，材料员、瓦工班组长成员的建筑节能施工质量控制小组。

（二）、施工条件与机具的准备

1、施工条件：基层墙体就符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002）的要求；外墙脚手架或施工吊蓝搭设安装牢固，外墙脚手架离墙的距离要适当；门窗框及墙身上各种进户管线、落水管支架、预埋管件等按设计要求安装完毕；施工环境温度不应低于5℃，风力不应大于5级，风速不宜大于5m/s。雨期施工应做好防雨淋会措施，严禁雨天施工。

2、施工工具主要有砂浆搅拌机，手提式搅拌器，垂直运输机械、电动吊篮，手推斗机、电锤、射钉枪以及经纬仪、放线工具水平仪、靠尺、手锤铁锹、壁纸刀、钢卷尺、探针、剪刀、滚刷、灰桶、钳子、木抹子、铁抹子、托来板等专用检测工具和抹来工具。

（三）、建筑节能保温的施工措施

1、材料的准备和砂浆的拌制

（1）、保温砂浆的配制

干粉料：水=1：0.65（重量比）。一般按搅拌机的容积，预算出一次可投放的数量，还应根据拌制砂浆时环境温度和基层干温度来确定水灰比。拌制时间：自投料完毕起算比普通砂浆的搅拌时间延长一倍以上，正常5min左右。稠度控制在60m~80m范围内，直至拌均。资料随伴随用。一般在4h内用完，4h内的落地灰在清除杂质硬块后可按1：4（重量比）与机关报料掺和，机械搅拌后可继续使用。

（2）、抗裂砂浆的配制

按要示确定的配合比，用搅拌机搅拌。搅拌时间不少于3min，配制好的砂浆应在2h内用完，落地灰不可使用。

2、施工工艺流程

外墙外保温层施工：

基层处理

基层处理

弹控制线、吊垂直线、套方

用保温砂浆做灰饼、冲筋

底层砂浆施工

第一遍保温砂浆施工

浇水养护

第二遍保温砂施工

检验平整度、厚度

门窗洞口及阳角护角

钻孔锚固钢丝网

抹水泥砂浆

7天后粘贴面砖、涂料饰面

3、施工操作要点

（1）、基层处理：将墙面上残余的砂浆、杂物清理干净，墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于或等于10mm时应剔除，和凹进去修补填平，达到相关验收规范要求，在抹灰前墙面提前一天浇水润湿。抹灰前再提前半个小时浇水一次，以满足施工的要求。

（2）、在外墙大角及其他必须要处吊基准垂直钢线和水平线。弹厚度控制线及伸缩线、装饰线：拉垂址、水平控制线，套方做口等；

（3）、用保温砂外交浆根据保温砂浆的厚度做灰饼冲筋。

（4）、进行底层砂浆的粉刷，用拉毛法，将底层砂浆用扫帚闰成粗糙面，表面平整方式、立面垂直度偏差不大于4mm，待硬功夫化后再抹保温材料。

（5）、保温层施工：应分遍施工，每遍的厚度10mm

，粉刷时，应抹平压实，待保持温材料初凝后浇水润湿，以备下遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上（视天气情况而定），待厚度达到冲筋面时，先用大刮尺刮平，再用铁抹用力压平，墙面、六窗洞口平整度达到标准要求。施工进适当用力，要顺同一个方向涂抹。每层施工结束后浇水养护，夏季每天早晚各一次，冬季每天中午一次，浇水量以粉刷面保护润湿为宜，养护时间表不少于5天。

（6）、外墙水泥砂浆面层施工应在保温层与喜忧参半中间设置丝径不小于0.6m，孔径不小于12m×12mm钢丝网一遍，在保温层上铺设的钢丝网表面任一900m×900m的正方形的4个顶角和1个中心点各锚栓1个，锚栓的使用要求：30m以下的建筑物每平方米不小于6个点：30m以上60m以下的建筑物应保证每平方米9个点：60m以上100m以下的建筑物，考虑风载保证每平方米不低于12个点。锚栓固定于基层的深度不小于25mm，同时在30m 以上的建筑物要加设腰箍。从顶层开妈沿墙面阳角。在固化后的保温层上铺设钢丝网。用2个锚栓分别固定于钢丝网顶点的左右角，使其固定。固定钢丝网应由两个配合，其中1人按住网片，另外1人用枪钻钻孔，并安装锚固件，必须进可用射钉固定钢丝网，要求平整，所用的锚栓，并一次固定地基层中，钢丝网固定后，先以砂浆刮糙3mm，使钢丝线 网压入其中，固化后再抹到规范的厚度，7天后在面层上粘贴饰面砖。水泥砂浆抹面层施工必须在保温层充分凝固后展开，一般在7天后或手按不动表面的情况下进行。施工前提前浇水润湿，抹灰前半小时再浇一次水。水泥砂浆施工时，先用铁抹平再用木抹子搓平拉毛，砂浆初凝后应浇水养护，浇水养护时间以保持粉刷面保持润湿为宜，养护时间不得少于5天。

（四）、质量控制与验收

（1）质量控制

①、严格按照本施工方案施工工工艺流程、施工操作要点配制砂浆以及涂料和保养。

②、材料应在干燥、通风、阴凉的场所贮存，贮存期及条件应按材料要求，原材料进场应放置在专用库房，并堆放整齐，用防雨布按盖表面。

③、保温及配套材料进场要进行验收，并按要求送检。

④、操作人员需进行技术培训并考核合格后方可上岗，操作过程中遵守有关操作规程。

七、断热彩铝中空玻璃地弹门的安装施工工艺

一、工艺流程

活动玻璃门扇安装：划线→确定门窗高度→固定门窗上下横档→门窗固定→安装拉手

二、操作工艺

活动玻璃门扇安装

全玻璃活动门扇的结构没有门扇框，门扇的启闭由地弹簧实现，地弹簧与门扇的上下金属横档进行铰接。

划线：在玻璃门扇的上下金属横档内划线，按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可参照地弹簧产品说明书。

确定门扇高度：玻璃门扇的高度尺寸，在裁割玻璃板是应注意包括插入上下横档的安装部分。一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右，以便于安装时进行定位调节。把上、下横档（多采用镜面不锈钢成型材料）分别装在厚玻璃门扇上下两端，并进行门扇高度的测量。如果门扇高度不足，即其上下边距门横框及地面的缝隙超过规定值，可在上下横档内加垫胶合板条进行调节。如果门扇高度超过安装尺寸，只能由专业玻璃工将门扇多余部分裁去。

固定上下横档：门扇高度确定后，即可固定上下横档，在玻璃与金属横档内的两侧空隙处，由两边同时插入小木条，轻敲稳实，然后在小木条，门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。

门扇固定：进行门扇定位安装。先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面1-2mm，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上。然后把门扇转动90度使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内15mm左右（调动定位销上的调节螺钉）。

安装拉手：全玻璃门扇上的拉手孔洞，一般是事先订购时就加工好的，拉手连接部分插入孔洞时不能很紧，应有松动。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶；若插入过送，可在插入部分裹上软质胶带。拉手组装时，其根部与玻璃帖紧后再拧紧固定螺钉

密封胶处理。最后完工清扫。

三、成品保护

⑴玻璃门安装时，应轻拿轻放，严禁相互碰撞。避免扳手、钳子等工具碰坏玻璃门。

⑵安装好的玻璃门应避免硬物碰撞，避免硬物擦划，保持清洁无污染。

⑶玻璃门的材料进场后，应在室内竖直靠墙排放，并靠放稳当。

⑷安装好的玻璃门或拉手上，严禁悬挂重物。

八、幕墙饰面清洗

1幕墙清洗技术要求

1.1幕墙清洗之前，幕墙的构件、玻璃和密封等应制定保护措施。不得使期发生碰撞变形、变色、污染和排水管堵塞等现象。

1.2施工中玻璃幕墙及期构件表面的粘附物应及时清除。

1.3幕墙清洗之前，应制定的详细的幕墙清洗方案，并呈交业主、监理单位审核，通过方可进行幕墙清洗。

1.4清洗玻璃和铝合金件的中性清洁剂，应进行腐蚀性检验。中性清洁剂清洗后应及时用清水冲洗干净。

2幕墙饰面清洗

2.1整体外装工程施工完毕后，拟安排一次室内外全面的清洗工作，以保证工程验收达到质量要求。

2.2幕墙清洗之前，我司将制订详细的幕墙清洗方案，提交业主、监理等相关方，清洗方案得到业主、监理的认可后方可进行幕墙清洗工作，并做好安全防护措施。

2.3本工程拟自上往下清洗，安装面层完成后，及时清洗干净外饰面，并在脚手架安全允许的前题下，申请责任方拆除该部份的脚手架拉杆，完成受其影响部位的安装，向业主等相关方提交报验申请验收。

2.3.1清洗顺序：按照由上至下、先室内后室外的顺序清洗。室外清洗时，由一个立面开始往同方向进行，或安排多台擦窗同时对接清洗。

2.3.2清洗用料：玻璃、门窗等清洗时，用中性清洗剂，铝合金型材用清洗剂严禁有腐蚀型材作用，应隔离清洗。清洗前须先做相关试验，确认对铝合金无腐蚀作用后方可使用。

2.3.3清洗工具：考虑到本工程楼层较高，清洗工具我司将采用由专业幕墙清洗公司进行。

2.4饰面清洗方案

2.4.1室内清洗：首先将幕墙龙骨和钢结构保护胶带撕干净，用布蘸天那水或二甲苯擦去龙骨上的粘接剂，然后清除装饰材料的防护膜，有污染处用清洗剂清洗干净，交用清水冲洗，最后用干布擦干；

2.4.2室外清洗：由于外墙面积较大、楼层较高等特点，清洗时宜设计若干层为一清洗单元，每单元清洗完成后即进行下一单元的清洗。

正式清洗之前我司将提交详细的幕墙清洗方案供业主、监理等相关方审核。包括清洗时间安排，清洗的作业顺序，清洗设备的使用规范，清洗用料，清洗安全注意事项等。

3清洗安全注意事项

3.1清洗前做好工人安全技术交底；

3.2注意做好操作工人的安全防护工作；

3.3对清洗的辅助器械要做到安全可靠无故障，确保操作工人安全；

3.4遇大风（4级以上）天、雨天不得进行外墙清洗工作；

3.5外墙清洗时，建筑物周围应设有警界线，防止闲杂人等进行清洗范围；

3.6所有高处清洗的操作工人需配有安全带，工人的安全带必须与其它牢固的结构相连接。

4工程竣工验收:各分部分项工程安装、工程收尾、脚手架等临边设施及幕墙清洗等施工完毕后拟安排工程的竣工验收，工程验收由业主、监理部门组织，质量监督部门参加，验收分两个步骤进行即公司内部验收和业主、监理部门组织并由当地质量监督部门参加的验收。

4.1工程验收要求

4.1.1幕墙工程验收前，应进行隐蔽工程验收，并对隐蔽工程验收文件进行认真审核；

4.1.2幕墙验收时，要对整幅幕墙的外侧进行观感检查，此时遮封在建筑物外侧的脚手架等临时设施应全部拆除，在建筑完成后进行；

4.1.3在验收幕墙时，应将型材表面的保护膜去掉，将型材和玻璃表面的污垢清洗干净，清洗应在验收临近时进行，以免验收前再次污染；

4.1.4在进行幕墙工程验收时，检查应包括软件和硬件两部分。其中对软件检查的要求，作为幕墙工程验收的依据及验收的一个重要组成部分，资料应完整、准确；

4.1.5幕墙施工完毕时，由于有不少节点与部位已补装饰材料遮封隐蔽，在工程验收时无法观察和检测，但这些节点和部位的施工质量至关重要，故，应对工程中隐蔽工程验收文件进行认真的审核与验收；

4.1.6由于幕墙为建筑物全部或部分外围护结构，凡设计幕墙的建筑一般对外观质量要求较高，个别的抽样检验并不能代表幕墙整体的外侧观感质量。因此对幕墙的硬件验收检验应进行观感检验和抽样检验两部分检验；

4.1.7由于本工程幕墙面积较大，考虑到幕墙质量的重要性，以一幅幕墙作为独立检查单元，对每幅幕墙均进行检验验收。

5竣工验收:各分部分项工程安装、工程收尾、脚手架等临边设施及幕墙清洗等施工完毕后拟安排工程的竣工验收，工程验收由业主、监理部门组织，质量监督部门参加，验收分两个步骤进行即公司内部验收和业主、监理部门组织并由当地质量监督部门参加的验收。

5.1幕墙工程验收前，应进行隐蔽工程验收，并对隐蔽工程验收文件进行认真审核；

5.2幕墙验收时，要对整幅幕墙的外侧进行观感检查，此时遮封在建筑物外侧的脚手架等临时设施应全部拆除，在建筑完成后进行；

5.3在验收幕墙时，应将型材表面的保护膜去掉，将型材表面的污垢清洗干净，清洗应在验收临近时进行，以免验收前再次污染；

5.4在进行幕墙工程验收时，检查应包括软件和硬件两部分。其中对软件检查的要求，作为幕墙工程验收的依据及验收的一个重要组成部分，资料应完整、准确；

5.5幕墙施工完毕时，其不少节点与部位已补装饰材料遮封隐蔽，在工程验收时无法观察和检测，但这些节点和部位的施工质量至关重要，故应对工程中隐蔽工程验收文件进行认真的审核与验收；

5.6由于幕墙为建筑物全部或部分外围护结构，凡设计幕墙的建筑一般对外观质量要求较高，个别的抽样检验并不能代表幕墙整体的外侧观感质量。因此对幕墙的硬件验收检验应进行观感检验和抽样检验两部分检验；

5.7由于本工程幕墙面积较大，且有四个主立面，考虑到幕墙质量的重要性，以一幅幕墙作为独立检查单元，对每幅幕墙均进行检验验收。

6幕墙安装中重点和难点及解决措施:本项目必须严格按设计、施工规范施工，并做好隐蔽工程验收记录及分部分顼工程质量检查评定记录，前一道工序检查合格达标后，方可安排下一道工序施工。以下就本项目中重点、难点分部分项工程的施工方案及技术措施进行说明，作为施工技术交底文件的一部分。

6.1重点、难点的解决措施

6.1.1做好施工技术交底。包括设计技术交底和施工组织交底。要求每个施工人员明确工序有关施工方法，技术措施、质量难点、解决方案等

6.1.2公司委派一个设计师专门到现场跟踪指导放线、安装工作。对施工现场发现与设计图纸不妥之处，及时与业主、监理工程师和施工图设计师反馈、沟通处理。

6.1.3加强放线工作力度，为技术复核及时提供信息。

6.1.4加强对接口处技术处理，达到设计效果。

6.1.5面材（玻璃、铝板）的订购，在实际面积的基础上多订购一定比例的材料，玻璃要订购原片玻璃，当安装到一定程度上时设计尺寸确定后，及时进行加工玻璃、铝板等面板，既满足安装的进度的需要，又避免面板出现色差而影响外观效果。

九、钢管脚手架搭拆施工工艺

1施工准备

1.1构配件(1)钢管

1)脚手架钢管采用Φ48mm，壁厚3.5mm；横向水平杆最大长度2200mm，其它杆最大长度6500mm，且每根钢管最大质量不应大于25kg。

1)钢管尺寸和表面质量应符合下列规定:

新钢管应有质量合格证、质量检查报告；钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；钢管允许偏差见下表：

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检查工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管尺寸(mm) 外径48壁厚 3.5 | -0.5 | 游标卡尺 |
| 2 | 钢管两端面切斜偏差 | 1.7 | 塞尺、拐角尺 |
| 3 | 钢管外表面锈蚀深度 | ≤0.50 | 游标卡尺 |
| 4 | 各种杆件的端部弯曲L≤1.5m | ≤5 | 钢板尺 |
| 5 | 立杆弯曲 3m<l≤4m | ≤12 |  |
| 6 | 水平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m | ≤30 |  |

(2)扣件

1)扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定；采用其它材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。

2)脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧扭矩达6.5N.m时，不得发生破坏。

(3)脚手板

脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板，每块质量不宜大于30kg。

(4)连墙件 ：连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A的规定。

1.1.3作业条件

(1)经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

(2)应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并使排水畅通。

(3)当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则须采取加固措施。

1.1.4搭设

1.1.4.1脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

1.1.4.2每搭完一步脚手架后，应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

1.1.4.3底座安放应符合下列规定：

(1)底座、垫板均应准确地放在定位线上；

(2)垫板宜采用长度不小于2跨、厚度不小于500mm的木垫板，也可采用槽钢。

1.1.4.4立杆搭设应符合下列规定：

(1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用；

(2)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其它各层各步接头必须采用对接扣件连接；相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内，且应符合下列规定：

1)两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm；各接头中心至主接点的距离不宜大于步距的1/3；

2)搭接长度不应于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

(3)开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳固后，方可根据情况拆除；

(4)当搭至有连墙件的构造点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件；

(5)立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。

1.1.4.5纵向水平杆搭设应符合下列规定：

(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨；

(2)纵向水平杆接长宜用对接扣件，也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定：

1)纵向水平杆的对接扣件应交错布置各接头至最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3。

2)搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上。在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈，用直角扣件与内外角部立杆固定。

1.1.4.6横向水平杆搭设应符合下列规定：

(1)主接点必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处 两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

(2)作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2；

(3)双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至装饰面的距离不应大于100mm。

1.1.4.7脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm

处的立杆上。横向扫地杆也应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。

1.1.4.8连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定：

(1)连墙件的强度、稳定性和连接强度应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ 18)、《钢结构设计规范》(GB 17)、《混凝土结构设计规范》(GBJ 10)等的规定。

(2)每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面倾角宜在45º-60º，且应满足下表要求：

| 剪刀撑与地面倾角 | 45º | 50º | 60º |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪刀撑跨越立杆的最多根数 | 7 | 6 | 5 |

(3)高度在24m以下的脚手架必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。高度在24m以上的脚手架应在外侧整个立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑；

(4)剪刀撑、横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

1.1.4.9 扣件安装应符合下列规定：

(1)扣件规格必须与钢管外径相同；

(2)螺栓拧紧力矩不应小于40N.m，且不应大于65N.m；

(3)在主节点处固定纵向和横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件的中心点的 相互距离不应大于150mm；

(4)对接扣件的开口应朝上或朝内；

1.1.4.10作业层、斜道的栏杆和挡板的搭设应符合下列规定：

(1)栏杆和挡板均应搭设在外立杆的内侧；

(2)上栏杆的上皮高度应为1.2m；

(3)挡脚板高度不应小于180mm；

(4)中栏杆应居中设置。

1.1.4.11脚手板的铺设应符合下列规定：

(1)脚手板应满铺、离开墙面120-150mm；

(2)脚手板的探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上；

(3)在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，防止滑动；

(4)自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔12m满铺一层脚手板。

1.1.5拆 除

1.1.5.1拆除脚手架前的准确备工作应符合下列规定：

(1)应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求；

(2)应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后方可实施；

(3)应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

1.1.5.2拆除脚手架时，应符合下列规定：

(1)拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；

(2)连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于步，应增设连墙件加固；

(3)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件；

(4)当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先加设连墙件及横向斜杆加固。

1.1.5.3卸料时应符合下列规定：

(1)各构配件严禁抛至地面；

(2)运至地面的构配件应及时检查、整修与保养，并按品种、规格随时码堆存放。

1.1.6安全管理

(1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB 5036)等考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格方可持证上岗。

(2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

(3)脚手架的构配件质量与搭设质量，应按规定验收合格后方准使用。

(4)作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土等到固定在脚手架上；严禁悬挂起重设备。

(5)当有六级及六级以上大风和雾、雨雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。

(6)脚手架使用中，应定期检查杆件的设置的连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；地基是否有积水，底座是否有松动，立杆是否悬空；扣件是否松动；脚手架的垂直度偏差；安全防护措施是否符合要求；是否超载。

(7)在脚手架的使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆、扫地杆及连墙件。

(8)不得在脚手架基础及相邻处进行挖掘作业，否则应采取安全措施。

(9)在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。

(10)搭拆脚手架时地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

# （三）拟投入的主要施工机械、设备计划

1、拟投入的施工机械设备及主要材料、设备计划

本工程所使用的施工机具应在工程开工前准备就绪，并妥善保管、保养、调试，保证施工机具完好率在100％。施工机械设备在工程开工前的准备阶段按照本工程的特点一次性进场。工程完工后及时将施工机具设备清理干净并进行保养整理包装撤场。

1.1  拟投入本工程的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车 | CTD-2.5 | 4 | 国产 | 2011 | 无电源 | 良好 | 材料平面运输 |  |
| 2 | 吊车 | QY-30型 | 4 | 国产 | 2010 | 无电源 | 良好 | 材料卸车 |  |
| 3 | 卷扬机 | YZR250M | 6 | 国产 | 2010 | 3 | 良好 | 幕墙安装 |  |
| 4 | 链式电动葫芦 | G10ASF2 | 20 | 德国 | 2011 | 3 | 良好 | 玻璃幕墙安装 |  |
| 5 | 1吨手拉葫芦 | PHSE | 20 | 国产 | 2011 | 无电源 | 良好 | 玻璃幕墙安装 |  |
| 6 | 电动吊篮 | ZLD500A | 20 | 国产 | 2010 | 2 | 良好 | 室外施工平台 |  |
| 7 | 手动托盘车 | CBr | 6 | 国产 | 2010 | 无电源 | 良好 | 材料运输 |  |
| 8 | 电动玻璃吸盘 | BOLE | 20 | 日 本 | 2011 | 5 | 良好 | 玻璃面板安装 |  |
| 9 | 手动玻璃吸盘 |  | 20 | 国 产 | 2012 | 无电源 | 良好 | 玻璃面板安装 |  |
| 10 | 配电箱 | HS | 10 | 国 产 | 2012 | 0.5 | 良好 | 施工配电 |  |
| 11 | 手电钻 | 2X705 | 50 | 德 国 | 2013 | 0.75 | 良好 | 钻孔 |  |
| 12 | 台钻 | IE24 | 20 | 日本 | 2013 | 0.8 | 良好 | 钻孔 |  |
| 13 | 铆钉枪 | 301 | 50 | 国产 | 2014 | 0.8 | 良好 | 打钉 |  |
| 14 | 对讲机 | GP88 | 20 | 国产 | 2014 | 无电源 | 良好 | 施工呼叫工具 |  |
| 15 | 手持气动胶枪 |  | 40 | 国产 | 2011 | 无电源 | 良好 | 幕墙打胶 |  |

| 16 | 电焊机 | BXL-300 | 16 | 中国 | 2012 | 20 | 良好 | 钢构件焊接施工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 冲击钻 | DX1-250A | 20 | 日本 | 2011 | 0.325 | 良好 | 后补埋件施工 |  |
| 18 | 钢材切割机 |  | 3 | 德国 | 2010 | 5 | 良好 | 现场钢材加工 |  |
| 19 | 型材切割机 |  | 3 | 国产 | 2011 | 5 | 良好 | 现场型材加工 |  |
| 20 | 龙门脚手架 |  | 10 | 国产 | 2012 | 无电源 | 良好 | 施工平台 |  |

1.2拟投入的主要检测仪器设备表

| 序 号 | 仪器设备名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台班数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 徕卡10dna10 | 徕卡10dna10 | 2 | 德国 | 2008 | / | 检测 |  |
| 2 | 激光经纬仪 |  |  | 2 | 中国 | 2008 | / | 检测 |  |
| 3 | 色差仪 | CR-10 | CR-10 | 2 | 中国 | 2005 | / | 检测 |  |
| 4 | 游标卡尺 |  |  | 10 | 中国 | 2008 | / | 检测 |  |
| 5 | 水准仪 | 徕卡tc1201 | 徕卡tc1201 | 3 | 德国 | 2008 | / | 检测 |  |
| 6 | 氧化膜测厚仪 | 300型 | 300型 | 1 | 中国 | 2007 | / | 检测 |  |
| 7 | 箱体测试仪 |  |  | 3 | 中国 | 2007 | / | 检测 |  |
| 8 | 应变仪 |  |  | 1 | 中国 | 2009 | / | 检测 |  |
| 9 | 钢卷尺 |  |  | 20 | 中国 | 2009 | / | 检测 |  |
| 10 | 靠尺 | 2m | 2m | 20 | 中国 | 2009 | / | 检测 |  |
| 11 | 水平尺 |  |  | 20 | 中国 | 2009 | / | 检测 |  |

1.3工程投入的主要物资进场计划

1.3.1根据施工进度计划安排好各种材料进场时间，并确定仓库及堆放的面积和地点。

1.3.2定货源、找厂家、看质量、组织好货源、安排好运输车辆。

1.3.3做试验：各种材料除必须有出厂合格证、检测报告，不符合指标坚决不允许进场使用。

1.3.4进场把关：按施工总平面图组织材料现场堆入，除点数、检尺、过秤外还要查看质保书，质保书年检过期或不合格者严禁进场。

1.3.5施工机具准备：根据施工方案和进度计划的要求，编制施工机具需用量计划，组织运输和确定机具停放场地提供依据。

1.3.6工程投入的主要施工设备情况

①设备选型和选购，需全面衡量该设备的技术和经济指标，并充分征求有关部门意见，由再供应科提出设备购置申请，经副总经理审核报总经理批准。

②大、中型设备采购按照《采购控制程序》执行。购置设备进公司由供应科验收并填写“新增机械设备验收及试验记录表”。验收合格的设备均建帐立卡，填入“机械设备台帐”及“设备登记卡”。

③在验收过程中发现设备质量或缺件问题由供应科负责向供货单位交涉解决。

④机料科根据项目施工要求为项目部配置必需的经验证合格的设备，项目部应建立项目在用设备的登记。

④固定位置的施工设备其安全操作规程均应在明显位置挂牌。对安全部门要求持证操作的设备，操作人员须持证上岗，严禁无证作业。

⑤项目部每月对施工现场的设备进行检查，检查情况填入“设备检查记录表”。

⑥供应科应制订“设备维修计划”，并定期检查验证使用的机械设备，对机械设备的大修、保养、维修情况填入“设备检修记录”。

⑦项目部在机械设备使用期间应将维修情况填入“设备检修记录”。

1.3.7施工机具的安全操作和维护保养

1.3.8施工机具的普遍使用，有利于加快施工速度，提高质量和工效，减轻操作工人的劳动强度。但如果不能正确使用，不能遵守安全操作规程，不能很好地对施工机具进行正确的维修、保养，很容易让机具损坏，甚至机械事故和安全事故。所以使用装饰机具进行施工，务必严格遵守安全操作规程，及时对施工机具进行有效的良好的维护、维修和保养，避免在使用中发生事故，提高机具的利用率，延长使用寿命，降低成本支出。

1.3.9施工机具的安全操作

不同的施工机具对安全操作有不同的特殊规定和要求，以后在介绍每种机具时，对有些特殊的规定和要求另加叙述，这里只对一些共同需要遵守的操作要求作些说明。

a.根据的施工具体条件，正确选用施工机具。施工机具的选用必须与施工的具体条件相适应。如动力源情况，施工部位的技术条件等。在潮湿的环境条件下使用电动机具，应选择双绝缘

的。又比如需要在混凝土结构上开洞，到底是选用手电钻、电锤好呢，还是选择专用开孔机具或冲击钻好，这就要考虑结构的厚度，混凝土强度等级，具体施工部位，操作的方便与否等。其原则是一要满足开孔的要求准确地在混凝土结构上开孔，不破坏结构的其他部分；二是要有利于安全操作，保证操作人员顺利地完成开孔任务，二不发生任何机械、人身伤害。

b.认真阅读机具的产品说明书，审核安全操作规程。机具出厂时，都附有产品说明书，从产品说明书上要了解该机具的动力源情况，使用电源的机具，必须知道该机具适用的电压、电流等情况，同时对现场提供的电源是否与施工机具所需的电压、电流相适应。特殊要求的安全操作规程，操作人员必须牢记，违反操作规程很容易发生机具损坏甚至人身事故。

1.3.10施工机具的维护保养

良好的机具维护保养，即是满足施工的客观需要，也是降低成本的客观要求，有利于安全操作。所有的机具都需要进行日常保养，发现机具有问题，要及时进行检查修理，避免机具带病作业。

a.电动机具的电源导线要经常保持完好，避免漏电伤人。一般装饰机具的电源线都是全封闭的，不能自行随意拆换。从插头到机具这段导线要保持良好的绝缘，一旦发现破损，轻微的要绝缘胶布缠好，严重的要及时更换，或者到机具部进行更换。

b.施工机具使用完成后要及时收回入库保管。尤其是手持式小型的施工机具不能随意放在作业面上，避免丢失和非操作工人使用。

c.随时检查机电各部位的完好情况，发现螺丝松动要及时紧固，润滑部分要及时添加润滑油，保持机具状况良好。

d.操作中发生松动、断裂、打滑等不利于正常使用的毛病时，绝不能勉强使用，一定要及时进行维修。对判定确已失去使用功能的机具，又无法维修、更换零配件时，应及时报废。

# （四）劳动力安排计划

（1）劳动力配置

  - 劳动力计划是根据工程特征，分项工程部位的用材时间及工期要求来进行安排的，为确保质量与进度、合理配备人力资源以提高工作效率，还应测定定额工作量所需的工期和劳动力。在各专业班组施工时，应按专业人员构成配备足够的力量，以便更加紧密协调各工种之间的关系，加强流水作业节奏，满足工序搭配，避免出现因人员不足而停工、人力富裕而窝工的现象。

  - 本工程劳动力的安排采用由公司总部直接安排，每个施工段的一个队伍进场，每个队伍配备数量足够的工种负责各自区段范围的施工，参照区段划分的情况，各施工队伍分别负责每个段的工程任务，进行流水施工。

劳动力计划是确定暂设工程规模和组织劳动力进场的依据，合理有序的安排进场计划，是工程顺利进行的有力保证，避免窝工和人力资源的浪费，保证工程安全、顺利、连动进行。

  - 施工动员及交底

我们将充分利用开工前的前期准备时间，对本工程施工管理人员及施工操作人员进行施工前开工动员和施工及技术交底工作，其主要内容为：

- 介绍工程基本情况和场地使用划分安排；

- 做好施工后勤工作的组织安排；

- 讲述工程施工特点、施工方法及应特殊注意事项；

- 明确本工程项目的管理班子、管理层次、管理职责、管理措施和管理要求及相关奖罚制度；

- 强化施工安全意识、质量意识、工期意识、文明施工意识、大局意识、协调配合要求、环保意识等方面的教育；

- 强调本工程施工作业的特殊要求和管理措施。

经过动员及交底使参加施工人员了解施工基本情况，清楚施工特点和注意事项，做到心中有数，提高思想认识，振奋工作精神，以饱满的工作热情、高昂的士气进场施工，保证按期完成任务。

  - 劳动力准备：

为满足工期要求，经公司劳务处对劳务分供方评审，选用有丰富经验的队伍进行施工。

  - 劳动力进场安排

  - 本工程各专业工种应根据工程的现场情况和组织劳动力进场。执行建设单位现场的各项管理制度，服从建设单位的管理。

- 施工人员不住现场(由我司自行解决)，遵守国家行政法规。

- 本工程执行“三检制”，即进行自检、复检、交接检。

- 合理工序设置，避免上下道工序施工相叠时间过久，产生安全、质量等隐患。

- 避免同一部位有两个专业以上的施工队平行施工，防止同一部位工程出现交叉施工而互相影响，成品出现交叉污染。

- 工程施工前，必须制定工程施工周进度计度计划，合理分部施工。

- 合理安排劳动多工种劳动力，保证两个以上多工种施工人员作业不窝工。

（2）劳动力保障措施

- 圆满完成本工程对企业自身的意义是深远的，我公司不论在机械设备、技术管理、施工队伍及协作控制能力上都有很大优势。我公司拥有高素质的项目施工管理人员及技术过硬的专业施工队伍，在人员的组织上有着广泛的选择性，在组织本工程项目管理班子时，公司将派出最具有类似工程装饰经验的项目管理班子，参加本工程的施工及管理工作。

- 施工劳务人员是工程施工及实现的直接操作者，也是工程质量、进度、安全和文明施工的直接保证者，为确保工程顺利施工，在本工程劳务人员组织时，我司将安排良好的质量安全意识和技术操作意识较高的且有类似工程施工经验的操作工人进场施工，施工人员进场经公司统一培训、考核，合格后均统一着装持证上岗。

- 我公司在长期的装饰工程施工活动中，有一大批施工质量过硬的班组，在本工程的施工中，我公司拟在内部挑选施工过类似工程的班组进驻，确保本工程的施工质量和进度。

- 在施工过程中，由施工员负责监督每个班组的人员情况，如人员已影响到工程的正常施工，公司再调备人员，补充至正常施工所需的人数，以满足施工要求。

- 在施工过程中，根据施工进度，适当安排工人加班，抢夺工期，将争取的时间，用于提高工程质量方面。

- 项目部人员进场应对总体工程量进行复核，再按照进度计划要求和现场情况作详细的劳动力进场计划报送公司劳资部门。

- 劳资部门依托公司的劳动力资源优势，抽调技术好的施工班组，按时段要求分批进场。

- 选择施工队伍施工技术，并重点考核，以促进班组工艺上的学习交流和技术竞争。

- 对已进场的队伍实施动态管理，不允许其擅自变更施工人员，以确保施工队伍的素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/315220233343011114