深圳市**地产发展有限公司

房地产开发业务运作管理管控模式

（试行版）

深圳市**地产发展有限公司

二○○七年五月

目  录

第一部分    指导准则

一、指导准则	1

第二部分    部门职责

一、说明	2

二、职能部门工作职责	3

三、相关项目公司（部）工作职责	19

第三部分    相关项目开发工作流程

一、工作流程示意图	25

(一)相关项目拓展工作流程及各相关部门工作职责	26

(二)相关项目策划工作流程及各相关部门工作职责	35

(三)设计管理管控工作流程及各相关部门工作职责	42

(四)工程管理管控工作流程及各相关部门工作职责	48

(五)营销管理管控工作流程及各相关部门工作职责	56

(六)客户服务工作流程及各相关部门工作职责	62

二、相关项目开发关键节点控制表	68

第四部分    相关项目管理管控办法及审批权限

一、相关项目管理管控办法	70

二、重大业务评审规定	74

三、本地相关项目管理管控审批权限表	77

四、异地相关项目管理管控审批权限表	80

第一部分   指导准则

- 深圳市**地产发展有限公司是由原深圳**地产公司整体平移形成的专业地产开发公司，全面负责原**地产**苑外地产业务及**地产业务的经营管理管控工作。

- 公司实行以相关项目公司（部）制为管理管控主线的运作模式，强调高  效率、高质量运作，加快“实现从现金到现金”的增值过程。

- 运用公司专业能力，规避开发经营风险。房地产开发价值链中的风险，除了政策和行业周期风险外，首先来自于相关项目拓展环节，其次在于相关项目策划定位环节，第三就是开发建设过程中设计、工程、营销等工作质量所带来的风险。因此由公司职能部门直接负责相关项目拓展及客户服务工作，并在相关项目前期策划阶段对工作成果进行控制和评审，保证相关项目运作水平。

- 相关项目公司（部）是公司的重要战略经营单元，按照直线式业务指挥系统运作，明确责、权、利，提高工作效率，加快相关项目运作速度，缩短资金占用周期，全面负责相关项目经营管理管控，实现经营目标。

- 职能部门是公司重要的专业服务力量，负责在设计、工程管理管控、营销等工作中提供专业技术支持服务，加强对相关项目

- 运作过程中安全、进度、质量和成本的控制，规避经营风险，发挥服务和监督的作用。

第二部分   部门职责

- 说明

- 术语解释：

- 负责：属于本部门事务，由本部门承担责任，可请求其他部门配合；

- 主持：需要与其他部门配合完成的工作，由本部门牵头并承担相关责任；

- 组织：需要与其他部门配合完成的工作，由本部门承担协调责任；

- 配合：不承担主要责任，但必须在负责者领导下参与此项工作并承担相关责任；

- 参与：参加相关工作过程，本部门不承担责任。

- 公司委员会定义：

- 投资咨询委员会：

- 负责公司相关项目投资方面的评审和决策。

- 策划、合适的方案评审委员会：

- 负责对相关项目的定位进行专业评审；

- 负责对相关项目前期策划成果进行专业评审；

- 负责对相关项目合适的方案设计成果进行专业评审。

- 招标委员会：

- 负责公司招标相关项目的确定，保证招标的合理性；

- 负责招标过程中的开标、评标、定标的决策性工作；

- 定价咨询委员会：

- 负责对相关项目销售定价及其他相关指标进行专业评审。

二、职能部门职责

### （一）运营管理管控部：

# 部门使命：以前瞻性视野，完善、提升和创新管理管控理念和管理管控方法，不断提高公司管理管控水平，推进公司各项经营目标的实现。

# 部门职责：综合相关计划管理管控、部门绩效考核、流程管理管控、公共关系管理管控、统计信息管理管控

1．综合相关计划管理管控

- 负责落实董事会下发的综合相关计划；

- 负责制定公司年度综合相关计划，并分解到各相关项目公司（部）及各职能部门；

- 主持编制公司与各相关项目公司（部）、职能部门的目标责任书，并组织签订；

- 负责跟踪、调整及协调各相关项目公司（部）季度相关计划、职能部门月度相关计划以及相关项目总体相关计划；

- 负责设计及收集整理各相关项目公司（部）月度综合报表。

2．部门绩效考核

- 负责制定各相关项目公司（部）和职能部门的绩效考核合适的方案；

- 负责收集各职能部门的关键绩效数据和工作目标完成情况，并组织对职能部门进行绩效考核；

- 根据相关项目节点完成情况，按季度组织对相关项目公司（部）的绩效考核。

3．流程管理管控

- 负责建立、实施、完善公司流程管理管控体系；

- 主持公司定期和不定期的流程修订工作。

4．公共关系管理管控

- 负责相关项目拓展过程中从政府部门收集相关项目相关背景资料；

- 配合报批报建工作；

- 配合办理相关项目开发相关政府批文及许可证；

- 负责公司对外公共关系的日常维护；

- 负责公司与政府机关之间的危机公关处理。

5．知识管理管控

- 负责督促各相关部门进行基础研究知识库分类，并协助建立相关知识库；

- 负责建立知识管理管控的配套管理管控措施，设立知识贡献奖励制度，激励知识贡献和知识创新；

- 负责公司统计报表的编制和报送。

### （二）投资拓展部

部门使命：获取和储备公司重要的战略资源-土地，做好房地产开发资源准备和前期工作。

部门职能：土地信息收集及评估、可行性研究分析、相关项目土地获取、战略管理管控、政策研究及市场研究

1．土地信息收集及评估

- 负责收集目标地块信息，建立土地信息库；

- 负责建立土地信息选择标准体系；

- 负责评估并初步确定拓展目标。

2．可行性研究分析

- 主持制订可行性研究相关计划；

- 组织进行相关项目可行性分析；

- 主持编制《相关项目可行性研究报告》；

- 组织可行性研究报告评审。

3．相关项目土地获取

- 负责确定商务条件，提出商务谈判合适的方案；

- 负责与相关各方的商务谈判工作；

- 负责签订土地使用合同合约；

- 负责办理《土地证》等相关手续。

# 4．战略管理管控

- 负责研究地产板块发展战略，并就公司战略调整给予提议；

- 负责制定中长期发展目标和战略规划。

5．政策研究及市场研究

- 参与相关项目公司组织的各重要节点的汇报会议，积累相关专业经验；

- 负责研究国内外房地产相关政策，并分析由此产生的影响；

- 负责研究目标开发区域的宏观环境和城市总体规划等信息；

### （三）合约成本部

部门使命：跟踪当今世界建筑技术潮流，研究和创新成本控制理念和方法，以前瞻性视野提升公司成本管理管控水平。

部门职能：成本管理管控体系、成本规划、成本动态管理管控、相关项目预结算、采购管理管控、工程合同合约管理管控、成本分析及效益评价

1．成本管理管控体系

- 负责建立和完善公司成本控制体系；

- 负责编制咨询合同合约标准化体系；

- 负责公司相关项目成本战略的策划、制定和实施；

- 负责落实相关项目总体目标成本；

- 配合相关项目公司（部）进行责任成本的分解与考核；

- 负责建立成本监控预警机制。

2．成本规划

- 配合编制《相关项目可行性研究报告》；

- 配合进行产品合适的方案比选，提交不同设计合适的方案的《合适的方案甄选成本测算报告》；

- 配合编制《相关项目开发纲要》；

- 主持编制《相关项目目标成本》；

- 主持编制《相关项目限额设计标准》。

3．成本动态管理管控

- 配合完成对重大的或超出限额的设计变更的评审工作；

- 负责定期对相关项目成本进行监控，审核各相关项目公司（部）每月提供的动态成本报告，对可能超出目标成本的情况进行预警；

- 负责收集、整理各相关项目公司（部）的有关成本信息，并对成本信息进行汇总及甄别。

4．相关项目预结算

- 负责造价咨询公司评标选定工作；

- 负责编制各相关项目的《相关项目结算相关计划》；

- 负责各相关项目结算工作；

- 负责对各相关项目预算实行备案抽查；

- 负责编制《工程结算分析报告》。

# 5．采购管理管控

- 负责管理管控战略供应商信息库，主持供应商的资质预审及评价；

- 负责维护和完善造价咨询类战略供应商信息库；

- 负责审核相关项目公司（部）提供的《相关项目设备及材料采购总体相关计划》；

- 根据相关项目公司（部）提供的《材料设备采购配合相关计划》，主持公司权限范围内的招标工作；

- 负责跟踪市场材料价格，建立和维护材料价格信息库；

- 负责编制公司招标的经济标书，并对各投标单位的经济标书进行评价；

- 主持公司招标相关项目合同合约洽谈。

6．工程合同合约管理管控

- 负责建立和完善标准化工程合同合约体系。

7．成本分析及效益评估

- 参与相关项目公司组织的各重要节点的汇报会议，积累相关专业经验；

- 负责收集、整理各相关项目的效益评价报告，编制《相关项目效益评价报告》。

### （四）工程技术部：

部门使命：跟踪当今世界建筑技术潮流，研究和创新工程技术管理管控理念和方法，以前瞻性视野提升公司工程管理管控水平。

部门职能：采购管理管控配合、工程过程管理管控配合、设计管理管控

配合、工程技术支持、技术资料管理管控、工程管理管控指引制订及维护

1．采购管理管控配合

- 配合进行公司权限范围内的招标。

2．工程过程管理管控配合

- 负责定期对各相关项目工程进度、质量、安全文明施工情况进行督察，并督促相关项目公司（部）进行整改；

- 配合相关项目各阶段的工程验收；

- 负责收集总结工程信息，建立和完善工程案例信息库。

# 3．设计管理管控配合

- 配合对建筑合适的方案进行结构选型；

- 配合编制《相关项目限额设计标准》；

- 配合对设计单位的结构合适的方案、设备选型等进行优化；

- 配合对设计各阶段的阶段性成果进行审核；

- 配合完成图纸内部审查；

- 配合完成施工图的图纸会审和技术交底。

5．工程技术支持

- 配合编制《相关项目可行性研究报告》；

- 配合编制《相关项目开发纲要》；

- 参与完成大型设备或主要材料的现场验收工作；

- 配合进行《施工组织设计》评审；

- 配合完成对重大的或超出限额的设计变更的评审工作；

- 负责在工程全过程中对工程重大技术问题提供专业支持；

- 参与相关项目公司组织的各重要节点的汇报会议，积累相关专业经验；

- 负责新技术、新工艺在实际工程中的推广和应用；

- 配合处理重大投诉，提供工程技术解决合适的方案。

- 负责更新维护工程类供应商信息数据；

- 负责提出新材料、新技术、新工艺、新设备选用的建议。

6．技术资料管理管控

- 负责对相关项目工程技术、施工资料管理管控的督促、检查；

- 配合相关项目公司（部）完成工程竣工后的档案资料移交。

# 7．工程管理管控指引制订及维护

- 负责施工图设计指引（建筑专业除外）的制订及维护；

- 负责工程管理管控指引的制订及维护。

### （五）产品研究部

# 部门使命：跟踪当今世界建筑潮流，研究和创新满足市场需求的产品，以前瞻性视野，创造最具价值的生活空间。

部门职能：相关项目规划、设计配合、设计研究、标准化设计合同合约体系及供应商管理管控

# 1．相关项目规划

- 配合编制《相关项目可行性研究报告》；

- 配合编制《相关项目开发纲要》；

- 配合编制《相关项目限额设计标准》。

2．设计配合

- 配合对设计各阶段的阶段性成果进行审核。

3．设计研究

- 负责施工图设计标准体系中建筑专业相关合适的内容

- 的制订；

- 负责联系相关专业人士，与营销策划部一起建立并完善专家人才库；

- 参与相关项目公司组织的各重要节点的汇报会议，积累相关专业经验；

- 负责建立设计案例信息库，并进行分析整理；

- 负责跟踪国内外建筑规划动态，进行研究及创新。

4．标准化设计合同合约体系及供应商管理管控

- 负责建立和完善标准化设计合同合约体系；

- 负责维护和完善设计类战略供应商信息库。

### （六）营销策划部

# 部门使命：以前瞻性视野，提升和创新市场营销策划理念和策划水平，引领市场潮流，极大地满足客户需求。

# 部门职能：相关项目策划、相关项目营销、市场研究、品牌策划及建设、标准化营销合同合约体系管理管控

# 1．相关项目策划

- 配合编制《相关项目可行性研究报告》；

- 配合编制《相关项目开发纲要》；

# 2．相关项目营销

- 配合完成《营销推广策划合适的方案》的制定及评审工作；

- 配合完成营销策划公司的选择评审工作；

- 配合完成广告策划公司的选择评审工作；

- 配合完成《营销费用预算》的制定及评审工作。

# 3．市场研究

- 负责维护和完善营销类战略供应商信息库；

- 负责联系相关专业人士，与产品研究部一起建立并完善专家人才库；

- 参与相关项目公司组织的各重要节点的汇报会议，积累相关专业经验；

- 负责市场调研及政策研究，定期形成《市场分析报告》；

- 负责各相关项目相关营销负责人交流总结，提高营销专业水平；

- 负责制订科学的营销管理管控体制，推进营销职能创新。

# 4．品牌策划及建设

- 负责公司品牌规划战略的制定和实施；

- 负责公司品牌宣传标准件体系的建立和落实；

- 组织各相关项目参加大型房地产展会。

5．标准化营销合同合约体系管理管控

- 负责建立和完善标准化营销合同合约体系。

### （七）财务部：

# 部门使命：以前瞻性视野，研究和创新房地产开发资本运营理念和方法，构建和完善满足公司相关项目需求的资金运作平台。

# 部门职能：财务管理管控制度管理管控、会计核算、融资管理管控、全面预算管理管控、财务分析与公司决策支持、税务管理管控、权益性投资管理管控和审计、财务档案与内部管理管控

1．财务管理管控制度管理管控

- 负责根据国家财会法律法规，结合公司管理管控需要，建立和完善公司各种财务管理管控制度。

2．会计核算

- 负责办理日常核算业务；

- 负责办理日常出纳业务；

- 负责财务会计报告的编制和报送；

- 负责公司年度财务报告社会审计工作。

3．融资管理管控

- 负责制定并平衡公司资金相关计划；

- 负责公司日常资金调度，确保公司营运资金需求；

- 负责相关项目开发的各项融资业务；

- 负责金融机构关系维护；

- 负责资本市场及融资创新的研究管理管控；

- 负责相关项目按揭银行的选择与业务合作。

4．全面预算管理管控

- 负责公司全面预算的编制与控制；

- 配合确定公司经营目标；

- 配合编制经营相关计划；

- 负责动态跟踪调整资金相关计划。

5．财务分析与公司决策支持

- 负责公司财务状况分析，提供管理管控报表；

- 负责审核各类经济合同合约，提供战术性决策支持，对经济合同合约的财务条约条款提出建议，把控财务风险；

- 配合编制《相关项目可行性研究报告》；

- 配合编制《相关项目开发纲要》。

6．税务管理管控

- 负责办理公司日常纳税业务以及其他税务事项；

- 负责公司税务筹划；

- 负责开发相关项目税务筹划；

- 负责相关项目公司税务工作。

7．权益性投资管理管控和审计

- 负责收集整理投资企业财务数据和信息；

- 负责为公司向投资企业派出董事提供财务资料；

- 负责指导及检查投资企业的财务工作；

- 配合上级单位对本公司及投资企业的日常审计和检查；

- 负责监控公司内控制度的实施。

8．财务档案与内部管理管控

- 负责公司会计档案管理管控，确保档案的完整与安全；

- 负责维护财务软件的正常运行及数据安全；

- 负责公司财务印章、有价证券、票据及贷款等经济合同合约的管理管控。

### （八）客户服务部

部门使命：以前瞻性视野构建以客户为中心的客户服务平台，努力提升公司市场中的信誉度和美誉度。

部门职能：相关项目策划配合、销售事务管理管控、投诉处理、客户关系管理管控、**会管理管控、客户服务体系、客服信息分析、法务管理管控、客户危机管理管控

1．相关项目策划配合

- 配合编制《相关项目开发纲要》；

- 配合完成营销推广策划合适的方案的制定工作。

2．销售事务管理管控

- 配合完成物业管理管控公司的选定工作；

- 与相关项目公司（部）共同负责销售代理公司的管理管控和评估；

- 负责有关销售信息系统初始数据的录入；

- 配合进行按揭银行的选择；

- 负责认购书、销售合同合约等法律文件的准备工作；

- 配合进行营销推广客户活动；

- 配合完成签订相关认购协议工作；

- 负责与客户签订销售合同合约，并负责销售回款；

- 配合完成客户资料移交工作；

- 负责客户资料及销售合同合约管理管控；

- 负责销售数据统计分析、汇总分析；

- 负责销售后的相关产权办理工作，包括：面积补差、初始登记、转移登记并协助监管银行或业主办理《房产证》；

- 负责组织相关项目入伙策划并组织落实；

- 负责相关项目尾盘销售及资产管理管控。

3．投诉处理

- 负责与相关项目公司（部）进行对接，参与工程竣工验收；

- 成立相关项目售后维修小组，负责售后维修工作；

- 配合完成物业管理管控合适的方案的审核工作；

- 负责受理客户投诉；

- 负责与客户洽谈解决合适的方案，并组织协调相关专业部门进行处理；

- 负责相关项目公司（部）解散后，维修工程款项的管理管控；

- 组织各部门使用客户服务软件；

- 负责对客户投诉处理的结果进行回访；

- 负责记录客户投诉信息，并管理管控客户投诉档案；

负责定期对客户投诉进行分析。

4．客户关系管理管控

- 负责进行客户满意度调查；

- 负责对客户满意度调查结果进行分析，并形成报告。

5．**会管理管控

- 负责**会的策划、设立及后期会务工作；

- 负责**会的推广工作；

- 负责**会会刊的策划及出版工作；

- 负责**会会员活动的策划及实施；

- 负责**会运作过程中与**系统其他单位的协调工作。

- 负责公司网站、内刊中关于客户信息的发布及客户论坛的维护；

- 负责收集、输入和维护客户信息资料，并进行分类管理管控。

6．客户服务体系

- 负责编制销售合同合约补充条约条款；

- 负责制定客户满意度调查标准；

- 负责制定售后管理管控制度及客户服务标准。

7．客服信息分析

- 负责统计分析客服信息，形成客服案例库。

8．法务管理管控

- 负责为公司提供各类法律支持服务；

- 负责对公司业务合同合约的法律审核；

- 负责编制和修改企业的格式化合同合约；

- 负责法律知识培训工作；

- 负责提供商务谈判中的法律咨询服务；

- 负责对相关项目公司（部）权限外的合同合约进行审核；

- 负责对相关项目公司（部）权限内的合同合约进行定期检查，法律指导；

- 负责处理包含相关项目公司在内的公司所有法律纠纷处理；

- 负责外聘律师的选择、聘用合同合约订立、管理管控和服务评价。

9．客户危机管理管控

- 负责建立客户危机管理管控风险防范制度；

- 负责策划有关客户危机处理合适的方案。

### （九）行政人事部：

部门使命：根据企业发展战略需要，提供人力资源、后勤服务等方面的有效支持，在企业内部创造良好的管理管控机制，营造高效和谐的职场氛围。

# 部门职能：人力资源规划、员工招聘和选派、员工培训、员工薪酬和绩效考核、企业文化建设、行政事务管理管控、资产管理管控、IT信息管理管控、档案管理管控

# 1．人力资源规划

- 负责制定人力资源规划，并组织实施；

- 负责完善人力资源管理管控体系，研究、设计人力资源管理管控模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理管控制度；

- 负责向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议；

- 负责审批相关项目公司（部）的管理管控架构和人员配置相关计划；

- 负责进行相关项目公司（部）关键岗位聘任的审核。

2．员工招聘和选派

- 负责制定招聘相关计划和实施招聘，为公司和相关项目公司（部）供给人才；

- 配合完成相关项目公司（部）高层管理管控人员的聘任工作。

3．员工培训

- 负责公司员工的培训管理管控工作；

- 负责拟定并执行培训相关计划；

- 负责评价培训效果和督促各部门、各相关项目公司（部）内部培训工作。

4．员工薪酬和绩效考核

- 负责职能部门经理级以下员工绩效考核管理管控及汇总整理公司绩效考核结果；

- 负责管理管控公司员工薪酬事务，负责审核相关项目公司（部）薪酬制度；

- 负责办理员工调动、离职、入职、考勤、保险和医疗等手续；

- 负责建立公司员工福利制度。

5．企业文化建设

- 负责公司企业文化建设。

6．行政事务管理管控

- 负责建立、维护及推广企业形象识别系统 (CIS)；

- 负责拟写公司年度工作总结；

- 负责公司各类公文处理与文件流转控制；

- 负责公司级会议的会务管理管控与会务服务以及会议纪要的整理与发放；

- 负责管理管控公司印章；

- 负责公司办公设备、用品管理管控；

- 负责公司公务车辆调配、维护、年审、税费缴纳、驾驶员管理管控；

- 负责公司前台接待、公司安全保卫管理管控、办公环境管理管控；

- 负责公司有关对外行政、工商手续办理、公司证照年检、章程变更等；

- 负责管理管控公司书刊、报纸订购；

- 负责其他后勤服务。

7．资产管理管控

- 负责办理公司固定资产的采购审批手续、采购以及登记建档工作；

- 负责办理各部门的固定资产转移、报废手续；

- 主持盘点固定资产工作；

- 负责固定资产日常维护和台帐管理管控；

- 配合完成相关项目公司清算及固定资产处置工作。

8．IT信息管理管控

- 负责制订并实施公司信息化建设战略规划及信息系统改进合适的方案；

- 负责企业计算机信息管理管控系统开发、维护、更新、使用

- 管理管控以及网络安全维护；

- 负责计算机及相关设备的购置、调配、维修、维护保养；

- 负责公司网站信息合适的内容日常维护更新；

- 负责处理公司日常电脑和网络故障，提供IT服务。

# 9．档案管理管控

- 负责档案管理管控、档案信息化管理管控及维护；

- 负责各投资企业重要资料的收集和整理；

- 负责指导相关项目公司（部）档案工作；

- 负责接收相关项目公司（部）工程竣工后的档案资料。

三、相关项目公司（部）职责

使命：相关项目公司（部）为公司发展的重要战略经营单元，按照直线式业务指挥系统运作，明确责、权、利，提高工作效率，加快相关项目运作速度，缩短资金占用周期，全面负责相关项目经营管理管控，实现经营目标。

职能：相关项目立项后组织制定《相关项目开发纲要》，并在《相关项目开发纲要》指导下主持相关项目全过程开发工作。

说明：确定相关项目拓展意向后，由公司指定人员牵头成立相关项目前期策划小组进行相关项目前期策划工作，至相关项目公司（部）成立。

1．相关项目前期准备

- 负责制定管理管控架构及人员配置相关计划，交由行政人事部审核。

2．相关项目策划

- 组织编制《相关项目开发纲要》，并组织阶段性评审及最终评审。

3．设计管理管控

1）合适的方案设计

- 负责编制合适的方案设计任务书；

- 负责从战略供应商信息库中选择合适的方案设计单位，与设计单位进行沟通联系，完成合适的方案设计，组织相关项目合适的方案设计的评审；

- 负责办理相关报批报建工作。

2）初步设计及施工图设计

- 组织相关部门对建筑功能、结构合适的方案、设备选型等进行设计优化并落实；

- 负责施工图审查单位的考察和确定；

- 在建筑专业初步设计完成后，负责聘请专业测量公司进行查丈咨询；

- 负责编制初步设计任务书及施工图设计任务书；

- 配合编制《相关项目限额设计标准》并负责落实；

- 负责从战略供应商信息库中选择初步设计及施工图设计单位，与设计单位进行沟通联系，完成初步设计及施工图设计，组织对阶段性及最终的设计成果进行审核；

- 组织相关部门对设计单位的设计质量提出明确目标，并确定主要设计参数；

- 负责协调设计单位与相关职能部门之间的配合关系，控制设计进度、质量、建安成本等；

- 主持图纸内部审查；

- 主持施工图的图纸会审和技术交底；

- 负责办理相关报批报建工作。

4．工程管理管控

1）施工准备

- 负责工程施工现场场地准备；

- 负责获得相关项目政府相关许可证；

- 主持《施工组织设计》的评审工作。

2）进度管理管控

- 负责根据《相关项目总体开发相关计划》制定《施工总体进度相关计划》；

- 负责审核监理规划及实施细则，落实相关计划执行；

- 负责落实相关项目施工进度相关计划，并及时进行调整；

- 负责跟踪、协调相关部门与相关项目有关的工作相关计划（例如主要设备及主要专业分包等）的制定及执行等工作。

3）质量管理管控

- 负责落实施工质量监控，达到验收规范标准；

- 负责审核关键工序、关键部位的施工合适的方案；

- 主持各阶段的工程验收；

- 负责对工程质量情况进行定期分析，形成质量分析报告，对于典型问题形成案例，交工程技术部进入案例信息库。

4）安全文明管理管控

- 负责监督施工单位建立安全文明生产管理管控规范；

- 负责检查施工单位的安全文明生产工作，定期组织相关单位对施工现场进行安全文明检查；

- 配合政府相关部门进行安全文明检查；

- 负责施工现场社会治安的综合治理；

- 负责监督施工单位建立符合公司品牌形象的工地环境。

5）采购管理管控

- 负责编制《相关项目设备及材料采购总体相关计划》及《材料设备采购配合相关计划》，并交由合约成本部审核；

- 配合进行公司组织的相关项目主体总包招标、主要专业分包工程及主要设备招标；

- 负责在战略供应商信息库中选择供应商，进行权限范围内的采购工作；

- 负责审核施工单位编制的材料及设备进场相关计划，并跟踪、督促相关计划的执行；

- 负责

- 大型设备或主要材料现场验收、材料证明资料收集和手续办理；

- 负责评价公司供应商，并知会相关部门录入数据库。

# 6）设计变更管理管控

- 负责审核工程施工阶段限额范围内的设计变更；

- 主持重大或超出限额的设计变更评审；

- 主持审核为满足客户需求的设计变更。

7）相关项目档案管理管控

- 负责管理管控相关项目各类相关档案；

- 负责进行工程信息收集、总结，配合工程技术部建立和完善工程案例信息库。

8）相关项目危机管理管控

- 负责建立《相关项目危机事件防范处理制度》；

- 负责处理相关项目危机事件。

5．成本管理管控

- 配合合约成本部落实相关项目总体目标成本；

- 负责编制相关项目预算，配合合约成本部备案抽查；

- 负责根据施工合同合约，编制工程款季度支付相关计划，并交由财务部备案；

- 负责核对供应商材料清单及施工单位完成工程量，并核算工程进度款，办理支付手续；

- 负责对相关项目成本控制信息进行统计、归档，制定月度动态成本报表交由合约成本部备案；

- 负责根据《相关项目结算相关计划》，按时将工程结算资料移交至合约成本部，并配合合约成本部完成《工程结算分析报告》。

6．营销管理管控

1）营销策划

- 主持营销策划公司和广告策划公司的选定评审工作；

- 负责编制《相关项目营销推广总体相关计划》，并组织评审；

- 负责编制《营销推广策划合适的方案》，并组织评审；

- 负责编制《营销费用预算》，并组织审核；

- 负责选择物业管理管控公司，并组织审核、优化物业管理管控合适的方案。

# 2）营销推广

- 负责按照《营销推广策划合适的方案》开展营销推广活动。

# 3）销售管理管控

- 负责预售查丈和竣工查丈；

- 负责办理商品房预售申请，领取《商品房预售许可证》；

- 负责签订认购协议；

- 负责向客户服务部移交客户资料，并配合客户服务部与客户签订销售合同合约；

- 与客户服务部共同负责销售代理公司的管理管控和评估。

4）售后服务

- 配合相关项目入伙后的工程整改工作；

- 配合处理重大投诉。

7．相关项目合同合约管理管控

- 负责洽谈权限范围内的相关合同合约；

- 负责签定合同合约，并严格按照合同合约规定落实各项工作；

- 负责对相关项目相关合同合约执行结果进行统计、

- 评估分析，并反馈至相关部门。

7．相关项目收尾

- 相关项目竣工验收后负责向政府相关部门移交工程技术档案；

- 相关项目结束后负责向公司档案管理管控部门移交相关项目档案；

- 相关项目结束后负责与物业管理管控公司之间的资料交接工作；

- 主持相关项目公司清算及固定资产处置；

- 相关项目结束后负责编制《相关项目总结报告》。

9．运营管理管控

- 负责按时完成月度综合报表并交由运营管理管控部备案；

- 根据相关项目节点完成情况，负责按季度完成绩效考核工作；

- 主持各重要节点的汇报会议，提高相关项目运作水平，积累相关专业经验。

第三部分   相关项目开发工作流程

一、地产业务开发工作流程示意图

主责部门

协作部门

产品研究部

营销策划部

工程技术部

运营管理管控部

财务部

客户服务部

1

客户服务

营销管理管控

工程管理管控

设计管理管控

相关项目策划

相关项目拓展

合约成本部

投资拓展部

和

相关项目公司（部）

相关项目前期策划小组

（一）相关项目拓展工作流程及各相关部门工作职责

相关项目拓展工作流程示意图

| 主要工作流程 | 初步确定拓展目标 土地信息收集分析 办理土地获取手续 公司内部评审 可行性研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 | 投资拓展部 | 投资拓展部 | 投资拓展部 | 公司董事会 | 投资拓展部 |
| 配合部门 |  | 运营管理管控部 | 产品研究部 营销策划部 合约成本部 工程技术部 客户服务部 财务部 | 投资拓展部 | 运营管理管控部 |
| 提交成果 | 土地信息库 | 分析土地信息甄选目标地块初步确定拓展目标 | 可行性研究 报告 | 相关项目实施决议 | 《土地合同合约》 《建设用地规划许可证》 《付清地价款证明》 《土地证》 《固定资产投资相关计划》 |
| 控制要点 | 准确收集资料及时更新数据 | 调查土地背景 防范潜在风险 | 基础资料翔实 科学理性分析 | 咨询专业意见慎重决策 | 确保手续完备避免法律纠纷 |

相关项目拓展工作流程图

相关项目拓展流程指引

- 目的

为保持公司可持续性发展，拓展房地产新相关项目。

- 适用范围

适用于房地产新相关项目发展体系的新相关项目拓展获取工作，以及为之展开的相应研究工作。

- 职责

  - 投资拓展部：

    - 负责组织基础研究，定期制定《土地储备相关计划》，并对研究成果进行归档。

    - 以基础研究为指引进行土地信息收集，并给予筛选。

    - 参考运营管理管控部提供的土地背景资料，初步确定拓展目标。

    - 负责根据相关项目初步谈判的结果，确定相关项目的运作方式，组织公司相关部门进行相关项目现场勘查，并组织编制《相关项目可行性研究报告》。

    - 可行性研究：负责根据相关项目的特点制定可行性研究相关计划，组织相关项目前期策划小组展开相应流程工作，最终形成包含固定合适的内容的《相关项目可行性研究报告》。

    - 公司评审：负责将《相关项目可行性研究报告》交由公司投资决策委员会评审，评审通过后，提交公司董事会评审。

    - 负责按照公司通过的相关项目合作条件，取得相关项目开发权利，并负责合作条件的实施和跟踪。

  - 运营管理管控部：

    - 在初步确定拓展目标阶段介入，协助投资拓展部从政府相关部门（规划、国土、环保）收集相关项目相关背景资料及最新规划（含功能定位、市政交通、配套设施等）。

  - 相关项目前期策划小组：

    - 在相关项目可行性研究阶段介入，根据《可行性研究相关计划

- 》及现场勘查结果，编制《初步策划定位报告》（含市场定位和产品定位）、《初步产品建议书》、《工程技术特点分析》、《成本测算报告》。

  - 财务部：

    - 在相关项目可行性研究阶段介入，根据相关项目前期策划小组提供的成本、开发相关计划等材料，完成财务预测和相关财务分析。

    - 在相关项目可行性研究阶段介入，根据相关项目获取方式，制定资金筹措合适的方案。

  - 策划、合适的方案评审委员会：

    - 在相关项目可行性研究阶段介入，参加初步策划定位报告的评审，提出调整意见，把控策划水平。

  - 投资咨询委员会：

    - 在相关项目可行性研究阶段后期，听取相关项目可行性研究成果汇报，提出综合调整意见，决定相关项目合作条件的实施，批准相关项目交由公司董事会评审。

- 工作程序

  - 基础研究

    - 基础研究是为确定公司房地产土地储备动态相关计划、提高房地产新相关项目可行性分析技术水平所进行的持续性动态研究工作；

    - 基础研究包含土地信息研究、宏观市场研究、城市规划动态研究、经济动态研究、政策法规研究、相关项目风险研究、公司战略研究和竞争对手研究等分项研究工作；

    - 各分项研究工作由投资拓展部牵头完成，做到专项有专人负责，然后再充分利用内外资源，予以功能完善和健全；

    - 各分项工作需及时把握动态信息，做到及时收集、及时分析，其研究成果可在即时报告中和以年度为节点的总结报告中体现；

    - 基础研究需指定一人为总负责人，专门负责整个基础研究相关计划的制定、监督和基础研究库的整理，基础资料和研究成果需由该项负责人整理，经编号后放入各基础研究库归档；

  - 信息收集、甑别：

    - 投资拓展部成员均是土地信息收集的责任人，但需指定一人为土地信息负责人，专项负责土地信息的汇总、整理和总结等；

    - 土地信息的收集可通过如下几种渠道进行：

      - 政府公告收集类：从相关网站或政府部门获得政府出让土地信息公告、土地储备中心进行的企业转让土地信息招投标、挂牌、拍卖公告和法院拍卖土地信息公告、产权交易中心对拥有土地储备的企业进行转让的挂牌公告；

      - 其他主动收集信息类：主动了解各区土地利用规划，旧城改造和土地供应相关计划等信息；各类招商会与相关项目推介会等；

      - 其他被动收集信息类：土地信息人来电、传真、约访、推介等。

    - 了解到有效土地信息后，需于当日最迟不超过两日内填写《土地信息采集表》，投资拓展部不定期对各土地信息进行合议，根据公司土地储备要求对土地信息进行初步判断，会议由土地信息负责人记录并存档，会议结果知会经理；

    - 通过初步判断的土地信息进入初步确定拓展目标阶段，原则上指定负责土地所在片区的相关项目发展人员为相关项目负责人接管后续工作，并通过《土地信息采集表》将土地情况向公司领导知会；未通过的信息由土地信息负责人填写判断意见，存入土地信息库，并统一答复信息提供人，此后由土地信息负责人对该项土地的后续成交情况或条件变化情况加以跟踪。

  - 初步确定拓展目标

    - 相关项目负责人按统一格式及时填制每周的《新相关项目进展通报》，交土地信息负责人汇总；

    - 相关项目负责人根据相关项目情况，了解该相关项目背景资料及运营管理管控部提供的政府相关资料，初步判断相关项目的操作方式，资料汇总后提请公司法律顾问或公司法务人员提供意见，最终做出相关项目用地购买操作方式的判断；

    - 相关项目负责人进行相关项目实地勘察和周边市场的简易调查，根据市场情况和相关项目特点做出初步相关项目定位判断及初步经济测算结果，并综合其他相关信息，形成简易的《新相关项目发展报告》，进行部门内部评审；

    - 相关项目

- 经部门内部评审确定后，进入可行性研究阶段，未通过则根据会议意见进行调整或放弃。

  - 相关项目可行性研究

    - 相关项目可行性研究是对前期相关项目初步判断的论证，在相关项目前期策划小组的配合下，进行较为详细的相关项目可行性分析，最终形成《相关项目可行性研究报告》；

    - 相关项目负责人首先将内部评审会上的意见汇总，根据相关项目情况，向公司领导进行汇报，并制订《可行性研究相关计划》，该相关计划需包含各相应工作的责任主体（责任人）、达到效果和时间要求，并根据时间节点列出横道图，发相关项目前期策划小组；

    - 相关项目负责人根据可行性研究相关计划，组织相关项目前期策划小组对相关项目进行现场勘察，并组织完成如下工作：

- 相关项目负责人进一步完善相关项目背景调研，包括：相关项目获得方式的流程、土地方资信情况、相关项目所在区域的环境和配套、区域规划和未来发展趋势等；

- 相关项目负责人根据相关项目背景材料评估相关项目开发风险，编写《风险控制报告》（初稿）；

- 相关项目前期策划小组根据可行性研究相关计划对相关项目周边市场进行调研，反馈给相关项目负责人，编写《初步策划定位报告》；

- 相关项目前期策划小组主持完成对《初步策划定位报告》的评审工作，策划、合适的方案评审委员会针对《初步策划定位报告》进行评审，给出专业意见；

- 评审通过后，相关项目前期策划小组根据评审意见，继续深化定位，完成《初步产品意见书》；

- 相关项目负责人根据《初步产品建议书》编写《初步相关项目开发总体相关计划》

- 相关项目前期策划小组根据《初步产品建议书》，编写《工程技术特点分析》，并根据《工程技术特点分析》和《初步产品建议书》进行成本测算，完成《成本测算报告》；

- 财务部根据相关项目成本、产品建议等材料，完成经济效益预测分析，完成财务预测及资金筹措合适的方案。

    - 投资拓展部最终组织各方面材料，形成固定格式的相关项目可行性报告，协同相关项目前期策划小组进行内部审议，通过后以《新相关项目可行性研究报告评审会会议通知》申请召开公司新相关项目评审会。

  - 决策评审

    - 投资决策评审会听取相关项目负责人对相关项目可行性研究的汇报，最终由集体讨论决定。相关项目评审通过后，提交公司董事会评审确定；

    - 若相关项目在上述环节中未获通过，相关项目负责人则需要根据会议意见对可行性研究进行综合调整或放弃该相关项目；

    - 相关项目论证会通过后，若无需进一步解决的问题，则有投资拓展部负责按照相关项目评审会通过的相关项目合作条件获得相关项目，并负责合作条件的实施和跟踪。

相关项目拓展阶段各部门工作职责

- 投资拓展部：

  - 收集土地信息建立信息库：

定期制定《土地储备相关计划》，并对研究成果进行归档，建立土地信息库。以基础研究为指引进行土地信息收集，并给予筛选。

  - 初步确定拓展目标：

分析土地信息，甄选目标地块，并参考运营管理管控部提供的土地背景资料，初步确定拓展目标。

  - 组织可行性研究：

负责制订《可行性研究相关计划》，组织进行可行性研究，汇总相关资料，完成《相关项目可行性研究报告》。

  - 组织评审：

将相关项目可行性报告提交公司投资决策委员会评审,通过后报董事会评审。

  - 办理土地获取手续：

负责按照公司审批通过的相关项目合作条件，办理土地获取手续，取得相关项目开发权益，并负责合作条件的实施和跟踪。必要时，运营管理管控部配合相关工作。

- 财务部：

  - 相关项目可行性分析：

根据相关项目成本、产品建议等材料，进行经济效益预测分析，完成财务预测及资金筹措合适的方案。

- 产品研究部：

  - 相关项目可行性分析：

参与相关项目前期策划小组工作，根据地块的地形、地貌及周边环境进行相关项目规划分析，完成《初步策划定位报告》和《初步产品建议书》。

- 营销策划部：

  - 相关项目可行性分析：

参与相关项目前期策划小组工作，进行相关项目所在区域的初步市场调研，根据初步市场调研报告，完成《初步策划定位报告》和《初步产品建议书》。

- 运营管理管控部：

  - 收集相关项目背景资料：

从政府相关部门（规划、国土、环保）收集相关项目相关背景资料及最新规划（含功能定位、市政交通、配套设施等）。

  - 协助办理相关手续：

协助投资拓展部办理土地手续。

- 合约成本部：

  - 成本测算：

根据《初步产品建议书》和《工程技术特点分析》，进行成本测算，完成《成本测算报告》

- 工程技术部

  - 工程技术特点分析：

对地块的地形、地貌、地质水文条件等进行调查，并根据《产品初步产品建议书》，完成《工程技术特点分析》。

（二）相关项目策划工作流程及各相关部门工作职责

相关项目策划工作流程示意图

| 主要工作流程 | 公司评审 制定相关项目开发纲要 |  |
| --- | --- | --- |
| 责任部门 | 相关项目公司（部）／ 相关项目前期策划小组 | 相关项目公司（部）／ 相关项目前期策划小组 |
| 配合部门 | 营销策划部 产品研究部 合约成本部 财务部 | 营销策划部 产品研究部 合约成本部 运营管理管控部 财务部 |
| 提交成果 | 《相关项目开发纲要》包括： 策划定位报告、 产品建议书、 相关项目总体开发相关计划、 成本规划报告、 财务分析及资金相关计划 风险控制报告 | 经过评审后的《相关项目开发纲要》 |
| 控制要点 | 保证控制性文件的 系统性 | 咨询专业意见 慎重决策 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/316023131124010053