# 西安斯瑞先进铜合金科技有限公司

# “斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”

可行性研究报告

鉴于公司医疗影像装备等电真空用材料及零组件、光模块芯片基座/壳体材 料及零组件以及钨铜合金材料、零件产品在医疗装备、电子通讯以及高压电开 关等领域需求较为旺盛，公司抓住机遇，积极布局相关领域，以公司全资子公 司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司（以下简称“公司”）计划投资建设“斯

瑞新材科技产业园项目（一）”（以下简称“项目”）。本次投资建设项目，

符合国家产业政策和公司长远发展战略规划，有利于公司完善产能布局、提高 快速响应客户需求能力，优化公司产业结构，降低公司运营成本，提升经济效

益，对公司未来发展具有积极意义。公司董事会对本项目的可行性分析如下：

一、项目基本情况

本项目名称为斯瑞新材科技产业园项目（一）主要由三个子项目构成，分 别为年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目（以 下简称“医疗项目”）、年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项

目（以下简称“光模块项目”）、以及钨铜合金材料、零件项目（以下简称

“钨铜项目”）。 建设地点位于西安市雁塔区未来产业城鱼跃路 60 号。

医疗项目用地面积为 14,205.27 平方米，建筑面积为 33,164.04 平方米， 项  目建设完成后，将实现年产 30,000 套 CT 球管零组件、 15,000 套 DR 射线管零  组件、 500 套直线加速器零组件、 3,500 套半导体产品组件和 30,000 套高电压用 VI 导电系统组件的生产能力。光模块项目与钨铜项目总用地面积为 14,205.27     平方米，建筑面积为 31,023.76 平方米。项目建设完成后，将实现年产 2,000 万

套光模块基座、 1,000 万套光模块壳体、及 300 吨铜钨触头生产能力。

二、项目实施主体

本项目由陕西斯瑞新材股份有限公司的全资子公司西安斯瑞先进铜合金科

技有限公司负责项目投资、运营和管理。公司基本情况如下：

1、公司名称：西安斯瑞先进铜合金科技有限公司

2、注册地址：陕西省西安市雁塔区鱼化工业园纬一路 60 号

3、注册日期： 2018 年 07 月 18 日

4、法定代表人：马国庆

5、注册资本： 16,000.00 万元

6、经营范围：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；锻 件及粉末冶金制品制造； 3D 打印基础材料销售； 3D 打印服务；有色金属合金  销售；高纯元素及化合物销；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能

材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广。

# 三、项目投资计划

本项目预计总投资不超过 8.20 亿元。投资建设资金将根据项目实施计划和 进度安排分批投入使用，经初步测算，项目总建设期为 6 年，项目投资明细如

下：

单位： 万元

| 序号 | 项目 | 金额 | 占比 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 74,529.65 | 90.89% | 24,898.59 | 23,009.01 | 6,597.73 | 9,063.43 | 5,066.25 | 5,894.64 |
| 1.1 | 工程费用 | 66,359.97 | 80.93% | 22,092.61 | 20,346.77 | 5,602.50 | 7,879.14 | 4,825.00 | 5,613.94 |
| 1.1.1 | 设备及软件购置费 | 42,145.49 | 51.40% | 8,315.98 | 10,108.93 | 5,402.50 | 7,879.14 | 4,825.00 | 5,613.94 |
| 1.1.2 | 建安工程费用 | 24,214.47 | 29.53% | 13,776.63 | 10,237.84 | 200.00 |  |  |  |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 2,090.40 | 2.55% | 1,131.03 | 959.37 | - |  |  |  |
| 1.3 | 预备费 | 6,079.28 | 7.41% | 1,674.94 | 1,702.87 | 995.23 | 1,184.29 | 241.25 | 280.70 |
| 2 | 铺底流动资金 | 7,470.35 | 9.11% | - | 1,138.78 | 2,695.59 | 1,906.76 | 503.17 | 1,226.06 |
|  | 合计 | 82,000.00 | 100.00% | 24,898.59 | 24,147.79 | 9,293.32 | 10,970.19 | 5,569.42 | 7,120.70 |

医疗项目预计总投资不超过 4.0 亿元，项目建设期为 4 年，项目投资明细

如下：

单位： 万元

| 序号 | 项目 | 金额 | 占比 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 36,563.31 | 91.41% | 24,898.59 | 3,570.27 | 4,030.48 | 4,063.97 |
| 1.1 | 工程费用 | 31,160.91 | 77.90% | 22,092.61 | 2,793.05 | 3,157.50 | 3,117.75 |

| 1.1.1 | 设备购置费用 | 17,184.28 | 42.96% | 8,315.98 | 2,793.05 | 2,957.50 | 3,117.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 建筑工程费用 | 13,976.63 | 34.94% | 13,776.63 | - | 200.00 | - |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 1,131.03 | 2.83% | 1,131.03 | - | - | - |
| 1.3 | 预备费 | 4,271.36 | 10.68% | 1,674.94 | 777.22 | 872.98 | 946.22 |
| 2 | 铺底流动资金 | 3,436.70 | 8.59% |  | 1,138.78 | 747.95 | 1,549.97 |

|  | 合计 | 40,000.00 | 100.00% | 24,898.59 | 4,709.04 | 4,778.42 | 5,613.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

光模块项目预计总投资不超过 3.2 亿元，项目建设期为 5 年，项目投资明

细如下：

单位： 万元

| 序号 | 项目 | 金额 | 占比 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 28,702.65 | 89.70% | 15,432.45 | 2,567.25 | 3,748.11 | 5,066.25 | 1,888.59 |
| 1.1 | 工程费用 | 26,664.30 | 83.33% | 14,026.01 | 2,445.00 | 3,569.63 | 4,825.00 | 1,798.66 |
| 1.1.1 | 设备及软件购置费 | 19,497.81 | 60.93% | 6,859.52 | 2,445.00 | 3,569.63 | 4,825.00 | 1,798.66 |
| 1.1.2 | 建安工程费用 | 7,166.49 | 22.40% | 7,166.49 |  |  |  |  |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 671.56 | 2.10% | 671.56 |  |  |  |  |
| 1.3 | 基本预备费 | 1,366.79 | 4.27% | 734.88 | 122.25 | 178.48 | 241.25 | 89.93 |
| 2 | 铺底流动资金 | 3,297.35 | 10.30% | - | 1,593.97 | 291.34 | 410.88 | 1,001.17 |
|  | 合计 | 32,000.00 | 100.00% | 15,432.45 | 4,161.22 | 4,039.45 | 5,477.13 | 2,889.76 |

钨铜项目预计总投资不超过 1.0 亿元，项目建设期为 5 年，项目投资明细

如下：

| 序号 | 项目 | 金额 | 占比 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 9,263.69 | 92.64% | 4,006.30 | - | 1,251.35 | - | 4,006.04 |
| 1.1 | 工程费用 | 8,534.75 | 85.35% | 3,527.71 | - | 1,191.76 | - | 3,815.28 |
| 1.1.1 | 设备及软件购置费 | 5,463.40 | 54.63% | 456.36 | - | 1,191.76 | - | 3,815.28 |
| 1.1.2 | 建安工程费用 | 3,071.35 | 30.71% | 3,071.35 |  |  |  |  |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 287.81 | 2.88% | 287.81 |  |  |  |  |
| 1.3 | 基本预备费 | 441.13 | 4.41% | 190.78 | - | 59.59 | - | 190.76 |
| 2 | 铺底流动资金 | 736.31 | 7.36% | - | 353.67 | 65.44 | 92.30 | 224.89 |
|  | 合计 | 10,000.00 | 100.00% | 4,006.30 | 353.67 | 1,316.79 | 92.30 | 4,230.94 |

# 四、项目实施的必要性

（一）年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目

1、项目建设有利于满足下游产品技术要求，响应国家战略需要

近年来，国务院发文称将逐步增加各级医院 CT/DR 配置，加之放宽审批、  鼓励国产等政策， 加速了 CT/DR 设备零组件市场发展。然而，在球管和相关零 组件方面， 由于其制备技术复杂、工艺水平较高， 长期以来我国严重依赖国外企 业。为了降低 CT  设备的使用成本，同时加强我国在医疗关键领域的安全可控，

满足人民健康的客观需要，实现球管的国产自主化具有战略意义。

球管工艺要求极高， 需要满足设备高真空、高温、高转速、高热容量等条件， 公司生产的球管零组件产品包括管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等， 将

从原材料、工艺等方面满足球管使用的严苛要求。

图表 1：球管零组件产品工艺与作用

| 产品 | 原材料 | 核心工艺技术 | 在球管中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管壳 | 304L 不锈钢、高纯 无氧铜、精密合金 4J29、铍 | 异质金属通过机械加工、薄壁成型加工、表 面处理及真空钎焊而成，形成满足要求的真 空腔室的组件 | 支撑阴、阳极，提 供真空环境 |
| 转子 | 钼及钼合金、不锈 钢、高纯无氧铜 | 异质金属通过机械加工、表面处理及真空钎 焊而成，形成满足要求的结构件 | 支撑靶盘、轴承， 提供高速旋转的支 撑介质 |
| 阴极零件 | 钼及钼合金、纯镍 （N2\N4\N6）、不 锈钢、精密合金 （4J33 、4J42） | 通过机械加工及表面处理而成，满足支撑阴 极灯丝及焦点 | 支撑灯丝 |
| 轴承套 | 304L 不锈钢、弥散 强化铜、精密合金 4J42 | 异质金属通过机械加工、表面处理及真空钎 焊而成，形成满足要求的真空器件 | 保护轴承 |

项目实施后，公司将具备年产 3 万套 CT 球管零组件和 1.5 万套 DR 射线管 零组件的能力。从成本的角度来说， 公司实现球管批量生产后， 将发挥规模效益， 降低球管零组件成本， 助力我国医疗影像装备厂商形成成本竞争优势。从工艺的 角度来说， 公司先进的生产技术、完善的工艺流程和优异的产品质量将在一定程 度上实现进口替代， 项目的实施有利于推动我国球管零组件国产化进程， 对国家

医疗影像装备自主化发展具有战略性意义。

## 2 、项目建设有利于提升产品附加值，提高公司核心竞争力

公司作为一家新材料研发制造企业， 战略定位是成为多个细分领域新材料的 领跑者， 目前在各细分领域新材料方面已经掌握了较高的生产水平， 且具备零组 件生产能力。为提高公司整体竞争力， 公司产品需向下游、高端化拓展。产业链 的延伸能有效提高产品的附加值， 同时提高产品在国外高端医疗影像装备市场占 有率， 因此， 实现从材料制造延伸至零组件制造是公司提升核心竞争力的关键一

步。

图表 2：球管零组件产业链

CT 的排数越多，探测器的宽度越宽，球管旋转一周扫描范围较广，扫描速

度就会越快。 为满足 64 排及以上 CT 设备各项性能的指标要求，球管必须提升

高真空、高温、高转速、高热容量等指标保证设备稳定精准运行， 其零组件生产

需要极高的工艺。

图表 3：16、64 排 CT 设备技术指标与球管零组件技术水平

| 工艺要求 | 技术指标 |  | 公司技术水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大功率 | <16 排 | 50kW | ✔ |
|  | ≥64 排 | 70kW- 100kW |  |
| 高热容量 | <16 排 | 2MHU-5.3MHU | ✔ |
|  | ≥64 排 | 5.3MHU-8MHU |  |
| 高转速 | <16 排 |  | ✔ |
|  | ≥64 排 | 0.35s/r |  |
| 高真空 | <16 排 |  | ✔ |
|  | ≥64 排 | 漏率<1.3e - 10 Pa.m3/s |  |

项目实施后， 公司将大幅提升球管零组件向国内外批量供货的能力， 实现产

品的下游延伸，提高产品附加值，提升公司核心竞争力。

## 3、项目建设有利于实现公司产能扩充， 满足市场持续增长的需求

据华泰证券数据， 国内 2030 年 CT 球管总需求量将达到 6.31 万只， 2023 至 2030 年复合增速为 9.24％， 未来随着 CT 球管国内产能供给释放， 相关医疗装备

零组件国产替代规模可观。

图表 4：国内 CT 球管总需求，2021-2030E

单位： 万只

资料来源： 华泰证券，《铜基材料平台型龙头，多领域持续突破》

公司现有产能难以满足持续增长的市场需求， 亟需通过新建生产线来提高产 品产能。过去三年， 公司整个医疗板块业务的产能利用率超过 80%，其中 CT 球 管零组件产品产能利用率均值为 84.41% ，DR  射线管零组件产能利用率均值为

81.66%。项目实施后， 公司将实现年产 30,000 套 CT 球管零组件、 15,000 套 DR 射线管零组件的生产能力。项目实施有利于实现公司产能扩充， 满足持续增长的

市场需求。

## 4、项目建设有利于丰富公司产品矩阵，增强公司盈利能力

在国家双碳政策下， 真空灭弧室行业有了新的机遇。在电力开关领域， 真空 灭弧室主要应用于 12kV~40.5kV 电压等级范围， 在电压等级 72.5kV 及以上电压 等级主要应用的是六氟化硫开关产品， 每年 7.2kV~252kV 六氟化硫开关销售约 3 万面， 而六氟化硫气体是《京都议定书》中被禁止排放的 6 种温室气体之一，其 温室效应是二氧化碳的 2.3 万倍。对此， 真空开关替代六氟化硫开关是解决方案 之一，而真空灭弧室是真空开关的核心元件。在此背景下，公司高电压用 VI 导 电系统组件产品（即真空灭弧室） 未来有望受益。公司将持续加大研发创新和产

能扩大，以支持全球中高压开关行业的升级和更新换代。

半导体组件方面， 2021 年，我国 31 省市相继提出“十四五”期间靶材行业发 展规划，规划内容主要集中于以下几点： 1）将半导体、新材料列为战略新兴型 产业； 2）重点发展新材料行业， 加快实现新材料技术突破； 3）构件有色金属与

新材料产业集群； 4）对电子制造、先进金属材料实行固链强链。

直线加速器方面， 受恶性肿瘤患者数量不断增加、医保政策覆盖及居民支付 能力提升等因素影响， 接受放疗的癌症患者逐渐增多，医疗资源需求随之上升， 从而推动我国医用直线加速器市场规模不断扩大。据相关数据显示，自 2015 年 来我国医用直线加速器市场规模呈稳定增长趋势， 2022 年市场规模达到 59.8 亿

元，期间复合增长率为 12.2%，市场空间广阔。

公司将通过本项目的建设， 实现年产 3,500 套半导体产品组件、30,000 套高 电压用 VI 导电系统组件、和 500 套直线加速器零组件的生产能力，丰富公司产

品矩阵，从而进一步增强公司盈利能力。

（二）年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目及钨铜合金

材料、零件项目

## 1、项目建设有利于顺应产业发展趋势， 打造铜合金新材料产品

近年来人工智能相关产业呈现出爆发式的增长态势，以 ChatGPT 为代表的 生成类大模型已经成为了人工智能的新热点，大模型的技术发展催生了算力需求 快速增长和大容量数据中心基建数量激增，从而带动数据传输流量的大幅提升。 光模块作为数据中心核心部件之一，其需求量有望大幅增长， 且更高的算力需求 和更大的数据流量将直接驱动光模块向更高速率发展。光模块往高速率发展的同

时， 其微小面积内的自身功耗也在随之上升，据 Cisco 数据， 2010-2022 年全球

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/317001150006006044