# 目	录

一．编制说明	1

二．编制依据	1 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。

三．主要技术参数	1 聞創沟燴鐺險爱氇谴净。

四．施工前准备	2 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

五．地脚螺栓与垫铁	4 酽锕极額閉镇桧猪訣锥。

六．压缩机组的安装	4 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。

七．灌浆	5謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

八．压缩机拆检、清洗、组装	6 厦礴恳蹒骈時盡继價骚。

九．油系统拆检、清洗、回装	9 茕桢广鳓鯡选块网羈泪。

十．电机检查	10 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。

十一．仪表的拆检	13 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。

十二． 压缩机联轴器找正对中	13 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。

十三．管道安装（与压缩机联接部分） ......... 14 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。

十四．压缩机运转试验	15 铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。十五．环境、职业安全、健康保证措施 ......... 17 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。十六．质量保证措施	17 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。

十七．安全、环境保证措施	18 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。

十八．人力需求计划	18 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。

十九．施工机具、量具需求计划	19 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。

附表一	21

綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。

附表二	21

驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。

# 一．编制说明

空气压缩站安装空气压缩机，共 5 台。其中，由上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司生产的 APC75-64.4/2.5 型低压无油螺杆空气压缩机 2 台，压缩空气用于除尘吹扫用气及仪用执行机构用气；英格索兰（中国）工业设备制造有限公司生产的 M110-A7 型回转式螺杆空气压缩机 3 台，其主要用金回收车间吸附工艺用气。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。

安装位置：

| A、B 轴/1、2 线 | APC75-64.4/2.5 型低压无油螺杆空气压缩机 | 1 台 |
| --- | --- | --- |
| A、B 轴/2、3 线 | APC75-64.4/2.5 型低压无油螺杆空气压缩机 | 1 台 |
| A、B 轴/2、3 线 | M110-A7 型回转式螺杆空气压缩机 | 1 台 |
| A、B 轴/3、4 线 | M110-A7 型回转式螺杆空气压缩机 | 1 台 |
| A、B 轴/3、4 线 二．编制依据 | M110-A7 型回转式螺杆空气压缩机 | 1 台 |

- 北京矿冶研究总院压缩空气站工段建筑、结构与工艺专业施工相关图纸；

- 上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司 APC75-64.4/2.5 型低压无油螺杆空气压缩机和英格索兰（中国）工业设备制造有限公司M110-A7 型回转式螺杆空气压缩机制造厂生产装配图（含零部件图）及使用说明书；锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98；

- 《压缩空气站设计规范》GB5029-2003；

- 《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2006；

- 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97。

# 三．主要技术参数

2	M110-A7 型回转式螺杆空气压缩机

压力：0.75MPa	流量：17.1m3/min

工作压力：0.75MPa	电动机功率：110kw

# 四．施工前准备

- 技术准备

- 工程施工前，应具备设计和设备的技术文件，包括：现场施工图、设备本体图、设备质量合格证及安装技术文件等；構氽頑黉碩饨荠龈话骛。

- 编制工程施工方案及技术文件交底；

- 安装前组织施工人员熟悉施工图纸和设备随机附带的配管系统图及技术文件、熟悉压缩机的施工程序；

- 由监理单位组织总承包单位、设计单位、施工单位等有关人员进行图纸会审， 尽可能将问题发现于施工前。

- 施工人员按照劳动需求计划已确定。

1）主要施工人员：钳工、起重工、电焊工、管工、电工、仪表工等，并根据施工  程序，合理调配作业人员。                                             2）各专业作业人员，必须经过专业技术培训，并考试合格。

3）作业人员必须在从事机组安装前，已接受技术交底，掌握设计、设备图纸及质  量要求。

- 设备、材料的验收和保管

- 设备开箱验收须建设单位、监理单位、总承包单位、生产厂家、施工单位等有关单位共同参加。

- 设备开箱前，应检查设备的箱数、箱号以及包装情况，查明设备名称、型号和规格，防止数量不够或开错。

- 设备开箱后，安装单位应会同有关部门人员对设备进行清点检查，清点检查的

目的是查清设备零部件、附件有无缺陷，并填写《开箱检验记录》。 輒峄陽檉簖疖網儂號泶。

- 设备传动件和滑动件，在防锈油没有清楚前不要转动和滑动。由于检查而出去

的防锈油，在检查后重新涂上。设备清点后，应重新进行保护包装，特别是连接部件和传动部件应有适当的防护措施，防止碰损及锈蚀。 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。

- 机器和零、部件以及机组配套的电气、仪表等设备及配件，应由相应专业人员

进行检查。若暂不安装时，应按专业要求进行保管。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。

- 机器及附机的进出口应设盲板作临时封闭。

- 机组附属管材，管件、阀门等应按规格、编号挂签，放置于货架上。

- 地脚螺栓、各种联接螺栓应按规格分类，用包装盒或小木箱等盛装，放置于货架上。

- 机组安装及试车专用工具，在验收后按照其说明书的要求组织保管。

- 设置专用备品备件及工具库，防止重要部件丢失。4                          施 工 现 场 应 具 备 的 条 件1）设备基础验收及中间交接已完成。

- 安装前应对周围环境进行清理，保持安装环境清洁、干燥。应避免有害尘埃及腐蚀气体的影响。

- 施工用水、电、气和照明已接通，具备运行条件。

- 现场消防通道畅通，并准备好消防器材。

- 零、部件、工具及施工材料的贮存设施完善

5 基础验收及处理

1）基础验收前必须办理中间交接，并按规定提供中心线、标高、外形尺寸及实测  记 录 ；                                                             2）基础应有明显的标记基准线，纵横中心线，同时基础外观不应有裂纹、孔洞、  漏筋等缺陷；                                                         3）基础的位置几何尺寸应符合图纸要求，若无具体要求时，应符合下表规定：

4)	压缩机安装前应对基础作如下处理：

- 放置垫铁处的基础表面应铲平，其水平度不应大于 2mm/m，并与垫铁均匀接触， 接触面积应大于 50%。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。

- 基础表面应铲出麻面，麻点深度不小于 10mm，密度以 3～5 点/d m2 为宜。基

础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥沙、积水等均应清理干净。恥諤銪灭萦

欢煬鞏鹜錦。

# 五．地脚螺栓与垫铁

- 埋设预留孔中的地脚螺栓应符合下列要求：                        1）地脚螺栓在预留孔中应垂直，无倾斜，其铅垂度不超过总长度的 5/1000； 2）地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于 15mm，地脚螺栓底不应碰孔底； 3）地脚螺栓上的氧化皮、油污等应清除干净，螺纹部分应涂以少量油脂； 4）螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触应均匀紧密；                5）拧紧螺母后，螺栓应露出的长度宜为螺栓直径的 1/3—2/3；

6) 应在预留孔混凝土灌浆养生到设计强度的 75%以上时，拧紧地脚螺栓，且每条螺栓的拧紧力应均匀。

- 垫铁

- 找正找平用的垫铁规格应符合现行行业标准《化工机器安装工程施工及验收规范》通用规定执行；

- 垫铁组应放在底座立筋及纵、横中心线等负荷集中处，且应放置平稳，接触良好；

- 垫铁应放在地脚螺栓的两侧，并尽量靠近螺栓。相邻两垫铁组间距宜为

300-700mm；

- 垫铁应平整、无氧化皮、毛刺和卷边，每组垫铁限用一组斜铁，总层数不宜超过四层，总高度宜为 40-70mm；机组调平后，垫铁端面应露出底座边缘 10-30mm；

鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。

- 压缩机组安装后的垫铁组，用0.25-0.5kg 的手锤敲击检查，应无松动。层间用0.05mm 的塞尺检查，垫铁同一断面处两侧塞入深度之和不得超过垫铁边长（或宽） 的 1/4。最后检查合格后，将垫铁两侧层间用定位焊固定。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。

注意：焊接时，严禁将地线固定在机身上。

# 六．压缩机组的安装

- 压缩机组的吊装

- 用吊车或其它提升工具整体吊装设备，采用安全适当的吊装绳索及工具；

- 使用机组上的吊点，不允许将绳索挂在轴端或其它部件上，绳索≤90°，起吊及

放置时，应考虑重力中心位置； 阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。

- 将机组平稳的放置在基础上，底座必须将油垢、油漆、泥沙铁锈清理干净。

- 压缩机组的就位 压缩机组就位前，基础的中心线、标高标记明显，按要求布置好垫铁；压缩机组就位后，应使机组底座纵横中心线与基础中心线一致，偏差不应大于 5mm，基准部位安装标高不应大于 3mm。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。

- 压缩机组的找平

- 压缩机组的找平是通过调整底座下面的垫铁及机械本身提供的调整螺栓来达到要求的；

- 调整水平前，应先明确水平测点的位置及机组安装的基准部位，并应符合下列要求：

- 纵向水平可以轴承座孔、轴承座壳体中分面、轴颈及制造厂给定的精加工面， 选择测点；

- 横向水平以轴承座、下机壳中分面或制造厂给定的精加工面上进行测量。

- 压缩机组水平偏差应符合下列要求：

- 纵向水平的允许偏差，基准机器的安装基准部位应为  0.02～0.05mm/m，其余必须保证联轴器对中要求。 釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。

- 横向水平度不应大于 0.10mm/m，同一机器各对应点的水平度应基本一致。

- 压缩机组在初次找平工作结束后，标高、水平度、中心线均应接近或达到规范及技术文件要求。

经检验合格后，可进行地脚螺栓孔的灌浆（应用比基础混凝土标号高一号的混凝土砂浆进行灌浆），待养生期满达到规定强度后，预紧地脚螺栓，进行二次精找工作，使机组的标高，中心线、水平度均满足规范及技术文件的要求。怂阐譜鯪迳導嘯畫

長凉。

# 七．灌浆

- 基础二次灌浆前，应检查复测下列项目：

- 压缩机的横向、轴向水平度符合要求。

- 检查地脚螺栓是否全部按要求紧固。

- 检查垫铁组，层间定位焊是否点焊完毕，机组复测检查合格后，必须在 24 小时内进行复测，否则应再次复测。

- 二次灌浆层的厚度，宜为 40～70mm。

- 当用无收缩或微膨胀混凝土灌浆时，其等级应高于基础混凝土等级号 1～2 级， 且不小于 C25，配比应符合规范要求。 谚辞調担鈧谄动禪泻類。

- 二次灌浆前，基础表面必须清除油污，用水冲洗干净，并保持湿润 24 小时。

- 二次灌浆必须在安装人员配合下，连续进行一次灌完。灌浆时应不断捣固，使混凝土紧密地充满各部位。

- 灌浆时，环境温度应在 5℃以上，否则，砂浆可用 60℃以下温水搅拌和掺入一定数量的早强剂。

- 二次灌浆后要认真进行养护，养护期间当环境温度低于 5℃时，应采取防冻措施。

# 八．压缩机拆检、清洗、组装

压缩机的折检工作原则上应在国外专家指导下进行。

- 解体前应仔细阅读说明书，明确机组结构特点及装配要求，解体过程中应测量拆卸件尺寸与相关零部件的相对位置及配合间隙，拆卸的零部件检查合格后方可进行回装，并做好记录。 嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。

机组拆检程序：压缩机组拆检→电机拆检→辅助系统拆检。

注意：机组各零部件拆检清洗时，应选择适当的清洗剂及清洗用具，易损伤件清洗时，应轻拿轻放，注意避免损伤。零部件经清洗、检查合格后，按技术要求进行组装，机组或部件在封闭前，应仔细检查合清理，其内部应干净，不得有任何异物存在。 熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。

- 压缩机拆检时应检查：

- 压缩机各零部件的锈蚀程度。

- 各零部件相对位置及配合间隙（主要为啮合间隙，轴瓦间隙，轴封间隙）。

- 主轴及联轴节跳动值。

- 各阀门动作灵活性及安全阀检验（安全阀由劳动部门检验）。

- 油冷器、过滤器、油箱及和组各管路的清洁度。

- 压缩机拆卸：（参见组装图压缩机使用维修手册，检查所有匹配部件是否正确标准，以确保正确组装）。压缩机的拆卸程序：鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。

- ）入口端盖，拆除压缩机侧半联轴器及键 Q40055-2，抽出长螺栓 M0116055 及

定位销 M6416055，将端盖 Q40034-4 与入口壳体分开。拆卸端盖时，应注意避免

损坏迷宫式轴封 Q40036-2，拆卸端盖垫片 Q40035-2。 纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。

- ) 定时齿轮

拆卸定时齿轮的锁紧螺帽 G39016（125mm）G39017（100mm）及锁垫Q4931 和 G40001。用拔销器抽出定位销Q40084，拆卸定时齿轮及调整垫，并做好标记， 以避免安装时错位。 颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。

- ) 测振、测温探头（由仪表专业安装）。

4）出口端盖

拆卸时抽出定位捎 M6416055，拆下螺栓M0116050，将端盖Q40030-2，从止推组合壳体上拆下，拆下端盖及垫片 Q40031-2，抽出定位销 M1616055 和螺栓M16050，并拆除壳体 Q40028-2 和垫片 Q40031-2。 濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。

5 ) 止推轴承

拆卸止推轴承锁母 Q40038-2，锁母垫 Q40058-2 及探头套 Q40037-2，抽出M10×75 螺丝M0210075 并将止推轴承箱盖Q4861/Q4863 从Q40017-2/Q40018-2 箱

上拆下。拆下止推轴承套 Q4856 及止推轴承 G51056 和 G51057。銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。止推轴承拆卸前应测量其间隙，检查是否符合要求；回装时，应进行着色检

查，检查止推轴承是否与止推盘均匀接触，接触面积不应小于75%。挤貼綬电麥结鈺贖

哓类。

- 轴颈轴承（径向轴承）

拆 卸 时 ， 抽 出 M12×35 的 螺 栓 M0112035 ， 将 入 口 端 的 轴 承 箱Q40020-2/Q40021-2 从入口壳体上拆除，保证其标记与转子匹配。抽出M12×50 的螺丝 M0112050，将出口端的轴承箱 Q40017-2 及 Q40018-2 从壳体上拆下。在拆卸轴承前，必须检查其尺寸间隙，允许间隙值为 0.15～0.215mm，最大允许间隙为0.28mm。 赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。

- 轴填料密封

使用特殊扳手 T4080905 （ 随机件中无此种工具） 将机械密封组合件Q40118-2/Q40117-2 拆下检查。 塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。

注意：主动转子具有右旋螺纹，从动转子有左旋螺纹，应从出、入端抽出密

封组合件。

- 入口箱体

从入口箱体上拆下定位销，松开螺母，拆下弹簧垫，取下箱体。

- 轴填料密封(石墨密封)

拆卸时，抽出 M10×50 的座套螺丝，将密封护圈 Q40130-2（2/ENd）和（0/End） 从箱体上拆下，拆除 Q40059-3 的护圈，抽处填料壳体 Q40129-2。应避免损伤石墨环密封面，同时也避免垫环 Q40025-2 及 Q4874 石墨密封套环外观破碎和凹槽损伤的影响气体的密封。密封环与轴之间的轴向间隙允许值为 0.05～0.10mm，其最大允许值为 0.150mm。 裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。

- 机械密封

检查密封及密封套有无损坏，回装时就避免损坏“0型”坏，并确保其被安放密封套内，且位于 M647010 之上。 仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。

- 转子（螺杆）

从主机箱抽出转子之前，应把转子，石墨密封，机械密封部分及轴承支撑位置用软布保护好，避免碰损。

- 转子在出口端间隙：旋转轴直到锁定垂直，处在轴上的端口水平位置，将千分表测量杆放在轴上，用专用工具提升轴并检查间隙。允许值为：主动转子与出口： 0.05mm～0.075mm 从动转子与出口 0.05mm～0.075。 绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。

- 转子在入口端间隙：主动转子与入口：	0.250mm～0.275；动转子与入口：

0.250mm～0.275	；总位移：主动转子 2.225mm ；从动转子 1.975mm 骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。

- 拆检时，压缩机各零、部件的尺寸配合间隙应及时做好记录，并与图纸核对， 以便回装时的调整。

- 压缩机拆卸下的零、部件应清洗、检查，做好标记，妥善保管，避免损伤。

4 压缩机的回装

- 压缩机回装应确保所有的零件、部件必须清洗干净，无机械损伤，机体内亦清理干净。经检查合格后，方能回装。

- 压缩机回装按与拆卸程序的相反的程序进行，各间隙值应保证。各相应允许值范围并必须注意一下几点：

- 确保石墨环没有被损坏。

- 确保石墨环被安装到各自位置，可进行移动，不被卡住。

- 确保主动转子与从动转子正确啮合。

- 所有的安全件必须更新。

- 在回装转子时，转子与主箱体出口端的间隙必须达到制造厂的间隙要求。必要时可通过调节止推壳体端盖与止推壳体之间或止推壳体法兰与主箱体之间的调节

垫的厚度来调整。 瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。

- 所有锁紧螺母的紧固件都应按下列扭矩规格表要求拧紧：

紧固件扭矩规格表

- 在组装过程中要限制锁母与锁垫所受力矩的次数。

- 检查所有被清洗的管路及连接件，将其紧固。

# 九．油系统拆检、清洗、回装

- 油泵的拆检、清洗、回装。

- 泵、泵件和轴承箱：

- 拆开泵检查内部的清洁度及锈蚀情况，并进行彻底清除

- 清理轴承箱，并检查连接面与箱体是否有损伤；

- 检查 O 型环，若有损伤及时更换；

- 泵的转子及反向螺杆；

- 检查反向螺杆及转子的螺旋面，是否有毛刺、裂纹、锈蚀。回装时，应用红丹着色检查其啮合情况。

- 检查转子的密封橡胶垫是否完好，并对轴颈进行清洗，达到要求的光洁度；

- 检查转子轴承，并测量其间隙。

- 安全阀（由劳动部门检验）

- 确保所有内件清洗干净，无损坏，经检验合格后，泵方能回装。

- 泵组安装在机座上，通过调整垫片进行找平，使其达到纵向水平 0.05mm/m， 横向水平 0.10mm/m.通过调整电机，使其与泵的同心度达到径向	0.10mm，轴向

0.05mm。 鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/317114050136006045