Word 格式

目 录

第 1 编	编制说明及工程简介	5

第 1 章	编制说明及编制依据	5

- 编制说明	5

- 编制原则	5

- 编制依据	6

第 2 章 工程概况	6

1. 工程概况	6

第 2 编 施工准备	6

第 1 章 项目机构的组建	7

- 项目部的建	7

- 组织机构形式	7

- 施工组织机构高效运作的保障措施	8

- 公司各职能科室职责	8

第 2 章 施工总平面布置	9

- 施工区域的划分	10

- 生产生活区域设置	10

第 3 章 施工进计划	12

- 工程情况	12

- 进计划	12

- 施工进计划的控制与实施	13

第 4 章 机械设备的配置	13

- 机械设备配置	13

完美整理

Word 格式

- 机械设备的使用与维护	13

- 机械设备的管	14

第 5 章 劳动安排计划	14

  - 编制劳动安排计划	15

  - 劳动计划的实施	15

  - 劳动组织和管	15

第 6 章 材供应计划	15

- 材供应计划	15

- 材供应质控制措施	15

- 材供应的价格控制措施	18

第 3 编 主要工程施工方案	19

第 1 章 施工准备	19

- 技术准备	19

- 施工测	21

第 2 章	分部分项工程施工方案	22

第 4 编 质保证措施	24

第 1 章 质控制和保证措施	24

第 2 章 冬、雨季施工技术措施	38

- 雨季施工措施	38

- 冬季施工措施	39

第 3 章 成品保护措施	41

- 成品保护组织措施	41

- 成品保护技术措施	42

完美整理

Word 格式

第 4 章 工期保证措施	43

- 施工总体计划安排原则	43

- 施工计划的实施	43

- 确保工期的措施	43

第 5 编 安全文明施工措施	45

第 1 章 安全及文明施工措施	45

- 安全施工管体系	45

- 安全生产思想保证	47

- 安全管技术保证措施	48

- 安全生产的经济保证	49

- 安全生产专项管及安全保证措施	50

- 安全会议的时间安排制	56

第 2 章 文明施工	56

- 文明施工的意义	56

- 文明施工内容	56

- 文明施工措施	57

第 3 章 环境保护措施	60

- 环境保护法学习	60

- 实环保目标责任制	60

- 加强检查和监控工作	61

- 保护和改善施工现场的环境、进综合治	61

- 采取措施减少污染	61

- 场地清和弃碴处	61

完美整理

Word 格式

第四章 施工现场扬尘污染防治实施方案	62

附表一：拟投入的主要施工机械设备表	64

附表二：劳动计划表	66

附表三：计划开、竣工日期和施工进横道图	67

附表四：施工总平面图	68

附表五：临时用地表	70

完美整理

Word 格式

第 1 编	编制说明及工程简介第 1 章	编制说明及编制依据

- 编制说明

我公司对此次投标施工组织设计的编制高重视，召集参加过类似工程施工、有丰富管及施工经验的人员，在仔细研究图纸，明确工程特点、充分解施工环境、准确把握业主要求的前提下，成编制专题小组，集思广、博采众长，求本方案合工程

实际，思先进，可操作性强。

本施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要求进编制。在人员、机械、材调配、质要求、进安排、施工平面布置等方面统一部署的原则下， 进技术组织指导。

根据本工程设计特点、功能要求，本着对业主资合用，	对工程终身负责，以“科学、经济、优质、高效为编制的总指导方针。

- 编制原则

严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求， 根据工程的特点，在工期安排上尽可能提前完成。

坚持在实事求是的基础上，求技术先进、科学合、经济适用的原则。在确保工程质标准的前提下，积极采用新技术、新工艺、新机具、新材、新测试方法。

合安排工程项目的施工程序，做到布局合，突出重点，全面展开，采取平与

水作业相结合的方式；正确选用施工方法，科学组织，均衡生产。各项目工序紧密衔接， 避免必要的重复工作，以保证施工连续均衡有序进。

调和配合，根据施工具体情况，适当调整施工中各个工序的施工安排并采取相应措施。

结合现场实际情况，因时因地制宜，尽用原有设施或就近已有的设施，减少各种临时工程。

坚持自始至终对施工现场全过程严密监控，以科学的方法实动态管，并按动静结合的原则，心进施工场地规划布置，节约施工临时占地。严格组织、心管，文明

完美整理

Word 格式

施工，创标准化施工现场。

坚决贯彻“百大计、质第一的质方针，建健全质保证体系。

建健全安全保证体系，制定安全保证措施和防护措施，坚持标准化作业，确保安全生产。实现“消灭重伤以上人身伤亡事故，消灭一机械设备重大损失事故，消灭交通责任运输重大事故，消灭等级火灾事故，创建安全生产文明施工的标准化工地。

- 编制依据

本投标施工组织设计基于以下依据编制：

宁阳县世纪城、富源巷封闭式污水排水清淤工程施工招标文件。宁阳县世纪城、富源巷封闭式污水排水清淤工程工程清单。

宁阳县世纪城、富源巷封闭式污水排水清淤工程规划设计图纸

国家、建设部、现有关部门和单位颁发的相关规范、规程和技术标准。现场踏勘调查所获得的有关资。

我单位拥有的施工成果和现有的管水平、劳、设备、技术能以及长期积的丰富施工经验。

第 2 章 工程概况

宁阳县世纪城、富源巷封闭式污水排水清淤工程位于宁阳县城内。工程质要求为：达到国家现规范合格标准。

工程期要求为：50 个日历天。

1. 工程概况

挖淤、抽淤、淤外运工程施工。

第 2 编 施工准备

施工准备作为工程施工的前期工作，其主要工作内容包括项目机构的组建，施工区域的平面布置，施工进计划的编制，人员、机械、物资计划的组织等内容。

完美整理

Word 格式

第 1 章 项目机构的组建

本合同段工程较大，施工项目较多，为在规定的工期中完成上述工程，单位领导应高重视，加强劳动组织，配足施工用机械，实物资供应，严格施工工序交接，周 密组织施工，确保总工期在 50 个日历天内完成。

- 项目部的建

根据本工程项目的特点及现场踏勘的实际情况，为于统一管，确保工程合同约定的质、工期要求，拟在施工工地组织一个高效、干的项目经部来合同条款职

责。该项目部负责本合同段内的所有工作，由本公司派出具有多道工程和土地整工程施工经验，具备二级资质的管人员出任项目经，全权负责指挥管本工程项目。

项目部组成成员的具体配置，详见第二篇项目班子配备。

- 组织机构形式

本工程采用项目经负责制，由项目经全权负责本合同段内所有的工作，所有人员均在项目经的统一领导下进各项工作。项目经以下设置技术负责人与项目副经两

个主管职务，以分担项目经的工作。具体主管和分工如下： 办公室、财务室及后勤组由项目经主管。

技术部门分为技术组、测组、试验室、质安组，由技术负责人主管。

- 施工组织机构的启动与高效运作

根据本项目各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，人选一旦经过双方确认， 全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材、机械、技术等准备工作与策划工作） ，并且以无条件满足本工程需要为前提，未经业主同意中途变换人选。

根据项目经部的工作实际，具体明确每个项目管人员的责、权、使全体管人员有条紊、忙而有序的开展工作，从而较大幅提高项目经的工作效，有效促进管整体实强化，使项目经部管体系有多的和时间来分析运筹各种复杂的管

局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，打无把握之仗、无准备之仗。

完美整理

Word 格式

以已制定的各项目管制来指导、督促、规范每个管人员的工作质、效。变

“人管人 、“人盯人	为“制管人	，做到项目管	“有章可循、执法必严、违法必纠 ， 这样形成军如山、赏罚分明的先进管模式。

我公司项目管向来将工程的社会效看重于经济效，将项目职业道德作为专项制

，并在项目管中大提倡和推广，我们将一如既往地实这一制，以赢得客户的信任及市场的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解实到项目每个管人员和操作人员头上并与他们的收入挂勾，形成自觉抵制施工质和材质上的以次充好、偷

工减、虚作假等为，施工质做到业主代表与监人员是否在场一个样，让业主放心。

- 施工组织机构高效运作的保障措施

组织强有的项目班子，选派思想好、业务、能强、善合作、服务好的管人员进入项目管班子。

健全项目经、施工员、工长、内业、材、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业人员进考核。

强化激励与约束机制，制定业绩评比、奖罚办法，定时组织项目经部管人员会议， 检查工作质。

建工程领导小组现场办公制，每月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资、质、进等难题，以确保资为前提，带动各项目工作的高效运转。

每天下午召开由项目经主持的班组碰头会，对次日的工作进协调安排。

实劳动用工管，选派组织能强、技术水平高、能打硬仗的作业队伍，树连续作战的，确保工期的按时和提前完成。

- 公司各职能科室职责

项目部采用项目经负责制，为公司的直属单位，进独核算，其与公司各职能部 门的联系仍是非常密，离开公司各职能部门的配合和指导。为确保本工程项目计划的顺实施，公司为各职能部门制定严格的职责，以监督和配合本工程项目的完成。

完美整理

Word 格式

  - 工程管部

根据批准的进计划，监督、指导进计划；负责与政府主管部门、地方政府间协调； 施工现场的操作质监控；现场总平面施工的管；检查、监督、实业主代表或监单

位的指及有关会议的决议；负责向业主代表、建设单位提交工程进完工验收报告；对工程进、操作质负全责。

  - 设备部

按施工图及合同规定，负责提供材设备报价及管；整保管好一材、机电设备的原始资和报告证件等；对工程使用的材、机电设备的质和管负全责。

  - 技术管部

按合同要求实分部工程的设计；按合同要求实“施工大纲的编制；按规定制定工艺卡；实工程的测、试验和全面质管工作；制订施工使用规范，做好技术档案 工作；审查分项技术施工措施；对工程技术管负全责。

  - 质安全科

按确定的工程质目标制订质监管网络；监督、检查、评定、检验原材和机电设 备；按合同、设计、规范要求予以实施；进隐蔽工程的检查评定；参与业主代表、监单位对产品的抽查、质监，评定原材和设备；对工程产品的最终施工质负全责。

  - 财务预算部

工程承包价的控制，工程总费用使用的监控，合同条款执的监督，负责向业主、监单位提供按合同文件规定必须递交的证明文件，负责与业主办追加额，办与业主

间的工程款收取、支付，组织经济分析、对工程造价控制及成本控制负全责。

我公司在施工过程中，将克服各种因素，以饱满，以求实创新的工作作风， 团结进取，自强拼搏，树品意识，创一管水平、一的工程质、一的工程进

，以创优质工程为目标，顺完成本标段的施工任务。达到“做一项工程、树一座丰碑、育一个管班子的目标。

第 2 章 施工总平面布置

完美整理

Word 格式

施工总平面布置包括施工区域的划分及生产生活区域的设置，以及供水、供电、消防、

道建设等内容。

- 施工区域的划分

  - 施工区域划分原则

施工区域的划分遵循以下原则：

根据各施工区域所处地位置、交通方程及主要工程性质，确定各施工区地域界 限；各主要施工区域的工程应大体相当，兼顾各专业施工队伍工作面于展开水作业，

形成专业施工队之间工作协同性强，并且可以做到互干涉；应根据客观情况，设置	1 个较小区域作为备用区域，可供其它区域因意外或客观原因能施工时，起到避免工程施工 陷入全线停滞状态的调节作用。

各施工区域采用平施工，水作业的方式开展工作。

  - 施工区域的具体划分

整个工程的施工区域划分根据划分原则由东至西划分为 4 个。第 1 和第 2 施工区为主施工区，第 3 施工区为备用施工区，第 4 施工区为中心村附属工程专门施工区。

- 生产生活区域设置

项目部位置设置于规划田间道交界的地方，这几条道均为改建道，基已经形成， 交通较为方，有于照顾整个工区的施工。项目部区域内分为办公区域和生产区域。办 公区域为管人员办公及生活的区域。生产区域为工人和民工的生产生活区域，生产区域

的主要功能是为工程项目提供混凝土及砂浆集中拌合生产、小型预制构件生产、钢筋及其它部件加工等工作。

  - 项目部平面布置

生产区域内的所有房屋沿区域四周布置。配电房、试验室、加工房、库房（材，机 具，水）设置于一处，总计建筑面积	240m2，采用砖砌临时工棚。民工及工人住房集中于一处，采用双层活动板房，单层建筑面积为 326.4 m2，每间房面积小于	25 m2，住人超过 12 人。厕所和浴室设置于住房旁边，采用砖砌墙体。

完美整理

Word 格式

生产区域内的场地中部设置砂石堆场，面积	210 m2；小型预制场，面积 100 m2；机

械停放场，面积 88 m2；混凝土及砂浆搅拌场，面积 63 m2。

办公区域内办公用房及管人员住宿用房设置于一处，采用双层活动板房，单层面积

248 m2。下层作办公用房，上层作管人员住宿用房。业主与监的办公用房统一安排在该

处。食堂、厨房及娱乐室设置于一处，面积 96 m2，采用单层活动板房。厕所和浴室设置于办公用房旁边，采用砖砌墙体。

办公区域内的场地中部设置停车场，面积 88 m2；运动场，面积 88 m2。项目部区域内周边植树绿化，沿房屋周围影响出入的地方也应作绿化处。

  - 施工用水布置

项目部区域内设置水井一处， 10m3 蓄水池一个，以解决混凝土及砂浆的生产用水。生活用水也由该水井解决。设置消防栓一处，与蓄水池相连接，作为项目部区域内消防系统。

混凝土及砂浆因采用集中拌合，各施工地段的施工用水主要是养护用水，对水质要求高。各施工地段用水原则上在就近沟渠内取水。项目配备水车	1 辆，供部分工作地段无法取水时使用。

  - 施工排水布置

生活、生产营地将合布置排水沟，施工区内排水结合永久排水沟，保护好的排水 状态。具体为在施工区域设置临时性或长期性排水沟，将地面水排走，排水沟纵向坡一般小于	2%，使场地内积水。

在离边坡上沿，设置截水沟，使地表水从预定地段入渠道，以防止雨水积集施工区

域。

  - 施工用电布置

项目部区域内动及照明电就近接入， 通过配电房接往各用电区域。配电房内安置 40kw

发电机组，作为备用应急电源，供临时停电时生产生活所需。

施工地段的用电原则上就近接入，但由于施工区域面积较大，所在工程的位置往往没有可供接入的电源。为解决此类问题，项目部配置2 台 15kw 可移动式发电机组，供无电源的施工地段使用。

完美整理

Word 格式

  - 施工道布置

项目部内的交通通道采用水硬化道。

通往各施工点及施工段的道，一般用施工区内已形成的道。对于坡改梯整

地块，由于区域范围可能涉及较大，有的地段机械无法通往，尽在占用耕地的原则下， 在施工地块内，采用挖掘机开挖清修道，以达到机械能够施工的目的。

  - 弃土场地布置

土地整项目中的土石方工程一般就地平衡，只有基地整中涉及建筑垃圾的弃运和处的问题。基地整翻挖清出的渣土外运至河道、渠道等整治的填方区，在填方 区标高设计上综合考虑，再另设弃土场地。

施工总平面布置详见：

    - 《施工总平面布置图》

    - 《临时用地表》

第 3 章 施工进计划

我公司有幸中标，我们将组织本单位最强大的施工领导班子，选派具有丰富道施工经验的项目经，配足够的有经验的施工技术人员和指挥调人员，并将机械、设备、

施工人员及时调运进入施工场地。完善开工前的所有后勤工作和准备工作，确保在规定工期内完成本标段的全部工程内容。

- 工程情况

施工进计划、机械设备配置及劳动安排计划，由工程及工期要求所决定。本工程项目的主要工程数情况见附表《主要工程数表》	。

- 进计划

根据工程、现场条件及工期要求，结合本工程实际情况，计划在	50 个日历天内完成本投标段内所有招标工程内容。具体开工日期由业主确定。

工程沿线采用水作业与交叉作业相结合的施工布署方案。

完美整理

Word 格式

施工进计划详见附图表《施工进计划网络图》	。

- 施工进计划的控制与实施

1、目标控制：实总目标控制，在	50 天全面完成招标文件中的所有工程内容。

2、编制施工进计划：以工程总进计划为主线，以分项工程进计划为各阶段控制站点。

3、制定专业班组作业时间计划，拟定各专业班组的作业时间计划。

4、进计划的实施：及时检查进计划的实施情况，及时调安排并根据实际情况调整进计划。

5、施工记录：做好施工记录对施工作业人员、机具、材进场等进详细备案，并对照进计划是否按规定时间完成。

6、人、机具管：劳动、机具实动态管，针对各阶段施工情况，投入足够的劳动和机械设备。

7、进计划调整：及时协调各专业之间进实时出现的相互干扰，施工时间相互冲突的工序应作适当的调整，确保工程如期完成。

第 4 章 机械设备的配置

- 机械设备配置

根据工程数及工期要求，为满足施工需要，缩短工期，最大限用施工机械，以及同施工阶段机具的需求差别和有效衔接，主要施工机械配备如下：

详见附表《拟投入的主要施工机械设备表》。

- 机械设备的使用与维护

1、各种机械设备必须有出厂合格证，仪器、仪表应具有检合格证。

2、各种机械设备的操作人员必须持证上岗。

3、带电机具安装时应有可靠的接地。砼、砂浆搅拌机应搭设防雨棚。各种机具应按说明书定期维护、保养。

完美整理

Word 格式

4、加强机械设备管的维护保养，	确保正常运转。机械设备完好保证达到	95%以上，

用保证达到	75%以上，对本工程我公司设置专业机械维修班一个，保证施工的连续性。

- 机械设备的管

1、机械设备和机具需配备专业人员进管。根据施工组织设计编制机械设备的进出  场计划，在施工过程中如对起重设备和特殊过程使用的设备调整须报请原批准部门批准。负责填报《机械设备交接验收单》、《设备维修检验表》、《设备检修情况记录表》、《机

械设备盘点登记表》；

2、各项目应依据《全国统一施工机械台班费用定额》及《保养修技术经济定额》结合实际情况，做好机械定期保养工作。日常要坚持“十字作业法，即；清洁、紧固、润

、防腐，发现问题及时处，使机械设备在施工过程中始终保持完好状态。

3、机械操作人员，尤其是特殊工种作业人员有必须经过安全操作技术培训考核，持证上岗，非机操作人员严禁上机。机操人员必须听从施工人员的正确指挥，严格实施《建筑机械使用安全技术规程》，负责填写《机械设备运转记录》表和《机械设备历表》并做好日常的维修保养工作。

4、属于特殊过程的施工机械设备，须送具有检测资格的检验单位鉴定合格后方可使用。

5、重大事故发生后，须于6 小时内用电话或电报及时报告上级主管部门，然后再补报事故报告。处事故要坚持“三放过的原则，即：事故原因没有分析清楚放过；干

部、群众没有受到教育放过，没有实可的防范措施放过。

6、凡无证操纵各种机械设备，一经查实，罚当事者100 元，如属领导者责任擅自使用无证操作者机械设备罚领导 100 元。并予以通报批评。

7、需要购置机械设备，必须结合生产实际，并从技术和经济等到方面进可性论证， 按程序报请批准之后方可办。

8、积压的机械设备以及由于磨损严重已能使其达到使用和安全要求或无改造价值需报废的设备，必须报请领导批准后方可办报废手续。

9、按照上级部门下达的设备保修计划时对设备进保修，并做好记录。

第 5 章 劳动安排计划

完美整理

Word 格式

- 编制劳动安排计划

根据水和交道业工程劳动定额，结合本地区人工劳动的具体情况、工程平面特点、施工进计划，本标段工程同施工阶段劳动配置计划如表：

详见后附表《劳动计划表》 。

- 劳动计划的实施

一、对进入施工现场的施工队伍进资格审查，施工班组必须配备兼职质安员，对员工进岗前教育。

二、对已进入施工现场的人员实施动态管，为确保施工队伍的素质和人员相对稳定， 允许施工班组擅自扩充和随意抽调施工人员。

三、未经项目部质、安全培训的操作工人，允许上岗。

四、加强劳动班组的管，凡进场的劳动班组须配备专职协调员。

- 劳动组织和管

劳动的组织和管直接影响工程能否顺完成，是施工管的关键之一。为实现管目标，拟采用以下有关措施：

一、施工现场项目经及主办工长要做全盘考虑，认真学习和研究施工图，领会设计 意图，拟定出本标段工程各阶段施工所需投入的人，以及进出场的时间，做到心中有数， 减少盲目性，避免造成应有的人员紧缺或窝工。

二、在使用人上实竞争上岗的制。

三、本标段工程，土石方工程和砌筑工程所占工程比大，要发扬连续作战的作风， 需要加班时应加班作业。

第 6 章 材供应计划

- 材供应计划

根据施工进计划中同施工阶段的材需求，制定主要材供应计划。

- 材供应质控制措施

完美整理

Word 格式

材应选用合格厂家的合格产品。无论何种材均应选择具有生产资质的厂家，并由

厂家提供生产产品的合格证明及检测报告。在选定生产厂家后，应对其供应产品进质 抽检，抽检合格后方可签订购货合同并使用，在合同中应严格指出产品质问题的责任。对每批到货还应进抽检，合格的产品禁止使用在工程中。

  - 影响材质的因素

1、材供应无计划、堆放规范、无标识牌、混堆，加上管善，当水、钢材等材产生受潮、变质、锈蚀，失去原有的性质；

2、材检测及时、检、错桩，使合格的材当作合格材使用，造成应有的质隐患；

3、对填筑基的土质材，缺乏土壤调查，判断失误，本应掺石灰改为膨胀土未处

，极产生基质隐患；

4、施工中特别是钢筋未按设计图纸的规定要求采购，焊接（搭接）焊缝合格未及时检测控制，造成质事故；

5、材半成品构件（如涵管、预制大）	，未及时进检测，就直接安装在构造物上， 造成意象到的质事故。

  - 常用材性质和检测项目

常用材的基本性质可分为物性质（如密、堆积密、孔隙、密实、吸收、

抗冻性、导热性等）、化学性质（化学稳定性等）和学性质（如强、硬、弹性及朔性 等）。工程中首先要把好材关，合格优质的材加上成熟的工艺和熟练的技能，就能确保工程质，对工程常用的钢材、水、粉煤灰、砂、碎石或石、砼外加剂、石油沥青、

回填土等，首先要知道材必检的项目，才能对材合格与否作出准确的判断，以下就几种常用的材必检项目简介如下：

1、钢筋原材：试验、弯试验、反复弯曲试验

2、钢筋焊接（搭接焊）：抗试验

3、水、胶砂强、安定性、初凝时间、终凝时间必要时需做胶砂动性

4、砂；筛分析、含、块含、必要时需做：表观密、紧密、堆积密

完美整理

Word 格式

5、碎石或石；筛分析、含、块含、针片状含、压碎指标值，必要时需做：

堆积密、表观密

6、砼外加剂（减水剂）：固体含、减水、水、抗压强比、钢筋锈蚀、必要时需做：含气、凝结时间、坍损失

  - 常用材检测频：

1、钢筋原材检测应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态，同一进场时间，每

60t 为一验收批，足	60t 时，按一验收批检测，钢筋的物性能和化学成分各项试验，如有一项符合钢筋的技术要求，则应取双倍试件（样）进复检，再有一项合格，则该

验收钢筋判为合格。合格钢筋得使用，并要有处报告，以防止混入其它批中；

2、水袋装检测应以同一水厂、	同标号、同一生产时间、同一进场日期的水，	200t

为一验收批，足	200t 时，亦按一验收批检测；

3、 散装水：应以同一水厂生产生产的同期出厂的同品种、同标号的水，以一

次进厂（场）的同一出厂编号的水为一批，但一批总得超过    500t.同时，还要注意水的有效期（一般为 3 个月，硅酸盐水为一个月） ，过期必须做复检，连续施工的工程相邻两次水试验时间应超过其有效期；

4、砂、碎石或石：检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间，要 400m3 或 600t

时为一验收批。足	400m3 或 600t 时，按一验收检测；

5、外加剂；必须有生产厂家的质证明书，内容包括：厂名、品名、包装、质（重

） 、出厂日期、性能合使用说明，使用前应以每次进厂的数进性能的检测。

  - 常用材现场质控制措施

建筑材费用一般占工程造价的	30~50%以上，低材费用是提高工程经济效的一个重要方面，因此，合地使用质好、数多、品种齐全和费用低的材是工程建设

质的主要保证，根据工程施工管的经验，应采取如下措施：

1、按施工计划和施工方法要求，组织各种材进场，	按总体平面布置堆放，同品种、同规格的材分别堆放。并准备好防雨覆盖设施，特别是防止水受潮变质、钢筋锈蚀；

2、调查土场蕴藏数及开采、运输条件，并对工程主要材（水、钢材、沥青、

完美整理

Word 格式

生石灰、砂砾）按部颁《公工程试验规程》进室内试验，及时出具试验报告，坚持

作到用数据说话；

3、对各类砼构造物中所用的钢筋种类、钢号和直径，坚持做到应符合设计文件的规定， 其技术标准应符合部颁标准，焊条、预埋件、其品种、规格和质必须符合设计要求和规

范规定；

4、根据工程质要求，坚持做到对工程质进监督检验，坚持做到合格的原材准使用，合格的预制构件准安装，在现场要掌握工程质动态，及时提出有关的施工中质的隐患和预防措施要求；

5、对材或半成品构件（涵管、预制、盖板等）	，订货前要取得供货厂家的产品合格证书及试验报告，进采样试验，验证其质可靠性；

6、材仓库、现场材堆放处均设标示牌，写明品种、产地、规格、检验状态，严

格按“三检制执，工作程序认真执	ISO9000 标准，使原材自始至终处于受控状态、并做到可追溯性。

- 材供应的价格控制措施

在选用生产厂家的产品前，应首先进市场材价格的调查，尽选用质优价的生产厂家。选定厂家之后，应一次性签订与工程材需要总相符的材数，并将材单

价固定，以免受当地材需求增大而导致价格上涨因素影响，增加工程成本。应根据工程各阶段材的实际需求购进材，避免资积压。还应在选定供货厂家后，设置后备供货

厂家，以防止所选厂家供货及时造成工程停工待的现象发生。

  - 材价格在工程成本控制中的重要作用

工程成本的控制是工程建设管的重要组成部分，通过工程成本的合控制，可把工 程造价的发生控制在批准的造价限额以内，随时纠正发生的偏差，以保证项目管目标的实现，保证合地使用人、物、财，取得较好的投资效和社会效。

工程直接费的各项费用中，材费所占的比重最大。因此，控制材费用是控制工程成本的有措施之一。

在工程造价中，工程费用是按实物计算的，即按工程定额中规定的人工、材、机械的消耗乘以工程所在地当时的预算价格确定的，因此，材费用为：

完美整理

Word 格式

材费用	=Σ分部分项工程×	（直接材定额×相应价格	+周转材定额单位摊销×

相应价格+定额单位其它材费）

在上述公式中，工程可根据工程定额的项目划分直接从设计图纸上摘取，这个工程是设计人员在设计阶段对多个主设计方案经过技术经济分析比较，得出技术先进、经济合的优选方案的工程。定额单位的各种直接材消耗和同转材摊销及其他材

费，是定额编制人员用科学合的方法，在正常施工条件下经过多次测定、分析和计得出的。因此，这两个在造价确定过程中是比较确定的，材费的合与否主要与材价

格直接有关，因此，控制材价格成为控制工程成本的一项重要工作。

  - 工程材价格的管措施和方法

工程中，材预算价格是指材（包括结构配件、成品及半成品等）由其来源地（或 交货地）到达工地仓库（施工工地内存放材的地方）后的出库价格，它由材供应价格、供销部门手续费、包装费、运杂费、场外运输损耗、采购及保管费等费用组成。低材 价格除选择合的供应价格外，还应考虑低其他各部分的费用。

减少中间环节，低场外运输损耗。对工程项目，材预算价格组成中供销部门手续费、场外运输损耗，是必须发生的费用，因此，在材采购时，应尽减少中间环节， 低或消除供销部门手续费用的发生。还应把场	外运输损耗控制在合的范围内。

低运杂费。运杂费在材预算价格中，其比重一般仅次于材供应价格。运杂费的低，主要在于缩短运距，因此，在选择材时，仅要考虑质和供应价格，还应比较 各供点的运输距离，综合考虑各部分费用，使材预算价格的总费用最低。

第 3 编 主要工程施工方案第 1 章 施工准备

- 技术准备

我公司有幸中标，将即组织公司项目经和技术总工程师、技术负责人、施工员

等认真阅读、研究、审查施工图，在充分领会设计意图的基础上会同业主、设计单位、监单位一起进图纸会审，将设计图中与施工实际可能出现的问题指出并会商解决，确保

工程质及功能满足设计要求。作好施工方案的编制工作，避免在以后施工中，出现盲目

完美整理

Word 格式

性，以确保工程的施工质。

编制施工作业时间计划，确保工程施工管有的放矢，防止出现瞎指挥，乱安排的现象。制定质管，安全文明施工的各项措施、制、确保工程管有章可循。

  - 水施工段的划分及水作业安排

水施工段的划分：根据设计施工图，结合施工现场的实际情况，按照水施工段的划分原则。

水作业安排水作业以平方式施工，各水作业之间交叉进。

  - 施工用水、用电

施工用水就近取用沟渠内水源，用抽水泵抽入现场设置临时水箱（V=10 方米） ，引出设Φ32UPVC 管作为支线，沿施工主线布置，每隔 100m 设出水口一个，以满足现场施工用水。

施工用电由建设单位提供的电源，采用 TN－S 系统，单线架空 4×35mm2 铜芯线引出， 现场设总配室二处。在各个用电机械处单独设置配电箱。

施工电源引入由业主提供。根据用电需要，在总配电室应安装 50A 动表	4 只，30A 照明表 4 只、50A 电断器	4 只、20A 保险 4 只、50A 保险 4 只、100A 三个闸刀 6 只、50A 两相闸刀 8 只、现场配电箱 8 个（340*500）。主线采用截面为 35mm2 的塑铜芯线、中线 采用 10mm2 的塑铜芯线，照明主线采用	3×2.5mm2 铜芯护套线、支线采用 2×2.5mm2 的铜芯护套线，以确保用电安全。

为保证受临时停电的影响，配备	1 台 40KW 发电机组，2 台 15KW 可移动式发电机组， 作为电足或临时停电时的后备电源。

工地多采取单班制作业，少数工序配合需要或抢工时采取两班作业。

  - 其它准备工作

1、组织机械设备及物资进场

按总体施工计划，陆续组织各种技术工人、机械司机等人进场。

所有人员在上岗前 5 天到位，以组织工程情况交底、设备调试等工作。各种机械设备根据工程需要由拖车运入现场。所有物资由项目经部下设的物资部统一采购供应。

完美整理

Word 格式

2、做好开工项目的材试验

在项目部建小型土工实验室，配齐土工工程需要的各种试验设备，提前进调试， 经检测合格后及时按要求的项目做出先开工工程的各种试验。对进场的砂、石、水、钢筋、预制构件等材按规定抽样检验。

3、建测控制系统

根据设计文件所要求的，对导线点进复测，按施工要求加密控制点，并做出测方案。对重要控制点进加固保护，以校核。

4、编制开工报告，申请开工

在人员、机械设备进场，材试验、测复核等各项准备工作完成后，编制开工报告， 申请正式开工。

- 施工测

  - 准备工作

    - 图纸会审

会同技术人员对图中大样尺寸进校核，确保工程整体尺寸吻合无误，解决图纸中的错、等问题，以施工顺进，如有疑议可直接同设计洽商。

    - 测班组的建

设测组	1 个，主管 1 人，测工	6 人。

    - 仪器、用具的配备及鉴定情况

| 名称 水准仪 | 规格型号 DS3 | 鉴定情况 合格 | 产地 广州 | 单位 台 | 数 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | 南方 ED-300 | 合格 | 广州 | 台 | 1 |
| 钢尺 | 50m | 合格 | 成 | 把 | 5 |
| 塔尺 | 30m | 合格 | 成 | 把 | 5 |
| 盒尺 | 5m | 合格 | 成 | 只 | 5 |
| 线坠 | 0.5kg | 合格 | 成 | 只 | 10 |

完美整理

Word 格式

袖珍计算器	PC-E500	合格	上海	台	4

  - 工程测

    - 首级导线点的复测

先根据设计文件，按相同的导线形式和同等进外业实地测（如原有导线点被

破坏，则相应增设），经微机计算后，提交相关资报监工程师审核，确定首级导线点的三维坐标数据，作为施工测依据。

    - 地形的复测

使用全站仪依据首级导线点和设计沟渠控制坐标，用极坐标法恢复各桩位，用三角高程法实测地面高程，用水准仪测断面高程，提交纵横断面等相关资报监工程师审核，

确定工程。

    - 建施工测控制网

线测以首级导线点控制，遇特殊地段或施工要求，则布设次级导线加密，以满足放样区域 50m 内能有效控制。

    - 测标志保护及测数据复验

所有测标志设置固可靠，且受施工影响，在施工期间加强对测控制点的保护， 并定期复验各控制点，发现问题及时补测补设。

    - 线施工放样

放样原则为根据施工顺序逐层控制；放样方法为主要程桩位采用全站仪坐标法放样与校核，直线段用穿线法；高程用水准仪测设。

基边坡线放样；根据设计图纸各桩号横断面中肩的设计标高和设计边坡，实测各断面坡脚的地面高程，计算基断面宽和两侧坡脚坐标，测放基边线。

第 2 章	分部分项工程施工方案

1.1 清淤施工方法

本标段淤根据本标段具体情况，经过施工调查及清淤方案论证，我标段确定采用机械直接下池塘作业挖出淤，经多台挖机传递甩至岸边，并装车运往弃土场，分部分段进

完美整理

Word 格式

开挖，长臂挖机配合转土的施工方法。

1、施工顺序为：清淤起点从池塘东角开始，向南及西方向分两个施工段同时开挖。在现场办公活动板房前修建一条通往主干道的临时道，以渣土运输车进入清淤现场。

2、池塘清淤按照两个施工分段同时进水线施工，首先在池塘淤南侧挖一条纵向排水

沟使上游河水及污水归槽，用土方堆在槽边形成土埂，使河水通过水槽排水，再用人工疏掏池塘内积水，用挖机在池塘内挖积水坑 3 至 4 个，用污水泵将积水坑内水排入城市下水管道。

3、施工时挖掘机能一次将池塘中央的淤挖至岸边或装载车上，故池塘中央的淤需经过多次次倒运方能至岸边，由于淤含水大，运输过程中容造成道及周边环境污染， 因此淤清出池塘后需经过晾晒方可外运。

4、需根据淤和施工工期合安排开挖施工，由于本段清淤工程大工期紧，可考虑安排白天及夜间清淤施工及淤外运施工。

4.2 淤运输及弃土场管

  - 淤运输

本标段渣土运输将严格按照重庆市有关渣土运输的有关规定，选用性能好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线驶。做到运输车辆超载，车厢上部全

部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散污染市区道及周边环境。

为防止渣土在运输过程中的乱倒、乱弃问题，在施工过程中我标段将采用开挖现场与弃土场双向签票的办法，坚决杜绝渣土乱倒、乱弃。

根据重庆市关于防治扬尘的有关规定，为保证在此次池塘清淤及渣土外运工作进 的同时,给周围已形成的环境造成影响，我方将在清淤运输过程中作好清扫保洁工作，并由专人负责。各施工段分别配备 4 名杂工。为保证车辆运输对市区环境造成污染，施工现场出入口设置洗车台，并安排专人进车辆清洗工作，对每辆运土车须经打扫车轮、车厢后方可放。在渣土运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散下来的土块、块

进清扫，并安排专人进巡视、值班、组织口交通。

  - 弃土场管

本标段池塘清淤工程，渣土弃方未计。

为配合将挖运出的池塘内的淤顺清运出去，弃土场位置合。运输车辆进入交

完美整理

Word 格式

通道后途交通顺畅。

暂定运输距离：从标段的中点到弃土场沿车线总共距离为：	10 公。为配合弃土

场管，安排	2 名杂工在弃土场，协助运输车到土、清土场等。弃土高严格按照规划高，禁止超区域、超高弃土。

  - 道运输、环保及堆场

本工程池塘清淤作业需与道交通管部门、环保部门的沟通，办相关手续，以清淤及运输堆场顺开展。

第 4 编 质保证措施第 1 章 质控制和保证措施

- 质目标

  - 质目标

确保本工程达到合同工程标准。全部单位工程均达到部现《工程质检验评定标准》的要求。做到各项工程合格，工程一次验收合格达到	100%。

本工程质等级：合格工程；

  - 综合评价

单位工程为合格工程，观感质得分	75%以上，技术资齐全。	实工程合格的措施成以项目经为组成的工程质领导小组，按照分公司总体规范要求，编制本工程的质

实施细节。施工中按实施细则进操作。

重点、难点工程施工方案、施工方法，现场项目经必须以详细的文字说明和图表向公司汇报，公司将组织科研处、施工技术处等有关部门对方案进评审和对方案进修正， 修正后的方案，必须经公司总工程师签字认可方可在现场实施。

每项工程现场条件、气候条件具备允许开工，技术成熟允许开工，材和机具充足允许开工。没有批复开工报告允许开工。

对于技术含较高的项目，公司将选派有经验的技术人员驻现场帮助工作。

完美整理

Word 格式

赋予现场施工队按设计图施工，按施工规范施工和按程序施工走样的权。发现未

按设计或质符合验收标准的无条件返工。

经常针对性地组织学习施工规范和验收标准，开展群众性的质监活动，使施工人员人人懂得施工程序，掌握技术标准、验收标准。

对材员、计员、试验员、测员进业务再培训，提高他们的业务素质，充分发挥他们对质的控制和监督作用。

赋予试验员、计员和质检工程师处罚权。对于偷工减、重视计、忽视操作要求的单位处以罚款，罚款单送计财部，待验工计价时抵扣。

对操作层注重操作技术的教育和学习，对质好、管好的工点，组织现场观摩学习； 对质差的工点，组织现场相、找差距，促使质进一步提高。

按我公司已获认证的 IS09002 标准，分解操作细则，统一作好质的控制和管，公 司将严禁按IS09002 质体系的要求及公司的质体系程序文件和相关第三方文件的要求， 在工程项目中实施，确保每道工序处于受控状态。项目部应根据 IS09002 标准和质计划要求，建质保证制，使质控制工作在实处。主要质保证制如下：

质体系程序文件；质责任制；技术交底制；技术管制；材进场检验制； 样板引制；施工挂牌制；过程三检制；质否决制；成品保护制；质文件

记录制；工程质等级评定核定制；培训上岗制；合格控制制；工程质事故报告及调查制；图纸会审制等。

- 项目部与质有关的各级人员职责

  - 项目经

1、项目经工程项目实施的最终负责人，负责使本工程项目的质方针、质目标、质体系、程序文件及质计划在工程实施过程中的贯彻执，对本项目从合同谈判至竣工验收决算进全过程管。

2、负责组织编制本项目质计划、施工组织设计、作业指导书，贯彻实施工程建设标准强性条文；

3、负责向班组进纸、规范、质、工期、安全等项技术交底，组织对各工序进质控制，做好各项质记录；

完美整理

Word 格式

4、对施工过程中出现的各项质问题及时向上级部门报告，并

负责实施纠正预防措施，对项目所发生的质安全事故负责；

5、负责组织搞好工程竣工决算及竣工资整，做好验收前的各项准备工作，配合进工程回访工作。

  - 技术负责人

负责本项目生产技术管工作，配合项目经完成上级下达的各项生产、经营指标及质安全指标。

组织本项目部职工学习、贯彻、执各项技术标准、规程规范及工程建设标准强制性条文，负责编写本项目施工组织设计、技术总结和竣工资，并提交企业工程技术科及总工程师审批。

编写本项目的有关作业指导书，组织进图纸会审、技术安全交底工作，对本项目技术管善造成的工程质安全事故负责。

积极配合企业内部质审核，确保质体系有效运。

  - 施工员

认真学习专业技术知识，断提高自身素质，认真学习领会本项目的招投标文件、合同文件、项目的技术要求，贯彻执现国家、业颁布的各类技术规程、规范及工程建

设标准强制性条文；

协助编写质计划，施工组织设计，作业指导书，协助项目经制订项目施工进计划，选择施工机械，检查工地有关技术方面的规范、规程执情况。

负责图纸会审及图纸标记整工作；

负责现场测、放样工作，并作好记录，负责对生产工人技术交底工作，组织现场施工，做好施工日记，对现场质问题负责；

参与隐蔽工程、分部、单元工程竣工验收； 协助项目经搞好各项文件实工作。

完美整理

Word 格式

  - 质检工程师

编写质管方面的规章制，包括项目部内部质方面的政策、法规、技术标准、施工细则等。

负责按照《进货检验和试验程序》、《过程检验和试验程序》和《最终检验和试验程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。

负责重要物资、工程设备、构配件、新型材的试验或运。

负责对工程中出现的合格品进控制，并制定和组织实施纠正措施。对各厂家提供的产品进技术性能确认，发现产品合格时，组织评审，提出处置方案。

负责按照《检验、测试验设备控制程序》要求，管各种计设备的使用。标准维修和保养，并按合同要求向业主提供有关技术资。

组织开展 QC 小组活动和计统技术的推广应用。

负责所施工工程的现场管，实现场质责任制，强化现场的文明施工工作。

按技术规范、验收规范实施检查工作质；并向业主、监和项目经报告检查结果， 对质合格的提出处意见。实施质一票否决权。

督促执业主和监工程师关于质方面的指和批示。

  - 质检员

认真学习质保证和检验工作的业务知识，断提高对施工质的检测能，贯彻执 现国家、业、企业颁布的各类技术标准、规程、规范及工程建筑标准强制性条文；

严格执质检测制，熟悉有关检验工序的文件，掌握有关具、仪器的使用方法；

督促操作者严格遵守质检测制，帮助分析施工质问题的原因，对施工中发现的质问题及时向有关部门和人员反馈；

对质记录的完整性、正确性负责； 督促施工过程中的标识管。

试验员

完美整理

Word 格式

负责样品的取样、保管、试验工作，对样品的真实性和试验结果的准确性负责；

负责检验、测验、试验仪器设备管和保养，确保其准确性和正常性； 负责试验记录、试验资的管和存档。

  - 材员

负责根据采购计划和有明确的技术质和规范要求的订购单，选择合格的供应商，并按质、按、按期代购；

负责与分承包方签订采购合同，合同中必须注明物资的品名、规格、技术条件和有关技术质标准及供货期限，对有特殊要求物资必须写明运输、装卸和开箱条件；对按质， 按，按期，符合相关要求的材入场负责；

负责办入库手续、分类保管、保养和定期检查，应严格隔离经检验或复验合格的材，并做出明显标识；

负责经常检查库存的状况，对有保质期要求的物资要及时编制保质期清单提供给有关部门，对超期及时报告，或对逾期未经检验合格就发放材，造成质事故负责。

  - 安全监察员

研究本项目中的工程对质和安全的要求，根据安全要求制定安全控制制。

负责编制本项目、安全目标及相应的安全、控制制，并将上述文件送业主及本企业主管部门审批。

向项目经部成员介绍该工程项目的安全控制制，负责指导和保证安全控制制的实施。

研究本单位或外单位过去在某类似工程中存在的安全问题，提出施工中安全管工作重点。

从安全控制角出发，对施工组织计划提出安全方面的建议。

  - 生产工人

认真学习企业质保证制，积极参加质培训和班质保证活动，掌握施工工艺程，掌握作业指导书，并按作业指导书规定要求操作；

完美整理

Word 格式

严格执图纸要求及技术交底要求，按操作规程认真进自检，对由于按工艺程

和操作规程等主观原因造成质事故和合格项负责；

一旦出现质问题应及时向班组长、施工员或项目经反映，对及时反映问题造成合格项负责；

合使用、心维护保养施工设备，确保其处于完好和合格状态；

- 保证工程质的措施

  - 项目管制的质保证

1、项目部必须执国务院《建设工程质保证条件》	、建设部颁发的《工程建设标准强制性条文》、部颁布的标以用本企业的工程质保证办法。

2、项目部必须执企业按	ISO09000 标准建起来的质保证体系文件的所有规定。

3、项目部必须执企业按	ISO9001 标准建起来的质保证体系文件的所有规定。

4、项目部必须实岗位责任制，执施工过程“三检制	，搞好每道工序确认签证手续，执施工合同有关质要求的各项规定。

  - 施工技术管工作的质保证

    - 技术性文件和资管

技术性文件和资主要包括：技术规范、施工图纸、设计文件、监通知、设计变、 技术性会议纪要、施工图会审纪要、技术交底记录、施工报告、竣工资等。技术性文件和资的编制、审核、批准、发放、改、保管、归档执本企业的质体系文件《文件

和资控制程序》及相关规定。项目实施过程中技术文件及资由各职能部门和项目部保管，项目竣工验收后，全部送交企业档案保管。

    - 施工组织设计审批

施工阶段的施工组织设计，是确保工程质、进、安全、效的先决条件，是生产

计划、施工部署的依据，施工组织设计的依据是施工图、合同条件、机械设备状况、材供应状况等。施工组织设计由项目部项目总工组织编写，报企业技术管部门组织审核， 经企业总工程师批准，然后方可上报监人和业主审批。

完美整理

Word 格式

    - 施工图会审

项目部收到施工图纸和设计文件后，应分发给项目部有关技术部门和个人，并组织阅图会审。

阅图阶段：项目经、项目总工、测人员、质检人员、施工人员收到图纸及设计文件后，应组织对图纸文件详细阅读，熟悉解设计意图，核对工程、材规格、型号、 数、设计尺寸、标高、坐标等数据是否有差错、矛盾，对发现的问题进归纳、记录， 以会审时讨论。

会审阶段：会审由项目总工主持，相关部门人员参加，对施工图阅图阶段发现的问题， 进讨论，并形成纪要。会审纪要应包括：会审时间、地点、主持人、参加仁义部门及人

员（签名）、会审提出的问题及解决办法、形成的意见或结论、记录人等。会审资由项目管部门负责整。项目施工技术管部门应根据会审记录，将施工图中存在的问题整

形成书面材，以文件形式报监或设计部门研究解决，得到答复后加以实施。

    - 技术交底

高层技术交底：由企业总工程师向项目总工程师、项目经、主要技术管部门进

交底。高层技术交底的内容：主要侧重工程设计意图和工程特点、施工方案、主要的质、安全技术措施、主要工期保证措施，准备推广的新技术、新材、新工艺等。

中层技术交底：由企业技术管部门向项目总工、有关职能部门的技术人员进交底。中层技术底内容：主要侧重工程施工组织、质安全具体措施、主要施工图纸技术要求的解释、项目应执的规程、规范、标准、各工种之间的协调配合及注意事项。

基层技术交底：由项目总工向现场施工人员、生产工人进交底，基层技术交底应做到具体、详细。基层技术交底内容“主要侧重经批准的施工方案、质，安全技术措施， 各种操作规程、现场作业指导书内容、质记录要求、质检查验收要求、施工进安排、 班组分工协调等注意事项。施工人员及生产工人详按上一级的交底要求进施工，得

擅自改施工方案和交底内容的工艺要求，有必要进改时，须取得交底人的同意。

    - 技术措施

施工技术措施是根据施工组织设计所规定的基础原则编制的技术文件，一般技术措施由项目总工审查、确认；主要工程项目的技术措施，特别是采用新技术，新材、新工艺、

完美整理

Word 格式

新设备时，应先由项目总工组织有关人员审查，必要时还应组织专家论证，经项目总工签

字确认并报企业技术管部门备案方可实施。

    - 技术复核

施工阶段是否按技术交底、施工图、技术操作规程、作业指导书的要求实施，以及实施效果是否符合要求，企业技术管部门应适时对项目部有关方面技术复核，以避免造成 质事故或隐患。如适时复核原材、半成品、成品构件质；建筑物测定位的轴线、

高程；预孔、埋件的位置及尺寸；混凝土的配合比、外加剂掺、养护条件；钢筋、模板的制作及安装质；构件的焊接质等。

    - 技术资的质保证

施工过程搞好施工技术日记，把施工过程中执有关技术文件、设计文件、设计修改等存在的问题及处意见；工程材临时替代及有无质的影响，质事故的调查、分析

及处意见等，在施工日记中应全部记录下来。

按现有关工程质评定标准，及时搞好单元工程的质评定的自评工作，积极与工程监、政府质监督部门配合，及时搞好单元工程质的复评工作，按规定审核签字备案。

工程竣工后，在合同规定的时间内，按建设工程有关验收规程。及时编制工程施工管工作报告、竣工图及备查资，其中包括：工程质评定资；重大事故处记录；设

备产品出厂资、图纸说明书、测绘验收、安装调试、性能鉴定及试运等资；各种原材、构件质鉴定、检查测试资等。

  - 物质供应的质保证

    - 物质采购的质保证

对器材物资的采购应严把质关，选择合适的供方，对供方质保证能、信誉、售 后服务等先进调查，	根据现场提供的采购计划，IS09002 标准建起来的质保证体系文件中的“采购控制程序文件的规定，以满足现场施工的需要。

A、入库

根据工程预算材用和施工进计划，编制物资采购计划报上级部门审批。

完美整理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/317164164003006026