交通安全设施标志的施工过程 与质量控制(标准版)

(标准施工方案，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载)

交通安全设施标志的施工过程与质量控制

0 引言

交通标志为交通参预者提供明确、直观、易懂的交通信息,从而保障众多出行者行 车、走路的安全和顺畅，最大限度地发挥道路和功能。实践证明，合理设置的交通标志,可 以提高道路和能行能力、减少交通事故、防止交通阻塞、节省能源、降低公害、美化道路沿 线和周边的环境.

# 1 交通标志、标牌的作用与设置特点

公路标志在现代道路交通中发挥着重要的作用。交通标志设置的原则和特点主要 有以下几方面：

1 。1 普通情况下标志均设置在公路的右侧,驾驶员正急于寻觅的位置.对于象超车道、 行车道、紧急停车带这种车道划分和道路指示标志,设置在路侧确有艰难时，通常采用门架 式支撑，将标志板安装在公路上方，为了便于驾驶员判读，确保交通安全,在高速公路终点 附近，还将一些禁令或者警告标志设置在中央分隔带内。

1.2 交通标志的设置位置均保证标志与标志之间互不影响，而且没有其它结构物阻挡 视线。

1.3 互通式立交及服务区附近的标志设置，以交通车辆接近交叉口或者分流、合流处不 会影响驾驶员视线为原则.

1.4 标志设置能保证驾驶员有足够的反应时间以便作出安全运行所必须的判断。 因此， 为了使标志内容起到应有的作用，标志的设置应有一段提前量.这里，还需要明确一点,即板 面尺寸越大，标志内容越简单，这个距离提前量可以越小。

1 。5 路侧标志保证与路肩外缘有 25cm 的净距，标志板下边缘与紧急停车带外侧路 面间有 2m 的净空。在公路上方设置的标志,保证板下边缘与路面间的净距〉 5m。

1.6 标志板正面面向来车方向，与公路走向基本成直角布置,板面稍向内倾斜。关于路 侧标志的倾斜问题， 目前尚有不允许见。 有些国家的规范认为， 惟独当标志板与路肩边缘相 距 9m 以上时才向内倾斜，当标志板与路肩外缘相距不足9m 时,为防止反光造成的目眩现 象,反而将它向外倾斜 3°。

2 交通标志施工中应注意的问题

普通交通标志的施工工序为：基础定位放样→基坑开挖→基础混凝土浇注→标志 立柱安装→标志板安装。

交通标志的设置要有一定的提前量,要能够保证驾驶员有足够的反应时间来作出  正确安全的判断.驾驶员从看到标志到按照标志所提供的信息采取相应的操作,通常经过感  知、判断、操作几个信息处理的阶段。标志的内容不同,所需信息处理的时间也有所差异， 完成这个过程普通需要 3 至 10s 的时间， 在这段时间内车辆已向前运行了一段距离。 因此， 为了保证标志的作用得以充分发挥，标志应提前一段设置,特殊是对于警告标志，距离危（wei）险 点的距离应根据计算行车速度确定，不可少于安全停车视距。

在施工前，应根据批准的施工组织设计,依据设计图纸、现场交底的控制桩点以及 实际地形、地物情况进行标志位置的施工放样,使用经纬仪、钢尺或者全站仪等测量仪器， 准确确定交通标志基础的平面位置， 以及交通标志立柱中心的平面位置。 若道路沿线的设施 构造物、高压线等对标志板面造成遮挡,影响标志的认读，应调整标志的位置,并注意控制基 础标高.测量人员在放线定位完毕后，在基坑开挖前通知监理工程师以便查看或者检测标志位 置。

2.2 基坑开挖

基坑位置、基坑几何尺寸、深度应满足施工图设计要求，基坑挖到图纸规定的深 度和大小,如有扰动的开挖面，加大开挖量，达到设计规定要求。基底应整平夯实,同时要控 制好标高。 双柱基础不能同时施工。 开挖的基坑要防止雨水进入。 经监理工程师批准后方可 进行下一步施工。

2 。3 基础混凝土浇注

标志基础根据设计的规定进行就地浇注，其质量控制主要体现在如下方面。 2 。3.1 要按照施工配合比拌和混凝土。

2.3.2 每一个底座顶部的地面外露部份要按图纸要求立模，要符合施工技术规范。

2。3.3 基础钢筋罗列的形状及各部件尺寸应符合图纸要求， 钢筋纵横交叉处应采用规 定直径的铁丝绑扎坚固,不滑动，不遗漏。

2.3 。4 底座法兰盘的安放位置应符合图纸要求.底座法兰盘应与基础对中，其顶面应 与混凝土基础顶面平齐,预埋地脚螺栓应与底座法兰盘垂直绑扎， 外露长度控制在 10~20c m，并妥善保护。

2 。3。5 混凝土应紧靠未松动的开挖面浇注，浇注混凝土的强度应符合设计要求，混 凝土浇注在基坑开挖后 24h 内完成.

2 。3.6 浇注混凝土时必须进行振捣，无论采用人工或者机械振捣都应按层挨次进行，捣 固应密实均匀， 不得浮现跑模、 漏浆等现象。 振捣时要保证底座法兰盘和地脚螺栓的正确位 置.

2 。3。7 底座顶面抹平,所有基础外露边缘要修抹整齐、混凝土颜色一致.混凝土表面 外观必须平整、光洁，不允许浮现蜂窝、麻面.

2 。3。8 浇注完结后应避免被阳光直晒,要按规定养生混凝土。

2 。3。9 为保证双柱式标志安装角度符合要求,对双柱式标志基础施工时,应重点控制 两个基础之间的中心线，特殊是两个基础高度不一致时。

2 。3。10 为保证门架标志横梁的正常安装,对门架式标志基础施工时，应重点控制基 础之间的间距和中心轴线。 要根据门架横梁的实际规格尺寸数据确定基础间距， 从而控制标 志基础的间距偏差和中心轴线偏差在较小范围内。

2.4 立柱安装

标志立柱要按技术规范和图纸的规定制作和安装。

2 。4。1 立柱安装时必须配有吊车，标志立柱应尽量保证垂直，且不允许向车行道一 侧倾斜.因此,安装的同时要检查立柱的竖直度， 用垂线和直尺(精度 0。5mm) 测量,用垂线 对照立柱的竖直方向， 固定垂线， 量取立柱偏离垂线的距离及其对应的立柱长， 每处测量三 次，并计算竖直度后取平均值， 要求竖直度符合规范要求。竖直度的检验也可用经纬仪测量。 若竖直度不满足要求,要不断调整标志杆竖直度。

2。4.2 双柱式标志或者门架式标志的两根立柱均应垂直并互相平行， 其顶端在同一高度 上，连接件应对称布设。

2。4.3 立柱安装时要考虑到标志板下缘至路面净空高度及标志板内缘距路边缘距离的 要求。

2.4 。4 安装时，要注意保护立柱，不得有划痕、檫伤等损伤。

2 。5 标志板安装

2.5 。1 标志板的净空要求

严格控制单柱标志的标志板内缘到土路肩边缘的距离、悬臂和门架标志的标志板 下缘至路面净空高度。标志板安装紧固方法符合设计及规范要求.

标志板安装完毕， 须对标志板进行清扫， 且不得损坏标志版面.标志板安装完毕后, 检查其外观、视认性、颜色、镜面眩光是否符合施工图设计。标志板的净空要求包括标志板 下缘至路面的净空高度及标志板内缘距路边缘的距离,施工时要严格控制这些距离。这些距 离由规范及设计图规定,在测量时应事先确定边线的正确位置.

2 。5.2 标志板的安装角度

标志板的正面应面向来车方向，并应尽量减少对驾驶员的眩光,与公路走向成直角 或者一定角度布置，板面稍向内倾斜，具体规定为：

①路侧安装时，标志板面的法线应与公路中心线平行或者成一定角度，指路标志和警告 标志为 0~10°,禁令标志和指示标志为 0~45°。

②采用悬臂式、门架式或者附着式支撑结构时，标志的安装角度应与公路中心线垂直， 并与道路垂直线成 0°~10°俯角。

③在曲路线段，应根据交通流的行进方向来确定标志的安装角度.标志板安装后,若安装 角度不满足要求,应调整标志板安装角度。

结语：交通标志是交通安全设施的重要组成部份,交通标志的工程质量直接影响到 道路整体工程质量和现代运输对道路美学的要求。施工中对交通标志的质量加以控制是完善 交通标志的重要手段。 因此， 从施工的角度来分析交通标志质量控制具有十分重要的现实意 义。

交通安全设施施工方案

一、交通安全设施方案

1、材料准备

在接到中标通知书后，我公司材料部将选用投标文件中规定的厂商的材料 	(产品)并选用符合设计文件质量要求或者采用业主指定、推荐的材料.对每一批 原材料进行抽检并对各成品或者构件的加工进行全程的监督、检查，成品出厂前， 由总公司实验站进行检测,对于特殊材料因本公司无实力检测的材料(产品)将 委托交通部交通工程检测中心或者相关的权威部门进行检测， 确保到达工地的材料 (产品) 100%合格.

成品到工地在安装前,由工地质检员检测并提交监理工程师抽样，检测合格 后并经监理工程师允许后方能进行安装。如不符合要求的产品，坚决不能上路。 安装完成后，按要求进行检测，对发生的问题坚决返工，确保工程达到优良。

水泥、 砂、 石料等铺助材料采用合格产品， 并委托指挥部指定的检测单位进 行检测,确保材质合格，并选择合格的保管场地堆放。

2、施工

(1)标志工程的施工技术措施

A 材料

反光膜全部采用高强级反光膜， 铝合金材料采用防锈的专用铝合金板材及滑 槽,施工时将严格选材： 铝合金板面应符合 《铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差》 	(CB/T3194—1998)和《铝及铝合金板材》 (CB/T3880-1997)的规定，滑动铝槽 应符合 《工业铝及铝合金热挤压型材》 (GB/T6892—1986)的规定， 铝合金板及滑 动铝槽的规格将根据施工图的规定按相应型号的标志进行选材.

结构采用大型钢厂型材进行加工，凡钢管外径在 152mm 以下(含 152mm)的 立柱采用普通炭素结构钢焊接钢管并符合《炭素结构钢》 (GB/T700-1988)的要 求，钢管外径在 152mm 以上的立柱采用普通常用热扎无缝钢管并符合 《结构用无 缝钢管》 (GB/T8612—1987)的规定，钢板采用普通炭素结构钢并符合《炭素结

构钢》(GB/T700—1988) 的规定， 钢板采用普通炭素结构钢并符合 《炭素结构钢》 	(GB/T700-1988)的要求,所有外露钢构件均按施工设计图要求进行热浸镀锌防 锈处理。

对于基础混凝土所用钢筋、 水泥、 石、 砂等建材计划在当地采购声誉较好厂 家的质量良好的产品,各产品应具有相关行业权威部门的质量证明文件.

各材料及产品在施工进场时应向监理工程师提供相关的质量证明文件并随 时接受业主及其授权的检测部门的质量检测。

B、标志板制作

a)、板材剪切

按施工图各相应型号标志剪切铝合金板及滑动铝槽,板面应无裂缝或者其他表 面缺陷，保证标志板边缘的整齐、光滑，标志板的外形尺寸偏差为±5mm，对于 外形尺寸大于 1。2m2 的标志板其偏差应控制在其外形尺寸的±5％， 保证标志板 的平整,标志板应采用最大板材制作尽量减少拼接，在不得不拼接时应确保其接 缝平整、坚固。

标志板面应无明显皱纹、 凹陷或者变形， 控制在每平方米范围的平整度公差不 应大于 1mm，标志板在车间采用专用剪板机剪切并保证缘整齐、 方正不得有毛刺， 标志板将按 《道路交通标志和标线》 (GB5768—1999) 及施工图的规定进行加固。 所有标志板与滑动铝槽采用专用铆接并对贴膜面的铆接处打磨平整、 光滑， 标志 板的铆接将地粘贴定向的反光滑之前铆接完毕并打磨、清洗好。

b)、标志面的制作

b-1)交通标志的形状、图案、颜色及字符均严格按照《道路交通标志和标 线》 (GB5768-1999)及施工图的要求制作，反光膜的切割采用专用电脑割字机加 工并保证其尺寸准确；

b-2)反光膜的粘贴采用贴膜机进行粘贴,贴膜时利用反光膜的自附热活性胶 粘剂粘贴并不得用溶剂激活粘接剂,在粘贴反光膜前应将标志板面打磨平整、清 洗干净并彻底干燥后方进行贴膜；

b—3) 反光膜将尽量减少拼接， 当粘贴反光膜不可避免浮现接缝时应使用反 光膜的最大宽度进行拼接且以搭接为主， 搭接时控制在 3~6mm 的重叠部份。 距标

志板边缘 50mm 内不得拼接。标志面在贴膜时不得产生任何明显的气泡和污损等 缺陷。

b-4)割字和贴膜均在 20~28℃空调恒温条件下进行。

C、结构制作

核对图纸选用图纸中相应型号规格的材料,对于较薄的板材采用剪扳机剪  切、 较厚的板材采用氧割、 钢管立柱及线形材料采用切割机切割， 在材料切割时 应严格控制其尺寸、 角度误差在规定的允许范围内。 材料切割后将对其边缘进行 打磨、修整以保证其边缘整齐、方正并不得有毛刺。

立柱与底座法兰盘及横梁之间的连接采用焊接.焊接时严格控制其焊接面的 角度，各焊缝应均匀、饱满并不得有气泡，焊接完成后应对焊接进行打磨平整、 光滑。 各包箍、 包箍底衬及连接螺栓均严格按施工图中规定的尺寸进行加工， 保 证其边、角及钻(洗)空处整齐不得有毛刺.

结构件加工完毕后进行整理干净后再分类在专门的镀锌池进行热浸镀锌,镀 锌量控制在 600g/m2 镀锌前将严格按规范要求进行酸洗。

D、工地现场施工

现场施工工艺

工序：放样—-基础开挖—-垫层浇筑——钢筋混凝土浇筑——立柱安装—— 版面安装——调整

a)放样采用经纬仪以道路中心线为基准定位，放样时要求控制好每座标志 基础的标高、长度、宽度、角度等几何尺寸 ;

b)基础开挖采用人工开挖，开挖时严格按放线时确定的几何数据控制好基 坑的位置并作好边坡及其他构筑物、 绿化的保护， 不得破坏其他相邻及其他构筑 物、绿化的保护,不得破坏其他相邻工程。

c)为保证基坑质量，在基础开挖完成后应即将进行垫层及钢筋混凝土的浇

筑， 浇筑前应核查基坑的几何尺寸是否与施工图相符， 检查模板、 钢筋是否安装 坚固并符合施工图要求。浇筑时严格控制混凝土的配合比并搅拌均匀,在浇筑时 利用经纬仪、 水准仪严格控制基础的中心线、 标高及底座法兰盘的中心位置、 角 度、 标高、 平整度均符合规范及施工图的要求。 混凝土的振捣应严格按规范要求

进行以保证混凝土的密实度并作好混凝土试块,混凝土浇筑完毕后采用塑料薄膜 封闭的养护方式进行养护并定期检查。

d)安装

d— 1)在混凝土浇筑完毕且其强度至少达到设计强度 70％以上时方能进行 立柱的安装；

d—2)符合 GB5768—99 《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》 (JTJ079-94)及设计图纸的要求。

d-3)立柱要垂直架立,除部份小型标志采用人工架立外其余较大型标志均采 用吊车吊装。 安装时利用经纬仪、 水准仪严格控制立柱、 板面的垂直度、 水平度、 角度及标高等几何数据符合施工图的要求。

d—4)安装时，标志板应有合适的保护措施，避免损坏板面，型钢部份与支 柱或者结构件连接要符合图纸要求，并经过处理，不应引起锈蚀。

(2)立柱的施工技术措施

a.立柱所用的钢板、 角钢及槽钢应符合范本规范第 414 节所列标准。 凡钢管 外径在 152mm 以下(含 152mm)的立柱，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符 合《碳素结构钢》 (GB/T 700－1988)的要求;凡钢管外径在 152mm 以上的立柱， 采用普通常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》 (GB/T 8162—1999) 的规定。

b.所有标志柱应配有柱帽， 柱帽可采用板厚为 3mm 的钢板焊接或者其它方法紧 固的立柱上,或者采用监理工程师批准的其他型式的柱帽。

(3)里程碑、百米桩的施工技术措施

a、里程标、百米桩应根据《道路交通标志和标线》 (GB 5768—1999)及图 纸的规定制作和设置，并应按图纸所示或者监理工程师指示准确定位。

B、里程标、百米桩混凝土构件的预制及强度要求等应符合图纸规定。

C、除图纸另有示出或者监理工程师另有指示外，各预制件应按《道路交通标 志和标线》 (GB 5768—1999)的要求进行油漆.

(4)路面标线的施工技术措施

标线作业正式开始前，我方将自选作业路面做实验路段或者由监理指定路面， 用正式标线作业相同的设备喷涂实验标线,并请监理工程师现场指导检测标线质 量。与本合同段监理联系取得图纸上桩号在本段的位置,施工队到现场复测、定 点、放样、校样、清理路面，做到清洁干燥、无松散颗粒、泥沙等堆积物及其他 有害物质.按图纸要求测量，放样工序完成后,请监理到现场复核数据，并填表、 制作草图标出标线位置与数据。在取得监理批准施工后， 标线施工作业正式开始； 标线喷涂的设备、车辆由专人操作，并严格按技术规范进行喷涂。施工作业时， 把涂料投入正在加热的热熔搅拌缸里进行搅拌， 当达到适当的工作温度时， 把涂 料放入喷涂手推车里,在核定已放样的路段上涂敷,严格按图纸要求划线， 在施工 过程先后，如材料、图纸有变更的，及时找监理人员商议并呈报变更报告。所有 标线均符合中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线》、中华人民共和国 交通行业标准《路面标线涂料》及本合同段技术规范，并按其标准实施。

(1)、设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或者 其他有害物质.

(2)、在水泥路面或者旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，先喷涂热熔底 油下涂剂,按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料,以提高其粘结力。

(3)、为了确保标线涂料和路面材料彻底相适应,底油的类型和用量应经监 理工程师批准.

(4)、标线的颜色为白色和黄色，应符合《路面标线涂料》的要求。并按监 理工程师允许的方法施工。喷涂机具应使用自行式机械。

(5)、标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔,应按《道 路交通标志和标线》规定办理。

(6)、特殊标线的图案、 标记如箭头及字母等的尺寸应按图纸要求和 《道路 交通标志和标线》规定办理。

(7)、所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观，湿膜厚度符合 图纸要求， 否则,应由承包人予以更正并经监理工程师允许， 费用由承包人自负。

(8)、有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或者位置错误的标线均应清除，路面 应修补，材料应更换，并经监理工程师允许,其费用由承包人自理.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/325342102333011114