# 一、第一次面见业主

一、准备工作：

1.收集项目相关文件，了解业主单位和业主情况：

1.业主单位组织架构，建设部门和用户部门的情况；2.初设文件；3.施工招标文件；4.与业务沟通项目来源和业主需求；5.沟通形式（演讲ppt、访谈）。

2.与商务第一次见业主:提醒商务引荐一下自己，并做一个自我介绍。（态度:不夸大、平等和尊重）

金主任，您好。我是太极肯思捷的总监理工程师蒋劲松，今天公司委派我负责统筹本项目的监理工作。公司这边对本次项目也是十分重视，也专门为本项目监理机构（项目组）调配了两名专业监理工程师，软件工程师陈俭和造价工程师黄玉兰，测试工程师陈工负责软硬件系统的测试，把质量关，造价工程师黄工负责投资、造价控制，都具有双证书，监理证和专业工程师证，我们项目组成员从事信息化工作已经3年以上。

2.介绍监理的工作:

依据国家相关标准（19668），进行四控三管一协调的工作，即质量、进度、投资、变更四大控制，合同、安全、文档的三大管理和协调工作。通俗一点，从客户的角度来讲：1、项目把控，解决业主人员不足；2、流程与技术的把关，针对缺乏项目经验的业主；3、合法合规，国家要求引入监理制，规避业主责任，防止施工单位违法违规操作。不管哪一种需求，最终我们就是为了保证项目顺利验收，让业主省心省力。

3.与业主谈一谈项目的建设内容:

项目组成立以后，我们研究了招投标（相关）文件，我们这个项目也是一个典型的软硬件系统集成项目，本项目我们安排了现场监理。通过方案评审、软硬件测试、监理旁站、抽查检测的方式，硬件:设备到场、开箱验收、上电安装、系统联调。软件:需求分析、结构设计、详细设计、编码和测试、软件集成、合格性测试、系统集成。等能够突出重点，易于纠偏的节点，通过合同方法、行政方法、投资控制的方法进行动态管理与主动预控，减少可能出现的问题。

4.监理工作制度:

1.周例会制度2.定期或不定期口头或者书面汇报。

5.下一步麻烦业主组织，我们一起开个项目启动会（见面会）：

1.大家见个面，建立一个沟通机制；

2.业主强调一下项目的重要性，前期项目的过程，给予监理相应的项目管理权限，审核报送机制便于监理工作的开展；

3.承建单位进行一个技术交底，介绍一下项目进展的情况、人员组织情况、实施计划表。

4.监理对监理人员、工作机制和监理制度进行汇报（监理工作规划）。

5.其他项目问题的沟通。

# 二、项目启动会

需要准备的材料：1.启动会会议流程（监理）；2.实施计划书（承建）3.主持人发言稿（监理）4.监理工作规划、PPT。

## 附件1.启动会流程

项目名称XX信息系统（二期）

启动会流程

会议时间：2016年12月7日(星期三)上午10点30分（暂定）

会议名称：合同项目名称XX信息系统（二期）

启动会流程

会议主持：黄威宁

参会单位：建设单位：南宁市XX信息中心

设计单位：中国XX工程总公司

施工单位：广西XX股份有限公司

监理单位：广西XX公司

会议地点：南宁市XX路南一里1号1008会议室

会议内容：XX系统（二期）项目启动仪式（项目编号：NNZC2016-30366A）

会议议程：

第一部分：实地勘察开发现场。（自行解决交通工具）

1、9点整在XX大楼集合出发，去往XX路XX研发基地。

2、从XX研发基地前往XX路售后运维部门勘察。

3、回XX大楼召开项目启动会。

第二部分：召开启动会议。

一、与会人员签到。

二、主持人致辞，介绍与会的建设单位领导、承建单位领导、各单位代表，介绍会议流程。

三、建设单位代表介绍项目建设概况；

四、设计单位代表介绍项目建设目标；

五、承建单位作施工规划报告，汇报当前工作进展情况；

六、监理单位作项目监理工作规划的汇报。

七、建设单位项目负责人总结发言。

八、主持人结束语，宣布会议结束。

## 附件2.项目实施计划书

XX项目工程建设服务采购（合同名称）项目实施计划书

目录

一、项目实施流程	                                               1

1.1 项目总体规划	                                            2

1.2 准备工作	                                               2

1.3 项目实施	                                               8

1.4 项目移交	                                               11

1.5 售后服务	                                               11

二、项目实施计划	                                               15

三、培训课程安排	                                               16

一、项目实施流程

由于本项目建设涉及多个用户管理部门，不仅要充分理解现有工作流程，对各部门现有的信息系统进行改造整合，更要结合信息电子化后的新特征，对现有流程进行改造和优化，这就可能触动各个部门现有的利益格局，需要得到各方面的全力支持。为确保工作能够有机地协调和配合，将开展综合性和全局性的项目管理工作，以项目各专项 (时间、成本、质量等)管理的协调与统一为主要内容，开展综合性管理过程。我们把整个过程分成：总体规划、准备工作、项目开发、项目实施、反馈修改、售后服务这几个部分。 具体实施流程如下图所示：

项目启动

总体规划

项目开发

安装调试

反馈修改

领导培训

部门培训

整体培训

试用

验收

维护计划

售后维护

交接

实施总结

1.1 项目总体规划

按照党的十八大提出的“加强政务诚信、商务诚信、社会诚信和环保公信建设”，党的十八届三中全会提出的“建立健全社会征信体系，褒扬诚信，惩戒失信”，《中共中央国务院关于加强和创新社会管理的意见》提出的“建立健全社会诚信制度”，以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的“加快社会信用体系建设”的总体要求，以健全信用法律法规和标准体系、形成覆盖全社会的征信系统为基础，以推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和环保诚信建设为主要内容，以推进诚信文化建设、建立守信激励和失信惩戒机制为重点，以推进行业信用建设、地方信用建设和信用服务市场发展为支撑，以提高全社会诚信意识和信用水平、改善经济社会运行环境为目的而全面推动社会信用体系建设。

XX系统项目建设的最终目标是以健全信用法律法规和标准体系、形成覆盖全社会的征信系统为基础，以推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和环保公信建设为主要内容，以推进诚信文化建设、建立守信激励和失信惩戒机制为重点，以推进行业信用建设、地方信用建设和信用服务市场发展为支撑，以提高全社会诚信意识和信用水平、改善经济社会运行环境为目的而全面推动社会信用体系建设。

结合XX管理实际需求，以XX系统（一期）为基础，创新XX管理模式，完善信用管理制度和办法，依托南宁市电子政务云平台，建设XX系统（二期）项目，通过开发XX应用管理平台，XX数据管理平台，建设信息自助终端管理系统，升级基础计算平台，进一步加强安全保障体系，实现XX系统规范化管理和多个行业及北部湾地区数据共享，形成“一处失信、处处制约”的局面，使诚实守信逐步成为市场主流和社会规范，有效提升XX管理水平和监管效能，力争做成全国的XX典范城市，西南地区及广西区域的标杆。

1.2 准备工作

成立项目小组，由上级业务主管部门、项目业主单位指定人员与我公司项目人员共同组成，明确项目小组各负责人员职责。

一、我公司项目小组：主要负责项目的设计、开发、实施、培训、运维等工作。

(1)项目设计。负责系统分析和系统设计工作。根据本项目开发建设的总体需求和各子项需求，提出总体和分项需求分析报告;组织制定系统总体设计方案，网络、安全、应用等各子系统的概要设计、详细设计方案和系统测试大纲；制定信息化建设的各项

规范化、标准化文件。

(2)开发管理。负责系统开发和开发管理工作。根据项目设计组提出的各项设计方案，组织开发、建设网络、安全、应用等各子系统。

(3)项目实施。负责系统测试和系统实施工作。根据各个系统和各个阶段的系统测试大纲，组织各项测试工作。

(4)培训管理。负责系统建设各个阶段的人员培训工作。负责制定系统建设的培训计划，根据项目进展情况，适时组织各项培训工作。

我公司在开发项目上按照规范化软件的生产方式进行生产。每个项目除配备了软件开发所需角色外，还专门配备了质量保证小组、配置管理小组、测试小组来确保质量管理的实施，下面针对这四种角色进行说明：

1、软件开发小组职责

项目经理：项目计划的制订和跟踪，包括进度、资源和成本的管理，还要负责团队的建立和管理

系统分析员：需求分析、系统分析（OOA）、业务建模

架构设计师：系统设计（OOD）

程序员：编码实现、单元测试、集成测试

文档工程师：用户手册、开发指南、产品发布说明

SQA:SQA计划、SQA审计

SCM:SCM计划、基线管理和变更控制

CCB:由项目经理、SQA、SCM共同组成CCB

2、质量保证小组职责

质量保证小组作为质量保证的实施小组，在项目开发的过程中几乎所有的部门都与质量保证小组有关。质量保证小组的主要职责是：以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，分析项目内存在的质量问题，审查项目的质量活动，给出质量审计报告。就项目是否遵循已制定的计划、标准和规程，给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个项目生存周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度，从而支持其交付高质量的软件产品。

质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审计报告向项目经理及有关人员提出已经识别出的不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，通过审计周报或者审计月报向项目经理提供过程和产品质量数据，并与项目组协商不符合项的解决办法。

质量保证小组的检测范围主要包括：项目的进度是否按照项目计划执行，用户需求是否得到了用户的签字确认，软件需求是否正确的反映了用户的需求，是否将每一项用户需求都映射到软件需求；系统设计是否完全反映了软件需求；实现的软件是否正确的体现了系统设计；测试人员是否进行了较为彻底的和全面的测试；客户验收和交接清单是否完备；对于系统运行中出现的问题，维护人员是否记录了详细的维护记录；配置管理员是否按照配置管理计划建立了基线，是否严格控制变更过程，是否对配置库进行了维护。

3、配置管理小组职责

配置管理活动的目的是通过执行版本控制、变更控制、基线管理等规程，借助配置管理工具的使用，来保证整个生命周期过程产生的所有配置项的完整性、一致性和可追溯性。配置管理是对工作成果（阶段工作成果和产品成果、进展状态成果）的一种有效保护形式，是反映项目及其工作产品的过去、现在、动态的资料和数据集中管理体现。

配置管理小组的主要职责包括：根据项目计划制定配置管理计划，建立配置库，为项目组人员分配配置库权限，创建需求、设计、开发、测试、交付阶段的基线。当纳入基线库的工作产品发生变更时，严格按照配置项变更控制过程执行变更，变更后建立新的基线。

4、测试小组职责

作为质量控制的主要手段，如同软件开发一样，测试在执行之前，测试小组制定软件测试计划、测试用例的编写和执行工作。

本项目中，测试可以分为如下几种类型：代码走查、单元测试、集成测试、系统测试。为了保证程序的质量，开发人员需要对同伴的代码进行代码走查，同时对自己编写的程序进行单元测试，确保程序编译、运行正确。

测试人员根据软件需求分析报告进行软件集成测试用例和系统测试用例的编写。对编写完成的测试用例提交项目组进行评审，同时质量保证人员对评审过程和工作产品进行监测。

测试人员根据测试计划和测试用例执行测试用例，并对发现的缺陷进行记录，只有这样才能确保项目组开发的软件产品满足用户需求。在完成集成测试之后，可以进行软件系统测试，系统测试包括对软件进行功能测试、性能测试、安全测试、压力测试。只有进行了系统测试软件测试才是完整的。系统测试在本项目中占有重要的地位，

性能要求有可能改变软件的设计，为避免造成软件的后期返工，测试在性能上需要较大的侧重。

XX公司项目小组人员安排如下：

项目总指挥：胡建红（技术总监、南宁分公司负责人、高级工程师）

技术总负责：蓝涛（开发部总经理、工程师、系统集成高级项目经理、软件架构师）

项目经理：赵泽发（开发1部经理、高级项目经理、高级工程师）

韦业宇（高级工程师）

开发组负责人：张伟华（高级工程师）

质控组负责人：李志强（实施部经理、高级工程师）

配置组负责人：梁伟欢（工程师）

测试组负责人：雷德刚（测试部经理、工程师、系统集成项目经理、测试工程师）

小组成员名单如下：

三、项目实施小组架构图如下：

1.3 项目实施

通过质量管理责任的分配，通过如下几个方面来进行质量保证的实施过程：

1、项目进度

项目计划的制定为工程项目实施、管理和支持工作、项目进度、成本、质量及过程产品的有效控制打下了良好的基础，以便所有相关人员能够按照该计划有条不紊地开展工作；制定《项目计划》，必须获得相关干系人的认可，并以此作为项目跟踪的基础。

项目进度是项目进行是否顺利的最直观表现。制定合理的项目计划首要前提是选择从事类似规模和类似业务项目的有经验的项目负责人参加制定项目进度计划。

项目计划由项目负责人制定，由项目各小组组长、项目成员、干系人、质量保证人员参加一起进行评审。评审过程主要讨论项目计划的可行性，对其中不合理的地方提出修改意见，对计划中不合理的地方进行修改完善，并由质量保证人员对其结果进行跟踪处理，以确保项目计划完整性、可行性，项目计划评审通过后，交由配置管理人员进行配置管理。

在计划实施过程中，按项目计划中里程碑为界限，将整个开发周期划分为若干阶段。根据里程碑的完成情况，适当的调整每一个较小的阶段的任务量和完成的任务时间，动态跟踪和动态调整，以利于项目质量保证的实施。

实际运作中，质量保证人员在对项目执行过程进行检查时，对于发现的项目偏差，以质量审计报告的形式提交项目负责人。由项目负责人组织人员对计划进行维护，对于已经变动的项目计划，由配置管理进行配置管理。

2、需求分析

需求分析是开发人员对系统需要做什么和如何做的定义过程。从系统分析的经验来看，这个过程往往是个循序渐进的过程，一次性对系统形成完整的认识是困难的。只有不断地和客户领域专家进行交流确认，方能逐步明了用户的需求。从系统开发的过程得知，系统分析时犯下的错误，会在接下来的阶段被成倍的放大，越是在开发的后期，纠正分析时犯下的错误所花费的代价越是昂贵，也越发影响系统的工期和系统的质量。

本项目中，将邀请招标方技术负责人参与需求调研，以便保证需求调研质量，同时形成用户需求说明书。需求评审时会同双方管理层、项目实施层共同进行，对于通过用户确认的需求，交由配置管理员形成需求基线。

用户需求在招标方确认后，由系统分析人员形成软件需求分析报告，同时对软件需求分析报告进行评审，对于评审通过的软件需求分析报告可以交由测试人员进行测试计划和测试用例的编写。

对于开发过程存在的需求变动，招标方填写变更申请单发给项目经理，在质量保证人员参加的情况下，对这个变更进行评审，由项目经理组织项目组成员一起讨论实施变更的可行性及实施后所带来的影响，对于影响小的变更直接记录，大的变更则需要形成正式的变更报告，无论那种变更都需要对相应的文档实施同步变更（包括需求分析报告、系统设计、安装手册、操作手册等）。但是对于无法实现或是变更会带来巨大的影响而将导致进度的延期，这时，我们将变更报告提交给招标方并召开协调会议，讨论变更取舍问题或是项目进度变更问题。

决定变更之后，由项目负责人组织实施变更，测试人员检测变更结果，而质量保证人员监督变更实施过程，并协助配置管理员对变更后的成果进行配置管理。变更实施完后，运行前还需要协助用户一同测试并由招标方签字后同意方可上线。

3、系统设计

优良的体系结构应当具备可扩展性和可配置性，而好的体系结构则需要好的设计方法，需要针对项目的结构、项目的特征和用户的需求来分析。本项目中将安排我公司高级系统架构师担当项目总体设计师，汇同总体设计组完成系统设计。

另外对公共类模块的开发。由总体设计组通过对用户需求的仔细研究，尽可能的识别出公共类，并进行定义和设计，以减少重复工作。对于项目组提供的设计文档，由项目经理组织，质保小组成员参与，对其设计文档进行评审，及时发现设计中可能存在的错误，降低项目开发风险，同时确保设计文档能为开发人员、测试人员提供切实的指导。对于可复用的设计进行提取作为公共库设计和开发，提供项目组。最后交由配置管理员进行设计文档的版本控制。

4、系统实现

系统实现的目的是依据系统设计文档，由程序员进行程序编写，以便实现设计要求，系统实现过程中，开发人员需要对模块进行代码走查和交叉单元测试，以保证模块代码质量。软件实现也就是代码的生产过程。根据上一阶段形成的设计文档，程序员在完成代码之后，可以开始编码并且进行代码走查和单元测试。对于测试完成的程序可以交由配置管理人员进行配置管理。

5、系统测试

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348004120065006027