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1、编制依据
1.1、施工图纸及施工合同
1.2、xx东方今典2#、3#楼工程施工组织设计
1.3、施工规范



	序号
	文件名称
	文件编号
	备注

	1
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
	GB50204-2002
	

	2
	《砌体工程施工质量验收规范》
	GB50203-2002
	

	3
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	GB50210-2001
	









	4
	《建设工程施工现场供用电安全规范》
	GB50194-93
	

	5
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001
	

	6
	《建筑边坡工程技术规范》
	GB50330-2002
	

	7
	《轻骨料混凝土技术规范》
	JGJ 51—2002
	

	8
	《建筑机械使用安全技术规程》
	JGJ 33—2001
	

	9
	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ 46—1988
	


2、工程简述
本工程为xx东方今典一地块2#、3#楼项目，位于xx新区xx路以东，学子街以西，北临古城路，交通便利。总建筑面积为15064.36㎡，框剪结构，地下2层，地上33层，建筑檐高104.30m，设计标高±0.000相对于绝对高程146.450。主楼为筏板，车库裙楼为条形基础及独立基础，开挖深度8.7～11.4m。场区整体地势平坦。
本工程在雨季施工期间，根据项目部的施工进度安排，将进行的施工项目有：基础及地下室施工、回填土、主体结构施工（砌体、钢筋、模板、混凝土）、地下室外防水施工等。



本工程雨季施工的特点及难点：根据xx市雨季各月份降水量分布特点，降水量主要集中在7～9月份之间。期间基础及地下室施工为主要施工项目，由于工程所在的地质特点，基坑四周及场区应组织排水，应及时排除坑内给水，防止基坑浸泡，



应防止边坡土体流失及塌方事故发生。结构施工时，应做好刚浇筑完混凝土的成品保护工作。防水施工时，应严格控制基层的含水率，防止防水层空鼓或因基层含水率过大无法施工，影响工程进度。土方回填时，取土时应控制好回填土体的含水率，回填时应严格控制压实遍数及灰土比例、分层回填厚度，以及基坑内积水的排放等。

3、施工准备
3.1 雨施时间及降雨等级特征
3.1.1 雨期施工时间：根据xx地区多年的实测资料统计，每年的6-9月份的平均降雨量占全年降雨量的80%多，因此，每年的6-9月份为xx地区的雨期。
xx地区各月降水量平均值
	月  份
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	全年

	平均降水量（mm）
	30.44
	74.57
	179.19
	205.4
	52.23
	22.01
	609.8

	占全年降水量的（%）
	4.99
	12.23
	29.39
	33.69
	8.56
	3.61
	100



3.1.2 降雨等级特征:降雨分小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨几个等级，详见下表：
	降雨等级
	现   象   描   述
	降雨量（mm）

	
	
	一天内
	半天内

	小  雨
	雨能使地面湿润，但不泥泞
	1～10
	0.2～5

	中  雨
	雨降到屋顶有淅沥声，凹地积水
	10～25
	5.1～15

	大  雨
	降雨如倾盆落地四溅，平地积水
	25～50
	15.1～30

	暴  雨
	比大雨还猛，能造成山洪暴发
	50～100
	30.1～70

	大 暴 雨
	比暴雨还大或时间长，造成洪涝灾害
	100～120
	70.1～140









	特大暴雨
	比大暴雨大，造成洪涝灾害
	>200
	>140


3.2 组织准备
项目部建立以项目经理为组长的雨季施工领导小组，具体分工如下表所示：









	序号
	小组成员
	姓名
	职务
	职责

	1
	组  长
	
	项目经理
	全面负责雨季施工工作

	2
	副组长
	
	技术负责人
	负责施工现场技术工作

	4
	组  员
	
	安    全
	负责雨季施工安全检查

	5
	组  员
	
	材 料 员
	负责施工现场材料管理

	6
	组  员
	
	资 料 员
	负责工程资料整理归档

	7
	组  员
	
	电气工长
	负责雨施临时用电安全

	8
	组  员
	
	劳务负责人
	负责劳务施工管理

	9
	组  员
	
	劳务施工负责人
	负责现场具体施工









	10
	组  员
	
	劳务施工负责人
	负责现场具体施工

	11
	组  员
	
	劳务施工负责人
	负责现场具体施工


（1）项目部预计在7月中旬组织技术、生产、安全、临电、材料、机械、行政、环保环卫、消防保卫等相关人员进行雨季施工的方案交底。
（2）项目部雨季施工领导小组的相关人员对外施队管理进行雨季施工的培训教育，并做好教育记录。
（3）项目部雨施领导小组雨季施工前，组织项目部相关人员对雨施准备工作和措施落实等进行检查。
3.3 技术准备
（1）项目部总工组织技术人员熟悉雨施部位、雨施施工项目及雨施技术措施等，编制雨施方案，对外施队进行雨施技术交底。
（2）提前编制雨施材料和机具计划并上报材料和机械部门。
（3）注意收听天气预报，做好气象部门月、旬、周天气预报资料的收集和传阅工作，预报有恶劣天气情况时，及时通报。
3.4 现场准备
（1）现场地面：现场布置的道路尽量在雨施前全部硬化，钢筋加工厂范围内应按要求进行硬化和铺设石子，半成品钢筋堆放区和周转材料堆放场地，先将低洼处填土，将地面抄平后，全部铺设一层200mm厚石子，防止地面下雨后积水泥泞。对于基坑周边地面做好排水坡度，将雨水排放到排水沟内。



（2）挡水墙及排水沟：在第一步护坡完成后进行排水沟施工，挡水墙高度不小于300mm，距坑边护身栏为100mm。排水沟深度不小于200mm，宽度不小于300mm，并根据坑边地势情况进行砌筑，保证排水通畅。并经常对现场排水沟进行清理修补，对被破坏的排水沟必须重新施工。



（3）基坑：基坑边坡最后一步修整边坡完成后，开始坑边排水沟开挖施工。排水沟靠近边坡设置，宽度为200mm，深度为150mm，排水坡度为0.5%，并在基坑转角处设置500×500mm的集水坑，集水坑深为500mm。
（4）作业面洞口封堵：作业面小于1米的洞口，应利用顶板支撑模板进行封堵。
3.5 临设、临电准备
（1）行政后勤管理人员在雨季施工前，应对钢筋加工厂、办公室、库房、宿舍、食堂等进行全面检查，发现漏雨损坏等及时进行修补，宿舍准备好通风设施。
（2）项目部电工对所有用电线路进行全面检查，对塔吊、施工电梯等大型机械的避雷设施定期进行检查。
（3）对于大型设备的接地电阻，雨施前再次进行检测，并做好检测记录。
（4）对职工生活区，定期检查用电情况，防止偷电漏电及触电事故的发生。
3.6 材料机具准备
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	草袋
	个
	1800
	

	2
	塑料布
	平米
	2000
	

	3
	铁锹
	把
	50
	

	4
	羊镐
	把
	20
	

	5
	雨衣
	件
	100
	

	6
	雨鞋
	双
	100
	

	7
	手电筒
	把
	30
	









	8
	砂子
	方
	20
	

	9
	水泥
	吨
	16
	

	10
	水泵
	台
	18
	35米扬程

	11
	配套水泵管
	米
	400
	

	12
	电线
	米
	300
	

	13
	石棉瓦
	平米
	200
	



4、施工部署
4.1 雨施部位及施工安排
土方工程：车库基础土方。
结构工程：地下室及主体结构工程。
地下室外墙防水工程：计划于2012年7月中旬进行外防水施工。
4.2 雨施现场平面布置
◆ 凡有可能积水的区域，应事先填筑平整。根据施工现场的地形情况，在场地内设排水沟，以保证施工场地内流水畅通、不积水，并要防止四邻地区地面水倒流进入场内。
◆ 现场地势平坦，现场东侧临时施工主道路积水有组织的排放到场区大门位置沉淀池，通过管道排入市政下水管道。
◆ 宿舍及办公区，雨水汇集到西北角化粪池，再排放到滨河路市政下水管道。
◆ 场区南侧主施工道路及道路南侧雨水向东排入大门沉淀池，后排入市政下水。







5、雨施技术措施
5.1 土方开挖
（1）严格按照土方开挖施工方案及相应技术规范要求进行开挖，严禁超挖。
（2）当现场降水等级超过中雨时，根据现场土壤情况，表层土接近或达到饱和，此时严禁进行挖土施工，以免发生机械倾覆等安全事故。
（3）现场基槽内如有积水，应立即用水泵抽出，抽放至排水沟。
（4）土方开挖时，应安排专人定期观测边坡土体的稳定性，当降水较集中时，应加大观测的次数，发现问题时立即停止开挖及坑底的作业施工。对未来得及做喷射混凝土的边坡，雨前应采用塑料布等覆盖。
（5）土方开挖或地基处理至基底标高时，在坑边及时做好排水沟和集水坑，遇有降雨时及时将坑底土体用塑料布覆盖，集水坑内安设水泵进行抽水。
（6）基坑边2m以内范围严禁停放各种大型车辆及物料。
5.2 模板工程
1、大模板堆放场地须全部铺设石子，做好防风措施，保证大模板的堆放角度，并用钢管对大模板进行连接。
2、对于合模后不能及时浇筑的柱模板，应在模板底部留设排水口。
3、定制木模板、木料、竹胶板等堆放场地，应高出周边地面，严禁雨水浸泡。现场钢管等周转料存放场地，排水应通畅，下雨后及时覆盖塑料布。
4、模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前重新检查、加固模板和支撑。







5、模板和构件：堆放场地硬化处理，插靠要牢固。雨天支好的模板，雨后进行浇筑砼前，对其模板、支撑要进行认真检查，以防模板、支撑松动。
5.3 钢筋工程
1、钢筋原材应存放在指定位置，半成品钢筋堆放场地应高于地面不小于200mm。
2、在下雨前应及时对钢筋堆放场地的钢筋进行覆盖，防止钢筋生锈。
3、直螺纹套筒套丝加工后必须立即套上塑料保护帽，防止套丝破坏或生锈。
4、雨天禁止露天进行钢筋焊接及加工作业。
5、雨天使用钢筋加工机械时，应在加工棚内进行。
6、钢筋装卸、运输时，须注意保持钢筋清洁，钢筋装卸时下面加垫木方20cm高，或搭脚手架，分层摆放，用塑料布覆盖，避免钢筋被污染。
7、现场的原材做到先进场的先使用、后进场的后使用,避免存放时间过长而使钢筋锈蚀严重,对锈蚀严重的钢筋必须经过清理而且验收合格后方可使用。
8、现场严格贯彻文明施工要求，所有人员进入钢筋绑扎区域，必须将鞋底污物清理干净，不得踩在钢筋上。
9、雨天不宜钢筋电渣压力焊，若遇特殊情况施焊时，必须有防雨措施，防止雨水淋湿焊接接头造成钢筋机械性能的改变或降低从而影响过程质量。
10、雨后钢筋视情况进行除锈处理,不得把锈蚀的钢筋用于结构上。
11、对于二次结构预留钢筋，应用塑料布遮盖，避免雨水冲洗。
5.4 混凝土工程
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