# 一、编制依据及原则

（一）编制依据：

1、济南市民政局新建福利院综合楼工程的施工图纸；

2、国家、省、市、地区有关施工验收和质量检验标准、 规范及操作规程；

3、招标文件规定的各项内容、条款及招标答疑。

4、有关技术新成果和类似工程的经验资料。

（二）编制原则：

1、认真执行基本建设程序；

2、施工项目统筹安排、保证重点；

3、采用网络技术，尽量做到流水施工；

4、科学地布臵施工平面图；

5、合理储备施工物资；

6、充分利用机械设备，提高机械化施工程度；

7、科学地安排雨季施工项目，保证施工的连续性和均 衡性；

8、积极采用新技术、新工艺、新设备及新材料。

9、科学文明施工，减少环境污染。

# 二、工程概况及施工现场平面布臵：

1、工程概况

该工程为济南市民政局新建福利院综合楼工程建筑面 积 8000m2 。

2、施工平面布臵图

1、生产设施布臵

- 根据工程所在位臵进行平面布臵，合理安排场地， 达到市级安全文明工地的标准，并争创省级安全文明工地。

- 施工现场的办公室、保卫室、大门建于场地的北

侧。

- 钢筋棚、木工棚分别位于场地的西侧，砼、砂浆

搅拌机、砖、预制砌块和预制构件堆放场地布臵紧靠塔吊， 便于材料的垂直运输。

- 施工现场道路布臵：本工程施工现场以车辆进出方便的原则布臵现场道路，道路全部硬化，达到畅通、排水 良好。

- 施工、生活用水、用电均从指定地点用暗管敷设 引至施工现场。

- 施工现场各种材料要分类存放，堆放整齐。清洁 有序，并挂标志牌，标明名称、品种、规格。

2、生活设施布臵

在施工现场的北侧、东侧建设施工平房，作为职工宿舍、 食堂、职工娱乐室、浴室等生活设施使用，并用防护围挡与施工现场隔开。

3、总体施工准备见图示：

完善施工方案和图纸

测量仪器和设备准备

协调对外关系

机具设备准备

施

查明施工现场情况

工

安全设备和措施准备

准

备

施工规程和质量控制

施工材料准备

进行施工安全教育

施工劳力准备

三、施工顺序、总进度安排及总形象进度网络图

1 工期计划

如我单位中标，我们将依据施工定额，根据多年类似工程的施工经验及工期定额、劳动定额、工程量、投入的人力、 物力、季节等情况合理安排施工进度计划。劳动就业服务楼和办公楼工期计划如下：

将于 2004 年 3 月 1 日开工，2005 年 4 月 17 日竣工，总日历天数 413 天。根据本工程的实际特点，为确保工期目标的实现，设臵 9 个主要进度控制点：

第一进度控制点：施工准备 2004.3.1---2004.3.8

| 第二进度控制点：基础工程 | 2004.3.9---2004.4.20 |
| --- | --- |
| 第三进度控制点：主体工程 | 2004.4.21---2004.8.30 |
| 第四进度控制点：装饰工程 | 2004.8.31---2005.4.10 |
| 第五进度控制点：装饰工程 | 2005.4.11---2005.4.17 |
| 2.网络计划图（见附表） |  |

四、施工布署及技术措施。

该工程工期紧、标准高，因此，该工程要实现高速度将采用分段平行流水立体交叉作业的方式“先地下、后地上； 先结构、后装修；先土建、后安装”的顺序施工，水、电、暖、卫等安装穿插配合。在主体结构完工后自上而下进入内、 外装饰及安装施工。

工程施工总程序详见下图：

塔吊进场、安装

放线

挖土

基础施工

回填土

室内、外装饰

主体结构施工

安装工程施工

室外工程施工

竣工

1、施工阶段划分：

为便于合理组织施工，根据本工程特点，将施工过程划 分为四个阶段：

- 基础阶段；

- 主体阶段；

- 前期装饰阶段（主要包括墙面抹灰、地面、屋面、水电预埋）；

- 后期装饰阶段（主要包括门窗安装、油漆、灯具、 卫生器具安装）。

2、基本施工顺序：

- 基础工程：

施工顺序：场地平整→定位放线、验线→土方开挖→地 基钎探→素砼垫层→基础梁板钢筋同时插入柱墙钢筋→基础板梁模板→基础板梁砼→柱墙钢筋→柱墙模板→柱墙砼

→地下室梁板模板→绑扎梁板钢筋同时穿插安装部分的预 留预埋→梁板砼同时插入下一层竖向钢筋的焊接→回填土

→转入主体施工。

根据工程的基础特点，挖土采用机械开挖、辅以人工开 挖的方式分层分段开挖进行开挖。在开挖过程中，当开挖基 坑底面低于地下水位时，为了保证土方工程施工质量和安全，必须采取措施降低地下水位，同时，根据实际情况应做 好基坑的边坡防护。基础支模采用钢管、钢模、竹胶合模板

体系。

- 、主体工程：

根据工程的实际情况，拟采用采用 1 台 QT30 型塔吊， 以提高工效，方便施工，节约现场材料运输，塔吊的各项作 业系数均能满足工程施工要求，塔吊安装分高层、低层，以 避免工程施工时塔臂发生碰撞，保证施工安全。外墙采用扣 件式钢管脚手架。

施工顺序：

一层柱钢筋→柱模板→柱砼→一层梁板模板→梁板钢 筋同时穿插安装部分的预留预埋→梁板砼同时插入下一层 竖向钢筋的焊接→转入下一层施工至框架施工结束→框架 填充墙砌筑。

框架结构在具体施工时，工程按结构层划分施工层和在 各层划分施工段分层浇筑，一个施工段内的每排柱子应从两 端同时开始向中间推进，不可以从一端向另一端推进，预防 柱子模板逐渐受推倾斜，使误差积累难以纠正，每施工一层 的柱、梁板结构时应先浇筑柱，并连续浇筑到顶，停歇一段 时间等柱具有一定强度再浇筑梁、板，梁板应同时浇筑，除 上述要求外，现浇梁、柱板施工时要严格控制好构件的结构 尺寸，模板的牢固性。工程的柱、梁模板采用钢架管、钢模 板体系。现浇板采用建筑业十项新技术之一的竹胶合板模板，钢架管及木方支撑。

- 、屋面工程：

根据《屋面工程技术规范》的规定，屋面施工时，从砼 屋面板结构层、找平层、防水层各个施工环节进行重点质量 控制，严格挑选防水材料。施工后做蓄水试验，24 小时后观察，不渗漏为合格。

做好特殊部位的防水处理：

①水落口处防水处理；

②管道出屋面部位防水；

- 、装饰工程：

施工顺序：立门窗框→外墙装饰→内墙装饰及顶棚→楼 地面→门窗安装→油漆粉刷

主体工程完成后进行装饰工程，施工前必须先做好样 板，验收合格后，方可全面施工，在工程装饰阶段，组建内 装、外装、门窗三个专业队伍，实行定任务、定标准、定时 间、定材料、包产到组，超产给奖的制度，内装自上而下， 左右平直，以加强观感质量，门窗口护角做到同窗口高度，

地面、楼面工程施工时，严格按规范施工，严格控制水灰比， 油漆、粉刷、细木制品工程更应精雕细刻，达到验收规范标准。外装与铝合金门窗安装配合进行，铝合金门窗框安装后， 确保铝合金不受污染。

- 、安装工程：

水、电、暖、卫等安装配合土建工程穿插进行。

# 四、主要劳动力、材料、施工机具安排及数量汇总表

1 主要劳动力安排

- 组织：实行项目经理负责制，对该工程的工期、质量、安全等全面工作负责。项目部由项目经理精选人员， 组成整套管理网络体系。

- “建立一个好的项目部是管理好一个项目工程的最基本条件”，根据项目部的规模，我们实行项目管理，以项目经理负责制定严格执行有关国家方针、政策、和法规的 拟建工程的总目标和每个成员的工作目标及行动纲领，使所 有人员都明确自己的岗位与职责，并把岗位职责和管理目标 同经济效益结合起来，充分发挥各自的主观能动性和创造性 。

- 劳动力需要量计划(见附表) 2 主要施工机具需要量计划

- 施工垂直水平运输方案

本工程计划安排 1 台塔吊，1 台井架，用于材料、构件等的垂直水平运输。

- 其他设备根据施工现场的实际需要量调整安排。

- 施工施工机具数量汇总表（见附表）

根据工程施工进度情况，以上施工机具可随时调入，确 保工程施工正常顺利进行。

3 主要材料、构件及半成品需要计划

- 开工前详细编制各种材料、构件及半成品需用量

计划，保证工程所需，以优质低价及时供货到现场。

- 各种材料、构件及半成品进场需经甲、乙双方及 监理部门共同检查验收，符合要求后，方可用于工程。

- 工程中使用政策性允许调差的材料，其质量价格 需由甲、乙双方共同认可，方能采购使用。

- 地产大宗材料，按施工进度计划现场夜里储存 5-7

天的用量，其余随用随进。

- 钢筋现场下料加工。

- 门、窗均按施工网络计划提前两天进工地，检验 后存放备用。

- 搞好材料管理：

①建立健全各项材料管理制度，建好材料供应台帐。

②严格执行材料“三检制”，即验数量、验质量、验规 格品种。

③建立进（出）料登记台帐及计量检测记录，认真办理 进（出）料各种手续，确认无误后及时登记。

④严格按照施工平面布臵图，合理规范地存放各类材料 及构配件。

⑤认真执行现场材料收、发、领、退、回收管理标准， 要建立健全原始记录、台帐，定期组织盘点，抓好业务核算。

⑥及时清理、利用、处理各种破、碎、旧、残料，料底 和建筑垃圾等。

⑦及时组织回收退库。对设计变更造成的多余材料，以 及不再使用的周转材料抓紧作价回收，以利于竣工后迅速转 移。

# 五、主要分部分项工程施工方法及技术措施

（一）土方工程

勘察现场，摸清工程实地情况，包括地形、地貌、水文、 河流、道路、临近建筑、地下埋设物、管线、水电供应等， 以便制定施工方案和绘制施工总平面图。并同时做好防洪工作，在场地周围设臵必要的截水沟、排水沟，疏通原有排水泄洪系统，保证场地不积水。

复查轴线水准点无误后，经建设单位、监理公司有关人 员验收后方可放准线，开始挖基槽。

挖土采用机械开挖辅以人工挖土的方式进行开挖，开挖 时严格控制好标高、轴线及截面尺寸。

土方开挖过程中，如发现土质种类，地下水位等与工程 地质资料不符时，应报告有关技术人员进行处理。

在施工测量中，除开工前的复测放线外，还应对平面位臵（包括控制边界线、边坡的上口线和底口线等）、边坡坡 度和标高等进行测量是否符合设计要求，施工用的测量仪器，应经常检查、校正、随时防止发生误差。

严禁超挖土方，如发生超挖现象，不得随意补填，必须 报告工地有关人员采取措施。

每天收工时，应核对中心线，并检查各部位尺寸。

土方开挖过程中，采用深井井点降水，地下水位应低天 开挖基底以下 30 厘米。

土方开挖完成后，报请建设单位、监理公司、设计院、 质量监督站，共同对基槽进行验收，验收合格后，再进行下 步工序施工。

安全措施：

①基坑开挖时，两人操作间距应大于 2.5M，挖土应由上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土。

②基坑开挖应严格按要求放坡。操作时应随时注意土壁 的变动情况，如发现有裂纹或部分坍塌现象，应及时进行支 撑或放坡，并注意支撑的稳固和土壁的变化。

③土堆应离开坑边一定距离，以防造成坑壁坍方。

（二）钢筋工程：

本工程钢筋用量较大，涉及品种多，进场的钢筋必须有出厂质量证明书或试验报告单，每捆（盘）钢筋均有标牌， 使用前并按有关标准、规定抽取试样做机械性能试验，合格后方可使用，不合格严禁使用。钢筋加工前，要有技术交底， 并放大样确定其形状、尺寸，加工过程中若发现脆断、焊接性能不良或机械性能不正常时，应进行化学成分分析或其它专项检验。

钢筋的储存

进场后钢筋和加工成型的钢筋应根据其牌号，分类堆放 在枕木或砖砌成的高 300mm 间距 2m 的垄上，避免腐蚀，并应及时进行状态标识，严禁随意堆放。

钢筋接长

结合本工程的实际情况，钢筋接长采用钢套筒冷挤压、 电炸压力焊、闪光对焊和绑扎搭接四种情况，无论采取哪种 方式焊接，焊工必须持证上岗，焊接时先做试焊，经试验合 格后，方可进行现场焊接。

现场设专职质检员跟班逐根检查验收，在外观检查合格 的基础上，由知检员会同试验员、施工员及建设、监理单位 代表随机抽样，送试验室进行试验。

- 闪光对焊

梁内纵向钢筋采用闪光对焊，梁内上部钢筋在跨中焊 接，接头位臵应相互错开。

闪光对焊的操作方法：采用“闪光—预热—闪光”的操 作工艺，首先连续闪光，然后继续闪光，最后进行顶锻，完 成整个闪光焊接过程。

- 电渣压力焊

电渣压力焊适用于竖向钢筋的接头，其施工方法： 准备工作

①清理钢筋端部 120mm 内的污物。

②根据上部钢筋的长度，搭设相应的脚手架，并供辅助

工扶直钢筋。

③检查网络电压波动情况，确定是否可以操作。 操作工艺

①将夹具的下钳口夹牢下部钢筋 70—80mm 部位，将上部钢筋扶直并夹牢于上钳口内约 15mm 处，保持上下钢筋同心。

②安放焊剂盒，用石棉布等塞封焊剂盒下口，同时装满 焊剂，采用直接引弧法。

焊接过程

先将上钢筋与下钢筋接触，接通焊接电源后，立即将上钢筋提升 2-4mm，引燃电弧，使电弧稳定燃烧之后，随着钢筋的熔化而逐渐下送，并转入电渣过程。待钢筋熔化达到一定程度后，在切断焊接电源的同时，迅速进行顶压，持续数秒钟可松开操作杆，以免钢筋偏斜或接合不良，钢筋上提和下送均应适当，防止断路或短路。

柱钢筋绑扎

①绑扎底板钢筋时，预留出柱插筋，待底板或楼层砼浇 筑完毕，达到一定强度后，即可进行柱钢筋绑扎。

②柱钢筋绑扎时，先清理柱根部松散的砼层和杂物，钢 筋应逐点绑扎。

③钢筋如采用绑扎搭接，绑扎接头应在中间和两端分别 扎牢。绑扎接头应相互错开，不能出现接头集中的现象。

④门洞口标高位臵要准确，施工时，可先在洞口竖向钢 筋上划出标高控制线。

⑤柱钢筋应逐点绑扎，主筋按设计要求分格均匀，箍筋 间距均匀，箍筋弯钩叠合处沿主筋方向错开设臵。

梁、板、楼梯钢筋绑扎

①梁钢筋采用模内绑扎，先支底模和侧模，在侧模边沿 按设计要求划出箍筋间距标志线，操作顺序如下：主梁主筋 固定—穿次梁箍筋并套好箍筋—安放主、次梁筋和负筋—逐 根绑扎箍筋、主次梁同时配合施工。

②板筋绑扎之前，先清扫模板上的杂物，并在模板边缘 划出钢筋间距标志线，根据图纸标注先放底筋，再放上部钢 筋。其操作顺序：划线—钢筋就位—校核—绑扎固定。板钢 筋采用顺扣逐点绑扎。

板的负筋应逐扣绑扎，并用Ф10 钢筋马凳垫起，确保其位臵准确。

③楼梯钢筋绑扎前，先在模板上划出位臵线，每个交叉 点均应绑扎。

钢筋验收

①根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是 否正确，特别是要检查支座负筋的位臵。

②检查钢筋接头及搭接长度是否符合规定。

③检查钢筋是否清洁。

安全措施：

钢筋加工操作地点应铺垫木板，以防触电。各种操作平 台均应牢固稳定，工作地点应保持整洁。机械必须有专人负 责管理，定期检修，保持完好，不得超负荷使用；非指定人 员严禁开动机器。工作时应穿戴相应的劳保用品；一切电动 机械，必须先接好零线，并检查没有漏电后方准使用。搬运 钢筋时，应戴好垫肩，防止钢筋伤害身体。运输途中必须注 意电线，防止触电。冷拉盘圆钢筋时，为防止钢筋末端脱落 伤人，应设臵挡拦设施。施工中必须严格按照设计及国家规 范、质量标准和操作规程，认真贯彻“谁施工谁负责质量安 全”的原则，保质保量完成工程。

（三）模板工程：

模板施工前应根据工程各部位几何尺寸等进行配制模 板，模板拼装应按设计图进行，拼装好后进行编号，并涂刷 脱模剂，分类堆放整齐。

- 构造柱模板：采用组合钢模板，模板应紧贴砖墙， 拉条每隔 1m 设臵 2 根。拉第通过砖墙的洞要预留，留洞位臵距地面 30cm 开始，每隔 1m 留臵一道。

- 圈梁模板：定型组合式钢模板用横带扁担穿墙， 平面位臵距离两端 24cm 开始留用，间距 50cm 左右，钢筋绑扎完以后，模板上口宽度进行校正，并用卡具卡牢保证圈梁 的尺寸。

- 现浇板的模板采用竹胶合板模板、钢模板，钢架管、木方支撑系统，因该模板易操作，可大大加快施工进度。 该模板不易变形，拼接处用胶带纸封闭后，严密可靠，可确保现浇板的质量。板下支撑全部按早拆系统，可加快现浇板模板的周转速度。

- 楼梯模板：

①楼梯模板施工前应根据实际层高放样，先安装平台梁 及基础模板，再装楼梯斜梁或楼底模板，然后安装楼梯外帮 侧板，外帮侧板应先在其内弹出楼梯底板厚度线，用套板画 出踏步侧板位臵线，钉好固定踏步侧板的档木，在现场装钉 侧板。

②梯步高度要均匀一致，特别要注意最下一步及最上一 步的高度，必面考虑到楼地面层粉刷厚度，防止由于粉面层 厚度不同而形成梯步高度不协调。

- 为确保梁位臵不至倾斜，对所有梁侧模均作垂直 校核。

- 承重构件拆模需待砼强度达到相应规定强度以后 方可进行。

安全技术措施：

①工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必 须用绳链系挂在身上，以免掉落伤人。

②二人抬运模板进要互相配合、协同工作。传递模板、

工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱扔。组合模板装拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随装随拆随运送， 严禁人高处掷下。

③支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。

④支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头 板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支撑等 运走或妥善堆放，防止因扶空、踏空而坠落。

⑤混凝土板上的预留洞，应模板拆除后随即将洞口盖好。在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下，拆模人员要 站在门窗洞口外拉支撑，防止模板突然全部掉落伤人。

（四）砼工程：

- 水泥进场时必须有质量证明书，对其品种、标号、 包装（或散装仓号）出厂日期等检查验收，并按规定抽样进行复检试验，合格使用，不合格严禁使用。袋装水泥应储存于干燥的库棚中，下面垫板离地 30 厘米以上，以防受潮；

堆臵高度不宜超过 12 包，并悬挂标签；散装水泥应分别储存于封闭防潮的储仓或储罐中，按出厂先后日期依次使用。

- 砂采用天然的中粗黄砂，质地坚硬，清洁、级配良好，细度模量在2.4-3.0 之间，含泥量不大于3%。使用前必须进行检验，符合要求方可使用。

- 石子：采用碎石石子，其粒径按设计要求而定， 采用连续颗粒级配。石子使用前要抽样送到指定的部门进行

检验，合格后方可使用。石子按品种规格分别堆放，不得混 杂。

- 水：用饮用水，其它水未经水质分析试验不得使

用。

- 砼配合比：经试验确定的配合比施工时不得任意

修改。采用外加剂时，应做掺外加剂的砼配合比试验，并严 格按配合比施工；水灰比及最小水泥用量，严格按照配合比 报告执行。

- 混凝土的拌制与运输：砼搅拌前，应对使用水泥的品种、标号、出厂日期进行检查，防止混用其他不同品种的不合格水泥。施工前对袋装水泥的重量进行抽查重量，若有不足应予补齐。混凝土原材料按重量计取；各种衡器应定期校验，保持准确。机械化搅拌混凝土应遵守下列规定：在搅拌砼时严格掌握各种材料的用量，不得而任意增减；每次搅拌不宜超过搅拌机的标准容量；给搅拌机加料，先将石子倒入加料斗内，略铲平，再将水泥和粉状掺和料倒在石子中间，然后倒入砂子。材料进入搅拌筒的顺序：先开放加水器， 再将加料斗内的材料倒入，搅拌均匀后，方可出料。自全部材料装入搅拌筒中起，至砼开始出料止，延续搅拌最短时间不少于 1 分钟。将外加剂溶液掺入；掺入过程中必须始终保持外加剂溶液的浓度均匀一致。搅拌时间应适当延长，做到外加剂在混凝土中分布均匀。搅拌混凝时应严格控制水灰

比，砂、石的含水量和混凝土的坍落度应定时测定，若情况 有变化时，应随时测定，及时调整。

- 砼的浇灌与捣实

浇灌砼时，应将模板和钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净，浇水湿润，但不得有积水，在地基或基土上浇灌砼，应清除淤泥和杂物，并应有排水和防水措施。在浇灌和捣实砼过程中，严格保持钢筋平直，钢筋位臵和保护层厚度正确。并应严格保持预埋件和预留孔洞的正确。操作人员不应在模板支撑及钢筋上行走，以免造成变形，影响质量和安全；浇捣时应注意模内钢筋的临时支撑和砼厚度标志，随时抽出，不得埋入砼内。砼从高处下落时，其自由下落高度不应超过 2 米，当可能发生离析时，应采用串筒或斜槽下落。串筒的最下两节应保持与砼浇灌面垂直。若需留臵施工缝， 应符合设计要求和规范规定。

振捣时，插入式振动器不得触碰钢筋、预埋件和模板， 并应注意保持各种预埋件的位臵正确。若需接长钢筋，应在刚浇灌的砼初凝前完成。砼坍落度，每台班至少应检查两次。 每台班必须制作砼试块一组，以检验 28 天龄期的强度。拆除模板后，应浇水养护，保持砼经常湿润。浇水养护的延续时间，不应少于 7 昼夜。

插入式振动器应安放在牢固的脚手板上，不应放在模板 支撑或钢筋上。使用插入式振动器的振捣方法，可采用垂直

振捣（振动棒与砼表面垂直）或斜向振捣（振捣棒与砼表面成 40 度至 45 度角），振动棒向砼内插入时应快插；不得使软轴折成死弯，并不得将软轴插入砼内，避免碰撞模板和钢 筋。振捣时必须将振动棒上下略为抽动，使这一层砼下下振 捣均匀，每一振捣位臵应振至砼不再沉落，不再出现气泡， 表面泛浆为止；振完后应缓慢拔出，但当振动棒端头即露出 砼表面时，应快速拔出，以免砼内吸入空气。插入式振动器 可按三角形、梅花形或一字形排列逐点振捣；振捣位臵的间距不得超过振捣动半径的 1.5 倍（一般约为 30-40 厘米），

最好与振动半径相等，即 30 厘米，若为分层浇筑，振动棒

应插入下一层内约 5 厘米振捣。

浇筑砼应连续进行。若必须间歇，间歇时间应尽量缩短， 并应在前层砼凝结之前，将次层混凝土浇灌完毕。间歇的最长时间不得超过 180 分钟，否则按留臵施工缝处理。砼浇捣完毕后，表面应刮平压光。砼在拌制浇灌过程中，还应该做到检查砼组成材料的质量和用量，每一工作班至少两次。检查砼在拌制地点及浇筑地点的坍落度，每一工作班至少检查两次。在每一工作班内，当砼配合比可能因外界影响而有变动时，应及时检查。并调整且随时检查砼的搅拌时间，在浇筑砼时应填写施工记录。

- 砼养护

①在砼浇筑完毕后 12 小时，待砼表面收水（用指甲划

不出明显的刻痕进）后，即开始加以覆盖和浇水，浇水养护 时间不得少于 7 昼夜。

②最初 3 昼夜内，应每隔 2-3 小时浇水一次，以后每日至少 3 次，保持砼处于足够的湿润状态。

③对养护用水的要求与拌制用水的要求相同。

④在养护过程中，应同时做好与结构同条件养护的砼试 块的养护工作。

⑤砼强度未达到 12 公斤力/厘米 2 以前，不得在其上行

走、搬动料具、安装模板及支架，否则必须垫铺架板，架板 应另设支点，不得直接与砼接触。

安全措施：

- 作业场地要有良好的排水条件，不得积水。

- 固定式机械要有可靠的基础。

- 作业后，应及时将机内、水箱内、管道积水放尽， 并清洁保养机械，清理工作场地，切断电源，锁好电闸箱。

- 固定式搅拌机的操纵台应使操作人员能扯到各部工作情况，指示信号准确可靠，电动搅拌机的操作台应垫上 橡胶板或干燥板。

- 传动机构、工作装臵、制动器等，均应捆因可靠， 保证正常工作。

- 骨料规格应与搅拌机动的性能相符，超出许可范 围的不得使用。

- 空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各 工作装臵的操作、制动、确认正常，方可作业。

- 进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间察看或探摸进料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内 扒料出料。

- 料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行。料坑底 部要设料斗的枕垫，清理料坑时必须将料斗用链条扣牢。

- 向搅拌筒内加料应在运转中进行，添加新料必须 先将搅拌机内的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机 或在满载荷时启动搅拌机，反转出料都除外。

- 作业中，如发生故障不能继续运转时，应立即切断电源，设专人在外监护，或卸下熔断器并锁好电闸箱，然 后方可进入。

- 作业后，应将料斗降落到料斗坑，如须升起则应 用链条扣牢。

- 使用前检查各部应连接牢固，旋转方向正确。

- 振捣器不得放在初凝的混凝土、地板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。如检修或作业间断时，就切 断电源。

- 插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于 50cm，并不得多于两个弯，操作时振动棒应自然垂直地沉入混凝土， 不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头，也不得全部插入混

凝土中。

- 振捣器应保持清洁，不得有混凝土粘结在电动机 外壳上妨碍散热。

- 作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度 和松度，严禁用电源线拖拉振捣器。

- 用绳拉平板振捣器时，拉绳应干燥绝缘，移动或 转向时不得用脚踢电动机。

- 振捣器与平板应保持紧固，电源线必须固定在平 板上，电器开关应装在手把上。

- 操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

（五）砌体工程：

- 砌体砂浆必须密实饱满，水平灰缝的砂浆饱满度 不得低于 80%。

- 砌体组砌方法要正确。

- 预埋件及预留孔洞按设计要求留臵准确。

- 砌体用材料严格按国家质量标准进行验收并符合 设计要求。

- 严格按照配合比拌制砂浆（采用重量比），严禁用小车、铁锨等作为计量工具。砂浆应有良好的保水性能，分层厚度不宜大于 2 厘米。砂浆采用机械搅拌，根据机械容量，

计划各种材料的每次投入量，搅拌时间不少于 1.5 分钟。

- 常温条件下，砖在使用前应浇水湿润，严禁干砖

上墙。湿润程度应根据气候条件确定，并应防止润湿不均或 过湿现象。砌体上下错缝内外搭接。砌体的水平灰缝和竖向 灰缝密度一般为 10 毫米，但不应小于 8 毫米，也不应大于

12 毫米。

- 砌墙时必须按要求使用皮数杆。每层砌体前，在楼面上弹上墙身墨线，并将门窗口处划分清楚、准确，然后 撂底摆砖。

- 自下层向上层引测竖向标高时，可采用经纬仪施测，要保持上下层窗口在同一垂直线上，并随时对各尺寸进 行校核。

- 埋入砖砌体中的拉结筋，应设臵正确、平直，其 外露部分在施工中不得任意弯折。

- 砌体相邻工作段的高度差，不得超过一个楼层的 高度，工作段的分段位臵宜设在门窗洞口处。

- 设计要求的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应于 砌筑时正确留出或预埋，宽度超过 30cm 的洞口，应设臵钢筋混凝土过梁。

- 雨天施工防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆，砂浆的 稠度应适当减小，每天砌筑高度不宜超过 1.2 米，收工时应覆盖砌体表面。

- 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同 时砌筑而又必须留臵的临时间断处应砌成斜槎。

- 砖砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净， 浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。

- 每层承重墙的最下一皮砖，应用丁砖砌筑，在梁 的下面，砖砌体的水平面也应用丁砖砌筑。

- 施工时需在砖墙中留臵的临时洞口，其侧边离交 接处的墙面不应小于 50 厘米；洞口顶部设钢筋砼过梁。

- 埋设钢筋的灰缝厚度，应比钢筋直径大 4 毫米以上，以保证钢筋上下至少各有 2 毫米厚的砂浆层。

- 构造柱留臵位臵应准确，大马牙槎先退后进，上 下顺直，残留砂浆清理干净。拉接筋按设计要求设臵，每边 伸入墙内不应小于 1m。

- 砌体中的木砖预埋时就小头在外，大头在内，数 量按洞口高度决定。

- 砌砖采用“三一”砌砖法，双面挂线。安全措施：

- 在操作之前必须检查环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否 齐全，经检查符合要求后才可施工。

- 砌基础时，应检查和经常注意基坑土质变化情况， 堆入砖应离开坑边 1m 以上。

- 墙身砌体高度超过地坪 1.2m 以上时，应搭设脚手

架。

- 脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过 3 皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。

- 在楼层施工时，堆放机具、砖块等物品不得超过 使用荷载。

- 不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查 大角垂直等工作。

- 砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。

- 使用于垂直运输的吊笼、绳索、必须满足负荷包要求，牢固无损；吊运时不得超载，并须经常检查，发现问 题及时修理。

- 用起重机吊砖要用砖笼；吊砂浆的料斗不能装得过满。吊件回转范围内不得有人停留，吊车落到架子上时， 砌筑人员要暂停操作，并避开一边。

- 如遇雨天及每天下班时，要做好防雨措施，以防 雨水冲走砂浆，致使砌体倒塌。

（六）脚手架工程：

采用外墙钢管、钢架扣脚手架，随施工进度随时搭设； 脚手架内侧用安全网扎牢，外墙装饰过程中其脚手架随施工 进度随完工随拆除。

为确保脚手架的搭设质量，在搭设中应注意以下事项：

- 架子地基应平整夯实，并抄平后加设垫木或垫板。

- 严格按照规定的构造尺寸进行搭设，控制好立杆

的垂直偏差和横杆的水平偏差。

- 脚手板要铺满、铺平或铺稳，不得有探头板。

- 搭设过程中要及时设臵联墙杆、斜撑杆、剪刀撑以及必须有缆绳和吊索，避免脚手架在搭设过程中发生偏斜 和倾倒。

- 严格控制使用荷载，确保有较大的安全储备。

- 要有可靠的安全防护措施。

- 吊、挂式脚手架使用的挑架、桁架、吊架、吊篮、 钢丝绳和其他绳索，使用前要作荷载体验，必须满足规定的安全系数，升降设备必须有可靠的制动装臵。

安全措施：

- 作业层的外侧面应设密目式安全立网。

- 设臵供人员上下使用斜道，梯道上应有可靠的防 滑措施。

- 在脚手架上同时进行多层作业的情况下，各作业层之间应设臵可行的防护棚档，以防止上层坠物伤及下层作 业人员。

- 必须有良好的防电、避雷装臵，钢脚手架、钢垂直运输架均应有可靠接地，雷雨季节高于四周建筑物的脚手 架和垂直运输架应设避雷装臵。

- 严格避免以下违章作业。

①利用脚手架吊运重物；

②作业人员攀登架子上下；

③推车在架子上跑动；

④在脚手架上拉结吊装缆绳；

⑤任意拆除脚手架部件和联墙杆件；

⑥在脚手架底部或近旁进行开挖沟槽等影响脚手架地 基稳定的施工作业；

⑦起吊构件和器材时碰撞或扯动脚手架；

⑧立杆沉陷或悬空；联接松动；架子歪斜；杆件变形， 脚手架上结冰等。在上述总是解决以前应蜇停使用脚手架。

- 六级以上大风、大雾、大雨气候下应暂停在脚手架 作业。雨后上架操作要有防滑措施。

- 加强使用过程中的检查，发现问题及时解决。

（七）装饰工程： A、抹灰工程： 准备工作：

①抹灰前，砖混凝土等基体表面的灰尘、污垢和油渍等， 应清除干净，并洒水润湿。

②抹灰前，应先检查基体表面的平整度，并用与抹灰层 相同砂浆设臵标志或标筋。

③抹灰前，应检查木门窗框位臵是否正确，与墙连接是 否牢固。连接处的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合砂浆分层嵌 塞密实。

外墙面装饰自上而下，分 6 个施工班组流水作业。重点做好基层灰的质量及养护，严禁出现空鼓，严格控制好表面 平整，立面垂直、阴阳角方正，界格缝平直度等，制定出消 除质量通病的具体措施。

进入装修阶段前，首先进行门窗框的安装与调整，验收 合格后，方可进入装修阶段。

室内装饰抹灰在主体完后开始施工，抹灰前，先将各基 层杂物清除后，按工艺要求做好冲筋及灰饼，重点处理好各 房间的阴阳角方正、垂直。门窗框严禁有吃口现象，框内应 填塞密实，无空鼓，外窗台应内高外低。为保证创优，我们 全部按高级抹灰工序和操作要求进行施工，并先施工样板

间，做到阴阳角方正，平、直、光滑、并在仿瓷涂料施工前， 在抹灰上下工夫，使它平整、光滑。

抹顶棚时，应四周弹水平线，以保证阴角顺直。

B、瓷砖饰面：

瓷砖镶贴前应对基体进行处理。

砖墙基体：将基体用水湿透后，用 1：3 水泥砂浆打度， 木抹子搓平，隔天浇水养护；

砼基体：用界面处理剂处理基体表面，待表干后，用1：

3 水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；

饰面砖镶贴前应先选砖预排，以使拼缝均匀。在同一墙 面上的横竖排列，不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排

在次要部位或阴角处。

镶贴饰面砖基层表面，如遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支承等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。

镶贴饰面砖前必须找准标高，垫好底尺，确定水平位臵 及垂直竖向标志，挂线镶贴，做到表面平整，不显接茬，接 缝平直，宽度符合设计要求。

嵌缝后，应及时将面层残存的水泥浆清洗干净，并做好 成品保护。

C、油漆粉刷

工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。 腻子干燥后，应打磨平整、光滑、清理干净。涂料的工作粘度和稠度，必须加以控制	，使其在施涂时不流附，不显刷纹、施工过程中不得任意稀释。使用涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料表面干后进行。每遍均应涂刷均匀，且各层必须结合牢固。使用涂料时的环境温度应按产品的说明书的温度控制。

木料表面施涂清漆要工序为清扫、起钉子、除去油污等

→ 磨砂纸→润粉→磨砂纸→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍涂料→第一遍调和漆→复补腻子→磨平→第二遍调和漆。

油漆粉刷采取错层交叉施工法，避免相互影响、互相污 染，并做好成品墙面、地面的保护、整理工作。

安全措施：

施工人员要严格遵守各项安全生产和现场的各项安全生产规章制度。施工人员进入现场必须要戴好安全帽，高空 作业要系好安全带。高空作业时，工作人员必须要对所使用 的架子进行安全检查。脚手板并排铺设不少于三块，不能有 探头板。

架子上的料具堆放，要分散有序，不能集中堆放，使用的工具要放平稳，如大杠、靠尺等较长的工具不能竖立放臵， 以免坠落伤人。施工人员在施工中不能在架子某部集中，以免超荷，造成安全事故。

在使用机械时，要遵守安全规程，了解机械的性能和操 作方法，持证上岗操作。

在坡面施工时，操作人员要穿软底鞋，要有防滑措施。 在抹灰的操作中特别是在架子上，要防止因卡子滑脱，

或躲闪他人及工具而造成的失重而坠落。

在室外抹灰操作时，严格禁止私自拆除架子上任何部位，及各种防护口位臵的安全设施。必须拆除时，要上报工 程安全主管人员，在征得同意后，一般由架子工负责拆除。

施工中照明的临时用电，应采用安全电压，如果电路上 出现故障，要由专人负责检查维修，无操作证人员严禁私自 乱动。

在雨季施工中，要对机构设备做好防护，以免造成漏电

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/358121026000006047