一、工  程  概  况
1.1一般概况
1、工程内容:外墙涂料的改造、围墙改造、两侧固定窗的改造等。
2、施工地点：宜昌市公安局。
    3、总工期：60日历天。
    4、工程质量要求: 达到国家现行施工验收规范的合格等级。
    5、施工现场条件：已具备。
1.2工程概况
1、宜昌市点军区公安分局业务技术用房外墙原为条形钢砖饰面，由于运用时间较久远，风化严峻，局部脱落；准备进行改造为外墙涂料饰面。
    2、业务技术用房两侧面固定铝合金玻璃窗为圆弧形，玻璃原为5MM玻璃，除漏水严峻外，且隔热保温差，热天特殊热，无法工作；且上下层间不隔音；无不锈钢栏杆防护，平安隐患大；铝合金与墙体连接不好；原有开启窗户只有一个，且开启不合理。准备对其进行改造。
3、由于江南大道改造，原有围墙陈旧且锈蚀，须要拆除，重新砌筑。

二、施 工 部 署
2.1工程质量、平安、工期目标
1、质量目标：确保达到国家建筑工程施工质量验收统一标准的合格工程要求。
2、平安目标：坚决杜绝死亡重伤事故，年轻伤频率限制在7‰以内。
3、工期目标：按合同范围内工程内容全部施工完成，总工期60天(日历天)。
2.2施工工期
本工程为外墙涂料的改造、围墙改造、两侧固定窗的改造等。为保证其施工工期，各分部间进行搭接流水施工。详细工期支配详见施工进度支配表。
 2.3施工准备　
2.3.1 技术准备
1、依据建设单位供应的项目说明，熟悉对改造项目的详细做法、颜色、分割条等的状况。
2、原始资料调查分析：通过对地区的气象、现场四周状况，为建筑外墙涂料的绽开供应依据。
3、分别作好技术和平安交底工作：实行层层交底，并将书面交底存档。
2.3.2 物质准备
1、依据施工进度支配支配好各种材料的进场时间。
2、做试验：各种材料必需有出厂合格证且进场后要刚好通知监理进行验收。 
3、进场把关：按施工总平面图组织材料现场堆放，质保书不合格者严禁进场。
4、建筑施工机具准备：依据施工方案和进度支配的要求，编制施工机具需用量支配，为组织运输和确定机具停放场地供应依据。
2.4劳动力支配
2.4.1本工程主要的工种为瓦工、装饰工和涂料工。遵循合理分工与密切协作的原则，组织高效率的施工组织班子。
2.4.2
做好职工入场教化工作，依据开工日期和劳动力须要量支配，分别组织工人分批进场，支配好职工生活，并进行平安、防火、文明施工和遵纪遵遵守法律律教化，使职工严格遵守上级颁发的各项规章制度。
本工程主要劳动力需用量支配详附表二。

三、施工组织机构和施工人员配备

3.1成立现场项目经理部
本工程实施项目法施工，工地设一驻地项目经理部，由项目经理全面领导，施工员2人，专职质检员、平安员各1人，财务会计、材料员、保卫、后勤等若干。（项目部组织机构图见附表一）
3.2施工人员配备
进入本工程的主要施工作业队组：瓦工队、装饰队、电工。

四、投入本工程的施工机械设备

4.1施工机械设备
依据工程量大小、支配施工工期及工程的特殊要求来综合考虑选择施工机械设备。
1、垂直运输设备：
接受吊篮垂直运输，每个立面保证一个吊篮运输，保证工程的进度。
2、其它机械：

一些常用的机械及设备配件要有确定数量的储备以便刚好替换，保证各种机械正常运转（详见附表三）。
五、各分部工程工序工艺流程

5.1外墙涂料改造的施工依次
首先对外墙的墙面进行修补，拆除空鼓、破损条形钢砖，然后水泥砂浆修补、刷钢砖界面处理剂，最终进行外墙涂料的施工。
5.2围墙改造的工艺流程 
拆除原围墙、清渣→定位放线→砌筑砖墙、柱→围墙主体成品安装→柱上灯具线路安装→砖墙粉刷→涂料面漆→灯具、装饰安装。
5.3两侧固定窗的改造工艺流程
拆除原有玻璃、清渣→铝合金小立柱加固、喷刷金属氟碳漆→安装5+9+5双钢化中空镀膜玻璃→安装上悬平开窗→固定窗收口。

六、主要分项工程施工方法

6.1围墙改造施工方法
1、施工准备
1)材料
(1)按设计要求，做出样板，甲方定板，样板确定后即可进行备料，备料时应一次性备齐全部材料。全部涂料和半成品（包括现场配制的）均应有产品名称、种类、颜色、制作日期、贮存有效期、运用说明和产品合格证。
(2)涂料工程所用建筑材料应满意施工要求，干燥后应坚实，并按基层、底涂料和面涂料的性能配套运用。协作比应符合相关要求。
(3)围墙主体复合制品成品应符合合格标准，墙体满意强度后安装到位。安装需坚实、整齐美观。
2）机具
（0.4-0.6）m3/min空气压缩机、耐压气管、特地喷斗、喷嘴（1.5-10mm）以及油漆施工常用的小型机具、刮刀、刮板、毛（竹）刷、 瓦刀、线、水泥桶、小型电焊机、电工用具等。
3）作业条件
⑴墙面抹灰面经检查验收无酥松、脱皮、起砂、粉化等现象，并应有足够的强度，基层干燥。
⑵阴雨天气不宜做室外喷涂作业。环境潮湿、墙面挂水时不应进行室外喷涂作业。作业环境温度应为5℃上。
⑶灯具线路需在墙柱面粉刷前安装到位，待墙面漆喷刷完毕后起先安装灯具。
⑷围墙基础、粘土砖必需在砌筑前一天浇水潮湿，以水浸入砖四边50mm为宜，含水率为12%。
2、操作工艺
1）拆除原有陈旧围墙，清理渣石外运。
2）测量工程
⑴平面限制网的建立
围墙平面限制网的建立
工程开工前，测量人员对业主供应的红线及有效测量依据进行复测，符合点位限差要求后，依据平面限制网布设，作为场区首级限制。
⑵高程限制网的建立
为保证建筑物竖向施工的精度要求，在场区内建立高程限制网。高程限制网的建立是依据甲方供应的场区水准点（至少供应三个），接受水准仪对所供应的水准 点进行复测检查，校测合格后。
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