## Slide 1
目录
3.1
流水线施工的基本概念
3.2
流水线施工的基本参数
3.3
流水线施工的组织方法
模块3 流水线施工的基本原理

## Slide 2
学习描述
教学内容 本模块主要介绍组织施工的方式；流水施工的概念、分类和表达方式；重点阐述了流水施工参数及确定、组织流水施工的基本方式，并结合实例阐述了流水施工组织方式在实践中的应用步骤和方法。
教学要求本 模块为施工组织学科的基本理论，是指导安排施工进度，提高施工组织管理水平的理论基础，在教学中，应比较系统地由概念到理论，由浅入深。通过本模块的学习，要求掌握流水施工的组织要点和条件、组织流水施工的基本理论和三种流水施工组织的方法。
实践环节 确定施工过程数、确定施工段数、计算流水节拍、确定流水步距、计算流水作业总工期及绘制流水作业施工横道图。
模块3 流水线施工的基本原理

## Slide 3
3.1.1
施
工
组
织
的
方
式
3.1 流水施工的基本概念

## Slide 4
3.1.1
施
工
组
织
的
方
式
3.1 流水施工的基本概念
1.依次施工
依次施工组织方式是将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，按照一定的施工顺序，依次完成施工任务的一种组织方法。即前一个施工过程完成后，后一个施工过程才开始；或前一个工程完成后，后一个工程才开始施工。

## Slide 5
3.1.1
施
工
组
织
的
方
式
3.1 流水施工的基本概念
依次施工的特点及适用情况

## Slide 6
3.1.1
施
工
组
织
的
方
式
3.1 流水施工的基本概念
2.平行施工
平行施工就是将若干个工程对象交给若干个施工队伍施工，它们既要同时开工，也要同时完工，中间任何施工过程中的工作节奏也一样。

## Slide 7
3.1.1
施
工
组
织
的
方
式
3.1 流水施工的基本概念
平行施工的特点及适用情况

## Slide 8
3.1.1
施
工
组
织
的
方
式
3.1 流水施工的基本概念
3.流水施工
将拟建工程项目的全部建造过程，在工艺上分解为若干个施工过程，在平面上划分为若干个施工段，在竖向上划分为若干个施工层，然后按照施工过程组建专业工作队（或组），并使其按照规定的顺序依次连续地投入各施工段，完成各个施工过程。

## Slide 9
3.1.1
施
工
组
织
的
方
式
3.1 流水施工的基本概念
流水施工的特点及适用情况

## Slide 10
3.1.2
组
织
流
水
施
工
的
条
件
3.1 流水施工的基本概念
每个施工过程组织独立
的施工班组
划分施工阶段
主要施工过程
必须连续、
均衡地施工
不同施工过程尽可能
组织平行搭接施工
划分施工过程
1
2
3
4
5

## Slide 11
施工段可以是固定的，也可以是不固定的。在固定施工段的情况下，所有施工过程都采用同样的施工段，施工段的分界对所有施工过程来说都是固定不变的。在不固定施工段的情况下，对不同的施工过程分别规定出一种施工段划分方法，施工段的分界对于不同的施工过程是不同的。固定的施工段便于组织流水施工，采用较广，而不固定的施工段则较少采用。
知识链接
3.1 流水施工的基本概念

## Slide 12
3.1.3
流
水
施
工
的
技
术
经
济
效
果
3.1 流水施工的基本概念
（1）由于流水施工的连续性，减少了专业工作的间隔时间，达到了缩短工期的目的，可使拟建工程项目尽早竣工，交付使用，产生投资效益。
（2）便于改善劳动组织，改进操作方法和施工机具，有利于提高劳动生产率。
（3）专业化的生产可提高工人的技术水平，使工程质量得到相应提高。
（4）工人技术水平和劳动生产率的提高，可以减少用工量和施工暂设建造量，降低工程成本，提高利润水平。
（5）可以保证施工机械和劳动力得到充分、合理的利用。
（6）由于工期短、效率高、用人少、资源消耗均衡，可以减少现场管理费和物资消耗，实现合理的储存与供应，有利于提高项目经理部的综合经济效益。

## Slide 13
3.1.4
流
水
施
工
的
分
级
和
表
达
方
式
3.1 流水施工的基本概念
4）群体工程流水施工
3）单位工程流水施工
2）分部工程流水施工
1）分项工程流水施工
1.流水施工的分级

## Slide 14
3.1.4
流
水
施
工
的
分
级
和
表
达
方
式
3.1 流水施工的基本概念
2.流水线施工的表达方式
2）
垂直图表
1）
水平图表
3）
网络图

## Slide 15
3.2.1
工
艺
参
数
3.2 流水施工的基本参数
4）施工的内容和范围
3）工程大小与劳动力组织
2）施工方案的不同
1）施工计划的性质和作用
1. 施工过程参数

## Slide 16
提示：
目前，一个工程需要确定多少施工过程数目没有统一的规定，一般以能表达一个工程的完整施工过程，又能做到简单明了进行安排为原则，数量不宜过多（以主导施工过程为主），以便于流水。制备类和运输类施工过程一般不占有施工对象的空间，不影响项目总工期，在进度表上不反映；只有当它们占有施工对象的空间并影响项目总工期时，才会被列入项目施工进度计划中。
注意哦！
3.2 流水施工的基本参数

## Slide 17
3.2.1
工
艺
参
数
3.2 流水施工的基本参数
2.流水强度
（1）机械施工过程流水强度

## Slide 18
3.2.1
工
艺
参
数
3.2 流水施工的基本参数
2.流水强度
（2）人工操作过程都流水强度

## Slide 19
3.2.2
空
间
参
数
3.2 流水施工的基本参数
1.工作面
工作面又称为工作线，是指在施工对象上可能安置的操作工人的人数或布置施工机械的地段。它用来反映施工过程中（工人操作、机械布置）在空间上布置的可能性。

## Slide 20
3.2.2
空
间
参
数
3.2 流水施工的基本参数
2.施工段
3）施工段数（m）与
施工过程数（n）的关系
1）划分施工段的目的
2）划分施工段的原则

## Slide 21
3.2.2
空
间
参
数
3.2 流水施工的基本参数
3.施工层
在组织流水施工时，为满足专业工种对操作高度的要求，通常将施工项目在竖向上划分为若干个作业层，这些作业层均称为施工层。施工层的划分要根据建筑物的楼层高度来确定，如砌砖墙的施工层高为1.2 m，室内抹灰、木装饰、油漆、玻璃和水电安装等可按楼层进行施工层划分。

## Slide 22
3.2.3
时
间
参
数
3.2 流水施工的基本参数
1.流水节拍
流水节拍是指每个专业班（组）在各个施工段上完成相应的施工任务所需要的工作延续时间，通常用ti表示（i=1，2，3,……，n）。

## Slide 23
3.2.3
时
间
参
数
3.2 流水施工的基本参数
1.流水节拍
1）定额计算法
2）经验估算法
流水节拍的
计算方法

## Slide 24
3.2.3
时
间
参
数
3.2 流水施工的基本参数
2.流水步距
流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。流水步距一般用Ki,i+1表示。

## Slide 25
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/365200004313011113