目	录

第一章	编制依据	1

第二章	工程概况	1

第三章 施工部署	3

3.1 施工部署原则	3

3.2 施工部署及施工顺序	3

3.3 质量目标	4

3.4 劳动组织	4

3.5 施工段划分	4

3.6 工期安排	4

3.7 施工重难点分析	5

第四章 施工准备	5

4.1 材料准备	5

4.2 机具准备	6

4.3 施工条件准备	7

4.4 技术准备	8

4.5 标准击实试验	9

4.6 现场碾压试验	9

第五章 主要施工技术措施	9

5.1 施工工艺	9

5.2 操作工艺	10

5.2.1 场地内垃圾、杂物清理	10

5.2.2 地下车库顶板防水层验收、标高测量	10

5.2.3 外购土方进场、检验土质	10

5.2.4 分层铺土、机械平整及人工耙平	10

5.2.5 机械压实及人工配合机械夯打密实	11

5.2.6 取样检验密实度	13

5.2.7 修整、找平、验收	13

5.3 雨期施工	13

第六章 质量保证措施	14

第七章 工程质量通病防治措施	16

第八章 成品保护措施	17

第九章 安全文明施工措施	18

工程地下车库顶板土方回填施工的解决方案 全文共1页，当前为第1页。

第十章 环保措施	20

# 第一章 编制依据

| 序 号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如意佳苑三期施工组织设计 |  |
| 2 | 安全防范工程技术规范 | GB50330-2002 |
| 3 | 土工试验方法标准 | GBJ/T50123-99 |
| 4 | 工程测量规范 | GB50026－2007 |
| 5 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
| 6 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2001 |
| 7 | 建筑工程资料管理规程 | JGJ/T 185-2009 |
| 8 | 施工现场安全质量保证体系 | DG/TJ08-1201-2005 |
| 9 | 建筑工程扬尘污染防治规范 | DG/TJ08-121-2006 |

# 第二章 工程概况

建设单位：海安保障性住房投资建设有限公司

设计单位：南京回归建筑环境设计研究院有限公司监理单位：吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司总包单位：中国核工业二四建设有限公司

工程地点：海安县中坝中路西侧、江海路北侧、草坝路东侧；

三期工程建筑面积 127861.88m2 (包括地上建筑面积 96717.98 m2，地下建筑面积 31143.9 m2），共计 26 层 2 栋，24 层 2 栋，18 层 3 栋，裙房3 栋、配电室 2 座。08#（24 层）、15#（26 层）、16#（24 层）、

工程地下车库顶板土方回填施工的解决方案 全文共2页，当前为第2页。

17#（26 层）、18（18 层）#、19#（18 层）、20#（18 层）楼以及对应裙

房和商业用房（二层），地下室（主楼部分为地下二层，其余部分地下一层）。

本工程考虑现场实际情况及现场的场容场貌，地下车库顶板土方回填及主楼与地下车库相交处土方回填，均采用素土回填，采用机械回填、人工回填、机械平整、机械夯实、人工夯实的施工方法。根据地下车库结构因素及场地现状，为确保土方回填施工质量，考虑地下车库结构的安全问题， 项目经研究讨论，确定在地下车库顶板土方采用 PC220 型挖掘机回填并夯实，商业裙房内回填土采用 PC60 型挖机回填并夯实，局部采用人工回填并使用蛙式打夯机夯实，详见土方回填平面布置图及剖面图。

根据现场施工条件，地下车库钢筋混凝土顶板上部的防水卷材、防水保护层与防水试验等必须已经完成，各分项施工满足设计及规范要求，才能具备回填施工条件。

如意佳苑三期地下室顶板种植屋面做法： 种植地面覆土层

70 厚 C20 混凝土保护层保护层 30 厚黄沙

4.0 厚 SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材

4.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材20 厚 1:3 水泥砂浆找平

2 厚水泥凝胶

工程地下车库顶板土方回填施工的解决方案 全文共3页，当前为第3页。

自防水钢筋混凝土结构顶板，抗渗等级 P6 级

# 第三章	施工部署

## 3.1 施工部署原则

本工程土方回填根据质量目标及施工特点，为满足施工工期要求，必须合理解决好质量与工期的矛盾，以安全、质量管理为重点，严格把关， 并且采取有效的技术措施，合理安排施工工期，力求多、快、好、省地完成工程施工任务。

## 3.2 施工部署及施工顺序

本工程地下车库顶板上土方回填总的施工部署为按区域、按土方回填范围分层回填的施工顺序进行，为适应主体结构施工，为满足建筑物回填需要；要求土方回填作业必须连续进行。土方回填采取如下方案进行，土方运至车库顶板，不得将土方在车库顶板上集中堆放，防止堆载过大使顶板产生裂缝。顶板回填土需分层回填，分层夯实，不得一次回填至设计标高。

施工顺序（附土方回填方向详图）：

工程地下车库顶板土方回填施工的解决方案 全文共4页，当前为第4页。

（1）  E 施工段车库顶板土方回填：15#、16#、8#楼北侧车库区域的土方回填车辆从 6#大门进入场区，由东向西进行土方回填施工。15#、16#、8#楼南侧车库区域的土方回填车辆从9#大门进入场区，由东西两侧向中间施工便道方向回填施工。15#、17#之间商业裙房土方回填车辆从 7#大门进入场区进行回填施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/366154150041010050