丰台区长辛店北区芦井路 A 段道路建设工程

沟槽开挖施工方案

中国建筑一局（集团）有限公司二 O 一七年二月

目	录

目	录	. - 1 -

第一章 编制说明 ................................................................................................................................... - 1 -

1.1 编制原则........................................................................................................................................  - 1 -

1.2 编制依据 .......................................................................................................................................  - 1 -

1.3 执行标准........................................................................................................................................  - 1 -

第二章 工程概况 ................................................................................................................................... - 2 -

2.1 项目概况........................................................................................................................................  - 2 -

2.2  土方及支护工程概况....................................................................................................................  - 3 -

2.3 工程周边环境概况 ........................................................................................................................ - 3 -

2.4 工程地质条件概况 ........................................................................................................................ - 3 -

2.5  水文地质与地基基础条件概况....................................................................................................  - 3 -

2.6 沟槽开挖方案................................................................................................................................  - 4 -

2.7 总体施工安排................................................................................................................................  - 5 -

第三章 施工总目标 ............................................................................................................................... - 6 -

3.1 质量目标 .......................................................................................................................................  - 6 -

3.2 工期目标 .......................................................................................................................................  - 6 -

3.3  安全及文明施工目标....................................................................................................................  - 6 -

第四章 施工部署 ................................................................................................................................... - 6 -

4.1 施工部署 .......................................................................................................................................  - 6 -

4.2  土方开挖进度保证措施................................................................................................................  - 7 -

第五章 土方挖运、地下水、降水、支撑施工方案 ........................................................................... - 7 -

5.1 施工准备 .......................................................................................................................................  - 7 -

5.2 施工流程和顺序............................................................................................................................  - 8 -

5.3  土方开挖施工方法........................................................................................................................  - 9 -

5.4 土方开挖施工要点 ...................................................................................................................... - 10 -

5.5 排水系统 .....................................................................................................................................  - 10 -

第六章 施工质量保证措施 ................................................................................................................. - 11 -

6.1  质量管理组织框架......................................................................................................................  - 11 -

6.2  土方挖运质量保证措施..............................................................................................................  - 11 -

6.3  沟槽质量保证措施......................................................................................................................  - 12 -

第七章 施工安全保证措施及监测措施 ............................................................................................. - 13 -

7.1  沟槽安全管理组织框架..............................................................................................................  - 13 -

7.2  沟槽安全控制总体措施..............................................................................................................  - 14 -

7.3 监护措施......................................................................................................................................  - 14 -

7.4  沟槽变形控制措施......................................................................................................................  - 14 -

7.5  沟槽施工安全控制措施..............................................................................................................  - 15 -

7.6  施工用电安全控制措施..............................................................................................................  - 16 -

7.7 交通运输安全控制措施	. - 17 -

第八章 文明施工及环境保护措施 ..................................................................................................... - 17 -

8.1  文明施工、环境管理组织框架..................................................................................................  - 17 -

8.2  周边建筑保护措施......................................................................................................................  - 18 -

8.3  周边管线保护措施......................................................................................................................  - 18 -

8.4  建筑垃圾及渣土控制措施..........................................................................................................  - 19 -

8.5  施工污水、废水排放控制措施..................................................................................................  - 19 -

8.6  扬尘及废气控制措施..................................................................................................................  - 20 -

8.7  控制噪音污染的措施..................................................................................................................  - 21 -

8.8  场容场貌标准化管理措施..........................................................................................................  - 21 -

8.9  现场文明施工管理措施..............................................................................................................  - 22 -

8.10 夜晚施工措施............................................................................................................................  - 23 -

第九章 职业健康及安全保卫措施 ..................................................................................................... - 24 -

9.1  职业健康管理措施......................................................................................................................  - 24 -

9.2  安全保卫管理措施......................................................................................................................  - 25 -

第十章 沟槽开挖施工管理 ................................................................................................................. - 26 -

10.1 沟槽开挖信息化施工管理组织构架........................................................................................ - 26 -

第十一章 土方施工应急抢险预案 ..................................................................................................... - 26 -

11.1 概述............................................................................................................................................ - 26 -

11.2 应急预案工作流程....................................................................................................................  - 26 -

11.3  应急预案内部救援队伍和物资................................................................................................  - 27 -

11.4  应急抢险、救急措施................................................................................................................  - 28 -

第十二章	沟槽计算书...................................................................................................................... - 30 -

12.1 土方边坡计算书（②土层） .................................................................................................... - 30 -

12.2 土坡稳定性计算 ........................................................................................................................ - 30 -

## 第一章 编制说明

### 编制原则

以施工图纸及施工规范为依据，结合本工程实际情况，科学严谨地编制施工方案。编制原则如下：

1、认真贯彻执行国家对工程建设的各项方针，严格执行建设程序。

2、遵循建筑施工工艺及其技术规律，坚持合理的施工程序和施工顺序。

3、科学的安排雨季施工项目，保证工程生产的均衡性和连续性。

4、结合本工程具体特点，配备具有类似施工经验的专业队伍，选择性能良好的机  械设备，科学合理的配备生产要素，提高劳动生产率。

5、采用先进的施工技术，科学地制定施工方案。

6、高效、有序、优质、安全、文明地组织施工。

7、在确保工期的前提下，优化工期，降低工程成本，提高经济效益；合理储存物  资，减少物资场内二次倒运量。

8、科学布置施工平面图。

### 编制依据

1、 勘察测绘研究院提供的地质勘探资料。

2、 本工程总平面图、施工图纸。

3、 深沟槽施工的相关国家、行业标准、规范。

4、 本公司质量、环境、安全管理体系文件。

5、 本公司机械设备能力、施工技术与管理水平以及多年深沟槽施工经验。

6、 施工现场作业条件。

7、《建筑施工计算手册》

8、《实用土木工程手册》

9、《施工现场设施安全设计计算手册》

10、《地基与基础》第三版

### 执行标准

1、 施工蓝图及其附属标准图集。

2、 国家、行业、北京市现行相关施工验收规范和质量评定标准如下：

《工程测量规范》GB50026—2007；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

《建筑沟槽工程监测技术规范》GB50497-2009；

《建筑变形测量规范》JGJ8—2007

《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011；

《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002；

《建筑沟槽支护技术规程》JGJ120—2012；

《建筑施工土石方工程安全技术规范》JG180-2009

## 第二章 工程概况

### 项目概况

工程名称：丰台区芦井路 A 段（大灰厂路-长辛店北十五路）道路工程工程性质：市政工程

建设单位：北京恒盛宏大道路投资有限公司

建设地点：北京市丰台区长辛店地区

工程时间: 2017 年 2 月 17 日—2017 年 6 月 1 日

工程规模：项目全长 410 米，红线宽 35 米，规划等级为城市次干路，设计时速 40km/小时。道路断面为两幅路型式，机非混行，双向 4 车道。中央隔离带宽 3 米，两侧隔离道各宽10.5 米，两侧行人道各宽5.5 米（含树池），排水、中水一同施工。

序

号

工程

名称

等级

管径（毫米）	长度（米）

合计长度

（米）

宽度

（米）

管材

1

道路

工程

城市次干路

410

35

2

排水

管线

雨水管

D=500~1200

366

钢筋混凝土

承插口管

具体建设内容如下表：

污水管

D=400~1000

402.5

3

中水

管线

干管

DN500

360

球墨铸铁管

### 土方及支护工程概况

本工程项目全长 410 米，红线宽 35 米，规划等级为城市次干路，其中雨水工程：均采用钢筋混凝土管，其中 5 米以上的有 285 米，大部分管道埋深为 1 米-5 米。污水工程：均采用钢筋混凝土管，大部分均在5 米以上，其中 374.5 米为四米深。

本工程四周较为空旷，无影响沟槽施工的建筑物或构筑物 。

### 工程周边环境概况

本工程位于“一轴一带多园区”中的永定河绿色生态发展带的核心区，四周无影响沟槽施工的建筑物或构筑物。区域内道路网发达，交通运输便利。本工程沟槽侧壁安全等级为二级，重要性系数为1.0，地下水位低于槽底标高。

### 工程地质条件概况

根据对现场钻探结果与原位测试及室内土工实验成果的综合分析，在本次岩土工程勘察最大勘察深度范围所分布的土层，按沉积年代、成果类型可分为人工堆积层和第四纪沉积层两大类，按地层岩性及工程特性进一步划分为 3 个大层， 现自上而下分述如下：

人工堆积层：砂质粉土填土、粘质粉土填土①层、房渣土①1 层及圆砾填土①

2 层。该大层一般厚度为 0.6-2.50m。

第四纪沉积层：②大层：层顶标高 66.83~74.80m 以下为褐黄色~褐黄（暗）色、密实、湿的粘质粉土、砂质粉土②层、褐黄色~褐黄（暗）色、湿~很湿、可塑的粉质粘土②1 层及褐黄色~褐黄（暗）色、中密、湿的粉砂、细砂②2 层。该大层厚度为 1.60~9.30m。

③大层：层顶标高 63.04~70.00m 以下为杂色、中密、湿的卵石、圆砾③层。该大层最大揭露厚度为 7.40m。

本报告中钻探最大孔深 10.00m，钻至最低标高 57.83m，止于③大层。

### 水文地质与地基基础条件概况

根据本次勘察期间钻孔内实测情况，本工程勘察于2012 年 2 月中旬~12 月下旬，在勘察深度 10.00m 范围内为揭露地表水

拟建场区历年（自 1955 年以来）最高地下水位接近自然地面，近 3~5 年最高

地下水位标高为 60.00m 左右。

拟建场区无影响管线管基稳定性的不良地质作用。地基土层（除填土外）在水平方向分布均匀，成层性好，为均匀地基。

本场地的雨水管基持力层为第四纪沉积的粉质粘土、砂质粉土②层，粉质粘土②1 层，粉砂、细砂②2 层，综合考虑地基承载力标准值为 120kpa。3#、4#孔（道路桩号 0+100~0+400）附近人工填土较厚部位建议全面挖除，用级配砂石分层回填夯实至管道设计底标高，压实系数不小于 0.95.污水管基持力层为第四纪沉积的粘质粉土、砂质粉土层，粉质粘土②1 层，粉砂、细砂②2 层，卵石圆砾③层，综合考虑地基承载力标准值为 120kpa。

### 沟槽开挖方案

综合考虑岩土工程条件、沟槽周边环境、沟槽挖深等诸方面因素，本沟槽采用设计方案为：

1、沟槽开挖最深深度约为7m；

2、沟槽开挖采用1：1放坡开挖，基础边按设计图纸放宽；

3、分层分段开挖, 第一次开挖将表层2.0～3.5m厚的土层开挖，上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定，由下游向上游顺序开挖，设置修整2米宽的平台后有效降低沟槽深度，继续第二次开挖，深度挖至槽底15cm-20cm后用人工清理剩余部分。

地面

原土分层回填

≥90%

同道路要求

管顶500～1000mm

符合要求的原土或中、

粗砂、碎石屑、最大颗

粒径﹤40mm的砂砾回填

≥90%

95%

85±2%

90%

≥90%

95%

管顶以上500mm，且

不小于一倍管径

分层回填密实，压实后

每层厚度100mm~200mm

≥95%

≥95%

Di

管道两侧

2α+30

中、粗砂回填

2α+30 范围

中、粗砂回填

≥95%

管底腋角

≥95%

≥90%

管底基础，一般≥150mm

K

D

B

K

槽底，原状土或经处理回填密实的地基

D

K

B

D与B对照表

| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 |

### 总体施工安排

1、根据图纸，本工计划按检查井到检查井的距离为一个施工段组织施工，基  本长度在 60 米左右，施工前根据图纸放线，经监理复核无误后组织施工。

每一施工段施工顺序如下：

第一层土考虑挖除 2.0～3.5 米深（根据埋深）现场坡度按1:1 放线，洒出开挖宽度灰线，综合考虑垫层和管道体积后，余土装车外运到甲方指定堆土场；

整理二级坡，洒出二次开挖边坡线，保证放坡系数，开挖到基底标高上

15cm-20cm 左右人工修整。

基础垫层施工，分层夯实，验收合格后采用 25T 或 50T 吊车进行管道安装，（安装方案另详）。

管道安装完毕进行检查井砌筑、抹灰。

管道四周采用符合要求的原土或中粗砂回填。

#### 2、各施工段主要机械设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大挖机 | 2 |  |
| 2 | 小型挖机 | 1台 |  |
| 3 | 汽车吊 | 1台 |  |
| 4 | 自卸卡车 | 8台 |  |
| 5 | 手拉葫芦 | 4套 |  |
| 6 | 电焊机 | 1台 |  |
| 7 | 潜水泵 | 2台 |  |
| 8 | 污水泵 | 2台 |  |

9

对讲机

4台

3、60 米施工段主要劳动力投入计划表

| 序号 | 工种 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助工 | 10人 |  |
| 2 | 管道安装工 | 4人 |  |
| 3 | 挖机驾驶员 | 3人 |  |
| 4 | 自卸卡车驾驶员 | 8人 |  |
| 5 | 焊工 | 2人 |  |
| 6 | 电工 | 1人 |  |
| 7 | 瓦工 | 4人 |  |
| 8 | 钢筋工 | 2人 |  |
| 9 | 木工 | 2人 |  |

## 第三章 施工总目标

### 质量目标

按国家质量标准验收，一次性达到验收合格。

### 工期目标

通过施工计划，平面流水，全面推进，集中技术力量和劳动力、机具，科学安排施工日期，确保顺利完成本工程沟槽土方挖运及基础施工任务。

### 安全及文明施工目标

杜绝重大伤亡事故，减少轻伤事故频率小于1‰，杜绝重大机械设备事故，杜  绝火灾事故，杜绝交通事故，施工现场按“**市文明工地”标准严格管理，规范整治。

## 第四章 施工部署

### 施工部署

1、场地平整后，由项目部向监理及建设单位提出开挖经批准后方可施工。

2、为保证土方外运，先对原有路面进行修整及加固，以满足车辆进出的需要。

3、现场现有一扇大门可供车辆出入，设专人负责道路畅通和车辆掉落淤泥清除。

4、大门口设置截流槽及沉淀池。供土方车冲洗轮胎及沉淀污水用，并定期清理。

5、清理场地、在施工现场设置钢管柱，以备夜间挖土架设镝灯供夜间照明用。

### 土方开挖进度保证措施

- 项目经理现场直接指挥，协调各组织关系，选派精干人员组成项目经理部，执行项目承包制施工，形成三层管理体系，即决策层、管理层、操作层。

- 本工程所需的设备材料、劳动力由公司统一安排，保证工程需要。

- 以计划为先导，科学组织施工，实施五抓，即抓工序搭接、抓机械操作搭接、抓机具材料供应、抓施工操作、抓有利天气利用。

- 实施工程施工中形象进度的奖罚制度。

- 采取灵活的工作制度，在取得环保部门的同意后，采用晚间照明和扎实的技术组织措施，在保证质量、安全措施的前提下进行作业。

- 由施工负责人每天召开工程碰头会，及时解决施工的问题，确保工程形象化进度。

## 第五章 土方挖运、地下水、降水、支撑施工方案

### 施工准备

    - 认真编制本工程的土方施工方案，合理安排施工顺序，根据施工顺序和进度要求配置足够数量的挖土机、运土车、等机械设备，落实容量富余的卸土点。办理好市容、交警、渣土、环保等申请手续。

    - 本工程沟槽土方开挖专项方案须通过本公司技术主管审核、监理审核和专家评审后方能实施。

    - 清除场地障碍，确保施工场地和道路畅通无阻。

    - 负责方案技术交底和场地情况交底，并委托专人对口联系，配合解决施工中须解决的问题。

    - 负责定位、放灰线、控制挖土标高和局部落深部位的定位放灰线。

    - 书面向挖土单位交底，沟槽施工范围内如有管线，需标明走向和保护，已明确无用的管线须小心清除。

    - 场地照明设施须在个沟槽的沿线设移动照明设备，用于夜间照明。场地内设防眩灯，以便夜间土方施工车辆行驶。

    - 施工应具备的条件：

- 沟槽突发的变形、滑移、渗水等应急措施及必备的机械设备、支撑、压密注浆、劳力等准备就绪。

- 周围环境及围护结构的监测管理工作到位。

- 踏勘现场，摸清地上、地下的环境，运输道路采取相应的措施。

- 负责申报渣土管理方面的有关手续，做好交通、市容、环卫等有关部门的协调工作。

- 卸土点落实，配合卸土的推土机等到位。

- 各类挖土机械设备进行保养，并逐步进入现场。

- 在正式开挖前1-2天进行试开挖，成功后根据开挖令进行正式挖土。

### 施工流程和顺序

场地平整

测量放线

第一次土方开挖

沟槽周边排水沟、集水井

第二次土方开挖

沟槽周边防护

槽底排水沟集水井施工

沟槽验槽

土方开挖断面图

外侧截、>2m

排水沟

1:1

>3m

3m

堆土

原地面下挖

1.5-3 米

1:1

3m

2.0-3.5m

<2.0m

### 土方开挖施工方法

#### 开挖原则

本工程基础的土方开挖本着“按设计放坡、分层开挖，严禁超挖”，“小沟槽，大开挖”的原则。

针对本工程的特点，结合设计要求，本工程沟槽开挖按下列原则施工：

①分层开挖：沟槽为放两级坡开挖；

②通过进度计划的编制，保证挖土作业连续、顺畅进行，快速开挖，快速封底。

③道路桩0+100~0+400 附近人工填土较厚的部分全部挖除， 用级配砂石分层回填夯实至管道设计底标高，压实系数不小于0.95。

#### 沟槽开挖程序

开挖程序：场地平整→测量放线→第一次开挖→第二次开挖→留足预留土层→ 修整至设计标高。

①先放好坡顶线、坡底线，经复测及验收合格后开始开挖。

②机械挖土采用端头挖土法，挖土机分别从中间向两端头，以倒退行驶的方法进行开挖，自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。

③土方开挖由专人指挥，采取分层开挖。下层土在上层土坡度修整好后，才可继续开挖。

④开挖过程中，随时检查基底标高及边坡情况。机械开挖时，根据规范要求挖

至基础垫层底以上 +300mm 处，该部分留待人工清土，在土方开挖过程中必须由测量员跟班作业，严格控制开挖范围及标高，严禁超挖土方扰动地基。

⑤挖至设计标高后， 提前预约监理单位进行验槽， 并在24小时内必须完成垫层。

### 土方开挖施工要点

    - 土方开挖前，由技术负责人召集施工人员及挖机操作人员进行技术、质量、安全交底，每班设专人负责指挥挖机的施工流向作业。

    - 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“分层开挖，严禁超挖”的原则。

    - 土方开挖采取大小挖机配合的方法，严格控制挖土深度，用水平仪控制好挖土标高，严禁超挖。

    - 土方施工时，边挖边退，因涉及多台挖机同时施工，各挖机间应协调配合， 确保工作面均匀展开；土方开挖须分层进行。

    - 沟槽开挖时应保护好基底土层，开挖至该层时应及时封地，严紧扰动，沟槽必须分层均衡开挖，另外沟槽周边严禁超堆荷载。

    - 沟槽土方收底施工方法

- 机械开挖至离设计高度 15-20cm 时，必须采用人工开挖，坑底标高的控制应根据业主提供的基准点，由测量技术人员将水平高度引测到沟槽周边较稳定的结构或桩头上，并做好明显的标志。

- 沟槽挖土不宜超挖，若超挖须采用 砂石料填实。

- 挖土人员根据测量标记采用固定丈量的量具，将坑底土方修理平整；坑底土方若有超挖时，必须采用碎石填平，严禁采用松土回填。

- 扦土完成后立即进行垫层的施工，大雨天气应视情况决定是否暂停土方挖土工作。

(8) 由专业人员负责落实土方外运，办妥渣土处置、运土路线以及夜间施工等的许可证及手续，并组织协调与交警、市容等的关系，以取得他们对土方施工的支持。

### 排水系统

#### 坑外排水及监测

坑外沿沟槽周边2米外，设立0.6*0.5米排水沟、每30米设1*1米集水坑，用水

泵将集水坑内水排除至附近河道，减少沟槽顶部的地表水向下下流到沟槽内。

#### 坑内地表径流

土方开挖过程中，应加强沟槽明沟排水工作，在沟槽内沿外围用人工挖出300

×300mm的明沟，时将沟槽内水引流至积水井内。

## 第六章 施工质量保证措施

项目经理

技术负责人

安全员

土方班组

管道安装

瓦工班

质量管理组织框架

| 施 | 质 | 材 | 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 | 检 | 料 | 工 |
| 员 | 员 | 员 | 队 |
|  |  |  | 长 |

  - 土方挖运质量保证措施

    - 土方开挖按踏步式逐行进行，为防止开挖过程中围护体系发生意外，严禁一次突发性开挖到底，避免土体大量挖除后，造成土坡侧向应力增大过快而产生险情。

    - 挖土过程中，保证地下水位离挖土面0.5～1 米以上。

    - 沟槽底土不得超挖，挖土机挖至坑底留15-20 厘米，基底由人工人工挖土到槽底设计标高。

    - 土方开挖配合，土方开挖到坑底时，需要有足够的人力配合，随挖土随清理坑底至设计标高，土方清理到设计标高后随时铺设垫层，保证当天挖完，清理槽底和垫层施工不过夜。

    - 围护体系的监测由总包负责，在开挖过程中如发现险情，立即通知有关各方，以便采取相应的措施。

    - 机械进出通道处，事先在取土平台附近铺设走道板，以扩散压力。

    - 施工时，严格控制边坡坡度，为确保土坡自身稳定，要及时刷破，不得刷反坡。

    - 夜间土方施工时，整个工地内必须设置足够的照明，机械作业范围内设专人指挥。自卸运土车出入工地大门须有人指挥交通。

    - 雨天施工时，沟槽内设置足够的强排水泵。工地大门口向外30～50 米范围内铺设草包或麻袋，设专人跟随土方车后，及时清除散下泥土。加强交通安全教育，不断提高驾驶员的安全行车意识。雨量大时暂停土方施工。

### 沟槽质量保证措施

①质量控制标准：

沟槽开挖允许偏差

检查数量

序号

检查项目

允许偏差(mm)

检查方法

范围	点数

土方

±20

1

槽底高程

两井之间

3

用水准仪测量

石方	+20、-200

槽底中线

2

不小于规定

两井之间

6

挂中线用钢尺量测，每侧计 3 点

每侧宽度

3

沟槽边坡

不陡于规定

两井之间

6

用坡度尺量测，每侧计 3 点

②开挖作业中严禁超挖，为避免超挖，开挖过程中应跟踪测量开挖深度是否已达设计要求。本工程用挖土机开挖，其深度应根据土质预留高度由人工修土，防止超挖。

③在土方开挖过程中，严禁超挖土方扰动地基，必须由施工员跟随挖土进度，及时测量标高打好水平桩，水平桩（竹）间距控制在 5 米左右，以控制标高正确，

沟槽底面平整误差 2 ㎝以内，及时放出灰线，控制挖土深度及斜坡正确。

④由于本工程施工工期非常短，需按排足够数量工人，并及时进行交叉作业。以免延误工期。

⑤雨天施工时，在基槽两侧围以土堤或挖排水沟，以防地面雨水流入沟槽槽，同时应经常检查边坡的支护情况，以防止坑壁受水浸泡造成塌方。

⑥沟槽挖完后应进行地基验槽，做好计录，如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时，应与有关人员研究及时处理。

⑦沟槽挖土深度不得超过设计槽底标高，如个别地方超挖，应用砂、碎石填补夯实；对软弱地基，经设计、监理同意后，可采取换填土层或加强垫层等办法。

⑧土方开挖不宜在雨天进行。在雨季施工时，工作面不宜过大，应逐段、逐片地完成。

⑨施工中如遇暗浜或其他障碍物应及时与业主、监理联系，并采取相应措施。

## 第七章 施工安全保证措施及监测措施

项目经理

技术负责人

安全员

土方班组

管道安装

瓦工班

沟槽安全管理组织框架

| 施 | 质 | 材 | 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 | 检 | 料 | 工 |
| 员 | 员 | 员 | 队 |
|  |  |  | 长 |

  - 沟槽安全控制总体措施

    - 建立沟槽安全监控管理领导小组，定期带队进行沟槽安全例行检查，并开会讲评存在的危险因素，及时督促整改，维持沟槽安全常态管理。

    - 组织现场施工人员进行安全教育，认真学习并切实执行好有关安全责任制度、安全设施验收制度及安全检查制度。进入现场人员应严格遵守安全生产规章制度，安全操作规程和各项安全措施规定，作好各级安全交底，加强安全教育和安全检查，作好对新工人、外包人员等安全培训交底。

    - 挖土必须严格按照土方开挖专项方案规定的程序进行，每层挖土前认真检查坑壁和周围的可靠性，并在整个施工过程中定时按设计要求进行测试和检查。

    - 对沟槽变形控制、施工安全控制、机械设备安全控制、施工用电安全控制等要点，按照以下内容实施。

### 监护措施

- 工程项目部落实施工员检查沟槽的开挖、围护是否符合安全规定，作为专项施工组织设计要求的监护责任人。

- 监护的主要项目为：

  - 监查沟槽的支护。

  - 监查沟槽开挖宽度和标高。

  - 监查深沟槽的沉降及位移。

  - 监查深沟槽的边破稳定性。

- 监查的频率一天四次；上班前或后一次，下班前一次；由监查人记录在

《施工日记》中；在雨雪天或连续的雨雪天中，增加监查次数。

- 监查中发现异常情况，及时报告业主、设计院、监理。由相关人员决定采取何种应急技术措施来消除隐患。

### 沟槽变形控制措施

    - 为达到控制沟槽变形的目的，在进场后结合地勘报告进行试挖，尽快掌握土质情况。

    - 土方开挖过程中注意对称、均衡开挖，堆土距沟槽边缘不小于3m，且高度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/368110073006006042