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[bookmark: _TOC_250005]1、编制说明
1.1 编制依据
1、《成都地铁 7 号线工程可行性研究报告》（2012 年 5 月）
2、《成都地铁 7 号线工程可行性研究报告》评估会专家组评估意见
3、《成都地铁 7 号线工程技术要求》（送审稿）
4、《成都地铁 7 号线工程初步设计文件组成内容》（送审稿）
5、《成都地铁 7 号线工程初步设计文件编制统一规定》（送审稿）
6、《成都市地铁 7 号线工程沙河铺站初步勘察阶段岩土工程勘察报告（初稿）》（中铁二院工程集团有限责任公司	2012 年 07 月）
7、《成都地铁 7 号线全线地下管线综合图及成果表》（电子版）（成都勘察测绘研究院
2012 年 06 日）
8、《成都地铁 7 号线沙河铺站主体围护结构施工图》
9、成都地铁 7 号线工作联系单及相关会议纪要
10、《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）（2003 年版）
11、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）
12、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011 年版）
13、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
14、《成都地区基坑工程安全技术规范》（DB51T5072-2011）；
1.2 编制原则
1、本施工方案根据工程的性质、特点、规模和客观条件，进行科学的施工部署。
2、针对工程工期紧、任务重的特点，科学合理进行施工进度安排，确保合同目标的实现。
3、以快速、安全、低耗、安全、文明为施工目标。
1.3 编制范围
中铁二局股份有限公司成都地铁 7 号线 4 标项目部三分部 YCK13+675.30 ～ YCK13+852.80 段范围内主体结构及附属结构旋挖桩施工。
[bookmark: _TOC_250004]2、工程概况
沙河铺站为成都地铁 7 号线工程的中间站，车站位于锦绣大道与金沙江路交汇处。主
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[image: ]体与锦绣大道成 45°交角，呈东西方向布置。
本站为地下二层 (局部三层)三跨岛式车站，站台宽度为		12m 岛式站台。车站全长177.5m，标准段宽 21.1m，顶板覆土厚度为 2.8~4.5m，车站外包总高双层段为 15.21m、三层段为 18.41m，车站建筑总面积约 12300 ㎡。车站初期共设置 3 个出入口，1 个战时次要出入口 ,3 个紧急疏散口。 2 组 5 个风亭 , 风亭均为低风亭。车站起讫里程分别为YCK13+675.300、YCK13+852.800，车站有效站台中心里程为	YCK13+760.900。地面高程502.45～504.29m；车站中心里程处顶板覆土约 3.0m，中心里程处底板底埋深约 18.5m。
沙河铺站节点工期目标： 2014 年 4 月底提供大里程端盾构始发条件，车站主体完工时间 2014 年 6 月，附属完工时间 2015 年 6 月。
本工程基坑采用围护桩加钢支撑的形式对基坑壁进行支护，其中端头井及距既有建筑较近的位置桩径 1.2m，桩间距 1.5m，两端盾构通过范围内采用玻璃纤维桩，桩径 1.5m， 桩距 1.8m，加内支撑，其余桩径 1.2m，桩间距 2m。格构柱基础长 3000mm，采用 1000@6633 钻孔桩。
[image: ]根据勘察资料，场地范围地处川西平原岷江水系Ⅲ级阶地，为冲洪积地貌，地形较平坦，略有起伏，地面高程 502.45～504.29m。基坑地质较好，一般土质为泥岩微膨胀土。车站附近北侧有一秀水河，其他水源来自孔隙水、基岩裂隙水，地下水埋深 14～18 米， 水位变化幅度在 1～3 米。采用基坑外降水，围护结构采用桩加内支撑的方式。场地范围内上覆人工填土层（0～-4.2m）；冲积层黏土(-4.2～-13.74m)；下伏基岩为风化红色泥岩。
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)3、施工部署
3.1 施工目标
本工程围护桩采用旋挖钻施工。每根桩每道工序平均时间为：钻机就位钻进、清孔 3 小时，下钢筋笼、导管、及灌注前准备 0.5 小时，灌注砼 0.5 小时。完成 1 根桩共计 4 小时。桩芯混凝土设计为 C35 混凝土，为了保证混凝土的质量，全部采用商品混凝土。
考虑前期开工受管线拆迁及交通疏解的影响，根据施工组织安排，沙河铺站围护桩施工时间为：2013 年 6 月 15 日～2013 年 9 月 22 日，工期 100 天。
3.2 施工组织机构
3.2.1 管理层负责人

































3.2.2 劳务层负责人
沙河铺站施工队：李洪斌
3.3 施工准备
3.3.1 技术准备
1、 工程部所有技术人员，根据成投公司提供的施工设计图进行详细认真审核， 然后对图纸中存在的问题进行汇总，在设计交底时让设计院进行解答。
2、 项目总工程师组织工程部的技术人员认真学习施工当中所涉及到的规范和规程。
3、 根据施工图设计，及时收集施工时采用的技术资料。
4、 逐层做好技术交底工作，让参与施工的所有人员必须明白设计意图。


.

3.1.1 [image: ]现场准备
旋挖桩施工前，做好相应场地平整的工作以及所需机具、材料、人员到位。
3.1.2 材料准备
商品混凝土、钢筋原材直接向成投公司提供需求计划，由成投公司安排相应的供应单位及时进场并提供对应的材料。
3.2 施工顺序安排
由于受锦绣大道交通疏解、管廊施工及大里程端明年 3 月底盾构始发影响，车站围护结构进行分段施工，具体施工方法大致为：
西端：先施工无管线影响的围护桩，同时进行管线改迁，待管线迁改完成后再施工围护桩。
东端：先施工无管线影响的围护桩，同时进行管线改迁，待管线迁改完成后再施工围护桩。
[bookmark: _TOC_250002]4、施工技术方案
4.1 旋挖桩施工工艺流程
旋挖钻机钻孔桩施工工艺流程图
 (
场地平整
护筒加工制作
钻机就位
挖设泥浆、沉淀池池
埋设护筒
制备护壁稳定液
注入护壁液
浆
液比重检
测
钻孔至设计孔深
钢筋下料
孔深
孔形检测
钢筋笼制作
吊放钢筋笼
钢筋笼运输
下导管
清孔
灌注水下砼
拔护筒、桩孔完成
进入下一桩施工
)

4.2 施工准备
4.2.1 技术准备
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[image: ]按照施工设计图纸的要求，编制施工方案，准备施工机械设备。清除杂物、淤泥，平整桩基范围内的场地并压实。
4.1.1 施工放样
依据控制网及控制点和主体围护结构桩基平面布置图测放桩位。外放不小于 10cm（不包括设计预留的 10cm）。
4.1.2 场地平整和施工便道
合理布置施工便道，与钻孔位置保持一定的距离，满足施工需要亦不影响孔壁稳定。
4.1.3 孔位探测
首先在孔位处挖 2m 深的检查坑，检查孔位处地下是否有管线、光缆或其他构筑物影响，若有及时通知监理工程师确认，并协商解决办法，妥善处理。
4.1.4 调试机械设备
对钻孔机械、泥浆设备、桩体砼灌注设备等进行维修、调试。
4.1.5 技术交底
对参与施工的人员进行环境保护教育及施工技术交底。
4.1.6 材料进场
各类钻孔桩施工的原材料按要求进场。
4.1.7 检验检验
完成原材料检验及砼配合比设计及试验等工作。
4.2 钢护筒设置
钢护筒埋置深度以能隔开流塑状地层为主要原则，钢护筒长度根据施工图提供的土层厚度确定为 2-10m。钢护筒分节加工，顶部和底部各1m 范围作加强箍。每节护筒连接采用坡口焊。
采用挖埋法埋设护筒，即先利用人工挖出比护筒外径大 80~100cm 的圆坑，整平坑底， 然后通过定位的控制桩放样，把钻孔的中心位置标于坑底，再将直径	1.4（1.65）m，厚10mm 的钢护筒放入坑内，用十字线在护筒顶部或底部找出护筒中心，然后移动护筒，使护筒中心与孔中心位置重合。同时利用水平尺或垂球检查，使护筒竖直，护筒周围对称、均匀的回填最佳含水量的粘土，分层夯实，达到最佳密实度。护筒顶应高出地面不小于 0.3m， 护筒埋设好后，检查孔位偏差，若偏移量小于 5cm，同时倾斜度小于 1%即可进行造浆钻孔。
4.3 钻机就位
液压多功能旋挖钻机就位时与平面最大倾角不超过 4°，钻机平台处必需碾压密实。
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[image: ]进行桩位放样，将钻机行驶到要施工的孔位，调整桅杆角度，操作卷扬机，将钻头中心与钻孔中心对准，并放入孔内，调整钻机垂直度参数，使钻杆垂直，同时稍微提升钻具，确保钻头环刀自由浮动孔内。
4.1 旋挖钻机成孔
钻进过程中，操作人员随时观察钻杆是否垂直，并通过深度计数器控制钻孔深度。当旋挖斗钻头顺时针旋转钻进时，底板的切削板和筒体翻板的后边对齐。钻屑进入筒体，装满一斗后，钻头逆时针旋转，底板由定位块定位并封死底部的开口，之后，提升钻头到地面卸土。开始钻进时采用低速钻进，主卷扬机钢丝绳承担不低于钻杆、钻具重量之和的 20%， 以保证孔位不产生偏差。钻至护筒以下 3m 时采用高速钻进，钻进速度与压力有关，采用钻头与钻杆自重摩擦加压，150MPa 压力下，进尺速度为 20cm/min；200MPa 压力下，进尺速度为 30cm/min；260MPa 压力下，进尺速度为 50cm/min。
泥浆采用膨润土（黄土），在泥浆池中用搅浆机将泥浆搅拌好后，泵入孔内，旋挖钻均匀缓慢钻进，这样既钻进又起到泥浆护壁的作用。钻进时掌握好进尺速度，随时注意观察孔内情况，及时补加泥浆保持液面高度。泥浆制备注意两个方面：一是泥浆的指标问题， 其比重一般应控制在 1.05～1.2 之间，粘度控制在 17～20s，砂率控制在 4%以内。用捞砂钻头将沉淀物清出孔位。要求沉碴厚度不大于 5cm。在灌注水下砼前，用高压风（高压水） 吹底翻渣，进一步减少桩底沉碴厚度。
钻孔前先用水准仪确定护筒标高，并以此作为基点，按设计要求的孔底标高计算孔深， 以钻具长度确定孔深，孔深偏差不短于设计深度，超钻深度不大于50cm；孔径检查用探孔器，探孔器采用Φ20 钢筋制作，探孔器有效长度不小于 6m，对孔径全高检查。若出现缩径现象应进行扫孔，符合要求后进行下道工序。
4.2 钻孔异常处理
4.2.1 坍孔处理
钻孔过程中发生坍孔后，要查明原因进行分析处理，可采用加深埋护筒等措施后继续钻进。根据现场情况也可在泥浆中加入大量的干锯末，同时增大泥浆比重（控制在1.15～
1.4 之间），改善其孔壁结构。钻头每次进入液面时，速度要非常缓慢，等钻头完全进入浆液后，再匀速下到孔底，每次提钻速度控制在 0.3～0.5m/s。坍孔严重时，回填重新钻孔。
4.2.2 偏孔处理
钻孔发生弯孔缩孔时，将钻头提到偏孔处进行反复扫孔，直到钻孔正直，如发生严重
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[image: ]弯孔和探头石时，采用小片石或卵石与黏土混合物，回填到偏孔处，待填料沉实后再钻孔纠偏。
4.1.1 埋钻和卡钻处理
埋钻主要发生在一次进尺太多和在砂层中泥浆沉淀过快；卡钻则主要发生在钻头底盖合拢不好，钻进过程中自动打开或在卵石地层钻进时，卵石掉落卡钻等。
埋钻或卡钻发生后，在钻头周围肯定沉淀了大量的泥浆，形成很大的侧阻力。因此处理方案应首先消除阻力，严禁强行处理，否则有可能造成钻杆扭断、动力头受损等更严重的事故。事故发生后，保证孔内有足够的泥浆，保持孔内压力，稳定孔壁防止坍塌，为事故处理奠定基础。
4.7 终孔及清孔
4.7.1 终孔
当钻孔达到设计终孔标高后，请监理工程师检查，确定终孔。
4.7.2 清孔
采用换浆法施工，即向孔内注入经过泥浆处理器处理过的泥浆，换出孔底沉碴及浓度较大的泥浆。孔内排出的泥浆手摸无 2～3mm 颗粒，泥浆比重不大于 1.1，含砂率小于 2%， 粘度 17～20s。
4.7.3 检孔
清孔完毕后，即组织监理、主管工程师、质检工程师及值班技术人员共同对成孔进行检查，孔径及孔形检查用检孔器检查，孔深和孔底沉渣用标准测锤检测。
4.8 钢筋笼的制作与安装
1、 钢筋进场后立即通知监理工程师到现场进行见证取样，检查合格后方可使用。
2、 钢筋笼制作必须严格按施工图和规范要求执行。钢筋笼钢筋制作在钢筋加工棚内进行，现场绑扎成形。钢筋笼下料前先调直、除锈。
3、 主筋采用搭接焊，单面焊不小于 10d,双面焊不小于 5d。HPB300 型钢筋及 Q235 钢材采用 E43 型系列焊条,HRB400 型钢筋采用 E50 型系列焊条。
4、 加强筋自桩顶往下每隔 2m 设一道。与主筋点焊，保证钢筋笼焊接质量。确保钢筋笼在吊装过程中不变形。钢筋笼外侧的定位钢筋（做成圆弧型）直接用钢筋弯曲成型并焊接在主筋上，以保证主钢筋保护层厚度。
5、 钢筋笼制作允许偏差为：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼保护层±20mm， 钢筋笼直径±10mm，长度±50mm。钢筋笼主筋接头全部采用焊接，焊接质量符合相关技术

.

标准。在同一截面内，接头数不超过钢筋总数的 50% 。
6、 将制作好的钢筋笼稳固放置在平整地面上，下垫方木防止变形，并挂牌标明钢筋笼的长度及对应的桩号。钢筋笼加工完毕，报请监理验收，合格后方可使用。





桩	类	桩径	单根

旋挖灌注桩主要钢筋数量表

[image: ]单桩钢筋根数及间距
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箍筋加密区位置	根
数

下（5.9m-8.9m） 、	92

(m)


1762.6

桩	ＨＰＢ３００Φ１２
旋	ＨＲＢ４００Φ２５
A	挖	1.2	18.56	ＨＲＢ４００Φ２０
 (
桩
)1
ＨＰＢ３００Φ１２
旋	ＨＲＢ４００Φ２５

@200/100
28 根
10 根@2000 @200/100
24 根

（10.9m-13.9m）	2
下（4.2m-7.2m） 、	34	631.04
（9.2m-12.2m）

A	挖	1.2	20.26	ＨＲＢ４００Φ２０
 (
桩
)2
ＨＰＢ３００Φ１２
ＨＲＢ４００Φ２５
玻	ＨＲＢ４００Φ２０
璃	ＨＰＢ３００Φ１0

11 根@2000 @200/100
30 根
6 根@2000 @200/100

下（5.9m-8.9m） 、	10
（10.9m-13.9m）




下（4.2m-7.2m） 、

202.6

 (
维
桩
玻璃纤维筋φ20
玻璃纤维筋φ16
7
 根
@2000
@200/100
玻
ＨＲＢ４００Φ２５
ＨＲＢ４００Φ２０
30 根
6 根@2000
)B	纤	1.5	20.47

玻璃纤维筋φ25

30 根

（8.2m-14.2m）

6	122.82

[image: ]






	B 1
	璃
纤维桩
	
1.5
	
22.17
	ＨＰＢ３００Φ１2玻璃纤维筋φ25 玻璃纤维筋φ20
玻璃纤维筋φ16
	@200/100
30 根
6 根@2000 @200/100
	下（5.9m-8.9m） 、
（9.9m-15.9m）
	
8
	
177.36

	
E
	旋挖桩
	
1.2
	
19.87
	ＨＲＢ４００Φ２５ ＨＲＢ４００Φ２０
ＨＰＢ３００Φ１2
	24 根
6 根@2000 @200/100
	
下（4.2m-7.2m） 、
（8.2m-14.2m）
	
30
	
596.1

	
E 1
	旋挖桩
	
2.2
	
21.57
	ＨＲＢ４００Φ２５
ＨＲＢ４００Φ２０ ＨＰＢ３００Φ１2
	24 根
6 根@2000 @200/100
	
下（5.9m-8.9m） 、
（9.9m-15.9m）
	
31
	
668.67

	
	
	
	
	ＨＲＢ４００Φ２５
	30 根
	
	
	

	

F
	玻璃纤
维
	

1.5
	

21.2
	ＨＲＢ４００Φ２０ ＨＰＢ３００Φ１2 玻璃纤维筋φ25
	6 根@2000 @200/100
30 根
	
下（4.2m-7.2m） 、
（8.2m-14.2m）
	

2
	

42.4

	
	桩
	
	
	玻璃纤维筋φ20
	6 根@2000
	
	
	

	
	
	
	
	玻璃纤维筋φ16
	@200/100
	
	
	

	
G
	旋挖桩
	
1.2
	
21.2
	ＨＲＢ４００Φ２５ ＨＲＢ４００Φ２０
ＨＰＢ３００Φ１2
	24 根
12 根@2000 @200/100
	
下（4.2m-7.2m） 、
（8.2m-14.2m）
	
5
	
106






.



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/368122016037006030
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