郑州大学第一附属医院新病房楼工程

安全通道方案

精心整理

批准人：

审核人：

编制人：

中建三局郑州大学第一附属医院新病房楼工程项目经理部
二。一o年十一月九日

精心整理

1编制说明

1.1编制说明

因本工程建筑高度较高，为保证郑州大学第一附属医院新病房楼工
程围墙外的医院道路行人、车辆安全，用以指导安全通道工程的施工组
织与管理，以确保防护安全。

1.2编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、本工程建筑施工图

3、《工程建设标准强制性条文》

4、《建筑施工手册》缩印本（第二版）

5、	《简明施工计算手册》（第二版）

6、	郑州市关于安全施工的有关规定

7、中建总公司、中建三局企业内部的企业标准及操作方法

8、本工程《安全策划书》

2工程概况

2.1工程概况

本工程位于大学路与建设路交叉口立交桥东南角，郑州大学第一附 属医院院内东南向，临金水河畔。

地上28层，地下3层。一层层高4.8m，二、三层4.0m，四层2.7m, 5一28层均为3.5m ;地下一层4.7m，地下二层3.7m，地下三层4.0m, 建筑高度99.85m

。框架剪力墙结构，地下室三层（局部为人防地下室）。

精心整理

安全通道部位：沿工地围墙西面、北面外侧的医院道路。采用钢结 构制作安装。

通道宽度5m，高度6m，西面长度130m。

3材料选择

3.1型钢

立柱：口 100 X 100 x 3.5mm钢管，理论重量：10・3kg/m。

连梁：100 X 50 X 2mmC 型钢。

悬挂安全网连梁：口 40 X 60 x 2mm钢管。焊条使用J422,焊缝

50—100mm。

焊缝连接计算书

一、焊缝类别：
直接焊缝。

二、钢结构焊缝连接计算：

1、在通过焊缝形心的拉力，压力或剪力作用下的焊缝强度按下式 计算：

6 =T■厂-P-'H

式中

N ——构件轴心拉力或轴心压力，取N = 215 kN;

lw一对接焊缝或角焊缝的计算长度，取lw=100 mm;

af	按焊缝有效截面(helw)计算，垂直于焊缝长度方向

的应力；

he ——角焊缝的有效厚度，对直角角焊缝he = 0.7hf= 35

精心整理

mm;

hf	较小焊脚尺寸，取hf= 50 mm;

8f——正面角焊缝的强度设计值增大系数，取1.0；

ffw	角焊缝的强度设计值。取ffw = 160 N/mm2;

正应力 <jf =215x103/(35x100)= 61.429 N/mm2 < 1.0x160=160

N/mm2,满足要求！

3.2连接螺栓

立柱与连梁的螺栓：20mm螺栓。不宜使用高强螺栓，因为高强螺栓 为一次使用。

螺栓连接计算书：

一、连接件类别：

普通螺栓。

二、普通螺栓连接计算：

1、普通螺栓受剪连接时，每个普通螺栓的承载力设计值，应取抗 剪和承压承载力设计值中的较小者。

受剪承载力设计值应按下式计算：

诚小,手#

式中 d	螺栓杆直径，取d = 20 mm;

nv	受剪面数目，取nv = 2;

fvb	螺栓的抗剪强度设计值，取fvb =125 N/mm2;

计算得：Nvb = 2 x 3.1415 x 202 x 125/4=78539.816 N;

承压承载力设计值应按下式计算：

精心整理

式中 d	螺栓杆直径，取d = 20 mm;

£t——■同一受力方向的承压构件的较小总厚度，取£

t=35 mm;

fcb——普通螺栓的抗压强度设计值，取fcb =250 N/mm2; 计算得：Ncb = 20x35x250=175000 N;

故：普通螺栓的承载力设计值取78539.816 N;

2、	普通螺栓杆轴方向受拉连接时，每个普通螺栓的承载力设计值

应按下式计算：

矿=孚力

式中 普通螺栓或锚栓在螺纹处的有效直径，取de= 21 mm;

ftb——普通螺栓的抗拉强度设计值，取ftb =215N/mm2;

计算得：Ntb = 3.1415 x 212x215 / 4 = 74467.527 N;

3、	普通螺栓同时受剪和受拉连接时，每个普通螺栓同时承受剪力

和杆轴方向拉力应符合下式要求：

斗 < 就

式中	Nv——普通螺栓所承受的剪力，取Nv= 23 kN =23 X103N;

Nt——普通螺栓所承受的拉力，取Nt= 35 kN =35 X 103 N;

[(Nv/Nvb)2+(Nt/Ntb )2]1/2=[(23 x103/78539.816)2+(35x 103/74467.527)2]1/2 = 0.554 < 1;

Nv = 23000 N < Ncb = 175000 N;

所以，普通螺栓承载力验算满足要求！

精心整理

3.3水平防护

1、防火防雨层：彩钢板2mm。

2、防刺穿防护层：采用竹跳板，两层，间距0.9m。竹跳板长2.7m,
宽度0.25m，满铺。

3、防灰渣保护层：采用安全立网平铺，6 X 1.8m, 2000目/100cm2。

3.4外围护

外立面围护采用密目（2000目/100cm2）安全网全封闭。

4施工部署

考虑到本工程的实际情况，在工地西侧、北侧搭设高6米，宽5米 的安全通道棚，以保证路过的行人和车辆的安全。通道沿建筑围墙外侧 的周围设置，主要采用型钢架体。通道搭设完毕，专家栏重新制作挂设 在通道的东面。

取立杆纵距6米，立杆横距5米，架体与围墙的间距：北侧紧贴砖 砌围墙，西面5~6m，后勤楼的安全通道紧贴围墙搭设。

通道立柱底座使用螺栓与地面固定。

1放线—2定位―3地面钻孔』4固定200 X300 X 10钢板—5埋件 14 X 120膨胀螺栓固定—6第一根外排立柱安装—重复2一5步—第二根 外排立柱安装—重复2一5步—第一根里排立柱安装—重复2一5步—第 二根里排立柱安装—外排第一根连梁安装—短向第一根连梁安装—里

排第一根连梁安装—短向第二根连梁安装—外排第二根连梁安装—形 成型钢框架—重复以上步骤，直至型钢框架搭设完毕—铺设第一层安全 平网（平铺）—铺设第一层竹跳板—铺设第二层竹跳板—铺设层板—铺 设彩钢板—结构验收—刷漆—制作挂设专督—安装防爆照明灯—挂

设验收合格牌―投入使用。

5质量要求

- 材料与性能均应符合国家有关规范要求。

2、	通道棚顶上的竹跳板的铺设应满铺、稳铺，层板拼接缝隙V1cm。

- 螺栓的连接应牢固，无松动现象。

6验收和保养

6.1验收程序

安全通道棚搭设和组装完毕，使用前必须由项目经理、技术负责人、 安全负责人、搭设班长等人员组成验收小组，进行验收，并填写验收单。 安全通道棚在使用过程中，要经常检查，确保安全可靠。

6.2验收内容

1、立柱的间距、垂直度，是否变形；

2、竹跳板、彩钢板的固定；

3、	安全通道棚所用的钢管立柱、型钢、高强螺栓及其他材料的材

质证明。

4、	脚手架的步高，立杆纵、横间距，立杆的接头位置、立杆的竖

直度；

5、大小横杆的标高、水平度，大小横杆的交叉位置；

6、脚手板的固定；

7、剪刀撑的位置、距离、角度和搭接；

8、	隔离层防护和外立面安全网；

9、	登高设施，扣件的紧固程度；

精心整理

10、连接件的数量和牢固程度；

11、架体所用的钢管、扣件、及其他材料的材质证明；

12、所有操作人员必须持证上岗，且应经常体检，并合格。

6.3安全通道棚的保养

1、检查安全通道棚的整体和局部垂直偏差；

2、	各种构件是否刷漆和紧固；特别要注意转角和阴阳角的垂直度;

3、各种型号的扣件需涂油和紧固；

4、检查架体是否松动、悬挑，用竹跳板做脚手板，还要检查四周 是否用铁丝扎牢；

5、检查连接件是否齐全和完好，有无松动、移动；

6、	要对外围安全网，安全防护设施，夕卜侧挡板等安全设施进行检

查；

7、	检查架体的荷载情况，使其不超过设计荷载，如有超载应及时

卸载至设计荷载。

7安全通道棚的拆除

1、安全通道棚在拆除前由安全负责人进行拆除安全技术交底，清
除通道棚上杂物及地面障碍，根据检查结果确定拆除顺序和措施，并经
安监部门批准后方可实施。

2、划分作业区，地面专人指挥、警戒，严禁非作业人员入内。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/375101334344011102